|  | Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаЭнергоКомплекс» |
| --- | --- |
|  | 160022, РФ, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18 Телефон (8172) 71-53-13 Факс (8172) 71-53-74 e-mail: info@ec35.ru |
| Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №2276 от 26 сентября 2014 г. |  |

| Заказчик | – | филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс |
| --- | --- | --- |

Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание филиала Энергокомплекс площадью 90,2 га ВЛ 110 кВ «Белоярская-Перегребное 1,2 цепь»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Проект организации строительства»

170605-08-Т5-ПОС

Том 5

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2017

|  | Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаЭнергоКомплекс» |
| --- | --- |
|  | 160022, РФ, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18 Телефон (8172) 71-53-13 Факс (8172) 71-53-74 e-mail: info@ec35.ru |
| Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №2276 от 26 сентября 2014 г. |  |

| Заказчик | – | филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс |
| --- | --- | --- |

Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание филиала Энергокомплекс площадью 90,2 га ВЛ 110 кВ «Белоярская-Перегребное 1,2 цепь»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Проект организации строительства»

170605-08-Т5-ПОС

Том 5

| Руководитель проектного бюро | С.А. Муравьев |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Д.С. Васев |

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2017

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 170605-08-Т5-ПОС.С | Содержание тома |  |
|  | Текстовая часть |  |
| 170605-08-Т5-ПОС.ТЧ | Пояснительная записка |  |
|  | Графическая часть |  |
| 170605-08-Т5-ПОС.ГЧ1 | Стройгенплан |  |
| 170605-08-Т5-ПОС.ГЧ2 | Схема расположения мест хранения древесины |  |

Содержание

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	2

2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА	3

3 УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВУ, ТОЧНОСТИ, МЕТОДУ И ПОРЯДКУ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ РАЗБИВОЧНОЙ ОСНОВЫ	4

4 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА	5

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ РАБОТ	11

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	27

7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	32

8 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА	35

9 ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ	36

10 ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ	37

11 ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРАХ	38

12 ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭНЕРГОРЕСУРСАХ И ВОДЕ	39

13 ПОТРЕБНОСТЬ ВО 	ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	40

14 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ РАБОТ	41

15 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ	42

Лист регистрации изменений	43

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Раздел организации строительства разработан в целях расширения просек линий электропередач филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс  по объекту: «Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издания филиала Энергокомплекс площадью 90.2 га» «ВЛ 110 кВ «Белоярская-Перегребное 1,2 цепь» на основании:

-	Требований «Правил устройства электроустановок» (7-е издание);

-	Инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго».

Исходные данные для составления ПОС:

-	СП 48.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";

-	СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений";

-	Расчетные показатели для определения продолжительности строительства и производства строительно-монтажных работ;

-	СП 49.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 «Общие требования»;

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 «Строительное производство»;

-	Типовые технологические карты ВЛ – Т(К-6-6) (сборник) «Вырубка просек для линий электропередачи»;

-	Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

-	СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации и проектах производства работ».

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ширина охранной зоны по оси ВЛ | м | 22,4/24,1 |
| 2 | Площадь охранной зоны | Га | 8,71 |
| 3 | Площадь рубки | Га | 3,68 |
| 4 | Объём рубки | м3 | 283 |
| 5 | Трудоемкость | ч.час | 1037,40 |
| 6 | Максимальная численность работающих (строителей), всего, в том числе - рабочие -ИТР, МОП, охрана | чел. -*- -*- | 19 14 5 |
| 7 | Срок строительства | месяц | 0,66 |

УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВУ, ТОЧНОСТИ, МЕТОДУ И ПОРЯДКУ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ РАЗБИВОЧНОЙ ОСНОВЫ

В соответствии с Правилами заготовки древесины (приказ Рослесхоза от 01.08.2011                № 337) работы по установлению и обозначению на местности границ лесосек включают:

а) прорубку визиров шириной не более 1 м, за исключением сторон, отграниченных видимыми квартальными просеками, граничными линиями, таксационными визирами, непокрытыми лесной растительностью землями и лесными культурами или обозначение границы лесосеки иным способом без рубки деревьев;

б) постановку столбов на углах лесосек;

в) отграничение неэксплуатационных участков в пределах лесосек;

г) промер линий, измерение углов между ними и углов наклона, а также инструментальную привязку к квартальным просекам, таксационным визирам

или другим постоянным ориентирам.

При отграничении визирами лесосек, отводимых под сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений, в створе визира срубаются все тонкомерные деревья с диаметром ствола до 16 см.

На деревьях, расположенных вдоль визира, и не входящих в лесосеку, делают затески или иные отметки (яркая лента, скотч, краска).

На визирах лесосек, отводимых под выборочные рубки лесных насаждений, деревья не срубают, а визиры расчищают за счет обрубки сучьев и веток, а также рубки кустарника.

Съемка границ и привязка лесосек производятся с помощью геодезических инструментов, обеспечивающих точность измерения линий с погрешностью не более 1 м на 300 м длины, измерения углов – с погрешностью не более 30 минут.

Ошибка в определении эксплуатационной площади лесосеки не должна превышать 3 процентов.

Допускается применять для съемки и привязки границ лесосек навигационные приборы, обеспечивающие указанную точность измерений.

Углы лесосек закрепляются столбами диаметром не менее 12 см и высотой над землей 1,3 м. На столбах делается надпись с указанием номеров квартала и выдела (выделов), формы рубки лесных насаждений (сплошная рубка, выборочная рубка), года, на который предусмотрена рубка, номеров лесосек и их площади в гектарах.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. Наиболее важными факторами формирования климата является перенос воздушных масс с запада и влияние континента. Взаимодеиствие двух противоположных факторов придает циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада Уральскими горами, незащищённость с севера и юга. Над территорией осуществляется меридиональная циркуляция, вследствие которой периодически происходит смена холодных и теплых масс, что вызывает резкие перепады от тепла к холоду.

Для характеристики района изысканий использованы данные наблюдений ближайшей метеорологической станции Октябрьское.

Климат района резко-континентальный и по климатическому районированию для строительства относится к зоне IД.

Зима суровая, холодная, продолжительная, с сильными ветрами и ранними осенними заморозками. Лето сравнительно короткое, но довольно теплое. Переходные периоды очень короткие, особенно весна.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий равна (минус 2,9 ºС). Самым холодным месяцем в году является январь (минус 22,8 ºС), самым теплым июль (плюс 16,9 ºС) (таблица 2).

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -22,8 | -20,1 | -10,2 | -2,2 | 4,7 | 12,0 | 16,9 | 12,6 | 7,2 | -2,9 | -11,7 | -18,1 | -2,9 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 49 ºС, средний из абсолютных минимумов температуры воздуха минус 44 ºС, абсолютный максимум плюс 35 ºС. Расчетная температура самой холодной пятидневки минус 41ºС.

Средняя дата перехода температуры через 0 ºС весной приходится на 27/IV, осенью – на 10/Х. Средняя продолжительность зимнего периода составляет 200 дней.

Устойчивые морозы устанавливаются 26/Х и прекращаются 3/IV. Средняя продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет 160 дней.

Устойчивый переход температуры воздуха через 5 ºС происходит 19/V. Последний заморозок в среднем бывает 9/VI, первый 11/IХ. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 99 дня.

Продолжительность отопительного периода составляет 261 день, его средняя температура (–9,0 ºС).

В таблице 3 представлены данные о расчетной температуре воздуха.

Таблица 3 – Расчетные температуры воздуха

| Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 92% | Наиболее холодных суток обеспеченностью 92% | Наиболее холодного периода (зимняя вентиляционная) |
| --- | --- | --- |
| -41 º | -45 º | -28 º |

Осадки. Климат района изысканий относится к нормальной зоне влажности [2]. За год здесь выпадает 619 мм осадков, основное количество которых (442 мм) выпадает с апреля по октябрь.

Наибольшее количество осадков наблюдается в августе – 88 мм, наименьшее в феврале – 27 мм (таблица 4).

Таблица 4 – Среднее количество осадков с поправками к показаниям осадкомера

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 09-03 | 04-10 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 27 | 28 | 33 | 48 | 66 | 79 | 88 | 66 | 62 | 51 | 37 | 177 | 442 | 619 |

Максимальное суточное количество осадков наблюдается в августе – 104 мм. Число дней с осадками более 0,1 мм – 178, более 5 мм – 30.

Барометрическое давление в районе метеорологического поста Октябрьское составляет 1005 гПа.

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение года в районе изысканий изменяется от 63 % в мае до 87 % в ноябре.

Снежный покров в районе изысканий появляется в начале октября (8/Х), а к 21/Х образуется устойчивый снежный покров, который лежит всю зиму.

Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в конце апреля (30/IV).

Средняя декадная высота снежного покрова представлена в табл. 5.

Таблица 5 – Средняя декадная высота снежного покрова (см) по постоянной рейке

| месяц | IX | X |  |  | XI |  |  | XII |  |  | I |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| декада | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| высота | * | * | 6 | 13 | 20 | 28 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | 62 | 63 |

Продолжение таблицы 5

| месяц | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| декада | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| высота | 65 | 69 | 72 | 73 | 74 | 75 | 70 | 56 | 37 | 19 | 7 | * |

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на защищенных участках составляет 78 см. (таблица 5).

Согласно районированию территории по весу снегового покрова [СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. – М., 2003. – 55с.] район изысканий относится ко V району, расчётное значение веса снегового покрова Sg составляет 3,2 кПа или 320 кгс/м2 (согласно карте 1); нормативное значение снеговой нагрузки составляет 224 кгс/м2.

В табл. 1.6 представлены наибольшие декадные высоты снежного покрова различной обеспеченности.

Таблица 6 – Наибольшие декадные высоты снежного покрова различной обеспеченности (см)

| Обеспеченность декадных высот (%) |  |  |  |  |  |  | Место установки рейки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 90 | 75 | 50 | 25 | 10 | 5 |  |
| 30 | 37 | 47 | 56 | 65 | 73 | 77 | Открытое |
| 42 | 52 | 66 | 78 | 91 | 102 | 108 | Защищенное |

Ветер. Средняя годовая скорость ветра составляет 2,6 м/с (таблица 7). Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % – 12 м/с.

Таблица 7 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 2,6 |

Преобладающее направление ветра зимой восточное, летом – северное, северо-восточное, северо-западное (рисунок 1). В целом за год преобладают ветры северного направления.

В зимний период в среднем бывает 44 дня с ветром силой более 4-х баллов (>8 м/с).

Согласно районированию территории по ветровому давлению район строительства относится ко II району, нормативное ветровое давление на высоте 10 м составляет 500 Па, соответствующая нормативная скорость ветра на высоте 10 м составляет 29 м/с; указанные данные рекомендуется принять при проектировании.

Наибольшая расчетная скорость ветра 10 % обеспеченности – 25 м/с, скоростной напор – 0,40 кПа.

Максимальная скорость ветра и порыв ветра представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Максимальная скорость ветра и порыв ветра (м/с) по флюгеру(ф) и анеморумбометру(а)

| Хар-ка ветра | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость | 20ф | 20ф | 20ф | 20ф | 20ф | 20ф | 18ф | 17ф | 20ф | 20ф | 24а | 21а | 24ф |
| порыв | 24ф |  |  |  | 24ф | 24ф | 28ф | 18ф |  | 28ф | 24ф | 20ф | 28ф |

Среднее число дней с сильным ветром >15 м/с представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Среднее число дней с сильным ветром >15 м/с

| Высота флюгера, м | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 6 |

Рисунок 1 – Повторяемость ветра и штилей по метеостанции Октябрьское

Температура почвы. Средняя температура почвы за год составляет минус 4 ºС (таблица 10).

Нормативная глубина сезонного оттаивания, согласно прил. 3 СНиП 2.02.04-88, составляет для торфов 1,1 м, для супесей и суглинков 2,7 м, для песков 3,0 м.

Таблица 10 – характеристика температурного режима поверхности почвы, °С

| температура почвы, °С | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - средняя | -26 | -23 | -13 | -5 | +5 | +14 | +19 | +14 | +7 | -4 | -14 | -20 | -4 |
| - средняя максимальная | -5 | -4 | 3 | 11 | 29 | 39 | 42 | 37 | 26 | 12 | 1 | -3 | 44 |
| - средняя минимальная | -45 | -43 | -36 | -26 | -11 | -2 | +4 | 0 | -3 | -21 | -36 | -41 | -48 |
| - абсолютный минимум | -55 | -52 | -46 | -38 | -20 | -4 | 0 | -2 | -10 | -37 | -48 | -55 | -55 |
| - абсолютный максимум | 0 | -0 | 8 | 26 | 35 | 50 | 48 | 47 | 33 | 22 | 8 | 0 | 50 |

Атмосферные явления. На территории изысканий наблюдается с туманами 22 дня в году, с метелью – 34 дня, с гололедом – 3 дня, с кристаллической изморозью – 27 дней, с грозой – 19 дней, с градом – 1 день (таблица 11).

Таблица 11 – Среднее число дней с явлениями. Станция Октябрьское

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туман | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 22 |
| Метель | 6 | 5 | 6 | 3 | 0,7 | 0,04 |  |  | 0,02 | 3 | 5 | 5 | 34 |
| Гололед |  | 0,1 | 0,04 | 0,3 | 0,5 | 0,04 |  |  | 0,04 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 3 |
| Кристаллическая изморозь | 4 | 3 | 3 | 1 | 0,7 |  |  |  | 0,1 | 3 | 5 | 7 | 27 |
| Гроза |  |  |  | 0,1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0,9 | 0,02 |  |  | 19 |

Средняя продолжительность грозы в день с грозой 6,9 часа, максимальное число дней за год с грозой 32 дня. Средняя продолжительность гроз по району составляет от 40 до 60 часов в год.

Радиационный баланс зоны изысканий с апреля по сентябрь месяцы положителен с наибольшими значениями в июне и июле. С октября по март месяц баланс имеет отрицательные значения с наименьшими величинами в декабре-январе.

Годовая величина радиационного баланса составляет около 27 ккал/см2.

Максимальная величина отложения льда на проводах за год представлена в таблице 12.

Таблица 12 – Максимальная величина отложения льда на проводах за год

| Годы | Вид отложения | max величина отложения |  | Метеорологические данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В начале обледенения |  |  | При достижении маx размеров |  |  | За период обледенения |  |  |
|  |  | max диа-метр | min диа-метр | t°С | Ветер |  | t°С | Ветер |  | min t°С | Ветер |  |
|  |  |  |  |  | напр-е | max Vм/с |  | напр-е | max Vм/с |  | напр-е | max Vм/с |
| 1953 -54 | Изморозь зернистая Изморозь кристалл | 7 47 | 5 32 | -14,3 -21,3 | ВЮВ ВЮВ | 6 5 | -12,5 -22,5 | ВЮВ СВ | 6 2 | -14,3 -22,5 | ВЮВ ВЮВ ЮЗ | 6 5 |
| 1954 -55 | Изморозь зернистая Изморозь кристалл | 20 24 | 18 14 | -14,7 -10,8 | СВ ЮВ | 1 4 | -16,3 -20,3 | ЮВ | 0 5 | -16,3 -20,6 | СВ В | 1 7 |
| 1956 -57 | Гололед Изморозь кристалл | 10 34 | 4 28 | -2,6 -25,3 | ЗСЗ В | 2 1 | -2,6 -29,6 | ЗСЗ ЮВ | 2 3 | -14,7 -31,1 | ЗСЗ ВЮВ | 8 8 |
| 1957 -58 | Изморозь кристалл | 8 | 6 | -20,5 | С | 2 | -30,5 | ССВ | 3 | -32,5 | ССВ | 3 |
| 1958 -59 | Гололед Изморозь кристалл | 7 25 | 7 22 | 0,0 -7,9 | ЮВ С | 5 2 | 0,2 -2,2 | ЮВ ЮЗ | 5 3 | 0,0 -7,9 | ЮВ ЮЗ | 5 3 |
| 1959 -60 | Гололед Изморозь кристалл | 10 41 | 6 36 | -1,8 -14,5 | ВЮВ СВ | 16 2 | -0,8 -6,5 | ВЮВ З | 16 2 | -4,7 -15,1 | ВЮВ З | 16 2 |
| 1962 -63 | Изморозь кристалл | 32 | 30 | -19,1 | ЮЗ | 1 | -15,9 | ЮВ | 4 | -19,1 | Ю | 12 |
| 1967 -68 | Изморозь зернистая Изморозь кристалл | 12 36 | 10 30 | -3,0 -9,8 | ЮВ ЮВ | 2 5 | -2,8 -19,2 | ЮВ | 3 0 | -3,3 -19,3 | Ю ЮВ | 4 5 |
| 1968 -69 | Изморозь кристалл | 23 | 23 | -21.4 | ЮЗ | 1 | -29.4 |  | 0 | -45.4 | В | 2 |

Согласно карте районирования территории РФ по толщине стенки гололёда [7] регион изысканий относится ко II району. Нормативная толщина стенки гололёда в районе изысканий составит 15 мм.

Нормативная глубина сезонного промерзания при проектировании согласно п. 2.27 СНиП 2.02.01-83*:

- суглинков и глин – 1,8 м;

- супесей, песков мелких и пылевых – 2,2 м;

- песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,3 м;

- крупнообломочных грунтов – 2,7 м.

Климатические особенности района: среднегодовая продолжительность безморозного периода – 85 дней; средняя температура июля +16,9С, января -22,8С; ежегодно выпадает в среднем 619 мм осадков, из них 347 мм – в теплый период года; среднее количество дней с осадками – 175.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ РАБОТ

До начала производства работ по расширению просек необходимо провести организационно-техническую подготовку объекта согласно СП 48.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" и технических условий, выданных Заказчиком. Заказчик должен оформить и передать подрядчику разрешение на производство работ.

Для нужд строительства намечено применение мобильных (передвижных) временных зданий и сооружений подсобно-вспомогательного назначения, а также устройство площадок складирования вырубаемой древесины в зоне производства работ.

Организационно-техническая подготовка строительства

До начала вырубки просек должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

-	Подать уведомление от имени АО «Тюменьэнерго» в соответствующее лесничество о производстве работ по расширению просек до границ охранной зоны;

-	Обозначить в натуре границы просеки согласно проекту;

-	Установлена технологическая схема вырубки просеки с определением общего направления валки и выбора путей трелевки и мест штабелевки древесины, а также назначены формы и размер пасек у учетом безопасного производства работ;

-	Подготовлены рабочие площадки для обрезки сучьев, раскряжевки и штабелевки древесины с расчисткой их от камней и спиливанием пней заподлицо с землей, а также определены пути вывоза древесины;

-	Убраны опасные деревья – гнилые, сухостойные, зависшие, представляющие опасность при вырубке просеки.

Начало работ – согласно календарному плану строительства.

Работы:

Работы по вырубке просек для линий электропередачи производятся в следующем порядке:

1. Устройство трелевочного волока;

2. Валка деревьев;

3. Обрезка сучьев;

4. Трелевка хлыстов и деревьев;

5. Раскряжевка хлыстов;

6. Штабелевка;

7. Очистка трассы от порубочных остатков;

8. Сводка тонкомерного леса и кустарника;

9. Корчевка пней.

При производстве работ по вырубке просек должны строго соблюдаться правила техники безопасности. Особое внимание необходимо обратить на следующее требования:

- Оградить опасные зоны запрещающими знаками;

- Обеспечить место проведения работ противопожарным инвентарём;

- Не проводить работы при скорости ветра свыше 11 м/с, грозе, снегопаде, густом тумане (при видимости менее 50 м) и гололёде.

Особую осторожность необходимо соблюдать при работе по вырубки просек вблизи линии электропередачи. Для сохранности ВЛ устанавливается охранная зона, в пределах которой необходимо соблюдать особые меры безопасности. Охранная зона устанавливается в зависимости от напряжения ВЛ, охранная зона ВЛ напряжением 110 кВ составляет 20 м по обе стороны от крайних проводов. Ширина охранной зоны «ВЛ 110 кВ «Белоярская-Перегребное 1,2 цепь» составляет 22,4 и 24,1 м от оси ВЛ.

Работа лесоповалочных машин непосредственно под проводами электропередач не разрешается. В случае невозможности отключения ВЛ и необходимости выполнения работ в охранной зоне, должны соблюдаться следующие требования безопасности:

- Расстояние по воздуху от подъёмной или выдвинутой части машины, а также от поднимаемого груза в любом его положении в том числе и при наибольшем подъёме или вылете до ближайшего провода, находящегося под напряжением должно быть не менее 1,5 м для ВЛ напряжением 110 кВ.

- Складировать материалы и организовывать стоянку машин в охранной зоне не разрешается.

При заготовке древесины в соответствии с Правилами заготовки древесины (приказ Рослесхоза от 01.08.2011 № 337):

а) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;

б) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки;

в) необходимо сохранять дороги, мосты и просеки, а также осушительную сеть, дорожные, гидромелиоративные и другие сооружения, водотоки, ручьи, реки;

г) запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению.

д) запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях;

е) не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования;

ж) не допускается оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке;

з) не допускается вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой разработки лесосеки;

и) не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки;

к) не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы, вне волоков и погрузочных площадок.

Устройство трелевочного волока длиной до 200 м

Обозначить на местности границы волока.

- Произвести валку леса бензомоторными пилами. При валке леса деревья срезаются на уровне земли.

- Стрелевать сваленные деревья на погрузочную площадку, предварительно обрезав сучья.

- Спилить бензопилой оставшиеся пни и подрост.

Минимальная ширина волока по условиям техники безопасности должна быть не менее 5 м (рис. 2).

Рисунок 2 - Схема разработки трелевочного волока

При устройстве трелевочного волока необходимо строго соблюдать требования техники безопасности. Особое внимание необходимо обратить на следующее:

- При производстве работ соблюдать безопасное расстояние от валки леса не менее 50 м, до места выполнения других видов не менее 50 м.

- На границах, опасных для движения, участков и зон следует выставлять предупредительные знаки.

- К работе на машине допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право управления ею.

- Запрещается перевозить на машине людей.

Валка деревьев бензомоторной пилой

До начала валки деревьев должны быть выполнены подготовительные работы (обозначены в натуре границы просеки согласно проекту, подготовлены рабочие площадки для обрезки сучьев, раскряжевки и штабелевки древесины, убраны опасные деревья – гнилые, сухие, зависшие, представляющие опасность при вырубке просеки и т.д.).

Валка деревьев производиться бензомоторной пилой с помощью гидроклина.

Технологическая последовательность валки леса:

1. Уточнить направление валки отдельных деревьев с учётом общего направления валки, величины и направления наклона ствола, формы кроны, направления и силы ветра.

2. Произвести подготовку рабочего места: убрать кустарник, подрост, а также предметы мешающие вальщику в радиусе 60 см вокруг сваливаемого дерева; в зимнее время убрать снег и расчистить отходные дорожки (рис. 3).

Рисунок 3 - Форма и размер рабочего места вальщика

3. Произвести подпил дерева со стороны направления валки.

Глубина «L» подпила зависит от направления валки и величины наклона ствола дерева.

Таблица 13 - Подбор глубины подпила

| Характеристика дерева | Глубина «L» |
| --- | --- |
| Прямостоящее дерево при отсутствии ветра | 1/4 d |
| Наклон в сторону валки и при попутном ветре | 1/3 d |
| Обратный валке наклон или при встречном ветре | 1/5 d |

Форма подпила зависит от диметра дерева (рис. 4).

Рисунок 4 - Форма и размер подпила, спиливания и недопила

Подпил деревьев диаметром до 18 см выполнять одним резом; диаметром от 18 до 50 – треугольным резом; диаметром более 50 см – резом прямоугольной формы.

4. Произвести спиливание дерева с противоположной стороны подпила горизонтальным резом на уровне верхней кромки подпила.

Спиливание ствола производится не полностью, а оставляется недопил «а».

Ширина недопила зависит от диаметра ствола дерева у пня.

Таблица 14 - Средняя ширина недопила

| Диаметр ствола у пня, м | 0,2-0,31 | 0,31-0,40 | 0,41-0,50 | 0,51-0,60 | более 0,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя ширина недопила, см | 1 | 2 | 3 | 4 | более 5 |

Форма недопила зависит от наклона дерева и внешних нагрузок (рис. 5).

Рисунок 5 - Формы недопила при различном наклоне деревьев

5. Произвести сталкивание дерева.

Деревья диаметром меньше 20 см валить, упираясь в ствол рукой, деревья диаметром более 20 см сталкивать гидроклином.

6. Высота пня «h» должна быть 1/3 диаметра среза, но не выше 10 см от шейки корня, а на пикетах ВЛ – заподлицо с землей.

Особое внимание необходимо обратить на следующее:

- Во время валки деревьев на территории опасной зоны (в радиусе 50 м) производить другие работы запрещено. Опасную зону обозначить предупредительными знаками.

- Заправку бензомоторной пилы горюче-смазочными материалами производить только при неработающем двигателе.

- Переходы от дерева к дереву с бензомоторной пилой осуществлять при работе двигателя на малых оборотах.

- Недопилы или зависшие в процессе валки деревья на время перерыва или по окончанию работы оставлять на лесосеке запрещается.

Обрезка сучьев бензомоторной пилой

До обрезки сучьев должна быть закончена валка деревьев.

Ручная обрезка сучьев производится на просеке перед трелевкой хлыстов к месту штабелевки.

Технологическая последовательность обрезки сучьев:

- Подвести пильный аппарат к сучку под прямым углом.

- Обрезать сучья на уровне поверхности ствола.

- Срезать вершину дерева под прямы углом к оси ствола и при диаметре среза 8 см.

Приемы спиливания сучьев в зависимости от формы мутовки и расстояния между ними:

- Если сучья в мутовке расположены симметрично и расстояние между мутовками менее 70 см, то сучья обрезают в шесть рабочих циклов, а при расстоянии более 70 см -  в три цикла (рис. 6 а).

- Если мутовки имеют неправильную форму, а также при наличии многочисленных мелких сучьев, сучья обрезают за четыре рабочих цикла (рис. 6 б, в).

- Обрезка сучьев диаметров диаметром более 12 см производиться индивидуально (рис. 6 г).

- Обрезка сучьев, на которые опирается поваленное дерево, производиться только после обрезки верхних и боковых сучьев (рис. 6 д).

Рисунок 6 - Последовательность срезания сучьев

Во время работы обрезчик сучьев должен находиться с левой стороны и двигаться от комля к вершине дерева. При любом расположении сучьев не держать пилу на весу, а передвигать по стволу, копируя пилой поверхность ствола.

При ручной обрезке сучьев необходимо строго соблюдать требования техники безопасности. Особое внимание необходимо обратить на следующее:

- При обрезке сучьев выдерживать расстояния не менее 50 от зоны валки.

- Обрезать сучья стоя на поваленном дереве не допускается.

- Обрезать сучья у неустойчиво лежащего дерева не разрешается без принятия мер по его укреплению.

- Находиться при обрезке сучьев ближе 5 м от обрубщика запрещается.

Трелевка хлыстов безчокерным трактором

До начала трелёвки хлыстов должна быть осуществлена обрезка сучьев.

Трелевка хлыстов производиться вершинами вперед по волокам, устраиваемым в процессе освоения лесосеки.

Технологическая последовательность трелевки:

- Установить трактор вне препятствий таким образом, чтобы хлысты находились слева от оси трактора со стороны рабочего места тракториста и чтобы крупные хлысты брать на минимальных вылетах манипулятора.

Рабочая зона манипулятора трактора показана на рисунке 7. Участок зоны, наиболее удобной для захвата хлыстов манипулятором, на рисунке заштрихован.

Рисунок 7 – Рабочая зона манипулятора трактора

- Произвести набор хлыстов за счёт вылета манипулятора. Схема набора воза показана на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема формирования воза при трелевки хлыстов за вершины

- Выполнить трелевку хлыстов до разделочной площадки, где сбросить воз, а за тем проследовать за следующей пачкой.

Манипулятором можно брать хлысты, находящиеся на разных уровнях в вертикальной плоскости.

При трелевке хлыстов необходимо строго соблюдать требования техники безопасности. Особое внимание необходимо обратить на следующее:

- Во время движения трактора запрещается открывать дверь кабины.

- Работать на тракторе, имеющем неисправный сигнал и плохое освещение, запрещается.

- При движении трактора в возом запрещается подходить ближе 10 м от конца воза.

- При трелевке леса следует руководствоваться нормативно-технической документацией, содержащей требования безопасности при работе на данной машине.

Раскряжевка хлыстов

До начала раскряжевки должна быть выполнена обрезка сучьев, а хлысты доставлены на рабочую площадку.

Раскряжевка хлыстов производиться бензомоторной пилой.

Технологическая последовательность раскряжевки:

- Осмотреть хлысты визуально с целью оценки качества древесины.

Древесину, не имеющую пороков, следует относить к деловой.

- Выполнить разметку хлыстов с учетом расположения пороков.

Хлысты с пороками размечать в зависимости от зоны расположения порока.

Таблица 15 - Порядки разметки хлыстов

| Зона расположения порока | Порядок разметки |
| --- | --- |
| В комлевой части | С комля |
| В нескольких местах по длине хлыста | От наиболее пораженной пороком зоны |
| В области кроны | С вершины |

- Отторцевать комель.

- Произвести распиливание хлыста на сортименты по меткам разметчика, начиная с комля.

При распиливании плоскость пропила должна быть перпендикулярна продольной оси хлыста.

Пиление производиться рабочей частью пильного аппарата сверху вниз с соблюдением следующих правил:

- Если диаметр стола не превышает рабочей длины пильного аппарата, то раскряжевку проводят за 3-4 качательных движения пилы (рис. 9 а).

- Провисающий ствол раскряжевывают при пилении снизу вверх, предварительно проведя верхний рез на 1/5-1/6 диаметра ствола (рис. 9 б).

- Ствол, диаметр которого превышает рабочую длину пильного аппарата, раскряжевывают согласно рисунку 9 в.

- Раскряжевку крупных стволов диаметром более 60 см проводят с двух сторон (рис. 9 г).

Рисунок 9 – Схема раскряжевки

При раскряжевке хлыстов необходимо строго соблюдать требования техники безопасности. Особое внимание необходимо обратить на следующее:

- Переходить от рез к резу с бензопилой следует при работе ее на малых оборотах.

- Заправлять горюче-смазочными материалами бензопилу разрешается только при неработающем двигателе.

- Не допускается раскряжевывать хлысты на штабелях и в пачках.

Штабелевка сортиментов челюстным погрузчиком

До укладки сортиментов в штабели должна быть осуществлена раскряжевка хлыстов на рабочей площадке.

Штабелевка сортиментов производиться челюстным погрузчиком.

Технологическая последовательность укладки сортиментов в штабель следующая:

- Оборудовать штабельное основание из бревен-подкладок. Штабельное основание состоит из двух-трех линий подкладок, положенных на землю параллельно оси штабеля. В качестве подкладок использовать непораженные биологическими агентами разрушения хлысты или бревна диаметром от 18 до 25 см.

- Установить челюстной погрузчик на площадке штабелями между штабелем и пачкой раскряжеванных хлыстов.

- Переместить стрелу погрузчика под сортименты.

- Подвести челюсть захвата погрузчика под сортименты.

- Поворотом нижней челюсти стрелы отделить пачку сортиментов от остальных лежащих на площадке.

- Поднять пачку сортиментов и переместить к штабелю.

- Повернуть стрелу, перемещая сортименты через погрузчик и установить в положение для разгрузки.

- Разжать челюстной захват и плавно уложить сортименты в штабель (рис. 10).

- Произвести выравнивание отдельных комлей.

Рисунок 10 – Технологическая схема укладки сортимента челюстным погрузчиком

При укладке сортиментов необходимо соблюдать следующие правила:

- Отдельные сортименты в штабеле не должны выступать за его пределы более чем на 0,5 м.

- Прокладки устанавливать симметрично продольной оси штабеля на расстоянии от бревен не более 1 м с каждой стороны.

- Междурядные прокладки по высоте штабеля следует укладывать в одной вертикальной плоскости.

- Прокладки вдоль штабеля необходимо укладывать в одну линию, а их концы на стыках должны перекрываться на длину не менее 1 м.

- Концы штабелей должны иметь угол, равный углу естественного раскатывания бревен не более 35°.

- В один и тот же штабель можно укладывать сортименты, отличающееся по длине: для хвойных – не более чем на 1 м, для лиственных на 0,5 м.

- Сортименты должны быть уложены комьями м вершками в разные стороны и выровнены по одной из сторон штабеля.

- Каждый выложенный штабель снабжают табличкой с указанием номера штабеля, сортимента, породы, числа и кубатуры бревен.

Штабеля необходимо укладывать с учётом разделения древесины на два сортимента: до 16 см и более 16 см в диаметре.

При штабелевки сортиментов необходимо строго соблюдать требования техники безопасности. Особое внимание необходимо обратить на следующее:

- Одновременное выполнение работ на двух соседних штабелях и на обеих концах одного штабеля (голове и хвосте) не допускаются.

- Во время штабелевки находиться в зоне действия перемещаемого грузу запрещается.

- Места, где производятся работы по укладке штабеля, ограждать знаками безопасности.

- Высота штабеля сортиментов должна быть не более 1/4 его длины, но не должна превышать полуторную длину бревен, уложенных в данный штабель.

- В соответствии с противопожарными требованиями необходимо соблюдать:

- разрыв между штабелями не менее 4 м;

- расстояние от штабеля до границы лесосеки не менее 10 м;

- вокруг штабелей устроить минерализованную полосу шириной 1 м.

Складирование древесины планируется в пролётах опор №№ 90-91.

Очистка просеки от порубочных остатков

До начала очистки просеки должна быть закончена трелевка хлыстов или штабелевка их вне просеки.

Технологическая последовательность при очистке просек от порубочных остатков:

- Распилить бензопилой все толстые сучья и валежник на отрезки длиной от 2 до 4 метров.

- Установить подборщик в начале полосы сбора.

- Опустить зубья подборщика и, передвигаясь прямолинейными челночными ходами, произвести сбор порубочных остатков и валежника.

- В конце полосы сбора поднять зубья подборщика и, двигаясь дальше, оставить на месте собранные сучья.

- Сделать разворот на границе просеки и продолжить дальнейший сбор порубочных остатков.

- Уложить собранные сучья в валы шириной 1,5-2 , высотой 0,8-1,2 м.

Размещать валы из сборных порубочных остатков преимущественно на волоках и границах просели на расстоянии 15-20 м друг от друга, причем крайние валы укладывают на расстоянии не менее 15 м от границы просеки, а концы валов – на расстоянии не 10 м от стены леса.

Рисунок 11  – Схема работы подборщика сучьев

При очистке просеки необходимо соблюдать требования техники безопасности. Особое внимание необходимо обратить на следующее:

- Сбор сучьев подборщиком разрешается производить не ближе 5 метров от стены леса.

- Запрещается находиться ближе 30 метров от места работы подборщика.

- Очистку просек не следует производить на снеговом покрове глубиной более 50 см.

Сводка тонкомерного леса и кустарников

До начала работ по сводке тонкомерного леса и кустарника должны быть выполнены подготовительные работы.

Технологическая последовательность производства работ:

- Начинать работу с дальнего конца участка, передвигаясь круговым методом, очистить от леса и кустарника заданную площадь (рис. 12).

Разворот кустореза производить на свободном от древесной растительности месте.

- Полное и ровное срезание кусторезом обеспечивается при возможно низком расположении ножей.

Рисунок 12  – Схема движения кустореза при сводке тонкомерного леса и кустарника «круговым способом»

Отдельные редкостоящие крупные деревья (диаметром более 0,2 м) следует сваливать с помощью бензомоторных пил.

Корчевка пней корчевателем

До начала корчевки пней должна быть осуществлена подборка сучьев.

Корчевку пней диаметром до 18 см производить за один прием, диаметром более 18 см -  за несколько приемов.

Технологическая последовательность корчевки пней корчевателем:

- Установить корчеватель с опущенным отвалом у пня.

- Упереться отвалом в пень и наклонить его вперед.

- Отвести корчеватель назад приблизительно на 4 м.

- Заглубить отвал на 10-15 см в грунт.

- Удалить пень из земли поступательным движением корчевателя с одновременным подъемом ножа (рис. 13). Выкорчеванные пни необходимо переместить на край просеки на расстояние не ближе 5 м от стены леса.

Рисунок 13 – Схема корчевки пней корчевателем

Ямы, образовавшиеся в результате корчевки пней, необходимо засыпать.

При корчевке пней необходимо строго соблюдать требования техники безопасности. Особое внимание необходимо обратить на следующее:

- При корчевке пней выдерживать расстояние не менее 50 м от зоны валки.

- Запрещается находиться вблизи неустойчиво лежащего пня.

- Кабина механизма, применяемого для корчевки пней, должна быть надежно защищена.

На завершающем этапе производства работ необходимо провести захоронение порубочных остатков на краях просеки и произвести планировку территории.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Строительно-монтажные, сборочные, погрузо-разгрузочные работы выполнять с соблюдением требований СНиП 12-03-01 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", ПБ 10-382-00 “Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов”, “Правил по технике безопасности для предприятий автомобильного транспорта”, ПОТ РМ-007-98 “Правила по охране труда при погрузо–разгрузочных работах и размещению грузов”, СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации и проектах производства работ».

- Охрана труда, производственная санитария

На работах с вредными условиями труда, в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, рабочим и служащим по установленным нормам выдается спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

Работающим в холодное время года на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха.

Перерывы и продолжительность перерывов устанавливается администрацией строительства в соответствии с постановлением местных органов власти.

Рабочие места должны удовлетворять требованиям охраны труда и действующим санитарным нормам: должны быть ликвидированы сквозняки, выделения пыли, вредных газов и дыма, вибрация и шум, закреплены падающие и отлетающие предметы, токоведущие и движущиеся части должны быть укрыты и обеспечено хорошее освещение и необходимая вентиляция.

Все работающие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями и устройствами: гардеробными, душевыми, помещениями для сушки, обогрева и регламентированного отдыха в соответствии с гигиеническими нормами.

Непосредственно на площадке строительства предусмотрено размещение мобильных вагончиков для обогрева, в которых выделены шкафы  для хранения аптечек с медикаментами и других средств, для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Все работающие обеспечиваются питьевой водой исходя из норматива 15 л/чел. в сутки.

Все лица, находящиеся на строительной площадке или на площадках погрузо-разгрузочных работ обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84.

Все рабочие при приеме на работу должны пройти обучение безопасным методам производства работ в течение месяца. Повторный инструктаж необходимо проводить ежеквартально.

- Общие положения по технике безопасности

- Установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть освещены в темное время, обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.

Пожарная безопасность на строительной площадке и на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проходы и проезды должны быть освещены. Освещенность при строительно-монтажных работах - 30 лк. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не загромождать, а расположенные вне здания посыпать песком в зимнее время.

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 метра и более должны быть ограждены временными ограждениями. При невозможности устройства этих ограждений работы на высоте должны выполняться с использованием предохранительных поясов рабочими-верхолазами.

Материалы, конструкции, оборудование следует располагать на площадках, исключающих самопроизвольное смещение, осыпание и раскатывание.

При работе экскаватора запрещается:

Работа экскаватора на свеженасыпанном, не утрамбованном грунте;

Нахождение людей ближе 5,0 м от зоны максимального выдвижения ковша;

Выход машиниста из кабины при поднятом ковше;

Перестановка экскаватора с наполненным ковшом.

При работе бульдозера запрещается:

Влезать в кабину движущегося бульдозера;

Выдвигать нож за бровку откоса траншеи;

Производить засыпку траншеи, не убедившись в отсутствии в ней людей.

Установка строительной техники на краю траншеи должна осуществляться исходя из требований СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», местных грунтовых условий и глубины траншеи.

Данные по установке строительной техники на краю траншеи приведены в таблице ниже (Таблица 16).

Таблица 16 - Данные по установке строительной техники на краю траншеи

| Глубина траншеи | Расстояние от опорной части техники до откоса траншеи в зависимости от грунта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Песчаный и гравийный | Супесь | Суглинок | Глина | Лес сухой |
| 1,00 | 1,5 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2,00 | 3,00 | 2,40 | 2,00 | 1,50 | 2,00 |
| 3,00 | 4,00 | 3,60 | 3,25 | 1,75 | 2,50 |
| 4,00 | 5,00 | 4,40 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |

Запрещается движение техники вблизи траншеи при нахождение в ней людей.

Перед допуском рабочих в котлованы глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен. Количество лестниц в траншее предусматривается из расчета 2 лестницы на 5 человек, а в рабочих котлованах следует предусматривать 4 лестницы.

Обеспечение пожарной безопасности

При проведении работ по расширению просек ВЛ-110 кВ противопожарные мероприятия должны выполняться с соблюдением требований следующих документов:

Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;

ГОСТ 12.1.004-94 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

Все работники, занятые на работах по строительству, должны пройти противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

г) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

д) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

При проведении работ по расширению просек должны соблюдаться следующе правила:

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара;

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются:

а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;

б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 метров для перегнивания разбрасывания их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ;

Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю.

Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме того, разделены противопожарными минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 гектаров.

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах на расстоянии:

- от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров - 20 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более - 30 метров;

- от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 гектаров - 40 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более - 60 метров.

Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5 - 10 метров одна от другой.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период производства строительно-монтажных работ

Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период производства строительно-монтажных работ разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (ЗК РФ) с изменениями и дополнениями;

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 09.05.2005г. №45-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 23.07.2008г. № 160 ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4.12.2006г. № 200 ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» № 87 от 16 февраля 2008г;

- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства».

Организационные мероприятия предварительного этапа строительства

На предприятии создается экологическая служба контроля и назначается лицо, ответственное за планирование и контроль проводимых природоохранных мероприятий с правом применения штрафных санкций за нарушения, связанные с нанесением ущерба окружающей среде. Ответственный по охране окружающей среды взаимодействует со службами по охране окружающей среды Заказчика.

- Организовать площадки (в границах охранной зоны) для складирования стройматериалов, оборудования, оснастки, инструментов, площадки под строительство временных зданий и сооружений.

- Объекты хранения опасных материалов (топливо, масла, кислород, пропан) располагать на стройплощадке с учетом санитарных разрывов на специально оборудованных площадках, с водо-непроницаемым экраном и при необходимости с обваловкой.

- На стадии ППР разработать стройгенплан с обозначением опасных зон, маршрутов движения строительной техники и автотранспорта.

Охрана атмосферного воздуха

Организация контроля за установленными в проекте организации строительства нормативами ПДВ (г/сек, т/год) осуществляется в соответствии с «Типовой инструкцией по организации системы контроля промышленных выбросов» и ОНД-90.

На предприятии создается подразделение или назначается лицо, ответственное за контроль установленных норм ПДВ.

- Контроль за выбросами осуществляется по графику, утвержденному руководителем предприятия и согласованному с местными органами Госкомприроды.

- Периодичность и методы контроля отдельных источников выбросов ВВ определяется в соответствии с ОНД-90, часть 2,3.

- Все приборы, используемые при замерах, должны быть метрологически аттестованы и госповерены.

- Контроль установленных нормативов ПДВ может осуществляться также привлеченной организацией по договору при условии, что используемые методы и средства метрологически аттестованы и госповерены, а периодичность проверки соответствует вышеуказанным нормативным документам.

Отчетность за соблюдением нормативов ПДВ (г/сек, т/год) осуществляется в установленном порядке в виде:

Отчеты об охране атмосферного воздуха на федеральном уровне (форма 2 ТП-воздух, утверждена постановлением Госкомстата России от 08.07.92 № 84). Предоставляется до 22 января в следующие организации:

- в Управление по экологическому, технологическому надзору Ростехнадзора по автономному округу;

- в статистический орган по месту нахождения предприятия;

- по запросу территориального органа управления при государственном контроле.

- Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу выдается Управлением по экологическому, технологическому надзору Ростехнадзора по ХМАО.

- Журнал лабораторного контроля и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с указанием периодичности измерений, способов и методов определений выбросов (на уровне предприятия).

Для всех неорганизованных источников контроль осуществляется 1 раз в год расчетным методом. Расчеты производятся с использованием программного комплекса Эколог.

Наряду с плановым контролем атмосферного воздуха должен предусматриваться внеочередной контроль по указанию местных органов Росгидромета в случаях НМУ, а так же в аварийных ситуациях. При нарушении режима выбросов на предприятии, служба охраны атмосферного воздуха обязана выявить источники увеличения выбросов и принять меры для устранения причин выбросов.

Ответственность за правильность организации и достоверность результатов контроля, а также ведение первичной учетной документации несет главный инженер предприятия.

Охрана земель (почво-грунтов), охрана и рациональное использование водных ресурсов

В период производства работ выполняются следующие мероприятия по охране земель и вод:

В местах отдыха и курения предусмотрены скамейки, урны для мусора, ящики с песком;

- Оборудование мест сбора и хранения твердых бытовых отходов мусороконтейнерами с ограждением и твердым покрытием;

- Организации сбора хозяйственно-бытовых сточных вод от временных санитарно-бытовых помещений в водонепроницаемый выгреб, с последующим вывозом их на сооружения биологической.

Водопотребление в период строительства

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на каждого работающего:

15л/смену – на хозяйственно-питьевые нужды на одного работающего;

30 л/смену – расход воды на приём душа одно работающего;

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в максимальную смену 19 человека составит:

45 х 19= 855 л/сут.

Обеспечение строительной площадки водой питьевого качества – привозная бутилированная вода.

Сброс хозяйственно-бытовых стоков на период строительства во временный водонепроницаемый выгреб емкостью 1 м³ типа «биотуалет».

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА

Таблица 17 – Календарный план строительства

| Виды работ | Месяцы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| Устройство трелевочного волока длинной до 200 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валка деревьев бензомоторной пилой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрезка сучьев бензомоторной пилой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трелевка хлыстов бесчокерным трактором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раскряжевка хлыстов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штабелевка сортиментов челюстным погрузчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка просеки от порубочных останов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводка тонкомерного леса и кустарника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корчевка пней корчевателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захоронение порубочных остатков экскаватором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: график составлен для вахтового метода работы, при 12 часовой рабочей смене.

ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ

- Потребность в строительных материалах отсутствует.

ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ

Расчет потребности строительства в строительных машинах, механизмах и в автотранспорте произведен исходя из перечня, видов и сроков производства строительно-монтажных работ, номенклатуры грузов, его количества и продолжительности поставки.

Ведомость потребности основных строительных машин и механизмов приведена в таблице ниже (таблица 19).

Таблица 19 – Ведомость потребности основных строительных машин и механизмов

| Наименование | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Валочно-трелевочная машина | ВМ-4А | 1 |
| Челюстной погрузчик | ЛТ-65Б | 1 |
| Подборщик (грабельный) | ПГС-3 | 1 |
| Кусторез | Д-514А | 1 |
| Корчеватель | ЛД-15 | 1 |
| Экскаватор | ЭО-3322А | 1 |
| Бульдозер | Т-130 | 1 |
| Бензомоторная пила | Тайга-214 | 1 |
| Бензомоторная пила | Дружба-4М | 2 |
| Гидроклин | КГМ-1А | 1 |
| Предупредительные знаки | ГОСТ 12.3.015-78 | 1 |
| Топор (строительный) | ГОСТ 18578-78 | 1 |
| Дизельная электростанция | ДЭС-100 | 1 |

Примечание: при необходимости строительные машины и механизмы могут быть заменены на аналогичные.

ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРАХ

Численность рабочих, занятых на строительно-монтажных работах в соответствии с расчётными нормами для составления проектов организации строительства (таблица 46).

Расчет численности рабочих, занятых на расширении просек (Таблица 20).

Таблица 20 - Численность рабочих, занятых на расширении просек

| Категория работающих | Количество человек | % |
| --- | --- | --- |
| 1. Рабочие | 14 | 73,7 |
| 2. Инженерно-технические работники | 3 | 15,7 |
| 3. Служащие | 1 | 5,3 |
| 4. Младший обслуживающий персонал и охрана | 1 | 5,3 |
| Итого: | 19 | 100 |

ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭНЕРГОРЕСУРСАХ И ВОДЕ

Численность рабочих, занятых на строительно-монтажных работах в соответствии с Потребность строительства в горюче-смазочных материалах определяется исходя из общей численности, срока работы основных потребителей и удельных расходов топлива на каждый вид потребителя. Прочие потребители учитываются увеличением расчетного количества топлива на основные машины и механизмы на 10%. Потребность в смазочных материалах определяется в размере 6% от общей потребности топлива.

Суммарная потребность строительства в топливе приведена в таблице ниже (Таблица 21).

Таблица 21 – Расчёт общей потребности в горюче-смазочных материалах

| Механизм | Q, кг |
| --- | --- |
| Дизельное топливо | 10367,93 |
| Дизельная смазка | 223,42 |
| Бензин | 114,34 |
| Масло автомобильное | 24,69 |
| Смазка УТ-2 | 0,15 |
| ИТОГО (т) | 10,48 |
| ВСЕГО топлива с К=1,1 | 11,53 |
| ВСЕГО смазочные материалы | 248,26 |
| ИТОГО расход топлива за период строительства 11,53 т |  |

Потребность в энергетических ресурсах может быть определена путем прямого подсчета в соответствии с п.4.14.3 МДС 12-46.2008.

Потребность в электроэнергии – 135,35 кВ*А;

Потребность в воде на производственные нужды – отсутствует;

Потребность в воде на хоз-бытовые нужды – 0,18 л/с;

Потребность в воде на нужды пожаротушения – 5 л/с.

ПОТРЕБНОСТЬ ВО 	ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Расчет площадей и набор временных зданий и сооружений произведен в соответствии с расчетными нормативами для составления ПОС (МДС 12-46.2008.)

Расчет необходимой площади санитарно-бытовых помещений приведен в таблице ниже (Таблица 22).

Таблица 22 - Расчет необходимой площади санитарно-бытовых помещений

| Наименование помещения | Количество рабочих в максимальную смену | Норма на человека, м² | Требуемая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Прорабская | 3 (15,7%) | 3,5 | 10,5 |
| Гардеробная | 19 (100 %) | 0,9 | 17,1 |
| Душевая | 16 (84,3%) | 0,43 | 6,9 |
| Умывальник | 16 (84,3%) | 1 кран на 10 чел. | 2 |
| Туалет | 19 (100 %) | 1 очко на 20 чел. | 1 |
| Помещение для обогрева | 16 (84,3%) | 1,0 | 16,0 |
| Сушилка | 19 (100 %) | 0,2 | 3,8 |
| Медпункт | 19 (100 %) | 0,07 | 1,3 |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ РАБОТ

Таблица 23 - Ведомость объемов основных работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| РАБОТЫ РАСШИРЕНИЮ ПРОСЕК |  |  |  |
| 1 | Устройство трелевочного волока | Га | 1,94 |
| 2 | Валка деревьев | Га | 3,68 |
| 3 | Обрезка сучьев | Га | 3,68 |
| 4 | Трелевка хлыстов и деревьев | Га | 3,68 |
| 5 | Раскряжевка хлыстов | Га | 3,68 |
| 6 | Штабелевка | Га | 3,68 |
| 7 | Очистка трассы от порубочных остатков | Га | 3,68 |
| 8 | Сводка тонкомерного леса и кустарника | Га | 3,68 |
| 9 | Корчевка пней | Га | 3,68 |
| ЗАХОРОНЕНИЕ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ |  |  |  |
| 10 | Захоронение порубочных остатков | м3 | 417,66 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ |  |  |  |
| 11 | Планировка территории бульдозером | Га | 3,68 |

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

Рекультивация планируется путём планировки территории бульдозером, после захоронения порубочных остатков и уборки мусора. Спланированный участок впоследствии оставляется под самозаростание.

- Лист регистрации изменений

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра- ниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | анну-лирован- ных |  |  |  |  |