## График освоения кап вл и фин
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________
[13 empty] | Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту на 2017-2018г. | [12 empty] | тыс.руб.
[9 empty] | Показатель |  |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | Итого
[14 empty] | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв.
[9 empty] | Освоение (без НДС) | [6 empty] | 17000 |  | 53000 |  | 71559.0269 | [5 empty] | 141559.0269
[9 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  |  |  | 60000 |  | 2000 |  | 19880 |  | 85159.6518 | [5 empty] | 167039.6518
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по реконструкции объекта " ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" Тюменского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" "Тюменские распределительные сети""
№ | Наименование мероприятий и работ | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2017 год | [7 empty] | 2018 год | [16 empty] | Примечание
[7 empty] | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год тыс.руб.
[7 empty] | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал тыс.руб. | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал тыс.руб.
|  |  | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Заключение договора страхования
2 | Глава 1. Подготовка территории строительства
2.1 | Демонтажные работы
2.2 | Перевозка демонтированных трансформаторов
2.3 | Вынос блока связи с территории ПС
2.4 | Вынос КЛ 10 кВ ООО "Нео-Ком" с территории ПС
2.5 | Вывоз демонтированного оборудования и материалов
3 | Глава 2. Основные объекты строительства
3.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ (без ст-ти трансформаторов, закупка была в 2014 г.)
3.2 | Доставка трансформаторов
3.3 | Переустройство заходов 2х цепной ВЛ 35 кВ Бобылево 1,2, одноцепной ВЛ 35 кВ Коммунар-Мичурино
3.4 | Переустройство заходов ВЛ 10 кВ на ПС
3.5 | Вывозка демонтированного материала при переустройстве ВЛ10, ВЛ110 кВ, ВЛ 35 кВ
5 | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5.1 | Автоматика и сети связи
6 | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
6.1 | Благоустройство и озеленение территории
6.2 | Перевозка материалов
7 | Глава 9. Прочие работы и затраты
7.1 | Пусконаладочные работы
7.2 | Прочие работы и затраты
6 | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС),
в том числе:
6.1 | Строительно-монтажные работы
6.2 | Оборудование
6.3 | Прочие
6.4 | Непредвиденные затраты
7 | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),
8 | Оплата за выполненные работы (с НДС)
9 | Оплата прочих затрат (с НДС)
10 | Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР и ПНР (с НДС)
11 | Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС)
12 | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)