## ГКПЗ 2012
Годовая комплексная программа закупок ОАО "Тюменьэнерго" на 2012 год
№ п/п | Подразделение/предприятие-потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Временной интервал официального объявления о начале процедур | Временной интервал подведения итогов по закупочной процедуре | Источник финансирования | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ в текущих ценах, тыс. руб. (с НДС) | Начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Код вида деятельности | Вид ЭТП (ТЗС, b2b, иная)
1 | Северные ЭС | 01 | 01 | Оказание услуг автотранспорта для осуществления контроля за строительством объекта: ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ -220кВ Надым-Салехард филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные Электрические Сети | ОЗП | 2012-03-20 | 2012-04-28 | Амортизация | 2315.9883 | 2012-04-28 | 2012-12-31 | Северные ЭС | 1 | b2b
2 | ТРС | 02 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству ВЛ-10 кВ от ПС Червишево и установка РП-10 кВ СО "Горошинка-3" Тюменского ТПО | ОЗП | 2012-03-28 | 2012-06-20 | Амортизация | 4500 | 2012-06-20 | 2013-02-28 | ТРС | 1 | b2b
3 | ТРС | 03 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству двухцепной КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ «Чермет» до РП-10 кВ №38 в п. ММС Тюменского ТПО | ОЗП | 2012-04-04 | 2012-07-02 | Прибыль | 2950 | 2012-07-02 | 2012-12-22 | ТРС | 1 | b2b
4 | Северные ЭС | 04 | 01 | Оказание услуг авиатранспорта для осуществления контроля за строительством объекта: ВЛ -220кВ Надым-Салехард филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные Электрические Сети | ОК | 2012-04-20 | 2012-07-05 | Амортизация | 25090.3872 | 2012-07-05 | 2012-12-31 | Северные ЭС | 1 | b2b
5 | Когалымские ЭС | 05 | 01 | Выполнение землеустроительных работ под эксплуатацию объекта: "ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Таврическая" | ОЗП | 2012-03-29 | 2012-05-31 | Амортизация | 2265.7905 | 2012-06-01 | 2012-11-30 | Когалымские ЭС | 1 | b2b
6 | Северные ЭС | 06 | 01 | Выполнение работ по обслуживанию площадок складирования материалов и оборудования для строительства объекта "ВЛ 220кВ Надым-Салехард" филиала ОАО "Тюменьэнерго Северные электрические сети | ОК | 2012-02-29 | 2012-04-27 | Прочие собственные средства | 19447.39 | 2012-04-27 | 2012-12-31 | Северные ЭС | 1 | b2b
7 | НП Энергокомплекс | 07 | 01 | Выполнение работ по объекту: "ВОЛС по ВЛ 220 кВ от Надстройки 220 кВ на ПС 110 кВ Вандмтор до Няганьской ГРЭС" филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" | ОК | 2012-05-28 | 2012-08-15 | Амортизация | 21830 | 2012-08-15 | 2012-12-30 | НП Энергокомплекс | 1 | b2b
8 | Северные ЭС | 08 | 01 | Оказание услуг по охране площадок складирования материалов для строительства объекта: "ВЛ 220кВ Надым – Салехард" филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные Электрические Сети | ОЗП | 2012-03-19 | 2012-04-25 | Амортизация | 9614.1302 | 2012-04-25 | 2012-12-31 | Северные ЭС | 1 | b2b
9 | Северные ЭС | 09 | 01 | Выполнение проектно-изыскательских работ по расширению ОРУ-110кВ ПП110кВ Лимбя-Яха на 4 ячейки филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | ОК | 2012-03-01 | 2012-06-01 | Амортизация | 20400.076 | 2012-06-01 | 2013-01-31 | Северные ЭС | 1 | b2b
10 | Северные ЭС | 10 | 01 | Приобретение измерительных приборов для контроля за ведением строительных работ на объектах капитального строительства филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные ЭС | ОЗЦ | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Себестоимость и прибыль | 1417.5309 | 2012-07-01 | 2012-08-31 | Северные ЭС | 1 | b2b
11 | ОАО Тюменьэнерго | 11 | 01 | Создание и модернизация точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей Тюменских распределительных сетей ОАО «Тюменьэнерго» (Тобольское ТПО и Тюменское ТПО) | ОК | 2012-04-09 | 2012-06-01 | Амортизация | 345970 | 2012-06-01 | 2013-05-29 | ОАО Тюменьэнерго | 1 | b2b
12 | ОАО Тюменьэнерго | 12 | 01 | Создание и модернизация точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей Тюменских распределительных сетей ОАО «Тюменьэнерго» (Южное ТПО и Ишимское ТПО) | ОК | 2012-04-09 | 2012-06-01 | Амортизация | 345970 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | ОАО Тюменьэнерго | 1 | b2b
13 | Северные ЭС | 13 | 01 | Выполнение работ по проектированию "Кольцевого пожарного водовода базы СевЭС" филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | ОК | 2012-04-16 | 2012-07-10 | Амортизация | 7100.06 | 2012-07-10 | 2012-11-30 | Северные ЭС | 1 | b2b
14 | Северные ЭС | 14 | 01 | Выполнение работ по проектированию здания для размещения персонала ОВБ при ПС "Табь-Яха" филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | ОК | 2012-04-09 | 2012-06-18 | Прочие собственные средства | 3800.0012 | 2012-06-18 | 2012-11-18 | Северные ЭС | 1 | b2b
15 | ТРС | 15 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству КЛ-10 кВ от ПС 110/10 Широтная с установкой дополнительных БКТП 10/0,4 кВ и перевода ТП № 2004 6/0,4 кВ от ПС Водогрейная Тюменского ТПО филиала ОАО Тюменьэнерго ТРС | ОК | 2012-08-17 | 2012-10-30 | Прибыль | 5026.98 | 2012-10-01 | 2012-12-31 | ТРС | 1 | b2b
16 | ТРС | 16 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству ВЛЗ-10 кВ от опоры 134 ВЛ-10 кВ ф. Комарово отпайка на ТП-10/0,4 кВ №3 ПС-Ожогино до опоры №11 ВЛ-10 кВ ф. Московский отпайка на ТП-10/0,4 кВ №306 Тюменского ТПО | ОЗП | 2012-03-29 | 2012-06-18 | Амортизация | 1002.52 | 2012-06-18 | 2012-12-14 | ТРС | 1 | b2b
17 | ТРС | 17 | 01 | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации "Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ Роща 1 и 2 в габаритах 35 кВ с РП-10 кВ № 6" Ишимского ТПО | ОЗП | 2012-04-02 | 2012-06-09 | Амортизация | 578.2 | 2012-06-09 | 2012-12-25 | ТРС | 1 | b2b
18 | ТРС | 18 | 01 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП - 160 кВА в н.п. Бердюжье Ишимского ТПО | ОК | 2012-05-21 | 2012-08-15 | Амортизация | 1779.44 | 2012-08-15 | 2012-10-31 | ТРС | 1 | b2b
19 | ТРС | 19 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству ВЛ-10/0.4 кВ с установкой КТП в н.п. Плодопитомник Ишимского ТПО | ОЗП | 2012-03-21 | 2012-05-12 | Амортизация | 3872.05 | 2012-06-01 | 2012-12-27 | ТРС | 1 | b2b
20 | ТРС | 20 | 01 | Строительство КЛ-110кВ ТТЭЦ-2 - Ожогино 1,2 (2 этап) Тюменского ТПО Тюменских распределительных сетей | ОК | 2012-05-31 | 2012-08-29 | Амортизация | 1189251.2 | 2012-09-01 | 2014-12-15 | ТРС | 1 | b2b
21 | Сургутские ЭС | 21 | 01 | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий выполненных для строительства объекта «Участок ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Алмаз» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети | ЗЕИ | 2012-10-30 | 2012-10-30 | Амортизация | 958.9 | 2012-10-01 | 2012-12-31 | Сургутские ЭС | 10 | -
22 | Сургутские ЭС | 22 | 01 | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий выполненных для объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская, 2 этап» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети | ЗЕИ | 2012-12-30 | 2012-12-30 | Амортизация | 1581.3345 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | Сургутские ЭС | 10 | -
23 | Ноябрьские ЭС | 01 | 01 | Модернизация ВЛ 110кВ (перестановка опор на новый фундамент, укрепление фундаментов опор, установка спиральной арматуры) филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | ОК | 2012-05-11 | 2012-07-17 | Амортизация | 102284.74 | 2012-07-17 | 2012-12-20 | Ноябрьские ЭС | 2 | b2b
24 | Ноябрьские ЭС | 02 | 01 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ПС 110/10/10кВ Сигнал" филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | ОЗП | 2012-03-12 | 2012-04-24 | Амортизация | 9800 | 2012-04-25 | 2012-11-15 | Ноябрьские ЭС | 2 | b2b
25 | Северные ЭС | 03 | 01 | Поставка технологического оборудование для капитального ремонта трансформаторов, включая станцию масляную мобильную и сварочный генератор для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети. | ОЗП | 2012-03-20 | 2012-05-05 | Амортизация | 4325.0233 | 2012-05-05 | 2012-07-30 | Северные ЭС | 2 | b2b
26 | Ноябрьские ЭС | 04 | 01 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция ПС Песчаная (замена трансформаторов 2х6,3 на 2х16 МВА)" филиала Ноябрьские электрические сети ОАО "Тюменьэнерго" | ОЗП | 2012-05-30 | 2012-07-23 | Амортизация | 7000 | 2012-07-23 | 2012-12-20 | Ноябрьские ЭС | 2 | b2b
27 | Ноябрьские ЭС | 05 | 01 | Реконструкция котельной РПБ НЭС филиала ОАО Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | ОК | 2012-04-28 | 2012-07-12 | Амортизация | 15368.8357 | 2012-07-12 | 2012-08-31 | Ноябрьские ЭС | 2 | b2b
28 | Ноябрьские ЭС | 06 | 01 | Реконструкция системы оперативного тока на ПС Янтарная филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | ОК | 2012-04-17 | 2012-06-19 | Амортизация | 2402.88 | 2012-07-02 | 2012-09-30 | Ноябрьские ЭС | 2 | b2b
29 | Сургутские ЭС | 07 | 01 | Поставка стеллажей передвижных для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | ОК | 2012-04-26 | 2012-07-17 | Амортизация | 1404.772 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | Сургутские ЭС | 2 | b2b
30 | Северные ЭС | 08 | 01 | Поставка жилых вагонов для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | ОК | 2012-04-06 | 2012-07-02 | Амортизация | 2500 | 2012-10-01 | 2012-10-31 | Северные ЭС | 2 | b2b
31 | Ноябрьские ЭС | 09 | 01 | Приобретение высоковольтной СНЧ установки типа НVA30 филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | ОЗЦ | 2012-04-17 | 2012-05-15 | Амортизация | 927.48 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Ноябрьские ЭС | 2 | b2b
32 | Северные ЭС | 10 | 01 | Поставка гаражного оборудования для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | ОЗЦ | 2012-07-26 | 2012-10-30 | Амортизация | 1565.01 | 2012-10-01 | 2012-10-31 | Северные ЭС | 2 | b2b
33 | Ноябрьские ЭС | 11 | 01 | Установка технических средств охраны (ТСО) на ПС 110кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | ОК | 2012-04-18 | 2012-07-04 | Амортизация | 11105.605 | 2012-07-09 | 2012-12-14 | Ноябрьские ЭС | 2 | b2b
34 | Когалымские ЭС | 12 | 01 | Реконструкция ограждения ПБ УРЭС с установкой охранного телевидения | ОЗП | 2012-03-29 | 2012-06-06 | Амортизация | 3369.51 | 2012-06-06 | 2012-09-30 | Когалымские ЭС | 2 | b2b
35 | Нижневартовские ЭС | 13 | 01 | Выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ КНС-23 с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт. филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-04-20 | 2012-06-28 | Амортизация | 8739.2806 | 2012-07-20 | 2012-11-25 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
36 | Нефтеюганские ЭС | 14 | 01 | Приобретение тепловизора Н2640 с 2-х кратным телеобъективом 10,9° х 8,2° для нужд филиала нефтеюганскиеЭС | ОЗП | 2012-03-05 | 2012-04-16 | Амортизация | 2886.28 | 2012-05-03 | 2012-09-30 | Нефтеюганские ЭС | 2 | b2b
37 | Урайские ЭС | 15 | 01 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС Таежная для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | ОК | 2012-03-13 | 2012-05-21 | Амортизация | 18600.02 | 2012-05-21 | 2012-12-31 | Урайские ЭС | 2 | b2b
38 | НП Энергокомплекс | 16 | 01 | Поставка автомобильных цистерн для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" | ОК | 2012-06-09 | 2012-08-01 | Амортизация | 4484.0045 | 2012-09-01 | 2012-09-30 | НП Энергокомплекс | 2 | b2b
39 | Ноябрьские ЭС | 17 | 01 | Установка (ОМП) и организация удаленного доступа на СП 110кВ Барсуковский, ПП 110кВ Северный, ПС 110кВ Кедр филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | ОК | 2012-04-20 | 2012-06-28 | Амортизация | 14983.994 | 2012-07-09 | 2012-09-30 | Ноябрьские ЭС | 2 | b2b
40 | Нижневартовские ЭС | 18 | 01 | Реконструкция ПС 110 кВ: КНС-37, Январская, Аганская, Южно-Аганская с установкой блокирующих высокочастотных комплектов защит, трансформаторов тока и напряжения 110 кВ, новых ОПУ (3 шт.) | ОК | 2012-04-27 | 2012-07-13 | Амортизация | 71030.1602 | 2012-07-16 | 2012-12-25 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
41 | ОАО Тюменьэнерго | 19 | 01 | Приобретение ОВБ на базе ГАЗ для нужд ОАО Тюменьэнерго | ОК | 2012-03-30 | 2012-05-25 | Амортизация | 42000.1176 | 2012-06-01 | 2012-11-30 | ОАО Тюменьэнерго | 2 | b2b
42 | Когалымские ЭС | 20 | 01 | Расширение просек ВЛ 110 кВ «Прогресс – Таврическая», «Прогресс – Фотон», ВЛ 110 кВ «Урьевская – Лас-Еганская 1,2» с отпайкой на ПС «Каюковская 1,2» до требований ПУЭ 7-е издание филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети | ОК | 2012-07-20 | 2012-09-03 | Амортизация | 16330.47 | 2012-09-03 | 2013-10-30 | Когалымские ЭС | 2 | b2b
43 | Нефтеюганские ЭС | 21 | 01 | Выполнение проектных работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Угутская (замена силовых трансформаторов) для филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОЗП | 2012-05-05 | 2012-07-13 | Амортизация | 8597.421 | 2012-07-13 | 2012-12-30 | Нефтеюганские ЭС | 2 | b2b
44 | Сургутские ЭС | 22 | 01 | Выполнение проектных работ по реконструкции системы АОПС и системы оповещения о пожаре зданий и сооружений базы СПП и зданий ЛК, ПЛК филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети. | ОЗП | 2012-03-15 | 2012-04-23 | Амортизация | 1170.65 | 2012-04-23 | 2012-06-21 | Сургутские ЭС | 2 | b2b
45 | Урайские ЭС | 23 | 01 | Поставка специального автомобиля КС-45717 (кран автомобильный гидравлический) для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | ОКП | 2012-04-13 | 2012-08-01 | Амортизация | 6490 | 2012-08-01 | 2012-10-15 | ОАО Холдинг МРСК | 2 | b2b
46 | Северные ЭС | 24 | 01 | Поставка легковых полноприводных автомобилей для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | ОК | 2012-04-06 | 2012-07-02 | Амортизация | 1298 | 2012-10-01 | 2012-10-31 | Северные ЭС | 2 | b2b
47 | НП Энергокомплекс | 25 | 01 | Поставка автомобильного крана для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" | ОКП | 2012-04-13 | 2012-07-16 | Амортизация | 6490.0069 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | ОАО Холдинг МРСК | 2 | b2b
48 | Нижневартовские ЭС | 26 | 01 | Поставка разрядно-диагностического устройства с программным обеспечением для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-03-27 | 2012-05-25 | Амортизация | 700 | 2012-05-25 | 2012-05-31 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
49 | ОАО Тюменьэнерго | 27 | 01 | Приобретение ОВБ на базе Volkswagen для нужд ОАО Тюменьэнерго | ОК | 2012-03-30 | 2012-05-25 | Амортизация | 36960.0072 | 2012-10-01 | 2012-11-30 | ОАО Тюменьэнерго | 2 | b2b
50 | Когалымские ЭС | 28 | 01 | Приобретение автоцистерн для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС | ОК | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Амортизация | 4484 | 2012-08-27 | 2012-09-30 | Когалымские ЭС | 2 | b2b
51 | Нефтеюганские ЭС | 29 | 01 | Выполнение работ по реконструкции контура заземления ПС 110/10 кВ Батово филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОК | 2012-04-09 | 2012-07-04 | Амортизация | 902.3342 | 2012-08-01 | 2012-10-31 | Нефтеюганские ЭС | 2 | b2b
52 | Сургутские ЭС | 30 | 01 | Выполнение проектных работ по реконструкции комплексной системы безопасности зданий и сооружений базы СПП и зданий ЛК, ПЛК филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети. | ОЗП | 2012-03-30 | 2012-05-25 | Амортизация | 932.2 | 2012-05-25 | 2012-07-23 | Сургутские ЭС | 2 | b2b
53 | Урайские ЭС | 31 | 01 | Реконструкция защиты ДФЗ-201 и системы оперативного тока на ПС филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | ОК | 2012-03-22 | 2012-05-15 | Амортизация | 6775.28 | 2012-05-15 | 2012-11-30 | Урайские ЭС | 2 | b2b
54 | Северные ЭС | 32 | 01 | Поставка вахтового автомобиля для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | ОКП | 2012-04-13 | 2012-07-30 | Амортизация | 3068 | 2012-10-01 | 2012-10-31 | ОАО Холдинг МРСК | 2 | b2b
55 | Ноябрьские ЭС | 33 | 01 | Техническое перевооружение устройств защиты от перенапряжений на ПС 110кВ с заменой ОПН филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | ОЗП | 2012-05-23 | 2012-07-17 | Амортизация | 8074.15 | 2012-07-17 | 2012-09-30 | Ноябрьские ЭС | 2 | b2b
56 | Нижневартовские ЭС | 34 | 01 | Поставка установки для испытания кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-04-03 | 2012-06-18 | Амортизация | 3040 | 2012-06-18 | 2012-08-31 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
57 | ОАО Тюменьэнерго | 35 | 01 | Приобретение вездеходной техники марки ДТ-5 для нужд филиалов ОАО Тюменьэнерго | ОК | 2012-02-24 | 2012-04-12 | Амортизация | 33040 | 2012-04-12 | 2012-09-30 | ОАО Тюменьэнерго | 2 | b2b
58 | Сургутские ЭС | 36 | 01 | Поставка установки для осушки и фильтрации трансформаторного масла заливаемого в маслонаполненные аппараты, для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | ОЗЦ | 2012-04-27 | 2012-05-28 | Амортизация | 743.4 | 2012-05-30 | 2012-06-30 | Сургутские ЭС | 2 | b2b
59 | Северные ЭС | 37 | 01 | Поставка вездеходного транспортного средства для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | ОК | 2012-04-03 | 2012-07-02 | Амортизация | 3127 | 2012-10-01 | 2012-10-31 | Северные ЭС | 2 | b2b
60 | Нижневартовские ЭС | 38 | 01 | Поставка оборудования для ремонта автотракторной техники для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-05-03 | 2012-07-09 | Амортизация | 1563.18 | 2012-07-09 | 2012-07-31 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
61 | ОАО Тюменьэнерго | 39 | 01 | Приобретение вездеходной техники марки ДТ-10 для нужд филиалов ОАО Тюменьэнерго | ОК | 2012-02-24 | 2012-04-16 | Амортизация | 23600 | 2012-04-16 | 2012-11-30 | ОАО Тюменьэнерго | 2 | b2b
62 | Когалымские ЭС | 40 | 01 | Реконструкция ПС Нонг-Еганская (2 пусковой комплекс) филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС | ОК | 2012-03-07 | 2012-06-01 | Амортизация | 64333.61 | 2012-06-01 | 2012-11-15 | Когалымские ЭС | 2 | b2b
63 | Нефтеюганские ЭС | 41 | 01 | Проектирование замены маломасляных выключателей 110 кВ элегазовыми (6 шт.) на ПС Угутская, ПС Приобская филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОК | 2012-04-06 | 2012-06-18 | Амортизация | 2950 | 2012-07-01 | 2012-07-31 | Нефтеюганские ЭС | 2 | b2b
64 | Северные ЭС | 42 | 01 | Поставка легкового полноприводного автомобиля иностранного производства для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | ОК | 2012-04-06 | 2012-07-02 | Амортизация | 2596 | 2012-10-01 | 2012-10-31 | Северные ЭС | 2 | b2b
65 | НП Энергокомплекс | 43 | 01 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ 110 кВ до требования ПУЭ 7-е издание | ОК | 2012-07-13 | 2012-08-27 | Амортизация | 30000.34 | 2012-10-01 | 2012-11-30 | НП Энергокомплекс | 2 | b2b
66 | Нижневартовские ЭС | 44 | 01 | Поставка геодезического оборудования для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети. | ОЗЦ | 2012-04-03 | 2012-05-05 | Амортизация | 1388.86 | 2012-05-05 | 2012-05-31 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
67 | ОАО Тюменьэнерго | 45 | 01 | Приобретение вездеходной техники марки ДТ-30 для нужд филиалов ОАО Тюменьэнерго | ОК | 2012-02-24 | 2012-04-09 | Амортизация | 99120 | 2012-06-01 | 2012-11-30 | ОАО Тюменьэнерго | 2 | b2b
68 | Когалымские ЭС | 46 | 01 | Реконструкция ПС Русскинская (2 пусковой комплекс) филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС | ОК | 2012-03-07 | 2012-06-02 | Амортизация | 49371.69 | 2012-06-02 | 2012-10-30 | Когалымские ЭС | 2 | b2b
69 | Сургутские ЭС | 47 | 01 | Выполнение проектных работ по техническому перевооружению системы защиты от перенапряжений подстанций с заменой разрядников на ОПН для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети | ОЗП | 2012-03-21 | 2012-05-11 | Амортизация | 1784.21 | 2012-05-11 | 2012-08-10 | Сургутские ЭС | 2 | b2b
70 | Северные ЭС | 48 | 01 | Поставка автомобиля-лаборатории высоковольтных испытаний для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | ОКП | 2012-06-01 | 2012-08-01 | Амортизация | 18746.25 | 2012-10-01 | 2012-12-31 | ОАО Холдинг МРСК | 2 | b2b
71 | ТРС | 49 | 01 | Приобретение здание мобильное (пост охраны) для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети в 2012 г. | ОЗП | 2012-03-28 | 2012-06-06 | Амортизация | 8618.9796 | 2012-06-06 | 2012-07-20 | ТРС | 2 | b2b
72 | НП Энергокомплекс | 50 | 01 | Выполнение работ по техническому перевооружению ВЛ 110 Кв Красноленинская - Чистая 1,2 с установкой гасителей вибрации и спиральной арматуры | ОК | 2012-06-15 | 2012-08-24 | Амортизация | 7970.77 | 2012-12-01 | 2012-12-31 | НП Энергокомплекс | 2 | b2b
73 | Нижневартовские ЭС | 51 | 01 | Поставка вагон-домов на шасси для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети. | ОК | 2012-05-04 | 2012-07-23 | Амортизация | 3063.28 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | ОАО Холдинг МРСК | 2 | b2b
74 | ТРС | 52 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС-110 кВ Метелево Тюменского ТПО | ОК | 2012-04-04 | 2012-07-16 | Амортизация | 4734.28 | 2012-07-16 | 2012-12-31 | ТРС | 2 | b2b
75 | Нижневартовские ЭС | 53 | 01 | Выполнение по техперевооружению ПС 110 кВ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ (ПС 110 кВ: КНС-2 Вар м/р, Кетовская) филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-04-05 | 2012-06-06 | Амортизация | 17208.1607 | 2012-06-15 | 2012-12-25 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
76 | Сургутские ЭС | 54 | 01 | Выполнение работ по объекту: "Расширение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Агат, 2 этап" филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | ОК | 2012-03-22 | 2012-06-18 | Амортизация | 43107.8544 | 2012-06-18 | 2012-10-31 | Сургутские ЭС | 2 | b2b
77 | Северные ЭС | 55 | 01 | Выполнение работ по реконструкции и модернизации ВЛ 110кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | ОК | 2012-02-29 | 2012-05-02 | Амортизация | 32527.5476 | 2012-05-02 | 2012-11-30 | Северные ЭС | 2 | b2b
78 | ТРС | 56 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС-110 кВ Чикча Тюменского ТПО | ОК | 2012-04-04 | 2012-06-20 | Амортизация | 8000 | 2012-06-20 | 2012-12-16 | ТРС | 2 | b2b
79 | НП Энергокомплекс | 57 | 01 | Выполнение проектных работ по реконструкции ПС Хора 110/35/6 по замене панелей РЗА филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" | ОЗП | 2012-03-14 | 2012-05-15 | Амортизация | 708.011 | 2012-05-15 | 2012-06-30 | НП Энергокомплекс | 2 | b2b
80 | Нижневартовские ЭС | 58 | 01 | Выполнение работ по реконструкции наружных сетей электроснабжения ремонтно-эксплуатационной базы Самотлорского РЭС филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-05-22 | 2012-07-27 | Амортизация | 1007.4722 | 2012-08-01 | 2012-09-30 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
81 | Урайские ЭС | 59 | 01 | Поставка специализированного автомобиля седельного тягача для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | ОКП | 2012-04-13 | 2012-08-15 | Амортизация | 2430 | 2012-08-15 | 2012-10-15 | ОАО Холдинг МРСК | 2 | b2b
82 | Нефтеюганские ЭС | 60 | 01 | Выполнение работ по замене масляных выключателей 6, 10 кВ вакуумными (31 шт.) на 4 подстанциях филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОК | 2012-04-10 | 2012-06-20 | Амортизация | 9116.3142 | 2012-06-20 | 2012-12-31 | Нефтеюганские ЭС | 2 | b2b
83 | Сургутские ЭС | 61 | 01 | Выполнение работ по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская 2 этап», филиала ОАО«Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети | ОК | 2012-06-15 | 2012-09-03 | Амортизация | 474846.029 | 2012-09-03 | 2014-11-03 | Сургутские ЭС | 2 | b2b
84 | ТРС | 62 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС-110 кВ Кулаково Тюменского ТПО | ОК | 2012-03-27 | 2012-07-02 | Амортизация | 10500.01 | 2012-07-02 | 2012-12-31 | ТРС | 2 | b2b
85 | Нижневартовские ЭС | 63 | 01 | Выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ в части установки периметрального ограждения (ПС 110 кВ Узловая, КСП-1, КНС-19, Самотлор) филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижевартовские электрические сети | ОК | 2012-05-23 | 2012-08-01 | Амортизация | 26722.9998 | 2012-08-01 | 2012-11-30 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
86 | Урайские ЭС | 64 | 01 | Поставка полуприцепа-тяжеловоза для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | ОЗЦ | 2012-06-01 | 2012-06-15 | Амортизация | 2880 | 2012-07-01 | 2012-07-31 | Урайские ЭС | 2 | b2b
87 | Нефтеюганские ЭС | 65 | 01 | Выполнение работ по замене разрядников 6, 10 кВ ограничителями перенапряжения (132 шт.) на 18 подстанциях филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОК | 2012-05-04 | 2012-07-17 | Амортизация | 1078.4492 | 2012-07-20 | 2012-12-31 | Нефтеюганские ЭС | 2 | b2b
88 | Сургутские ЭС | 66 | 01 | Выполнение работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пачетлор-Имилор. Установка поддерживающих зажимов с защитными протекторами и многочастотными гасителями вибрации» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети | ОК | 2012-07-17 | 2012-09-27 | Амортизация | 13521.089 | 2012-10-01 | 2012-12-31 | Сургутские ЭС | 2 | b2b
89 | ТРС | 67 | 01 | Выполнение проектных работ по монтажу систем пожарной сигнализации на объектах Тюменского ТПО | ОК | 2012-04-19 | 2012-07-04 | Амортизация | 1180 | 2012-07-04 | 2012-12-30 | ТРС | 2 | b2b
90 | НП Энергокомплекс | 68 | 01 | Выполнение работ по реконструкции ПС 110/10 Шеркалы по замене защиты от дуговых замыканий филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" | ОК | 2012-06-15 | 2012-08-24 | Амортизация | 818.509 | 2012-10-01 | 2012-12-31 | НП Энергокомплекс | 2 | b2b
91 | Нижневартовские ЭС | 69 | 01 | Выполнение работ по реконструкции производственной базы филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети в части установки периметрального ограждения (ПО) и технических средств охраны | ОК | 2012-05-23 | 2012-07-26 | Амортизация | 17510.4708 | 2012-07-26 | 2012-11-30 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
92 | Нефтеюганские ЭС | 70 | 01 | Выполнение работ по замене щита собственных нужд на ПС 110 кВ Очимкинская филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОК | 2012-04-09 | 2012-07-25 | Амортизация | 3261.6144 | 2012-08-01 | 2012-11-30 | Нефтеюганские ЭС | 2 | b2b
93 | Сургутские ЭС | 71 | 01 | Выполнение работ по установке комплектов микропроцессорных защит трансформаторов на ПС 110/35/6 кВ Вачимская» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети | ОК | 2012-04-02 | 2012-06-04 | Амортизация | 15222.8142 | 2012-06-04 | 2012-11-12 | Сургутские ЭС | 2 | b2b
94 | Северные ЭС | 72 | 01 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110кВ «Голубика». Замена трансформаторов 16МВА на 25МВА филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | ОК | 2012-02-29 | 2012-06-01 | Амортизация | 13850 | 2012-06-01 | 2012-12-31 | Северные ЭС | 2 | b2b
95 | ТРС | 73 | 01 | Приобретение оборудования для высоковольтной лаборатории | ОЗЦ | 2012-03-11 | 2012-04-16 | Амортизация | 625.5302 | 2012-04-16 | 2012-06-30 | ТРС | 2 | b2b
96 | Нижневартовские ЭС | 74 | 01 | Выполнение работ по реконструкции ПС 110/36/5 кВ КНС-9А с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт. филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-04-16 | 2012-06-06 | Амортизация | 8807.6301 | 2012-06-09 | 2012-09-29 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
97 | Нефтеюганские ЭС | 75 | 01 | Выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция открытой площадки под оборудование на базе МПТБ» филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОЗП | 2012-03-05 | 2012-05-25 | Амортизация | 816.57 | 2012-05-25 | 2012-08-31 | Нефтеюганские ЭС | 2 | b2b
98 | Урайские ЭС | 76 | 01 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Комаровская (Замена выключателей 35 кВ на вакуумные, 7 шт.) филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | ОК | 2012-03-27 | 2012-05-30 | Амортизация | 16371.53 | 2012-05-30 | 2012-12-31 | Урайские ЭС | 2 | b2b
99 | НП Энергокомплекс | 77 | 01 | Выполнение работ по реконструкции подстанций 110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" | ОК | 2012-04-06 | 2012-06-15 | Амортизация | 3466.2618 | 2012-07-01 | 2012-12-31 | НП Энергокомплекс | 2 | b2b
100 | Нижневартовские ЭС | 78 | 01 | Выполнение работ по реконструкции ПС 110/10/10 кВ Обская филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-04-06 | 2012-06-18 | Амортизация | 95187.9804 | 2012-06-18 | 2012-12-30 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
101 | Сургутские ЭС | 79 | 01 | Выполнение работ по замене трансформаторов тока в ячейках 35 кВ ф. "Ротор-1,2" ПС 110 кВ «Алмаз» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети | ОК | 2012-05-15 | 2012-06-29 | Амортизация | 1004.3257 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | Сургутские ЭС | 2 | b2b
102 | Северные ЭС | 80 | 01 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции зданий филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | ОК | 2012-04-12 | 2012-07-16 | Амортизация | 2550 | 2012-07-16 | 2012-10-16 | Северные ЭС | 2 | b2b
103 | Сургутские ЭС | 81 | 01 | Поставка главного судового дизель реверс-редуктора ДРР-ЯМЗ 850С для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2012 г. | ОЗП | 2012-05-16 | 2012-06-27 | Амортизация | 4956 | 2012-06-27 | 2012-09-25 | Сургутские ЭС | 2 | -
104 | Сургутские ЭС | 82 | 01 | Поставка автомобиля ГАЗ-330232 Фермер для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети в 2012 г. | ОК | 2012-08-31 | 2012-10-30 | Амортизация | 908.6 | 2012-10-25 | 2012-12-31 | Сургутские ЭС | 2 | b2b
105 | Сургутские ЭС | 83 | 01 | Поставка автомобиля КАМАЗ-43118 для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2012 г. | ОКП | 2012-04-13 | 2012-08-06 | Амортизация | 2360 | 2012-08-06 | 2012-09-30 | ОАО Холдинг МРСК | 2 | b2b
106 | Сургутские ЭС | 84 | 01 | Поставка вездеходного транспортного средства ТРЭКОЛ для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2012 г. | ОК | 2012-05-12 | 2012-07-12 | Амортизация | 3127 | 2012-07-12 | 2012-09-30 | Сургутские ЭС | 2 | b2b
107 | ТРС | 85 | 01 | Приобретение набора «А.Н.Жулева» №1 для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети в 2012 г. | ОЗЦ | 2012-04-13 | 2012-05-14 | Прочие привлеченные средства | 627.642 | 2012-05-14 | 2012-07-01 | ТРС | 2 | b2b
108 | Нижневартовские ЭС | 86 | 01 | Выполнение работ по реконструкции отпайки ВЛ-110 кВ на ПС Таежная. Сооружение нового 2-х цепного участка ВЛ-110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-04-18 | 2012-06-26 | Амортизация | 46133.771 | 2012-07-02 | 2013-06-30 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
109 | Урайские ЭС | 87 | 01 | Тех. перевооружение ОРУ 110 кВ с заменой ОД КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели ПС Мансийская 2 шт., ПС Алябьево 2 шт. филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | ОК | 2012-03-30 | 2012-05-30 | Амортизация | 11956.47 | 2012-05-30 | 2012-12-31 | Урайские ЭС | 2 | b2b
110 | Сургутские ЭС | 88 | 01 | Поставка снегоболотохода ТРОМ-8 для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2012 г. | ОК | 2012-04-10 | 2012-06-07 | Амортизация | 3540 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | Сургутские ЭС | 2 | b2b
111 | Северные ЭС | 89 | 01 | Выполнение работ по модернизации ограджения ПС 110 кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | ОК | 2012-04-11 | 2012-06-22 | Амортизация | 15512.752 | 2012-06-22 | 2012-09-30 | Северные ЭС | 2 | b2b
112 | Северные ЭС | 90 | 01 | Выполнение проектно-изыскательских работ по переустройству ВЛ 110кВ "отпайка на ПС Старый Надым" филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные Электрические Сети | ОК | 2012-03-28 | 2012-06-18 | Амортизация | 4527.66 | 2012-06-18 | 2012-11-18 | Северные ЭС | 2 | b2b
113 | Северные ЭС | 91 | 01 | Выполнение работ по модернизации ПС 110кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные Электрические Сети. | ОК | 2012-04-06 | 2012-06-22 | Амортизация | 77943.125 | 2012-06-22 | 2012-11-30 | Северные ЭС | 2 | b2b
114 | Северные ЭС | 92 | 01 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции РЗА на ПС 110кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические Сети | ОК | 2012-03-20 | 2012-06-08 | Амортизация | 11153 | 2012-06-08 | 2012-11-30 | Северные ЭС | 2 | b2b
115 | Нижневартовские ЭС | 93 | 01 | Реконструкция ПС 110 кВ Северо-Ватинская с установкой блокирующих высокочастотных комплектов защит, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 110 кВ | ОК | 2012-02-29 | 2012-05-01 | Амортизация | 10984.6318 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
116 | Нижневартовские ЭС | 94 | 01 | Выполнение работ по техническому перевооружению ВЛ-110 кВ (установка ОПН-ЛИ) филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОЗП | 2012-03-23 | 2011-05-05 | Амортизация | 4666.9 | 2012-05-05 | 2012-09-30 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
117 | Нижневартовские ЭС | 95 | 01 | Выполнение работ по техническому перевооружению ВЛ-110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-05-30 | 2012-07-27 | Амортизация | 6126.56 | 2012-08-10 | 2012-09-30 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
118 | Нефтеюганские ЭС | 96 | 01 | Приобретение Volkswagen Multivan для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОК | 2012-06-15 | 2012-08-10 | Амортизация | 3080 | 2012-08-13 | 2012-10-12 | Нефтеюганские ЭС | 2 | b2b
119 | Урайские ЭС | 97 | 01 | Поставка установки УВФ-1000 (мини) для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | ОЗЦ | 2012-05-16 | 2012-06-01 | Амортизация | 1000.4 | 2012-07-01 | 2012-08-30 | Урайские ЭС | 2 | b2b
120 | Северные ЭС | 98 | 01 | Выполнение проектных работ по реконструкции ПС 110кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные Электрические сети | ОК | 2012-04-10 | 2012-07-02 | Амортизация | 39703.46 | 2012-07-02 | 2012-12-31 | Северные ЭС | 2 | b2b
121 | Нижневартовские ЭС | 99 | 01 | Выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению ВЛ-110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОЗП | 2012-04-09 | 2012-05-16 | Амортизация | 2526.38 | 2012-05-20 | 2012-09-28 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
122 | ОАО Тюменьэнерго | 100 | 01 | Приобретение погрузчика ТО18 (Амкадор 333В) | ОК | 2012-03-20 | 2012-05-25 | Амортизация | 8142 | 2012-06-01 | 2012-12-01 | ОАО Тюменьэнерго | 2 | b2b
123 | Северные ЭС | 101 | 01 | Выполнение работ по реконструкции схемы подключения ПС 110кВ ЯГП-2 филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | ОК | 2012-08-07 | 2012-11-30 | Амортизация | 87290.3106 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | Северные ЭС | 2 | b2b
124 | ТРС | 102 | 01 | Право заключения рамочных соглашений на выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции РС-0,4-10 кВ для исполнения договоров по технологическому присоединению потребителей филиала ОАО Тюменьэнерго" ТРС | ОК | 2012-05-12 | 2012-07-03 | Амортизация | 0 | 2012-07-03 | 2012-12-31 | ТРС | 2 | b2b
125 | ТРС | 103 | 01 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Тарманы Тюменского ТПО | ОК | 2012-08-31 | 2012-11-30 | Амортизация | 135166 | 2012-11-01 | 2013-11-30 | ТРС | 2 | b2b
126 | ТРС | 104 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ТП-10/0,4кВ Тюменского ТПО | ОК | 2012-06-19 | 2012-09-03 | Амортизация | 4837.28 | 2012-09-03 | 2012-12-31 | ТРС | 2 | b2b
127 | Нижневартовские ЭС | 105 | 01 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ до требований ПУЭ 7-е издание | ОК | 2012-06-29 | 2012-09-20 | Амортизация | 13655.1606 | 2012-09-20 | 2012-12-25 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
128 | ОАО Тюменьэнерго | 106 | 01 | Поставка лабораторных, щитовых и электроизмерительных приборов, не требующих монтажа | ОК | 2012-03-11 | 2012-05-15 | Прибыль | 36928.67 | 2012-05-15 | 2012-11-30 | ОАО Тюменьэнерго | 2 | b2b
129 | Нефтеюганские ЭС | 107 | 01 | Приобретение Нива Шевроле для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | ОК | 2012-05-22 | 2012-07-16 | Амортизация | 649 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | Нефтеюганские ЭС | 2 | b2b
130 | Урайские ЭС | 108 | 01 | Расширение просек ВЛ-110 кВ до требований ПУЭ 7 издания филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | ОК | 2012-05-21 | 2012-07-04 | Амортизация | 3600 | 2012-07-01 | 2012-11-30 | Урайские ЭС | 2 | b2b
131 | ТРС | 109 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции РС-0,4-10кВ Тюменского ТПО | ОК | 2012-04-25 | 2012-07-02 | Амортизация | 10596.01 | 2012-07-02 | 2012-12-08 | ТРС | 2 | b2b
132 | ТРС | 110 | 01 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции РС-0,4-10кВ Ишимского ТПО Тюменских распределительных сетей | ОЗП | 2012-03-29 | 2012-06-20 | Амортизация | 3675.7 | 2012-06-20 | 2012-12-06 | ТРС | 2 | b2b
133 | ТРС | 111 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции КТП-10/0,4кВ Ишимского ТПО | ОК | 2012-04-11 | 2012-07-04 | Амортизация | 3396.74 | 2012-08-31 | 2013-02-11 | ТРС | 2 | b2b
134 | ТРС | 112 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по установке реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ишимского ТПО | ОК | 2012-06-19 | 2012-08-30 | Амортизация | 768.18 | 2012-09-01 | 2013-02-28 | ТРС | 2 | b2b
135 | ТРС | 113 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции здания ОПУ на ПС Бердюжье Ишимского ТПО | ОК | 2012-05-03 | 2012-08-08 | Амортизация | 4130 | 2012-08-08 | 2012-12-31 | ТРС | 2 | b2b
136 | ТРС | 114 | 01 | Реконструкция РС 0,4-10 кВ в н.п. МО Каменка Тюменского ТПО | ОК | 2012-11-30 | 2012-12-30 | Амортизация | 40486.29 | 2012-12-31 | 2014-11-30 | ТРС | 2 | b2b
137 | ТРС | 115 | 01 | Выполнение проектных работ по реконструкции систем охранного телевидения и сигнализации на объектах Тюменских распределительных сетей | ОЗП | 2012-03-19 | 2012-06-01 | Амортизация | 1702.65 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | ТРС | 2 | b2b
138 | Нижневартовские ЭС | 116 | 01 | Выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ НВЭС с заменой разъединителей | ОК | 2012-04-18 | 2012-06-28 | Амортизация | 27048.0308 | 2012-07-10 | 2012-10-26 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
139 | ОАО Тюменьэнерго | 117 | 01 | Поставка релейной защиты и автоматики, не требующих монтажа | ОК | 2012-03-06 | 2012-05-15 | Прибыль | 21721.97 | 2012-05-15 | 2012-12-31 | ОАО Тюменьэнерго | 2 | b2b
140 | Урайские ЭС | 118 | 01 | Приобритение передвижного жилого вагона-бытовки (1 шт.) и мобильного здания-душевая-санузел на раме (2 шт.) для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | ОЗП | 2012-03-16 | 2012-05-02 | Амортизация | 1918.0353 | 2012-05-02 | 2012-09-30 | Урайские ЭС | 2 | b2b
141 | ТРС | 119 | 01 | Реконструкция РС-0,4-10 кВ Ишимского ТПО | ОК | 2012-05-16 | 2012-08-10 | Амортизация | 83258.95 | 2012-08-10 | 2012-11-30 | ТРС | 2 | b2b
142 | ТРС | 120 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ТП-10/0.4 кВ Тобольского ТПО | ОК | 2012-04-13 | 2012-06-20 | Амортизация | 787.44 | 2012-06-20 | 2012-12-06 | ТРС | 2 | b2b
143 | ТРС | 121 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ 0,4-10 к В с ТП-10/0,4кВ Тобольского ТПО | ОЗП | 2012-06-21 | 2012-08-30 | Амортизация | 3602.65 | 2012-08-30 | 2013-02-16 | ТРС | 2 | b2b
144 | ТРС | 122 | 01 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Зыряново, ВЛ-10кВ ф. Кугаево Тобольского ТПО | ОК | 2012-05-17 | 2012-08-01 | Амортизация | 98672.34 | 2012-08-15 | 2014-03-31 | ТРС | 2 | b2b
145 | ТРС | 123 | 01 | Приобретение Вездеходного транспортного средства ТРЭКОЛ-39294Д | ОК | 2012-08-10 | 2012-09-10 | Прочие привлеченные средства | 3127 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | ТРС | 2 | b2b
146 | Нижневартовские ЭС | 124 | 01 | Выполнение работ по техперевооружению систем защиты оборудования ПС 110 кВ НВЭС от перенапряжения с заменой разрядников на ограничители перенапряжения | ОК | 2012-04-10 | 2012-06-06 | Амортизация | 16332.97 | 2012-06-09 | 2012-10-31 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
147 | Нефтеюганские ЭС | 125 | 01 | Приобретение автобусов Ford Transit для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОЗП | 2012-03-23 | 2012-05-10 | Амортизация | 3199.9948 | 2012-05-10 | 2012-06-08 | Нефтеюганские ЭС | 2 | b2b
148 | Урайские ЭС | 126 | 01 | Выполнение проектных работ по реконструкции бокса для автомашин на базе Советского РЭС (Рембаза СРЭС) филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | ОК | 2012-05-16 | 2012-06-25 | Амортизация | 1300.006 | 2012-07-01 | 2012-12-31 | Урайские ЭС | 2 | b2b
149 | ТРС | 127 | 01 | Выполнение реконструкции ТП 10/0,4 № 850 н.п.Шабаново Южного ТПО | ОК | 2012-10-15 | 2012-12-30 | Амортизация | 708 | 2012-12-01 | 2013-03-01 | ТРС | 2 | b2b
150 | ТРС | 128 | 01 | Выполнение реконструкции ПС 110/10кВ «Полевая», ПС 110/35/10 кВ «Емуртла», ПС 110/35/10 «Плетнево», ПС 110/10 кВ «Горюново», ПС 110/10 кВ «Колесниково», ПС 110/10кВ «Киево», ПС 110/35/10 кВ «Ингалинка» с установкой ограждений Южного ТПО | ОК | 2012-04-20 | 2012-08-01 | Амортизация | 11426.18 | 2012-09-01 | 2012-11-30 | ТРС | 2 | b2b
151 | ТРС | 129 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ТП 10/0,4 кВ Южного ТПО | ОК | 2012-04-27 | 2012-07-06 | Амортизация | 3134.08 | 2012-07-06 | 2012-12-29 | ТРС | 2 | b2b
152 | ТРС | 130 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ от Подстанций 110кВ Тюменского ТПО с установкой ВДТ | ОЗП | 2012-03-21 | 2012-06-01 | Амортизация | 2729.48 | 2012-06-01 | 2012-12-04 | ТРС | 2 | b2b
153 | ТРС | 131 | 01 | Реконструкция РС-0,4-10 кВ в Исетском, Н-Тавдинском и Ярковском районах Тюменского ТПО | ОК | 2012-10-15 | 2012-12-30 | Амортизация | 50463.52 | 2012-12-01 | 2013-03-01 | ТРС | 2 | b2b
154 | ТРС | 132 | 01 | Монтаж охранного освещения на подстанциях Тюменского и Тобольского ТПО | ОК | 2012-10-15 | 2012-12-30 | Амортизация | 1043.68 | 2012-12-01 | 2013-03-01 | ТРС | 2 | b2b
155 | Нижневартовские ЭС | 133 | 01 | Выполнение работ по техперевооружению ПС 110 кВ НВЭС с заменой трансформаторов напряжения 35 кВ ЗНОМ на НАМИ | ОК | 2012-04-20 | 2012-06-26 | Амортизация | 12829.42 | 2012-07-01 | 2012-10-30 | Нижневартовские ЭС | 2 | b2b
156 | Урайские ЭС | 134 | 01 | Установка ТСО на ПС Комаровская филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | ОК | 2012-05-10 | 2012-06-26 | Амортизация | 1458.55 | 2012-08-01 | 2012-10-31 | Урайские ЭС | 2 | b2b
157 | ТРС | 135 | 01 | Расширение просек Южного, Ишимского, Тобольского, Тюменского ТПО | ОК | 2012-06-29 | 2012-08-28 | Амортизация | 64300.99 | 2012-08-28 | 2012-12-25 | ТРС | 2 | b2b
158 | ТРС | 136 | 01 | Корректировка ПСД "реконструкция ПС 110/10 кВ Перевалово Тюменской области" | ОК | 2012-05-11 | 2012-08-01 | Амортизация | 590 | 2012-08-01 | 2012-12-26 | ТРС | 2 | b2b
159 | ТРС | 137 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по расширению РУ-10кВ ПС Горьковка, РУ-10 кВ ПС Молчаново, РУ-10 кВ ПС Северная Тюменского ТПО | ОЗП | 2012-04-17 | 2012-06-10 | Амортизация | 900.3 | 2012-06-10 | 2012-11-19 | ТРС | 2 | b2b
160 | ТРС | 138 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ ф.Труфаново от ПС 110/10 кВ «Сибжилстрой», ВЛ-10 кВ ф. Торфяник от ПС Молчаново Тюменского ТПО | ОЗП | 2012-03-21 | 2012-06-01 | Амортизация | 1849.29 | 2012-06-01 | 2012-12-20 | ТРС | 2 | b2b
161 | ТРС | 139 | 01 | Выполнение проектных работ по реконструкции ограждений на Подстанциях Тюменского ТПО | ОЗП | 2012-03-21 | 2012-06-09 | Амортизация | 5148.48 | 2012-06-09 | 2012-10-31 | ТРС | 2 | b2b
162 | ТРС | 140 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Полуяново с установкой ВДТ и реклоузера Тобольского ТПО | ОЗП | 2012-03-16 | 2012-07-05 | Амортизация | 1051.9 | 2012-07-05 | 2012-12-15 | ТРС | 2 | b2b
163 | ТРС | 141 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС Тобольского и Ишимского ТПО с заменой МКП-110 на ВЭБ | ОЗП | 2012-03-20 | 2012-07-05 | Амортизация | 3563.93 | 2012-07-05 | 2012-12-14 | ТРС | 2 | b2b
164 | ТРС | 142 | 01 | Приобретение Робота - тренажера «Гоша-01» для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети в 2012 г. | ОЗЦ | 2012-03-07 | 2012-04-12 | Амортизация | 536.9 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | ТРС | 2 | b2b
165 | ТРС | 143 | 01 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ п.Андреевский, п.Богандинский Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» для технологического присоединения | ОЗП | 2012-03-29 | 2012-06-20 | Амортизация | 9401.67 | 2012-06-20 | 2012-12-20 | ТРС | 2 | b2b
166 | ТРС | 144 | 01 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ с.ЗайковоТюменского района, Исетского района Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго»для технологического присоединения. | ОЗП | 2012-03-29 | 2012-06-20 | Амортизация | 9668.45 | 2012-06-20 | 2012-12-20 | ТРС | 2 | b2b
167 | ОАО Тюменьэнерго | 145 | 01 | Приобретение ОВБ на базе УАЗ для нужд ОАО Тюменьэнерго | ОКП | 2012-04-20 | 2012-08-15 | Амортизация | 46842.2712 | 2012-08-15 | 2012-12-31 | ОАО Тюменьэнерго | 2 | b2b
168 | Когалымские ЭС | 146 | 01 | Реконструкция ограждения ПС «Апрельская» филиала ОАО “Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети | ОК | 2012-04-13 | 2012-06-27 | Амортизация | 1830.46 | 2012-06-27 | 2012-09-30 | Когалымские ЭС | 2 | b2b
169 | Нефтеюганские ЭС | 147 | 01 | Выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Малобалыкская филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОК | 2012-06-09 | 2012-08-22 | Амортизация | 283988.4406 | 2012-09-01 | 2013-12-31 | Нефтеюганские ЭС | 2 | b2b
170 | Урайские ЭС | 148 | 01 | Поставка спецавтомобиля КО-520 (вакуумная машина) на шасси автомобиля для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | ОЗЦ | 2012-05-15 | 2012-06-20 | Амортизация | 2242 | 2012-07-01 | 2012-07-31 | Урайские ЭС | 2 | b2b
171 | ТРС | 149 | 01 | «Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ Тюменского, Нижнетавдинского районов Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" для технологического присоединения". | ОЗП | 2012-03-29 | 2012-06-20 | Заемные средства | 9961.89 | 2012-06-20 | 2012-12-20 | ТРС | 2 | b2b
172 | ТРС | 150 | 01 | «Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ с.Червишево Тюменского района, Исетского, Нижнетавдинского районов Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" для технологического присоединения" | ОЗП | 2012-05-29 | 2012-07-09 | Амортизация | 9847.52 | 2012-08-01 | 2013-01-31 | ТРС | 2 | b2b
173 | ТРС | 151 | 01 | «Реконструкции ВЛ-0,4-10 кВ с.Успенка, с.Каменка Тюменского района Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" для технологического присоединения" | ОЗП | 2012-03-28 | 2012-06-01 | Амортизация | 9250.39 | 2012-06-01 | 2012-11-30 | ТРС | 2 | b2b
174 | ТРС | 152 | 01 | «Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ с. Перевалово Тюменского района Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" для технологического присоединения". | ОЗП | 2012-05-15 | 2012-06-25 | Амортизация | 9799.68 | 2012-08-01 | 2013-01-31 | ТРС | 2 | b2b
175 | ОАО Тюменьэнерго | 153 | 01 | Поставка элегазовых выключателей | ОК | 2012-04-20 | 2012-05-25 | Амортизация | 18408 | 2012-06-15 | 2012-07-30 | ОАО Тюменьэнерго | 2 | b2b
176 | Северные ЭС | 01 | 01 | Обследование состояния заземляющих устройств на ПС УРЭС и НРЭС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | ОК | 2012-04-10 | 2012-06-26 | Себестоимость и прибыль | 2385.96 | 2012-06-26 | 2012-07-31 | Северные ЭС | 3 | b2b
177 | Ноябрьские ЭС | 02 | 01 | Выполнение работ по капитальному ремонту силового трансформатора 110кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | ОК | 2012-05-23 | 2012-07-03 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 9526.3131 | 2012-07-16 | 2012-09-30 | Ноябрьские ЭС | 3 | b2b
178 | НП Энергокомплекс | 03 | 01 | Выполнение работ по поверке трансформаторов тока и напряжения филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс". | ОК | 2012-05-31 | 2012-07-27 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 665.5186 | 2012-08-01 | 2012-10-30 | НП Энергокомплекс | 3 | b2b
179 | Сургутские ЭС | 04 | 01 | Выполнение работ по капитальному ремонту Здания лабораторного корпуса; Производственно-лабораторного корпуса; Учебно-тренажерного центра, корпус №1 филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2012 году | ОК | 2012-04-25 | 2012-06-29 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2813.5998 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | Сургутские ЭС | 3 | b2b
180 | ТРС | 05 | 01 | Выполнение работ по откачке и утилизации водно-маслянной эмульсии из маслосборников ПС 35-220 кВ | ОЗП | 2012-04-25 | 2012-06-07 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 7642.7208 | 2012-06-07 | 2012-12-30 | ТРС | 3 | b2b
181 | НП Энергокомплекс | 06 | 01 | Капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" | ОК | 2012-03-21 | 2012-06-14 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 9085.997 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | НП Энергокомплекс | 3 | b2b
182 | Когалымские ЭС | 07 | 01 | КР устройств РЗА ПС филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Когалымские электрические сети" | ОК | 2012-03-15 | 2012-06-05 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 10856 | 2012-06-05 | 2012-08-31 | Когалымские ЭС | 3 | b2b
183 | Нефтеюганские ЭС | 08 | 01 | Выполнение работ по окраске металлоконструкций ПС и ВЛ 110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОК | 2012-04-16 | 2012-06-18 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 20833.6611 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | Нефтеюганские ЭС | 3 | b2b
184 | Урайские ЭС | 09 | 01 | Расчистка ВЛ-110кВ Ягодная-Березовая от поросли филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС | ОК | 2012-04-12 | 2012-06-26 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 902.167 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | Урайские ЭС | 3 | b2b
185 | Нефтеюганские ЭС | 10 | 01 | Приобретение запасных частей для ремонта котла филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОЗЦ | 2012-05-11 | 2012-06-15 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 1940.1318 | 2012-06-15 | 2012-07-16 | Нефтеюганские ЭС | 3 | b2b
186 | Ноябрьские ЭС | 11 | 01 | Выполнение работ по расчистке трасс ВЛ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | ОК | 2012-06-04 | 2012-07-24 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 6418.6349 | 2012-08-01 | 2012-09-30 | Ноябрьские ЭС | 3 | b2b
187 | Нефтеюганские ЭС | 12 | 01 | Выполнение работ по расчистке трасс ВЛ 110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОК | 2012-03-05 | 2012-05-10 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 16788.4939 | 2012-05-21 | 2012-11-30 | Нефтеюганские ЭС | 3 | b2b
188 | Ноябрьские ЭС | 13 | 01 | Приобретение грозозащитного троса для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | ОЗЦ | 2012-04-20 | 2012-05-21 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 1413.01 | 2012-05-21 | 2012-05-31 | Ноябрьские ЭС | 3 | b2b
189 | Северные ЭС | 14 | 01 | Выполнение работ по расчистке трасс ВЛ-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные ЭС | ОК | 2012-04-11 | 2012-06-25 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 7918.0594 | 2012-06-25 | 2012-09-30 | Северные ЭС | 3 | b2b
190 | Северные ЭС | 15 | 01 | Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | ОК | 2012-03-15 | 2012-07-06 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 18712.2478 | 2012-07-06 | 2012-09-30 | Северные ЭС | 3 | b2b
191 | ТРС | 16 | 01 | Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ВЛ-35-110кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ОЗП | 2012-04-06 | 2012-05-24 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 4329.0175 | 2012-05-24 | 2012-12-31 | ТРС | 3 | b2b
192 | Нижневартовские ЭС | 17 | 01 | Выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторов с использованием регенерационной установки E575R на подстанциях филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-04-04 | 2012-06-06 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 16908.3998 | 2012-06-06 | 2012-10-31 | Нижневартовские ЭС | 3 | b2b
193 | Сургутские ЭС | 18 | 01 | Выполнение работ по ремонту оборудования и сооружений УВиК для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети в 2012 г. | ОК | 2012-03-22 | 2012-05-21 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2951.6599 | 2012-05-21 | 2012-09-06 | Сургутские ЭС | 3 | b2b
194 | ТРС | 19 | 01 | Приобретение материалов для ремонта ТП 10/0,4 кВ, трансформаторов 1-2 габарита и ПС-35-110кВ для филиала ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | ОЗЦ | 2012-03-16 | 2012-05-05 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 1509.1642 | 2012-05-05 | 2012-06-30 | ТРС | 3 | b2b
195 | Нижневартовские ЭС | 20 | 01 | Выполнение работ по техническому обслуживанию производственных зданий и сооружений филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-06-08 | 2012-08-20 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 907.3834 | 2012-09-01 | 2012-09-30 | Нижневартовские ЭС | 3 | b2b
196 | Нижневартовские ЭС | 21 | 01 | Контроль изоляции трансформаторов под рабочим напряжением в режиме постоянного мониторинга с установкой приборов СКИТ | ЗЕИ | 2012-04-16 | 2012-04-16 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 3614.5544 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | Нижневартовские ЭС | 3 | -
197 | Нефтеюганские ЭС | 22 | 01 | Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОЗП | 2012-02-29 | 2012-04-17 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 8963.7189 | 2012-04-17 | 2012-11-30 | Нефтеюганские ЭС | 3 | b2b
198 | ОАО Тюменьэнерго | 23 | 01 | Проведение испытаний электроустановок и измерений заземляющего устройства комплекса зданий ИЛК ОАО "Тюменьэнерго" | ОЗП | 2012-03-26 | 2012-05-28 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 1500 | 2012-06-01 | 2012-08-03 | ОАО Тюменьэнерго | 3 | b2b
199 | Нижневартовские ЭС | 24 | 01 | Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения комплектовочно-накопительной базы филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-04-12 | 2012-06-05 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2634.0019 | 2012-07-02 | 2012-07-31 | Нижневартовские ЭС | 3 | b2b
200 | ОАО Тюменьэнерго | 25 | 01 | Капитальный ремонт системы гарантированного электропитания ИЛК ОАО "Тюменьэнерго" | ОЗП | 2012-05-05 | 2012-06-19 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 1300 | 2012-07-01 | 2012-10-30 | ОАО Тюменьэнерго | 3 | b2b
201 | Нижневартовские ЭС | 26 | 01 | Капитальный ремонт сетей противопожарного водоснабжения с заменой гидрантов на комплектовочно-накопительной базе филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-04-26 | 2012-06-28 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2397.0272 | 2012-07-02 | 2012-07-31 | Нижневартовские ЭС | 3 | b2b
202 | ОАО Тюменьэнерго | 27 | 01 | Техническое освидетельствование и диагностика оборудования системы гарантированного электропитания ИЛК ОАО "Тюменьэнерго" | ОЗП | 2012-05-05 | 2012-06-19 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 700 | 2012-06-19 | 2012-09-30 | ОАО Тюменьэнерго | 3 | b2b
203 | Нефтеюганские ЭС | 28 | 01 | Оперативное и техническое обслуживание пяти ячеек 220 кВ СП Росляковская-Югра на ПС 220 кВ Росляковская филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ЗЕИ | 2012-04-01 | 2012-04-01 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2167.8542 | 2012-04-01 | 2012-12-31 | Нефтеюганские ЭС | 3 | -
204 | ОАО Тюменьэнерго | 29 | 01 | Выполнение работ по огнезащитной обработке кабельных трасс и строительных конструкций зданий и сооружений ОАО "Тюменьэнерго" | ОК | 2012-03-26 | 2012-06-01 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 12782.6216 | 2012-06-01 | 2012-09-30 | ОАО Тюменьэнерго | 3 | b2b
205 | Нефтеюганские ЭС | 30 | 01 | Выполнение работ по ремонту маслоприемных устройств подстанций филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОК | 2012-04-09 | 2012-07-04 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 6576.404 | 2012-07-04 | 2012-08-31 | Нефтеюганские ЭС | 3 | b2b
206 | Сургутские ЭС | 31 | 01 | Капитальный ремонт кранов козловых КК20-32 и КС50-42В для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети | ОК | 2012-05-28 | 2012-07-30 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 3132.51 | 2012-08-01 | 2012-09-30 | Сургутские ЭС | 3 | b2b
207 | Сургутские ЭС | 32 | 01 | Выполнение работ по расчистке трассы под линиями электропередач от поросли для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2012 году | ОК | 2012-05-30 | 2012-07-30 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 9818.7546 | 2012-08-01 | 2012-10-31 | Сургутские ЭС | 3 | b2b
208 | ТРС | 33 | 01 | ТО и ТР оборудования РС сторонних организаций и муниципальных образований, принятых на техническое обслуживание и на временную эксплуатацию | ОЗП | 2012-03-20 | 2012-04-24 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 7541.7119 | 2012-04-24 | 2012-12-31 | ТРС | 3 | b2b
209 | Северные ЭС | 34 | 01 | Выполнение работ по капитальному ремонту зданий базы СевЭС филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | ОК | 2012-04-28 | 2012-07-16 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2340.5083 | 2012-07-16 | 2012-09-30 | Северные ЭС | 3 | b2b
210 | ОАО Тюменьэнерго | 35 | 01 | Диагностика заземляющих устройств подстанций электрических сетей ОАО "Тюменьэнерго" | ОК | 2012-04-23 | 2012-07-23 | Прочие собственные средства | 8969.49 | 2012-07-20 | 2012-12-31 | ОАО Тюменьэнерго | 3 | b2b
211 | ТРС | 36 | 01 | Выполнение работ по капитальному ремонту сетчатых ограждений филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети» | ОК | 2012-04-02 | 2012-08-08 |  | 28306.9158 | 2012-08-08 | 2012-10-31 | ТРС | 3 | b2b
212 | Сургутские ЭС | 01 | 01 | Выполнение работ по капитальному ремонту ПТС ОИК АСДУ ПС 110/10кВ Сова филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | ОК | 2012-05-02 | 2012-07-02 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2114.1102 | 2012-07-02 | 2012-09-02 | Сургутские ЭС | 4 | b2b
213 | НП Энергокомплекс | 02 | 01 | Техническое перевооружение систем связи на ПС Кварц, АБЗ Казымского РЭС филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" | ОЗП | 2012-03-07 | 2012-05-10 | Амортизация | 7071.034 | 2012-06-01 | 2012-11-30 | НП Энергокомплекс | 4 | b2b
214 | Сургутские ЭС | 03 | 01 | Выполнение работ по реконструкции телемеханики на ПС 110кВ КНС-3 филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | ОК | 2012-03-22 | 2012-06-25 | Амортизация | 7374.6136 | 2012-06-25 | 2012-08-24 | Сургутские ЭС | 4 | b2b
215 | НП Энергокомплекс | 04 | 01 | Техническое перевооружение систем связи на объектах филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" | ОЗП | 2012-04-04 | 2012-05-28 | Амортизация | 1743.19 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | НП Энергокомплекс | 4 | b2b
216 | НП Энергокомплекс | 05 | 01 | Выполнение проектных работ по объекту ВОЛС по ВЛ Красноленинская - Вандмтор от ПС Чульчам до УС ПС Красноленинская, с заходом на ПС Хугор филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" | ОЗП | 2012-03-14 | 2012-05-14 | Амортизация | 4068.5863 | 2012-05-14 | 2012-09-07 | НП Энергокомплекс | 4 | b2b
217 | НП Энергокомплекс | 06 | 01 | Реконструкция телемеханики на ПС 110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" | ОК | 2012-03-16 | 2012-06-09 | Амортизация | 12560.13 | 2012-06-09 | 2012-08-31 | НП Энергокомплекс | 4 | b2b
218 | Северные ЭС | 07 | 01 | Капитальный ремонт ВЧ каналов связи ПС Буран - ПС УГП-5В, ПС Надым - ПС Левохеттинская, ПС Оленья - ПС Ямбург филиала Северные электрические сети ОАО Тюменьэнерго. | ОК | 2012-05-11 | 2012-08-03 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 5395.655 | 2012-08-03 | 2012-11-30 | Северные ЭС | 4 | b2b
219 | Ноябрьские ЭС | 08 | 01 | Реконструкция систем ТМ на ПС 110кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | ОК | 2012-04-18 | 2012-07-11 | Амортизация | 14821.7912 | 2012-07-11 | 2012-11-30 | Ноябрьские ЭС | 4 | b2b
220 | Урайские ЭС | 09 | 01 | Проектирование объектов: «Реконструкция ВОЛС по ВЛ-110 кВ ПС Новая – ПС Лазаревская, с заходом на ПС Филипповская», «Реконструкция ВОЛС по ВЛ-110 кВ ПС Лазаревская – ПС Хора, с заходами на ПС Ловинская, Яхлинская. Узел связи УЭС – ПС Шаим, ПС Шаим – ПС Евра» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС | ОЗП | 2012-03-15 | 2012-05-01 | Амортизация | 8354.4 | 2012-05-01 | 2012-09-30 | Урайские ЭС | 4 | b2b
221 | Урайские ЭС | 10 | 01 | Реконструкция систем связи и передачи данных филиала ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС "Магистраль ВОЛС-ПС Мортымья"; "Магистраль ВОЛС - ПС Даниловская"; "Узел связи СРЭС-РДП СРЭС"; "Узел связи УЭС-ОДС УЭС". | ОК | 2012-03-05 | 2012-05-16 | Амортизация | 15132.68 | 2012-05-16 | 2012-08-31 | Урайские ЭС | 4 | b2b
222 | НП Энергокомплекс | 11 | 01 | Выполнение работ по капитальному ремонту программно-технических средств оперативно-информационного комплекса АСДУ ОДС филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" | ОЗП | 2012-03-22 | 2012-05-16 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 1483.7958 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | НП Энергокомплекс | 4 | b2b
223 | Ноябрьские ЭС | 12 | 01 | Выполнение работ по капитальному ремонту ТМ на ПС 110кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | ОЗП | 2012-03-30 | 2012-05-14 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 4882.9716 | 2012-06-01 | 2012-09-30 | Ноябрьские ЭС | 4 | b2b
224 | Ноябрьские ЭС | 13 | 01 | Капитальный ремонт агрегатов бесперебойного питания (АБП-6.3) на ПС 110кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | ОК | 2012-07-13 | 2012-09-11 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 5272.4524 | 2012-09-25 | 2012-09-30 | Ноябрьские ЭС | 4 | b2b
225 | ОАО Тюменьэнерго | 14 | 01 | Проектно-изыскательские работы для реконструкции систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки на ПС 110/35 кВ ОАО "Тюменьэнерго" | ОК | 2012-07-13 | 2012-09-28 | Амортизация | 7599.8925 | 2012-09-24 | 2012-11-23 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
226 | Ноябрьские ЭС | 15 | 01 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Реконструкция систем телемеханики и выдаче каналов связи с ПС-110 кВ" филиала Ноябрьские электрические сети ОАО "Тюменьэнерго" | ОК | 2012-05-04 | 2012-07-13 | Амортизация | 2200 | 2012-07-13 | 2012-12-15 | Ноябрьские ЭС | 4 | b2b
227 | ТРС | 16 | 01 | Приобретение оборудования СДТУ, не требующего монтажа | ОЗП | 2012-04-17 | 2012-06-15 | Амортизация | 6068.7398 | 2012-08-01 | 2012-10-31 | ТРС | 4 | b2b
228 | ОАО Тюменьэнерго | 17 | 01 | Поставка ПО "Альбатрос" для нужд ОАО "Тюменьэнерго" | ЗЕИ | 2012-06-01 | 2012-07-09 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 1807.205 | 2012-09-01 | 2013-08-30 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | -
229 | ОАО Тюменьэнерго | 18 | 01 | Внедрение информационной системы Личный кабинет клиента" в ОАО "Тюменьэнерго" | ОК | 2012-10-15 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 15000 | 2012-12-01 | 2013-09-30 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
230 | Нефтеюганские ЭС | 19 | 01 | Техническое обслуживание ПТК PSIcontrol филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОЗП | 2012-04-26 | 2012-06-28 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 1048.9671 | 2012-07-01 | 2012-12-31 | Нефтеюганские ЭС | 4 | b2b
231 | ОАО Тюменьэнерго | 20 | 01 | Оказание услуг по сопровождению ПО "Альбатрос" | ЗЕИ | 2012-06-01 | 2012-07-01 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 945.5 | 2012-09-01 | 2013-06-30 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | -
232 | Нефтеюганские ЭС | 21 | 01 | Выполнение работ по реконструкции систем телемеханики на ПС 110 кВ Нефтеюганская, ПС 110 кВ Пойковская, ПС 110 кВ Лосинка для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОК | 2012-03-28 | 2012-06-21 | Амортизация | 29578.3158 | 2012-06-21 | 2012-12-31 | Нефтеюганские ЭС | 4 | b2b
233 | Северные ЭС | 22 | 01 | Выполнение работ по реконструкции телемеханики на подстанциях 110-35 кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные Электрические сети | ОК | 2012-02-29 | 2012-06-01 | Амортизация | 25170.4172 | 2012-06-01 | 2012-09-30 | Северные ЭС | 4 | b2b
234 | Северные ЭС | 23 | 01 | Выполнение работ по модернизации системы охранного телевидения на подстанциях филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | ОК | 2012-04-18 | 2012-06-22 | Амортизация | 4421.342 | 2012-06-22 | 2012-09-22 | Северные ЭС | 4 | b2b
235 | Нефтеюганские ЭС | 24 | 01 | Выполнение работ по реконструкции систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Парус, ПС 110/10 кВ КС-6 для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОК | 2012-03-28 | 2012-06-13 | Амортизация | 11512.6884 | 2012-06-13 | 2012-12-31 | Нефтеюганские ЭС | 4 | -
236 | Нижневартовские ЭС | 25 | 01 | Выполнение проектных работ по реконструкции базовой станции широкополосного радиодоступа на АБК НВЭС и установка абонентских устройств | ОК | 2012-04-26 | 2012-06-26 | Амортизация | 804.3 | 2012-07-10 | 2012-10-30 | Нижневартовские ЭС | 4 | b2b
237 | Северные ЭС | 26 | 01 | Выполнение работ по реконструкции каналов связи (ВОЛС) объектов филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные Электрические сети. (ПС 110кВ Опорная, Новоуренгойская, Варенга-Яха, АБК СевЭС -УРЭС, АБК ЯРЭС - ПС Ямбург). | ОК | 2012-04-09 | 2012-06-27 | Амортизация | 15267.381 | 2012-06-27 | 2012-11-30 | Северные ЭС | 4 | b2b
238 | Нижневартовские ЭС | 27 | 01 | Выполнение работ по реконструкции базовой станции широкополосного радиодоступа Вахского, Варьеганского, Мегионского РЭС (РПБ Вахского РЭС, ПС Мегионского РЭС) филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-04-16 | 2012-07-04 | Амортизация | 17559.2614 | 2012-07-10 | 2012-12-15 | Нижневартовские ЭС | 4 | b2b
239 | Северные ЭС | 28 | 01 | Выполнение работ по реконструкции каналов связи (ВОЛС) на участке АБК Северных ЭС - ПС 110 кВ Ева-Яха филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | ОК | 2012-06-29 | 2012-09-04 | Амортизация | 6642.22 | 2012-09-04 | 2012-11-30 | Северные ЭС | 4 | b2b
240 | Нижневартовские ЭС | 29 | 01 | Выполнение работ по реконструкции ВОЛС по ВЛ 110 кВ РПБ Вахского РЭС - ПС Самотлор, ПС Кирьяновская - ПС Покамасовская, ПС Кирьяновская - ПС Аганская филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-04-10 | 2012-06-26 | Амортизация | 36789.745 | 2012-07-02 | 2012-11-30 | Нижневартовские ЭС | 4 | b2b
241 | Северные ЭС | 30 | 01 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции каналов связи (ВОЛС) объектов филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные Электрические сети | ОК | 2012-04-06 | 2012-06-25 | Амортизация | 5718.3822 | 2012-06-25 | 2012-11-30 | Северные ЭС | 4 | b2b
242 | Когалымские ЭС | 31 | 01 | Капитальный ремонт АСДУ УРЭС филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Когалымские электрические сети» | ОЗП | 2012-03-29 | 2012-06-22 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 1483.7958 | 2012-06-22 | 2012-08-31 | Когалымские ЭС | 4 | b2b
243 | Нижневартовские ЭС | 32 | 01 | Реконструкция телемеханики на ПС 110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-04-13 | 2012-07-10 | Амортизация | 53346.1834 | 2012-07-10 | 2012-11-30 | Нижневартовские ЭС | 4 | b2b
244 | Нижневартовские ЭС | 33 | 01 | Выполнение работ по капитальному ремонту систем телеизмерения с установкой датчиков телеизмерения АЕТ и узлов учета собственных нужд с заменой счетчиков эл. энергии на микропроцессорные на ПС филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ОК | 2012-05-02 | 2012-07-10 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2670.6166 | 2012-08-01 | 2012-09-30 | Нижневартовские ЭС | 4 | b2b
245 | ОАО Тюменьэнерго | 34 | 01 | Внедрение систем автоматизации управления активами на базе программного обеспечения SAP | ОК | 2012-10-15 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 40000 | 2012-12-15 | 2013-09-30 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
246 | ОАО Тюменьэнерго | 35 | 01 | Паспортизация электросетевого оборудования с использованием программного обеспечения SAP | ОК | 2012-04-20 | 2012-06-25 | Прочие собственные средства | 18000 | 2012-06-25 | 2012-11-23 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
247 | ОАО Тюменьэнерго | 36 | 01 | Обновление версии платформы АСУД ОАО "Тюменьэнерго" | ОК | 2012-06-20 | 2012-08-29 | Прочие собственные средства | 5357.86 | 2012-08-29 | 2012-12-29 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
248 | ОАО Тюменьэнерго | 37 | 01 | Закупка услуг по организации инфраструктурных сервисов | ОК | 2012-10-15 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 800 | 2012-12-15 | 2013-04-30 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
249 | ОАО Тюменьэнерго | 38 | 01 | Оказание услуг по выполнению 3-го этапа работ по внедрению системы защиты персональных данных в ОАО "Тюменьэнерго" | ЗК | 2012-03-05 | 2012-06-04 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 10560 | 2012-06-04 | 2012-10-30 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
250 | ОАО Тюменьэнерго | 39 | 01 | Приобретение программного обеспечения для системы защиты персональных данных в ОАО "Тюменьэнерго" | ОЗП | 2012-03-22 | 2012-06-04 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 5999 | 2012-06-04 | 2012-06-30 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
251 | ОАО Тюменьэнерго | 40 | 01 | Разработка отраслевого общекорпоративного решения "Система управления активами на базе SAP" | ОК | 2012-10-15 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 2345 | 2012-12-15 | 2013-04-30 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
252 | Когалымские ЭС | 41 | 01 | Проектирование объекта: "ВОЛС ПС 110 кВ Инга - ПС 220 кВ Кирилловская с заходами ИЛК ПС 110 кВ Инга, АБК ПБ Кирилловская, ИЛК ПБ Кирилловская, КПП ПБ Кирилловская" | ОК | 2012-03-16 | 2012-06-06 | Амортизация | 2000 | 2012-07-02 | 2012-12-29 | Когалымские ЭС | 4 | b2b
253 | ОАО Тюменьэнерго | 42 | 01 | Приобретение прав на использование программного обеспечения для системы мониторинга информационной безопасности в ОАО "Тюменьэнерго" | ОЗП | 2012-03-22 | 2012-05-14 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 1249.1008 | 2012-05-14 | 2012-07-30 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
254 | ОАО Тюменьэнерго | 43 | 01 | Приобретение расходных материалов и комплектующих для технического обслуживания ПКМО | ОК | 2012-02-29 | 2012-04-10 | Прочие собственные средства | 13002.83 | 2012-05-01 | 2012-12-21 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
255 | ОАО Тюменьэнерго | 44 | 01 | Приобретение оборудования, инструментов и расходных материалов для СДТУ | ОЗП | 2012-10-15 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 1447.9151 | 2012-12-15 | 2012-10-31 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
256 | ТРС | 46 | 01 | Реконструкция канала связи Тараскуль-Ожогино Тюменского ТПО | ОК | 2012-05-12 | 2012-08-31 | Амортизация | 3540 | 2012-09-01 | 2012-11-30 | ТРС | 4 | b2b
257 | ОАО Тюменьэнерго | 46 | 01 | Приобретение запасных частей и материалов для ремонта ПТС КИС | ОК | 2012-02-29 | 2012-04-10 | Прочие собственные средства | 13243.4836 | 2012-04-30 | 2012-12-21 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
258 | ТРС | 47 | 01 | Выполнение проектных работ по реконструкции ТМ и ССПИ на ПС 110/10 кВ ЖБИ Тюменского ТПО | ОК | 2012-04-27 | 2012-07-10 | Амортизация | 5900 | 2012-07-10 | 2012-12-06 | ТРС | 4 | b2b
259 | ОАО Тюменьэнерго | 48 | 01 | Приобретение запасных частей и материалов для ремонта СВТ и периферийного оборудования | ОЗП | 2012-02-29 | 2012-04-02 | Прочие собственные средства | 5363.595 | 2012-04-05 | 2012-12-21 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
260 | Когалымские ЭС | 49 | 01 | Поставка МТР для КР и ТО оборудования АСУ, ТМ филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Когалымские электрические сети» | ОЗП | 2012-03-27 | 2012-06-13 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 2351.2421 | 2012-07-01 | 2012-07-31 | Когалымские ЭС | 4 | b2b
261 | Нефтеюганские ЭС | 50 | 01 | Выполнение работ по реконструкции диспетчерского щита ДП ИЛК филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОК | 2012-06-06 | 2012-10-01 | Амортизация | 20928.847 | 2012-10-12 | 2013-03-12 | Нефтеюганские ЭС | 4 | b2b
262 | ТРС | 51 | 01 | Оказание услуг по размещению кабеля связи в каналах телефонной канализации для филиала ОАО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-03-01 | 2012-03-01 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 735.8952 | 2012-03-01 | 2012-12-31 | ТРС | 4 | -
263 | ОАО Тюменьэнерго | 52 | 01 | Корректировка проекта на реконструкцию комплекса технических средств охраны ИЛК ОАО "Тюменьэнерго" | ОЗП | 2012-02-29 | 2012-05-15 | Амортизация | 1268.9569 | 2012-05-15 | 2012-07-30 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
264 | Когалымские ЭС | 53 | 01 | Поставка оборудования СДТУ для филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Когалымские электрические сети» | ОЗП | 2012-03-28 | 2012-06-15 | Амортизация | 1571.2998 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | Когалымские ЭС | 4 | b2b
265 | ТРС | 54 | 01 | Реконструкция системы связи и передачи данных Тюменских распределительных сетей (завершение 1 этапа реконструкции) | ОК | 2012-05-11 | 2012-08-08 | Амортизация | 27534.4386 | 2012-09-01 | 2012-11-30 | ТРС | 4 | b2b
266 | ОАО Тюменьэнерго | 55 | 01 | Тиражирование подсистемы УЭД АСУ ФХД ОАО "Тюменьэнерго" | ОК | 2012-10-15 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 67930.4848 | 2012-12-15 | 2013-08-23 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
267 | ТРС | 56 | 01 | Реконструкция телемеханики ПС-110 Тюменских распределительных сетей | ОК | 2012-05-11 | 2012-09-03 | Амортизация | 50354.0692 | 2012-09-03 | 2012-11-30 | ТРС | 4 | b2b
268 | ОАО Тюменьэнерго | 57 | 01 | Поставка средств вычислительной техники и периферийного оборудования | ОК | 2012-03-14 | 2012-05-15 | Амортизация | 7145.91 | 2012-05-14 | 2012-08-31 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
269 | Когалымские ЭС | 58 | 01 | Реконструкция систем связи и передачи данных ПС УРЭС филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Когалымские электрические сети» | ОК | 2012-03-28 | 2012-06-07 | Амортизация | 29147.65 | 2012-06-15 | 2012-11-30 | Когалымские ЭС | 4 | b2b
270 | ОАО Тюменьэнерго | 59 | 01 | Поставка офисной техники | ОК | 2012-04-10 | 2012-06-08 | Прочие собственные средства | 10593.97 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
271 | Когалымские ЭС | 60 | 01 | Реконструкция телемеханики на ПС 110 кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Когалымские электрические сети» | ОК | 2012-03-28 | 2012-06-13 | Амортизация | 11842.9756 | 2012-06-13 | 2012-09-30 | Когалымские ЭС | 4 | b2b
272 | ОАО Тюменьэнерго | 61 | 01 | Лицензирование базового программного обеспечения и СТП | ОК | 2012-11-01 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 3422 | 2012-12-15 | 2013-02-25 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
273 | ОАО Тюменьэнерго | 62 | 01 | Закупка серверов, СХД, активного сетевого оборудования | ОК | 2012-11-01 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 944.94 | 2012-12-15 | 2013-02-25 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
274 | ОАО Тюменьэнерго | 63 | 01 | Разработка и внедрение системы корпоративной отчетности на базе SAP, Cognos | ОК | 2012-11-01 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 8260 | 2012-12-15 | 2013-02-25 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
275 | ОАО Тюменьэнерго | 64 | 01 | Аудит информационной безопасности АСТУ ОАО "Тюменьэнерго" | ОК | 2012-11-01 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 5000 | 2012-12-15 | 2013-02-25 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
276 | ОАО Тюменьэнерго | 65 | 01 | Разработка системного проекта сети связи ОАО "Тюменьэнерго" | ОК | 2012-11-01 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 10000 | 2012-12-15 | 2013-02-25 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
277 | ОАО Тюменьэнерго | 66 | 01 | Закупка услуг IP-VPN доступа к ЦОД верхнего уровня | ОК | 2012-11-01 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 1775 | 2012-12-15 | 2013-02-25 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
278 | ОАО Тюменьэнерго | 67 | 01 | Разработка единого каталога ИТТ-услуг | ОК | 2012-11-01 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 2000 | 2012-12-15 | 2013-02-25 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
279 | ОАО Тюменьэнерго | 68 | 01 | Внедрение ГИС АВР и ЧС | ОК | 2012-11-01 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 1770 | 2012-12-15 | 2013-02-25 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
280 | ОАО Тюменьэнерго | 69 | 01 | Внедрение информационной системы по учету аварийности | ОК | 2012-11-01 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 1180 | 2012-12-15 | 2013-02-25 | ОАО Тюменьэнерго | 4 | b2b
281 | ОАО Тюменьэнерго | 01 | 01 | Разработка универсального монтажного приспособления для проведении работ на изолирующих подвесках, установленных на различных типах анкерных опор ВЛ 35-110 кВ | ОКП | 2012-06-14 | 2012-08-27 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 700 | 2012-09-03 | 2013-07-19 | ОАО Тюменьэнерго | 5 | b2b
282 | ОАО Тюменьэнерго | 02 | 01 | Разработка широкополосных гасителей вибрации | ОКП | 2012-10-15 | 2012-12-30 | Прочие привлеченные средства | 35000 | 2013-02-15 | 2015-12-30 | ОАО Тюменьэнерго | 5 | b2b
283 | ОАО Тюменьэнерго | 03 | 01 | Разработка частотозависимого резистора для подавления высокочастотных перенапряжений | ОКП | 2012-06-14 | 2012-08-28 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 21004 | 2012-09-03 | 2014-09-08 | ОАО Тюменьэнерго | 5 | b2b
284 | ОАО Тюменьэнерго | 04 | 01 | Разработка программно-аппаратного комплекса диагностики активных частей трансформаторов | ОКП | 2012-10-15 | 2012-12-30 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 7310 | 2013-02-15 | 2014-06-30 | ОАО Тюменьэнерго | 5 | b2b
285 | ОАО Тюменьэнерго | 05 | 01 | Разработка программно-аппаратных элементов АСУ активно-адаптивных электроэнергетических сетей в части моделирования функционирования РЗА | ОКП | 2012-06-13 | 2012-08-29 | Прочие привлеченные средства | 21240 | 2012-08-29 | 2013-08-16 | ОАО Тюменьэнерго | 5 | b2b
286 | ОАО Тюменьэнерго | 06 | 01 | Разработка технико-технологической документации и реализация пилотного проекта модернизированной релейной защиты подстанции 110/35/10 кВ на принципах системной интеграции алгоритмов защит в едином устройстве | ОКП | 2012-06-13 | 2012-08-29 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 66150 | 2012-09-03 | 2015-08-21 | ОАО Тюменьэнерго | 5 | b2b
287 | ОАО Тюменьэнерго | 07 | 01 | Создание автоматизированного рабочего места специалиста службы релейной защиты и автоматики с функциями моделирования и выбора параметров срабатывания устройств РЗА | ОКП | 2012-06-13 | 2012-08-31 | Прочие привлеченные средства | 17850 | 2012-09-03 | 2013-09-06 | ОАО Тюменьэнерго | 5 | b2b
288 | ОАО Тюменьэнерго | 08 | 01 | Разработка технических требований к выбору комплекса защит сетей 6-35кВ | ОКП | 2012-06-13 | 2012-08-31 | Прочие привлеченные средства | 5900 | 2012-09-03 | 2013-08-30 | ОАО Тюменьэнерго | 5 | b2b
289 | ОАО Тюменьэнерго | 09 | 01 | Исследование отключений ВЛ 110 кВ в регионе Тюменской области из-за перекрытия гирлянд изоляторов по невыясненным причинам и разработка мероприятий по их предотвращению | ОКП | 2012-06-14 | 2012-08-31 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 7080 | 2012-09-03 | 2013-12-09 | ОАО Тюменьэнерго | 5 | b2b
290 | ОАО Тюменьэнерго | 10 | 01 | Разработка программно-аппаратных средств оперативной диагностики состояния конструктивной части ВЛ 35-220 кВ, эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера Западной Сибири, для оперативного обследования, оценки и прогнозирования изменения технического состояния конструктивной части ВЛ 35-220 кВ | ОКП | 2012-06-14 | 2012-08-29 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 4200 | 2012-09-03 | 2014-08-29 | ОАО Тюменьэнерго | 5 | b2b
291 | ОАО Тюменьэнерго | 11 | 01 | Изготовление, испытания и аттестация опытных образцов унифицированных фундаментов опор ВЛ 35-220 кВ на основе металлических свай открытого профиля крестовидного сечения | ОКП | 2012-06-14 | 2012-08-29 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 16900 | 2012-09-03 | 2013-12-09 | ОАО Тюменьэнерго | 5 | b2b
292 | ОАО Тюменьэнерго | 01 | 01 | Услуги по переоценке ОПФ ОАО "Тюменьэнерго" | ОК | 2012-07-17 | 2012-08-31 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 3511.2552 | 2012-09-01 | 2013-01-25 | ОАО Тюменьэнерго | 7 | b2b
293 | Сургутские ЭС | 01 | 01 | Выполнение работ по поверке трансформаторов тока и напряжения на месте эксплуатации объектов филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | ОК | 2012-04-20 | 2012-07-03 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 1298.8496 | 2012-07-16 | 2012-08-31 | Сургутские ЭС | 8 | b2b
294 | НП Энергокомплекс | 02 | 01 | Внесение сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" в государственный кадастровый реестр недвижимости | ОЗП | 2012-03-16 | 2012-05-14 | Прочие | 7227.736 | 2012-05-14 | 2012-07-30 | НП Энергокомплекс | 8 | b2b
295 | Северные ЭС | 03 | 01 | Оказание услуг по технической инвентаризации объектов для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | ЗЕИ | 2012-05-05 | 2012-07-30 | Прибыль | 1576.1701 | 2012-07-30 | 2012-08-31 | Северные ЭС | 8 | -
296 | Сургутские ЭС | 04 | 01 | Выполнение работ по оформлению земельных участков и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | ОК | 2012-03-28 | 2012-06-18 | Прибыль | 37221.709 | 2012-06-18 | 2013-11-30 | Сургутские ЭС | 8 | b2b
297 | Сургутские ЭС | 05 | 01 | Выполнение работ по техническому освидетельствованию конструкций зданий и сооружений филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2012 г. | ОК | 2012-04-27 | 2012-07-02 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2851.0425 | 2012-07-02 | 2012-09-30 | Сургутские ЭС | 8 | b2b
298 | НП Энергокомплекс | 06 | 01 | Приобретение ГСМ для автотранспорта Казымского РЭС филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" | ЗЕИ | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2423.3622 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | НП Энергокомплекс | 8 | -
299 | Ноябрьские ЭС | 07 | 01 | Приобретение офисной мебели для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | ОЗЦ | 2012-05-18 | 2012-06-13 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 751.0254 | 2012-06-25 | 2012-06-30 | Ноябрьские ЭС | 8 | b2b
300 | ТРС | 08 | 01 | Приобретение функциональной техники для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети на 2012 г. | ОЗЦ | 2012-04-19 | 2012-05-16 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 1240.8219 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | ТРС | 8 | b2b
301 | Нефтеюганские ЭС | 09 | 01 | Приобретение металлопроката и труб для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОЗЦ | 2012-04-24 | 2012-06-14 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 1188.844 | 2012-06-14 | 2012-07-16 | Нефтеюганские ЭС | 8 | b2b
302 | Урайские ЭС | 10 | 01 | Поставка комплектующих к оргтехнике для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС | ОЗЦ | 2012-03-02 | 2012-03-20 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 771.853 | 2012-04-01 | 2012-04-20 | Урайские ЭС | 8 | b2b
303 | Урайские ЭС | 11 | 01 | Поставка канцтоваров для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС | ОЗП | 2012-05-03 | 2012-06-18 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 1143.1899 | 2012-06-18 | 2012-08-30 | Урайские ЭС | 8 | b2b
304 | ТРС | 12 | 01 | Приобретение мебели для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети в 2012 г. | ОЗП | 2012-05-12 | 2012-06-26 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2574.437 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | ТРС | 8 | b2b
305 | ОАО Тюменьэнерго | 13 | 01 | Техническое обслуживание и сопровождение программно-технических комплексов (ПТК) "ЭКОМ" и "БООС" | ОК | 2012-10-01 | 2012-12-30 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 14744.4801 | 2013-02-15 | 2013-12-31 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | b2b
306 | Нефтеюганские ЭС | 14 | 01 | Оказание авиационных услуг филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОК | 2012-04-06 | 2012-05-28 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2299.6091 | 2012-06-01 | 2012-08-31 | Нефтеюганские ЭС | 8 | -
307 | Нефтеюганские ЭС | 15 | 01 | Приобретение мебели для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОЗЦ | 2012-04-24 | 2012-06-14 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 693.3 | 2012-06-14 | 2012-07-16 | Нефтеюганские ЭС | 8 | b2b
308 | ОАО Тюменьэнерго | 16 | 01 | Приобретение мебели (кресла) в зал селекторных совещаний Главного корпуса ИЛК ОАО "Тюменьэнерго" | ОЗП | 2012-06-20 | 2012-08-06 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 1500 | 2012-08-15 | 2012-10-16 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | b2b
309 | ОАО Тюменьэнерго | 17 | 01 | Открытый запрос предложений на право заключения Соглашения на комплексное банковскте обслуживание ОАО "Тюменьэнерго" | ОЗП | 2012-09-28 | 2012-10-01 | Прибыль | 1500 | 2012-10-15 | 2015-10-14 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | b2b
310 | ОАО Тюменьэнерго | 18 | 01 | Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Тюменьэнерго" по РСБУ | ЗЕИ | 2012-10-15 | 2012-10-15 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2625.5 | 2012-08-01 | 2013-03-31 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | -
311 | Нижневартовские ЭС | 19 | 01 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда | ОЗП | 2012-04-28 | 2012-06-22 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 1277.7064 | 2012-06-25 | 2012-08-27 | Нижневартовские ЭС | 8 | te.ru
312 | ОАО Тюменьэнерго | 20 | 01 | Расчет сметной стоимости материалов, изделий, запасных частей и конструкций, формирование "Сборника сметных цен на материалы, изделия, запасные части и конструкции для выполнения работ по техническому обслуживанию электротехнических установок" | ОЗП | 2012-03-20 | 2012-04-24 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 6709.6201 | 2012-05-01 | 2012-07-30 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | b2b
313 | Сургутские ЭС | 21 | 01 | Оказание услуг по техническому освидетельствованию грузоподъемных механизмов и крановых путей, сезонному освидетельствованию приборов безопасности и замерам сопротивления изоляции и металлических связей грузоподъемных механизмов, подведомственных Ростехнадзору, для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2012 году | ОЗП | 2012-03-11 | 2012-03-27 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 1262.47 | 2012-03-27 | 2012-12-31 | Сургутские ЭС | 8 | -
314 | Нижневартовские ЭС | 22 | 01 | Оказание услуг по организации и проведению соревнований профессионального мастерства бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования среди команд филиалов и территориальных производственных объединений ОАО "Тюменьэнерго" в июле 2012 г. | ОК | 2012-04-05 | 2012-05-31 | Прибыль | 2827.1904 | 2012-06-01 | 2012-07-07 | Нижневартовские ЭС | 8 | b2b
315 | ОАО Тюменьэнерго | 23 | 01 | Расчет индексов перевода (по статьям затрат) базовых цен фирменной сметно-нормативной базы (СНБро) в текущие цены | ОЗП | 2012-03-16 | 2012-04-24 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 685.5709 | 2012-04-27 | 2012-07-30 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | -
316 | ОАО Тюменьэнерго | 24 | 01 | Оказание финансовых услуг (предоставление кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии с открытием расчетного счета) для ОАО «Тюменьэнерго» | ОКП | 2012-03-22 | 2012-04-09 | Прибыль | 556424 | 2012-04-09 | 2012-04-10 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | b2b
317 | Нижневартовские ЭС | 25 | 01 | Выкуп земельного участка под производственной базой ОАО "Тюменьэнерго" для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ЗЕИ | 2012-04-09 | 2012-07-18 | Амортизация | 3815.7764 | 2012-05-04 | 2012-04-10 | Нижневартовские ЭС | 8 | -
318 | Сургутские ЭС | 26 | 01 | Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | ЗЕИ | 2012-03-02 | 2012-03-07 | Прибыль | 3216.6414 | 2012-04-02 | 2012-12-31 | Сургутские ЭС | 8 | -
319 | ТРС | 27 | 01 | Приобретение туалетов и септиков для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети в 2012 г. | ОЗЦ | 2012-03-29 | 2012-05-05 | Себестоимость и прибыль | 1619.9999 | 2012-05-05 | 2012-07-31 | ТРС | 8 | b2b
320 | Северные ЭС | 28 | 01 | Выполнение работ по техническому освидетельствованию зданий и сооружений со сроком эксплуатации более 25 лет филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | ОК | 2012-04-27 | 2012-07-09 | Себестоимость и прибыль | 1534.0802 | 2012-07-09 | 2012-08-31 | Северные ЭС | 8 | b2b
321 | ТРС | 29 | 01 | Приобретение замков для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети в 2012 г. | ОЗЦ | 2012-03-07 | 2012-04-06 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 621.4248 | 2012-04-06 | 2012-06-30 | ТРС | 8 | b2b
322 | ТРС | 30 | 01 | Выполнение работ по обследованию технического состояния и условий эксплуатации зданий филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Тюменские распределительные сети" | ОЗП | 2012-03-21 | 2012-06-20 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 2885.4679 | 2012-07-01 | 2012-07-31 | ТРС | 8 | b2b
323 | ОАО Тюменьэнерго | 31 | 01 | Открытый конкурс по отбору финансовой организации на право заключения договора возобновляемой кредитной линии в сумме 2 млрд. рублей для финансирования текущей деятельности ОАО "Тюменьэнерго" | ОК | 2012-12-30 | 2013-02-05 | Прибыль | 840000 | 2013-02-25 | 2017-07-01 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | b2b
324 | ОАО Тюменьэнерго | 32 | 01 | Открытый конкурс по отбору финансовой организации на право заключения договора возобновляемой кредитной линии в сумме 2 млрд. рублей для финансирования ирвестиционной деятельности ОАО "Тюменьэнерго" в том числе рефинансирования ранее понесенных инвестиционных затрат | ОК | 2012-12-31 | 2013-02-05 | Прибыль | 1500000 | 2013-02-25 | 2017-07-01 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | b2b
325 | ОАО Тюменьэнерго | 33 | 01 | Оказание финансовых услуг по предоставлению банковских гарантий для ОАО "Тюменьэнерго" сроком не более 5 лет. Номинал выдаваемых банковских гарантий не превышает 200 млн.руб. в год | ОК | 2012-10-15 | 2012-12-30 | Прибыль | 15000 | 2013-01-01 | 2014-10-01 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | b2b
326 | ТРС | 34 | 01 | Приобретение инструмента для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети на 2012 г. | ОЗЦ | 2012-03-27 | 2012-05-22 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 1558.964 | 2012-07-02 | 2012-07-31 | ТРС | 8 | b2b
327 | Нефтеюганские ЭС | 35 | 01 | Выполнение кадастровых работ по межеванию и размежеванию земельных и лесных участков филиала ОАО "Тюменьэнерго" НефтеюганскиеЭС | ОЗП | 2012-04-13 | 2012-06-06 | Прочие собственные средства | 1551.6008 | 2012-06-06 | 2012-12-31 | Нефтеюганские ЭС | 8 | b2b
328 | ОАО Тюменьэнерго | 36 | 01 | Заключение с третьими лицами, осуществляющими производство и выпуск периодических печатных изданий, договоров подписки на периодические печатные издания и осуществление доставки периодических печатных изданий на 1 полугодие 2013 года | ОК | 2012-11-01 | 2012-12-30 | Прочие собственные средства | 880 | 2013-01-01 | 2013-06-30 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | -
329 | ОАО Тюменьэнерго | 37 | 01 | Выпуск и высылка двух электронных периодических изданий для исполнительного аппарата и филиалов ОАО "Тюменьэнерго" на 2013 | ЗЕИ | 2012-11-01 | 2012-11-01 | Прочие собственные средства | 1409.56 | 2013-01-01 | 2013-12-30 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | -
330 | ОАО Тюменьэнерго | 38 | 01 | Предоставление ежеквартального издаваемого журнала Энергетика Тюменского региона и опубликование ежеквартально в журнале статей, объявлений, рекламы и иной информации в разделе Электроэнергетика на 2013 год | ЗЕИ | 2012-11-01 | 2012-11-01 | Прочие собственные средства | 4245.9 | 2013-01-01 | 2013-12-30 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | -
331 | ОАО Тюменьэнерго | 39 | 01 | Заключение с третьими лицами, осуществляющими производство и выпуск периодических печатных изданий, договоров подписки на периодические печатные издания и осуществление доставки периодических печатных изданий на 2 полугодие 2012 года | ОК | 2012-04-26 | 2012-06-04 | Прочие собственные средства | 800 | 2012-07-10 | 2012-12-30 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | -
332 | ОАО Тюменьэнерго | 40 | 01 | Поставка новогодних подарков для ИД и филиалов ОАО "Тюменьэнерго" | ОЗП | 2012-06-14 | 2012-08-10 | Прибыль | 5145.6 | 2012-12-03 | 2012-12-15 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | -
333 | ТРС | 41 | 01 | Выполнение работ по межеванию земельных участков, установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ОК | 2012-03-27 | 2012-06-15 | Прочие привлеченные средства | 11494.6733 | 2012-06-15 | 2012-12-31 | ТРС | 8 | b2b
334 | ТРС | 42 | 01 | Приобретение кондиционеров и сплит-систем для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети в 2012 г. | ОЗЦ | 2012-03-27 | 2012-05-04 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 614.4479 | 2012-05-04 | 2012-05-31 | ТРС | 8 | b2b
335 | ОАО Тюменьэнерго | 43 | 01 | Оплата за оказание услуг по организации и проведению "Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад СИЗП в распеределительном сетевом комплексе ОАО "Холдинг МРСК" | ЗЕИ | 2012-04-09 | 2012-04-11 | Прибыль | 989.6 | 2012-04-30 | 2012-09-30 | ОАО Тюменьэнерго | 8 | -
336 | Северные ЭС | 01 | 01 | Проведение поверки трансформаторов тока и напряжения, 2 очереди системы АИИС КУЭ «Северные ЭС» филиала ОАО «Тюменьэнерго» филиала Северные электрические сети | ЗЕИ | 2012-05-02 | 2012-04-09 | Себестоимость и прибыль | 1269.0394 | 2012-07-01 | 2012-10-31 | Северные ЭС | 9 | -
337 | ОАО Тюменьэнерго | 02 | 01 | Покупка электрической энергии в целях компенсации потерь в сетях | ЗЕИ | 2012-01-01 | 2011-11-18 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 4711.531 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | ОАО Тюменьэнерго | 9 | -
338 | ТРС | 03 | 01 | Аренда земельного участка под подстанцией электрической "ПС Торгили" 110/10 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-01-17 | Себестоимость и прибыль | 649.2856 | 2012-01-17 | 2036-06-30 | ТРС | 9 | -
339 | Нижневартовские ЭС | 04 | 01 | Выполнение работ по поверке измерительных трансформаторов тока, трансформаторов напряжения на ПС филиала ОАО "тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ЗЕИ | 2012-03-23 | 2012-03-23 | Себестоимость (ремонтный фонд) | 1325.4072 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | Нижневартовские ЭС | 9 | -
340 | ТРС | 05 | 01 | Аренда земельного участка под подстанцией электрической 110/10 кВ «Аромашево» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-01-16 | Себестоимость и прибыль | 867.3709 | 2011-09-01 | 2060-08-31 | ТРС | 9 | -
341 | Сургутские ЭС | 06 | 01 | Оказание услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | ЗЕИ | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 3605.9362 | 2012-09-01 | 2013-08-31 | Сургутские ЭС | 9 | -
342 | ТРС | 07 | 01 | Аренда земельного участка под подстанцией электрической 110/35/10 кВ «Казанка» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2011-12-27 | Себестоимость и прибыль | 660.5349 | 2011-09-01 | 2060-08-31 | ТРС | 9 | -
343 | ТРС | 08 | 01 | Аренда земельного участка под подстанцией электрической "Кыштырла" 110/35 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2011-12-10 | Себестоимость и прибыль | 920.4 | 2011-09-09 | 2060-09-08 | ТРС | 9 | -
344 | ТРС | 09 | 01 | Аренда земельного участка под нежилое строение (литер А1) для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-05-12 | Себестоимость и прибыль | 1503.4041 | 2011-11-13 | 2060-11-12 | ТРС | 9 | -
345 | ТРС | 10 | 01 | Аренда земельного участка под воздушной линией электропередачи ВЛ-110 кВ «Ишим-Сорокино1» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-07-18 | Себестоимость и прибыль | 2173.6342 | 2011-10-01 | 2060-09-30 | ТРС | 9 | -
346 | ТРС | 11 | 01 | Аренда земельного участка под воздушной линией электропередачи ВЛ-110 кВ «Аромашево-С. Плетнево» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-05-12 | Себестоимость и прибыль | 631.0549 | 2011-10-01 | 2060-09-30 | ТРС | 9 | -
347 | ТРС | 12 | 01 | Аренда земельного участка под воздушной линией электропередачи ВЛ-110 кВ «Сорокино-Викулово» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-05-15 | Себестоимость и прибыль | 1883.2781 | 2011-10-01 | 2060-09-30 | ТРС | 9 | -
348 | ТРС | 13 | 01 | Аренда земельного участка под воздушной линией электропередачи ВЛ-110 кВ «Никольская-Голышманово» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-05-12 | Себестоимость и прибыль | 1415.2331 | 2011-10-01 | 2060-09-30 | ТРС | 9 | -
349 | ТРС | 14 | 01 | Аренда земельного участка под эксплуатацию ремонтно-производственной базы Ялуторовского РЭС для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-02-02 | Себестоимость и прибыль | 11804.3877 | 2011-11-09 | 2060-11-09 | ТРС | 9 | -
350 | ТРС | 15 | 01 | Аренда земельного участка под эксплуатацию ВЛ-110 кВ “Заводоуковск-Пятково” филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-06-21 | Себестоимость и прибыль | 836.3781 | 2011-10-01 | 2029-06-21 | ТРС | 9 | -
351 | Сургутские ЭС | 16 | 01 | Аренда земельного участка для окончания строительства переключательного пункта 110 кВ «Победа» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети | ЗЕИ | 2012-03-15 | 2011-06-30 | Прочие собственные средства | 6809.406 | 2011-04-14 | 2014-04-13 | Сургутские ЭС | 9 | -
352 | ТРС | 17 | 01 | Аренда земельного участка для эксплуатации нежилых зданий и прилегающей территории для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-01-16 | Себестоимость и прибыль | 1467.9269 | 2011-09-01 | 2060-08-31 | ТРС | 9 | -
353 | Нижневартовские ЭС | 18 | 01 | Аренда земельного участка под существующую площадку хранения электрооборудования для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ЗЕИ | 2012-05-11 | 2011-12-26 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 3009.8635 | 2011-06-29 | 2016-06-28 | Нижневартовские ЭС | 9 | -
354 | Сургутские ЭС | 19 | 01 | Аренда земельного участка для окончания строительства объекта: «ПП 110 кВ «Победа» с заходами ВЛ 110 кВ «Сургут-Олимпийская-Зеленая» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети | ЗЕИ | 2012-03-13 | 2011-11-14 | Прочие собственные средства | 3254.4233 | 2011-09-12 | 2012-09-10 | Сургутские ЭС | 9 | -
355 | ТРС | 20 | 01 | Аренда земельного участка под эксплуатацию ремонтно-производственной базы Упоровского РЭС для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2011-12-29 | Себестоимость и прибыль | 2852.552 | 2011-10-03 | 2060-10-02 | ТРС | 9 | -
356 | ТРС | 21 | 01 | Аренда земельного участка под нежилыми строениями, зданием гаража, железнодорожным тупиком и радиомачтой для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-03-16 | Себестоимость и прибыль | 30161.4678 | 2011-12-20 | 2060-12-19 | ТРС | 9 | -
357 | ТРС | 22 | 01 | Аренда земельного участка под воздушной линией электропередачи ВЛ-110 кВ «Викулово-Абатск» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-05-05 | Себестоимость и прибыль | 5193.095 | 2011-10-01 | 2060-09-30 | ТРС | 9 | -
358 | ТРС | 23 | 01 | Аренда земельного участка под воздушной линией электропередачи ВЛ-110 кВ «Голышманово-Никольская» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-05-12 | Себестоимость и прибыль | 648.5818 | 2011-10-01 | 2060-09-30 | ТРС | 9 | -
359 | ТРС | 24 | 01 | Аренда земельных участков под электросетевыми комплексами Упоровского РЭС филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-01-24 | Себестоимость и прибыль | 953.2072 | 2011-07-20 | 2060-07-19 | ТРС | 9 | -
360 | ТРС | 25 | 01 | Аренда земельного участка под воздушной линией электропередачи ВЛ-35 кВ «Казанка-Сладково» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-07-18 | Себестоимость и прибыль | 2424.8874 | 2011-10-01 | 2060-09-30 | ТРС | 9 | -
361 | ТРС | 26 | 01 | Аренда земельного участка под подстанцией электрической "ПС Кротово" 110/10 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | ЗЕИ | 2012-02-01 | 2012-05-02 | Себестоимость и прибыль | 810.7927 | 2011-11-01 | 2060-10-31 | ТРС | 9 | -
362 | Нижневартовские ЭС | 27 | 01 | Аренда земельного участка под административное здание для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | ЗЕИ | 2012-05-10 | 2012-01-27 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 12128.78 | 2011-06-23 | 2021-06-22 | Нижневартовские ЭС | 9 | -
363 | Сургутские ЭС | 28 | 01 | Оказание услуг по передаче электрической энергии через сети филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | ЗЕИ | 2012-03-22 | 2012-02-21 | Себестоимость (эксплуатационные нужды) | 99416.49 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Сургутские ЭС | 9 | -