## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда №________________
от _________________201_ г.
Подрядчик: | [23 empty] | Заказчик:
Показатели инвестиционной программы филиала АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС по объектам на 2018 год
тыс.руб.
[7 empty] | Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого*
[7 empty] | Освоение (без НДС) |  |  | - |  | - |  | 11020.78 |  | - |  | 11020.78
[7 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  | - |  | - |  | - |  | 11824.52 |  | 11824.52
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по модернизации ВЛ 110 кВ Ямбургского РЭС (установка межфазных изолирующих распорок) филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети
№ | Наименование мероприятий и работ | СМР | ПРОЧ | ПНР | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2018 год | [12 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[10 empty] | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб.
[10 empty] | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб.
[6 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | N
Организационные мероприятия: в том числе,
| Заключение договора страхования |  |  |  |  | х | х
1. | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  | Х | Х
1.1. | Монтажные работы
в том числе,
1.1.1. | ВЛ 110 кВ промбаза(ГТЭС) - Взлетная, инвентарный №00446, (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «ЯГТЭС-Взлетная-1»)
1.1.2. | ВЛ 110 кВ промбаза(ГТЭС) - Взлетная, инвентарный №00446, (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «ЯГТЭС-Взлетная-2»)
1.1.3. | ВЛ-110 кВ ЯГП-1В-ЯГТЭС, инвентарный №00491, (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «ЯГП-1В - ЯГТЭС») | [6 empty] | шт/ компл
1.1.4. | ВЛ-110КВ ответвление на ПС ЯГП-2В (2 цепь), инвентарный №00529, (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «ЯГП-1В - ЯГТЭС» ответвление на ПС «ЯГП-2В»)
1.1.5. | ВВЛ-110КВ ЯГП-2 на ПС ЯГП-3 1-ЦЕПЬ, инвентарный №00470, (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «ЯГТЭС – ЯГП-2» ответвление на ПС «ЯГП-3»)
1.1.6. | ВЛ-110КВ ЯГП-5 ЯГП-6 1,2 цепь, инвентарный №00459, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «ЯГП-6-ЯГТЭС»)
1.1.7. | ВЛ-110КВ ЯГП-1.ЯГП-5 1 цепь, 2 цепь, инвентарный №00454, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «ЯГП-6-ЯГТЭС»)
1.1.8. | ВЛ 110КВ ЯМБУРГ-ЯГТЭС 1 цепь,2 цепь, инвентарный №00536, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «ЯГП-6-ЯГТЭС»)
1.1.9. | ВЛ-110КВ ЯМБУРГ-ЯГП-1В, инвентарный №00466, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-1В»)
1.1.10. | ВЛ 110КВ ЯМБУРГ-ЯГТЭС 1 цепь,2 цепь, инвентарный №00435, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-2»)
1.1.11. | ВЛ-110кВ ЯГП-2-ЯГП-3 2-цепь, инвентарный №00474, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-2» ответвление на ПС «ЯГП 4»)
1.1.12. | ВЛ-110КВ НА ПС УКПГ-3В НА Ямбургском месторождении, инвентарный №00484, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-2» ответвление на ПС «ЯГП 3В»)
1.1.13. | ВЛ 110КВ ЯМБУРГ-ЯГТЭС 1 цепь,2 цепь, инвентарный №00536, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-6»)
2. | Глава 8. Временные здания и сооружения
2.1. | Устройство технологического проезд, в том числе:
2.1.1. | ВЛ 110 кВ промбаза(ГТЭС) - Взлетная, инвентарный №00446, (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «ЯГТЭС-Взлетная-1»)
2.1.2. | ВЛ 110 кВ промбаза(ГТЭС) - Взлетная, инвентарный №00446, (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «ЯГТЭС-Взлетная-2»)
2.1.3. | ВЛ-110 кВ ЯГП-1В-ЯГТЭС, инвентарный №00491, (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «ЯГП-1В - ЯГТЭС»)
2.1.4. | ВЛ-110КВ ответвление на ПС ЯГП-2В (2 цепь), инвентарный №00529, (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «ЯГП-1В - ЯГТЭС» ответвление на ПС «ЯГП-2В»)
2.1.5. | ВВЛ-110КВ ЯГП-2 на ПС ЯГП-3 1-ЦЕПЬ, инвентарный №00470, (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «ЯГТЭС – ЯГП-2» ответвление на ПС «ЯГП-3»)
2.1.6. | ВЛ-110КВ ЯГП-5 ЯГП-6 1,2 цепь, инвентарный №00459, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «ЯГП-6-ЯГТЭС»)
2.1.7. | ВЛ-110КВ ЯГП-1.ЯГП-5 1 цепь, 2 цепь, инвентарный №00454, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «ЯГП-6-ЯГТЭС»)
2.1.8. | ВЛ 110КВ ЯМБУРГ-ЯГТЭС 1 цепь,2 цепь, инвентарный №00536, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «ЯГП-6-ЯГТЭС»)
2.1.9. | ВЛ-110КВ ЯМБУРГ-ЯГП-1В, инвентарный №00466, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-1В»)
2.1.10. | ВЛ 110КВ ЯМБУРГ-ЯГТЭС 1 цепь,2 цепь, инвентарный №00435, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-2»)
2.1.11. | ВЛ-110кВ ЯГП-2-ЯГП-3 2-цепь, инвентарный №00474, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-2» ответвление на ПС «ЯГП 4»)
2.1.12. | ВЛ-110КВ НА ПС УКПГ-3В НА Ямбургском месторождении, инвентарный №00484, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-2» ответвление на ПС «ЯГП 3В»)
2.1.13. | ВЛ 110КВ ЯМБУРГ-ЯГТЭС 1 цепь,2 цепь, инвентарный №00536, (диспетчерское наименование ВЛ -110 кВ «Ямбург – ЯГП-6»)
3. | Глава 9. Прочие работы и затраты
Перебазировка строительной техники
4. | Ввод объекта в эксплуатацию | [5 empty] | х
5. | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС),
в том числе:
5.1 | Строительно-монтажные работы
5.2 | Непредвиденные затраты
6. | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС),
7. | Оплата за выполненные работы (с НДС)
8. | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)*(включается при наличии данных затрат)
9. | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)