## Лист1
Информация об изменении объема, цены товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора при заключении и исполнении договора
№ закупки по PPS | Наименование предмета закупки | Реквизиты протокола, составленного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу, составленному по результатам закупки) |  |  |  |  | Реквизиты протокола преддоговорных переговоров |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу преддоговорных переговоров) |  |  |  |  | Реквизиты договора, заключенного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по договору) |  |  |  |  | Реквизиты дополнительного соглашения об изменении цены, объема, срока исполнения договора |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по доп. соглашению)
|  | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг)
2012.0429 | Аренда земельного участка площадью 1613 кв. м. кадастровый номер 86:03:00000068079 для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | 13\12 | 11.05.2012г. | 2868.93 | га | 0.1613 | 09.04.2012г. | 08.04.2061г. | [7 empty] | 8783 | 09.04.2012г. | 2868.93 | га | 0.1613 | 09.04.2012г. | 08.04.2061г. | 2145 | 02.07.2013г. | 1258.25 | га | 0.0693 | 02.07.2013г. | 08.04.2061г.
Директор филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Сургутские электрические сети _______________ _________________________ | [6 empty] | А.Э. Бурка_______
(подпись) (расшифровка подписи)