|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора – главный инженер филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс _____________Р.Е. Выставкин «____» _____________ 2018 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание

Филиала Энергокомплекс

Месторасположение объектов:

| № | Наименование объекта согласно правоустанавливающих документов, адрес, реквизиты документа, кадастровый (условный) номер | Диспетчерское наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-110кВ Красноленинская-Чистая 1,2 Свидетельство о гос. регистрации права: 86-АБ 721104 от 30.12.2013 г. Кадастровый (условный) номер: 86:07:0101008:5166 Адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский р-н. | ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2 (пролеты опор №№ 8-9, 11-25, 27-28, 47-50, 86-88, 93-95, 98-102) |
| 2 | ВЛ110 кВ «ПС Чистая - ПС Рогожниковская» с переходом через реку Обь Свидетельство о гос. регистрации права: 72НК 158015 от 28.06.2006 г. Кадастровый (условный) номер объекта: 86:13:07:27000:022:0000 Адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский р-н. | ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2 (пролеты опор №№ 247-270) |
| 3 | ВЛ-110 кВ Лазаревская – Хора протяженностью 42800 м. на 133 железобетонных и металлических опорах предназначена для передачи электроэнергии, инв.№362 Адрес объекта: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский район. Свидетельство о гос. регистрации права: 86-АА 629145 от 20.05.2004 г. Кадастровый (условный) номер объекта: 86:13:07:27000:022:0000 | ВЛ 110 кВ Лазаревская – Хора (пролеты опор №№ 157-271) |
| 4 | ВЛ-110 кВ Яхлинская – Хора протяженностью 42800 м. на 133 железобетонных и металлических опорах предназначена для передачи электроэнергии, инв.№361 Адрес объекта: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский район. Свидетельство о гос. регистрации права: 86-АА 629146 от 20.05.2004 г. Кадастровый (условный) номер объекта: 86:13:07:27000:023:0000 | ВЛ 110 кВ Яхлинская – Хора (пролеты опор №№ 157-271) |
| 5 | ВЛ-110 кВ Красноленинская-Ендырская 1,2, назначение сооружения электроэнергетики, протяженность 52500 м Адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский р-н. Свидетельство о гос. регистрации права: 86-АВ 072406 от 26.08.2015 г. Кадастровый (условный) номер: 86:07:0101008:5166 | ВЛ 110 кВ Красноленинская – Каменная 1,2 (пролеты опор №№ 8-9, 19-30, 38-39, 41-52, 61-62, 73-81, 114-115, 123-126, 129-134) |
| 6 | ПС Ун-Юган 110/10кВ мощностью 2*6300кВА с заходами ВЛ-110кВ от ВЛ-110кВ Вандмтор-Картопья 1,2 Адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский р-н. Свидетельство о гос. регистрации права: 86-АБ 126242 от 03.05.2011 г. Кадастровый (условный) номер: 86:13:07:270ПС:000/384Ч:0000 | ОТ 110 кВ Ун-Юган 1,2 (Ответвление от линии электропередачи 110 кВ Картопья - Вандмтор 1,2) (пролеты опор №№ 1-10) |
| 7 | Высоковольтная линия – 110 кВ "Лонг-Юган-Сорум" для передачи электроэнергии по проводам, протяж. 41,7 км. Адрес объекта: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Белоярский район, от г. Белоярский до п. Сорум. Свидетельство о гос.регистрации права: 86-АА 381603 от 27.03.2002 г. Кадастровый (условный) номер объекта: 86:14:06:000ВЛ:000/1089Ш:0000 | ВЛ 110 кВ Надым – Лонг-Юган – Сорум (пролеты опор №№ 245-247,270-271,267-268) |
| 8 | ВЛ-110кВ "Белоярская-Перегребное 1,2 цепь" Свидетельство о гос. регистрации права: 86-АА 002089 от 12.01.2016 Кадастровый номер: 86:00:0000000:3842 Адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, Октябрьский район | ВЛ 110 кВ Белоярская – Шеркалы (пролеты опор №№ 83-94) |
| 9 | Высоковольтная линия-110кВ "Белоярская-Амня", назначение: нежилое, сооружения электроэнергетики, протяженность 27900 м. Адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район Свидетельство о гос. регистрации права: 86-АБ 566601 от 23.12.2013 Кадастровый номер: 86:06:0000000:4861 | ВЛ 110 кВ Белоярская – Амня (пролеты опор №№ 11-12, 14-21, 35-37, 48-49, 51-56, 67-70, 89-92) |

1. Характер работ

Комплекс работ по расширению просек ВЛ до требований ПУЭ включает в себя:

  - Работы по сплошной рубке лесных насаждений в охранной зоне ВЛ-110кВ, в общем объеме 90.2 га, согласно нормируемой ширине просеки:

ВЛ 110 кВ Красноленинская-Чистая 1,2 – площадь рубки 9,6 га;

ВЛ110 кВ «ПС Чистая - ПС Рогожниковская»

с переходом через реку Обь - площадь рубки 2,7 га;

ВЛ 110 кВ Лазаревская Хора - площадь рубки 18 га;

ВЛ 110 кВ Яхлинская-Хора - площадь рубки 18 га;

ВЛ 110 кВ Белоярская-Амня - площадь рубки 14 га;

ВЛ 110 кВ Красноленинская-Ендырская 1,2 - площадь рубки 19 га;

ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 ОТ110 кВ Ун-Юган 1,2 - площадь рубки 3,7 га;

ВЛ 110 кВ Лонг-Юган-Сорум - площадь рубки 2 га;

ВЛ-110кВ "Белоярская-Перегребное 1,2 - площадь рубки 3,2 га

1.2 Работы по увеличению ширины просеки ВЛ до требований ПУЭ в пределах охранной зоны ВЛ, включают в себя уборку (утилизацию) порубочных остатков, вывоз неликвидной древесины с трассы ВЛ или утилизацию ее не месте, проведение необходимых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной и санитарной безопасности в лесах.

1.3 Выполнение комплекса работ по технической рекультивации нарушенных земель, подлежащих вырубке;

2. Общие требования.

2.1 Выполнение работ по расширению существующих просек ВЛ до требований ПУЭ производятся в охранной зоне действующих ВЛ находящихся под напряжением. Работы производятся на основании проектной и рабочей документации по титулу «Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание Филиала Энергокомплекс площадью 90.2 га.» разработанная ООО «ВЭК» г. Вологда.

2.2 Работы по расширению просек выполняются с учетом требований:

- Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. Утвержденных Приказом Рослесхоза от 10.06.2011 года № 223;

- требований других нормативно-правовых документов РФ, действующих на момент выполнения работ по расширению просек ВЛ.

2.3 Исходными данными является техническое задание, проектная и рабочая документация по титулу «Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание Филиала Энергокомплекс площадью 90.2 га.» разработанная ООО «ВЭК» г. Вологда.

2.4 Работы по расширению просеки выполнить по технологическим картам или проекту производства работ разработанным согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 и согласованным с Заказчиком.

  - Подрядчик обязуется:

- определить (во взаимодействии с местными органами лесного хозяйства, др. органами) объема, породного и качественного состава вырубаемой древесины;

- представлять интересы АО «Тюменьэнерго» в части направления не позднее 15 дней до завершения рубки в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, а в случае если лесной участок расположен на землях лесного фонда, в отношении которых осуществление полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, не передано органам государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, - в территориальный орган Федерального агентства лесного хозяйства соответствующих уведомлений;

- при наличии на вырубаемом участке деловой древесины, представлять интересы АО «Тюменьэнерго», в части выкупа образуемых объемов деловой древесины, при активном нежелании территориальных органов Федерального агентства лесного хозяйства (органов государственной власти субъекта Российской) заниматься вопросами реализации деловой древесины, с последующим зачетом стоимости образовавшейся деловой древесины за выполненные работы.

2.6 Перед началом работ подрядчик обязан получить все разрешения и согласования, в том числе со сторонними организациями для производства работ по расширению просек ВЛ, в том числе и разрешение на проезд автотранспорта и допуск персонала на территорию месторождений.

2.7 Подрядчик обязуется произвести работы по расширению просек качественно и в сроки, предусмотренные договором.

3. Сроки начала и окончания работ

Начало работ – с даты подписания договора.

Окончание работ - не позднее 31.12.2018 г.

4. Основной перечень работ

4.1 Комплекс работ по расширению просек ВЛ – на общей площади 90,2 га, который включает в себя:

- Расчистку кустарника;

-  Валку деревьев с корня;

-  Трелевку и разделку древесины;

-  Измельчение порубочных остатков;

-  Корчевку пней (при необходимости);

-  Утилизацию неликвидной древесины.

5. Требования к выполнению работ

5.1 Требования к работам по расширению просек:

5.1.1 Работы по расширению просек ВЛ выполнить согласно проектной и рабочей документации по титулу «Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание Филиала Энергокомплекс площадью 90.2 га.» разработанная ООО «ВЭК» г. Вологда.

5.1.2 Производство работ по расширению просек в охранной зоне действующих ВЛ осуществляется Подрядчиком после получения разрешения на допуск к выполнению работ от уполномоченного представителя со стороны Заказчика.

5.1.3 При невозможности выполнения безопасного производства работ связанного с возможным падением вырубаемых деревьев на токоведущие части ВЛ, работы по расширению производить после отключения ВЛ в ремонт.

5.1.4 Не допускается заужение расширяемых просек ВЛ, по отношению к нормируемой ширине.

6. Требования к материально-техническому обеспечению

6.1 Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, автотранспортом, спецтехникой, инструментом, приспособлениями и спецодеждой.

6.2 Поставку МТР и ГСМ обеспечивает Подрядчик.

7. Требования к расчету стоимости работ

7.1 Стоимость работ, представленная в сводном сметном расчете, определяется локальными сметными расчетами на каждый объект.

7.2 Расчеты производятся в действующей нормативной базе ФЕР-2001 (Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016) с применением коэффициентов перевода в текущие цены не выше установленного Минстрой России на момент заключения договора). На работы, не включенные в состав нормативной базы для расчета стоимости работ, составляются калькуляции.

8. Требования к персоналу Подрядчика

Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других специальных правил, имеющий право выдачи нарядов и быть руководителем работ, производителем работ, членом бригады и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

9. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

Работы по расширению просек ВЛ должны выполняться в соответствии:

- Правилами пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» (ВППБ 27-14, СТО 34.01-27.1-001-2014);

- Правилами по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производстве и при проведении лесохозяйственных работ (ПОТ РМ 001 – 97), утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 21.03.1997 № 15;

-  Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО «Тюменьэнерго» № РЕ-ИА-74.14.11.009-3-24-20-2014;

- Правилами пожарной безопасности в лесах, Утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417;

- другой нормативной документацией действующей на территории РФ.

Начальник СЭРВЛ                                                                                              А.В. Новгородов

Начальник ПТС                                                                                                    Р.И. Мулагалин

Начальник ОКС:                                                                                                   Н.А. Залогин