## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда №________________
от _________________201_ г.
[10 empty] | Подрядчик: | [14 empty] | Заказчик:
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту (*заполняются филиалом на стадии КД)
тыс.руб.
[18 empty] | Показатель |  |  | 2018 | [7 empty] | Итого*
[21 empty] | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
[18 empty] | Освоение (без НДС) | [6 empty] | 17097.733 |  | 13560.217 |  | 30657.9495
[18 empty] | Финансирование (с НДС) | [6 empty] | 20175.325 |  | 16001.055 |  | 36176.3805
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по расширению просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ 7-е издание филиала Энергокомплекс
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2018год | [16 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[15 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год руб.
[15 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N
1. | Глава 1. Подготовка территории строительства | [9 empty] | Х | Х
1.1 | Расчистка трассы от снега и площадка ВЛ 110 кВ Красноленинская - Чистая 1,2
1.2 | Расчистка трассы от снега и площадка ВЛ 110 кВ Чистая - ПС Рогожниковская с переходом через Обь
1.3 | Расчистка трассы от снега и площадка ВЛ 110кВ Красноленинская - Ендырская 1,2
2. | Глава 2. Основные объекты строительства | [9 empty] | Х | Х
2.1 | ВЛ 110 кВ Красноленинская - Чистая 1,2
2.2 | ВЛ 110 кВ ПС Чистая - ПС Рогожниковская с переходом через Обь
2.3 | ВЛ 110 кВ Лазаревская - Хора протяженностью 42800м на 133 жб и металлических опорах инв.№362
2.4 | ВЛ 110 кВ Яхлинская - Хора протяженностью 42800м на 133 жб и металлических опорах инв.№361
2.5 | ВЛ 110кВ Красноленинская - Ендырская 1,2
2.6 | ПС Ун-Юган11010кВ мощьностью 26300кВА с заходами ВЛ-110кВ от ВЛ-110кВ Вандмтор-Картопья 1,2
2.7 | ВЛ 110 кВ Лонг-Юган-Сорум для передачи электроэнергии по проводам, протяж. 41,7км
2.8 | ВЛ 110 кВ Белоярская - Перегребное 1,2 цепь
2.9 | ВЛ 110 кВ Белоярская - Амня
3 | Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | Глава 9. Прочие работы и затраты
4.1 | Производство работ в зимнее время на ВЛ
4.2 | Снегоборьба
4.3 | перевозки рабочих
4.4 | перебазировка техники
10 | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС),
в том числе:
10.1 | Строительно-монтажные работы
10.2 | Прочие затраты
10.3 | Непредвиденные затраты
11 | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС),
12 | Оплата за выполненные работы (с НДС)
13 | Оплата прочих работ и затрат (с НДС) *(включается при наличии данных работ и затрат)
14 | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)*(включается при наличии данных затрат)
15 | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)
Руководитель ….. ……………………
Подпись и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму:
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)