## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда № _____________
от "____"_______________ 20___г.
Показатели инвестиционной программы ОАО "Тюменьэнерго" по объекту (заполняются филиалом на стадии КД и остаются в договоре)
тыс.руб.
[16 empty] | Показатель |  |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого
[16 empty] | Освоение (без НДС) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20000 |  | 13220.28 |  | 33220.28
[16 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11210 |  | 27989.93 |  | 39199.93
*итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
| Заказчик: | [23 empty] | Подрядчик:
ОАО "Тюменьэнерго"
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по реконструкции объекта.
Выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Бахиловская с установкой фильтра высших гармоник и разделения питания полупроводниковых преобразователей филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети.
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 20__ год | [16 empty] | Примечание
[15 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений за год тыс. руб. (без НДС)
[15 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС) | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС) | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС) | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений за квартал тыс. руб. (без НДС)
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1. | Организационные мероприятия: в том числе,
Заключение договора страхования
2. | Глава 2. Основные объекты строительства
Монтаж оборудования
…
Поставка обрудования
…
3. | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Устройство ограждения
…
4. | Глава 8. Временные здания и сооружения
…
5. | Глава 9. Прочие работы и затраты
Комплексные пуско-наладочные работы
6. | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС)
в том числе:
Строительно-монтажные работы
Материалы
Оборудование
Прочие
7. | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС)
8. | Оплата за выполненные работы (с НДС)
9. | Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР и ПНР (с НДС)
10. | Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС)
ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)
Согласовано: