| На |  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от |  |

Председателю ЦЗК

АО «Тюменьэнерго»

С.Ю. Савчуку

О текущих изменениях в ГКПЗ 2017 года

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствии с Годовой комплексной программой закупок 2017 года 07.02.2017г. объявлен открытый запрос предложений на право заключения договора на реконструкцию сети водовода АБЗ филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс (№ 2017.0247). Окончание приема заявок было запланировано на 22.02.2017 года. В связи с тем, что на дату окончания подачи заявок 22.02.2017 года не подано ни одной заявки от участников существовали риски срыва проведения закупочной процедуры. Данная ситуация возникла по причине того, что в требования к участникам было указано о наличии у участников закупки в свидетельстве СРО п. 22.5 «Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения» и наличие у потенциальных подрядчиков установки горизонтально-наклонного бурения для устройства наружных сетей водовода. Указанные требования включены в закупочную документацию в связи с тем, что данный вид работ предусмотрен проектом организации строительства.

Анализ данного рынка услуг в регионе показал, что в настоящий момент организаций, отвечающих указанным требованиям и готовым выйти потенциальными участниками нет. В связи с тем, что выполнение комплекса работ фактически возможно без использования установки горизонтально-наклонного бурения данные требования исключены из закупочной документации.

Руководствуясь пунктом 8.1.5.2 Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ», в соответствии с которым до окончания срока подачи заявок Организатор закупки может по любой причине внести изменения в извещение, закупочную документацию принято решение о внесении изменений в документацию (техническое задание) и продлении срока приема заявок до 07.03.2017 года. Сроки рассмотрения предложений, подведения итогов начало поставки и заключения договора по закупочной процедуре были также продлены соответственно до 28.03.2017, 04.04.2017, 27.04.2017 и 27.04.2017 г. В связи с этим, необходимо внесение соответствующих изменений в ГКПЗ.

На основании вышеизложенного, прошу Вас согласовать рассмотрение вопроса о внесении текущих изменений в план закупок на ближайшем заседании Центральной закупочной комиссии.

| Номер закупки | Наименование закупки | Номер графы параметра закупки (по ГКПЗ/заявке) | Наименование графы параметра закупки (по ГКПЗ/заявке) | Утвержденное значение параметра закупки | Измененное значение параметра закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.0247 | Открытый запрос предложений на право заключения договора на реконструкцию сети водовода АБЗ филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс | - | Плановая дата вскрытия конвертов (дд.мм.гггг) | 22.02.2017 | 07.03.2017 |
|  |  | - | Плановая дата рассмотрения предложений (дд.мм.гггг) | 15.03.2017 | 28.03.2017 |
|  |  | 36 | Плановая дата подведения итогов по закупочной процедуре (дд.мм.гггг) | 24.03.2017 | 04.04.2017 |
|  |  |  | Плановая дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг (дд.мм.гггг) | 07.04.2017 | 27.04.2017 |
|  |  | 46 | Плановая дата заключения договора (дд.мм.гггг) | 07.04.2017 | 27.04.2017 |

Директор                                             	А.В. Соловьёв

Ченцова М.В.

(34672) 93-2-

63