## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда №________________
от _________________201_ г.
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту "Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - Ханты - Мансийская с заменой провода АЖ-120 на АС 120/19 (1 этап)"
тыс.руб.
[44 empty] | Показатель |  |  | 2017 год | [5 empty] | 2018 год |  | 2019 год |  | Итого*
[47 empty] | III кв. |  | IV кв. |  | Всего за год |  | Всего за год |  | Всего за год
[44 empty] | Освоение (без НДС) |  |  | 10200 |  | 22900 |  | 33100 |  | 337781.0692 |  | 191701.7783 |  | 562582.8475
[44 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  | 11434.2 |  | 28281.2344 |  | 39715.4344 |  | 380699.9192 |  | 243432.4064 |  | 663847.76
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ
по реконструкции объекта "Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - Ханты - Мансийская с заменой провода АЖ-120 на АС 120/19 (1 этап)"
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2017 год | [8 empty] | 2018 год | [16 empty] | 2019 год | [16 empty] | … | Примечание
[15 empty] | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год тыс.руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год тыс.руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год тыс.руб.
[15 empty] | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал тыс.руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал тыс.руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал тыс.руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал тыс.руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал тыс.руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | … | N
1. | Организационные мероприятия: в том числе, | [9 empty] | Х | Х
1.1. | Заключение договора страхования | [9 empty] | Х | Х
2. | Глава 1. Подготовка территории строительства | [8 empty] | ХХХ | Х | Х
2.1. | Демонтажные работы ХМАО | [8 empty] | ХХХ | Х | Х | Х | Х
2.1.1. | Демонтажные работы | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
2.1.2. | Перевозка демонтированного материала | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
2.2. | Демонтажные работы Уватский район | [8 empty] | ХХХ | Х | Х | Х | Х
2.2.1. | Демонтажные работы | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
2.2.2. | Перевозка демонтированного материала | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
2.3. | Рекультивация земель ХМАО | [8 empty] | ХХХ | Х | Х | Х | Х
2.3.1. | Проведение технического этапа рекультивации | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
2.4. | Рекультивация земель Уватский район | [8 empty] | ХХХ | Х | Х | Х | Х
2.4.1. | Проведение технического этапа рекультивации | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
2.5. | Вырубка просеки ХМАО | [8 empty] | ХХХ | Х | Х | Х | Х
2.5.1. | Вырубка просеки | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
2.5.2. | Ликвидация пней и порубочных остатков | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
2.6. | Вырубка просеки Уватский район | [8 empty] | ХХХ | Х | Х | Х | Х
2.6.1. | Вырубка просеки | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
2.6.2. | Ликвидация пней и порубочных остатков | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
2.7. | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ | [8 empty] | ХХХ | Х | Х | Х | Х
2.7.1. | Вынос трассы в натуру | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
3. | Глава 2. Основные объекты строительства | [8 empty] | ХХХ | Х | Х
3.1. | Строительство ВЛ 110 кВ Снежная в ХМАО | [8 empty] | ХХХ | Х | Х | Х | Х
3.1.1. | Земляные работы | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
3.1.2. | Устройство ледорезов | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
3.1.3. | Устройство фундаментов | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
3.1.4. | Установка опор | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
3.1.5. | Заземление | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
3.1.6. | Монтажные работы | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
3.2. | Строительство ВЛ 110 кВ Снежная в Уватском районе | [8 empty] | ХХХ | Х | Х | Х | Х
3.2.1. | Земляные работы | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
3.2.2. | Устройство фундаментов | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
3.2.3. | Установка опор | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
3.2.4. | Заземление | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
3.2.5. | Монтажные работы | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
4. | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [8 empty] | ХХХ | Х | Х
4.1. | Устройство постоянных переездов через нефтепроводы и газопроводы ХМАО | [8 empty] | ХХХ | Х | Х | Х | Х
4.1.1 | Переезд через нефтепроводы | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
4.1.2. | Переезд через газопроводы | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
4.1.3. | Установка знаков | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
5. | Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | ХХХ | Х | Х
5.1. | Устройство лежневых дорог ХМАО | [8 empty] | ХХХ | Х | Х | Х | Х
5.1.1. | Устройство лежневых временных дорог | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
5.2. | Устройство лежневых дорог Уватский район | [8 empty] | ХХХ | Х | Х | Х | Х
5.2.1. | Устройство лежневых временных дорог | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
5.3. | Устройство ледовых переправ ХМАО | [8 empty] | ХХХ | Х | Х | Х | Х
5.3.1. | Устройство ледовых переправ | [8 empty] | ххх | Х | Х | Х | Х
6. | Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | ХХХ | Х | Х
6.1. | Пусконаладочные работы ВЛ 110 кВ ХМАО | [8 empty] | ХХХ | Х | Х
6.1.1. | Пусконаладочные работы | [8 empty] | ххх | Х | Х
6.2. | Пусконаладочные работы ВЛ 110 кВ Уватский район | [8 empty] | ХХХ | Х | Х
6.2.1. | Пусконаладочные работы | [8 empty] | ххх | Х | Х
6.3. | Перебазировка строительной техники | [8 empty] | ХХХ | Х | Х
6.3.1. | Перебазировка строительной техники | [8 empty] | ххх | Х | Х
7. | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС), | [8 empty] | ХХХ
в том числе:
7.1. | Строительно-монтажные работы | [8 empty] | ххх
7.2. | Оборудование | [8 empty] | ххх
7.3. | Прочие | [8 empty] | ххх
7.4. | Непредвиденные затраты | [8 empty] | ххх
8. | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС), | [8 empty] | ХХХ
9. | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС) | [8 empty] | ХХХ
10. | Оплата прочих затрат (с НДС) | [8 empty] | ХХХ
11. | Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР и ПНР (с НДС) | [8 empty] | ХХХ
12. | Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС) | [8 empty] | ХХХ
13. | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС) | [8 empty] | ХХХ
* заполняется на каждый ИП с указанием итоговой суммы по договору.
Руководитель ….. ……………………
Подпись и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму:
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)