## График производства работ
Приложение № 2
к Договору подряда №________________
от _________________201_ г.
| Подрядчик: | [29 empty] | Заказчик:
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту на 2017 год
тыс.руб.
[10 empty] | Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | Итого*
[10 empty] | Освоение (без НДС) |  |  | - |  | - |  | - |  | - | -
[10 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  | - |  | - |  | - |  | 29266.27 | 29266.27
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
[11 empty] | Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту на 2018 год | [10 empty] | 132286.48
[20 empty] | тыс.руб. |  |  |  | 0.005405
[10 empty] | Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | Итого* |  | 43485.15
[10 empty] | Освоение (без НДС) |  |  | - |  | 45098.5647 |  | 64751.41 |  | 27059.14 | 136909.1148 |  | 0.00475
[10 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  | - |  | 42573.0451 |  | 61125.331 |  | 28588.1092 | 132286.4854
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)*
по реконструкции ПС 110кВ Опорная (замена трансформаторов 16 МВА на 40 МВА) филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.
№ | Наименование мероприятий и работ | [6 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год
[13 empty] | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб. | Примечание
[13 empty] | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал, руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал, руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал, руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал, руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал, руб.
[9 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Организационные мероприятия: в том числе,
| Заключение договора страхования | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
1. | Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1. | Демонтаж оборудования | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
1.2 | Демонтаж строительных конструкций | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
1.3 | Такелаж демонтированного трансофрматора | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
1.4 | Транспортировка демонтированных материалов и оборудования | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2. | Глава 2. Основные объекты строительства
2.1. | Элетротехнические решения ОРУ-110 кВ | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.2. | Строительные решения ОРУ-110 кВ | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.3. | Приобретение и монтаж оборудования РЗА на ОРУ-110 кВ | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.4. | Заземление и молниезащита | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.5. | Элетротехнические решения ЗРУ-110 кВ | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.6 | Строительные решения ЗРУ-110 кВ | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.7 | Силовое электрооборудование ЗРУ-110 кв | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.8 | Приобретение и монтаж оборудования РЗА на ЗРУ-110 кВ | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.9 | Отопление и вентиляция ЗРУ-110 кВ | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.10 | Электротехнические решения ЗРУ-35 кВ | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.11 | Строительные решения ЗРУ-35 кВ | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.12 | Приобретение и монтаж оборудования телемеханики ЗРУ-35 кВ | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.13 | Приобретение и монтаж оборудования РЗА на ЗРУ-35 кВ | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.14 | Кабельное хозяйство | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.15 | Приобретение и монтаж оборудования РЗА Уренгойского РЭС | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
3. | Глава 3. Объекты транспортного хозяйства и связи
3.1 | Приобретение и монтаж оборудования ВЧ каналов РЗА в ЗРУ-110 кВ | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
4. | Глава 4. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
4.1 | Маслосборник | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
4.2 | Аварийные маслостоки | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
4.3 | Резервуар | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
5. | Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
5.1 | Вертикальная планировка | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
5.2 | Устройство проездов | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
6. | Глава 6. Временные здания и сооружения
6.1 | Временные здания и сооружения | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
6. | Глава 7. Прочие работы и затраты
6.1 | Пуско-наладочные работы | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
6.2 | Доп. затраты | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
7 | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС), | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
| в том числе: | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
| Строительно-монтажные работы | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
| Оборудование | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
| Прочие | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
| Непредвиденные затраты | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
8 | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС),
9 | Авасовые платежи | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
9.1 | Авансовый платёж в размере 15% от стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (с НДС) | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
9.2 | Погашение аванса на СМР и ПНР (справочно, с НДС) | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
9.3 | Авансовый платёж в размере 30% от стоимости оборудования (с НДС) | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
9.4 | Погашение аванса на оборудование (справочно, с НДС) | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
10 | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС) | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
11 | Оплата прочих затрат (с НДС) | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
12 | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС) | [7 empty] | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг