## Календарный план
Приложение № 5 к Закупочной документации
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по выполнению проектных работ по строительству распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределительные сети» на 2017г.
тыс.руб.
| Показатель | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
| Освоение (без НДС) |  |  |  | 15723.2167 | 15723.2167
| Финансирование (с НДС) |  |  |  | 18553.3957 | 18553.3957
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту: Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" (этап 1)
| Показатель | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
| Освоение (без НДС) |  |  |  | 4382.3997 | 4382.3997
| Финансирование (с НДС) |  |  |  | 5171.2316 | 5171.2316
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту: Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" (этап 2)
| Показатель | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
| Освоение (без НДС) |  |  |  | 2591.4044 | 2591.4044
| Финансирование (с НДС) |  |  |  | 3057.8572 | 3057.8572
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту: Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" (этап 3)
| Показатель | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
| Освоение (без НДС) |  |  |  | 2647.9703 | 2647.9703
| Финансирование (с НДС) |  |  |  | 3124.6049 | 3124.6049
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту: Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" (этап 4)
| Показатель | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
| Освоение (без НДС) |  |  |  | 3421.5662 | 3421.5662
| Финансирование (с НДС) |  |  |  | 4037.4481 | 4037.4481
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту: Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" (этап 5)
| Показатель | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
| Освоение (без НДС) |  |  |  | 2679.8762 | 2679.8762
| Финансирование (с НДС) |  |  |  | 3162.2539 | 3162.2539
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнение проектных работ по строительству распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределительные сети»
Сроки окончания работ - не позднее 12.12.2017г.
№ этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Объект: Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" (этап 1)
1 | Разработка проектной документации, | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
1.1 | Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
2 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | ---
3 | Разработка рабочей документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
4 | Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
5 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | 0
| Итого по объекту: |  |  | 0 | 0
Объект: Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" (этап 2)
1 | Разработка проектной документации, | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
1.1 | Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
2 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | ---
3 | Разработка рабочей документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
4 | Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
5 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | 0
| Итого по объекту: |  |  | 0 | 0
Объект: Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" (этап 3)
1 | Разработка проектной документации, | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
1.1 | Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
2 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | ---
3 | Разработка рабочей документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
4 | Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
5 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | 0
| Итого по объекту: |  |  | 0 | 0
Объект: Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" (этап 4)
1 | Разработка проектной документации, | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
1.1 | Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
2 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | ---
3 | Разработка рабочей документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
4 | Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
5 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | 0
| Итого по объекту: |  |  | 0 | 0
Объект: Строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" (этап 5)
1 | Разработка проектной документации, | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
1.1 | Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
2 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | ---
3 | Разработка рабочей документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
4 | Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | --
5 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | 0
| Итого по объекту: |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ |  |  | 0 | 0
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)