## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [8 empty] | "______ " _______________2013 г.
Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в н.п. Осиновка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04
(локальная смета)
| на | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________927,729 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________156,290 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________771,439 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________30,532 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2080,07 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2001
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Установка опор
1 | ТЕР33-04-003-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных НР (6096 руб.): 105% от ФОТ СП (3484 руб.): 60% от ФОТ | 1 опора | 104 99+5 | 199.26 | 36.75 | 114.32 | 9.78 | 20723 | 3822 | 11889 | 1017
2 | ТЕР33-04-003-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом НР (5276 руб.): 105% от ФОТ СП (3015 руб.): 60% от ФОТ | 1 опора | 42 38+4 | 392.43 | 76.39 | 267.85 | 23.32 | 16482 | 3208 | 11250 | 979
3 | ТЕР33-04-003-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами НР (977 руб.): 105% от ФОТ СП (558 руб.): 60% от ФОТ | 1 опора | 5 | 595.4 | 117.1 | 430.11 | 37.75 | 2977 | 586 | 2151 | 189
58 | ТЕР33-04-005-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 0,38 кВ НР (127 руб.): 105% от ФОТ СП (73 руб.): 60% от ФОТ | 1 оттяжка | 9 5+4 | 17.33 | 11.17 | 5.38 |  | 156 | 101 | 48
4 | ТЕР33-04-016-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор НР (2793 руб.): 105% от ФОТ СП (1596 руб.): 60% от ФОТ | 1 опора | 203 99+38*2+5*3+5+4*2 | 48.78 | 3.92 | 44.86 | 7 | 9902 | 796 | 9106 | 1421
5 | ТЕР33-04-016-05 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор НР (532 руб.): 105% от ФОТ СП (304 руб.): 60% от ФОТ | 1 опора | 99 | 13.25 | 2.23 | 11.02 | 2.04 | 1312 | 221 | 1091 | 202
6 | ТЕР33-04-016-06 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор НР (328 руб.): 105% от ФОТ СП (187 руб.): 60% от ФОТ | 1 опора | 52 38+5+5+4 | 15.28 | 2.68 | 12.6 | 2.33 | 795 | 139 | 656 | 121
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 52347 | 8873 | 36191 | 3929
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3, 58, 4-6)) | [8 empty] | 61360 | 10648 | 43429 | 4715
Накладные расходы | [8 empty] | 16131
Сметная прибыль | [8 empty] | 9218
Итоги по разделу 1 Установка опор :
Линии электропередачи | [8 empty] | 86709
Итого | [8 empty] | 86709
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 7283
Машины и механизмы | [8 empty] | 43429
ФОТ | [8 empty] | 15363
Накладные расходы | [8 empty] | 16131
Сметная прибыль | [8 empty] | 9218
Итого по разделу 1 Установка опор | [8 empty] | 86709
Раздел 2. Подвес провода
7 | ТЕРм08-02-150-01 И1 - Постан.Правит.Тюмен.обл. от 04.03.13 №74-п | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника НР (7469 руб.): 95% от ФОТ СП (5110 руб.): 65% от ФОТ | 1000 м | 5,72 4,975+0,32*2+0,105 | 9407.72 | 677.84 | 3004.5 | 467.72 | 53812 | 3877 | 17186 | 2675
8 | ТЕР33-04-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ НР (729 руб.): 105% от ФОТ СП (416 руб.): 60% от ФОТ | 1 переход | 8 | 104.52 | 72.24 | 32.28 |  | 836 | 578 | 258
9 | ТЕР33-04-013-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 НР (3884 руб.): 105% от ФОТ СП (2219 руб.): 60% от ФОТ | 1 ответвление | 107 | 93.19 | 19.52 | 72.19 | 9.28 | 9971 | 2089 | 7724 | 993
10 | ТЕР33-04-013-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 НР (568 руб.): 105% от ФОТ СП (325 руб.): 60% от ФОТ | 1 ответвление | 9 | 172.61 | 32.9 | 132.3 | 17.18 | 1553 | 296 | 1191 | 155
11 | ТЕРм08-03-600-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные НР (441 руб.): 95% от ФОТ СП (302 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 101 | 6.6 | 3.68 | 2.3 | 0.15 | 667 | 372 | 232 | 15
14 | ТЕРм08-03-600-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (32 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 3 | 12.46 | 9.42 | 2.3 | 0.15 | 37 | 28 | 7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 66876 | 7240 | 26598 | 3838
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 8-10, 7, 11, 14)) | [8 empty] | 73644 | 8688 | 31918 | 4606
Накладные расходы | [8 empty] | 13123
Сметная прибыль | [8 empty] | 8394
Итоги по разделу 2 Подвес провода :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 22929
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 72232
Итого | [8 empty] | 95161
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 33038
Машины и механизмы | [8 empty] | 31918
ФОТ | [8 empty] | 13294
Накладные расходы | [8 empty] | 13123
Сметная прибыль | [8 empty] | 8394
Итого по разделу 2 Подвес провода | [8 empty] | 95161
Раздел 3. Монтаж заземления
12 | ТЕР33-03-004-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м 119,48 = 146,53 - 0,005 x 5 410,12 НР (1727 руб.): 105% от ФОТ СП (987 руб.): 60% от ФОТ | 1 заземлитель | 97 | 119.48 | 7.48 | 111.74 | 6.65 | 11590 | 726 | 10839 | 645
Уд | 1. 204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм | т | 0,005 0,485 | 5410.12 |  |  |  | 2623.91
13 | ТЕРм08-01-082-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п применительно | Зажим наборный без кожуха 708,34 = 1 582,48 - 102 x 8,57 НР (219 руб.): 95% от ФОТ СП (150 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,39 39 / 100 | 708.34 | 493.5 | 26.67 | 1.6 | 276 | 192 | 10 | 1
Уд | 1. 509-0100 | Зажимы наборные | шт. | 102 39,78 | 8.57 |  |  |  | 340.91
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 11866 | 918 | 10849 | 646
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 12-13)) | [8 empty] | 14219 | 1101 | 13019 | 775
Накладные расходы | [8 empty] | 1946
Сметная прибыль | [8 empty] | 1137
Итоги по разделу 3 Монтаж заземления :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 16617
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 685
Итого | [8 empty] | 17302
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 99
Машины и механизмы | [8 empty] | 13019
ФОТ | [8 empty] | 1876
Накладные расходы | [8 empty] | 1946
Сметная прибыль | [8 empty] | 1137
Итого по разделу 3 Монтаж заземления | [8 empty] | 17302
Раздел 4. Материалы неучтенные в расценках
Железобетонные изделия
15 | Белоярский мачтопропиточный завод | Стойка СВ110 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 8 | 2129.97 |  |  |  | 17040
16 | Белоярский мачтопропиточный завод | Стойка СВ95-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 195 | 1597.48 |  |  |  | 311509
59 | Белоярский мачтопропиточный завод | Анкер АВ-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 9 | 446.39 |  |  |  | 4018
Стальные конструкции
17 | АБКЭнергокомплект | Крепление подкоса У4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 47 | 142.75 |  |  |  | 6709
18 | АБКЭнергокомплект | Заземляющий проводник ЗП2М КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 56 | 124.63 |  |  |  | 6979
19 | АБКЭнергокомплект | Заземляющий проводник ЗП1М КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 128 | 79.31 |  |  |  | 10152
20 | ТСЦ-204-0006 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм | т | 0,97 970/1000 | 5199.08 |  |  |  | 5043
22 | АБКЭнергокомплект | Оттяжка ОТ-20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 9 | 727.59 |  |  |  | 6548
21 | АБКЭнергокомплект | Анкерный болт ОТ-21 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 9 | 375.01 |  |  |  | 3375
60 | АБКЭнергокомплект | Кронштейн ОТ-22 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 9 | 123.72 |  |  |  | 1113
43 | АБКЭнергокомплект | Крепление подкоса У1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 2 | 164.28 |  |  |  | 329
44 | АБКЭнергокомплект | Стяжка Х89 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 2 | 302.5 |  |  |  | 605
Линейная арматура
23 | АБКЭнергокомплект | Лента F 20.07 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт. | 493 | 9.06 |  |  |  | 4467
25 | ТСЦ-111-3170 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | шт. | 493 | 5.82 |  |  |  | 2869
26 | АБКЭнергокомплект | Зажим ZP-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт. | 169 | 33.99 |  |  |  | 5744
27 | АБКЭнергокомплект | Кабельный ремешок KR-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт. | 296 | 1.13 |  |  |  | 334
28 | АБКЭнергокомплект | Кронштейн анкерный СА2000 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт. | 68 | 37.39 |  |  |  | 2543
29 | АБКЭнергокомплект | Зажим анкерный РА 1500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт. | 97 | 54.16 |  |  |  | 5254
30 | АБКЭнергокомплект | Зажим КZP-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт. | 57 | 24.39 |  |  |  | 1390
31 | АБКЭнергокомплект | Зажим ПС-1-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 162 | 17.22 |  |  |  | 2790
34 | Бако | Зажим ОР645 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 480 | 21.75 |  |  |  | 10440
35 | Бако | Зажим ОР-95 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 16 | 35.12 |  |  |  | 562
38 | АБКЭнергокомплект | Кронштейн анкерный CA-25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 113 | 6.57 |  |  |  | 742
39 | АБКЭнергокомплект | Комплект подвески ES 1500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 123 | 57.1 |  |  |  | 7023
40 | АБКЭнергокомплект | Натяжной зажим PA25x100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 226 | 11.78 |  |  |  | 2662
41 | АБКЭнергокомплект | Зажим KZP-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 123 | 24.39 |  |  |  | 3000
48 | АБКЭнергокомплект | Зажим MJPT-50-120 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 33 | 27.19 |  |  |  | 897
33 | АБКЭнергокомплект | Зажим MJPT-54,6-95N КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 11 | 40.79 |  |  |  | 449
50 | АБКЭнергокомплект | Устройство для заземления UZM КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 2 | 1495.51 |  |  |  | 2991
42 | АБКЭнергокомплект | Устройство для закорачивания UZK КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 39 | 1631.47 |  |  |  | 63627
Провод
52 | АБКЭнергокомплект | Провод СИП4 2х16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | м | 2670 | 7.14 |  |  |  | 19064
53 | АБКЭнергокомплект | Провод СИП4 4х16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | м | 220 | 13.6 |  |  |  | 2992
54 | АБКЭнергокомплект | Провод СИП2 3х70+1х70+1х16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | м | 110 | 42.15 |  |  |  | 4637
55 | АБКЭнергокомплект | Провод СИП2 3х50+1х50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | м | 2780 | 31.27 |  |  |  | 86931
56 | АБКЭнергокомплект | Провод СИП2 3х50+1х50+1х16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | м | 1650 | 37.39 |  |  |  | 61694
57 | АБКЭнергокомплект | Провод СИП2 3х95+1х95 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | м | 587 | 55.29 |  |  |  | 32455
Материалы для информационных знаков на опорах
61 | АБКЭнергокомплект | Лента F 20.07 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод в цены 1-2001 МАТ=МАТ/1,18/3,74-МАТ | шт | 17 | 9.06 |  |  |  | 154
62 | ТСЦ-111-3170 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | шт. | 17 | 5.82 |  |  |  | 99
63 | ТСЦ-101-2215 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 1 мм | т | 0,0032 3,2/1000 | 4799.96 |  |  |  | 15
64 | ТСЦ-113-8028 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 0.53 | 12.27 |  |  |  | 7
65 | ТСЦ-113-0246 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,0014 1,4/1000 | 14312.86 |  |  |  | 20
66 | ТСЦ-113-0021 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0003 0,3/1000 | 19630.99 |  |  |  | 6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 699278
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 728558
Итоги по разделу 4 Материалы неучтенные в расценках :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 30039
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 698519
Итого | [8 empty] | 728558
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 728558
Итого по разделу 4 Материалы неучтенные в расценках | [8 empty] | 728558
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 830367 | 17031 | 73638 | 8413
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 877781 | 20437 | 88366 | 10095
В том числе, справочно:
5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3, 58, 4-6, 8-10, 12, 7, 11, 14, 13) | [8 empty] | 18134 | 3406 | 14728 | 1683
Транспортные расходы МАТ=1,03 (Поз. 18-19, 22, 21, 60, 44, 15-16, 59, 17, 43, 23, 26-31, 34-35, 38-41, 48, 33, 50, 42, 52-57, 61) | [8 empty] | 20736
Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 (Поз. 18-19, 22, 21, 60, 44, 15-16, 59, 17, 43, 23, 26-31, 34-35, 38-41, 48, 33, 50, 42, 52-57, 61) | [8 empty] | 8544
Накладные расходы | [8 empty] | 31199
Сметная прибыль | [8 empty] | 18749
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 156290
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 771439
Итого | [8 empty] | 927729
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 768978
Машины и механизмы | [8 empty] | 88366
ФОТ | [8 empty] | 30532
Накладные расходы | [8 empty] | 31199
Сметная прибыль | [8 empty] | 18749
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 927729
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)