## График освоения кап вл и фин
Приложение № 6 к Конкурсной документации (форма 4)
|  | Подрядчик: | [11 empty] | Заказчик: |  |  |  | Заказчик:
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту на 2017г.
тыс.руб.
[9 empty] | Показатель |  |  |  |  | III кв. |  | IV кв. | Итого
[9 empty] | Освоение (без НДС) |  |  |  |  | 14390.4363 |  |  | 14390.4363
[9 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  |  |  | 16980.7148 |  |  | 16980.7148
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по реконструкции объекта " ПС 110/10 кВ "Чермет" Тюменского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети""
№ | Наименование мероприятий и работ | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2017 год | [8 empty] | Примечание
[7 empty] | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год тыс.руб.
[7 empty] | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал тыс.руб.
|  |  | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 | 33
1 | Заключение договора страхования
2 | Глава 1. Подготовка территории строительства
2.1 | Планировка территории
2.2 | Демонтажные работы
3 | Глава 2. Основные объекты строительства
3.1 | Конструктивно-планировочные решения
3.2 | Электротехнические решения
3.3 | Электротехнические решения ПС Сибжилстрой
3.4 | Телемеханизация подстанции
3.5 | Релейная защита
3.6 | АУЭ
3.7 | Освещение и заземление
3.8 | Кабельное хозяйство
3.9 | Перевозка демонтированного трансформатора
4 | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
4.1 | Подъездная дорога
4.2 | Сети связи ПС Чермет
4.3 | Сети связи ПС Сибжилстрой
5 | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
5.1 | Благоустройство территории
6 | Глава 9. Прочие работы и затраты
6.1 | Пусконаладочные работы ПС Чермет
6.2 | Пусконаладочные работы ПС Сибжилстрой
6.3 | Прочие
7 | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС),
в том числе:
7.1 | Строительно-монтажные работы
7.2 | Оборудование
7.3 | ПНР
7.4 | Прочие
7.5 | Непредвиденные затраты
8 | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),
9 | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС)
10 | Оплата прочих затрат (с НДС)
11 | Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР и ПНР (с НДС)
12 | Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС)
13 | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)
Руководитель ….. ……………………
Подпись и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму:
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)