Приложение 5

Общие требования к содержанию проекта производства работ (ППР) на объектах филиала

Нефтеюганские электрические сети.

1.	Введение

1.1. Настоящее Приложение определяет и устанавливает порядок разработки, состав и содержание решений, разрабатываемых с учетом требований охраны труда в ППР для выполнения работ в действующих, реконструируемых, расширяемых и вновь сооружаемых подстанциях.

2.	Общие положения

- Проект производства работ является организационно технологическим документом производственного назначения, который для конкретного     объекта регламентирует:

-правила     ведения  ремонтных, строительных работ   и сроки   их   исполнения;

-порядок расстановки   инженерного  оборудования и обустройства строительной площадки;

- регламент требуемого качества строительной продукции;

- мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также другие меры, исключающие строительные, пожарные, экологические и другие риски.

- ППР   состоит   из   комплекта   технических   и   организационно-распорядительных документов, необходимых для подготовки и производства капитального   или   среднего   ремонта,   модернизации   или   технического перевооружения  (далее  в   тексте   -  ремонт)   оборудования  подстанций,  в условиях безопасного выполнения работ.

- ППР разрабатывается для ремонта основного и вспомогательного оборудования подстанций, производимого на месте размещения в условиях существующей    компоновки    на    подстанциях,    при    наличии    факторов, требующих обеспечения безопасного выполнения работ.

- Проекты производства работ (ППР) разрабатываются с учетом требований охраны труда и промышленной безопасности.

Выполнение работ в условиях действия опасных и вредных производственных факторов, а также при строительстве, реконструкции или эксплуатации опасных производственных объектов осуществляется на основе решений по охране труда и промышленной безопасности.

2.5.	Разработка в составе проектов  производства  работ индивидуальных технологических карт,  чертежей установок, инвентаря и приспособлений не допускается, если по ним имеется типовая документация, сведения о которой включены в официальные источники информации. технического перевооружения действующих подстанций, зданий и сооружений.

3  Состав комплекта документов ППР и требования к ним

3.1.    Состав комплекта документов ППР включает:

- Титульный лист.

- Содержание.

- Ведомость примененных и ссылочных документов

- Назначение и область применения ППР

- Краткая характеристика объекта.

- Ситуационный  план   строительства с расположением  объектов монтажа    зданий,    сооружений,    участков    территории,    граничащих    со строительной площадкой, прохождения подземных коммуникаций, особенно кабельных линий; ячеек и оборудования, находящихся под напряжением; приобъектных постоянных и временных транспортных путей, пешеходных дорог   и   переходов,   электроснабжения,   подъемно-транспортных   средств, механизированных установок, временных зданий, сооружений и устройств, используемых  для  нужд  монтажа,   опасных  зон  и   зон   запрета  работы грузоподъемных   кранов,   безопасных   путей   прохода   по   строительной площадке и прилегающей к ней территории (при необходимости).

- Опись документов.

- Общие сведения по объекту.

- Ведомость   основных   объемов   строительно-монтажных   работ
(СМР).

3.1.10.Спецификация монтируемого оборудования.

3.1.11 .Требования к организации монтажной площадки.

3.1.12.Монтаж оборудования.

3.1.13.Решения по охране труда при выполнении работ.

З.1.14.График отключения действующих ячеек и отдельного электрооборудования, находящегося под напряжением. В графике указывается последовательность, сроки и длительность отключений, а также наименование ячеек, отходящих ВЛ и других электроустановок, которые необходимо отключить для обеспечения безопасности работающих (при необходимости).

3.1.15.Ведомость технологических карт (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ.

З.1.16.Расчет потребности в инвентарных зданиях и сооружениях, в складских площадках

3.1.17.Ведомость необходимых инструментов, приспособлений и механизмов.

3.2  Разработанный  ППР  может  использоваться  как  типовой   при последующих   ремонтах   и   нуждается   в   пересмотре   при   значительных изменениях технологии выполнения ремонта.

  - В зависимости от особенностей ППР отдельные разделы   (кроме раздела «Решения по охране труда» допускается объединять или исключать, а также вводить новые разделы.

3.4   При необходимости к ППР прикладываются перечень средств индивидуальной и коллективной зашиты персонала и др.

4       Порядок разработки,  согласования  и утверждения ППР

- Порядок разработки и содержание решений в ППР определяется строительными нормами и правилами.

- ППР  на  строительство   новых,  расширение,  реконструкцию   и техническое   перевооружение   действующих   электроустановок,   зданий   и сооружений   разрабатываются   генеральными   подрядными   строительно- монтажными организациями.

При необходимости более детальной проектной разработки вопросов производства специальных работ, выполняемых силами специализированных субподрядных организаций, эти организации должны разрабатывать проекты производства специальных видов работ.

4.3.	Ответственным за разработку ППР является Подрядчик, который может  самостоятельно  разрабатывать  его  полный  объем,  привлекать  на договорной  основе ремонтные предприятия и  (или)  специализированные организации для выполнения разработок отдельных документов ППР.

При этом Подрядчик обязан всегда разрабатывать следующие документы ППР:

•	ведомость объема ремонта;

•	программу приемки энергоустановки из ремонта.

4.5.	ППР подписывается разработчиком, инженером по охране труда, руководителем службы, курирующим данный вид работы, утверждается     техническим     руководителем     генеральной      подрядной организации, выполняющей работы,  а разделы проекта по монтажным и специальным  работам - главными инженерами соответствующих субподрядных организаций по согласованию с генеральным подрядчиком.

ППР на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующей электроустановки, здания и сооружения согласовывается с Заказчиком.

4.6.	Подрядная организация согласовывает ППР с генподрядчиком (заказчиком) подписями на титульном листе. Все необходимые при разработке ППР согласования с заинтересованными организациями выполняет автор проекта производства работ.

- Порядок согласования и перечень административных должностей лиц, участвующих в согласовании отдельных документов ППР, должен быть отражен в распорядительном документе заказчика, составленном с участием подрядной организации.

- Привязка   типовых   ППР   и   ППР   повторного   применения   к конкретным условиям должна согласовываться и утверждаться в том же порядке, что и вновь разрабатываемые ППР.

5      Требования к оформлению документов ППР

- ППР оформляют с титульным листом и ведомостью документов проекта. Титульный лист и ведомость документов проекта имеют общую нумерацию  листов,  причем  титульный  лист  является  первым  листом,   а заглавный лист ведомости документов проекта - вторым листом. Другие документы ППР имеют собственную нумерацию листов в пределах каждого документа. При комплектации документов ППР в папки или альбомы следует выполнить последовательную нумерацию всех листов, расположив их номера в нижней правой части каждого листа.

- Титульный лист составляется в соответствии с приложением 3 настоящего положения.

- Общие сведения по объекту указываются в содержании ППР, в соответствии с приложением 3 настоящего положения.

- Ведомость    необходимых    инструментов,    приспособлений    и механизмов указываются в содержании ППР, в соответствии с приложением 2 настоящего положения.

  - Комплект  технологических  документов разрабатывается оформляется в соответствии с государственными стандартами ЕСТД.

6      Решения по охране труда в ППР

6.1  В данном разделе должно быть указано следующее:

- требования к организации работ в зимних условиях;

- требования   к   организации   работ   в   условиях   действующего объекта;

- порядок начала выполнения и окончания работ на действующем объекте;

- перечень инвентарных средств защиты;

- в ППР для расширяемых и реконструируемых объектов приведены способы оказания      первой      помощи      пострадавшим      от электрического тока.

6.2.  Руководящими и  справочными материалами  для учета требований, а также разработки решений по охране труда в ППР являются:

-требования нормативных правовых и нормативно – технических актов, содержащих государственные требования охраны труда;

-типовые решения по безопасности труда, справочные пособия и каталоги технологической оснастки и средств защиты работающих;

-материалы и результаты технического обследования подлежащих реконструкции эксплуатируемых зданий и сооружений, а также требования   к   выполнению строительных   работ   в   условиях действующего производства;

-инструкции   заводов-изготовителей   машин,   оборудования, оснастки,  применяемых в процессе  работ;

-особые условия строительства, связанные с возникновением зон постоянно действующих и потенциально действующих опасных производственных факторов.

6.3.	Состав и содержание основных проектных решений по охране труда в  ППР  определяется     требованиями    нормативно-технических  документов.

Приводятся конкретные решения по охране труда. Ссылка «работать в соответствии с такими документами» недопустима.

6.4.	На ситуационном плане подстанции (части подстанции) должны быть обозначены опасные зоны вблизи мест перемещения грузов подъемно-транспортным оборудованием, вблизи строящегося здания или сооружения, а также воздушной линии электропередачи.

На ситуационном плане подстанции (части подстанции) должны быть обозначены места размещения санитарно-бытовых помещений, автомобильных и пешеходных дорог, определяемых с учетом опасных зон, расположение источников освещения и ограждение территории строительной площадки.

6.5.	При разработке решений по охране труда должны быть выявлены зоны действия опасных производственных факторов, связанных с технологией и условиями производства работ.

Производственные и санитарно-бытовые помещения должны размещаться на стройгенплане за пределами опасных зон.

6.6.	При  организации рабочих мест в  зонах возможного действия опасных    или    вредных    производственных     факторов     должны быть предусмотрены решения по охране труда, в том числе при:

- размещении их вблизи перепада по высоте 1,3 м и более, вблизи строящегося   здания,   в   местах   перемещения   краном   груза, расположении по одной вертикали, в котлованах и траншеях, где возможно выделение вредного газа, вблизи электроустановок;

- выполнении  работ  с  применением  грузоподъемных  кранов  и транспортных средств в зоне ЛЭП, вблизи котлованов и траншей.

6.7.	При расположении рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3м и  более технологические   карты должны  содержать  решения  по предупреждению    падения    человека  с  высоты, которые  связаны    с определением конструкции и места установки  необходимых   средств коллективной  защиты - защитных    (страховочных   или    сигнальных) ограждений, а также средств подмащивания и лестниц для подъема на рабочие места.

В технологических картах на производство монтажных работ должны содержаться конкретные указания по предупреждению опасности падения работающих с высоты, падения конструкций, изделий или материалов при перемещении их краном или при потере устойчивости в процессе монтажа или складирования.

6.8.	Основными критериями, определяющими выбор необходимого типа       средства   подмащивания,   классификация   и   общие   технические требования которых определены государственными стандартами, являются месторасположение зоны работ, трудоемкость работ, а также максимальная нагрузка от работников, материалов, инструмента.

В зависимости от размеров зоны работы может возникнуть необходимость перемещения работающих по горизонтали, вертикали или по горизонтали и вертикали. В первом случае следует применять переставные (с массой до 15кг) или передвижные подмости. Во втором случае подъемные подмости - люльки. При необходимости перемещения зоны работы по вертикали и горизонтали в случае значительной трудоемкости работ необходимо применять стоечные леса, а при незначительной трудоемкости - подъемники.

При необходимости расположения на подмостях материалов и оборудования должны быть указаны: максимально допустимая нагрузка и характер ее распределения.

6.9.	В    целях    предупреждения    падения    перемещаемых    краном строительных конструкций и материалов, а также их падения в процессе монтажа или при складировании в технологических картах должно быть указано:

- средства контейнеризации или тара для применения штучных и сыпучих материалов, а также бетона или раствора, предупреждающие падение груза при его перемещении и обеспечивающие удобства подачи к месту работ;

- способы строповки и грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), обеспечивающие подачу элементов    конструкций    при    монтаже    и    складировании    в положении, близком к проектному;

- порядок и способы складирования конструкций и оборудования;            - способы временного и окончательного закрепления конструкций при монтаже.

6.10.	В целях  обеспечения  электробезопасности   в   соответствии   с требованиями СНиП 12-03-2001 в ППР должно быть предусмотрено:

- указания  по  устройству временных электроустановок,  выбору трасс    и    определению    напряжения    временных    силовых    и осветительных     электросетей,      месторасположению     вводно-распределительных систем и приборов;

- указания по заземлению металлических частей крановых путей и металлоконструкций грузоподъемных кранов, другого оборудования с электроприводом, металлических строительных лесов, металлических ограждений токоведущих частей;

- дополнительные меры безопасности при производстве работ в действующих установках.

6.11.	При выполнении работ с применением мобильных строительных машин и транспортных средств исходя из требований СНиП 12-03 должно быть предусмотрено:

- определение   на   стройгенплане   путей   перемещения   и   мест установки мобильных машин на территории стройплощадки и местонахождения создаваемых ими опасных зон;

- места установки машин и транспортных средств вблизи выемок и траншей, которые должны определяться с учетом обеспечения устойчивости откосов и крепления выемок;

- определение   специальных  мер   безопасности  при  выполнении работ с применением машин и транспортных средств в охранной зоне линии электропередачи.

6.12.	При производстве    работ   грузоподъемными кранами    или
подъемниками,  исходя из  требований  ПБ   10-382  и  других  правил безопасности в ППР, должны быть заложены решения по выполнению следующих требований охраны труда и промышленной безопасности:

- устанавливаемые краны или подъемники должны соответствовать условиям  строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету;

- при установке кранов или подъемников необходимо соблюдать безопасные     расстояния     от     сетей    и     воздушных     линий электропередачи,    мест    движения    городского    транспорта   и пешеходов,   а  также   безопасные  расстояния  приближения  к строениям и местам складирования строительных конструкций, деталей и материалов;

- обеспечение безопасной совместной работы нескольких кранов на одном пути, на параллельных путях;

- указаны подъездные пути и места складирования грузов, порядок и габариты их складирования;

- мероприятия   по   безопасному   производству   работ   с   учетом конкретных условий на участке, где  установлен   кран   или подъемник;

- соответствующий    требованиям    государственных    стандартов проект кранового пути, при перемещении крана по крановым путям.

7 Требования к содержанию ППР с применением  грузоподъемных  кранов

Для безопасного производства работ ППР на сложные строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы кранами должен дополнительно содержать:

7.1.	На монтажном стройгенплане

- планы строящихся, а также существующих и временных зданий и сооружений;

- наземные   и   подземные   коммуникации,   находящихся   в   зоне выполнения   работ   и   влияющие   на   основные   решения   по организации монтажной площадки;

- площадки для  складирования  и  укрупнительной  сборки оборудования и конструкций;

- направление и способы подачи оборудования и конструкций в зону монтажа;

- пути - подъездные и перемещения грузоподъемных кранов;

- данные   о   согласовании  возможности  приложения     монтажных нагрузок к зданиям и сооружениям (при необходимости);

- обозначение границ опасной зоны в   процессе производства монтажных работ.

7.2.	На схеме монтажа (перемещения) оборудования и конструкций:

- планы и разрезы зданий и сооружений, где выполняется монтаж (перемещение) с указанием грузоподъемных кранов, такелажных средств, монтируемого (перемещаемого) оборудования и конструкций в процессе монтажа на промежуточных этапах производства работ;

- графические   материалы,   поясняющие   последовательность   и содержание монтажных (погрузочно-разгрузочных) операций;

- координаты установки грузоподъемных кранов, и грузовысотные   характеристики;

- площадки  для установки грузоподъемных кранов,   смены   их стрелового    оборудования,    сборки   и   выкладки   такелажной оснастки;

- решения по строповке  с   указанием    мест    расположения строповочных узлов, схем строповки, конструкции стропов. При этом   определение   нагрузок   на   грузоподъемные   краны   или такелажные средства при спаренной работе следует производить с учетом   возможной   неравномерности   распределения   нагрузок, используя    коэффициенты    неравномерности,    приведенные    в приложении 1 к ППР.

Выбор стропов следует осуществлять согласно приложению 2 к ППР;

Рекомендуемые схемы строповки оборудования;

- решения по расстроповке;

- решения по привязке тяг (оттяжек) и расчалок к перемещаемому оборудованию и конструкциям;

- решения по определению массы оборудования и конструкций и расположения центра их тяжести (для случаев, когда по тем или иным причинам они неизвестны);

- расстановку участников монтажа (перемещения) оборудования и конструкций;

- способ   и   средства   контроля вертикальности  грузового полиспаста крана (кранов);

- технические средства по ограничению пути движения или угла поворота  башни   крана  при  выполнении  работ  в   стесненных условиях;

- решения  по   статическому  испытанию  непосредственно  перед подъемом,   в   рабочем   положении,   применяемых   такелажных средств,     грузозахватных приспособлений (включая  узлы строповки)  и  монтажных устройств   и   приспособлений    со статической нагрузкой в 1,25 раз превышающей возникающую в процессе монтажа (перемещения) оборудования и конструкций.

7.3. В указаниях по монтажу (перемещению)   оборудования   и конструкций

- требования к месту установки и передвижения грузоподъемного крана (кранов) с точки зрения ее несущей способности и уклону площадки;

- описание работ и последовательность их выполнения при определении массы и расположения центра тяжести оборудования и конструкций перед производством работ по монтажу (перемещению);

- пояснения по производству подготовительных работ по испытанию такелажных средств, грузозахватных приспособлений и монтажных устройств и приспособлений, а также подробную технологию испытания, порядка осмотра оснастки после приложения испытательной нагрузки с оформлением акта испытания;

- технологическую последовательность (циклограмму)

- выполняемых краном (кранами) в процессе производства работ операций по подъему крюка, изменению его вылета или повороту стрелы, обеспечивающих отклонение грузового полиспаста от вертикали в заданных пределах;

- значение допускаемого максимального угла отклонения от вертикали грузового полиспаста крана (кранов) в процессе подъема и перемещения оборудования и конструкций, определяемый как разница между паспортными и принятыми в ППР значениями уклона места установки крана (кранов); решения по применению средств связи между машинистом и работающими (звуковая сигнализация, радио или телефонная связь) в зависимости от условий производства работ; требования о выполнении работ, предусматриваемых актом готовности грузоподъемных кранов, такелажных средств, грузозахватных приспособлений, монтажных устройств и приспособлений, а также технического персонала к производству работ.

  - В рабочих чертежах такелажных средств, грузозахватных приспособлений    и монтажных устройств и приспособлений

- сборочный чертеж такелажного средства с узлами, схемами и пояснениями, исчерпывающими условиями их установки и работы: опирание и закрепление, грузоподъемность при различных положениях, допустимые углы наклона такелажного средства, скорость ветра, при которой допускается подъем грузов, ветровой район и расчетная температура местности, где возможно их применение, другие специальные условия

- программу статистических и динамических испытаний такелажного средства. В случаях, когда нет возможности создать испытательный груз необходимой массы, должны быть указаны искусственные    способы    обеспечения   перегрузки    (например, строповка груза в другой точке при соблюдении всех других проектных условий работы такелажного средства);

- в чертежах грузозахватного приспособления — грузоподъемность и схему приложения нагрузок;

- в чертежах монтажных  устройств  и  приспособлений, предназначенных для временного опирания, передвижения по ним монтируемых конструкций, оборудования и транспортных средств—схемы установки и закрепления устройств и приспособлений, схемы  приложения   и    значения    допустимых    нормативных нагрузок, указание о максимальной скорости ветра, при которой возможно производство монтажных работ, ветровой район;

- в рабочих чертежах всех видов устройств и приспособлений —климатические исполнения У или ХЛ по ГОСТ 15150-69*, а также минимальная отрицательная температура, при которой возможна их эксплуатация;

- статистические     расчеты,     оформленные     соответствующими подписями, хранимые в архиве проектной организации в виде, удобном   для   размножения   с   указанием   шифра   проекта   и архивного номера. Требования по расчету и конструированию такелажных     средств,     грузозахватных     приспособлений     и монтажных устройств и приспособлений должны быть приведены в приложении к ППР.
                                                                                            Приложение 2.

Примерное содержание проекта производства работ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения ППР 2. Краткая характеристика объекта. 3.Ситуационный план строительства

4. Опись документов.

5. Общие сведения по объекту.

5.1. Наименование объекта, код

5.2. Проектная организация:

5.3. Заказчик:

г.

5.4. Генподрядчик:

20

от «

5.5. Договор №

.руб. .руб-

.РУб-

5.6. Общая сметная стоимость

5.7. Стоимость монтажных работ_
5.8. Стоимость наладочных работ
5.9. Срок ввода объекта

чел./час.

5.10. Продолжительность выполнения работ
5.11. Трудоемкость монтажных работ

5.12. Количество рабочих по специальностям:

а)	чел.

б)	чел.

в)	чел.

6. Ведомость основных объемов строительно-монтажных работ 7. Спецификация монтируемого оборудования.

8. Требования к организации монтажной площадки.

9. Монтаж оборудования.

10.Решения по охране труда.

11. График отключения действующих ячеек и отдельного электрооборудования, находящегося под напряжением.

12. Ведомость примененных и ссылочных документов

13. Ведомость технологических карт на выполнение отдельных видов работ.

14.	Расчет потребности в инвентарных зданиях и сооружениях, в

складских площадках

15.	Ведомость необходимых инструментов, приспособлений и
механизмов.

| № п/п | Наименование инструментов, приспособлений и механизмов | Тип, марка | Единица измерения | Кол – во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение 3