## 1
Приложение №2
к Договору №____от___________20__г.
[6 empty] | СМЕТА № |  | 1
на выполнение предпроектного обследования ВЛ-110 кВ Тюмень-Караганда-Велижаны-Н-Тавда Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
в руб.
№ п/п |  | Перечень выполняемых работ | Сроки участия в оказании услуг |  | Исполнители |  |  |  |  | Количество человеко-дней |  | Средняя оплата труда за 1 день |  | Оплата труда (всего)
|  |  | начало | окончание | коли-чество |  | должность
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
1 |  | Выполнение комплекса работ по предпроектному обследованию воздушных линий электропередач АО "Тюменьэнерго", расположенные в Тюменском и Нижнетавдинском районах | 2015-12-01 | 2015-12-10
2 |  | Разработка проекта задания на проектирование на основании типового задания на проектирование, утвержденного АО «Тюменьэнерго». Выполнение предварительного расчета стоимости работ по реконструкции с использованием сборника укрупненных показателей ПАО «Россети». | 2015-12-29 | 2015-12-31
[12 empty] | ИТОГО: |  | 0
| Итого оплата труда | [12 empty] | 0
| Начисления на зарплату 30,2% | [12 empty] | 0
| ФСС(травма) 0,20% | [12 empty] | 0
| ФСС 2,90% | [12 empty] | 0
| ПФР 22% | [12 empty] | 0
| ФФОМС 5,10% | [12 empty] | 0
| Накладные расходы по ставке | [12 empty] | 0
| Итого прямые затраты и накладные расходы | [12 empty] | 0
| Плановые накопления (Рентабельность по ставке 10%) | [12 empty] | 0
| Итого стоимость работ без НДС, руб. | [12 empty] | 0
| НДС по ставке 18% | [12 empty] | 0
| Итого стоимость работ с учетом НДС, руб. | [12 empty] | 0
Заказчик: | [10 empty] | Подрядчик:
АО "Тюменьэнерго"