## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда №________________
от _________________201_ г.
[10 empty] | Подрядчик: | [23 empty] | Заказчик:
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту (*заполняются филиалом на стадии КД)
тыс.руб.
[27 empty] | Показатель |  |  | IV кв. 2019 |  | II кв. 2020 |  | III кв. 2020 |  | IV кв. 2020 |  | Итого*
[27 empty] | Освоение (без НДС) |  |  | 16594.2928 |  | 5582.3406 |  | 22329.3625 |  | 11317.4102 |  | 55823.4062
[27 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  | 19913.1514 |  | 6698.8087 |  | 26795.235 |  | 13580.8923 |  | 66988.0874
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График выполнения Работ
на выполнение строительно - монтажных работ по титулу "Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит)" филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2019 год | [8 empty] | 2020 год | [16 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[15 empty] | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год руб.
[15 empty] | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Организационные мероприятия: в том числе,
| Заключение договора страхования | [9 empty] | х | х
| Заключение договора на авторский надзор | [9 empty] | х | х
1 | Глава 1. Подготовка территории строительства | [9 empty] | х | х
1.1. | Демонтажные работы. 1 этап | [9 empty] | х | х
1.2. | Разбивка осей здания ОПУ и жилого комплекса. 1 этап | [9 empty] | х | х
1.3. | Подготовка территории.1 этап | [9 empty] | х | х
2. | Глава 2. Основные объекты строительства
2.1. | Электротехнические решения ПС | [9 empty] | х | х
2.2. | Собственные нужды. СОПТ ПС | [9 empty] | х | х
2.3. | Сети связи | [9 empty] | х | х
2.4. | РЗА | [9 empty] | х | х
2.5. | ССПИ | [9 empty] | х | х
2.6. | АИИСКУЭ | [9 empty] | х | х
2.7. | Охранно-пожарная сигнализация | [9 empty] | х | х
2.8. | Молниезащита и заземление | [9 empty] | х | х
2.9. | Открытая часть ПС. Конструктивно-строительные решения.1 этап | [9 empty] | х | х
2.10. | Наружное освещение.1 этап | [9 empty] | х | х
2.11. | Модульные здания ОПУ и жилого комплекса. Конструктивно-строительные решения | [9 empty] | х | х
2.12. | Система водоснабжения. Здание ОПУ.1 этап | [9 empty] | х | х
2.13. | Система водоотведения. Здание ОПУ | [9 empty] | х | х
3. | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [9 empty] | х | х
3.1. | Наружные сети канализации | [9 empty] | х | х
4. | Глава 9. Прочие работы и затраты | [9 empty] | х | х
4.1. | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (тех.инвентаризация,внесение в ЕГРН) | [9 empty] | х | х
4.2. | Пусконаладочные работы .ССПИ | [9 empty] | х | х
4.3. | Пусконаладочные работы оборудования РЗА | [9 empty] | х | х
5. | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы. | [9 empty] | х | х
5.1. | Авторский надзор 0,2 % | [9 empty] | х | х
6. | Ввод объекта в эксплуатацию | [9 empty] | х | х
7. | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС),
в том числе:
7.1 | Строительно-монтажные работы
7.2 | Оборудование
7.3 | Прочие работы и затраты
7.4 | Непредвиденные затраты
8. | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС),
9. | Аванс в размере не менее 30% от цены Договора (с НДС)
9.1 | Погашение аванса (справочно, с НДС)
10. | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС)
11. | Оплата прочих работ и затрат (с НДС)
12. | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
13. | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)
Руководитель ….. ……………………
Подпись и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму:
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)