Приложение 3 к Договору

от __________ № ______

ФОРМА

Отчет об использовании авансовых платежей на ____________ 20____г.

| Титул, предмет договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядная организация, ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и № договора на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала и окончания работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость договора (с учетом всех доп. соглашений), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма полученных средств по договорам, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авансовые платежи, перечисленные Заказчиком, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛУЧЕНО АВАНСОВ ПОДРЯДЧИКОМ |  |  |  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ АВАНСОВ ПОДРЯДЧИКОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет авансового платежа | Назначение авансового платежа (уточняется при необходимости) | Сумма платежа | Дата и № счета | Дата и № платежного поручения | Наименование субподрядных организаций/поставщиков/производителей, ИНН | Предмет договора |  | Дата и № договора | Дата начала и окончания работ | Стоимость договора (с учетом всех доп. соглашений) | Сумма аванса по договору | Сумма аванса, перечисленного подрядной организацией | Дата и № счета | Дата и № платеж-ного по-ручения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счета, договоры и платежные поручения по пп. 4, 5, 8, 13, 14 настоящей таблицы прилагаются в подтверждение целевого использования авансовых платежей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель организации _____________________________________________________ Подпись/расшифровка подписи (подрядной организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 4 к Договору

от __________ № ___

___

| Форма Справка о движении денежных средств по договорам, заключенным во исполнение договора подряда за __________20_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор подряда |  |  |  |  |  |  |  | По договорам, заключенным во исполнение договора подряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвес-тицион-ных проектов | Предмет договора | Наименование Подрядчика | № договора и дата его подписания | Дата начала подряда | Дата окончания подряда | Стоимость договора (с учетом всех доп. согл) | Сумма полученных средств по договору | Наименование контрагентов Подрядчика | Предмет договора | № и дата заключения договора | Дата начала подряда//услуг | Дата окончания подряда/услуг | Стоимость договора (с учетом всех доп. согл.) | Сумма аванса по договору |  |  | Сумма авансов перечисленных Заказчиком |  | Сумма перечислений за работы/услуги | Всего перечислено (гр.17+гр.19) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки перечисления авансовых платежей |  |  | Сроки про-веде-ния расчётов за работы/услуги |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ИТОГО по договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

от Поставщика ________________________________                            дата составления справки __________

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП; Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП. |  |
| --- | --- |

Приложение 5 к Договору

от __________ № ______

ФОРМА

Месячно-суточный график выполнения работ

по объекту «_______________________» на _______ 20__ года

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по проекту | Выполнено с начала строительства |  | Задание на месяц | Выполнено с начала месяца |  | Дни месяца | Наименование отчетного месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1.Наименование подобъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Наименование подобъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.n |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 6 к Договору

от __________ № ______

# Порядок проверки готовности подрядных организаций

# к выполнению строительно-монтажных работ

# на объектах АО «Тюменьэнерго»

1. Проверка готовности Подрядчика осуществляется непосредственно по месту размещения на Объекте строительства Заказчиком в соответствии с проектной и рабочей документацией ПОС, ППР, техническими регламентами, действующими организационно-распорядительными документами Заказчика.

2. Проверка проводится на отдельные этапы либо на весь комплекс этапов строительства, предусмотренных проектной документацией и графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (графиком выполнения работ, услуг), на основании письменного уведомления Подрядчика после оформления всех разрешительных документов.

3. Проверке готовности подлежат Подрядчик и субподрядные организации, согласованные с Заказчиком и привлекаемые Подрядчиком по договору субподряда.

4. В ходе проверки устанавливается:

- наличие действующих разрешительных и организационно-распорядительных документов на строительство и земельный участок;

- наличие в соответствии с календарным графиком движения людских и технических ресурсов, квалификация ИТР и рабочих;

- комплектация и документальное подтверждение исправного технического состояния технических ресурсов;

- готовность административно-бытовых, хозяйственных и производственных построек, необходимых для реализации строительства.

Перечень проверяемых документов

| № п/п | Наименование проверяемого документа и его наличие |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОТОВНОСТЬ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 1.1 | Правоустанавливающие документы на земельный участок на период строительства |  |
| 1.2 | Контракт на выполнение СМР, договор на осуществление авторского надзора в случае разработки проекта подрядчиком (проверка на наличие). |  |
| 1.3 | Согласование Заказчика, выдаваемое генеральному подрядчику на привлечение субподрядной организации (для проверки готовности субподрядной организации). |  |
| 1.4 | Лицензия, выдаваемая МЧС на монтаж средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (при необходимости). |  |
| 1.5 | Разрешение на вырубку леса (лесная декларация) (при необходимости). |  |
| 1.6 | Разрешение на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций (при необходимости). |  |
| 1.7 | Ордер на производство земляных и буровых работ (при необходимости). |  |
| 2 | ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |
| 2.1 | Комплект утвержденной проектной документации и рабочей документации со штампом «В производство работ» заказчика. |  |
| 3 | ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |
| 3.1 | ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) * |  |
| 3.1.1 | Наличие ППР, утвержденного Главным инженером (техническим руководителем) подрядной строительной организации, согласованного заказчиком. |  |
| 3.1.2 | Производственные инструкции и технологические карты на основные виды работ, предусмотренные проектом, в т.ч. на строительный контроль качества работ, выполняемый лицом, осуществляющим строительство. |  |
| 3.2 | ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ КРАНАМИ (ППРк) (при необходимости). |  |
| 3.2.1 | Наличие ППРк, согласованный с владельцем ГПМ, осуществляющим надзор, руководителем организации, разработавшей ППРк и утверждённый руководителем генподрядной строительно-монтажной организации (заказчиком ГПМ). |  |
| 3.2.2 | Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповки грузов с приложением разрешительной документации (паспортов, сертификатов). |  |
| 3.3 | Наличие подтверждения ознакомления персонала, назначенного для производства работ, с ППР, ППРк и ОТК. |  |
| 4 | ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО - РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |
| 4.1 | О назначении ответственного производителя СМР, имеющего соответствующую квалификацию по видам работ. |  |
| 4.2 | О закреплении за объектом персонала подрядной организации. |  |
| 4.3 | О назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика. |  |
| 4.4 | Наличие разрешительных документов на работы в действующих электроустановка (письма, удостоверения, наличие инструктажей). |  |
| 5 | СВИДЕТЕЛЬСТВА |  |
| 5.1 | Лаборатории неразрушающего контроля |  |
| 5.2 | Аккредитованной строительной лаборатории |  |
| 5.3 | Аккредитованной испытательной электролаборатории |  |
| 6 | ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ |  |
| 6.1 | Наличие требуемой численности и квалификации персонала согласно ПОС (ППР), графика движения рабочих кадров: |  |
| 6.1.1 | Инженерно-технических работников (в т.ч. ПТО и службы производственного (строительного) контроля). |  |
| 6.1.2 | Квалифицированных рабочих по профессиям. |  |
| 6.2 | Наличие требуемого количества соответствующей строительной и специальной техники согласно ППР (ПОС), графика движения строительной техники: |  |
| 6.2.1 | Строительной и специальной техники (технологического инвентаря, монтажной оснастки) |  |
| 6.2.2 | Вспомогательного автотранспорта для доставки персонала к месту производства работ. |  |
| 6.3 | Наличие в полном объеме требуемого проектом на дату начала выполнения работ количества основных материалов, конструкций и оборудования с подтверждающими документами их качества (сертификатами, паспортами) завода - изготовителя в рамках поставки строительного подрядчика в соответствии с графиком. |  |
| 7 | ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |  |
| 7.1 | Готовность и размещение временных титульных зданий и сооружений, возводимых до начала строительства, в соответствии с ПОС (ППР) (жилые городки, склады, РБУ и другие сооружения подсобно – хозяйственного назначения). Договора аренды соответствующих зданий и сооружений, приспосабливаемых для подсобно-хозяйственного назначения. |  |
| 7.2 | Готовность в соответствии с графиком поставки оборудования открытых площадок, полузакрытых (закрытых) складов, в соответствии с ПОС (ППР). Договора аренды площадей и помещений (при необходимости). |  |
| 7.3 | Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных сетей водо- (холодной, горячей воды), газоснабжения, теплоснабжения, а также канализационных бытовых и промышленных стоков. Наличие соответствующих договоров на утилизацию отходов, стоков (при необходимости). |  |
| 7.4 | Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных устройств системы электроснабжения подрядчика, осуществляемая от внешних электрических сетей (ТСО), либо энергоснабжения строительной площадки от автономных источников электроснабжения с соблюдением всех технических требований с согласия Заказчика. |  |
| 7.5 | Готовность в соответствии с ПОС (ППР) объектов и сооружений обеспечения безопасности и охраны, пропускного и внутриобъектового режима, антитеррористической защищенности объекта строительства, складов, площадок складирования и хранения оборудования, материалов. |  |
| 7.6 | Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных подъездных, эвакуационных и внутриплощадочных дорог, создаваемых на период строительства. |  |
| 8. ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА |  |  |
| 8.1 | Утвержденная программа вводного инструктажа и журнал регистрации вводного инструктажа. |  |
| 8.2 | Журнал регистрации первичного инструктажа на рабочем месте. |  |
| 8.3 | Приказ об утверждении Перечня должностей и профессий, для которых необходимо разработать инструкции по охране труда. |  |
| 8.4 | Журнал учета и выдачи инструкций по охране труда. |  |
| 8.5 | Инструкции по охране труда. |  |
| 8.6 | Приказ о назначении ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов и подъемников (вышек), съёмных грузозахватных приспособлений, тары. |  |
| 8.7 | Приказ о назначении ИТР, ответственных за содержание грузоподъемных кранов и подъемников (вышек) в исправном состоянии. |  |
| 8.8 | Приказ о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, подъемниками (вышками). |  |
| 8.9 | Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением. |  |
| 8.10 | Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное проведение работ в электроустановках. |  |
|  | Приказ о назначении лиц ответственных за электрохозяйство. |  |
| 8.11 | Журнал учета и выдачи средств индивидуальной защиты. |  |
| 8.12 | Личные карточки выдачи специальной одежды и обуви. |  |
| 8.13 | Журнал учета несчастных случаев. |  |
| 8.14 | Наличие договора с медицинским учреждением на проведение предрейсовых медицинских осмотров. |  |
| 8.15 | Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом. |  |
| 8.16 | Наличие отметок о допусках к специальным работам в квалификационных удостоверениях по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом. |  |
| 8.17 | Наличие удостоверений, копий протоколов аттестации ИТР и приказа о назначении ответственных за безопасное производство работ на объектах ДЗО ПАО «Россети», в том числе удостоверений о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. |  |
| 8.18 | Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей. |  |
| 9. ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |
| 9.1. | Наличие приказа о назначении лица ответственного за пожарную безопасность. |  |
| 9.2. | Наличие инструкции по пожарной безопасности при проведении огневых работ. |  |
| 9.3 |  | Наличие и готовность к применению первичных средств пожаротушения согласно расчету. |
| 10.ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |
| 10.1 | Наличие ОРД о назначении лица ответственного за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на строительной площадке. |  |
| 10.2 | Готовность пунктов мойки колес к эксплуатации, в зимнее время применение оборудования очистки сжатым воздухом (сертификат соответствия в системе ГОСТ Р, санитарно-эпидемиологическим заключение органов Роспотребнадзора). |  |
| 10.3 | Наличие свидетельств (сертификатов) об обучении лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности. |  |
| 10.4 | Наличие разрешительных документов системы экологических ограничений, в том числе на производство работ, связанных с выбросами в атмосферу, отведением сточных вод и обращением с отходами. |  |

5. В соответствии с Графиком выполнения Работ (приложение 2 к Договору) за 30 (тридцать) календарных дней до начала работ Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о готовности к проведению проверки готовности собственных ресурсов и ресурсов, привлекаемых субподрядных организаций, согласно календарному графику движения людских и технических ресурсов.

6. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика, Заказчик информирует Подрядчика о дате проверки готовности.

7. При привлечении в ходе строительства дополнительных субподрядных организаций (лабораторий), к уведомлению Подрядчиком прикладывается график мобилизации согласованных с Заказчиком субподрядных организаций (лабораторий), привлекаемых на последующих этапах строительства, по видам выполняемых ими работ. Субподрядные организации и лаборатории, привлекаемые по договору субподряда, проходят проверку готовности не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала выполнения ими работ. Об их готовности к проверке Подрядчик за 15 (пятнадцать) рабочих дней информирует Заказчика.

8. Подрядчик организует работу по проверке готовности субподрядных организаций и лабораторий, привлекаемых по договору субподряда. Подрядчик организует и контролирует устранение субподрядными организациями и лабораториями несоответствий, выявленных в ходе проверки готовности до их устранения, о чем информирует Заказчика.

9. Заказчик проводит проверку готовности Подрядчика к производству строительно-монтажных работ с оформлением заключения о проверке готовности, готовое заключение по проверке готовности Подрядчика Заказчик направляет Подрядчику.

10. Проверка готовности Подрядчика по строительству проводится Заказчиком не более 2 (двух) календарных дней и должна быть закончена (оформлено заключение) не позднее 20 (двадцати) календарных дней до начала выполнения работ.

11. Лаборатории неразрушающего контроля, строительные (испытательные) лаборатории, а также электротехнические (испытательные) лаборатории Подрядчика по строительству, являющиеся его структурными подразделениями, проходят процедуру проверки готовности одновременно с проверкой готовности Подрядчика по строительству с оформлением заключения о готовности.

12. Привлекаемые по договору субподряда лаборатории неразрушающего контроля, строительные (испытательные) лаборатории, а также электротехнические (испытательные) лаборатории проходят процедуру проверки готовности с оформлением заключения согласно своей принадлежности, за 15 (пятнадцать) дней до начала работы на объекте.

13. Если по результатам проверки Подрядчик признан не готовым к началу производства работ, Заказчик выдает Подрядчику предписание на устранение несоответствий, выявленных в ходе проверки.

14. Подрядчик устраняет замечания, указанные в предписании, о чем информирует Заказчика.

15. Заказчик при подтверждении готовности Подрядчика к проведению работ проводит ознакомление Подрядчика с его обязанностями по соблюдению требований нормативных документов при производстве строительно-монтажных работ на объектах АО «Тюменьэнерго» с оформлением за его подписью в двух экземплярах акта выполнения процедуры информирования и передает один экземпляр акта Подрядчику.

16. Без получения положительного заключения готовности к производству строительно-монтажных работ Подрядчик (Субподрядчик) на объект строительства не допускается.

17. Ответственность за соблюдение требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на объекте строительства возлагается на Подрядчика.

18. В случае изменения требований Заказчика к подрядным организациям, Заказчик письменно информирует Подрядчика о принятых изменениях.

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение №7.1

к Регламенту по работе с банковскими гарантиями

АО «Тюменьэнерго»

в редакции приказа АО «Тюменьэнерго»

от ________ №___

Форма банковской гарантии на исполнение обязательств по договору*

(включается в проект договора, если:

- необходимо предоставление обеспечения исполнения обязательств контрагента по договору (в том числе гарантийных обязательств),

и

- в проекте договора предусмотрен авансовый порядок расчетов и авансирование по договору допускается только при условии предоставления обеспечительных мер со стороны контрагента)

*(для закупок, которые проводятся только среди субъектов малого и среднего предпринимательства)

Бланк Банка-гаранта

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______

на исполнение обязательств по договору

г. _________								«___»______________20__ г.

Мы информированы о том, что _______________(наименование принципала -подрядчика/исполнителя/поставщика) (адрес места нахождения: _______________, ОГРН ______________, ИНН______________), именуемое в дальнейшем «Принципал»,                                  по результатам закупки, объявленной в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, №___________от ___________(указывается номер и дата извещения), ________________ (указывается наименование закупки, если банковская гарантия предоставляется до заключения договора) заключил Договор №_________ от ______________ (далее - Договор) (указывается, если банковская гарантия предоставляется после заключения договора), с Акционерным обществом энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго») (адрес места  нахождения: 628408, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Университетская, д.4, ОГРН 1028600587399, ИНН 8602060185), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на ________________ (указывается предмет договора) на общую сумму __________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей, в т.ч. НДС.

Гарант ознакомлен с условиями Договора и информирован о том, что по Договору Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на исполнение обязательств Принципала по Договору.

Настоящая Банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает исполнение всех обязательств Принципала в отношении Бенефициара по Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе:

- обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров;

- обязательств по возврату авансовых платежей;

- обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом условий Договора;

- обязательств по возмещению Бенефициару убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Принципалом условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Бенефициара после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Бенефициару (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Принципалом условий Договора);

- иных обязательств Принципала, связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом условий Договора, обязательств по возмещению Бенефициару убытков, возникших в связи с  неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Принципалом условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Бенефициара после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Бенефициару (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Принципалом условий Договора), а также любых иных обязательств Принципала, связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора).

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________(наименование банка) (адрес места нахождения: __________________, ОГРН _________, ИНН _________, генеральная лицензия №_____________), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице  ____________, действующего на основании __________, принимаем на себя обязательство уплатить Бенефициару любую указанную Бенефициаром сумму или суммы, не превышающие в итоге _________________ (___________________________________) рублей _____ копеек, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, обеспечиваемых настоящей Гарантией,  без споров и возражений с нашей стороны.

Гарант должен рассмотреть требование Бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, в течение десяти дней со дня, следующего за днем получения требования, произвести платеж.

Гарант обязуется по получении письменного требования Бенефициара перечислить на счет, указанный Бенефициаром, установленную в требовании сумму. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром считаются надлежаще исполненными с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка Бенефициара.

Все платежи, осуществленные Гарантом по настоящей Гарантии, автоматически уменьшают сумму Гарантии.

Подтверждение от Принципала доказательств или обоснований требования Бенефициара на определенную в нем сумму не требуется. В требовании или в приложении к нему Бенефициар должен указать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии.

Предварительное предъявление требований к Принципалу об исполнении обязательства не требуется.

В случае признания Договора недействительным или незаключенным по любым основаниям, обязательства Гаранта по настоящей Гарантии сохраняются.

В случае неисполнения требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок, Гарант обязуется уплатить пеню Бенефициару в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки до момента исполнения обязанности по Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Требование по настоящей Гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: ____________________.

Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. В случае, если Требование подписано не руководителем Бенефициара, к Требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи Гарантом (или с «____» _________20__ года) и будет оставаться в силе по «____» _________20__ года включительно.* Требование Бенефициара по Гарантии должно быть представлено Гаранту до окончания срока действия Гарантии.

*(срок действия Гарантии должен начинаться не позднее даты заключения Договора, и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией. Планируемой датой исполнения Принципалом обязательств по Договору, в т.ч. обязательств по возврату авансовых платежей, считается дата полной поставки товара/полного выполнения работ/оказания услуг по Договору (в планируемую дату исполнения Принципалом обязательств по Договору, в т.ч. обязательств по возврату авансовых платежей, не входит гарантийный срок, предусмотренный для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору). Срок действия Гарантии не должен быть ограничен сроком действия Договора/сроком оказания услуг/выполнения работ/поставки товара/сроком выполнения обязательств по возврату авансовых платежей/гарантийным сроком.)

Настоящая Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке (изменения в Гарантию могут вноситься Гарантом только с письменного согласия Бенефициара (кроме изменений, касающихся продления срока действия Гарантии и/или увеличения суммы Гарантии).

Настоящим Гарант прямо и недвусмысленно, без заключения дополнительного соглашения или изменения к настоящей Гарантии, выражает свое согласие продолжать отвечать за исполнение Принципалом обязательств, обеспечиваемых настоящей Гарантией, в случае, если Договор между Принципалом и Бенефициаром будет изменен.

Размер Гарантии не подлежит изменению в связи с уменьшением обеспечиваемых обязательств, кроме как по письменному согласию Бенефициара.

Гарантия может быть прекращена только в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

Гарант предоставляет заверения и гарантии в отношении того, что он совершил все необходимые корпоративные и иные действия для разрешения, одобрения, санкционирования заключения и исполнения настоящей Гарантии, и что настоящая Гарантия представляет собой законное, действительное и безусловное обязательство Гаранта, исполнение которого может быть истребовано в принудительном порядке в соответствии с его условиями.

Все расходы в связи с выдачей Гарантии несет Принципал.

Действие Гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры между Гарантом и Бенефициаром, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством.

Приложение: копия доверенности №__________________ от «_____» _____________.

(копия доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности)

Подписи уполномоченных лиц

(печать банка)

Приложение №7.2.

к Регламенту по работе с банковскими гарантиями

АО «Тюменьэнерго»

в редакции приказа АО «Тюменьэнерго»

от ________ №___

Форма банковской гарантии на исполнение обязательств по договору*

(включается в проект договора, если:

- необходимо предоставление обеспечения исполнения обязательств контрагента по договору (в том числе гарантийных обязательств),

и

- в проекте договора НЕ предусмотрен авансовый порядок расчетов, либо если авансовый порядок расчетов предусмотрен, однако авансирование допускается без предоставления обеспечительных мер со стороны контрагента, либо авансовый порядок расчетов предусмотрен, однако контрагент отказался от авансирования)

*(для закупок, которые проводятся только среди субъектов малого и среднего предпринимательства)

Бланк Банка-гаранта

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______

на исполнение обязательств по договору

г. _________								«___»______________20__ г.

Мы информированы о том, что _______________(наименование принципала -подрядчика/исполнителя/поставщика) (адрес места нахождения: _______________, ОГРН ______________, ИНН______________), именуемое в дальнейшем «Принципал»,                                  по результатам закупки, объявленной в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, №___________от ___________(указывается номер и дата извещения), ________________ (указывается наименование закупки, если банковская гарантия предоставляется до заключения договора) заключил Договор №_________ от ______________ (далее - Договор) (указывается, если банковская гарантия предоставляется после заключения договора), с Акционерным обществом энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго») (адрес места  нахождения: 628408, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Университетская, д.4, ОГРН 1028600587399, ИНН 8602060185), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на ________________ (указывается предмет договора) на общую сумму __________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей, в т.ч. НДС.

Гарант ознакомлен с условиями Договора и информирован о том, что по Договору Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на исполнение обязательств Принципала по Договору.

Настоящая Банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает исполнение всех обязательств Принципала в отношении Бенефициара по Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе:

- обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров;

- обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом условий Договора;

- обязательств по возмещению Бенефициару убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Принципалом условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Бенефициара после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Бенефициару (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Принципалом условий Договора);

- иных обязательств Принципала, связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом условий Договора, обязательств по возмещению Бенефициару убытков, возникших в связи с  неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Принципалом условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Бенефициара после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Бенефициару (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Принципалом условий Договора), а также любых иных обязательств Принципала, связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора).

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________(наименование банка) (адрес места нахождения: __________________, ОГРН _________, ИНН _________, генеральная лицензия №_____________), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице  ____________, действующего на основании __________, принимаем на себя обязательство уплатить Бенефициару любую указанную Бенефициаром сумму или суммы, не превышающие в итоге _________________ (___________________________________) рублей _____ копеек, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, обеспечиваемых настоящей Гарантией,  без споров и возражений с нашей стороны.

Гарант должен рассмотреть требование Бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, в течение десяти дней со дня, следующего за днем получения требования, произвести платеж.

Гарант обязуется по получении письменного требования Бенефициара перечислить на счет, указанный Бенефициаром, установленную в требовании сумму. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром считаются надлежаще исполненными с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка Бенефициара.

Все платежи, осуществленные Гарантом по настоящей Гарантии, автоматически уменьшают сумму Гарантии.

Подтверждение от Принципала доказательств или обоснований требования Бенефициара на определенную в нем сумму не требуется. В требовании или в приложении к нему Бенефициар должен указать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии.

Предварительное предъявление требований к Принципалу об исполнении обязательства не требуется.

В случае признания Договора недействительным или незаключенным по любым основаниям, обязательства Гаранта по настоящей Гарантии сохраняются.

В случае неисполнения требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок, Гарант обязуется уплатить пеню Бенефициару в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки до момента исполнения обязанности по Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Требование по настоящей Гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: ____________________.

Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. В случае, если Требование подписано не руководителем Бенефициара, к Требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи Гарантом (или с «____» _________20__ года) и будет оставаться в силе по «____» _________20__ года включительно.* Требование Бенефициара по Гарантии должно быть представлено Гаранту до окончания срока действия Гарантии.

*(срок действия Гарантии должен начинаться не позднее даты заключения Договора, и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией. Планируемой датой исполнения Принципалом обязательств по Договору считается дата полной поставки товара/полного выполнения работ/оказания услуг по Договору (в планируемую дату исполнения Принципалом обязательств по Договору не входит гарантийный срок, предусмотренный для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору). Срок действия Гарантии не должен быть ограничен сроком действия Договора/сроком оказания услуг/выполнения работ/поставки товара/сроком выполнения обязательств по возврату авансовых платежей/гарантийным сроком).

Настоящая Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке (изменения в Гарантию могут вноситься Гарантом только с письменного согласия Бенефициара (кроме изменений, касающихся продления срока действия Гарантии и/или увеличения суммы Гарантии).

Настоящим Гарант прямо и недвусмысленно, без заключения дополнительного соглашения или изменения к настоящей Гарантии, выражает свое согласие продолжать отвечать за исполнение Принципалом обязательств, обеспечиваемых настоящей Гарантией, в случае, если Договор между Принципалом и Бенефициаром будет изменен.

Размер Гарантии не подлежит изменению в связи с уменьшением обеспечиваемых обязательств, кроме как по письменному согласию Бенефициара.

Гарантия может быть прекращена только в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

Гарант предоставляет заверения и гарантии в отношении того, что он совершил все необходимые корпоративные и иные действия для разрешения, одобрения, санкционирования заключения и исполнения настоящей Гарантии, и что настоящая Гарантия представляет собой законное, действительное и безусловное обязательство Гаранта, исполнение которого может быть истребовано в принудительном порядке в соответствии с его условиями.

Все расходы в связи с выдачей Гарантии несет Принципал.

Действие Гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры между Гарантом и Бенефициаром, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством.

Приложение: копия доверенности №__________________ от «_____» _____________.

(копия доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности)

Подписи уполномоченных лиц

(печать банка)

Приложение №7.3.

к Регламенту по работе с банковскими гарантиями

АО «Тюменьэнерго»

в редакции приказа АО «Тюменьэнерго»

от ________ №___

Форма банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств по договору и обязательств по договору, возникших в период гарантийного срока.*

(включается в проект договора, если необходимо предоставление обеспечения исполнения гарантийных обязательств контрагента по договору)

*(для закупок, которые проводятся только среди субъектов малого и среднего предпринимательства)

Бланк Банка-гаранта

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______

на исполнение обязательств по договору

г. _________								«___»______________20__ г.

Мы информированы о том, что _______________(наименование принципала -подрядчика/исполнителя/поставщика) (адрес места нахождения: _______________, ОГРН ______________, ИНН______________), именуемое в дальнейшем «Принципал»,                                  по результатам закупки, объявленной в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, №___________от ___________(указывается номер и дата извещения),  ________________ (указывается наименование закупки, если банковская гарантия предоставляется до заключения договора) заключил Договор №_________ от ______________ (далее - Договор) (указывается, если банковская гарантия предоставляется после заключения договора), с Акционерным обществом энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго») (адрес места  нахождения: 628408, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Университетская, д.4, ОГРН 1028600587399, ИНН 8602060185), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на ________________ (указывается предмет договора) на общую сумму __________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей, в т.ч. НДС.

Гарант ознакомлен с условиями Договора и информирован о том, что по Договору Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на исполнение обязательств Принципала по Договору.

Настоящая Банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает исполнение гарантийных обязательств Принципала в отношении Бенефициара по Договору, а также:

- возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом условий Договора;

- обязательств по возмещению Бенефициару убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Принципалом условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Бенефициара после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Бенефициару (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Принципалом условий Договора);

- иных обязательств Принципала, связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора.

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________(наименование банка) (адрес места нахождения: __________________, ОГРН _________, ИНН _________, генеральная лицензия №_____________), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице  ____________, действующего на основании __________, принимаем на себя обязательство уплатить Бенефициару любую указанную Бенефициаром сумму или суммы, не превышающие в итоге _________________ (___________________________________) рублей _____ копеек, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, обеспечиваемых настоящей Гарантией,  без споров и возражений с нашей стороны.

Гарант должен рассмотреть требование Бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, в течение десяти дней со дня, следующего за днем получения требования, произвести платеж.

Гарант обязуется по получении письменного требования Бенефициара перечислить на счет, указанный Бенефициаром, установленную в требовании сумму. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром считаются надлежаще исполненными с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка Бенефициара.

Все платежи, осуществленные Гарантом по настоящей Гарантии, автоматически уменьшают сумму Гарантии.

Подтверждение от Принципала доказательств или обоснований требования Бенефициара на определенную в нем сумму не требуется. В требовании или в приложении к нему Бенефициар должен указать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии.

Предварительное предъявление требований к Принципалу об исполнении обязательства не требуется.

В случае признания Договора недействительным или незаключенным по любым основаниям, обязательства Гаранта по настоящей Гарантии сохраняются.

В случае неисполнения требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок, Гарант обязуется уплатить пеню Бенефициару в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки до момента исполнения обязанности по Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Требование по настоящей Гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: ____________________.

Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. В случае, если Требование подписано не руководителем Бенефициара, к Требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи Гарантом (или с «____» _________20__ года) и будет оставаться в силе по «____» _________20__ года включительно.* Требование Бенефициара по Гарантии должно быть представлено Гаранту до окончания срока действия Гарантии.

*(срок действия Гарантии должен начинаться не позднее планируемой даты начала гарантийного срока по Договору, и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией. Планируемой датой исполнения Принципалом гарантийных обязательств по Договору считается дата окончания гарантийного срока, предусмотренного для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору. Срок действия Гарантии не должен быть ограничен сроком действия Договора/сроком оказания услуг/выполнения работ/поставки товара/сроком выполнения обязательств по возврату авансовых платежей/гарантийным сроком.)

Настоящая Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке (изменения в Гарантию могут вноситься Гарантом только с письменного согласия Бенефициара (кроме изменений, касающихся продления срока действия Гарантии и/или увеличения суммы Гарантии).

Настоящим Гарант прямо и недвусмысленно, без заключения дополнительного соглашения или изменения к настоящей Гарантии, выражает свое согласие продолжать отвечать за исполнение Принципалом обязательств, обеспечиваемых настоящей Гарантией, в случае, если Договор между Принципалом и Бенефициаром будет изменен.

Размер Гарантии не подлежит изменению в связи с уменьшением обеспечиваемых обязательств, кроме как по письменному согласию Бенефициара.

Гарантия может быть прекращена только в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

Гарант предоставляет заверения и гарантии в отношении того, что он совершил все необходимые корпоративные и иные действия для разрешения, одобрения, санкционирования заключения и исполнения настоящей Гарантии, и что настоящая Гарантия представляет собой законное, действительное и безусловное обязательство Гаранта, исполнение которого может быть истребовано в принудительном порядке в соответствии с его условиями.

Все расходы в связи с выдачей Гарантии несет Принципал.

Действие Гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры между Гарантом и Бенефициаром, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством.

Приложение: копия доверенности №__________________ от «_____» _____________.

(копия доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности)

Подписи уполномоченных лиц

(печать банка)

Приложение 8 к Договору

от ____________ № ____

Отчет об исполнении договорных обязательств

КОНТРАГЕНТ __________________________________________________________

ДОГОВОР ______________________________________________________________

ТИТУЛ _________________________________________________________________

Предмет договора _________________________________________________________

Срок исполнения договора _________________________________________________

Банковская гарантия ______________________________________________________

(сумма, срок действия)

Просрочки и иные нарушения обязательств Подрядчика:

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, длительность просрочки (начало, окончание и кол-во дней чем подтверждается), возможные причины)

Просрочки Заказчика (указать длительность просрочки в днях, в чем выразилась просрочка (указать конкретные обязательства Заказчика, которые не были исполнены и повлияли на неисполнение обязательств Подрядчика (указать, каких конкретно обязательств), указать причины неисполнения):

- непредставление в срок ТЗ _______________________________________________;

- нарушение сроков предоставления исходных данных для проектирования _______;

-несвоевременное исполнение обязанности по оплате_________________________;

- необоснованное затягивание оформления доверенностей на представителей Подрядчика ___________________;

- непредставление в срок проектно-сметной документации _____________________;

- непредставление в срок разрешения на строительство ________________________;

- непредставление в срок строительной площадки _____________________________;

- непредставление в срок проекта освоения лесов _____________________________;

- непредставление в срок допуска на объекты электросетевого хозяйства ______________________;

- необоснованное затягивание рассмотрения предоставленных Подрядчиком документов для согласования ______________________________________________;

- изменение объемов работ, выполняемых Подрядчиком _______________________;

- иные просрочки Заказчика, влияющие на просрочку Подрядчика

_________________________________________________________________________

(указать суть просрочек и их длительность)

Иные обстоятельства (в т.ч. со стороны Заказчика), влияющие на несвоевременное исполнение обязательств Подрядчиком ________________________________________________________________________

Действия, предпринятые куратором ______________________________________.

(указать информацию о направленных Подрядчику письмах, телефонограммах и т.д., ответах Подрядчика на них, другие действия, предпринятые куратором)

Вывод:

Перечень прилагаемых документов:

Полупись уполномоченного лица             _______________       (Ф.И.О.)

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 9 к Договору от ____________ № ____ ФОРМА Схема договорных отношений. № по ССР; Наименование объектов, работ и затрат; Договорная документация; Документ, подтверждающий выполнение работ и услуг. №; Дата; Контрагент; Предмет договора; Стоимость работ и услуг по договору; Наименование документа; №; Дата; Наименование работ, услуг и затрат. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13. ИТОГО без НДС.. Руководитель организации _____________________________________. Подпись/расшифровка подписи (Поставщика)

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 10 к Договору

от ____________ № ____

Порядок передачи и учета давальческих материалов (далее - Порядок)

- Предусмотренные Рабочей документацией для использования давальческие материалы, соответствующее оборудование и материалы передаются Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по договору в следующем Порядке:

Подрядчик осуществляет приемку, доставку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования.

Приемка материалов осуществляется Подрядчиком от Заказчика по «Накладной на отпуск материалов на сторону», формы М-15 (по форме приложения 2 к настоящему Порядку) с пометкой «В переработку на давальческой основе». Оборудование Подрядчик принимает от Заказчика на ответственное хранение по «Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж», формы 0С-15 (по форме приложения 3 к настоящему Порядку), в котором в обязательном порядке указывается наименование поставленного оборудования, его количество, комплектность, качество.

Проверка соответствия показателей качества передаваемых Заказчиком Подрядчику материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж», форма 0С-15.

В случае обнаружения каких-либо недостатков в материалах и/или оборудовании Подрядчик должен указать это в соответствующем акте (накладной).

Подрядчик несет ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученных согласно настоящему Порядку оборудования и материалов с момента подписания им документов «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж» (форма ОС-15) до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) по Объекту и подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» (КС-14).

На дефекты оборудования, выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, а также по результатам контроля, составляется Акт о выявленных дефектах оборудования формы ОС-16 (приложения 4 к настоящему Порядку).

В случае повреждения либо утраты оборудования и/или материалов Заказчика Подрядчик обязан выполнить за свой счет их ремонт и/или поставить оборудование, материалы, аналогичные поврежденным либо утраченным, без увеличения сроков окончания строительства Объекта и цены по Договору.

2. Подрядчик обязан обеспечить эффективное использование по назначению переданных Заказчиком материалов и оборудования.

Ежемесячно, не позднее последнего дня отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику отчет о монтаже переданного Заказчиком оборудования и об использовании переданных Заказчиком материалов.

Стороны ежемесячно, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным, проводят сверку номенклатуры предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, не использованных в отчетный период, с оформлением акта сверки. Со стороны Заказчика акт сверки составляется на основании оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на первое число текущего месяца. Подрядчик по требованию Заказчика информирует его в письменном виде о том, по какой причине предоставленные Заказчиком оборудование и материалы, не были использованы в отчетный период.

3. Возврат Заказчику оборудования, не использованного Подрядчиком при строительстве Объекта, осуществляется Подрядчиком по «Накладной на отпуск материалов на сторону», форма М-15 (по форме приложения 2 к настоящему Порядку) с пометкой «Возврат давальческого сырья» после окончания работ по Объекту, а также в случае прекращения Договора до сдачи результата работ Заказчику (до подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией»), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления Заказчика о готовности принять оборудование; возврат Заказчику неизрасходованных материалов осуществляется Подрядчиком с оформлением «Накладной на отпуск материалов на сторону», форма М-15 (по форме приложения 2 к настоящему Порядку) с пометкой «Возврат давальческого сырья» в течение трех рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего уведомления о готовности принять материалы.

В случае невозврата Заказчику материалов и оборудования, не использованных Подрядчиком при строительстве Объекта, в предусмотренный настоящим пунктом срок, а также в тех случаях, когда Подрядчик допустит необоснованный перерасход материалов и оборудования при строительстве Объекта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения стоимости невозвращенного и/или перерасходованного оборудования и материалов, в том числе, путем удержания его стоимости из выплачиваемых Подрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенных материалов, а также перерасходованных материалов определяется исходя из цены, указанной в «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акта о приеме (поступлении) оборудования», формы ОС-15.

4. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Договора имущества, предоставленного Заказчиком, с момента их передачи Подрядчику в соответствии с п. 1.1 настоящего Порядка.

5. По окончании монтажных работ в Справке о стоимости выполненных работ и затрат «Справочно» Подрядчику необходимо показывать стоимость смонтированного оборудования Заказчика. При этом стоимость смонтированного оборудования, не подлежащего включению в объем строительно-монтажных работ, в Акт о приемке выполненных работ включению не подлежит.

Подрядчику в качестве приложения к Справке о стоимости выполненных работ и затрат необходимо оформлять Ведомость о стоимости смонтированного оборудования Заказчика, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

| Инвестор |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Порядку передачи и учета давальческих материалов Приложение к Справке о стоимости выполненных работ и затрат от______ №______ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость о стоимости смонтированного оборудования заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер |  | Наименование работ | Номер и дата накладной | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| по порядку | позиции по спецификации |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 2 к Порядку

передачи и учета давальческих материалов

| НАКЛАДНАЯ № |
| --- |
| на отпуск материалов на сторону |  |  |  |  | Коды |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0315007 |
| Организация |  |  |  | по ОКПО |  |

| Дата состав- ления | Код вида операции | Отправитель |  | Получатель |  | Ответственный за поставку |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | структурное подразделение | вид деятельности | структурное подразделение | вид деятельности | структур- ное подраз- деление | вид деятельности | код исполнителя |

Основание

| Кому |  | Через кого |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Корреспондирующий счет |  | Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп. | Номер |  | Порядковый но мер записи по складской картотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет | Код аналитического учета | наименование, сорт, размер, марка | номенклатурный номер | код | наименование | надлежит отпустить | отпущено |  |  |  |  | инвентарный | паспорта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Оборотная сторона формы № М-15

| Корреспондирующий счет |  | Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп. | Номер |  | Порядковый но мер записи по складской картотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет | код аналитического учета | наименование, сорт, размер, марка | номенклатурный номер | код | наименование | надлежит отпустить | отпущено |  |  |  |  | инвентарный | паспорта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Всего отпущено |  |  |  |  | наименований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (прописью) |  |  |  |  |
| на сумму |  |  | руб. |  | коп. |  |  | в том числе сумма НДС |  | руб. |  | коп. |
|  | (прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отпуск разрешил |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| Отпустил |  |  |  |  |  | Получил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 3; Код. к Порядку передачи и учета давальческих материалов; Форма по ОКУД. Организация-заказчик; по ОКПО. наименование. наименование структурного подразделения заказчика; номер. Основание для составления акта; дата. наименование документа. Счет, субсчет, код аналитического учета. Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж; Номер документа; Дата составления; Дата; Сдачи в монтаж. сдачи в эксплуатацию; по договору. фактическая. Место составления акта; по ОКПО. Организация-изготовитель; по ОКПО. Организация-поставщик; наименование; по ОКПО. Монтажная организация; наименование; по ОКПО. наименование. 1. Перечисленное ниже оборудование передано для монтажа в ___________________________. _________________________________________________________________________________ наименование здания, сооружения, цеха. Оборудование; Поступление на склад заказчика; Количество, шт.; Стоимость, руб; Примечание. наименование; номер; Тип, марка; дата; номер акта приема; единицы; всего. заводской (номенклатурный); паспорта (маркировки); позиции по технологической схеме.

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Оборотная сторона формы № ОС-15 При приемке оборудования в монтаж установлено: оборудование проектной специализации или чертежу (если не соответствует, указать в чем несоответствие) _____________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Оборудование передано (указать состав комплекта и технической документации, по которой произведена приемка, и какая комплектность ______________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Дефекты при наружном осмотре оборудования (если обнаружены, подробно их перечислить) ____________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Примечание. Дефекты, обнаруженные при приеме, монтаже, наладке и испытании оборудования, оформляются актом о выявленных дефектах оборудования (формы № ОС-16). Заключение о пригодности к монтажу: __________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Сдал; Принял. Представитель организации-заказчика; Представитель монтажной организации. _________ должность; __________ подпись; __________ расшифровка подписи; _________ должность; __________ подпись; __________ расшифровка подписи. М.П.; М.П.. Указанное оборудование принято на ответственное хранение Материально ответственное лицо; _________ должность; __________ подпись; __________ расшифровка подписи. "__" ___________ 20__ г.

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 4

к Порядку передачи давальческих материалов

|  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД |  |  |  |
| Организация-заказчик |  | по ОКПО |  |
|  | (наименование организации) |  |  |
| (структурное подразделение) |  |  |  |

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

о выявленных дефектах оборудования

| принятого в монтаж по акту | номер |  |
| --- | --- | --- |
|  | дата |  |

Местонахождение оборудования

(адрес, здание, сооружение, цех)

| Организация-изготовитель |  |  |  | по ОКПО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование) |  | по ОКПО |  |
| Организация-поставщик |  |  |  |  |  |
|  | (наименование) |  |  | по ОКПО |  |
| Организация-грузоотправитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) | по ОКПО |  |
| Организация-перевозчик |  |  |  |  |  |
|  | (наименование) |  |  | по ОКПО |  |
| Монтажная организация |  |  |  |  |  |
|  | (наименование) |  |  |  |  |

1. В процессе		перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты:

(приема, монтажа, наладки, испытания)

| Оборудование |  |  |  | Дата |  | Обнаруженные дефекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | номер паспорта или маркировка | тип, марка | проектная организация | изготовления оборудования | поступления оборудования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Оборотная сторона формы № ОС-16

| Оборудование |  |  |  | Дата |  | Обнаруженные дефекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | номер паспорта или маркировка | тип, марка | проектная организация | изготовления оборудования | поступления оборудования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Для устранения выявленных дефектов необходимо:

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения)

| Представитель организации-заказчика |  |  |  |  | Представитель монтажной организации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| М.П. | М.П. | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Представитель организации-изготовителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 11 к Договору

от ____________ № ____

Требования к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах Заказчика

Принятые сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ИТСО | Инженерно-технические средства охраны. |
| КПП | Контрольно-пропускной пункт. |
| ВВ | Взрывчатые вещества. |
| ВУ | Взрывные устройства. |
| СОТ | Система охранного телевидения. |
| ТК | Телевизионная камера системы охранного телевидения. |
| СОС | Система охранной сигнализации периметра. |
| КТС | Кнопка тревожной сигнализации. |
| СТС | Система тревожной сигнализации. |
| ТМЦ | Товарно-материальные ценности. |
| ПЦН | Пункт централизованного наблюдения. |

Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Пропускной режим | Комплекс организационно-правовых ограничений и правил, устанавливающих порядок пропуска через контрольно-пропускные пункты руководителей и работников АО «Тюменьэнерго»), осуществляющего функции Заказчика-Застройщика, Подрядчика, посетителей, транспорта, вноса (ввоза) и выноса (вывоза) товарно-материальных ценностей. |
| Внутриобъектовый режим | Порядок, установленный заказчиком строительства/реконструкции объектов, не противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на объектах охраны, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности. |
| Объект | ## Строящиеся (реконструируемые) в соответствии с договором трансформаторные подстанции (ПС), воздушные, кабельные ЛЭП, а также занимаемая объектом охраняемая территория. |
| Подрядчик | Организация, выполняющая строительно-монтажные работы на объекте на основании заключенного договора, в том числе субподрядчик (организация, выполняющая строительно-монтажные работы на объекте на основании договора субподряда с Подрядчиком). |
| Стационарные объекты | Строящиеся (реконструируемые) подстанции, объекты (вне территорий действующих подстанций, объектов). |
| Линейные объекты | Линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения) и другие подобные сооружения. |
| Автостоянка | Часть занимаемой Объектом территории, предназначенная для стоянки автомашин служебного назначения и работников АО «Тюменьэнерго», автотранспорта Подрядчика и посетителей. |
| # Контрольно-пропускной пункт | Специально оборудованное место, предназначенное для контроля прохода физических лиц и проезда автотранспорта на территорию, занимаемую объектом. |
| # Документы, удостоверяющие личность | - паспорт гражданина Российской Федерации, в том числе удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (если гражданин Российской Федерации постоянно проживает за пределами Российской Федерации); - дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации; - служебный паспорт гражданина Российской Федерации; - удостоверение личности офицера для военнослужащего (офицера, прапорщика, мичмана); - военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины), военный билет офицера запаса; - паспорт моряка или удостоверение личности моряка (для лиц, работающих на российских судах заграничного плавания или иностранных судах); - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. |
| Служебные удостоверения | Документ установленного образца, удостоверяющий положение и занимаемую работником должность, подтверждающий его полномочия и права при исполнении служебных обязанностей. |
| Подразделение охраны | Работники охранной организации, осуществляющие охрану объекта, в соответствии с договором на оказание охранных услуг. |
| Охранная организация | Организация, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая право на осуществление охранной деятельности. # В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» для обеспечения физической защиты объекта топливно-энергетического комплекса могут привлекаться подразделения и (или) организации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, подразделения ведомственной охраны, частные охранные организации в зависимости от категории объекта и в соответствии с паспортом безопасности объекта топливно-энергетического комплекса. |
| Работник охраны | Гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет, прошедший профессиональную подготовку для работы в качестве охранника, сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном порядке удостоверение охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией. |

# 1. Общие положения

1.1. Настоящие Требования определяют порядок обеспечения безопасности, охраны и антитеррористической защищенности объектов, на период их строительства (реконструкции), определяет перечень угроз безопасности объектам и основные требования к организации мероприятий по предотвращению указанных угроз.

1.2. Охрана строительного имущества, материалов и оборудования осуществляется Подрядчиком с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования) и/или подписания Акта приема-передачи строительной площадки Подрядчику до даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» самостоятельно за счет собственных сил и средств.

1.3. К охране Объекта и организации на нем пропускного и внутриобъектового режима Подрядчик привлекает Охранную организацию. Выбор Охранной организации согласуется с Заказчиком путем уведомления.

1.4. Договор с Охранной организацией заключается Подрядчиком и оплачивается за счет собственных средств Подрядчика в рамках исполнения соответствующего пункта Договора.

- Мероприятия по предотвращению угроз безопасности Объекта

Основной перечень мероприятий по обеспечению безопасности строящегося Объекта, осуществляемых Подрядчиком на весь период строительства с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования) и/или подписания Акта приема-передачи строительной площадки Подрядчику до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, включает:

2.1. На стационарных Объектах:

- возведение временного периметрового ограждения Объекта;

- организацию охраны Объекта, в том числе осуществление пропускного режима въезда/выезда (с возможностью осмотра) транспортных средств, входа/выхода персонала и посетителей, а также внутриобъектового режима;

- обеспечение охраны материалов, оборудования и запасных частей к нему;

- контроль материалов, оборудования и конструкций, поставляемых на строительные площадки, в целях обеспечения антитеррористической защищенности;

- монтаж временных ИТСО, в том числе системы охранной сигнализации, системы охранного телевидения (видеонаблюдения), кнопки тревожной сигнализации, охранного освещения, а также шлагбаума, эстакады с площадкой для осмотра транспортных средств и грузов, турникета на КПП.

2.2. На линейных Объектах:

  - контроль материалов, оборудования и конструкций, поставляемых на приобъектовые склады, в целях обеспечения антитеррористической защищенности;

  - организацию охраны Объекта путем патрулирования и/или с применением стационарных постов в период проведения скрытых работ, монтажа (укладки) конструкций, оборудования Объекта;

  - организацию проверок состояния линейного Объекта путем регулярного патрулирования, с целью предотвращения фактов повреждения или хищения оборудования, а также с целью своевременного обнаружения факторов, способных нарушить дальнейшую эксплуатацию объекта или причинить вред жизни и здоровью граждан.

3. Требования к ИТСО строящегося Объекта

3.1. Требования к внешним ограждающим конструкциям, ИТСО детализируются применительно к конкретному объекту исходя из особенностей его дислокации, криминогенной обстановки и выполняются Подрядчиком в течение всего периода строительства с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования) и/или подписания Акта приема-передачи строительной площадки Подрядчик до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

В соответствии с ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» с целью выделения территорий строительных площадок и участков производства строительных работ необходимо возведение временного ограждения территории строительства (при необходимости соответствовать требованиям ФСО России)

3.1.1. Временное ограждение периметра территории строящегося Объекта должно препятствовать проходу лиц и проезду транспортных средств на Объект и с Объекта, минуя КПП.

3.1.2. Высота временного внешнего ограждения территории строительства Объекта должна составлять не менее 2 (двух) метров, дополнительно применяется верхнее ограждение в виде спирального барьера типа «Егоза».

3.1.3. Внешнее ограждение не должно иметь пролазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых дверей, ворот, калиток и т.д.

3.1.4. Для организации прохода людей и проезда транспортных средств оборудуется КПП со шлагбаумом, турникетом и площадкой для осуществления осмотра транспортных средств и ввозимых грузов, при необходимости устанавливаются дополнительные ворота для въезда/выезда транспортных средств.

3.1.5. КПП и их месторасположения должны выбираться в соответствии с утвержденной рабочей документации объекта строительства.

На КПП осуществляются контроль правомочности прохода (проезда) и идентификация проходящих лиц (проезжающих транспортных средств), обеспечивается санкционированный доступ персонала, посетителей и командированных лиц на Объект, принимаются меры по предотвращению несанкционированного проноса и провоза запрещенных (ограниченных в обороте) предметов (веществ).

3.2. Требования к системе охранной сигнализации периметра строящегося Объекта. 3.2.1. Для обнаружения попыток преодоления ограждения путем пролома или перелазания применяется система однорубежной охранной сигнализации на основе вибрационной системы охраны.3.2.2. Технические средства для охраны периметра территории Объекта должны обеспечивать: заданный режим охраны; надежность в работе и отсутствие ложных сигналов тревоги от воздействия метеорологических факторов и других помех; невозможность преодоления системы охраны; одновременный прием сигналов тревоги с любого блокированного участка с определением места нарушения.3.2.3. Все оборудование, входящее в СОС периметра, должно иметь защиту от вскрытия (несанкционированного доступа).3.2.4. Вывод информации от датчиков периметральной охраны должен осуществятся под управлением единого программного обеспечения.

3.3. Требования к системе охранного телевидения строящегося Объекта.

3.3.1. СОТ должна решать следующие задачи:

- наблюдение - оценка обстановки на просматриваемом участке территории (сцене);

- верификации тревог - просмотр оператором необходимой сцены по сигналу от извещателей охранной сигнализации для подтверждения факта нештатной ситуации;

- регистрации событий (видеозаписи);

- автоматического обнаружения проникновения - анализ изображения и выдача сигнала тревоги по обнаружению движения.

3.3.2. Применение охранного телевидения позволяет в случае получения извещения о тревоге определить характер нарушения, место нарушения, направление движения нарушителя, выработать оптимальные меры противодействия. Кроме того, система охранного телевидения позволяет проводить наблюдение охраняемых зон Объекта.

3.3.3. В состав СОТ согласно ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» входят: ТК; видеомонитор; источник электропитания, в том числе резервный; линии передачи видеосигналов любого типа; устройство управления и коммутации видеосигналов; видеонакопитель; линии связи.

3.3.4. В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувствительности ТК, Объект (зона объекта) должен оборудоваться охранным освещением видимого диапазона. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора ТК.

3.3.5. Время хранения записи телевизионного сигнала с ТК должно быть не менее 15 (пятнадцати) суток.

3.4. Требования к системе тревожной сигнализации строящегося Объекта.

В соответствии с ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации» для оперативной передачи сообщений о нештатных ситуациях и противоправных действиях в отношении охранников, персонала или посетителей Объекта рекомендуется устанавливать КТС с выводом сигнала на ПЦН или в дежурную часть органов внутренних дел.

3.5. Требования к электроснабжению технических средств охраны.

3.5.1Установленные на Объекте технические средства охраны в соответствии с РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» рекомендуется относить к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно правилам устройства электроустановок, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным (либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей).

3.5.2. При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи должна обеспечиваться работа переключателей и извещателей охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 (двадцати четырех) часов в дежурном режиме и в течение не менее 3(трех) часов в режиме тревоги.

3.5.3. Переход ИТСО на работу от резервного источника электропитания и обратно должен осуществляться автоматически без выдачи сигналов тревоги.

3.5.4. Защитное заземление или зануление ИТСО, соединительных и ответвительных коробок и других элементов должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, СНиП 3 05.06-85 «Электротехнические устройства», РД 78. 145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» и технической документации на изделия.

3.6. Требования к освещению строительной площадки.

3.6.1. Освещение строительной площадки должно обеспечить необходимую освещенность периметра объекта и создать условия видимости для физической охраны Объекта и СОТ.

3.6.2. Осветительные приборы охранного освещения могут быть любых типов: подъемные, консольные, прожекторные и иные.

3.6.3. Для нужд периметрального охранного освещения необходимо применять энергосберегающие светодиодные светильники.

4. Требования к временным ИТСО реконструируемого Объекта

4.1.	Требования к внешним ограждающим конструкциям реконструируемого Объекта регламентируются ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» с целью выделения территорий строительных площадок и участков производства строительных работ необходимо возведение временного ограждения территории строительства. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности действующих Объектов выполняется Подрядчиком в течение всего периода реконструкции с момента начала выполнения Подрядчиком Работ Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования) до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

4.1.1. Ограждение периметра территории реконструируемого Объекта должно препятствовать проходу лиц и проезду транспортных средств на Объект и с Объекта минуя КПП.

4.1.2. Высота внешнего ограждения территории строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на Объекте должна составлять не менее 2-х метров, дополнительно применяется верхнее ограждение в виде спирального барьера типа «Егоза».

4.1.3. Ограждение не должно иметь пролазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых ворот, калиток и т.д.

4.1.4. Организация прохода людей и проезда транспортных средств осуществляется через действующее КПП объекта.

4.2. Требования к системе охранной сигнализации периметра строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.

4.2.1. В соответствии с РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» технические средства охранной сигнализации периметра размещаются на ограждении строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ и могут быть любого принципа действия.

4.2.2. Технические средства для охраны периметра должны обеспечивать: заданный режим охраны; надежность в работе и отсутствие ложных сигналов тревоги от воздействия метеорологических факторов и других помех; невозможность преодоления системы охраны; одновременный прием сигналов тревоги с любого блокированного участка с определением места нарушения.

4.2.3. Все оборудование, входящее в СОС периметра, должно иметь защиту от вскрытия (несанкционированного доступа).

4.3. Требования к системе охранного телевидения.

4.3.1. Устанавливаемая СОТ на периметре строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ должна обеспечивать передачу визуальной информации о состоянии контролируемых зон. Применение охранного телевидения позволяет в случае получения извещения о тревоге определить характер нарушения, место нарушения, направление движения нарушителя, выработать оптимальные меры противодействия. Кроме того, система охранного телевидения позволяет проводить наблюдение охраняемых зон.

4.3.2. В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувствительности ТК, Объект (зона объекта) должен оборудоваться охранным освещением видимого диапазона. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора ТК.

4.3.3. Время хранения записи телевизионного сигнала должно быть не менее 15 суток.

4.4. Требования к электроснабжению технических средств охраны.

4.4.1. При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи должна обеспечиваться работа переключателей и извещателей охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги.

4.4.2. Переход ИТСО на работу от резервного источника электропитания и обратно должен осуществляться автоматически без выдачи сигналов тревоги.

4.5. Требования к освещению строительной площадки.

4.5.1. Освещение строительной площадки должно обеспечить необходимую освещенность периметра и создать условия видимости для физической охраны Объекта и СОТ.

4.5.2. Осветительные приборы охранного освещения могут быть любого типа: подъемные, консольные, прожекторные и иные.

5. Требования к охранной организации по осуществлению мероприятий по физической защите Объекта

5.1. Охранная организация по условиям заключаемого с Подрядчиком договора должна:

- быть зарегистрирована в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- обладать необходимыми разрешительными документами на предоставление услуг по охране объектов и обеспечению пропускного и внутриобъектового режима;

- иметь подготовленный персонал для оказания охранных услуг в круглосуточном режиме с опытом охраны Объекта соответствующего класса, аналогичному строящемуся;

- обеспечить документами, удостоверяющими личность, работника охраны, обеспечить форменной одеждой и экипировкой, соответствующими характеру оказываемых услуг специальными средствами (палка резиновая, наручники и т.д.) с момента начала оказания услуг в количестве, достаточном для оказания услуг;

- организовывать проведение проверок (плановых/внеплановых) выполнения функциональных обязанностей работниками охранных организаций;

- разработать порядок взаимодействия с территориальными органами (подразделениями) ФСБ РФ, МВД РФ и МЧС РФ, а также схемы оповещения и вызова персонала на случай возникновения чрезвычайной ситуации;

- разработать и согласовать с Заказчиком документацию, регламентирующую пропускной и внутриобъектовый режим на Объекте в соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов Заказчика;

- незамедлительно информировать Заказчика и правоохранительные органы о противоправных действиях в отношении персонала подрядных организаций, находящегося на Объектах, а также непосредственно Объектов строительства.

*Примечание: указывается организационно-распорядительный документ, действующий на дату заключения настоящего Договора.

6. Требования к оказываемым услугам в области организации

пропускного и внутриобъектового режима Объекта

6.1. При реализации мероприятий пропускного и внутриобъектового режима Охранная организация должна:

  - осуществлять пропускной и внутриобъектовый режим в соответствии с утвержденными Заказчиком инструкциями «О пропускном и внутриобъектовом режимах», разработанными в соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов Заказчика;

  - при осуществлении проверок выполнения функциональных обязанностей сотрудниками охраны Объекта и работоспособности ИТСО осуществлять допуск на Объект работников Заказчика, а также представителей Заказчика при предъявлении данными работниками/представителями необходимых документов и служебных удостоверений;

  - работники охраны Объекта должны быть обеспечены техническими средствами осмотра (осмотровые зеркала, металлодетекторы, переносные приборы для обнаружения радиоактивных материалов), приобретаемыми за счет средств охранной организации;

  - у охраны Объекта на КПП должен находиться полный перечень служебной документации, разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком, а также в соответствии с ведомственными требованиями и рекомендациями МВД РФ.

*Примечание: указывается организационно-распорядительный документ, действующий на дату заключения настоящего Договора.

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение

к Требованиям

ФОРМА

Акт о нарушении Требований к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах Заказчика

_________________							________________

(место составления)							(дата составления)

| Наименование Объекта проверки | Реквизиты Договора |
| --- | --- |

Содержание Акта*

| № п/п | Выявленные нарушения Требований к организации охраны Заказчика** | Срок устранения нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Настоящий акт является основанием для привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с п. 21.2.29 Договора.

Настоящий акт выдан для принятия Подрядчиком надлежащих мер по устранению выявленных нарушений Требований к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах АО «Тюменьэнерго».

Информацию об исполнении требований настоящего акта Подрядчик обязан направить в письменном виде в адрес __________________________***.

| При проведении проверки присутствовали: |
| --- |
| Заказчика: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ От Подрядчика: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Иные лица: _______________________________________ |  |  |

От Заказчика                                          От Подрядчика

_______________ (________________)          ________________ (_____________)

М.П.						     		       М.П.

*Примечание. В разделе «Содержание акта» необходимо указать, дату, место, предмет проведения и иные фактические обстоятельства проведения проверки.

**Примечание. В столбце «Выявленные нарушения» необходимо указать состав нарушения и ссылку на пункт Требований.

***Примечание. При необходимости указывается подразделение Заказчика, ответственное за проверку устранения выявленных нарушений, в прочих случаях указывается слово «Заказчика».

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 12 к Договору

от ____________ № ____

#### ДОГОВОР

#### КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ

#### (по договорам подряда на выполнение работ, услуг по строительству/реконструкции объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго» стоимостью от 10 млн рублей)

г. ______                                                                                      «__» _____ 20__ г.

# ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование строительно-монтажных рисков, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с ________________________ (далее - Правила 1, приложение № 1 к настоящему Договору), а также письменным Заявлением Страхователя от ___________________ (далее - Заявление, Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев (Раздел 3 настоящего Договора) произвести страховую выплату в пределах страховой суммы (Раздел 4 настоящего Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленных Разделом 5 настоящего Договора.

1.3. Объект строительства/монтажа/реконструкции: «_________________________» в соответствии с договором подряда (контрактом) № ______________________ (далее – Проект, Приложение № 3 к настоящему Договору).

1.4. Территория страхования:

1.4.1. Территория 1 (по страхованию объекта строительства/монтажа) - место проведения работ: _________________________, а также любое место в пределах Российской Федерации, связанное с реализацией Проекта.

1.4.2. Территория 2 (по страхованию ответственности перед третьими лицами) - весь мир за исключением США, Канады, Австралии.

1.5. Выгодоприобретатель(и):

1.5.1. Договор страхования считается заключенным в пользу:

- АО ______ (далее - Заказчик),

- Страхователя,

- субподрядчиков любого уровня, поставщиков и/или субпоставщиков любого уровня и/или торговых организаций и/или организаций, оказывающих услуги архитекторов и/или консультантов/субконсультантов и/или инженеров и/или проектировщиков и/или поставщиков/субпоставщиков, в рамках реализации Проекта на строительной площадке.

в отношении той части застрахованного имущества, по которой он(-и) несет(-ут) риск гибели, утраты или повреждения (Секция 1).

1.5.2. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей) (Секция 2).

## 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.

2.1. По настоящему договору застрахованы:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

2.1.1. Предмет и средства проведения строительно-монтажных работ - на период проведения строительно-монтажных работ по Проекту:

2.1.1.1. Объект строительства/монтажа, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

Все постоянные или временные работы, выполненные или находящиеся в процессе выполнения предварительные работы (включая все ассоциированные работы и мобилизацию на строительной площадке), включая материалы, товары, части, выемку грунта, запасные части и прочие предметы, оборудование любого типа, используемое для или предназначенное для использования в Проекте, все проектирование, чертежи, спецификации и планы, подлежащие предоставлению вместе с компьютерным и прочим оборудованием для обслуживания строительства, все прочие части и единицы или оборудование, машины и механизмы любого типа в качестве имущества Страхователя (Выгодоприобретателя), за которые он несет ответственность (за исключением строительных машин, механизмов, временных сооружений и их содержимого, не составляющих часть или не предназначенных для составления части временных или постоянных работ) во время нахождения на или в непосредственной близости от строительной площадки или в другом месте в пределах территории страхования, а также все ассоциированные и вспомогательные работы связанные с этим, построенные, сооруженные, смонтированные, поставленные, установленные, отремонтированные, замененные, исправленные, или находящиеся в процессе строительства, сооружения, монтажа, поставки, установки, ремонта, замены, исправления или иного действия, а также в процессе испытаний, пусконаладочных работ и пуска в эксплуатацию, а также включая управление проектом и все подобные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя).

2.1.1.2. Существующее имущество Заказчика расположенное на строительной площадке или на территории, прилегающей к строительной площадке;

2.1.2. Сданный в эксплуатацию объект, указанный в п. 1.3 настоящего Договора - на период его гарантийного обслуживания.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

2.1.3. Имущественные интересы Страхователя и иных лиц, указанных в п. 1.5.1. настоящего Договора, связанные с их обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц:

- при производстве строительно-монтажных работ по Проекту;

- в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта по Проекту.

## 3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

3.1. Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условии «С ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованных объектов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного настоящим Договором.

3.2. Страхование на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта проводится на случай гибели или повреждения застрахованного объекта строительства/монтажа, сданного в эксплуатацию, вследствие:

3.2.1. Ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта.

3.2.2. Ошибок или упущений, допущенных до начала периода гарантийной эксплуатации, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении первых 12 (Двенадцати) месяцев периода гарантийного обслуживания.

3.2.3. Ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ на строительной площадке, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении периода гарантийного обслуживания начиная с 13 (Тринадцатого) по _________________ (в соответствии с условиями договора подряда/ контракта) месяц включительно.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

3.3. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ по Проекту и в период гарантийного обслуживания, при условии, что:

3.3.1. Страхователь и/или иные лица, указанные в п. 1.5.1. настоящего Договора (далее – лицо, чья ответственность застрахована) обязаны возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда.

3.3.2. Вред третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением строительно-монтажных работ по Проекту и гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

3.3.3. Случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, имел место в пределах территории страхования, указанной в п. 1.4.2 настоящего Договора.

3.3.4. Факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда, а также соответствующими документами из компетентных органов и/или решением суда о возмещении вреда.

Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящему Договору понимаются телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.

Под вредом имуществу третьих лиц по настоящему Договору понимается гибель, утрата, повреждение имущества потерпевшего.

3.4. При наступлении любого из страховых случаев возмещению подлежат также расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, чья ответственность застрахована) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по настоящему Договору, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.

3.5. Исключения из страхования, основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты, основания для отказа в страховой выплате указаны в настоящем Договоре и Приложении № 4 к настоящему Договору.

# 3.6. Общие исключения.

# По настоящему Договору не покрывается следующее:

# 3.6.1. Повреждение или гибель застрахованного имущества, затраты или расходы, убытки любого рода, любая ответственность прямо или косвенно вызванная или возникшая в результате:

# (а)	Ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения любым ядерным топливом или переработкой ядерного топлива (для целей настоящего исключения, под переработкой понимается любой самоподдерживающийся процесс ядерного распада);

# (б)	Материалы ядерного оружия.

# 3.6.2. Несмотря на возможность наличия в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему любых противоречащих положений к нижеуказанному, настоящим согласовано, что настоящее страхование не покрывает никакого ущерба, повреждения, расходов или издержек прямо или косвенно проистекающих, являющихся результатом или находящихся в связи с нижеследующими событиями, вне зависимости от любой другой причины или обстоятельства, сопутствующего или вызывающего возникновение ущерба;

# (а)	война, вторжение, действие иностранного врага, враждебные или военные действия (вне зависимости от того, была объявлена война или нет), гражданская война, восстание, революция, мятеж, гражданские беспорядки, принимающие форму или перерастающие в восстание, военная или узурпированная власть.

# Настоящий пункт также исключает ущерб, повреждение, возмещение стоимости или расходов, прямо или косвенно проистекающих из, являющихся результатом или находящихся в связи с любыми действиями, предпринятыми для установления контроля, предотвращения, подавления террористических актов и диверсий или других действий, связанных с пунктом (а), указанным выше. Данное исключение не распространяется на страховое покрытие по «Оговорке о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий» в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора.

# Если Страховщик считает, что по причине данного исключения какой-либо ущерб, убыток, затрата или расход настоящим страхованием не покрывается, то бремя доказательства обратного лежит на Страхователе. В случае если какая-либо часть настоящего дополнения окажется недействительной или не имеющей юридической силы, то оставшаяся часть остается в полной силе и действии.

# 3.6.3. (а) Штрафы и пени (включая заранее определенные суммы возмещения убытков) за неготовность или за задержку сдачи или за несоответствие условиям Договора подряда;

# (б) Гарантии достижения основных показателей.

# 3.6.4. (а) Настоящий Договор, вне зависимости от причины, включая, но не ограничиваясь КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ, не страхует от гибели, убытка, уничтожения, разрушения, искажения, стирания, порчи или изменения ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ, или от потери возможности использовать, снижения функциональности, затрат, расходов любого характера, вытекающих из этого, независимо от любой другой причины или случая, попутно или в другой последовательности влияющего на этот убыток.

# ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ означают факты, концепции и информацию, преобразованную в форму, пригодную для передачи, интерпретации или обработки электронным или электромеханическим, или электронно-управляемым оборудованием, и включает в себя программы, программное обеспечение и другие кодированные инструкции для обработки и манипуляции данными или управления и манипулирования таким оборудованием.

# КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС означает набор портящих, вредоносных или несанкционированных инструкций или кодов, включая злонамеренно внедренный несанкционированный код или инструкции, программный или иной, который саморазмножается в какой-либо компьютерной системе или сети. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС включает в себя (но не ограничивается) «Троянские кони», «черви» и «временные или логические бомбы».

# (б) Однако, если событие, указанное ниже, происходит по причинам, описанным выше в пункте (а), то настоящий Договор, в соответствии со всеми своими условиями, положениями и исключениями, покрывает физический ущерб, прямо причиненный такими перечисленными событиями застрахованному настоящим Договором имуществу в период действия настоящего Договора.

# События:

# Пожар, Взрыв, Повреждение водой.

# Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему, настоящим понимается и согласовывается следующее:

# Если застрахованному настоящим договором средству электронной обработки данных причинен физический ущерб или повреждение, то за базу оценки берется стоимость носителя информации, включая стоимость записи ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ на данный носитель с резервной копии или с оригиналов предыдущего поколения. с находившихся на нем, при условии, что такой носитель починен, заменен или восстановлен. В такую стоимость не включаются расходы на разработку или проектирование или на  воссоздание, сбор или составление таких электронных данных. Если носитель не восстановлен или отремонтирован, то основой возмещения должна быть стоимость пустого носителя. Однако этот договор не предоставляет страховое покрытие в отношении любых сумм, относящихся к ценности таких ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ для Страхователя или других сторон, даже если такие ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ не могут быть воссозданы, собраны или составлены.

# 3.6.5. Причинение вреда жизни, здоровью или финансового ущерба включая, но не ограничиваясь, убытки, расходы или затраты, связанные с (в том числе возникающие из-за или зависящие от) отчисткой, восстановлением, локализацией, удалением или уменьшением, вызванным прямо или косвенно, полностью или частично:

# (а) любыми грибками, плесенью, милдью или брожением;

# (б) любыми спорами или токсинами, вырабатываемыми или испускаемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;

# (в) любым веществом, испарением, газом или их выделениями или органическими или неорганическими телами или веществами, вырабатываемыми или выделяемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;

# (г) любым материалом, продуктом, зданием, строением или его частью или любым сосредоточением влаги, воды или другой жидкости в таком материале, продукте, здании, строении или его части, которое служит местом, средой для развития, взращивания любых грибков, плесени, милдью, брожения, спор или токсинов, проистекающее отсюда:

# Независимо от любой иной причины, события, материала, продукта и/или строительного компонента, которые поспособствовали одновременно или в любой последовательности ущербу жизни и здоровью, физическому или финансовому ущербу.

# В целях данного Исключения, следующие определения были добавлены в Договор:

# «Грибок», включая, но не ограничиваясь всеми растениями и живыми организмами, принадлежащим к основной группе «Грибков» с недостатком хлорофилла, и включая плесневые, ржавчинные, головневые, шляпочные грибы и милдь.

# «Плесневые грибы» включая, но не ограничиваясь их поверхностным ростом во влажной или разлагающейся органической материи или на живых организмах, а также грибок, провоцирующий распространение плесневых грибов.

# «Споры» означают любое находящееся в состоянии спячки или репродуктивное тело, полученное либо произрастанием, либо проистекающее из любых грибков, плесневых грибов, милди, растений, организмов и микроорганизмов.3.6.6. Гибель или повреждение, затраты или расходы прямо или косвенно вызванные или связанные с обработкой, удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста и/или любого вещества или смеси, содержащей асбест.

# Также согласовано, что настоящим Договором не покрывается:

# (а) Ответственность, прямо или косвенно возникающая, или предположительно возникающая, в полной мере или частично возникшая в результате вдыхания, приема внутрь, воздействия асбеста, или любых продуктов, содержащих асбест.

# (б) ответственность, возникающая в результате очистки здания либо сооружения от асбеста ил любых других продуктов, содержащих асбест, вследствие возникновения реальной или предполагаемой угрозы здоровью.

# (в) любая обязанность по защите Страхователя (Выгодоприобретателя) от предъявления ему претензии вследствие возникновения событий, описанных выше в пункте (а) и (б), а также обязанность Страховщика по оплате расходов на защиту Страхователя (Выгодоприобретателя).

3.7. По настоящему Договору применяются следующие особые условия («оговорки»), изложенные в Приложении № 4 к настоящему Договору:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков»:

- База для расчета страхового возмещения;

- Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке;

- Возмещение расходов по воздушным перевозкам;

- Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем;

- Особые условия в отношении противопожарных средств;

- Оговорка о 72 часах;

- Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15%;

- Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования; строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов;

- Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации;

- Временное восстановление;

- Изготовление за пределами строительной площадки;

- Расходы на повторные испытания;

- Скрытый военный риск;

- Разбор завалов;

- Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины;

- Применение законов и постановлений органов государственной власти;

- Автоматическое восстановление страховой суммы;

- Оговорка о собственных материалах;

- Перевозки внутри страны;

- Хранение вне строительной площадки;

- Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001);

- Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий;

- Оговорка LEG 3/96 об устранении последствий дефекта;

- Оговорка 003 Страхование гарантийного обслуживания

- Оговорка 004 Расширенное страхование гарантийного обслуживания

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц»:

- Оговорка о возмещении;

- Страхование взаимной ответственности;

- Дополнительно застрахованные;

- Посетители площадки;

- Уменьшение убытка;

- Оговорка о юрисдикции.

Особые условия («оговорки») применяемы к Секциям 1, 2:

- Особые условия в отношении перехода прав требования суброгации;

- Превентивные мероприятия;

- Расходы на тушение пожара;

- Расходы на оплату услуг специалистов;

- Интересы других сторон;

- Согласованные сюрвейеры;

- Страховое покрытие взаимных претензий.

## 3.8. В случае противоречий и разночтений между условиями настоящего Договора и Правилами страхования преимущества имеют положения и условия настоящего Договора.

## 4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА.

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

4.1. Страховая сумма на период проведения строительно-монтажных работ установлена исходя из стоимости объекта строительства/монтажа, в том числе строительно-монтажные работы, материалы и элементы, используемые для производства работ, включая НДС, и составляет _____________ (________________________________________) рублей.

4.2. Страховая сумма на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта составляет__________ (______) рублей.

4.3. Страховщик обязуется в пределах страховой суммы возместить убытки Страхователю (Выгодоприобретателю), не учитывая отношения страховой суммы к страховой стоимости.

4.4. Лимиты ответственности Страховщика по Секции 1:

4.4.1. На расходы по расчистке территории - 10% от страховой суммы по каждому страховому случаю.

4.4.2. На возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора по каждому страховому случаю;

4.4.3. На расходы в связи с повреждением/утратой существующего имущества, принадлежащего Заказчику или находящемуся у него на попечении, хранении или под его контролем - 10% от страховой суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора по каждому страховому случаю;

4.4.4. На расходы по воздушным перевозкам - 2,5% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, по каждому страховому случаю;

4.4.5. На дополнительные расходы, связанные с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора, по каждому страховому случаю;

4.4.6. На временное восстановление - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора, по каждому страховому случаю;

4.4.7. На изготовление за пределами строительной площадки - 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора, по каждому страховому случаю;

4.4.8. На повторные испытания - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора, по каждому страховому случаю;

4.4.9. Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора, по каждому страховому случаю;

4.4.10. В связи с применением законов и постановлений органов государственной власти – 2,5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора, по каждому страховому случаю;

4.4.11. На перевозки внутри страны – 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора, по каждому страховому случаю;

4.4.12. На хранение вне строительной площадки – 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора, по каждому страховому случаю;

4.4.13. По страхованию гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001) - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора, по каждому страховому случаю

4.4.14. По риску «Терроризм и диверсия»: ______ (______) рублей по каждому страховому случаю и агрегатно за период действия настоящего Договора в отношении страхования, предусмотренного Оговоркой о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.

4.5. Франшиза (безусловная) по каждому страховому случаю: до 0,3% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. но не менее 3 000 рублей.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

4.6. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности составляет: _______ (_____________________________________) рублей.

4.6.1. Страховая сумма по п. 4.6 настоящего Договора установлена на каждый страховой случай.

4.7. Франшиза (безусловная) по страхованию гражданской ответственности

4.7.1. по случаям причинения вреда имуществу третьих лиц - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.

4.7.2. по случаям причинения вреда жизни и/или здоровью третьих лиц - не применяется.

4.8. Лимиты ответственности Страховщика, применяемые к Секциям 1 и 2:

4.8.1. На превентивные мероприятия – 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора, по каждому страховому случаю;

4.8.2. На тушение пожара – 1% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, по каждому страховому случаю;

4.8.3. На оплату услуг специалистов – 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора, по каждому страховому случаю.

## 5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.

5.1. Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет:

_______ (_________) рублей, в том числе:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

5.2. Общий размер страховой премии по Секции 1 составляет: _____ (_____) рублей, в том числе:

5.3. За страхование на период проведения строительно-монтажных работ: ________ (_______) рублей.

5.4. За страхование на период гарантийного обслуживания: _____ (_____) рублей.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

5.5. По страхованию гражданской ответственности: ______ (_____) рублей.

5.6. Страховая премия уплачивается Страховщику безналичным перечислением на расчетный счет единовременно в течение 20 (Двадцати) дней с момента подписания настоящего Договора.

5.7. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.1. Страхователь имеет право:

6.1.1. в период действия настоящего Договора обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий настоящего Договора (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.);

6.1.2. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;

6.2. Страхователь обязан:

6.2.1. При заключении настоящего Договора сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в настоящем Договоре, в заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика.

6.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования, указанного в п. 1.3 настоящего Договора.

6.2.3. Своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящим Договором.

6.2.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска.

6.3. Страховщик имеет право:

6.3.1. провести осмотр и затребовать необходимую информацию перед заключением настоящего Договора;

6.3.2. Потребовать изменения условий настоящего Договора и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в настоящем Договоре (п. 6.2.4 настоящего Договора), а при несогласии Страхователя с изменением условий настоящего Договора и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения настоящего Договора с даты наступления изменений в степени риска.

6.3.3. Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных Страхователем сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также соблюдение строительных норм, правил техники безопасности и условий настоящего Договора в течение срока его действия; запрашивать необходимую техническую документацию по застрахованному объекту, проводить осмотры объекта, письменно уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению.

6.4. Страховщик обязан:

6.4.1. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4.2. Выдать Страхователю дубликат настоящего Договора в случае его утраты.

6.4.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или заявление Страхователя о расторжении настоящего Договора.

6.4.4. Письменно уведомлять Заказчика (АО «__________», почтовый адрес______________________, e-mail: _________________):

- о намерении Страхователя заменить Выгодоприобретателя по настоящему Договору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком такого распоряжения от Страхователя;

- обо всех нарушениях Страхователем обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, которые могут или могли служить основанием для полного или частичного отказа Страховщиком в выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения указанных нарушений;

- о намерении Страхователя досрочно расторгнуть настоящий Договор не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Страхователя уведомления о расторжении настоящего Договора, но до фактического расторжения настоящего Договора;

- о любом не упомянутом выше изменении, которое планируется внести в настоящий Договор.

6.5. Если в период проведения строительно-монтажных работ повысится проектная (сметная) стоимость застрахованного объекта, Страхователь имеет право увеличить размер страховой суммы по настоящему Договору (в том числе на период гарантийного обслуживания), обратившись к Страховщику с соответствующим заявлением и доплатив рассчитанную Страховщиком в соответствии с увеличением страховой суммы дополнительную страховую премию.

Данный пункт применяется с учетом оговорки «об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати) %».

6.6. По запросу Страхователя Страховщик, при условии признания события страховым и с учетом применения соответствующей франшизы, должен произвести предварительную выплату возмещения в размере неоспоримой части в отношении любого события, соблюдая при этом условия и положения настоящего Договора.

Для получения указанного предварительного возмещения Страхователь должен представить по требованию Страховщика необходимые подтверждения для согласования, включая, но, не ограничиваясь, подтверждение убытка и соответствующие официальные документы, предварительные сметы, счета и чеки.

## 7. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:

7.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям настоящего Договора, в том числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.

7.1.2. Обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт о произошедшем событии, в соответствующих случаях - обратиться в компетентные органы и организации (внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.).

7.1.3. Незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не позднее 5 (Пять) рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом Страховщику (________) способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- номер и дату договора страхования;

- полное наименование объекта, на котором возник ущерб;

- адрес места расположения строительной площадки (участков), на которой (которых) возник ущерб;

- дату и время возникновения ущерба (если известно);

- сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб;

- краткое описание события;

- иные сведения по усмотрению Страхователя (Выгодоприобретателя);

- должность, фамилию, имя, отчество лица, отправившего уведомление, а также дату отправки уведомления.

7.1.4. Следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены.

7.1.5. Уведомить Страховщика о составе, дате и месте сбора комиссии по расследованию причин произошедшего события, определению характера и размера причиненного ущерба, как только об этом станет известно Страхователю.

7.1.6. Сохранить в течение срока, согласованного со Страховщиком, но не более 30 (Тридцать) дней, поврежденные объекты или их части, а также все записи, документы, устройства или предметы, которые каким-либо образом связаны с убытком, для осмотра представителем Страховщика. Несоблюдение указанного требования допускается в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба. В случае вынужденной разборки объекта или его части поврежденные или погибшие элементы должны быть зафиксированы до начала разборки на фотографиях, видеокассетах, эскизах или схемах, которые передаются Страховщику при обращении за страховой выплатой.

7.1.7. Представить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для определения причин произошедшего события и размера убытка (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора);

7.1.8. Обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям (аварийным комиссарам) возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к событию, имеющему признаки страхового случая.

7.1.9. Представить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые документы в связи со страховым случаем, а также опрашивать любого работника и т.п. лиц, знающих обстоятельства дела, проводить осмотр поврежденных объектов и места происшествия, расследовать причины наступления ущерба и определять его размер.

7.1.10. Согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других подобных лиц при определении размера убытков.

7.1.11. По требованию Страховщика предъявить застрахованный объект после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, восстановления (ремонта). При отказе Страхователя предъявить восстановленный объект по письменному требованию Страховщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Страховщик вправе не производить страховую выплату при его повторном аналогичном повреждении.

7.2. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована) обязан совершить действия, аналогичные указанным в п. 7.1 настоящего Договора, а также:

7.2.1. Уведомить Страховщика способом, обеспечивающим фиксирование текста и даты сообщения, в течение трех дней (не считая выходных и праздничных дней) с того момента, как об этом станет известно, о предъявлении письменных требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда, представив Страховщику копии имущественных требований, исковых заявлений, писем, определения суда о назначении дела к слушанию и других подобных документов, а также информировать Страховщика о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.

7.2.2. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя - выдать им соответствующую доверенность и иные необходимые документы.

7.3. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована), имеет право:

7.3.1. Выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени Страхователя по урегулированию требований третьих лиц.

7.3.2. Ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего лица к участию в деле.

7.3.3. Поставить в известность Страховщика в случае, если появится возможность требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения потерпевшим третьим лицам и предпринять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат.

7.3.4. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования потерпевшего к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые по настоящему Договору. При этом в отношении Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) переход права требования потерпевшего к Страховщику после страховой выплаты не производится, за исключением случая причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего в результате умышленных действий Страхователя (лица, чья ответственность застрахована).

7.4. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, обязан:

7.4.1. При необходимости проведения осмотра места происшествия согласовать со Страхователем время осмотра и направить своего представителя для составления акта осмотра.

7.4.2. После получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер ущерба, принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем;

7.4.3. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в течение срока, указанного в настоящем Договоре.

7.5. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право:

7.5.1. Свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к соответствующей документации для определения обстоятельств, характера и размера убытка.

7.5.2. Давать Страхователю рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.

7.5.3. Участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю (Выгодоприобретателю; лицу, чья ответственность застрахована) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.

7.5.4. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, обстоятельств, характера и последствий наступления события, имеющего признаки страхового случая.

7.5.5. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность застрахована) информацию, необходимую для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.

7.5.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая.

7.5.7. По страхованию гражданской ответственности - по поручению и согласованию со Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) представлять интересы Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) при урегулировании требований третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям; а также оспорить размер требований третьих лиц по факту причиненного вреда в установленном законодательством порядке.

7.5.8. Не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

## 8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ.

8.1. При условии соблюдения Страхователем положений настоящего Договора, его определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь предоставляет Страховщику следующие документы:

8.1.1. Письменное заявление.

8.1.2. Документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем; лицом, чья ответственность застрахована) по факту произошедшего события.

8.1.3. По страхованию имущества в период проведения строительно-монтажных работ, гарантийного обслуживания:

а) документы (или их копии), подтверждающие факт наступления, причины и размер убытков (в частности, акты, заключения, документы компетентных органов, экспертных комиссий, смету (калькуляцию) затрат на ремонтно-восстановительные работы, счета различных организаций и др.);

б) документы, подтверждающие произведенные расходы.

8.1.4. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами:

а) копию предъявленного Страхователю (лицу, чья ответственность застрахована) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор рассматривался в судебном порядке;

б) документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями, компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями, позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и размере ущерба, в том числе:

документы, подтверждающие причинно-следственную связь между осуществлением строительно-монтажных работ или гарантийного обслуживания объекта и нанесением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших;

в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших - документы (заключения) медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о характере и степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его смерти, свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на погребение потерпевшего, документы, подтверждающие право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и др.;

в случае причинения вреда имуществу потерпевших - документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ и др.;

в) документы, подтверждающие произведенные расходы.

8.1.5. Документы, доказательства и сведения, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицам, виновным в причинении убытков, за исключением лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора.

8.2. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически предоставленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и определения размеров убытка.

Страховщик при необходимости в письменной форме с обоснованием причин запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность застрахована) и/или компетентных органов дополнительные документы (руководствуясь принципом разумности и достоверности), позволяющие судить о причинах, обстоятельствах и последствиях наступившего события.

8.3. После получения всех необходимых документов и сведений (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора) Страховщик в течение 15 календарных дней принимает решение о признании или непризнании случая страховым либо об отказе в выплате:

8.3.1. Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик составляет страховой акт и производит страховую выплату в течение 15 рабочих дней с даты утверждения страхового акта в соответствии с условиями договора страхования. Размер и порядок осуществления страховой выплаты указывается в страховом акте.

8.3.2. Если произошедшее событие не признано страховым случаем либо принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик вручает под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование принятого решения в срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Договора.

8.4. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании полученных документов, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов (аварийных комиссаров).

8.5. Страховые выплаты рассчитываются исходя из соответствующих страховых сумм, в пределах лимитов ответственности и за вычетом франшиз, если они установлены в настоящем Договоре.

Определение страховых выплат при наступлении страховых случаев проводится с учетом положений Особых условий - «оговорок» (исключений, ограничений, лимитов ответственности, франшиз и тому подобное), приведенных в приложении 4 к настоящему Договору.

В случае события или различных последствий одного события, ведущих к возникновению гибели или повреждения, когда могут быть применены различные франшизы, применяется одна, наибольшая из них.

8.6. Страховая выплата обязательно включает НДС в том случае, когда расходы оплачиваются Страхователем с учетом НДС.

8.7. Размер и порядок страховой выплаты определяется в соответствии с настоящим Договором.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

9.1. Договор страхования вступает в силу с «__» ______ 20__ года и действует до «__» ______ 20__ года, включая __ (_____) месяцев гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта (период страхования), при этом:

- период проведения строительно-монтажных работ с «___» ______20__ года до «__» ______ 20__ года.

- период гарантийных обязательств: с «___» ______20__ года до «__» ______ 20__ года.

9.2. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, который в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора является датой его окончания.

9.3. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период до 3 (Трех) месяцев, период страхования может быть продлен без уплаты дополнительной премии, о чем стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение.

9.4. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период свыше 3 (Трех) месяцев, стороны согласовывают соответствующие условия продления периода страхования путем заключения дополнительного соглашения.

9.5. Вышеуказанный период страхования продолжается, несмотря на то, что любой объект, часть, фаза или секция Проекта принята Заказчиком, удостоверена каким-либо сертификатом или Проект передан Заказчиком в промышленную эксплуатацию.

9.6. Если работы или их часть будут приостановлены на период не более 6 (Шести) месяцев, то действие настоящего Договора по заявлению Страхователя остается в силе на соответствующий период без уплаты дополнительной страховой премии, при условии обеспечения и содержания в исправном состоянии строительной площадки и работ и принятия разумных мер по предотвращению убытка.

По истечении такого срока Страховщик имеет право изменять страховую премию и условия настоящего Договора.

9.7. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в полном объеме и в сроки в соответствии с п. 5.6. настоящего Договор страхования в силу не вступает.

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

10.1. Договор страхования прекращается:

10.1.1. По истечении его срока действия.

10.1.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

10.1.3. При отказе Страхователя от настоящего Договора. В этом случае часть незаработанной премии подлежит возврату Страхователю за минусом суммы выплаченных и заявленных убытков.

10.1.4. По соглашению сторон.

10.1.5. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

## 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальна и разглашению не подлежит.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

12.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям Правил.

12.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров.

12.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления каждая из сторон назначает своего представителя.

12.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы.

12.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

13.1. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением, которое после его подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. Страхователь за счет Страховщика обязан предпринимать, помогать и позволять предпринимать все необходимые и требуемые Страховщику меры и действия с целью обеспечения всех прав и средств защиты прав суброгации (или получения возмещения или компенсации от лиц, имущественные интересы которых не застрахованы по настоящему Договору), которые Страховщик имеет, может иметь или может получить после выплаты возмещения за утрату или повреждение по настоящему Договору, независимо от того, когда такие меры и действия требуются или необходимы - до или после выплаты Страховщиком возмещения Страхователю.

13.3. В случае если претензии, предъявленные Страхователем, являются в любом отношении необоснованными, либо Страхователь использует любые мошеннические средства или устройства или, любое лицо действуют от имени Страхователя в отношении сфальсифицированной претензии, и Страхователь об этом знает, то данные претензии не будут покрываться.

13.4. Договор будет признан недействительным в отношении любого указанного Страхователя (Выгодоприобретателя), если указанный Страхователь (Выгодоприобретатель) осознанно скрыл либо исказил любой материальный факт или обстоятельство в отношении данного страхования, либо в случае любого обмана, неудавшегося обмана или дачи ложных показаний любым Страхователем (Выгодоприобретателем), относящееся к любому событию в отношении данного страхования до или после наступления убытка. Любое действие, описанное в данной оговорке, совершенное любым Страхователем (Выгодоприобретателем), не ограничивает прав другого Названного Страхователя, который невиновен в любом сокрытии, искажении информации либо мошенничестве.

13.5. Данный Договор не будет считаться недействительным в случае любой непреднамеренной ошибки, упущения, некорректной оценки или описания объекта страхования либо риска в период действия Договора  либо в отношении неспособности сообщить о любом изменении объекта страхования, степени риска, либо неспособность сообщить о приобретении имущественного интереса либо риска, при условии, что работники Страхователя (Выгодоприобретателя), ответственные за страхование, как только узнают о допущенных ошибках незамедлительно сообщат об этом Страховщику.

13.6. Выплата страхового возмещения по настоящему Договору производится по согласованию с Заказчиком в рублях Российской Федерации в размере понесенных Страхователем или Выгодоприобретателем затрат на восстановительные работы, возмещаемые по данному договору, в пределах страховых сумм, лимитов ответственности и с учетом установленных франшиз.

13.7. В случаях, когда Выгодоприобретатель является нерезидентом Российской Федерации, выплата страхового возмещения может производиться в валюте, указанной в документе, подтверждающем оплату расходов Страхователя/Выгодоприобретателя на восстановительные работы, если это не противоречит валютному законодательству Российской Федерации.

При этом в случае отличия валюты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление, от валюты страхового возмещения, выплата возмещения осуществляется Страховщиком по курсу Банка России на дату оплаты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление.

13.8. Все заявления и извещения, предусмотренные Правилами и настоящим Договором должны осуществляться сторонами в письменной форме.

13.9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.10. Все даты указаны по местному времени по адресу Заказчика.

13.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1. Правила страхования ___. Экземпляр Правил вручен Страхователю.

Приложение 2. Заявление на страхование от ___________

Приложение 3. Копия договора подряда №___от ___

Приложение 4. Особые условия («оговорки»).

## 14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Страхователь _________________/____________/ М.П. (подпись) | Страховщик _________________ /____________/ М.П. (подпись) |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |  |  | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |  |

Приложение № 4

к Договору комбинированного страхования строительно-монтажных рисков

№________ от ________

Особые условия («оговорки»)

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

Базой для расчета любого страхового возмещения должно быть:

1. В случае, когда повреждение может быть отремонтировано, возмещаются расходы по ремонту, необходимые для восстановления застрахованных предметов в состояние, в котором они находились непосредственно перед возникновением убытка, или

2. В случае повреждения, при котором застрахованное имущество не может быть восстановлено, или в случае гибели застрахованного имущества, а также в случаях, когда стоимость ремонта или восстановления превышает стоимость замены, возмещаются расходы по замене поврежденного застрахованного имущества, или

3. В случаях, когда гибель или повреждение не ремонтируется, выплачивается действительная стоимость застрахованного поврежденного объекта непосредственно перед наступлением такой гибели или повреждения.

Включая все обоснованные и необходимые расходы, связанные с транспортировкой, работой, страхованием, оплатой труда, обязательствами, доходами, налогами и накладными расходами, при условии, что они изначально учтены в Общей страховой сумме и понесены в связи с гибелью или повреждением. Стоимость любых годных остатков вычитается из размера возмещения.

В случае убытка, покрываемого по настоящему Договору, Страховщик в дополнение к пункту 3.1. Договора страхования покрывает следующее:

Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения застрахованного объекта) включает в страховую выплату расходы по сверхурочным и ночным работам, срочным перевозкам, найму дополнительной рабочей силы, машин, механизмов, обусловленные данным страховым случаем.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.2 Договора страхования

Возмещение расходов по воздушным перевозкам.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая, а именно повреждения или гибели застрахованного объекта, включает в страховую выплату расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным страховым случаем.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.4 Договора страхования.

Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения существующего имущества, находящегося на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, которым Заказчик владеет на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.), в результате проведения строительно-монтажных работ застрахованных по Секции 1 (п. 2.1.1.1) настоящего Договора в пределах Срока действия Договора страхования.

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:

- ущербом или гибелью строительных машин и механизмов и/или строительного оборудования,

- ущербом или гибелью, возникающей в результате внутренних дефектов Существующего имущества проявившихся при проведении испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ, пуска начальных операций или технического обслуживания застрахованного имущества.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на весь срок страхования в размере, указанном в п. 4.4.3 Договора страхования.

Особые условия в отношении противопожарных средств.

В соответствии с настоящей Оговоркой обязательным является выполнение Страхователем следующего:

- Соответствующее оборудование пожаротушения и гасящие вещества надлежащей мощности и в достаточном количестве должны всегда быть в наличии на строительной площадке и быть готовы к немедленному применению в соответствии с российскими действующими нормами, требованиями и правилами.

- Назначить координатора по вопросам безопасности на строительной площадке.

- Горючие материалы, жидкости и газы должны храниться на расстоянии, соответствующим российским действующим нормам, требованиям и правилам при производстве огневых работ.

- Организовать систему нарядов-допуска для подрядчиков, выполняющих огневые работы.

Все средства пожарной охраны и пожаротушения, предназначенные для операционной работы производства, должны быть установлены и находиться в рабочем состоянии на момент начала подачи энергии, испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ и производственных испытаний после подачи углеводородов.

Оговорка о 72 часах.

В соответствии с настоящей Оговоркой гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате урагана, бури, наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия рассматриваются как один страховой случай, если воздействие стихийных бедствий продолжалось непрерывно не более 72 последовательных часов.

Страхователь должен выбрать время начала отсчета такого периода, но два таких выбранных периода не должны пересекаться по времени. Какой бы период 72 последовательных часов не был выбран в целях настоящей оговорки, к каждому такому периоду должны применяться франшизы, указанные в Договоре страхования.

Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати)%.

В соответствии с настоящей Оговоркой Сторонами согласовано следующее: если в любое время в течение периода страхования страховая стоимость застрахованного имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора страхования, страховая сумма будет автоматически увеличена, но не более чем на 15 (Пятнадцати) % от страховой суммы, установленной при заключении договора страхования, при условии уплаты дополнительной страховой премии.

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов.

После разгрузки на строительной площадке, распакованные материалы должны быть проверены Страхователем (Выгодоприобретателем) на предмет возможного ущерба или гибели, нанесенного в период перевозки. В случае контейнерной перевозки или перевозки упакованных товаров, которые были оставлены в контейнере или упаковке, они должны быть визуально осмотрены на предмет наличия признаков возможного ущерба товарам. Если заметен какой-либо признак повреждения, товары должны быть распакованы и проверены. Сведения о любом обнаруженной гибели или повреждении должны быть немедленно сообщены соответствующему страховщику грузов.

Если на контейнере или упаковке, в которых перевозились товары до строительной площадки, отсутствуют признаки гибели или повреждения, любое повреждение или гибель, ставшая очевидной после нарушения упаковки товаров должно быть согласовано по полису страхования грузов или по настоящему Договору, в зависимости от того, можно ли установить, была ли причинена гибель или повреждение до прибытия на строительную площадку или после. В случае, когда невозможно установить, была ли гибель или повреждение причинено до прибытия товаров на строительную площадку или после, настоящим согласовано, что урегулирование будет производиться в соотношении ответственности 50/50 между соответствующим Полисом страхования грузов и настоящим Договором.

Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы, обоснованно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной документации (включая компьютерные записи и программы), пострадавшей при наступлении страхового случая.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.5. Договора страхования

Временное восстановление.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, если это временное восстановление необходимо для продолжения выполнения строительно-монтажных работ.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.6 Договора страхования.

Изготовление за пределами строительной площадки.

В соответствии с настоящей Оговоркой являются страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в период работы с ним или его изготовления, сборки (монтажа) в любом месте за пределами строительной площадки в пределах территории страхования, указанной в п.1.4.1 (за исключением территории фирм-производителей данного имущества).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.7 Договора страхования.

Расходы на повторные испытания.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы на повторные испытания или тестирование восстановленного застрахованного имущества.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.8 Договора страхования.

Скрытый военный риск.

В соответствии с настоящей Оговоркой является страховым случаем гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества указанного в Секции 1 настоящего Договора (п. 2.1.1.1), произошедшие в результате воздействия снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны уполномоченными государственными органами, и уполномоченным органом был выдан официальный документ о безопасности местности.

При обращении за страховой выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить официальный документ о безопасности местности. Повреждение или гибель оборудования и материалов, используемых во время извлечения орудий войны, не застрахованы по настоящему Договору.

В соответствии с настоящей Оговоркой страховое покрытие распространяется на период проведения строительно-монтажных работ.

Разбор завалов.

По настоящему Договору возмещаются расходы и затраты, понесенные Страхователем и связанные с:

- разбором и удалением завалов, обломков и материалов, мешающих выполнению застрахованной деятельности;

- демонтажом и/или сносом любой части застрахованного имущества, включая временное хранение демонтированного или снесенного имущества;

- укреплением, поддержкой и/или обеспечением сохранности застрахованного имущества, независимо от того, повреждено это имущество или нет;

- стоимостью ремонта или расчистки водостоков, канализаций и подобных объектов и или обезвоживание;

- ремонтом и обеспечением временного освещения, звуковой сигнализации, барьеров, ограждений и подобных объектов;

- восстановлением условий работы до состояния, в котором они находились перед наступлением страхового случая.

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении разбора завалов составляет 10 (Десять) % от размера убытка, включая имеющие к этому отношение расходы на обеспечение доступа к поврежденным частям.

Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные таможенные пошлины и акцизы, импортные налоги, транспортировка, страхование и подобные издержки, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) непосредственно в связи с гибелью или повреждением, возмещаемым по настоящему Договору, в рамках приобретения товаров, материалов и услуг для ремонта, восстановления или повторного пуска, при условии, что такие пошлины и акцизные сборы включены в Страховую сумму на начало периода страхования.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.9 Договора страхования.

Применение законов и постановлений органов государственной власти.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные затраты и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению застрахованного имущества, возникающие исключительно из-за необходимости соблюдения правил строительства или других регулирующих норм или распоряжений органов государственной власти или схожих регулирующих норм, действующих в Российской Федерации. По настоящему Договору, однако, не покрывается:

- дополнительные затраты и расходы, которые все равно возникли, если бы уведомление от государственных органов было получено до произошедшей гибели или повреждения;

- неповрежденное имущество, кроме фундаментов и оснований поврежденных объектов.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.10 Договора страхования.

Автоматическое восстановление страховой суммы.

При наступлении страхового случая настоящий Договор действует в полную силу до даты окончания указанного периода страхования при условии оплаты дополнительной премии, подлежащей согласованию со Страховщиком при любом страховом случае, превышающем 15% от страховой суммы по каждому страховому случаю.

Оговорка о собственных материалах.

По настоящему Договору Страховщик должен возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) стоимость погибших или поврежденных материалов или имущества, использованных для целей Проекта Страхователем или от имени Страхователя, при условии, что такое имущество включено в стоимость Проекта.

Перевозки внутри страны.

По настоящему Договору застрахованы материалы и оборудование, перевозимые внутри страны, в период транспортировки любым видом транспорта, независимо от типа погрузки, и любым внутренним водным путем (включая погрузку и разгрузку) в любом месте на территории Российской Федерации.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.11 Договора страхования.

Хранение вне строительной площадки.

По настоящему Договору страхования покрывается гибель или повреждение застрахованного имущества (за исключением имущества, находящегося в процессе производства, обработки или хранении на территории производителя, поставщика, дистрибьютора) во время хранения вне строительной площадки в любом месте на территории РФ.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.12 Договора страхования.

Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001)

C учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами, по Договору подлежат возмещению гибель или повреждения, произошедшие вследствие забастовки, бунта и гражданских волнений, которые для целей настоящего Дополнительного условия означают (с учетом нижеприведенных Специальных условий) гибель или повреждение застрахованного имущества прямо вызванные:

1. Действиями любого лица, принимающего участие вместе с другими лицами в любых нарушениях общественного порядка (в том числе связанных с забастовкой, локаутом), не указанными в п.2 нижеприведенных Специальных условий.

2. Действиями полномочных законных властей по подавлению или попытке подавления нарушений, указанных в п.1. настоящего Дополнительного условия, или сведению к минимуму последствий подобных нарушений.

3. Преднамеренными действиями любого забастовщика или рабочего, принимающего участие в локауте, предпринятые в ходе забастовки или при сопротивлении локауту.

4. Действиями любых полномочных законных властей по предотвращению любых действий, указанных в п.3. настоящего Дополнительного условия, или сведению к минимуму последствий подобных действий.

При этом предусматривается, что:

1. Все условия, исключения и требования Договора должны применяться в полном объеме к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием, за исключением случаев изменения таких условий, исключений и требований в прямой форме нижеприведенными Специальными условиями; любая ссылка на гибель или повреждение в тексте Договора учитывает риски, застрахованные по настоящему Дополнительному условию.

2. Нижеприведенные Специальные условия должны применяться только к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием.

Во всем остальном, не урегулированном настоящим Дополнительным условием, действуют положения Договора.

Специальные условия

1. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению:

а) гибель или повреждение, которые явились результатом полного или частичного прекращения работ, замедления, перерыва или прекращения любых процессов или операций;

б) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением права собственности, являющегося результатом конфискации, реквизиции любыми полномочными законными властями;

в) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением права собственности на любое здание, являющегося результатом незаконного захвата любым лицом такого здания,

г) косвенные убытки либо ответственность любого рода, а также любые платежи, превышающие сумму страхового возмещения за ущерб имуществу по настоящему Дополнительному условию.

Тем не менее, предусматривается, что Страховщик не освобождается по вышеуказанным пунктам б) и в) от любой ответственности перед Страхователем в отношении убытков в результате физического повреждения застрахованного имущества, произошедшего до лишения права собственности или во время временного лишения права собственности.

2. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению гибель или повреждение, произошедшие в результате или являющиеся следствием, прямо или косвенно, следующих событий:

а) война, вторжение, действия иностранных захватчиков, боевые или им подобные действия (независимо от того, объявлена война или нет), гражданская война;

б) бунт, гражданские волнения, принимающие масштаб народного волнения, восстание, мятеж, революция, военный переворот или узурпация власти;

в) любые действия любого лица, действующего от имени или в связи с какой-либо организацией, деятельность которой направлена на насильственное свержение правительства де-юре и де-факто, или на оказание давления на правительство путем террористических или иных насильственных мер.

Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о том, что убыток, повреждение, гибель или ответственность не покрываются в соответствии с п. 2 Специальных условий настоящего Дополнительного условия, необходимость доказательства обратного возложена на Страхователя.

3. Страхование, предоставляемое в соответствие с настоящим Дополнительным условием, может быть прекращено Страховщиком в любой момент времени. О досрочном прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя (уведомление направляется по почте на последний, известный Страховщику, адрес Страхователя). При досрочном прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик обязуется возвратить Страхователю часть премии пропорционально неистекшему периоду страхования (считая с даты прекращения настоящего Дополнительного условия).

4. Под указанным ниже лимитом ответственности по одному страховому случаю понимается максимальный размер возмещения за все случаи гибели или повреждения, возмещаемые в рамках настоящего Дополнительным условием, произошедшие в течение непрерывного периода длительностью 168 часов.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.13. Договора страхования.

Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.

В пределах установленного в настоящем Договоре подлимита страхование по настоящему Договору включает ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате террористических актов и диверсий. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на застрахованное имущество в процессе его перевозки вне территории производственных площадок Страхователя. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

Под террористическим актом понимается непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти.

Под диверсией подразумевается совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации

Основанием для признания события страховым случаем по настоящей Оговорке Договора является возбуждение уголовного дела по Статье 205 «Террористический акт» или Статье 281 «Диверсия» Уголовного Кодекса Российской Федерации.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.14. Договора страхования.

LEG 3/96 об устранении последствий дефекта.

Действие настоящей оговорки превалирует над любыми условиями и положениями применимых Правил страхования.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не несет ответственности за:

Расходы, необходимо понесенные вследствие дефекта материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций, а именно: если будет причинен ущерб застрахованному имуществу (или любой его части), которое содержит указанные выше дефекты, то по настоящему Договору не будет покрываться только та часть расходов на восстановление, которая относится к исправлению (улучшению) материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций.

В целях настоящего Договора, а не только в рамках настоящего исключения согласовано, что любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная в силу наличия только дефекта качества работ, проектирования, планов или спецификаций.

Исключения по Секции 1 «Страхования строительно-монтажных рисков».

По настоящему Договору не покрывается следующее:

1. Утрата или повреждение наличных денег, банковских счетов, казначейских билетов, квитанций, чеков, денежных переводов или штампов.

2. Гибель или повреждение:

•	воздушных судов и судов на воздушной подушке;

•	водных судов или аппаратов;

•	строительных механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг (кроме механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Заказчиком, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму);

•	временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащего или взятого напрокат или в лизинг (кроме временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Страхователем/Выгодоприобретателем, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму).

3. Любая невозможность использования или любой другой косвенный убыток, кроме случаев, отдельно указанных в настоящем Договоре.

4. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой это необходимо из-за собственного износа или постепенной порчи, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате такого износа или постепенной порчи.

5. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой нанесена гибель или повреждение, состоящее в любой форме эрозии, коррозии, или воздействие которых, ускоряет или, в ином случае, ухудшает другое состояние или механизм, как бы то ни было, подобное может возникнуть, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате (в последствии) такой гибели или повреждения.

6. Необъяснимое исчезновение или недостачу, обнаруженные во время проведения периодической инвентаризации.

7. Франшизы, указанные в настоящем Договоре.

8. Расходы на:

а) 	ремонт, замену свай или укрепление элементов стен

•	которые были неправильно установлены, смещены или заблокированы в результате строительных работ;

•	которые были утеряны или повреждены, или остались бесхозными во время забивки или извлечения;

•	которые были повреждены заклинившим или поврежденным оборудованием для свайных работ или опалубкой;

б) 	исправление раскрепленных или разъединенных шпунтовых свай;

в) 	устранение любых протечек или проникновение любых субстанций;

г) 	заполнение пустот или утраченного бентонита;

д) 	непрохождение какой-либо частью или составляющей свайного основания или фундамента испытания на нагрузку или неспособность выйти на проектную нагрузку;

е) 	восстановление размеров и профилей.

Данное исключение не распространяется на ущерб, причиненный природными рисками, однако бремя доказательства такой гибели или повреждения лежит на Страхователе.

9. Гибель или повреждение огнеупорных футеровок и/или кирпичной кладки с момента первого воздействия тепла, кроме случаев, когда такая гибель или повреждение вызвано событием, застрахованным по настоящему Договору, но с другим застрахованным имуществом (но таким имуществом не являются сами огнеупорные футеровки и/или кирпичная кладь).

Расширенное страхование послепускового гарантийного обслуживания (Оговорка 004)

Сторонами, с учетом других положений Договора страхования и положений, применённых в Договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано страхование по Секции 1 Договора на срок гарантийного обслуживания продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца имущественных интересов Страхователя, связанных с гибелью или повреждением введённого в эксплуатацию застрахованного объекта строительства, вследствие:

а) ошибок или упущений, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, но выявленных в период гарантийной эксплуатации; либо

б) ошибок или упущений, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам.

Страхование работ, выполняемых при послепусковом гарантийном обслуживании (Оговорка 003)

Сторонами, с учетом других положений Договора страхования и положений применённых в Договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано страхование по Секции 1 Договора на срок гарантийного обслуживания продолжительностью (в соответствии с условиями договора подряда) месяцев имущественных интересов Страхователя, связанных с гибелью или повреждением введённого в эксплуатацию застрахованного объекта строительства вследствие дефектов, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

Оговорка о возмещении.

Настоящий Договор в соответствие с настоящей Секцией 2 покрывает все расходы, которые Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) обязан понести по закону (включая судебные расходы и издержки) с целью возмещения непредвиденного вреда, причиненного жизни, здоровью третьих лиц, или гибели или повреждения имущества третьих лиц, возникающего в прямой связи с исполнением Проекта, и всего что с ним связано, по любой причине, не исключенной настоящим Договором.

В целях данной Секции 2, понятие Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) должно включать любого члена совета директоров, директора, управляющего, партнера, личного представителя, посредника, правопреемника или служащего Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), как указано в п. 1.5.1 в отношении соответствующей деятельности как таковой. Однако возмещение должно быть применено только в случае предъявления прямой претензии Страхователю (Лицу, чья ответственность застрахована) и возникновения в прямой связи с исполнением Проекта, и Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) был бы уполномочен к Возмещению гибели или повреждения в рамках данной Секции.

В том объеме, в котором Страхователь обеспечивает или управляет напрямую в связи с реализацией Проекта столовыми, социальными, спортивными оздоровительными и тому подобными организациями в интересах работников Страхователя и/или в пределах стоимости противопожарных услуг, услуг по оказанию первой или скорой помощи, страхование в рамках настоящей Секции 2 дополнительно распространяется на управляющих, членов комитета и членов вышеупомянутых организаций в соответствии с их должностным положением в том объеме, как если бы они были застрахованы.

Страховое покрытие распространяется на каждое из лиц, застрахованных по настоящему Договору, как если бы на каждое из лиц был выпущен отдельный Договор страхования.

Страховое возмещение по каждому страховому случаю или серии страховых случаев, произошедших в результате одной причины, не может превышать лимита ответственности, указанного в Договоре по настоящей Секции (п. 4.6).

В отношении претензии, возмещаемой по настоящему Договору, Страховщик будет в дополнение к Лимиту Ответственности (п. 4.6) возмещать ущерб Страхователя в отношении:

- всех расходов и издержек, понесенных Страхователем в отношении любого иска против Страхователя, чья ответственность застрахована по настоящему Договору,

- защиты Страхователя в Суде общей юрисдикции по судебным процессам, возникающим из вменяемого нарушения обязанности по закону, с письменного соглашения Страховщика.

Вышеуказанное должно происходить с согласия Страховщика и должно относиться к событиям, которые могут привести к выплате возмещения по настоящему Договору.

Страхование взаимной ответственности.

В случае, когда более чем одна сторона, перечислена в Договоре страхования или дополнительном соглашении к данной Секции 2 в качестве Страхователя, возмещение, присуждаемое в рамках данной секции, должно применяться как в рамках индивидуального страхования, которое имело бы место, если бы ответственность этих лиц была бы застрахована по разным договорам страхования, при условии, что общий объем ответственности по Секции 2 не должен превышать общий Лимит ответственности, указанный в п. 4.6 настоящего Договора.

Дополнительно застрахованные.

По настоящему Договору Застрахованным считается: в случае смерти работника Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), любой представитель Страхователя в рамках ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована).

Посетители площадки

По настоящей Секции Договора покрывается также ответственность Страхователя в отношении посетителей Строительной площадки или работ или объектов Страхователя, связанных с началом строительных работ, окончанием строительства, социальными функциями, показами и днями открытых дверей или другими аналогичными мероприятиями и другими приглашенными посетителями, не участвующими непосредственно в Проекте или выполнении контрактных работ.

Уменьшение убытка.

Если Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) понесены затраты или расходы в результате события, застрахованного по настоящему Договору, которое, если бы не эти затраты или расходы, привело бы к возникновению ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), подлежащей возмещению Страховщиком по настоящему Договору, то Страховщик возмещает такие затраты или расходы как по убытку, выставленному Страховщику, при этом ответственность по доказательству убытка в соответствии с настоящим пунктом лежит на Страхователе.

Оговорка о юрисдикции.

Действие настоящего Договора распространяется на судебные разбирательства по всему миру кроме тех стран, которые действуют по юрисдикции США, Канады и/или Австралии (или на любое предписание, выпущенное где-либо в мире с целью усиления действия законного акта, присужденного или принятого полностью или частично).

Исключения по Секции 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц».

Секцией 2 не покрывается:

1. Ответственность в отношении:

причинения вреда здоровью (в том числе болезни) любого лица, находящегося со Страхователем в трудовых отношениях  или находящийся на обучении, если такой вред нанесен в течение срока работы такого лица у Страхователя.

возмещения вреда Страхователем в соответствии с законодательством в отношении производственных травм или болезней работников.

2. Ответственность за гибель или повреждение, причиненного имуществу, застрахованному по Секции 1 настоящего Договора (в отношении которого выплачивалось бы возмещения при отсутствии франшиз или исключений), а также за утрату возможности эксплуатации застрахованного имущества.

3. Ответственность за небрежность, ошибки и упущения Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) во время исполнения им своих профессиональных обязанностей, но при этом покрывается ответственность за смерть, причинение вреда жизни, здоровью или гибель или повреждение имущества третьих лиц в результате указанных выше действий Страхователя (кроме ущерба, причиненного подрядным работам).

4. Ответственность, вытекающая из владения либо пользования Страхователем (лицом, чья ответственность застрахована), либо любым другим лицом, выступающим от имени Страхователя:

любым судном или предметом, сделанным или предназначенным для полетов, плавания или путешествия по воде или воздуху и/или имуществом переносимым, хранимым или погруженным на подобное судно или предмет

любым моторным средством, зарегистрированных для использования на дорогах общего пользования, кроме подвижных кранов, механических гусеничных экскаваторов, механических грейферных экскаваторов, устройств по очистке и выравниванию площадок, или любых самоходных транспортных средств с постоянной установкой, которые не застрахованы по любому другому договору страхования.

5. Ответственность за эксплуатацию средств с механической тягой, по которой обязательное страхование или защита имущества требуется законодательными органами;

6. Ответственность за:

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, вызванные непосредственно загрязнением, заражением либо утечкой, при условии, что такое загрязнение, заражение либо утечка, вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием, данное исключение не будет применяться в отношении ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, материальному имуществу (в том числе утрата возможности эксплуатации данного имущества, будучи погибшем или поврежденным) в течение периода страхования.

Расходы на расчистку и уничтожение, удаление вредных загрязняющих, заражающих веществ и утечки, кроме случаев, когда загрязнение, заражение либо утечка вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием в течение периода страхования.

Штрафы, пени, штрафные санкции, связанные с событиями, описанными выше в пунктах (а) и (б).

Данное исключение не дает возможность расширить покрытие рисков ответственности, которые не покрывались бы по Договору даже в случае отсутствия данного исключения.

7. Возмещение сумм, указанных в качестве франшиз в настоящем Договоре.

Особые условия («оговорки») применяемые к Секциям 1, 2.

Особые условия в отношении перехода прав требования (суброгации).

Страховщик соглашается с отказом от права суброгации или действий, которые могут быть предприняты для реализации права суброгации, против любого Застрахованного или любого лица, с которым Страхователь согласовал в письменном виде до наступления страхового случая такой отказ от права суброгации, возникающего в результате любого события, признанного страховым случаем, согласно условиям настоящего Договора.

Однако Страховщик не отказывается от права суброгации в отношении поставщиков / производителей оборудования в части их ответственности по гарантийным обязательствам в период, покрываемый по п.3.2.2.

Превентивные мероприятия.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные расходы и затраты Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные в связи с предотвращением, уменьшением, минимизацией или защитой застрахованного имущества от любого дальнейшего (последующего) повреждения или гибели, при этом о таких дополнительных расходах или затратах, возникших, оплаченных или подлежащих оплате Страхователем (Выгодоприобретателем) должно быть направлено уведомление Страховщику в возможно кратчайшие сроки после применения таких превентивных мероприятий, направленных на избежание дальнейшего или потенциального ущерба или гибели.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.1. Договора страхования.

Расходы на тушение пожара.

Возмещение, предоставляемое настоящей Секцией, включает, разумно понесенные расходы Страхователя (Выгодопориобретателя) или по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя) на тушение пожара или на уменьшение, сдерживание или пресечение любой гибели или повреждения, застрахованного по настоящему Договору, возникающего непосредственно на или рядом с или в опасной близости от территории расположения имущества, застрахованного по настоящему Договору.

Настоящим согласовано, что возмещение в соответствии с настоящим пунктом включает (но не ограничивается) расходы на очистку воды, используемой для пожаротушения, пену и материалы, оплату вознаграждения сотрудникам Страхователя (Выгодоприобретателя) (кроме постоянных участников пожарной бригады, работающих по системе полной занятости), восстановление работоспособности противопожарных устройств, замену, восстановление или ремонт материалов и оборудования погибшего, уничтоженного или поврежденного (включая одежду и личные вещи руководителей, партнеров, собственников, сотрудников или добровольцев).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.2. Договора страхования.

Расходы на оплату услуг специалистов.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая возмещаются расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на оплату услуг специалистов, не являющихся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) и выполняющих работы, необходимые для организации восстановления поврежденного застрахованного имущества (в том числе, на оплату услуг проектировщиков, инженеров-консультантов, оценщиков, архитекторов и прочих специалистов).

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в    п. 4.8.3 Договора страхования.

Интересы других сторон.

Когда любой из Страхователя/Выгодоприбретателей обязан по договору с другими сторонами соблюдать интересы таких «других сторон» в отношении обеспечения защиты любой части застрахованного имущества в соответствии с упомянутым договором, такой интерес считается Страховщиками автоматически имеющим место в соответствии с настоящими условиями Договора и в подтверждение этому выпускается формальный документ - Дополнительное соглашение к Договору.

Согласованные сюрвейеры.

Настоящим согласовано, что одна из следующих экспертных компаний будет уполномочена Страховщиком для расследования претензий по выплате страхового возмещения по настоящему Договору, если иное не будет согласовано между Страхователем и Страховщиком:

ООО «РусСюрвей» (Crawford),

MIT Advanta,

Matthews Daniel.

Страховое покрытие взаимных претензий.

Страховое покрытие по настоящему Договору должно применяться к лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора, как если бы на каждое из данных лиц был оформлен отдельный Договор страхования, при условии, что общая ответственность Страховщика не может превысить Лимита, установленного в разделе 4 настоящего Договора.

а) Любая выплата или выплаты Страховщиком какому-либо одному или нескольким таким лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора должны уменьшать на величину таких выплат общую ответственность Страховщика перед всеми такими лицами по любому одному событию, приведшему к претензии по настоящему Договору, и (если применимо) в совокупности за период страхования;

б) Настоящим также согласовано, что лица, указанные в п. 1.5.1 настоящего Договора, будут выполнять имеющиеся договорные права и соглашения, заключенные ими, а также договорные меры таких сторон в случае причинения ущерба;

в) Настоящим согласовано, что Страховщик имеет право не нести ответственность или (если применимо) возмещать убытки любому лицу, указанному в п. 1.5.1 настоящего Договора, в случае обмана, существенного искажения или неразглашения существенной информации или нарушения любых условий или положений настоящего Договора.

г) Однако настоящим согласовано, что совершение действий, указанных в пункте в) одним из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, не должно ограничивать право на страховое возмещение других лиц, которые имеют имущественный интерес и действия которых не попадают под пункт в);

д) К Страховщику не переходит право требования, которое Страховщик мог бы иметь или приобрести против любого из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, за исключением случаев, когда право требования применяется как последствие действий этих лиц согласно пункту в);

е) Кредиторы Проекта в части своего имущественного интереса (например, платежей по кредиту, залогового имущества) не имеют право на получение возмещения по Договору вместо Страхователя (Застрахованного Лица), которому уже было отказано в выплате такого возмещения вследствие Умышленного Нарушения со стороны Страхователя (Застрахованного лица).

ж) В целях настоящего условия Умышленное Нарушение Страхователем (Застрахованным Лицом) признается только в тех случаях, когда было совершенно Официальным Представителем Страхователя (Застрахованного Лица) или с его ведома или указания, если он знал о возможности наступления нежелательных последствий, желал их наступления или относился к ним безразлично.

| Страхователь ___________________/ _____________ / М.П. (подпись) | Страховщик _______________/ _____________ / М.П. (подпись) |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |  | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |  |

Приложение №13 к Договору

от ____________20___г. №______

Антикоррупционная политика

1.  Подрядчику известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

2.  Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу:

http://www.te.ru/about/antikorrupcionnaya_politika/, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны Подрядчика и АО «Тюменьэнерго»).

4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 настоящего раздела Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 настоящего раздела Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 настоящего раздела Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 настоящего раздела Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или АО «Тюменьэнерго» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.».

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 14 к Договору

от ____________ № _____

ФОРМА

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОЧИХ РАБОТ,

выполненных по договору №_____ от ___________________

№ __________                                                   от ___. ___.20___

Подрядчик___________________________________________________________________

указывается фирменное наименование, место нахождения

в лице ________________________________________________________________________

(должность, ФИО уполномоченного лица)

, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и

Заказчик___________________________________________________________________

Указывается фирменное наименование, место нахождения

в лице ________________________________________________________________________

(должность, ФИО уполномоченного лица)

, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчиком выполнена следующая работа:

| Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДС |  |
|  |  |  | Сумма с НДС |  |

(сумма прописью)

В том числе НДС _____________________________________________________________

(сумма НДС прописью)

Ранее выплаченный аванс в сумме________________________ засчитывается в соответствии с условиями договора в сумме ______________________.

Подлежит оплате по настоящему акту __________________________________________ в сроки, установленные договором.

Указанная работа выполнена надлежащим образом, в установленный срок, в соответствии с иными требованиями и заданиями заказчика. Результаты работ надлежаще оформлены и переданы Заказчику по __ (наименование документа: накладная, акт передачи документации и пр.)__

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Работу сдал __________ ___________ ________________							     Должность	  подпись       расшифровка подписи

Работу принял ____________ _______ _______________							    Должность        подпись  расшифровка подписи

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 15 к Договору

от ____________ № _____

ФОРМА

| АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору №___________ от __________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся: наименование Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| и Наименование Подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт сверки взаиморасчетов с ... по ... |  |  |  |  |  |  |
| В результате сверки установлено: |  |  |  |  |  |  |
| № | (Наименование Заказчика) |  |  |  | (Наименование Подрядчика) |  |
| п/п | Дата проводки | Номер, дата документа | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 1 | Сальдо на |  |  |  |  |  |
| 2 | Вх.сальдо по дог. № |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого оборотов по договору |  |  |  |  |  |
| 6 | Исх.сальдо по дог. № |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого оборотов |  |  |  |  |  |
| 8 | Сальдо на |  |  |  |  |  |
| Итого в пользу… |  |  |  |  |  |  |
| От Заказчика |  |  |  | От Подрядчика |  |  |
|  |  | _______________ ( ) |  | Генеральный директор | _______________ ( ) |  |

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» ________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 15.1. к Договору

от ____________ № _____

ФОРМА

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

| № п/п | Наименование этапа | В месяцах с момента подписания договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20___ год |  |  |  | 20___ год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» ________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 16 к Договору

от ____________ № _____

Форма

| АО «Тюменьэнерго» |  |
| --- | --- |
|  | Строительство ___________________ |
|  | _________________________________ |
|  | Объект __________________________ |

Ведомость замечаний, дефектов и недоделок

на "     " ___________ 20____ г.

| № п/п | Наименование недоделок (номер чертежа, альбом, лист) | Количество (ПК, км физ. объём, ед. измер). | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении (подтверждение эксплуатирующей организации и технадзора) | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Председатель

комиссии                        _____________________  		___________   ___________

(должность, организация,    		 (подпись)          (дата)

фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 17 к к Договору №_____ от «____» _____________20___г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт устранения замечаний, дефектов и недоделок, выданных рабочей комиссией согласно Приложению № ____ к акту рабочей комиссии от ______________ № _____ по титулу (объекту строительства): _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование титула строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п* | Наименование мероприятий (замечания, дефекты и недоделки) |  |  | Кто выдал | Дата устранения |  | Кто устранил | Примечание |  |  |
| 1. | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Председатель рабочей комиссии |  |  | ______________________________________________(подпись) |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |
|  | Представитель эксплуатирующей организации |  |  | ______________________________________________(подпись) |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |
|  | Представители рабочей комиссии, выдавшие замечания |  |  | ______________________________________________(подпись) |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |
|  | Представитель генподрядной организации |  |  | ______________________________________________(подпись) |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |
|  | Представители подрядных организаций, которые участвовали в устранении замечаний |  |  | ______________________________________________(подпись) |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |

* № п/п соответствует № п/п Ведомости замечаний, дефектов и недоделок.

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 18 к Договору

от ____________ № _____

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 19 к Договору

от ____________ № _____

| Отчет о поставке материалов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование титула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные из Спецификации к Договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая документация, выданная в производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | PID CIUS (заполнение ЦИУС, не изменять) |  |  | Номенклатура МТР |  |  | Марка, тип, Гост, ТУ |  | Единица измерения |  |  | Количество-во |  |  | Срок поставки |  |  | Цена на продукцию за единицу, включая НДС, руб. |  |  |  |  |  | Стоимость продукции, включая НДС, руб. |  |  | Базовое обозначение и марка основного комплекта РД |  |  |  | Наименование оборудования по спецификации |  |  |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Количество по спецификации, шт. |  |  |  | Дата согласования рабочей документации для заказа (опросные листы, спецификации/задания заводам) |  |  |  | Наличие согласование замены Оборудования (№ и дата письма) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 | 16 |  |  |  |  |
| Размещение заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставщик (контрагент) |  |  | №договора на поставку МТР (спецификация) |  |  |  | Дата подписания договора (спецификации) |  |  |  | Предмет договора |  |  | Наименование оборудования по спецификации |  |  |  | Количество по спецификации |  |  | Стоимость услуг по договору поставки |  |  |  |  | Дата авансового платежа в адрес Поставщика (контрагента) |  |  |  |  | Дата размещения заказа на изготовление МТР |  |  |  | Технологический срок изготовления (месяцев) |  |  |  |  |  | Завод - изготовитель |  | Дата поставки (план) |  |  |
| 17 |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 27 |  | 28 |  |  |
| Данные об отгрузках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Данные по СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция исключена |  | Примечание |  | Оборудование/материалы (вводить о или м русскими буквами) |
| * если отличается от Спецификации к договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во отгружено |  |  | Дата отгрузки (факт) |  |  | Кол-во поставлено |  |  |  | Дата поставки (факт) |  | Отгрузка завершена |  |  |  | Способ доставки |  |  | Код работы |  |  | Наименование СМР |  |  | Сроки выполнения СМР с использованием данного МТР |  |  |  |  | Передача оборудования в монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование МТР в отгрузочных документах |  |  |  |  | Марка, тип, Гост, ТУ |  | Основание изменения МТР |  |  | Цена на продукцию за единицу, включая НДС, руб. |  |  | Стоимость продукции, включая НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата начала |  | Дата завершения |  |  | Кол-во план |  | Кол-во факт |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 30 |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34 |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  |  | 38 |  | 39 |  |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  | 44 |  |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |
|  |  | Руководитель организации__________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись/расшифровка подписи

Примечание* :1. Настоящая форма Отчёта о поставке материалов и оборудования заполняется на основании условий Договора в части сроков, стоимости, объёмов и иных условий поставки Материалов и оборудования для целей промежуточного контроля и анализа исполнения Подрядчиком обязательств по поставке. Представление Отчёта не является согласованием новых условий поставки Материалов и оборудования.

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

# Приложение 20

к Договору от «_» _______20___г.

Инструкция по заполнению отчета о поставке

материалов и оборудования Подрядчиком

1.	Порядок направления отчетов.

1.1. Форма отчета о поставке материалов и оборудования (далее – Отчет), указанная в Приложении 21 к Договору, является единой для всех Подрядчиков, вносить изменения (добавлять/удалять столбцы) запрещено. Также запрещено объединять ячейки в табличной части Отчета, скрывать столбцы и строки таблицы. Одна строка Отчета должна соответствовать одной строке из спецификации поставляемого оборудования или материалов (или одной партии отгрузки, об этом см. ниже). Каждый новый Отчет содержит все поставляемые позиции МТР по титулу и полностью отменяет все предыдущие.

1.2. Отчеты направляются Подрядчиком Заказчику на электронный адрес ______________.

В случае если настоящий договор подряда включает в себя поставку на несколько титулов, Отчет оформляется отдельно по каждому титулу (1 объект – 1 файл).

Срок предоставления первого Отчета (спецификации на поставку МТР) Подрядчиком - не позднее 10 дней после заключения Договора.

После предоставления первого Отчета Подрядчик обязан еженедельно по вторникам направлять актуализированный Отчет Заказчику в формате таблицы Excel.

Ежемесячно отсканированная копия Отчета за подписью уполномоченного руководителя Подрядчика предоставляется Заказчику сопроводительным письмом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего отчет.

1.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении Отчета, предусмотренного Договором, Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих с даты получения запроса направить в адрес Заказчика (или иной указанный в запросе адрес) оригинал Отчета за подписью уполномоченного лица с указанием актуализированной на дату получения запроса информации, с приложением документов, подтверждающих полномочия подписанта Отчета, а также выполнить иные действия, предусмотренные в запросе Заказчика. Представление Отчетов по запросу Заказчика производится вне зависимости от сроков и условий, указанных в п.1.2. настоящей Инструкции.

2.	Порядок заполнения отчетов.

2.1. Первый Отчет полностью заполняется Подрядчиком в формате Excel (в том числе и столбцы №№1-9) на основании подписанной спецификации к Договору (сканированная копия спецификации прилагается к Отчету). Первый Отчет направляется в формате Приложения 21 к Договору.

Получив первый Отчет, Заказчик присваивает каждой позиции МТР уникальный код, который остается неизменным до окончания поставки. Далее в пятницу, следующую за получением первого Отчета, Заказчик направляет Подрядчику для заполнения Отчет по форме Приложения 21 к Договору. В целях сохранения без изменений уникального кода, заполнять можно только Отчет, полученный от Заказчика.

В случае если в спецификацию на поставку МТР были включены новые позиции МТР, Подрядчик должен добавить их в Отчет в конец файла дополнительными строчками, а также направить сканированную копию документа – основания для добавления позиции в спецификацию (письмо о согласовании добавления, доп. соглашение к спецификации и т.п.)

Далее в ближайшую пятницу Заказчик повторно направляет для заполнения Отчет с присвоенными по новым позициям МТР уникальными кодами. Затем направление Отчетов происходит в установленном выше порядке.

2.2. За исключением первого Отчета и Отчета, содержащего новые позиции МТР, заполнять нужно только Отчеты, полученные от Заказчика (дополнительные новые позиции также следует добавлять непосредственно в Отчет, полученный от Заказчика). Некоторые форматы информации, предоставленные в Отчете, могут быть откорректированы Заказчиком (в целях приведения информации к универсальному формату) без потери самой отчетной информации.

Столбцы №№1-9 заполняются подрядчиком в первом Отчете или в Отчете, содержащем новые дополнительные позиции.

Столбцы №№10-13 и №№15-16 – информация о рабочей документации, выданной в производство работ – заполняются Подрядчиком по мере получения рабочей документации. Столбец №14 – заполняется Заказчиком.

Столбцы №№17-28 – информация о размещении заказа на изготовление материалов и оборудования – заполняются Подрядчиком по мере оформления договорных документов на поставку и получения информации от заводов-изготовителей.

В столбце №28, в случае если поставка по позиции разбивается на несколько партий, указывается плановая дата последней поставки.

Столбцы №№29-40 – информация об отгрузках – заполняются Подрядчиком по факту отгрузки продукции.

Столбцы №№29-33 заполняются только в том случае, если после подписания Договора или согласования проектных решений и спецификаций оборудования, были согласованы изменения поставки позиций МТР из спецификации на какие-либо аналоги данной продукции (обязательно должна предоставляться сканированная копия согласующего данные изменения документа, в виде приложения к Отчету, направленного по электронной почте).

Если отгрузка по позиции МТР разбивается на несколько партий, то информация по отгрузкам отображается в Отчете следующим образом. Подрядчик добавляет в таблицу Excel дополнительные строки, которые следуют строго за отгружаемой позицией МТР (будем называть ее «основной»). Одна дополнительная строка должна соответствовать одной партии отгрузки. В дополнительных строках заполняются только столбцы №№34-40, 41. Суммы количеств отгруженной и поставленной продукции (столбцы №№ 35 и 37) в дополнительных строках должны равняться количеству, указанному в основной строке позиции МТР в соответствующем столбце. В столбце №36 «дата отгрузки (факт)» в основной строке указывается дата отгрузки последней партии МТР. В столбце №38 «дата поставки (факт)» в основной строке указывается дата поставки последней партии МТР.

Столбец №39 – в этом поле указывается факт завершения поставки по позиции МТР. Заполняются только основные строки, по дополнительным строкам, где указаны партии отгрузки, поле заполнять не нужно.

В столбце №40 «способ доставки» в основной строке указываются все виды доставки через запятую (если видов два или больше).

Столбцы №№41-46 – данные по СМР – заполняются Подрядчиком по факту выполнения СМР (только монтажные работы) с использованием данного МТР.

Столбцы №41-46 заполняются на основании сформированного координационного календарно-сетевого графика (график третьего уровня) в формате Primavera (xer-файл).

В столбец 45 заносится количество оборудования, непосредственно планируемое к передаче в монтаж (т.е. количество по плану поставки за вычетом продукции, предназначенной под аварийный запас и т.п.).

В столбце №46 указывается количество по факту передачи оборудования в монтаж.

Если после подписания Договора или согласования проектных решений и спецификаций оборудования, были согласованы исключения из поставки каких-либо позиций МТР, то удаляемая позиция не удаляется из Отчета, а в столбце №47 указывается значение «да», а в столбце №31 «основание изменения МТР» указывается номер документа (письма, доп. соглашения и т.п.), который согласовывает данное исключение (сканированная копия документа-основания для исключения позиции из спецификации направляется по электронной почте, как приложение к Отчету). В дальнейшем эта позиция не пропадает из Отчета, и в следующих Отчетах, полученных Подрядчиком от Заказчика, она будет подсвечена красным цветом и заполнена зачеркнутым шрифтом.

В поле №48 «Примечание» по мере необходимости можно указывать какую-либо дополнительную информацию по спецификации, отгрузке, поставке или монтированию МТР.

В поле №49 «Оборудование/Материалы (вводить о или м русскими буквами)» необходимо заполнять признак к какому типу относится МТР – оборудование или материалы. Соответственно нужно проставлять букву «о» или «м».

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 21 к договору

от _________20__г. №____

Спецификация оборудования, материалов, запасных частей к оборудованию, приобретаемого(ых) и поставляемого(ых) для выполнения работ

| Наименование титула |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подрядчика |  |  |  |  |  |
| Номер договора |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр (заполняется Заказчиком) | Номенклатура МТР | Марка, тип, Гост, ТУ |  | Единица измерения |  | Количество | Срок поставки | Срок заключения договора с поставщиком МТР | Цена на продукцию за единицу без НДС, руб. | Стоимость продукции без НДС, руб. | Гарантийный срок | Примечание |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение 22 к Договору

от ____________ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора

– главный инженер филиала АО

«Тюменьэнерго» Энергокомплекс

_________________ Р.Е. Выставкин

«_____» _____________ 2019г.

Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ Перегрёбное

по титулу: «Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегрёбное

(установка блокирующих высокочастотных комплектов защит)»

1. Характер (вид) работ:

1.1. Реконструкция.

2. Сроки начала и окончания работ:

2.1 Начало выполнения работ с момента заключения договора.

2.2 Окончание выполнения работ – декабрь 2020 года.

Точные даты начала и завершения выполнения работ будут определены Договором

3. Основание для выполнения работ:

3.1 Инвестиционная программа 2018-2022г.г.

3.2 Проектная и рабочая документация 3272-12.17-1 «Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегрёбное (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит)», разработанная ООО «Ревдинская Энергостроительная Компания».

4. Местоположение и общая характеристика объекта реконструкции (табл.1):

Таблица 1

| Место расположения объекта | ПС 110 кВ Перегрёбное: Тюменская обл., ХМАО, Октябрьский район. |
| --- | --- |
| Расстояние до объектов реконструкции | ПС 110 кВ Перегрёбное находится в 130 км от г. Нягань (сообщение зимой на автомашине по автозимнику, летом - автодорожное сообщение до Приобья - 60 км, по реке Обь на катере, барже - 70 км). |
| Схема первичных соединений | ПС 110 кВ Перегрёбное выполнена по типовой схеме 110-3Н - два блока (линия-трансформатор) с выключателем |
| Оперативный ток на подстанции | Тип оперативного тока – переменный 220 В |

Объектом реконструкции является объект недвижимости АО «Тюменьэнерго» ПС 110 кВ Перегрёбное. Свидетельство о государственной регистрации права от 24.12.2015 г. 86-АВ 1107000.

Вся исполнительская документация (акты выполненных работ и прочее) в соответствии с учётной политикой, а также разрешительная документация (разрешения на реконструкцию, разрешения на ввод, разрешения на эксплуатацию и прочие) должна быть согласно свидетельства о праве собственности.

Изменения, возникшие в связи с реконструкцией объект недвижимости АО «Тюменьэнерго» ПС 110 кВ Перегрёбное, должны быть зарегистрированы в ГКУ. В связи с этим необходимо провести техническую инвентаризацию по техническому заданию на инвентаризацию, подготовленному техническими специалистами филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.

Исполнитель технической инвентаризации должен быть согласован с филиалом АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.

5. Особые условия производства работ.

5.1 Выполнение работ осуществляется в стесненных условиях действующей подстанции без

полного погашения в стесненных условиях вблизи оборудования, находящегося под рабочим напряжением.

6. Основной перечень выполняемых работ:

6.1 Монтаж фундамента здания ОПУ совмещенного с ЗРУ 6 кВ (под модули жилого помещения оперативного и ремонтного персонала и модули оборудования ОПУ).

6.2 Монтаж фундаментов под монтируемое оборудование ОРУ 110 кВ.

6.3 Устройство котлована, монтаж септика 35 м3, колодца и трубопроводов системы водоотведения.

6.4 Установка на фундаментное основание и сборка модулей оборудования ОПУ и жилого помещения оперативного и ремонтного персонала.

6.5 Установка трансформаторов тока 110 кВ, трансформаторов напряжения 110 кВ в комплекте со шкафами и конденсаторов связи 110 кВ с фильтрами присоединения на   фундаментные основания.

6.6 Монтаж бетонных лотков и ж/б плит кабельных каналов, с учетом разделения потоков и взаиморезервирования, контрольных и силовых кабелей 0,4 кВ, кабелей связи и учета электроэнергии, прокладываемых на 1 этапе реконструкции.

6.7 Переустановка существующего конденсатора связи 110 кВ с фильтром присоединения на новую стойку и подключение к ВЧ-заградителю ВЛ 110 кВ Белоярская-Октябрьская ф. «В» на портальной конструкции.

6.8 Установка на приемные порталы ВЧ-заградителей в присоединениях ВЛ 110 кВ Белоярская - Шеркалы ф. «С» и ВЛ 110 кВ Белоярская - Октябрьская ф. «С» и подключение КС-110 с ФП-110 вышеуказанных присоединений. Прокладка высокочастотного и контрольного кабеля между ОПУ и ОРУ 110, а также между вновь монтируемыми устройствами РЗА в пределах ОПУ.

6.9 Установка оборудования в модульных блоках нового здания ОПУ:

- монтаж шкафов СН;

- монтаж шкафов СОПТ;

- монтаж батарейного шкафа с аккумуляторными батареями;

- монтаж оборудования РЗА в помещении панелей, согласно рабочей документации;

- установка и настройка АРМ РЗА с пакетом лицензионного ПО;

- увязка вновь установленных панелей и терминалов защит в локальную вычислительную сеть;

- обеспечение удаленного доступа к установленным терминалам и панелям защит;

- монтаж демонтированного в старом здании ОПУ шкафа ТМИУС КП;

- монтаж демонтированных в старом здании ОПУ шкафов ЦСПИ (ВОЛС и РРЛ, ВЧ связи), ИБП Socomec Modulys, АРМ оперативного персонала ПС;

- монтаж оборудования ЛВС;

- монтаж оборудования системы учёта электроэнергии розничных рынков электроэнергии;

- монтаж оборудования пожарной сигнализации.

- монтаж шкафа ТМ и ТУ с оборудованием, обеспечивающим телеуправление с учётом второго этапа строительства;

6.10 Обеспечение каналов связи и передачи данных:

- замена ВОК от соединительной муфты до существующего оборудования ЦСПИ установленного в новом здании ОПУ;

- замена высокочастотных кабелей, для подключения аппаратуры РРС Pasolink;

- замена высокочастотного кабеля для подключения аппаратуры ВЧ-связи;

- замена кабелей электропитания оборудования связи;

- организация каналов передачи данных ССПИ в филиал «Энергокомплекс»;

- организация каналов передачи данных АИИС КУЭ в филиал «Энергокомплекс»;

- организация диспетчерских каналов связи в филиал «Энергокомплекс»;

- организация каналов удаленного доступа к терминалам РЗА филиала «Энергокомплекс»;

- организация каналов передачи данных ССПИ в Казымский РЭС филиала «Энергокомплекс»

6.11 Производство межблочных соединений кабельных сетей освещения, водонагрева, отопления, кондиционирования и системы водоснабжения, водоотведения производственных и жилых модулей здания ОПУ;

6.12 Прокладка новых силовых кабелей и кабельных сетей устройств РЗА, ТМ, связи и учета электроэнергии между установленным оборудованием и шкафами в здании ОПУ.

6.13 Выполнение работ по наладке ВЧ оборудования РЗА и ВЧ каналов по ВЛ 110. Полукомплект защиты ВЛ 110 Белоярская-Шеркалы расположен на ПС, принадлежащей АО «ЮРЭСК». Наладку ВЧ каналов проводить с двух сторон совместно с персоналом АО «ЮРЭСК» с учётом всех блокирующих комплектов на отпайках.

6.14 Увязка схем вновь устанавливаемых панелей защиты с существующими устройствами РЗА потребителей «Перегрёбнинского ЛПУМГ».

6.15 Выполнение пуско-наладочных работ вновь смонтированного силового оборудования, устройств РЗА, шкафов ТМ, оборудования связи и учета электроэнергии, производство испытаний и измерений кабельных сетей.

6.16 Подключение к электросетям ОРУ 110 кВ подстанции ТТ-110, ТН-110, КС-110 с ФП-110.

6.17 Подключение к электросетям РУ 0,4 кВ шкафов и оборудования установленных в новом ОПУ и переустановленных шкафов ТМ, связи.

6.18 В модулях жилого помещения ОПУ предусмотреть комнаты отдыха оперативного и ремонтного персонала РЭС и комнату персонала СРЗА, с возможностью установки в ней АРМ РЗА на базе стационарного ПЭВМ, оборудованные мебелью и бытовой техникой (микроволновая печь, чайник, плита для приготовления пищи), средствами водоснабжения, водоподогрева и водоотведения, согласно проекта.

6.19 Отключение от сетей электропитания и демонтаж, неиспользуемых в дальнейшем шкафов, кабельных сетей, оборудования и здания старого ОПУ.

6.20 Выполнение комплексных и приемо-сдаточных испытаний.

6.21 Вывоз с объекта демонтированного оборудования, кабельной продукции и металлоконструкций старого здания ОПУ на центральный склад филиала «Энергокомплекс», согласно перечня и сметной документации.

6.22 Объемы строительно-монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ по титулу: «Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегрёбное (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит)» производятся в соответствии с проектной и рабочей документацией.

# 7. Требования к участнику конкурса

7.1 В процессе выполнения работ на объекте, согласно условий Договора, Подрядчик

самостоятельно занимается поставкой оборудования и материалов, необходимых для реконструкции объекта, заключением договоров с поставщиками материалов и оборудования, согласно заказным спецификациям, входящим в комплект рабочей документации.

7.2 Участник закупки на этапе торгов имеет право предложить к поставке оборудование, материалы, эквивалентные указанным в проектной и рабочей документации. В данном случае на Подрядчика возлагаются следующие обязанности:

7.2.1 Обязанность предоставления в составе заявки описания технических характеристик эквивалента. Технические требования к основному электротехническому оборудованию, определённому проектом, приведены в приложениях №№2.1-2.6 к Техническому заданию. Отсутствие в составе конкурсной заявке Участника необходимых документов на эквивалентный товар, предлагаемый для замены, будет являться основанием для отклонения конкурсной заявки Участника.

7.2.2 Обязанность по корректировке и согласованию (а в случае необходимости прохождение Государственной экспертизы и получение положительного заключения) проектной и рабочей документации, связанной с использованием эквивалентных материалов и оборудования.

7.2.3 Обязанность предоставления в составе заявки письма на имя Председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии от проектной организации, выполнившей проект, о возможности внесения изменений в проект, в связи с использованием эквивалентного оборудования и материалов.

    - Обязанность предоставления графика выполнения работ, графика финансирования, сводных сметных расчетов, сетевого графика, протокола разногласий с условиями договора с учетом выполнения работ по корректировке проекта, по прохождению Государственной экспертизы проекта, по получению разрешения на строительство и переоформлению договора аренды земельных участков (в случае необходимости), связанных с использованием при выполнении работ эквивалентного товара.

7.3 В случае предложения Участником эквивалентного товара затраты, связанные с корректировкой проекта, согласованием проекта, получением Государственной экспертизы, получением разрешения на строительство и переоформление договора аренды земельных участков (в случае необходимости), должны включаться в коммерческое предложение Участника. Сопоставление цен Участников будет производиться с учетом затрат на корректировку проекта.

7.4 Использование эквивалентных материалов и оборудования не должно повлечь за собой изменение сроков окончания работ и увеличения начальной (предельной) стоимости закупки.

7.5 Используемые материалы и оборудование должны быть новыми (со сроком изготовления не ранее, чем за 6 месяцев до даты проведения поставки), ранее не использованными, не восстановленными, сертифицированными.

7.6 Качество поставляемого оборудования и материалов должно быть документально подтверждено сертификатами, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими происхождение и качество.

7.7 Комплект расходных материалов и ЗИП изготавливается и принимается в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических документов.

7.8 При выполнении работ применять технологии, материалы и системы, соответствующие проектной документации и требованиям аттестации в ОАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети». Информация размещена на официальном сайте www.fsk-ees.ru, http://www.rosseti.ru.

7.9 Объекты находятся в холодной климатической зоне. При формировании локальных сметных расчетов использовать сборник ТЕР (территориальные единичные расценки для ХМАО).

7.10 При расчёте конкурсного предложения учитывать сроки изготовления:

- модульных блоков здания ОПУ;

- электрического, сантехнического и бытового оборудования, устанавливаемых в модульных блоках ОПУ;

- оборудования 110 кВ (трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, конденсаторов связи и высокочастотных заградителей);

- шкафов и устройств РЗА и ТМ;

- оборудования связи;

- приборов учета электроэнергии;

- кабелей, согласно проекта.

7.11 Обязательное наличие у Подрядчика необходимой автотранспортной техники, материально-технических ресурсов, квалифицированного персонала для выполнения работ. Минимальные требования указаны в Требованиях к участнику закупки (приложение №3 к Техническому заданию).

7.12 Работы, выполняемые субподрядными организациями не должны превышать 50% от общего объема СМР и ЭМР.

7.13 При расчете конкурсного предложения включать полный объем затрат, учитывающий выполнение объемов вышеуказанных работ (затраты на проживание персонала, приобретение МТР, оборудования, перебазировку спецтехники и т.д.). Услуги связи, социально-бытовые, транспортные Заказчиком не предоставляются.

7.14 При закупке оборудования и МТР в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком

их стоимость.

7.15 Обязательное согласование с Заказчиком всех дополнительных работ.

7.16 Работы должны выполняться строго по согласованному графику работ с Заказчиком.

8. Общие требования к выполнению работ:

8.1 Опросные листы-карты заказа оборудования Подрядчик согласовывает с филиалом АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.

8.2 Работы должны проводиться в соответствии с положениями и требованиями   действующей нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации, противоаварийных и эксплуатационных циркуляров и экологической безопасности.

8.3. Все работы подрядная организация производит на правах командированного персонала, с правами выдающего наряд-допуск, ответственного руководителя работ, производителя работ, членами бригады, ответственными за безопасное производство работ с подъёмными сооружениями, ответственным за производство работ повышенной опасности с соответствующими группами по электробезопасности, с соблюдением «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 г. №328н».

8.4 Рабочие и инженерно-технические работники, занятые на монтажных и пусконаладочных работах, должны иметь допуск для работы в действующих электроустановках до и выше 1000 В и пройти инструктаж по охране труда.

8.5 Все монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии со следующими документами:

8.5.1 Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-39.2-24-20-2014 от 20.12.2017г. №691 (приложение №4 к Техническому заданию).

8.5.2 РД 153-34.0-35.617-2001. «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750кВ».

8.5.3 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утв. Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229, зарегистрированных в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799.

8.5.4 СО 34.35.302-2006. «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций».

8.5.5 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 г. №328н.

8.5.6 Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» СТО 34.01-27.1-001-2014.

8.5.7 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.

8.5.8 Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016.

8.5.9 Объем и нормы испытания электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017.

8.5.10 «Безопасность труда в строительстве:

8.5.10.1 Часть 1. Общие требования». СНиП 12-03-2001.

8.5.10.2 Часть 2. Строительное производство». СНиП 12-04-2002.

8.5.11 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

8.5.12 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

8.5.13 «Нормативные материалы по охране труда для разработки проектов организации строительства энергетических объектов».

8.5.14 «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве».

8.5.15 «Правил по охране труда при работе на высоте» от 28.03.2014 №155.

8.6 При выполнении работ на объекте персонал Подрядчика обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, другие специальные правила в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика, а также подчиняться правилам трудового распорядка Заказчика.

8.7 Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал с наличием соответствующих документов на право выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, прошедших проверку знаний согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

8.8 Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, автотранспортом, инструментом, приспособлениями и спецодеждой, а также необходимыми средствами индивидуальной защиты в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика.

8.9 На все вновь устанавливаемое оборудование Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические паспорта и заверенные копии сертификатов соответствия. На применяемые материалы - заверенные копии сертификатов соответствия.

8.10 По завершении работ Подрядчиком должна быть представлена исполнительная документация Заказчику в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и согласно «Порядка ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015 от 30.11.2015г. №526 (приложение №5 к Техническому заданию).

8.11 При производстве работ Подрядчик должен не нарушать права третьих лиц, оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с нарушением Подрядчиком их прав. Подрядчик оплачивает за свой счет штрафы, наложенные на Заказчика по вине Подрядчика соответствующими Специализированными организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений нормативных актов в области строительства, экологии, промышленной и пожарной безопасности, являющиеся следствием действий и/или бездействий подрядчика или привлеченных третьих лиц.

8.12 По окончании работ произвести уборку и планировку территории. Вывоз и утилизация мусора производиться за счёт средств Подрядчика с предоставлением отчётных документов Заказчику.

9. Прочие условия:

9.1 Заказчик имеет право с определенной периодичностью осуществляет проверку

соблюдения правил охраны труда и пожарной и экологической безопасности персоналом подрядной организации и имеет право действовать в случае нарушения в соответствии с условиями договора.

9.2 Подрядчик обязан за 10 рабочих дней до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком проекты производства работ, планы работ на высоте.

9.3 Перед приёмо-сдаточными испытаниями Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы:

9.3.1 Откорректированные принципиальные схемы на вновь смонтированное электрооборудование, устройства РЗА и ТМ в трёх экземплярах.

9.3.2 Монтажные схемы в трёх экземплярах.

9.3.3 Заводскую документацию на смонтированное оборудование, устройства РЗА и ТМ (руководства по эксплуатации, паспорта с гарантийным талоном и т. д.).

9.3.4 Программное обеспечение (диски HASP-ключи) на микропроцессорные терминалы для увязки в локальную сеть.

9.3.5 Протоколы наладки и испытаний, выполненные в объёме СТО 34.01-23.1-001-2017. «Объем и нормы испытания электрооборудования».

10. Организация-Заказчик.

10.1 Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.

11. Подрядная организация.

11.1 Определяется на конкурсной основе.

12. Гарантийный срок.

12.1 Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

12.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования Объекта или нарушения технологических параметров его работы) и работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

13. Контактная информация:

Филиал «Энергокомплекс»:

Консультации по техническим вопросам в части РЗА:

Начальник Службы релейной защиты и автоматики: Сабанов Сергей Георгиевич, тел. раб.

(34672) 93-3-85, факс (34672) 93-2-81, е-mail: Sabanov-SG@te.ru;

Консультации по первичному оборудованию подстанций:

Начальник Службы эксплуатации и ремонта подстанций: Оспенников Сергей Анатольевич,

тел. раб. (34672) 93-3-75, е-mail: Ospennikov-SA@te.ru;

Начальник Казымского района электрических сетей: Макшанов Владимир Дмитриевич,

тел. раб. (05) 7-50, е-mail: Makshanov-VD@te.ru;

Консультации по средствам связи, телемеханики:

Начальник Службы корпоративных и технологических АСУ: Камалдин Алектин

Ибрагимович, тел. раб. (34672) 93-3-66, е-mail: Kamaldin-AI@te.ru.

Консультации по проведению испытаний и измерений: Карямин Владимир Александрович, тел. раб. (34672) 93-3-95, е-mail: Karyamin-VA@te.ru

14. Приложения к ТЗ:

14.1 Рабочая документация «Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегрёбное (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит)», шифр.3272-12.17-1, тома Т1-1÷Т12.1-1. (приложение №1).

14.2 Технические требования к оборудованию (приложение №№2.1-2.6).

14.3 Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах

АО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-39.2-24-20-2014 от 20.12.2017г. №691 (приложение №3).

14.4 Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015 от 30.11.2015г. №526 (приложение №4).

Согласовано:

Начальник СЭРП_____________________________________С.А. Оспенников

Начальник КазРЭС                                                                   __ В.Д. Макшанов

Начальник СРЗА                                                       ___________ С.Г. Сабанов

Начальник СКиТ АСУ_________________________________ А.И. Камалдин

Начальник ОКС _______________________________________ Н.А. Залогин

Начальник СИЗП ______________________________________ В.А. Карямин

Заместитель главного инженера

по оперативному, технологическому и

ситуационному управлению ___________________________   А. А. Шевцов

Заместитель главного инженера

по эксплуатации                   	_____________   В.Р. Байзаков

Приложение №2.1

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам трансформатора напряжения 110 кВ

| Для реконструкции | ПС 110/6 кВ Перегрёбное |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 6 |
| Срок поставки | Согласно техническому заданию |
| Адрес объекта | Согласно техническому заданию |

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |  | РЭТЗ |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) |  |  |  | НДКМ-110 |  |
| 1.3 | Тип конструкции ТН |  |  |  | Емкостной |  |
| 1.4 | Вид внутренней изоляции |  |  |  | Маслонаполненный |  |
| 1.5 | Тип внешней изоляции |  |  |  | Фарфор |  |
| 1.6 | Цвет глазури внешней изоляции |  |  |  | Коричневый |  |
| 1.7 | Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ |  |  |  | 110/√3 |  |
| 1.8 | Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ |  |  |  | 126/√3 |  |
| 1.9 | Номинальная частота, Гц |  |  |  | 50 |  |
| 1.10 | Количество вторичных обмоток |  |  |  | 3 |  |
| 1.11 | Номинальные напряжения вторичных обмоток: |  |  |  |  |  |
|  | – основная для учета, В |  |  |  | 100/√3 |  |
|  | - основная для измерения и учета электроэнергии, В |  |  |  | 100/√3 |  |
|  | – дополнительная для защиты, В |  |  |  | 100 |  |
| 1.12 | Параметры вторичных обмоток |  |  |  |  |  |
|  | Обмотка № 1 – основная | Класс точности, % |  |  | 0,2 |  |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА |  |  | 30 |  |
|  | Обмотка № 2 – основная | Класс точности, % |  |  | 0,2 |  |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА |  |  | 75 |  |
|  | Обмотка № 3 - дополнительная | Класс точности, % |  |  | 3Р |  |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА |  |  | 90 |  |
| 1.13 | Необходимость поверки классов точности измерительных обмоток в эксплуатации |  |  |  | Да |  |
|  | Сертификат, подтверждающий указанную характеристику |  |  |  | Да |  |
| 1.14 | Периодичность поверки классов точности измерительных обмоток |  |  |  | 1 раз в 4 года |  |
| 1.15 | Допустимая погрешность при включении трансформатора под напряжение, %, не более: |  |  |  |  |  |
|  | при холостом ходе: |  | через 0,02с |  | 20 |  |
|  |  |  | через 0,04с |  | 10 |  |
|  | при нагрузке 600 ВА: |  | через 0,02с |  | 20 |  |
|  |  |  | через 0,04с |  | 10 |  |
| 1.16 | Механическая защита от несанкционированного доступа к вторичным цепям обмоток учета |  |  |  | Да |  |
| 1.17 | Емкость делителя напряжения, пФ, не менее |  |  |  | 18000 |  |
| 2 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Единая конструкция емкостного модуля и электромагнитного устройства |  |  |  | Да |  |
| 2.2 | Герметичность конструкции |  |  |  | Да |  |
| 2.3 | Наличие вывода для подключения аппаратуры ВЧ-связи |  |  |  | Нет |  |
| 2.4 | Наличие в коробке вторичных выводов оборудования (заземляющий нож, разрядник) для обеспечения возможности подключения высокочастотной связи |  |  |  | Нет |  |
| 2.5 | Наличие в электромагнитном блоке выводов для измерения емкости блоков |  |  |  | Да |  |
| 2.6 | Наличие устройства для отбора проб масла |  |  |  | Да (по согласованию) |  |
| 2.7 | Наличие крана для слива масла |  |  |  | Да |  |
| 2.8 | Антиферрорезонансные свойтва |  |  |  | Да |  |
| 2.9 | Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее |  |  |  | 1000 |  |
| 2.10 | Предельно допустимая вертикальная нагрузка на каждый вывод от веса ошиновки, Н, не менее |  |  |  | 750 |  |
| 2.11 | Наличие выводов вторичной обмотки № 3 (учёт электроэнергии), защищённых от несанкционированного доступа по требованию АИИС № 42 от 27.02.2004 г |  |  |  | Да |  |
| 2.12 | Наличие вывода для измерения tgδ изоляции |  |  |  | Да |  |
| 3 | Массогабаритные показатели |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Габаритные размеры, высота/диаметр, м |  |  |  | 2,2/0,672×0,682 |  |
| 3.2 | Масса трансформатора /транспортная, кг |  |  |  | 610 |  |
| 3.3 | Масса масла, кг |  |  |  | 130 |  |
| 3.4 | Установочные размеры, мм |  |  |  | 350 × 600 |  |
| 4 | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Категория размещения и климатическое исполнение |  |  |  | ХЛ1 |  |
| 4.2 | Рабочая температура окружающего воздуха, °С |  |  | - верхняя | +40 |  |
|  |  |  |  | - нижняя | -60 |  |
| 4.3 | Предельная температура окружающего воздуха, °С |  |  | - верхняя | +45 |  |
|  |  |  |  | - нижняя | -70 |  |
| 4.4 | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  |  |  | 40 |  |
| 4.5 | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  |  |  | 15 |  |
| 4.6 | Толщина стенки гололеда, мм |  |  |  | 20 |  |
| 4.7 | Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  | 1000 |  |
| 4.8 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK |  |  |  | 6 |  |
| 4.9 | Относительная влажность воздуха при температуре 25°С, % |  |  |  | 80 |  |
| 5 | Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  |  |  | 480 |  |
| 5.2 | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ |  |  |  | Не нормируется ГОСТ 1516.3-96 таблица 3 |  |
| 5.3 | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  |  |  | 200 |  |
| 5.4 | Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 1516.3 при разной длительности в соответствии с таблицей Б.1 |  |  |  | Да |  |
| 5.5 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее |  |  |  | 2,5 |  |
| 5.6 | Уровень частичных разрядов, пКл, не более при 1.1Uнр/3 |  |  |  | 10 |  |
| 5.7 | Требования к изоляции ЭМУ (по ГОСТ 1516.3-96, раздел 6): |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент деления емкостного делителя, Кдел |  |  |  | 5,26 |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  |  |  | 480/5,26 |  |
|  | Испытательное напряжение срезанного импульса, кВ |  |  |  | 550/15,79 |  |
|  | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ |  |  |  | Не нормируется ГОСТ 1516.3-96 таблица 3 |  |
|  | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  |  |  | 200/5,26 |  |
| 5.8 | Изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  |  |  | 3 |  |
| 5.9 | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  | Не нормируется ГОСТ 1516.3-96 таблица 3 |  |
| 6 | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет |  |  |  | Не требует ремонта |  |
| 6.2 | Срок службы, лет |  |  |  | 30 |  |
| 6.3 | Периодичность и объем технического обслуживания во время эксплуатации в соответствии с: |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 |  |
| 6.4 | Средняя наработка до отказа, ч., не менее |  |  |  | 4×106 |  |
| 6.5 | Вероятность безотказной работы за срок службы |  |  |  | 0,95 |  |
| 6.6 | - доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его работоспособности в течение 1 года службы. Поставщик обязан указать величину или ее составляющие: |  |  |  |  |  |
|  | - объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; |  |  |  | 0 |  |
|  | - стоимость капитального ремонта, % от Цтр (стоимости аппарата). |  |  |  | 0 |  |
| 6.7 | Взрывобезопасность (с подтверждением Сертификатом или Протоколом, аккредитованного испытательного стенда) |  |  |  | Не требуется по ГОСТ 1983-2001 п. 6.9.2.7 |  |
| 7 | Гарантии изготовителя |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Гарантийный срок, месяцев, не менее |  |  |  | 36 |  |
| 8 | Требования по экологии |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  |  |  | 2500 |  |
| 8.2 | Изоляционная жидкость конденсаторов должна быть экологически безопасной |  |  |  | Да |  |
| 9 | Требования по безопасности и сертификации |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Наличие действующих сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ |  |  |  | Да |  |
| 9.2 | Наличие сертификата или экспертного заключения специализированных центров по сертификации высоковольтного оборудования, допущенных ОАО «ФСК ЕС» к проведению экспертизы на соответствие оборудования действующим нормативным документам РФ. |  |  |  | Да |  |
| 9.3 | Трансформатор должен соответствовать требованиям безопасности по: |  |  |  |  |  |
|  | - ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». |  |  |  | Да |  |
|  | - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». |  |  |  | Да |  |
| 9.4 | Наличие ТУ согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» |  |  |  | Да |  |
| 9.5 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений |  |  |  | RU.C.34.004.A № 58628 от 06.05.2020 |  |
| 9.6 | Декларация о соответствии |  |  |  | РОСС RU.ME65. Д00412 от 25.11.10 |  |
| 9.7 | Номер в Государственном реестре об утверждении средств измерений |  |  |  | № 60542-15 |  |
| 10 | Комплектность трансформатора напряжения |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Трансформатор в сборе |  |  |  | Нет (делитель отдельно) |  |
| 10.2 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. |  |  |  | На каждый ТН |  |
| 10.3 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) |  |  |  | Да (по согласованию) |  |
| 10.4 | Комплект опорных металлоконструкций (Габариты и конструкция согласовываются дополнительно) |  |  |  | Нет |  |
| 10.5 | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания |  |  |  | Нет |  |
| 10.6 | Индивидуальный комплект ЗИП |  |  |  | Нет |  |
| 10.7 | Наличие фильтра присоединения (полосы пропускания фильтра согласовываются дополнительно, после выбора частоты ВЧ оборудования) |  |  |  | Нет |  |
| 10.8 | Все металлические части ТН, шкафы и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии |  |  |  | Да |  |
| 11 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ### Маркировка, упаковка и консервация в соответствии с ГОСТ 1983-2001, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |  |  | Да |  |
| 11.2 | ### Условия транспортирования |  |  |  | С;8 |  |
| 11.3 | ### Воздействие климатических факторов при хранении по ГОСТ 15150 |  |  |  | 5 |  |
| 11.4 | ### Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки |  |  |  | По требованию заказчика |  |
| 11.5 | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения, да/нет |  |  |  | Да |  |
| 11.6 | ### Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы Поставщика |  |  |  | Не требуется |  |
| 11.7 | ### Срок хранения в упаковке производителя, лет, не более |  |  |  | 1 |  |
| 12 | ### Дополнительные технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Характеристики емкостного делителя |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Производитель |  |  |  | Maxwell |  |
| 12.1.2 | Тип конденсатора |  |  |  | CVD-115 |  |
| 12.1.3 | Количество конденсаторных блоков в делителе |  |  |  | 1 |  |
| 12.1.4 | Номинальная емкость делителей, пФ |  |  |  |  |  |
|  | - Общая С |  |  |  | 18000 |  |
|  | - С1 |  |  |  | 22221,0 |  |
|  | - С2 |  |  |  | 94757,4 |  |
| 12.1.5 | Мощность делителя, кВАр |  |  |  | 22,81 |  |
| 12.1.6 | Ток делителя, А |  |  |  | 0,359 |  |
| 12.1.7 | Коэффициент деления |  |  |  | 5,26 |  |
| 12.2 | Эквивалентные характеристики |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Емкостного делителя |  |  |  |  |  |
|  | - Сэкв, пФ |  |  |  | 116978 |  |
|  | - Хсэ, Ом |  |  |  | 27211 |  |
|  | - Rсэ, Ом |  |  |  | 2,72 |  |
|  | - Uэкв, В |  |  |  | 12064 |  |
| 12.2.2 | Индуктивностей ЭМУ, Гн |  |  |  |  |  |
|  | - ЭМУ |  |  |  | 86,615 |  |
|  | - Реактор |  |  |  | 75,49 |  |
|  | - Трансформатор |  |  |  | 11,1 |  |
| 12.2.3 | Up трансформатора, % |  |  |  | 0,72 |  |
| 12.3 | Параметры реактора |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | Активное сопротивление, Ом |  |  |  | 178,5 ±10% |  |
| 12.3.2 | Количество витков |  |  |  | 7100 ±156 |  |
| 12.3.3 | Масса, кг |  |  |  |  |  |
|  | - Меди |  |  |  | 5,65 |  |
|  | - Стали |  |  |  | 13,8 |  |
|  | - Полная |  |  |  | 19,45 |  |
| 12.3.4 | Полная мощность, кВА |  |  |  | 0,3 |  |
| 12.3.5 | Расчетные значения активной мощности, Вт |  |  |  |  |  |
|  | - Р |  |  |  | (0,48 – 3,4) +50% |  |
|  | - Рк |  |  |  | 0,13 |  |
| 12.4 | Параметры электромагнитного демпфера |  |  |  |  |  |
| 12.4.1 | Полная мощность, ВА |  |  |  | 70 – 102 |  |
| 12.4.2 | Ток, А |  |  |  | 0,45 – 6 |  |
| 12.4.3 | Количество витков |  |  |  | 182 |  |
| 12.4.4 | Активное сопротивление, Ом |  |  |  |  |  |
|  | - медный провод |  |  |  | 2,36 |  |
|  | - нихромовая проволока |  |  |  | 6,64 |  |
|  | - полное |  |  |  | 9 |  |
| 12.4.5 | Масса, кг |  |  |  |  |  |
|  | - меди |  |  |  | 0,05 |  |
|  | - стали |  |  |  | 2,11 |  |
|  | - полная |  |  |  | 2,16 |  |
| 12.5 | Параметры трансформатора |  |  |  |  |  |
| 12.5.1 | Активная мощность, Вт |  |  |  |  |  |
|  | - Р0 |  |  |  | 20 +50% |  |
|  | - Рк |  |  |  | 0,704 |  |
| 12.5.2 | Ток ХХ I0, А |  |  |  | 0,4 +30% |  |
| 12.5.3 | Напряжение Ua, % |  |  |  | 0,243 |  |
| 12.5.4 | Напряжение Uk, % |  |  |  | 0,83 |  |
| 12.5.5 | Напряжение Up, % |  |  |  | 0,8 |  |
| 12.5.6 | Масса, кг |  |  |  |  |  |
|  | - стали |  |  |  | 48 |  |
|  | - меди |  |  |  | 107,8 |  |
|  | - полная |  |  |  | 155,8 |  |
| 12.5.7 | Активное сопротивление обмоток, Ом |  |  |  |  |  |
|  | - ВН |  |  |  | 716,4 |  |
|  | - НН основная (№1) |  |  |  | 0,013 |  |
|  | - НН основная (№3) |  |  |  | 0,024 |  |
|  | - НН дополнительная (№2) |  |  |  | 0,054 |  |
| 12.5.8 | Количество витков |  |  |  |  |  |
|  | - ВН |  |  |  | 12064 ±156 |  |
|  | - НН основная (№1) |  |  |  | 58 |  |
|  | - НН основная (№3) |  |  |  | 58 |  |
|  | - НН дополнительная (№2) |  |  |  | 100 |  |
| 12.5.9 | Ток обмотки, А |  |  |  |  |  |
|  | - ВН |  |  |  | 0,0166 |  |
|  | - НН основная (№1) |  |  |  | 3,46 |  |
|  | - НН основная (№3) |  |  |  | 0,866 |  |
|  | - НН дополнительная (№2) |  |  |  | 6 |  |
| 12.5.10 | Схема и группа соединения |  |  |  | 1/1/1/1-0-0-0 |  |
| 13 | Дополнительная информация |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания |  |  |  | Да |  |
| 13.2 | Организация обучения и персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов. |  |  |  | Да |  |
| 13.3 | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов. |  |  |  | Да |  |
| 13.4 | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей. |  |  |  | Да |  |
| 13.5 | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закрепленного региона. |  |  |  | Да |  |
| 13.6 | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течении 72 часов. |  |  |  | Да |  |
| 13.7 | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течении 20 лет с даты окончания гарантийного срока. |  |  |  | Да |  |
| 13.8 | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку не более 6 месяцев. |  |  |  | Да |  |

Примечание.

- Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

На все перечисленное выше оборудование Участник конкурса должен в обязательном

порядке предоставить в составе конкурсного предложения копии следующих документов:

1. Сертификат безопасности (весь документ);

2. ТУ, согласованные с Заказчиком (весь документ);

3. Экспертное заключение (весь документ).

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена

Приложение №2.2

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам трансформатора тока 110 кВ

| Для реконструкции | ПС 110/6 кВ Перегребное |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 6 |
| Срок поставки | Согласно техническому заданию |
| Адрес объекта | Согласно техническому заданию |

| № п/п | Наименование параметра |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  | ЗЭТО |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) |  | ТОГФ-110 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ |  | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 126 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |
| 1.6 | Длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920, мм, не менее |  | 3150 |  |
| 1.7 | Сейсмостойкость по шкале MSK. баллов |  | 9 |  |
| 1.8 | Номинальные первичные токи трансформатора, А |  | 75-150-300 |  |
| 1.9 | Параметры вторичных обмоток трансформатора |  |  |  |
| 1.9.1 | Обмотка №1 для коммерческого учета | Номинальный класс точности | 0,2S |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 10 |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
|  |  | Коэффициент безопасности | 5 |  |
| 1.9.2 | Обмотка №2 для измерения | Номинальный класс точности | 0,2 |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
|  |  | Коэффициент безопасности | 5 |  |
| 1.9.3 | Обмотка №3 для защиты | Номинальный класс точности | 10Р |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
|  |  | Кратность | 30 |  |
| 1.9.4 | Обмотка №4 для защиты | Номинальный класс точности | 10Р |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
|  |  | Кратность | 30 |  |
| 1.9.5 | Обмотка №5 для защиты | Номинальный класс точности | 10Р |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
|  |  | Кратность | 30 |  |
| 1.9.6 | Обмотка №6 для защиты | Номинальный класс точности | 10Р |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
|  |  | Кратность | 30 |  |
| 1.9.7 | Номер обмотки выводы которой будут выведены в отдельный клеммник для пломбирования |  | №1 |  |
| 1.9.8 | Климатическое исполнение, по ГОСТ 15150 |  | УХЛ1 |  |
| 2 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений |  | RU.C.34.004.A № 42612 до 18.05.16 |  |
| 3 | Номер в Государственном реестре об утверждении средств измерений |  | № 44640-11 до 18.05.16 |  |
| 4 | Температура окружающего воздуха |  |  |  |
| 4.1 | Минимальная, °С |  | - 60 |  |
| 4.2 | Максимальная, °С |  | + 40 |  |
| 5 | Тип внешней изоляции |  | фарфор светло-серый |  |
| 6 | Главная изоляция элегаз (SF6) с параметрами: |  |  |  |
| 6.1 | Номинальное давление заполнения, приведенное к 20°С, МПа, абс. |  | 0,34 |  |
| 6.2 | Давление предупредительной сигнализации, приведенное к 20 °С, МПа, абс. |  | 0,26 |  |
| 6.3 | Давление аварийной сигнализации, приведенное к 20 °С, МПа, абс. |  | 0,24 |  |
| 6.4 | Величина утечки газа, % в год от общей массы газа, не более |  | 0,5 |  |
| 7 | Параметры тока короткого замыкания |  |  |  |
| 7.1 | Наибольший пик, кА |  | 102 |  |
| 7.2 | Трехсекундный ток термической стойкости, кА |  | 40 |  |
| 8 | Тяжение проводов: |  |  |  |
| 8.1 | в горизонтальной плоскости вдоль выводов трансформатора, Н |  | 1000 |  |
| 8.2 | в вертикальной плоскости вниз, Н |  | 1000 |  |
| 9 | Масса трансформатора, кг |  | 480 |  |
| 10 | Средний срок службы трансформатора, лет |  | 40 |  |
| 11 | Комплектность поставки |  |  |  |
| 11.1 | Трансформатора тока 110 кВ, шт. |  | 1 |  |
| 11.2 | Групповой комплект ЗИП №1, шт. |  | 1 |  |
| 12.3 | Групповой комплект ЗИП №2, шт. |  | 1 |  |
| 13.4 | Групповой комплект ЗИП №3, шт. |  | 1 |  |
| 13.5 | Групповой комплект ЗИП №4, шт. |  | 1 |  |
| 13.6 | Групповой комплект ЗИП №5, шт. |  | 1 |  |
| 13.7 | Групповой комплект ЗИП №6, шт. |  | 1 |  |
| 13.8 | Руководство по эксплуатации и паспорт на русском языке (количество экземпляров) |  | На каждый ТТ |  |
| 13.9 | Паспорт на русском языке (количество экземпляров) |  | На каждый ТТ |  |
| 14 | Трансформаторы тока выпускаются по ГОСТ 7746-2001 и техническим условиям, согласованными с РАО ЕЭС России, да/нет |  | Да |  |
| 15 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620, да/нет |  | Да |  |
| 16 | Доставка оборудования до места назначения, да/нет |  | Да |  |
| 17 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя, да/нет |  | Да |  |

Примечание.

- Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

На все перечисленное выше оборудование Участник конкурса должен в обязательном

порядке предоставить в составе конкурсного предложения копии следующих документов:

1. Сертификат безопасности (весь документ);

2. ТУ, согласованные с Заказчиком (весь документ); Приложение №2.3

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам высокочастотного заградителя 110 кВ

| Для реконструкции | ПС 110/6 кВ Перегрёбное |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 |
| Срок поставки | Согласно техническому заданию |
| Адрес объекта | Согласно техническому заданию |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ВЗ-630-0,5 |  |
| 1.3 | Номинальный длительный ток, А. | 630 |  |
| 1.4 | Вид элемента настройки | ЭН-0,5 |  |
| 1.5 | Тип ограничителя напряжения | ОПН-3/3,5 |  |
| 1.6 | Номинальная индуктивность при F=50Гц ±3% мГн | 0,5 |  |
| 1.7 | Полоса частот заграждения, кГц | 160-1000 |  |
| 1.8 | Номинальное напряжение сети, кВ | 110-220 |  |
| 1.9 | Номинальный кратковременный ток короткого замыкания в течение 1С., кА | 16 |  |
| 1.10 | Ударный ток короткого замыкания, Iуд, кА | 41 |  |
| 1.11 | Активная составляющая полного сопротивления | Не менее 650 |  |
| 1.12 | Максимально допустимые потери при 200С , кВт | 5,0 |  |
| 1.13 | Класс нагревостойкости изоляции | «А» |  |
| 1.14 | Масса, кг | 168 |  |
| 1.15 | Изгибающие усилия на контактные пластины, Н | 1000 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | ХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +50 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при толщине стенки гололеда 20 мм., м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Соответствие внешней изоляции требованиям ТУ 3414-035-06968694-2009 для данного класса напряжений | да |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 4.1 | Изгибающие усилия на контактные пластины, Н | 1000 |  |
| 4.2 | Система подвести на разрывное усилие, кг | Не мене 550 |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | Полимер |  |
| 5.2 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 5.3 | Ресурс ОПН по пропускной способности, лет | 30 |  |
| 5.4 | Срок службы элементов настройки, лет | 12 |  |
| 5.5 | Срок службы заградителя, лет, | 20 |  |
| 6. | Требования по безопасности: |  |  |
| 6.1 | Декларация о соответствии высокочастотных заградителей требованиям безопасности № РОСС RU.АВ28.Д03884 (да, нет) | да |  |
| 6.2 | Сертификат соответствия требованиям нормативных документов РОСС RU.АВ28.Н09103 (да, нет) | да |  |
| 6.3 | Сертификат соответствия предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 (да, нет) | да |  |
| 6.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» | Да (для отечественного оборудования) |  |
| 6.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 10. | Комплектность ограничителя: |  |  |
| 10.1 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 10.2 | Перечень деталей и узлов, входящих в комплект поставки ограничителя ( согласуются дополнительно) | да |  |
| 10.3 | Руководство по эксплуатации на русском языке (количество экземпляров) | На каждый заградитель |  |
| 10.4 | Паспорт на русском языке (количество экземпляров) | На каждый ограничитель |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | Да |  |
| 11.2 | Доставка оборудования до места назначения (да, нет) | Да |  |
| 11.3 | Условия транспортирования по ГОСТ 2991-85 и для транспортирования грузов по группе С ГОСТ 23216-78 (да, нет) | Да |  |
| 11.4 | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |

Примечание.

- Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

На все перечисленное выше оборудование Участник конкурса должен в обязательном

порядке предоставить в составе конкурсного предложения копии следующих документов:

1. Сертификат безопасности (весь документ);

2. ТУ, согласованные с Заказчиком (весь документ);

3. Экспертное заключение (весь документ).

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена

Приложение №2.4

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам конденсатора связи 110 кВ

| Для реконструкции |  | ПС 110/6 кВ Перегрёбное |
| --- | --- | --- |
| Количество |  | (наименование объекта) 2 |
| Срок поставки |  | Согласно техническому заданию |
| Адрес объекта |  | Согласно техническому заданию |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | СМАПВ-БП-110/√3-6,4 |  |
| 1.3 | Напряжение номинальное, кВ действ. | 110/√3 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение частоты 50 Гц, кВ, действ. | 78 |  |
| 1.5 | Емкость номинальная, нФ | 6,4х103 |  |
| 1.6 | Частота, Гц | 50 |  |
| 1.7 | Предельное отклонение значения емкости от номинального, % | +10 -5 |  |
| 1.8 | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 350 |  |
| 1.9 | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 540 |  |
| 1.10 | Одноминутное испытательное напряжение, кВ. | 215 |  |
| 1.11 | Резонансная частота собственных колебаний, кГц, не менее. | 1000 |  |
| 1.12 | Тангенс угла потерь при температуре 25±10 оС и 60±10 оС, не более | 2,5х10-3 |  |
| 1.13 | Изменения емкости в диапазоне рабочих температур относительно емкости измеренной при 20 оС | 6% |  |
| 1.14 | Вес конденсатора, кг | 420 |  |
| 1.15 | Габаритные размеры конденсатора, основание/ высота с подставкой/ диаметр, мм | 1978/460 |  |
| 1.16 | Наличие маркировочной таблички | да |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее и нижнее рабочее значение окружающего воздуха, ºС (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 -60 |  |
| 2.3 | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.4 | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 20 |  |
| 2.5 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.6 | Сейсмостойкость, баллов по MSK. | 8 |  |
| 2.7 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Соответствие внешней изоляции требованиям ТУ 3414-035-06968694-2009 для данного класса напряжений | Да |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: | - |  |
| 4.1 | Допустимая нагрузка от горизонтального тяжения проводов, Н, не более | 1470 |  |
| 4.2 | Допустимая вертикальная нагрузка, Н, не более | 17650 |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | Фарфор, светло-серый |  |
| 5.2 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242) (размеры согласовываются дополнительно) | Да |  |
| 5.3 | Наличие в сборе изолирующей подставки, тип подставки. | Да, ПИ-6 УХЛ1 |  |
| 5.4 | Требования к изолирующей подставке: Класс изоляции, кВ | 10 |  |
| 5.5 | Взрывобезопасное исполнение. | нет |  |
| 5.6 | Усиленное исполнение, для установки ВЧ-заградителя (только на 110 кВ). | Да |  |
| 5.7 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 6. | Требования по безопасности: |  |  |
| 6.1 | Экологически безопасная пропитывающая жидкость | Да |  |
| 6.1 | Декларация о соответствии конденсаторов требованиям безопасности № РОСС RU.АВ28.Д03884 (да, нет) | Да |  |
| 6.2 | Сертификат соответствия требованиям нормативных документов РОСС RU.АВ28.Н09103 (да, нет) | Да |  |
| 6.3 | Сертификат соответствия предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 (да, нет) | Да |  |
| 6.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» | Да (для отечественного оборудования) |  |
| 6.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | Да |  |
| 10. | Комплектность конденсатора: | Да |  |
| 10.1 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | Да |  |
| 10.2 | Перечень деталей и узлов, входящих в комплект поставки конденсатора (согласуются дополнительно) | Да |  |
| 10.3 | Руководство по эксплуатации на русском языке (количество экземпляров) | На каждый конденсатор |  |
| 10.4 | Паспорт на русском языке (количество экземпляров) | На каждый конденсатор |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | Да |  |  |
| 11.2 | Доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 11.3 | Условия транспортирования по ГОСТ 2991-85 и для транспортирования грузов по группе С ГОСТ 23216-78 (да, нет) | Да |  |  |
| 11.4 | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |  |
| 11.5 | Гарантийный срок, месяцев, не менее | 60 |  |  |

Примечание.

- Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

На все перечисленное выше оборудование Участник конкурса должен в обязательном

порядке предоставить в составе конкурсного предложения копии следующих документов:

1. Сертификат безопасности (весь документ);

2. ТУ, согласованные с Заказчиком (весь документ);

3. Экспертное заключение (весь документ).

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена

Приложение №2.5

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам однополюсного разъединителя 10 кВ

| Для реконструкции | ПС 110/6 кВ Перегрёбное |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 |
| Срок поставки | Согласно техническому заданию |
| Адрес объекта | Согласно техническому заданию |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | РВО-10/400 |  |
| 1.3 | Напряжение номинальное, кВ | 10 |  |
| 1.4 | Напряжение наибольшее, кВ | 12 |  |
| 1.5 | Номинальный ток, А | 400 |  |
| 1.6 | Амплитуда предельного сквозного тока, кА | 41 |  |
| 1.7 | Предельный ток термической устойчивости в течение 4 с, кА | 16 |  |
| 1.8 | Высота, мм, | 158 |  |
| 1.9 | Длина, мм, | 464 |  |
| 1.10 | Ширина, мм, | 72 |  |
| 1.11 | Масса, кг | 6,3 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | ХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +50 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Верхнее значение относительной влажности воздуха при 250 С и при более низких температурах, % | 100 (с конденсацией влаги) |  |
| 2.5 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Соответствие внешней изоляции требованиям ТУ 3414-035-06968694-2009 для данного класса напряжений | Да |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 4.1 | Вырывающее усилие контактных ножей, кгс | 24….30 |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | Фарфор |  |
| 5.2 | Срок службы, лет, не менее | 20 |  |
| 6. | Требования по безопасности: |  |  |
| 6.1 | Декларация о соответствии разъединителей требованиям безопасности № РОСС RU.АВ28.Д03884 (да, нет) | Да |  |
| 6.2 | Сертификат соответствия требованиям нормативных документов РОСС RU.АВ28.Н09103 (да, нет) | Да |  |
| 6.3 | Сертификат соответствия предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 (да, нет) | Да |  |
| 6.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» | Да (для отечественного оборудования) |  |
| 6.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | Да |  |
| 6.6 | Соответствие ГОСТ 689-83 (да, нет) | Да |  |
| 10. | Комплектность ограничителя: |  |  |
| 10.1 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | Да |  |
| 10.2 | Перечень деталей и узлов, входящих в комплект поставки ограничителя (согласуются дополнительно) | Да |  |
| 10.3 | Руководство по эксплуатации на русском языке (количество экземпляров) | на каждый РВО |  |
| 10.4 | Паспорт на русском языке (количество экземпляров) | на каждый РВО |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | Да |  |
| 11.2 | Доставка оборудования до места назначения (да, нет) | Да |  |
| 11.3 | Условия транспортирования по ГОСТ 2991-85 и для транспортирования грузов по группе С ГОСТ 23216-78 (да, нет) | Да |  |
| 11.4 | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |

Примечание.

- Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

На все перечисленное выше оборудование Участник конкурса должен в обязательном

порядке предоставить в составе конкурсного предложения копии следующих документов:

1. Сертификат безопасности (весь документ);

2. ТУ, согласованные с Заказчиком (весь документ);

3. Экспертное заключение (весь документ).

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена 	Приложение №2.6

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам фильтра присоединения 110 кВ

| Для реконструкции | ПС 110/6 кВ Перегрёбное |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 |
| Срок поставки | Согласно техническому заданию |
| Адрес объекта | Согласно техническому заданию |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ФП(48-1000) кГц /6400 пФ |  |
| 1.3 | Напряжение линии, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Входное сопротивление линейного тракта, Ом | 450 |  |
| 1.5 | Емкость конденсатора, пФ | 6,4 |  |
| 1.6 | Полоса пропускания, кГц | 48-1000 |  |
| 1.7 | Масса, кг, не более | 11 |  |
| 1.8 | Рабочее затухание в полосе пропускания, дБ, не более | 1,3 |  |
| 1.9 | Затухание несогласованности сопротивления фильтра со стороны линии в полосе пропускания, дБ, не менее | 12 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +50 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Соответствие внешней изоляции требованиям ТУ 3414-035-06968694-2009 для данного класса напряжений | Да |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: | - |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | фарфор |  |
| 5.2 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242) (размеры согласовываются дополнительно) | Да |  |
| 5.3 | Срок службы, лет, не менее | 20 |  |
| 6. | Требования по безопасности: |  |  |
| 6.1 | Декларация о соответствии фильтров требованиям безопасности № РОСС RU.АВ28.Д03884 (да, нет) | Да |  |
| 6.2 | Сертификат соответствия требованиям нормативных документов РОССR. МЕ27.НО5110 (да, нет) | Да |  |
| 6.3 | Сертификат соответствия предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 (да, нет) | Да |  |
| 6.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» | Да (для отечественного оборудования) |  |
| 6.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | Да |  |
| 10. | Комплектность ограничителя: |  |  |
| 10.1 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | Да |  |
| 10.2 | Перечень деталей и узлов, входящих в комплект поставки конденсатора (согласуются дополнительно) | Да |  |
| 10.3 | Руководство по эксплуатации на русском языке (количество экземпляров) | На каждый фильтр |  |
| 10.4 | Паспорт на русском языке (количество экземпляров) | На каждый фильтр |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | Да |  |
| 11.2 | Доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 11.3 | Условия транспортирования по ГОСТ 2991-85 и для транспортирования грузов по группе С ГОСТ 23216-78 (да, нет) | Да |  |
| 11.4 | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |

Примечание.

- Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

На все перечисленное выше оборудование Участник конкурса должен в обязательном

порядке предоставить в составе конкурсного предложения копии следующих документов:

1. Сертификат безопасности (весь документ);

2. ТУ, согласованные с Заказчиком (весь документ);

3. Экспертное заключение (весь документ).

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

Приложение № 3 к Техническому заданию

| Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» |  |
| --- | --- |
| ДОКУМЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА | РЕ-ИА-39.2-24-20-2014 |
| Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго» В редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от 20.12.2017 г. № 691 Издание официальное |  |
| г. Сургут |  |

Сведения о документе

| Полное наименование документа | Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго». |
| --- | --- |
| Краткое наименование документа | Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго». |
| Впервые введён в действие | Приказом АО «Тюменьэнерго» от 06.03.2015 № 105 |
| Бизнес-процесс (направление деятельности) | Управление производственной безопасностью и охраной труда |
| Периодическая проверка осуществляется: | - Службой производственной безопасности и производственного контроля не реже одного раза в три года; - группой внутренних аудиторов в соответствии с графиком проверок. |
| Внесение изменений производится: | - по результатам оценки и анализа владельцем процесса при изменении требований нормативных документов, на основании которых разработан данный документ; - по результатам реинжиниринга бизнес-процессов. |
| Разработчик | Служба производственной безопасности и производственного контроля АО «Тюменьэнерго» |
| Размещение и хранение | В электронном виде - База данных АСУД и Библиотека документов ИСМ на корпоративном портале Общества |
| Участники | Все производственно-технические службы филиалов, ТПО филиала «Тюменские распределительные сети» и исполнительного аппарата АО «Тюменьэнерго» и обязателен для исполнения подрядными и субподрядными организациями, работающих на объектах АО «Тюменьэнерго», независимо от форм собственности и организационно-правовых форм. |
| Способ ознакомления | Резолюция в АСУД, размещение на корпоративном портале |

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и/или распространен без разрешения АО «Тюменьэнерго».
 Оглавление

1.	Назначение и область применения	2

2.	Нормативные ссылки	2

3.	Термины и определения, сокращения и обозначения	2

4.	Общие положения	2

5.	Структура проведения мероприятий для допуска персонала подрядных организаций к работам на объектах АО «Тюменьэнерго»	2

6.	Организация работ строительно-монтажных организаций	2

6.1.	Общие требования	2

6.2.	Мероприятия по охране труда до начала работ	2

6.3.	Мероприятия по охране труда при подготовке к работам	2

6.4.	Мероприятия по охране труда во время работ	2

6.5.	Требования безопасности по окончании работ	2

6.6.	Требования безопасности в аварийных ситуациях	2

6.7.	Требования экологической безопасности при работах на объектах Заказчика	2

6.8.	Требования по энергосбережению и повышению энергоэффективности при работах на объектах Заказчика	2

7.	Допуск персонала субподрядных организаций на объектах АО «Тюменьэнерго»	2

8.	Организация работы командированного персонала на объектах АО «Тюменьэнерго»	2

9.	Изменения настоящего документа	2

10.	Приложения (размещены в АСУД в электронном виде отдельными файлами)	2

- Назначение и область применения

  - Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций на объектах АО «Тюменьэнерго» (далее – Регламент) вводится в целях определения порядка, условий допуска, подготовку и проведение работ подрядными и субподрядными организациями на объектах АО «Тюменьэнерго», и устанавливает требования к выполнению работ подрядными организациями с учетом требований международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001.

  - Требования настоящего документа обязательны для исполнения всеми производственно-техническими службами филиалов, ТПО филиала «Тюменские распределительные сети» и исполнительного аппарата АО «Тюменьэнерго» и обязателен для исполнения подрядными и субподрядными организациями, работающих на объектах АО «Тюменьэнерго», независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.

- Нормативные ссылки

  - Внешние документы:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минздравсоцзащиты от 24.07.2013 г. № 328н).

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49).

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003

- № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации».

- ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждены Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533.

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 04.05.199 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- Международный стандарт OHSAS 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».

- Международный стандарт ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

  - Внутренние документы:

- Порядок управления документами ИСМ АО «Тюменьэнерго».

- Термины и определения, сокращения и обозначения

  - В настоящем документе используются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Акт-допуск | Документ, определяющий условия производства работ работниками генподрядчика (подрядчика) на территории (объекте) АО «Тюменьэнерго», констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением заказчика на производство работ генподрядчиком (подрядчиком) и подписанный полномочными представителями обоих юридических лиц. |
| Безопасные условия труда | Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы. |
| Безопасное производство работ | Процесс работ, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов или проведение работ в соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности, установленными законодательством Российской Федерации, в Госстандартах России, строительных, противопожарных и санитарных нормах и правилах и иных правовых нормативных актах. |
| Бригада | Группа из двух человек и более, включая производителя работ (наблюдающего). |
| Вредный производственный фактор | Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. |
| Заказчик | АО «Тюменьэнерго» |
| Наряд-допуск (наряд) | Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы. |
| Несчастный случай | Событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении трудовых обязанностей или в других случаях, оговоренных в п. 3 Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, повлекших за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. |
| Охрана труда | Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. |
| Опасный производственный фактор | Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме. |
| Ответственное лицо со стороны Подрядчика | Лицо, назначенное приказом Подрядчика, ответственным за безопасное производство работ на объектах Заказчика – руководитель работ. |
| Объекты | Принадлежащие АО «Тюменьэнерго» на праве собственности, либо ином законном праве линии электропередачи и подстанции, включая общесистемные средства управления, приборы и системы учета электроэнергии, а также оборудование, здания, сооружения, инженерные сети, территорию, коммуникации, аппаратуру, технические и программные средства информационно-технологических и иных систем управления, линии и каналы связи, и иное имущество, обеспечивающие стабильность установленных показателей эксплуатации объектов. |
| Подрядчик (подрядная организация) | Специализированная подрядная организация, привлекаемая Заказчиком на договорных началах для выполнения отдельных видов работ на объектах Заказчика. |
| Пожар | Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. |
| Представитель | Лицо, назначенное Заказчиком или Генподрядчиком для исполнения каких-либо функций, полномочия которого подтверждены соответствующим документом. |
| Проект организации работ (ПОР) | Организационно-технологический документ, разрабатываемый специалистами производственного структурного подразделения для согласования технических и организационных решений по обеспечению безопасности труда и промышленной безопасности при подготовке и осуществлении капитальных и текущих ремонтов основного оборудования ПС. |
| Проект производства работ (ППР) | Организационно-технологический документ, разрабатываемый организацией, выполняющей эти работы, либо по ее заказу специализированными организациями, имеющими лицензии на эти работы, и предназначенный для координации решений по обеспечению безопасных условий труда и промышленной: безопасности при осуществлении генподрядчиком конкретных видов работ на объектах заказчика. |
| Персонал, допущенный к обращению с отходами | Специально подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие допуск к конкретному виду обращения с отходами, обозначенному в соотв. распорядительном документе и должностной инструкции, а также предусмотренную действующими правилами охраны окружающей среды. |
| Руководитель подрядной организации | Должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор). |
| Субподрядчик | Организация, привлекаемая Подрядчиком на договорных началах для выполнения отдельных видов работ на объектах Заказчика. |
| Состав подразделения Подрядчика | Пофамильный список работников Подрядчика (с указанием их функций), производящих работы на объектах Заказчика, который утверждается приказом Подрядчика и передается руководителю объекта Заказчика до начала производства работ на объекте. |
| Технологическая карта | Организационно-технологический документ, разрабатываемый для выполнения технологического процесса и определяющий состав операций и средств механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности. |
| Условия труда | Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. |
| Чрезвычайная ситуация | Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей. |
| Экологическая безопасность | Состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. |

  - Сокращения, используемые в документе:

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| ВЛ | Воздушная линия электропередачи |
| ДЭУ | Действующая электроустановка |
| КЛ | Кабельная линия электропередачи |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПОС | Проект организации строительства |
| ППР | Проект производства работ |
| ПРП | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
| ПС | Подстанция |
| РУ | Распределительное устройство |
| РЭС | Район электрических сетей |
| СПБиПК | Служба производственной безопасности и производственного контроля |

- Общие положения

  - Разработка настоящего документа и контроль его исполнения осуществляется Службой производственной безопасности и производственного контроля (далее – СПБиПК).

  - Внесение изменений и дополнений в настоящий документ производится СПБиПК в установленном в Обществе порядке.

  - Ответственность за исполнение требований настоящего документа возлагается на работников Общества (в части, их касающейся).

  - Работники Общества, на которых распространяются требования настоящего документа, должны быть ознакомлены с его содержанием.

  - Целью настоящего Регламента является содействие защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов, исключению несчастных случаев, в том числе, со смертельным исходом и профессиональных заболеваний на производстве.

  - Ремонтные, строительные, монтажные работы, техническое обслуживание и диагностическое обследование, реконструкция и расширение объектов, и другие виды работ/услуг, выполняемых работниками подрядных (субподрядных) организаций на объектах АО «Тюменьэнерго», должны выполняться в соответствии с настоящим документом.

  - При взаимодействии с организациями, выполняющими работы/оказывающими услуги согласно заключенным договорам на выполнение работ/оказание услуг на объектах                               АО «Тюменьэнерго», заказчиком работ/услуг является АО «Тюменьэнерго» (далее по тексту – Заказчик).

  - Организации, выполняющие работы/оказывающие услуги на объектах                                   АО «Тюменьэнерго» согласно заключенным договорам на выполнение работ/ оказание услуг на объектах АО «Тюменьэнерго», являются подрядными организациями (далее по тексту – Подрядчик).

  - На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика.

  - При производстве работ на объектах АО «Тюменьэнерго» должны быть приняты меры по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов. При их наличии безопасность работ должна обеспечиваться выполнением решений по охране труда, содержащихся в организационно-технологических регламентах (технологические карты (ТК), проекты производства работ (ППР), проект организации работ, программы работ).

  - В подрядных организациях, принимающих участие в работах на объектах АО «Тюменьэнерго», должны соблюдаться требования действующего законодательства в области безопасных условий и охраны труда.

  - Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на
территории организации-владельца электроустановок, должны производиться в соответствии с договором или иным письменным соглашением со строительно-монтажной (ремонтной, наладочной) организацией, в котором должны быть указаны сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ.

  - В заключаемые расходные договоры на выполнение работ/ оказание услуг  на объектах АО «Тюменьэнерго», необходимо включать условие об ответственности Подрядчика перед Заказчиком за нарушение на объектах Заказчика работниками Подрядчика, работниками субподрядной организации, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по договору Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации. В случае выявления факта нарушения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения подтверждается протоколом, согласно Положению АО «Тюменьэнерго» о проведении проверок по соблюдению правил охраны труда на рабочих местах, составленным и подписанным представителями Заказчика и Подрядчика. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

  - В части выполнения нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка объем обязательств и размер ответственности субподрядной организации не должен быть меньше, чем в договоре между генеральным подрядчиком и АО «Тюменьэнерго».

  - Руководители подрядной организации до начала работ направляют на имя первого заместителя генерального директора - главного инженера (при работах в исполнительном аппарате), заместителя директора - главного инженера (при работах в филиалах) предприятия Заказчика, на объектах которого планируется производство работ, сопроводительное письмо и документы по охране труда в соответствии и с п. 10.4, настоящего Регламента.

  - Сопроводительное письмо должно быть исполнено на фирменном бланке подрядной организации, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано руководителем подрядной организации и содержать следующие сведения (по форме п. 10.3):

    - Списки работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, должности, группы по электробезопасности, а также предоставленных им руководителем организации прав и обязанностей: право подписи акта-допуска, выдачи наряда-допуска по форме СНиП 12-03-2001, право выдачи наряда-допуска (распоряжения) по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, право быть ответственными руководителями работ, производителями работ (ответственными исполнителями), наблюдающими и членами бригады;

    - Перечень лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений.

    - Наименование объекта, на котором планируется проведение работ.

    - Сведения о содержании и объеме работ, сроках выполнения работ и режиме работы персонала подрядной организации.

    - Запись «Персонал прошел проверку знаний (указать комиссию и перечень правил) и его квалификация соответствует выполняемой работе».

    - Ссылка на реквизиты договора-подряда на строительно-монтажные, ремонтно-эксплуатационные или наладочные работы (договора субподряда, при привлечении субподрядной организации).

    - Номера контактных телефонов работников подрядной организации, ответственных за проведение работ.

    - Перечень автотехники (с указанием гос. номеров) для въезда на объекты Заказчика.

  - Документы по охране труда в соответствии с перечнем (п. 10.4).

  - Ответственность за достоверность представленной документации несет руководитель подрядной организации.

  - Руководители подрядной организации должны своевременно извещать о дополнениях к спискам сотрудников, в целях организации проведения необходимых процедур по допуску персонала на объект. Требования к сопроводительному письму, содержащему дополнительные списки, аналогичны требованиям, изложенным в п. 4.17 настоящего Регламента.

  - Поступившие Заказчику сопроводительное письмо и документы, подтверждающие уровень состояния охраны труда в подрядной организации, регистрируются в установленном порядке и, до рассмотрения первым заместителем генерального директора– главным инженером (для исполнительного аппарата), заместителем директора– главным инженером (для филиалов) предприятия Заказчика, направляются заместителю главного инженера - начальнику службы производственной безопасности и производственного контроля.

  - Заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля Заказчика проверяет наличие необходимых сведений в сопроводительном письме согласно п 4.17, документы в соответствии с п. 4.18 настоящего Регламента, наличие договора на указанные в письме работы или иного письменного соглашения, после чего дает письменное заключение о возможности допуска персонала подрядной организации к производству работ и предполагаемых правах персонала (СМО, командированный персонал) и направляет его вместе с сопроводительным письмом первому заместителю генерального директора - главному инженеру  (для исполнительного аппарата), заместителю директора – главному инженеру (для филиалов)  на визирование.

  - Первый заместитель генерального директора - главный инженер (для исполнительного аппарата), заместитель директора – главный инженер (для филиалов) Заказчика принимает решение в качестве какой категории персонала – СМО или командированного – допускается к выполнению работ подрядная организация и визой на сопроводительном письме оформляет свое решение.

  - До начала проведения работ заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля Заказчика оформляет распоряжение за подписью первого заместителя генерального директора - главного инженера (для исполнительного аппарата), заместителя директора – главного инженера (для филиалов), подкрепляет к нему сопроводительное письмо Подрядчика с визой первого заместителя генерального директора - главного инженера (для исполнительного аппарата), заместителя директора – главного инженера (для филиалов), тиражирует и рассылает в подразделения и на объекты предполагаемых работ.

  - Ответственность за пропуск персонала и техники Подрядчика на объекты Заказчика несут сотрудники охранной организации, осуществляющие охрану объектов, согласно установленному в филиале Заказчика пропускному и внутриобъектовому режиму, на основании сопроводительного письма, или дежурный персонал Заказчика в отсутствие поста охраны на объекте. Пропуск работников подрядных организаций на объекты Заказчика осуществляется при предъявлении ими удостоверений личности, подтверждающих соответствие заявленным спискам. Требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующего в исполнительном аппарате и филиале АО «Тюменьэнерго», распространяются на всех работников подрядных организаций.

  - Документами, удостоверяющими личность, являются:

    - Паспорт гражданина Российской Федерации, а также заграничный
паспорт;

    - Водительское удостоверение.

  - Получение разрешительных документов на расчистку просек ВЛ от дикорастущих растений, вырубку угрожающих деревьев и разрешений на производство земляных работ в пределах охранной зоны ВЛ осуществляет руководитель подрядной организации в соответствии с порядком, установленном местными исполнительными органами власти.

  - Сотрудники проектных и строительных организаций на основании сопроводительного письма могут допускаться в электроустановки Заказчика для получения предварительной информации об объекте предполагаемых работ в сопровождении дежурного оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III – в электроустановках до 1000 В, с разрешения оперативного руководителя в управлении которого находится действующая электроустановка.

  - При допуске на энергообъекты персонала подрядных, субподрядных организаций, персонала СМО для выполнения работ Заказчик обязан обеспечить контроль выполнения требований:

    - Персонал сторонних организаций должен быть профессионально подготовлен в соответствии с предстоящей работой, а уровень его квалификации должен соответствовать предстоящей работе.

    - Персонал сторонних организаций должен соответствовать по состоянию здоровья выполняемой работе и не иметь медицинских противопоказаний.

    - Уровень знаний персонала сторонних организаций должен соответствовать требованиям и условиям предстоящей работы, в соответствии с государственными нормативными актами, устанавливающими требования для соответствующих видов работ и профессий.

    - Персонал сторонних организаций должен иметь все необходимые для выполнения работы документы, подтверждающие возможность выполнения им определенных видов работ, а также уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

    - Персонал сторонних организаций должен быть обеспечен исправными и испытанными средствами защиты, спецодеждой, инструментом и приспособлениями в соответствии с установленными в филиале требованиями (в соответствии с требованиями Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (п. 18)).

  - В случае выявления нарушений установленных требований при проведении проверок работающих бригад сторонних организаций, Заказчик должен принимать меры по отстранению данных бригад, приостановлению выполняемых ими работ, удалению их с территории энергообъекта/охранной зоны ВЛ до устранения ими всех выявленных нарушений.

  - Лица, ответственные за осуществление контроля, должны быть определены организационно-распорядительным документом филиала.

  - Персонал подрядных, субподрядных организаций работы в действующих электроустановках АО «Тюменьэнерго» должен выполнять в комплектах, устойчивых к воздействию электрической дуги (за исключением работ, напрямую не связанных с ремонтом и обслуживанием электроустановок, такие как малярные, лесорубные и т.п., в таких случаях спецодежда должна быть предназначена для данного вида работ, например: от общепроизводственных загрязнений или для защиты от проколов или порезов).

- Структура проведения мероприятий для допуска персонала подрядных организаций к работам на объектах АО «Тюменьэнерго»

|  | Подрядная организация | Заказчик | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п.п. 4.16, 4.17, 4.18 Адресация на имя первого заместителя генерального директора - главного инженера (для исполнительного аппарата), заместителя директора – главного инженера (для филиалов) Заказчика сопроводительного письма и документации по охране труда | п.п. 4.21, 4.22 Регистрация в установленном порядке, и проверка документации в СПБиПК | До начала работ |
|  |  | п. 4.23 Резолюция первого заместителя генерального директора - главного инженера (для исполнительного аппарата), заместителя директора – главного инженера (для филиалов) (с учетом заключения СПБиПК) в качестве какого персонала (СМО или командированного) будет допущен персонал Подрядчика. п. 4.24 Оформление распоряжения (приказа) о допуске персонала Подрядчика за подписью первого заместителя генерального директора - главного инженера (для исполнительного аппарата), заместителя директора – главного инженера (для филиалов) | До начала работ |
|  | СМО |  |  |
|  | п. 6.2.1 Разработка организационно-технологической документации (ПОС, ППР, ТК и др.) | п.6.2.1 Согласование организационно-технологической документации (ПОС, ППР, ТК и др.) | До начала работ |
|  | Проведение и оформление вводного инструктажа |  | До начала работ |
|  | п. 6.2.7 Совместное оформление акта-допуска |  | До начала работ |
|  | 6.2.11 Проведение и оформление первичного инструктажа |  | По прибытии на место работы |
|  | п. 6.3.1.1 Запрос на отключение оборудования | п. 6.3.1.21 Заявка на отключение оборудования и проведение работ. Подготовка рабочего места для выполнения строительно - монтажных и наладочных работ | Перед началом подготовительных работ |
|  | п. 6.3.1.2 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности до и после основных СМР в ДЭУ в объемах, установленных организационно-технологической документацией (ПОС, ППР, ТК и др.) и актом-допуском. п. 6.3.1.3 Выписка наряда-допуска СНиП на проведение мероприятий до и после основных СМР в ДЭУ | п. 6.3.1.24 Выписка наряда-допуска по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок на наблюдающего из персонала Заказчика на работы до и после основных СМР в ДЭУ. Надзор за проведением мероприятий до и после основных СМР. | До и после основных работ |
|  | п. 6.3.1.10 Совместная разработка Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства |  | До начала основных работ |
|  | п. 6.3.1.1 Запрос на отключение оборудования | п. 6.3.1.21 Заявка на отключение оборудования и проведение работ. Подготовка рабочего места для выполнения строительно - монтажных и наладочных работ | Перед началом работ |
|  | п. 6.3.1.11 Выдача наряда-допуска СНиП | п. 6.3.1.12 Согласование мероприятий по подготовке рабочих мест (п. 8 наряда-допуска СНиП) | Перед началом работ |
|  | п. 6.3.1.22, 6.3.1.25 Допуск персонала СМО |  | Перед началом работ |
|  |  | В случаях, предусмотренных в. п. 6.3.1.24 оформление и выдача наряда-допуска по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Надзор за выполнением работ | До начала и во время проведения работ |
|  | Командированный персонал. |  |  |
|  | п. 8.5, 8.6 Проведение вводного и первичного инструктажей по охране труда командированного персонала с оформлением в журналах инструктажей, ознакомление со схемами и условиями работы электроустановок. |  | По прибытии в подразделения Заказчика |
|  | п. 8.10 Организация работ по нарядам и распоряжениям. |  | Перед началом работ |
|  | п. 8.13 Подготовка рабочего места и допуск к работам в электроустановках. |  | Перед началом работ |

- Организация работ строительно-монтажных организаций

  - Общие требования

    - Руководитель филиала Заказчика распорядительными документами определяет круг лиц из административно-технического персонала с группой 5 по электробезопасности, в чьем обслуживании находится объект, имеющих право согласования ПОС, ППР, ТК, разработки и подписи акта-допуска по форме СНиП и лиц, имеющих право согласовывать мероприятия по безопасности строительных работ в наряде-допуске по форме СНиП перед первичным допуском к работам подрядной организации (СМО). Право подписи акта-допуска и согласования мер безопасности строительных работ в наряде-допуске по форме СНиП должно предоставляться лицу, имеющему право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке. Сведения о предоставлении прав согласования ПОС, ППР, ТК, разработки и подписи акта-допуска по форме СНиП и лиц, имеющих право согласовывать мероприятия по безопасности строительных работ в наряде-допуске по форме СНиП пересматриваются ежегодно и могут быть включены в общий распорядительный документ о предоставлении прав работникам филиала Заказчика.

    - Представители Заказчика должны передать Подрядчику копии
распорядительных документов, указанных в п. 6.1.1, до согласования ПОС, ППР, ТК и разработки акта-допуска для выполнения строительно-монтажных работ (СМР).

    - При выполнении строительных, ремонтных, наладочных и других работ на одном и том же оборудовании Заказчика несколькими предприятиями ответственность за безопасную организацию совмещенных работ в целом по всему строительно-монтажному комплексу возлагается на руководителей генподрядной организации.

    - В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья работников, генподрядная организация должна оповестить об этом всех участников строительства и принять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны.
Возобновление работ разрешается Заказчиком и генподрядной организацией после устранения причин возникновения опасности.

  - Мероприятия по охране труда до начала работ

    - Выполнение работ СМО на объектах АО «Тюменьэнерго» допускается только при наличии ППР (ПОС) или ТК. Подрядная организация (СМО) согласовывает с Заказчиком организационно-технологическую документацию (ПОС, ППР, ТК и др.), которая должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, и обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда, применительно к конкретной электроустановке. Представитель Заказчика не имеет право утверждать выше перечисленные документы.

    - Вносить коррективы в ПОС, ППР, ТК, изменять порядок работ без соответствующего согласования с организацией, утвердившей их, запрещено.

    - ПОС разрабатываются генеральными проектными организациями с привлечением специализированных проектных организаций, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

    - ППР по реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующего объекта филиала АО «Тюменьэнерго» (здания, сооружения) должны быть согласованы с руководителем или ответственным представителем филиала.

    - ППР с применением подъемных сооружений согласовываются с владельцами этих машин. ППР и ТК на строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы с использованием грузоподъемных машин должны разрабатываться специалистами, прошедшими подготовку и аттестованными в области промышленной безопасности производственных объектов в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (далее Ростехнадзор), и иметь соответствующие удостоверения.

    - Общие и конкретные для отдельных видов работ мероприятия по охране труда должны быть детально проработаны и отражены в специальном разделе ППР, ТК. С ППР, ТК должен быть ознакомлен весь персонал, участвующий в производстве работ на данном участке под роспись.

    - Уполномоченным лицом Подрядчика (СМО), имеющим право подписи акта-допуска согласно сопроводительному письму, совместно с представителем Заказчика, имеющим право подписи акта-допуска на объекте, где будут производиться работы, оформляется акт-допуск для производства СМР на территории филиала по форме СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Форма акта-допуска и указания по его заполнению указаны в п. 10.5 к настоящему Регламенту.

    - Акт-допуск выписывается в 2-х экземплярах, один из которых остается у ответственного руководителя работ Подрядчика, второй – у представителя Заказчика, ответственного за производство подрядных работ, для возможности осуществления контроля по закрепленным за ними позициям. Копии акта-допуска направляют руководству обеих сторон.

    - Актом-допуском должны быть определены:

      - Места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенного для СМО участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления;

      - Место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников СМО за пределы зоны работ;

      - Место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;

      - Наличие опасных и вредных факторов;

      - Согласование с третьей стороной, в случае наличия опасного или вредного фактора третьей стороны (газопровод, кабельные линии силовые или связи и др.).

    - Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут лица, подписавшие его со стороны Подрядчика и Заказчика, в электроустановках которого производятся работы. Акт-допуск служит основанием для последующей выдачи наряда-допуска.

    - Персонал Подрядчика (СМО) по прибытии на место проведения работ должен пройти вводный инструктаж в СПБиПК Заказчика (или в структурном подразделении у работника, на которого приказом по филиалу возложены эти обязанности) и первичный  инструктаж на рабочем месте с учетом местных особенностей и опасных факторов, имеющихся на участке работ, ознакомиться с имеющимися на рабочих местах опасностями и рисками, с Перечнями потенциальных опасностей при выполнении работ на подстанциях и ВЛ АО «Тюменьэнерго», перечнем травмоопасных мест.

    - Первичный инструктаж проводит руководитель подразделения Заказчика, на объекте которого предстоит работать персоналу подрядной организации (СМО). Первичный инструктаж проводится по программам, разработанным в подразделении Заказчика для персонала СМО.

    - Работники СМО, имеющие право выдачи нарядов и быть ответственными руководителями (исполнителями) работ, дополнительно должны изучить разделы законодательных и нормативных актов в части, касающейся выполняемых работ, и пройти инструктаж по схемам электроустановки с обязательным включением в него вопросов охраны труда. Инструктаж завершается собеседованием и проверкой знаний устным опросом.

    - Проведение первичного инструктажа фиксируется в журнале регистрации инструктажей подразделения Заказчика, а целевого инструктажа в наряде-допуске.

    - После прохождения инструктажей персоналу Подрядчика выдается вкладыш в удостоверение (по форме п. 10.11), о том, что он прошел вводный и первичный инструктаж.

    - Персонал СМО по прибытии на объект для прохождения инструктажа должен представить представителю Заказчика удостоверение личности, а также удостоверения, подтверждающие прохождение аттестации на право производства специальных работ.

    - Работники СМО, выполняющие электромонтажные или сварочные работы должны иметь при себе удостоверение установленной формы о проверке норм и правил работы в электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной комиссией СМО или органами Ростехнадзора.

    - У электротехнологического персонала СМО, водителей, крановщиков, машинистов, стропальщиков, работающих в ДЭУ и охранной зоне ВЛ, а также лиц должна быть группа по электробезопасности не ниже 2, а у специалиста ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений не ниже 3, а в электроустановках выше 1000 В с группой 4.

    - Работники, выполняющие огневые работ должны иметь удостоверение, подтверждающее его обучение в специализированной организации по пожарно-техническому минимуму и талон по технике пожарной безопасности.

  - Мероприятия по охране труда при подготовке к работам

    - Общие требования безопасности при подготовке к работам в действующих электроустановках.

      - Для выполнения работ в ДЭУ подрядная организация (СМО)
в соответствии с действующим в АО «Тюменьэнерго» порядком направляет запрос в подразделение Заказчика-владельца электроустановки, в котором должно быть указано:

- Объект, диспетчерское наименование установки, где планируются СМР.

- Дата, время начала и окончания работ.

- Вид, характер работ.

      - В зоне производства работ подрядная организация (СМО) проводит подготовительные мероприятия по обеспечению безопасного производства работ в объемах, установленных организационно - технологической документацией (ПОС, ППР, ТК и др.).

      - В соответствии с актом-допуском на территории ДЭУ до и после выполнения основных СМР Подрядчиком (СМО) должны быть проведены: планировка строительной площадки, установка (снятие) постоянных ограждений, монтаж (демонтаж) освещения и т.д. Предварительные работы должны выполняться по отдельному наряду-допуску по форме СНиП 12-03-2001 (приложение Д), выписанному работником СМО, имеющим право выдачи нарядов и, при необходимости, наряду-допуску по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (п. 10.7.), выданного на наблюдающего из персонала Заказчика, согласно п. 6.3.1.22 настоящего Регламента.

      - При производстве СМР на территории населенных пунктов во избежание доступа посторонних лиц подрядная организация (СМО) обеспечивает временное (до окончания СМР и приемки выполненных работ Заказчиком) ограждение производственной территории. В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 высота ограждения должна быть не менее 1,6 м, а высота ограждения, примыкающего к местам массового прохода людей, – не менее 2 м. Ограждения должны быть оборудованы сплошным защитным козырьком, который должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов. Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых СМО в течение всего рабочего времени и запираемых после его окончания.

      - Установка бытовых и производственных модулей (вагончиков) Подрядчика на территории ОРУ запрещается. Допускается установка модулей на хозяйственной территории объектов Заказчика после согласования с руководством организации-владельца электроустановки и составлением Акта на допуск и установку передвижного сооружения (вагона) (по форме п. 10.10).

      - В выделенной зоне работ подрядная организация (СМО) обеспечивает наличие средств пожаротушения. Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены специальными знаками пожарной безопасности.

      - Подрядчик (СМО) обеспечивает освещение рабочих мест, проездов и подходов к ним при производстве работ в темное время суток. Освещение должно быть равномерным, без слепящего действия.

      - У входа (въезда) в огражденную выделенную зону руководитель работ подрядной организации (СМО) организовывает установку щита со схемой внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, размещения средств пожарной безопасности, мест разворота транспортных средств.

      - До начала работ бригады СМО в населенных пунктах, местах пересечения шоссейных и железных дорог у въезда на строительную площадку Подрядчик обязан установить информационный щит, содержащий:

- Название организации Заказчика.

- Характер и объем выполняемых работ.

- Реквизиты подрядных (субподрядных) организаций с указанием № телефонов ответственных лиц.

- Сроки начала и окончания строительства (реконструкции).

      - Окончание подготовительных работ принимается комиссией
в составе представителей Заказчика и Подрядчика (СМО) по акту о
соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства (по форме п. 10.6.).

      - После подписания комиссией акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства представитель Подрядчика в лице, ответственного за выдачу наряда-допуска, выписывает наряд-допуск по форме СНиП 12-03-2001 (далее – наряд-допуск СНиП) на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов (по форме 10.8).

      - При составлении наряда-допуска СНиП должны учитываться требования мероприятий акта-допуска, обеспечивающие безопасность, с одной стороны, персонала СМО от действующего электрооборудования, а с другой стороны, безопасность персонала организации-владельца ДЭУ от опасных факторов, возникающих при производстве работ бригадами СМО. При невыполнении этих требований наряд-допуск СНиП возвращается Подрядчику на переоформление. Согласование необходимых мероприятий по подготовке рабочих мест осуществляется представителем Заказчика-владельца электроустановки, имеющего право подписи наряда-допуска СНиП, в п.8 наряда-допуска СНиП.

      - Наряд-допуск СНиП на работу бригады СМО выписывается в трех экземплярах, один из которых выдается непосредственному руководителю, производителю работ (прорабу, мастеру) на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, другой – работнику Заказчика-владельца электроустановки, осуществляющего допуск, третий – ответственному лицу Заказчика, имеющему право согласования наряда-допуска СНиП. Наряд хранится до закрытия в папке открытых нарядов, а по окончании работ – 30 суток в папке закрытых нарядов Заказчика.

      - При рукописном заполнении бланка наряда-допуска СНиП записи должны быть разборчивыми, внесение записей карандашом и исправление текста запрещается. Допускается заполнение бланка наряда-допуска СНиП с помощью персональных электронно-вычислительных машин.

      - Если срок действия наряда-допуска СНиП истек, а работы не закончены, заявка и наряд продлеваются. Наряд может продлить лицо, выдавшее его, или лицо, имеющее право выдачи нарядов на срок до полного окончания работ. При продлении срока действия наряд вновь согласовывается (п. 8 наряда-допуска СНиП) с представителем Заказчика-владельца
электроустановок, имеющим право подписи наряда-допуска СНиП.

      - Расширение рабочего места, определенного нарядом - допуском СНиП, запрещается. При изменении условий производства работ, замене ответственного руководителя или производителя работ, изменении состава бригады более чем наполовину, необходима выдача нового наряда-допуска СНиП.

      - В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, а также, если меры безопасности, определенные ранее, окажутся недостаточными, работы следует прекратить, наряды (по формам СНиП и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок) закрыть. Возобновление работ возможно только после оформления нового акта-допуска и выдачи новых нарядов-допусков с учетом изменившихся условий.

      - Учет и регистрация работ по нарядам-допускам СНиП производятся Подрядчиком.

      - При выполнении работ на одном производственном объекте двух и более бригад СМО согласование нарядов-допусков СНиП должно оформляться записью «Согласовано» на лицевой стороне нарядов и подписью работника, выдавшего наряд или руководителя работ.

      - В случае, когда Подрядчик (СМО) не может обеспечить проведение работ в зоне действующего оборудования, Заказчик-владелец электроустановки может выполнить эту работу по своему наряду и силами своего персонала, что должно быть отражено в акте-допуске.

      - Подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных и наладочных работ выполняется персоналом Заказчика - владельца ДЭУ по заявке представителя Заказчика, согласовывающего наряд-допуск (строка 8 наряда СНиП). В заявке должно быть указано:

- Объект, диспетчерское наименование установки, в которой планируются СМР.

- Дата, время начала и окончания работ.

- Вид, характер работ.

- Меры безопасности персонала СМО.

- Аварийная готовность.

      - Первичный допуск к работам в полностью выделенной зоне на территории Заказчика-владельца электроустановки, в которой будут проводиться работы (место работы выделено стационарным ограждением, а пути прохода персонала и проезда транспорта не пересекают территории или помещения ДЭУ), осуществляет допускающий из персонала подразделения Заказчика с уведомлением вышестоящего оперативного персонала. Допуск к работе производится после проверки подготовки рабочего места, при этом допускающий должен доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) – последующим прикосновением рукой к токоведущим частям. После этого допускающий расписывается в наряде-допуске СНиП, выданном работником СМО (п. 8 наряда), а руководитель работ бригады СМО проводит инструктаж членов бригады по безопасному ведению работ на территории ДЭУ и технологии выполнения СМР, и оформляет инструктаж записью в наряде-допуске СНиП. По завершении инструктажа работники СМО ставят подписи в наряде-допуске СНиП. Далее повторный допуск осуществляет руководитель работ бригады СМО.

      - Ответственный руководитель (исполнитель) работ СМО не имеет права покидать рабочее место. В случае возникновения такой необходимости работы должны быть прекращены, а рабочие выведены из зоны работ.

      - В случаях, когда зона работ в действующем РУ не
выгорожена или путь следования персонала СМО в выделенную зону работ
проходит по территории или через помещения действующего РУ, а также в случае невозможности вывода электроустановки в разряд недействующих для выполнения работ бригадами, не имеющих права самостоятельной работы в электроустановках, дополнительно выдается наряд-допуск по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок на наблюдающего из персонала Заказчика-владельца ДЭУ (по форме п. 10.7). Вход (въезд) и выход (выезд) персонала СМО в выделенную зону работ в этом случае должны осуществляться под непосредственным надзором наблюдающего. В графе «Отдельные указания» наряда-допуска по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, выданного на наблюдающего, вносится ФИО руководителя работ СМО с указанием его ответственности за безопасность труда, связанную с технологией выполняемых работ, в графе «Члены бригады» – список бригады СМО, которой в этом случае проводится целевой инструктаж, а также № наряда-допуска СНиП в графе «Поручается», копия которого скрепляется с нарядом-допуском по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

      - Первичный допуск к работам на территории организации должен проводиться допускающим из числа персонала организации - владельца электроустановок. Допускающий расписывается в наряде-допуске, выданном работником СМО, ответственным за выдачу наряда-допуска. После этого руководитель работ СМО разрешает приступить к работе. В тех случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок. Наблюдающий наравне с ответственным руководителем (исполнителем) СМО несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников СМО в отношении поражения электрическим током. Разрешение на повторный допуск фиксируется в оперативном журнале.

      - Наблюдающий при ежедневном допуске должен проверить фактическое соответствие состава бригады списку, указанному в наряде-допуске СНиП. При изменении состава бригады целевой инструктаж по безопасности работ в отношении поражения электрическим током вновь прибывшим работникам проводит допускающий или наблюдающий из персонала Заказчика и руководитель работ бригады СМО.

      - Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением какой-либо другой работы.

      - Регистрация первичного допуска к работам персонала СМО с указанием номера наряда-допуска СНиП производится допускающим в оперативном журнале подразделения Заказчика.

      - Требования безопасности при подготовке к работам в охранной зоне ВЛ:

- При производстве работы в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, наряд – допуск СНиП может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Рекомендуемая форма Разрешения представлена в п. 10.9.

- До начала выполнения работ в охранной зоне линий электропередачи, находящихся под напряжением, ответственный руководитель СМО должен подать заявку организациям-владельцам ЛЭП на проведение соответствующих работ.

- Допуск персонала СМО к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ, проводят допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и руководитель работ СМО. При этом допускающий осуществляет допуск ответственного руководителя и исполнителя каждой бригады СМО.

- К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на самой отключенной линии после установки защитных заземлений разрешается допускать только руководителя работ СМО, который затем производит допуск остального персонала СМО.

- В случае выполнения работ бригадой СМО в охранной зоне отключенных или находящихся под напряжением ВЛ в местах пересечения линий разного класса напряжения или принадлежащих разным владельцам, допуск к работам руководителя работ СМО производят сначала владельцы всех ЛЭП в соответствии с требованиями акта-допуска, после чего руководитель работ СМО допускает бригаду. В п.8 наряда-допуска СНиП все допускающие – представители владельцев ЛЭП должны поставить подписи, подтверждающие факт допуска бригады.

- Выполнение работ бригадой СМО в охранной зоне ВЛ, находящихся под напряжением, осуществляется под руководством руководителя работ СМО и с назначением наблюдающего из персонала организации, эксплуатирующей ВЛ (наряд-допуск по форме Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок).

- Выполнение работ СМО в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных сооружений с выдвижной частью допускается с учетом требований п. 47.15 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее расстояния, указанного в таблице 1.

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением

Таблица 1

| Напряжение ВЛ, кВ | Расстояние, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Минимальное | Минимальное, измеряемое техническими средствами |
| до 1 | 1,5 | 1,5 |
| свыше 1 до 20 | 2,0 | 2,0 |
| свыше 20 до 35 | 2,0 | 2,0 |
| свыше 35 до 110 | 3,0 | 4,0 |
| свыше 110 до 220 | 4,0 | 5,0 |

- Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ должен осуществляться под наблюдением одного из работников, имеющего право единоличного осмотра (из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, ответственного руководителя), или в электроустановках напряжением до 1000 В - производителя работ, имеющего группу IV, при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III. Установка и работа грузоподъемных машин и механизмов в электроустановках должны выполняться под непрерывным руководством и надзором работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками), имеющего группу не ниже IV. В строке "Отдельные указания" наряда должна быть сделана запись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками) с указанием должности, фамилии и инициалов, а также выполняемых работ под его непосредственным руководством.

- Установка и работа подъемников (вышек) на расстоянии менее 30 метров от крайнего провода линии электропередачи, находящейся под напряжением, производство работ стреловыми кранами на расстоянии менее 30 м от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, должны производиться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы, и в присутствии лиц, ответственных за безопасную работу грузоподъемных машин. Наряд-допуск выдается на руки крановщику (машинисту подъемника (вышки). Установка и работа кранов стрелового типа, подъемников (вышек), кранов-трубоукладчиков на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 В осуществляются только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы. При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск выдается только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Порядок работы кранов, подъемников (вышек) или кранов-трубоукладчиков вблизи линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем, определяется владельцем линии. Выдача наряда-допуска в этом случае не обязательна. Время действия наряда-допуска определяется организацией, его выдавшей. Наряд-допуск выдается оператору подъемника (вышки) или крановщику крана перед началом работы.

- Работа подъемника (вышки) или крана вблизи линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ с подъёмными сооружениями, которое должно указать крановщику (оператору) место установки подъемника (вышки) или крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и сделать запись в вахтенном журнале подъемника (вышки) или крана о разрешении работы. Работа кранов стрелового типа под не отключенными контактными проводами городского транспорта должна производиться при соблюдении расстояния между стрелой крана и контактными проводами не менее 1 м при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы.

- При работе кранов стрелового типа, подъемников (вышек) на действующих подстанциях и линиях электропередачи, если работы с применением подъемников (вышек) и кранов стрелового типа ведутся персоналом, эксплуатирующим электроустановки, а машинисты (крановщики, операторы) этих подъёмных сооружений находятся в штате предприятий владельцев, эксплуатирующих данные подстанции и линии электропередачи, наряд-допуск на работу вблизи находящихся под напряжением проводов и оборудования выдается энергопредприятием (подстанцией и линией электропередачи).

    - Требования безопасности при подготовке к работам в охранной зоне КЛ:

      - В разрешении и акте-допуске на проведение земляных работ в охранной зоне КЛ должны быть указаны расположение и глубина заложения КЛ.

      - Перед началом земляных работ в охранной зоне КЛ должен быть вызван работник организации, эксплуатирующей КЛ, под надзором которого персоналом СМО должно быть сделано контрольное вскрытие грунта (шурф) для уточнения расположения и глубины прокладки кабелей, а также установлено временное ограждение, определяющее зону работы землеройных машин. Контрольное вскрытие грунта должно производиться без применения ударных инструментов и технологий, способных повредить кабель.

      - При производстве работ в охранной зоне КЛ, при необходимости, прокол кабеля должны выполнять два работника, из числа персонала организации, эксплуатирующей КЛ: допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ. Один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает. При этом работы по проколу выполняются по отдельному наряду-допуску.

  - Мероприятия по охране труда во время работ

    - Во время работы все работники СМО должны быть обеспечены в соответствии с Типовыми нормами и правильно использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты.

    - Руководитель (ответственный исполнитель) работ СМО, несет ответственность за:

      - Безопасное выполнение СМР.

      - Соблюдение членами бригады мер безопасности, указанных в наряде-допуске.

      - Обязательное применение средств защиты.

      - Выполнение работниками СМО правил внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятиях Заказчика.

      - Проведение инструктажа и обеспечение безопасности труда.

      - Соблюдение производственной и технологической дисциплины членами бригады СМО.

      - Соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, проведение инструктажа, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств.

    - Наблюдающий из персонала заказчика, наравне с руководителем (исполнителем) работ СМО, несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде - допуске, проведение инструктажа, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников СМО в отношении поражения электрическим током.

    - Работникам СМО запрещается:

      - Загромождать проходы внутри помещений подразделений АО «Тюменьэнерго» материалами и отходами.

      - Курить в помещениях, на объектах (кроме специально отведенных мест).

      - Оставлять после работы и в обеденный перерыв газосварочное и электросварочное оборудование в действующем состоянии.

      - Самовольно проникать за ограждения рабочего места.

      - Самовольно проходить на рабочее место и приступать к работе.

  - Требования безопасности по окончании работ

    - По окончании работ на объектах Заказчика руководитель (исполнитель) работ СМО выводит членов бригады СМО с производственного участка, проверяет выполнение работ, отсутствие посторонних предметов, материалов, инструментов; закрывает наряд-допуск СНиП, сделав соответствующие записи в трех экземплярах, извещает об этом представителя Заказчика (оперативный персонал или лицо, имеющее право согласования наряда-допуска СНиП) и передает наряд-допуск лицу, ответственному за выдачу наряда-допуска СНиП.

    - Регистрация времени и даты окончания работ бригады СМО с указанием номера наряда-допуска СНиП производится в оперативном журнале подразделения Заказчика.

  - Требования безопасности в аварийных ситуациях

    - При возникновении аварийных ситуаций, связанных с технологией работ, персоналу СМО необходимо:

      - Немедленно прекратить работу и известить ответственного за производство работ СМО, наблюдающего, если он назначен, и дежурный персонал Заказчика.

      - Вывести из опасной зоны работников СМО.

      - Под руководством наблюдающего и ответственного за производство работ СМО принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут привести к аварии или несчастному случаю.

    - Если произошел несчастный случай с работниками СМО, необходимо немедленно сообщить ответственному за производство работ, вызвать медицинскую помощь и принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим. Оставить место несчастного случая без изменений для дальнейшего проведения расследования, при условии отсутствия угрозы жизни и здоровую людей. В случае невозможности – зафиксировать на фото или видео место несчастного случая.

    - Руководители подрядных (субподрядных) организаций обязаны немедленно сообщать Заказчику о факте произошедшего несчастного случая на объектах АО «Тюменьэнерго» с работниками своих организаций. Расследование, учет и регистрация несчастных случаев производится в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24 октября 2002 года № 73).

  - Требования экологической безопасности при работах на объектах Заказчика

    - Общие требования:

      - Подрядные организации несут ответственность за соблюдение требований экологической безопасности при производстве работ на объектах Заказчика.

      - Подрядные организации, осуществляющие работы на объектах Заказчика должны иметь необходимую разрешительную природоохранную документацию (лицензии, паспорта отходов, разрешения и т.д.).

      - Подрядчик обязан своевременно вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

      - При выполнении работ по обращению с отходами обеспечить наличие всех необходимых лицензий на осуществление видов деятельности по обращению с отходами I-IV классов опасности (в случае осуществления сбора, обработки, транспортирования, обезвреживания, утилизации, размещения отходов) и работников, допущенных к обращению с отходами.

      - При производстве работ на объекте Заказчика подрядные организации обязаны

      - соблюдать техническую документацию, нормы законодательства РФ, государственные стандарты, нормы и правила, организационно-распорядительные документы ПАО «Россети» и АО «Тюменьэнерго», действующие в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

      - Подрядчик обязан назначить соответствующим приказом ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований по охране окружающей среды и экологической безопасности во время проведения работ.

      - Подрядчик во время работы на объекте Заказчика обязан содержать объект в порядке, свободным от отходов. Временные здания Подрядчика должны содержатся в безопасном, чистом и аккуратном состоянии. По завершении работ Подрядчик обязан освободить территорию объекта от временных сооружений, оборудования, установок, изделий и материалов и оставляет территорию объекта Заказчика чистой, убранной, безопасной и свободной от различного вида отходов.

      - Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком и/или соответствующими надзорными организациями нарушения или отклонения в работах от технической документации, норм законодательства РФ, государственных стандартов, норм и правил, действующих в области охраны окружающей среды, экологической безопасности.

      - Во время проведения работ на объекте, подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими надзорными организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений в области охраны окружающей среды, экологической безопасности вследствие действий и/или бездействий подрядчика.

    - Требования по охране атмосферного воздуха.

      - При проведении работ на объектах Заказчика запрещается эксплуатация транспортных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установленные технические нормативы выбросов.

      - Запрещается сжигание отходов.

    - Требования по охране поверхностных водных объектов.

      - В целях охраны поверхностных водных объектов (включая водосборные площади) от загрязнения, засорения и истощения необходимо:

- Не допускать сброс отходов, нефтепродуктов и неочищенных стоков в поверхностные водные объекты и на водосборные площади.

- Принимать меры по недопущению разлива масла и иных нефтепродуктов.

- Не допускать мойку машин и механизмов на площадке работ, вне специально отведенных для этих целей мест.

    - Требования по охране подземных водных объектов.

      - При наличии на объекте Заказчика артезианской скважины необходимо обеспечивать санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, для чего в радиусе 30 м от артскважины не допускается:

- Устройство биотуалетов.

- Организация мест накопления отходов.

- Стоянка автотранспорта.

- Размещение жилых и хозбытовых зданий персонала.

    - Требования по охране земельных ресурсов. Необходимо:

- Проводить мероприятия по защите земель от загрязнения нефтепродуктами и иными загрязняющими веществами.

- Осуществлять передачу образовавшихся отходов специализированным предприятиям для дальнейшего с ними обращения.

    - Требования по работе с маслонаполненным оборудованием.

      - Должны быть выполнены мероприятия по предотвращению попадания трансформаторного масла на поверхность земли (защита почвы от проливов маслонепроницаемыми материалами, установка емкостей с маслом на поддоны, недопущение попадания на открытые участки почвы загрязненного нефтепродуктами инструмента, элементов оборудования, обтирочных материалов и т.д.).

      - В случае разлива масла (в том числе при повреждении маслонаполненного оборудования), с целью исключения возможности растекания его по территории и попадания в водоемы, загрязнения почв, подземных вод необходимо провести следующие мероприятия:

- Место разлива масла обильно засыпать имеющимися в запасе песком/биоразлагаемыми сорбентами.

- Собрать песок/сорбенты с помощью лопаты и поместить в герметичную ёмкость, предназначенную для их накопления.

- В случае загрязнения грунта, предпринять меры по его снятию и передаче специализированной организации.

      - Замасленные отходы (загрязненный нефтепродуктами грунт, обтирочный материал, песок/сорбенты/масла) подлежат накоплению и передаче специализированным организациям, имеющим лицензию для дальнейшего с ними обращения.

      - При замене трансформаторного масла отработанные масла должны быть переданы Заказчику для дальнейшей утилизации.

    - Требования при обращении с отходами.

      - Право собственности на отходы, образующиеся при выполнении работ по договору подряда, за исключением вторичного сырья, принадлежит Подрядчику. При этом право собственности на вторичное сырье (в том числе, но, не ограничиваясь, лом цветных, черных металлов, отработанное трансформаторное масло) принадлежит Заказчику. Подрядчик передает Заказчику после выполнения работ по Договору вторичное сырье на основании Акта «приема – передачи отходов (вторичного сырья)», форма которого предусмотрена соответствующим приложением к договору и подписанного Сторонами.

      - Образующиеся при проведении работ отходы I-IV класса опасности необходимо передавать специализированным организациям, имеющим лицензию на обращение с отходами.

      - При выполнении работ Подрядчику необходимо обустраивать места для накопления образующихся отходов только в специально отведенных местах, согласованных Заказчиком, способами, исключающими причинение вреда окружающей среде и здоровью человека.

      - Места накопления отходов должны соответствовать следующим условиям:

- Накопление должно осуществляться по видам образующихся отходов, классам опасности с целью обеспечения дальнейшего обращения в соответствии с установленными требованиями и возможности передачи отходов на вторичное использование.

- Площадка накопления отходов должна иметь удобный подъезд для их вывоза.

- Покрытие площадки накопления отходов должно быть выполнено из неразрушаемого и непроницаемого для загрязняющих веществ материала (бетон, асфальт, плитка и т.п.).

- Места накопления для отходов, хранящихся насыпью, расположенные на открытых площадках, должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и ветра (навес, укрывной материал, контейнеры с крышками и т.п.).

      - Вывоз мусора с объекта должен осуществляться Подрядчиком постоянно. В случае содержания территории объекта Заказчика в неудовлетворительном состоянии, Заказчик имеет право самостоятельно реализовывать вывоз мусора Подрядчика силами специализированных организаций. В этом случае стоимость вывоза отходов вычитается из стоимости работ по договору на основании счетов, выставляемых специализированной организацией, право выбора которой остается за Заказчиком.

  - Требования по энергосбережению и повышению энергоэффективности при работах на объектах Заказчика

    - Подрядные организации обязаны соблюдать действующие стандарты и требования АО «Тюменьэнерго», установленные в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:

      - Осведомлять своих работников о существующем или потенциальном влиянии своей деятельности на потребление энергоресурсов и потери электроэнергии на объектах АО «Тюменьэнерго»;

      - Обеспечивать рациональное и экономное использование всех энергоресурсов, получаемых от АО «Тюменьэнерго», а также принимать все необходимые меры по минимизации потерь этих энергоресурсов;

      - Не допускать работу осветительных приборов в дневное время, если уровень естественной освещённости соответствует требованиям охраны труда и техники безопасности;

      - Рационально и экономно использовать нагревательные приборы и другое энергопотребляющее оборудование;

      - Планировать и реализовывать мероприятия по энергосбережению;

      - Обеспечивать учёт потребляемых энергоресурсов;

      - Отдавать предпочтение применению энергосберегающего оборудования;

      - Понимать важность энергосбережения и его экономические выгоды;

      - Поддерживать состояние используемого энергопотребляющего оборудования в соответствии с действующими нормативными документами.

- Допуск персонала субподрядных организаций на объектах АО «Тюменьэнерго»

  - Допуск персонала субподрядных организаций для выполнения работ на объектах АО «Тюменьэнерго» осуществляется на основании письма генеральной подрядной организации с указанием объекта, на который направляется персонал субподрядной организации, и производится в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Комплект документов согласно пп 4.17, 4.18, подготовленный и подписанный руководителем субподрядной организации, проверяет руководитель генеральной подрядной организации и с собственной резолюцией направляет Заказчику. Ответственность за представленные сведения несет руководитель Генеральной подрядной организации.

  - Генеральный подрядчик при выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчиков или арендаторов обязан:

    - Разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для выполнения всем персоналом СМО, работающим на данном объекте.

    - При необходимости провести дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения совмещенных работ.

    - Осуществлять допуск субподрядчиков на производственную территорию с учетом выполнения мероприятий согласно акту-допуску.

    - При совместной деятельности на строительной площадке нескольких подрядных организаций, включая граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, генеральный Подрядчик осуществляет контроль за состоянием условий труда и соблюдением правил охраны труда на строительном объекте. Наряд-допуск на проведение совмещенных работ должны, как правило, выдавать ответственные лица генподрядной организации.

- Организация работы командированного персонала на объектах АО «Тюменьэнерго»

  - Командирующая организация направляет на имя первого заместителя генерального директора - главного инженера (для исполнительного аппарата), заместителя директора – главного инженера (для филиалов) Заказчика сопроводительное письмо о допуске своего персонала к работам на объектах Заказчика. Требования к содержанию сопроводительного письма приведены в п. 4.17 настоящего Регламента.

  - Первый заместитель генерального директора - главный инженер (для исполнительного аппарата), заместитель директора – главный инженер (для филиалов) Заказчика может предоставить командированным работникам право работы на объекте Заказчика в качестве выдающих наряд-допуск, ответственных руководителей, производителей работ, допускающих на ВЛ (в случае, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте без оперирования коммутационными аппаратами), наблюдающих и членов бригад резолюцией на сопроводительном письме командирующей организации согласно порядку, определенному пп. 4.23, 4.24 настоящего Регламента, или отдельным письменным распоряжением (приказом).

  - Командированные работники должны быть аттестованы по нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, и иметь при себе удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, действующих на территории РФ, в том числе по смежным профессиям, с указанием группы по электробезопасности, присвоенной комиссией командирующей организации.

  - Командированные работники по прибытии на объект для прохождения инструктажей по охране труда должны предъявить представителю филиала Заказчика удостоверения личности, подтверждающие соответствие заявленным спискам.

  - Командированные работники по прибытии на место командировки
должны пройти вводный и первичный инструктажи по безопасности труда,
ознакомиться с электрической схемой и особенностями электроустановки, в
которой им предстоит работать, с имеющимися на рабочих местах опасностями и рисками, с Перечнями потенциальных опасностей при выполнении работ на подстанциях и ВЛ АО «Тюменьэнерго», перечнем травмоопасных мест. Командированные работники, которым предоставляются права выдающего наряд-допуск, ответственного руководителя и производителя работ, дополнительно должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки. Право проведения вводного и первичного инструктажей командированному персоналу предоставляется распорядительным документом филиала Заказчика.

  - Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажей с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.

  - После прохождения инструктажей персоналу Подрядчика выдается вкладыш в удостоверение (по форме п. 10.11), о том, что он прошел вводный и первичный инструктаж.

  - Первичный инструктаж командированному персоналу должен проводить представитель Заказчика-владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или группу IV – при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В.

  - Содержание инструктажа должно определяться инструктирующим работником на основании программ инструктажа в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особенностей электроустановки и фиксироваться в журнале инструктажей Заказчика-владельца электроустановки.

  - Организация работ в ДЭУ командированного персонала проводится по нарядам и распоряжениям, а персонала специализированных предприятий, постоянно обслуживающих электроустановки Заказчика, – и в порядке текущей эксплуатации согласно «Перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации» (далее Перечень), утвержденному техническим руководителем предприятия Заказчика, при условии предоставления командированным работникам прав оперативно-ремонтного персонала в соответствии с разделом 46 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Работы, включенные в Перечень, являются постоянно разрешенными, на которые не требуется оформление дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа, и оформляются записью в оперативном журнале с уведомлением вышестоящего оперативного персонала о месте, характере работы, времени ее начала и окончания. Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем будут выполнять работу.

  - Нумерация нарядов-допусков и распоряжений в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям организации-владельца электроустановки должна быть сквозная по подразделениям (РЭСам), начинаться 1 января и заканчиваться 31 декабря одного календарного года.

  - Руководители подразделений технического блока филиала Заказчика, в электроустановках которых будут производиться работы, должны обеспечить контроль правильности выписки наряда-допуска, выдачи распоряжения командированным персоналом на достаточность мер безопасности для производства работ и назначение ответственных лиц. Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады командированного персонала разрешается только после получения сообщения о произведенном контроле и его результатах.

  - Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках Заказчика проводятся в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и осуществляются работниками подразделения, в электроустановках которого производятся работы.

  - Ежедневный допуск командированного персонала осуществляется оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом. Если работы проводятся вне ДЭУ, оперативный персонал Заказчика должен выдать производителю работ командирующей организации ключи от помещений, где будут проводиться работы, о чем сделать запись в оперативном или специальном журнале. Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании работ.

  - Предоставление командированному персоналу права работы в ДЭУ в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, допускающих на ВЛ всех уровней напряжения (в случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами), наблюдающих, членов бригады разрешается оформить первым заместителем генерального директора – главным инженером (для исполнительного аппарата), заместителем директора – главным инженером (для филиалов) резолюцией на письме командирующей организации.

  - Необходимо обеспечить периодический контроль соблюдения персоналом командирующих организаций требований правил и норм охраны труда, выполнение технологии ремонта (реконструкции, строительства) и его качества на рабочих местах силами наиболее подготовленных специалистов Заказчика. Помимо вопросов охраны труда обеспечить контроль и технический надзор за технологией производства работ, применяемыми изделиями и материалами. Результаты проверок должны оформляться протоколом и официально направляться руководству командирующей организации. При выявлении грубых нарушений бригада должна отстраняться от работы с немедленным уведомлением руководства командирующей организации и дальнейшим решением вопроса о допуске.

  - Командирующая организация несет ответственность за соответствие присвоенных командированным работникам групп и прав, которые им предоставлены, соблюдение ими действующего законодательства, требований нормативных документов, а также правил, действующих в филиале Заказчика.

  - Организация, в электроустановках которой проводятся работы командированным персоналом, несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки.

- Изменения настоящего документа

  - Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК несет ответственность за обеспечение своевременного внесения изменений в настоящий документ с последующим согласованием и утверждением в следующих случаях:

    - По результатам самооценки и анализа документа на предмет:

- Результативности исполнения требований документа.

- Исполнимости требований документа.

- Предложений заинтересованных лиц по доработке документа.

- Достаточности требований для получения результатов по документу.

- Ясности и удобочитаемости требований, указанных в документе.

- Соответствия требованиям входных документов внутреннего и/или внешнего происхождения.

    - При наличии в документе несоответствий, выявленных при проведении внутреннего и внешнего аудита.

    - При наличии изменений в документах внутреннего и/или внешнего происхождения, которые применяются в качестве входных данных при формировании документа.

  - Плановый срок пересмотра документа – 1 раз в 3 года. При необходимости изменение документа (отмена действия) может быть проведено до истечения срока его действия.

- Приложения (размещены в АСУД в электронном виде отдельными файлами)

  - Приложение 1. Матрица рисков и контролей.

  - Приложение 2. Матрица ответственности.

  - Приложение 3. Формы писем о допуске персонала

  - Приложение 4. Перечень организационно-распорядительной документации по охране труда, предоставляемой подрядной организацией

  - Приложение 5. Форма Акта – допуска для производства строительно-монтажных работ на территории организации

  - Приложение 6. Форма акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства

  - Приложение 7. Форма наряда-допуска для работы в электроустановках

  - Приложение 8. Форма наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

  - Приложение 9. Форма разрешения на право производство работ в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи

  - Приложение 10. Форма акта на допуск и установку передвижного сооружения (вагона) подрядной организации на территории организации

  - Приложение 11. Форма Вкладыша о прохождении вводного и первичного инструктажей.

Приложение № 4 к Техническому заданию

| Акционерное общество энергетики и электрификации «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДОКУМЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА (ИСМ) | ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015 |
| Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» В редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «30» ноября 2015г. №526 Издание официальное |  |  |
| Сургут |  |  |  |

Оглавление

1.	Сведения о настоящем документе	3

2.	Назначение настоящего документа	3

3.	Область действия настоящего документа	4

4.	Ответственность по настоящему документу	4

5.	Реестр входных документов	4

6.	Обозначения и сокращения	5

7.	Термины и определения	6

8.	Общие положения	11

9.	Состав и порядок оформления приемо-сдаточной документации.	11

10.	Порядок передачи приемо-сдаточной документации	22

11.	Требования к формированию электронной копии приемо-сдаточной документации	24

12.	Изменения настоящего документа	24

13.	Приложение 1	26

14.	Приложение 2	81

15.	Приложение 3	83

16.	Приложение 4	84

17.	Приложение 5	86

18.	Приложение 6	87

Сведения о настоящем документе

Наименования настоящего документа:

Полное наименование: Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго»

Краткое наименование: Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации.

Сведения о разработке (доработках) и вводах в действия настоящего документа:

| Разработано / доработано | Ответственный за разработку / доработку | Введен в действие распорядительным документом |
| --- | --- | --- |
| Разработано | Начальник Департамента капитального строительства АО «Тюменьэнерго» | Приказ № 526 от 30.11.2015 |

Идентификатор версий настоящего документа – реквизиты распорядительного документа АО «Тюменьэнерго», указанного в таблице пункта 1.2 настоящего документа, утвердившего последние изменения настоящего документа согласно требованиям пункта 13.3 стандарта СТ-ИА-13.1-2-26.4-001-2013 «Система управления конкурентоспособностью                  ОАО «Тюменьэнерго». Требования и руководство по применению» (далее – Стандарт управления).

Актуальная версия настоящего документа хранится в электронном виде в АСУД          АО «Тюменьэнерго» согласно требованиям, установленным в пункте 13.5 Стандарта управления.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения АО «Тюменьэнерго».

Распечатанные версии настоящего документа являются неконтролируемыми копиями.

Назначение настоящего документа

Настоящий Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах АО «Тюменьэнерго» (далее – Порядок) является внутренним документом АО «Тюменьэнерго» (далее – Общество) и устанавливает единые требования к ведению исполнительной и формированию приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов электросетевого комплекса Общества.

Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса Общества (далее - Порядок) устанавливает:

Перечень разрешительной и исполнительной документации для объектов электросетевого комплекса.

Сроки оформления разрешительной и исполнительной документации в строительстве.

Общие требования к составу приемо-сдаточной документации по строительству.

Общие требования к оформлению приемо-сдаточной документации по строительству.

Обязанности, права и ответственность участников строительства при формировании, контроле и приемке приемо-сдаточной документации.

Исполнение требований, определенных Порядком, должно быть предусмотрено в договорах, заключаемых Заказчиком с другими участниками строительства.

Область действия настоящего документа

Действие настоящего Порядка распространяется на структурные подразделения Общества, филиалы Общества и подрядные организации, выполняющие строительно-монтажные работы по договору подряда, заключенному по результатам регламентированной закупки (далее – строительный подрядчик).

Требования настоящего Порядка являются обязательными для исполнения структурными подразделениями и филиалами Общества:

При освидетельствовании и приемке объемов и качества выполнения строительно-монтажных работ по формам исполнительной документации.

При подтверждении и приемке объемов, выполненных Строительным подрядчиком работ по актам о приемке выполненных работ.

При приемке в эксплуатацию законченных строительством электросетевых объектов.

Ответственность по настоящему документу

Генеральный директор АО «Тюменьэнерго» – высший уровень принятия решений по организации и управлению деятельностью АО «Тюменьэнерго», регулируемой настоящим документом.

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности                          АО «Тюменьэнерго» является ответственным за:

Принятие решений по структуре и составу настоящего документа, содержащих требования к организации и управлению деятельностью АО «Тюменьэнерго».

Контроль выполнения требований настоящего документа.

Принятие мер в случае невыполнения требований настоящего документа.

Назначение ответственных за организацию разработок, согласований, утверждений, внедрений, контроля исполнения, сопровождения и развития настоящего документа.

Начальник Департамента капитального строительства является ответственным за организацию разработки, согласования, утверждения, внедрения, контроля исполнения, сопровождения и развития настоящего документа.

Реестр входных документов

В настоящем документе применяются требования следующих документов внешнего и внутреннего происхождения:

| Полное наименование документа | Краткое наименование, применяемое в тексте настоящего документа | Место хранения |
| --- | --- | --- |
| Распоряжение ПАО «Россети» от 19.10.2015г. №509р «Об утверждении Типового порядка ведения исполнительной и формирования прием-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети» | Распоряжение об утверждении Типового порядка ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации | АСУД АО «Тюменьэнерго» |
| Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ (редакция от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений | Техэксперт |
| Приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» | Приказ Минрегиона | Техэксперт |
| ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования и проектной и рабочей документации» | Основные требования и проектной и рабочей документации | Техэксперт |
| ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно - распорядительной документации. Требования к оформлению документов» | ГОСТ Р 6.30-2003 | Техэксперт |
| СТ-ИА-13.1-2-26/4-001-2013 Стандарт. Система управления конкурентоспособностью ОАО «Тюменьэнерго». Требования и руководство по применению. | Стандарт управления | АСУД АО «Тюменьэнерго» |

Обозначения и сокращения

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии |
| АКБ | Аккумуляторная батарея |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АС | Автоматизированная система |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления |
| АУПТ | Автоматическая установка пожаротушения |
| ВОЛП | Волоконно-оптическая линия передачи |
| ВЧ | Высокочастотная связь |
| ГК РФ | Гражданский кодекс Российской Федерации |
| ГрК РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| ГСН | Орган государственного строительного надзора Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 |
| ДКС | Департамент капитального строительства |
| ЗОС | Заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. |
| ИТР | Инженерно-технические работники |
| ИРД | Исходно-разрешительная документация |
| ИД | Исполнительная документация |
| КИП | Контрольно-измерительные приборы |
| КМД | Конструкции металлические деталировочные |
| МВИ | Методика выполнения измерений |
| МЧС | Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОМП | Оборудование мест повреждения |
| ОРД | Организационно-распорядительный документ |
| ОРЭМ | Оптовый рынок электроэнергии и мощности |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| ПД | Проектная документация |
| ПК | Пикет |
| ПНР | Пусконаладочные работ |
| ППР | Проект производства работ |
| ППРк | Проект производства работ кранами |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6 |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 |
| РАС | Регистратор аварийных событий |
| РД | Рабочая документация |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РРЛ | Радиорелейная линия |
| РТН | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор); |
| СК | Строительный контроль |
| СМР | Строительно-монтажные работы на объектах Общества |
| ССПИ | Система сбора и передачи информации |
| СТСБ | Система технических средств безопасности |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция |
| ТД | Техническая документация |
| УСПД | Устройства сбора и передачи данных |
| УССВ | Устройство синхронизации системного времени |
| УРЗА | Устройство релейная защита и автоматика |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ЧР | Частичные разряды |
| ЩСН | Щит собственных нужд |
| ЭМС | Электромагнитная совместимость |

Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Авторский надзор | Контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации. |
| Акт итоговой проверки, выдаваемый органом государственного строительного надзора | Оформленные результаты итоговой проверки органом государственного строительного надзора построенного, реконструированного объекта капитального строительства на соответствие требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации. |
| Ввод объекта в эксплуатацию | Законченный строительством, реконструкцией объект (этап строительства, пусковой этап) принятый приемочной комиссией с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и утверждением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией приказом Общества. |
| Генеральный подрядчик (Генподрядчик) | Предприятие или организация, являющаяся главным исполнителем договора подряда, то есть соглашения с Заказчиком или с Застройщиком о выполнении определенного круга работ, чаще всего - строительных, включая монтаж и наладку оборудования, полностью отвечает за осуществление строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией и в обусловленный срок, за обеспечение высокого качества выполняемых строительных и монтажных работ по объекту или комплексу строительства. |
| Государственный строительный надзор | Проверка соответствия выполняемых работ при строительстве, реконструкции требованиям технических регламентов (строительных норм и правил, национальных стандартов Российской Федерации), проектной документации, осуществляемая федеральными органами исполнительной власти (Ростехнадзор) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора по положению). |
| Дата ввода в эксплуатацию законченного строительством, реконструкцией объекта | Дата выхода приказа Общества об утверждении Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. |
| Договор подряда (договор на строительство) | Документ, устанавливающий обязательства сторон, участвующих в его заключении и выполнении работ по новому строительству, реконструкции действующих предприятий, зданий и сооружений, а также производству отдельных видов и комплексов подрядных работ. |
| Заказчик | Юридическое лицо, которое распоряжается денежными средствами, выделяемыми на финансирование капитальных вложений, а также всеми материальными ценностями, учитываемыми на балансе капитального строительства, несет ответственность за ввод в действие в установленные сроки производственных мощностей и объектов, сооружаемых в соответствии с утвержденной проектной документацией, за своевременную подготовку их к эксплуатации, обеспечение высокого уровня архитектуры и градостроительства, проектных решений и качества строительства, определение и соблюдение утвержденной сметной стоимости строительства, договорных цен. |
| Законченное строительство | Принятые в эксплуатацию объекты, приемка которых оформлена в установленном порядке. |
| Застройщик | Физическое или юридическое лицо, являющееся структурным подразделением Заказчика или выполняющее в соответствии с Договором или Соглашением заключенного с Заказчиком функции Заказчика, в части обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции. Функции Заказчика может выполнять Общество, либо организация, представляющая интересы Общества (технический Заказчик). |
| Индивидуальное испытание оборудования | Проверка в действии смонтированного оборудования на соответствие техническим требованиям. |
| Исполнитель по строительному контролю | а) Организация - инспекционный орган, независимый от контролируемых процессов и результатов работ при строительстве, обладающая соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для осуществления видов деятельности в области контроля и надзора за качеством капитального строительства и имеющая право на осуществление данного вида деятельности: допуск СРО к выполняемым работам и аккредитацию уполномоченных органов, признанная победителем по итогам тендерных торгов и имеющая действующий договор с Заказчиком на оказание услуг по строительному контролю. б) Специализированная служба Заказчика, обладающая соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для надзора за качеством капитального строительства, действующая на основании ОРД Общества, аккредитаций и допусков СРО на осуществление данного вида деятельности. |
| Исполнительная документация | Текстовые и графические материалы, оформленные в установленном порядке, отражающие фактическое исполнение проектных решений, фактическое положение объектов строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции по мере завершения определенных проектной документацией работ (по РД-11-02-2006), входящие в состав приемо-сдаточной документации. |
| Комплексное опробование систем и оборудования | Проверка, регулировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы систем и оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом систем и оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим. |
| Модернизация | Работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами. |
| Новое строительство | Создание объектов электрических сетей (линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, технологически необходимых зданий, коммуникаций, вспомогательных сооружений, ремонтно-производственных баз) в целях получения новых производственных мощностей, осуществляемое на вновь отведенных земельных участках. |
| Нормативная документация | Документация, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях и строительстве, реконструкции, а также при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов. |
| Объект | Объекты электросетевого хозяйства Общества, а также отдельные здания, сооружения, оборудование, титульные временные здания и сооружения, которые должны быть построены, реконструированы и модернизированы Строительным подрядчиком в соответствии с требованиями нормативной и технической документации. |
| Объекты электросетевого хозяйства Общества | Линии электропередачи, подстанции, распределительные пункты и оборудование, предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии. |
| Объект, принятый в эксплуатацию после строительства и реконструкции | Объект, на котором в соответствии с проектной документацией выполнены все строительные работы, произведен монтаж инженерных систем и технологического оборудования, проведен требуемый комплекс испытательных и пусконаладочных работ, проведено комплексное опробование, получены разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию на проведение ПНР и на постоянную эксплуатацию, оформлены и подписаны в установленном порядке акты приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией, приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, акт итоговой проверки органов государственного строительного надзора, заключение о соответствии, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для объектов, на которые были получены разрешения на строительство); переданы на обслуживание эксплуатационным организациям внешние коммуникации, получены специальные разрешения на эксплуатацию объекта и оборудования в соответствующих органах государственного надзора, объект зарегистрирован в органах юстиции (в случаях, определенных законодательством); оформлены и подписаны в установленном порядке акты ОС-1 (при строительстве) или ОС-3 (при реконструкции). |
| Объект капитального строительства | Отдельно стоящее здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструментом, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, вид или комплекс работ, на строительство которого разрабатывается проектная документация. |
| Персонал Исполнителя по строительному контролю | Инженерно-технические работники, принятые в штат по трудовому договору, отвечающие установленным требованиям квалификации и опыта. |
| Строительный подрядчик | Юридическое лицо, выполняющее подрядные работы по договору подряда и (или) государственному контракту, принимающее на себя обязательства по строительству объектов или совершению определенных проектно-изыскательских и строительных работ, необходимых для выполнения строительства, и по сдаче объекта по плану и в срок в соответствии с проектной документацией. |
| Приемо-сдаточная документация | Документация, в состав которой входит разрешительная документация, дающая право на выполнение строительно-монтажных работ, и исполнительная документация, подтверждающая фактическое выполнение строительно-монтажных работ в объеме, установленном утвержденной в соответствии с действующим законодательством проектной документацией. |
| Приемочная комиссия | Комиссия, назначаемая в установленном порядке для приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта. |
| Приемка в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией объектов | Приемка в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией объектов выполняется приемочной комиссией и завершается утверждением Приказа Общества об утверждении Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. В процессе приемки законченных строительством объектов определяется их инвентарная стоимость, структура капитальных вложений, а также уточняются взаимные финансовые обязательства между сторонами строительного договора. По окончанию приемки взаимоотношения между сторонами договора строительного подряда либо прекращаются, либо этот договор уточняется в соответствии с планами дальнейшего сотрудничества между Инвестором, Заказчиком и Генподрядчиком. |
| Проектная документация | Документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей. Проектная документация должна быть утверждена в соответствии с действующим законодательством. |
| Пусковой этап | Совокупность нескольких объектов (или их частей) основного производственного и вспомогательного назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций, благоустройства и других объектов, являющихся частью стройки или ее очереди, приемка которых в эксплуатацию обеспечивает функционирование объекта в объемах, предусмотренных проектной документацией, и нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно действующим нормам. |
| Работы пусконаладочные | Комплекс мероприятий и работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и в период комплексного опробования оборудования. |
| Рабочая документация | Документы в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий, разрабатываемые в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства |
| Рабочая комиссия | Комиссия, назначаемая в установленном порядке для приемки выполненных работ по законченному строительному объекту. |
| Разрешение на строительство | Разрешение на строительство выдаваемого в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса. |
| Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, модернизированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации. Выдается в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса. Формат в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698. |
| Разрешительная документация | Документация, которая комплектуется Заказчиком и Строительным подрядчиком на выполнение работ по строительству, реконструкции, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами в объеме, установленном настоящим документом. |
| Реконструкция | Комплекс работ на действующих объектах электрических сетей (линиях электропередачи, подстанциях, распределительных и переключательных пунктах, технологически необходимых зданиях, коммуникациях, вспомогательных сооружениях, ремонтно-производственных базах) по их переустройству (строительству взамен) в целях повышения технического уровня, улучшения технико-экономических показателей объекта, условий труда и охраны окружающей среды. |
| Расширение | Строительство отдельных частей электросетевых объектов (распределительных устройств, ячеек распределительных устройств, зданий, сооружений, секций зданий для расширения закрытых распределительных устройств, аккумуляторных и др.) на территории действующих объектов электрических сетей или примыкающих к ним площадок, не предусмотренных первоначальным проектом, в целях создания дополнительных мощностей, вызванного ростом нагрузок. |
| Строительство | Создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства). |
| Сооружение | Результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. |
| Строительный контроль | Комплекс мероприятий, проводимый в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по проверке соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. |
| Субподрядчик | Специализированная подрядная организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения на строящемся объекте отдельных комплексов монтажных и специальных строительных работ. |
| Техническая документация | Комплект документации, который обосновывает целесообразность строительного проекта в целом. Включает в себя чертежи, ведомости объемов строительно-монтажных работ, спецификации и ведомости на оборудование, основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства, а также пояснительные записки к проектным материалам, действующие сметные (в том числе ресурсные) нормативы и отпускные цены, отдельные, относящиеся к соответствующей стройке. |
| Техническое перевооружение действующих предприятий (объектов) | Комплекс работ на действующих объектах электрических сетей (линиях электропередачи, подстанциях, распределительных и переключательных пунктах, технологически необходимых зданиях, коммуникациях, вспомогательных сооружениях, ремонтно-производственных базах) по повышению их технико-экономического уровня |

Общие положения

Порядок разработан во исполнение распоряжения ПАО «Россети» от 19.10.2015г. №509р «Об утверждении Типового порядка ведения исполнительной и формирования прием-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети».

Приемо-сдаточная документация формируется с целью документального подтверждения соответствия законченного строительством объекта техническим характеристикам, требованиям по надежности и безопасности, установленным в законодательных и нормативных документах РФ и разработанной с их учетом проектно-сметной документации.

Ответственность за формирование в полном объеме состава приемо-сдаточной документации, сдачу её Заказчику в срок, согласно условиям договора, возлагается на Строительного подрядчика.

Ответственность за сохранность разрешительной и исполнительной документации, сформированной на их основе приемо-сдаточной документации, касающейся деятельности Строительного подрядчика, до ее передачи Заказчику по акту передачи приемо-сдаточной документации (представлен в п. 17 (Приложение 5 к настоящему Порядку) несет Строительный подрядчик.

Приемо-сдаточная документация после передачи объекта в эксплуатацию находится на ответственном хранении в эксплуатационной службе введенного объекта и используется в дальнейшем для правильной, безопасной и безаварийной технической эксплуатации, его последующей реконструкции (расширении), технического перевооружения, капитального ремонта и аварийно-восстановительных работ, также установления ответственности лиц при возникновении технологических нарушений (аварий) во время эксплуатации объекта, связанных с его строительством.

Состав и порядок оформления приемо-сдаточной документации.

Состав приемо-сдаточной документации

Приемо-сдаточная документация включает в себя:

Разрешительную документацию, оформляемую Заказчиком и Строительным подрядчиком в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов РФ, действующими в сфере строительства.

Исполнительную документацию, оформляемую строительным подрядчиком в подтверждение выполненных работ, их объемов и качества на соответствие проектной и рабочей документации, законодательным, нормативно-правовым актам РФ, техническим регламентам и ОРД Общества.

Исполнительную документацию, оформляемую Исполнителем по строительному контролю и авторским надзором, в рамках договоров на оказание услуг, получаемую в ходе контроля и надзора, с целью подтверждения соответствия выполняемых работ строительного подрядчика требованиям проектной и рабочей документации, законодательным, нормативно-правовым актам РФ, техническим регламентам и ОРД Общества.

Перечень приемо-сдаточной документации по законченному объекту строительства устанавливается Заказчиком в соответствии с требованиями законодательных, нормативно-правовых актов РФ, утвержденной проектной и переданной Заказчиком в производство работ рабочей документацией; руководящих документов государственных надзорных органов, технических регламентов, нормативно-технических документов, действующих в сфере строительства, и п.0 (Приложение 1) к настоящему Порядку.

Приемо-сдаточная документация в рамках ответственности строительного подрядчика формируется генеральным подрядчиком с привлечением субподрядных организаций. Генеральный подрядчик несет ответственность за качество, сроки и объем представляемой приемо-сдаточной документации и своевременное представление окончательно оформленного комплекта приемо-сдаточной документации по объекту.

Разрешительная документация

В состав разрешительной документации входят:

Исходно-разрешительная документация, выданная в рамках своих полномочий государственными органами, административными органами самоуправления Заказчику, или Строительному подрядчику, действующему на основании полномочий, определенных условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком.

Утвержденная Заказчиком, в соответствии с положительным заключением ГГЭ, проектная документация и рабочая документация, переданная в производство работ Заказчиком.

Разрешительная документация, выданная Заказчиком в рамках своих полномочий Строительному подрядчику, на право производства строительно-монтажных работ и передаваемая им на основании договора строительного подряда или по требованиям законодательных и нормативно-правовых актов РФ, действующих в сфере строительства и эксплуатации электросетевых объектов.

Разрешительная документация, выданная в рамках своих полномочий государственными органами Строительному подрядчику, на право производства строительно-монтажных работ, получаемая им в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов РФ, действующих в сфере строительства.

Полномочия на получение разрешительной документации или предоставление интересов Заказчика в части ее получения устанавливаются в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов РФ, действующих в строительстве, либо в соответствии с переданным правом их получения согласно заключенным договорам в соответствии с действующим законодательством РФ.

Разрешительная документация оформляется до начала строительства или до начала выполнения отдельных его этапов (работ), в соответствии с законодательством РФ. В состав разрешительной документации входят документы, дающие право на выполнение видов строительно-монтажных работ на весь период строительства и на приемку объекта в эксплуатацию. Ответственность за формирование и представление разрешительной документации, в рамках своей компетенции и полномочий, несет Заказчик и Строительный подрядчик.

В соответствии с условиями договора Заказчик до начала производства работ или в процессе строительства обеспечивает Строительного подрядчика документами, получаемыми им в рамках своих полномочий (исходно-разрешительная, проектная, рабочая и другая документация), необходимыми для оформления Строительным подрядчиком разрешений на осуществление производственной деятельности по строительству объекта, требуемых по законодательству РФ. При необходимости, Строительный подрядчик имеет право обратиться к Заказчику для предоставления других документов, необходимых для получения соответствующих разрешений по своей производственной деятельности при строительстве объекта.

Разрешительная документация, оформленная Строительным подрядчиком для производства работ, находится на объекте строительства до окончания работ и сдается Заказчику по окончании строительства вместе с исполнительной документацией в составе приемо-сдаточной документации.

Строительный подрядчик обязан иметь на объекте полученную им действующую разрешительную документацию и по первому требованию предъявлять ее для проверки и контроля представителям Заказчика и Исполнителя по строительному контролю, представителям государственных надзорных органов, а также органов муниципальной и исполнительной власти, осуществляющих надзорные функции в области капитального строительства.

На протяжении всего периода строительства Заказчик и Исполнитель по строительному контролю, в рамках своих полномочий и ответственности, осуществляют контроль актуальности, действительности и соответствия установленным требованиям разрешительных документов Строительного подрядчика, в том числе квалификационных и аттестационных документов ИТР, рабочих по профессиям, допускных документов, разрешающих эксплуатацию строительной и специальной техники Строительного подрядчика.

Заказчик с целью подтверждения легитимности вносимых изменений и дополнений в проектную и рабочую документации контролирует актуальность и соответствие установленным требованиям разрешительных документов разработчика проектной и рабочей документации, а также Исполнителя по авторскому надзору. При наличии отклонений в разрешительной документации разработчика проектной и рабочей документации, Исполнителя по авторскому надзору Заказчик действует в соответствии с условиями заключенного договора.

При выявлении несоответствий в разрешительных документах Строительного подрядчика, в том числе в квалификационных документах ИТР и рабочих по профессиям, строительной и специальной техники Строительного подрядчика, Исполнитель по строительному контролю выдает акт-предписание с указанием выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, о чем немедленно информирует Заказчика.

Запрещается выполнение работ при отсутствии или окончании срока действия разрешительных документов на их производство, установленных законодательными и нормативно-правовым актами РФ, действующими в сфере строительства.

Исполнительная документация

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» установлено требование по оценке соответствия выполняемых работ в процессе строительства, результатов их выполнения и применяемых строительных материалов и изделий требованиям данного Федерального закона и проектной документации.

Оценка соответствия работ Строительного подрядчика в процессе строительства, результатов их выполнения, применяемых строительных материалов и изделий производится Заказчиком с привлечением участников строительства в виде освидетельствования и приемки. Выполнение процедуры освидетельствования и приемки, заключение по результатам ее проведения оформляется по установленным формам исполнительной документации, требования к которым установлены законодательными и нормативно-правовым актами РФ.

Перечень исполнительной документации, включаемый в состав приемо-сдаточной документации по законченному строительством объекту, устанавливает Заказчик исходя из обязательных требований законодательных и нормативно-правовых актов РФ, утвержденной проектной и переданной Заказчиком в производство работ рабочей документации, руководящих документов государственных надзорных органов,  технических регламентов, нормативно-технических документов, действующих в сфере строительства, и настоящего Порядка.

Перечень исполнительной документации, установленный Заказчиком, не отменяет необходимость оформления и ведения Строительным подрядчиком исполнительной документации согласно законодательным и нормативно-правовым актам РФ, руководящим документам государственных надзорных органов, техническим регламентам, нормативно-техническим документам, действующим в сфере строительства, при отсутствии их указания в утвержденном Перечне Заказчика.

В целях безопасной и безаварийной эксплуатации, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта объекта, законченного строительством, подтверждения фактически выполненных работ в натуре, их объема и качества, примененных материалов, изделий, конструкций, а также установления ответственности юридических и физических лиц (производителей  работ, изготовителей материалов, изделий и оборудования, принимавших участие в освидетельствовании и приемке работ) при возникновении технологических нарушений (аварий), в ходе эксплуатации объекта, связанных с его строительством, исполнительная документация должна содержать и подтверждать следующее:

Должность, Ф.И.О. непосредственного исполнителя работ.

Состав комиссии по освидетельствованию и приемке выполненных работ, с указанием должностей, Ф.И.О., реквизитов документа о представительстве от Заказчика, Исполнителя по строительному контролю, авторскому надзору, генподрядчика и других участников строительства.

Сроки выполнения, начало и окончание, ход их выполнения.

Объемы и качество выполненных работ.

Реквизиты документов, разрешающие выполнение работ, применение материалов, изделий, оборудования, конструкций.

Реквизиты документов, устанавливающие: сроки, объемы и последовательность выполнения работ; применяемые материалы, изделия, оборудование и конструкции; схемы операционного контроля качества; применяемые строительные машины и технологическую оснастку; ссылочные документы на нормы допусков при приемке работ.

Соблюдение технологий и условий производства работ, в соответствии с требованиями организационно-технологической документации, проектной и рабочей документации.

Соответствия примененных материалов, изделий, оборудования, конструкций, объемов и качества требованиям проектной и рабочей документации.

Соответствия квалификации непосредственных производителей работ, соответствия их квалификации, осуществление операционного контроля, применяемых операционно-технологической документации, применяемых инструментов и приборов.

Соответствие применяемого технологического оборудования (оснастки), строительных машин, механизмов и производственного строительного оборудования.

Соответствия квалификации персонала строительного подрядчика, осуществляющего операционный (дублирующий) контроль, применяемых схем операционного контроля качества выполняемых работ, инструментов и приборов контроля.

Нормативные и достигнутые параметры по результатам испытаний конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.) и достигнутых при этом показателей, применяемых при этом схем, инструкций и программ, инструментов, приборов, машин, механизмов, технологической оснастки.

Исполнительная документация по строительству ведется Строительным подрядчиком, которая представляет собой акты, текстовые и графические материалы, требования к составлению и порядку ведения которых определяются действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, руководящими документами государственных надзорных органов, техническими регламентами, нормативно-техническими документами, действующими в сфере строительства и настоящим Порядком.

Исполнительная документация в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов РФ, действующих в строительстве, включает:

Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства.

Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;

Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

Акты освидетельствования строительных конструкций, в которых устранение недостатков, выявленных в процессе проведения строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, в которых устранение недостатков, выявленных в процессе проведения строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

Комплекты рабочих чертежей, разработанные проектными организациями, откорректированные ими в соответствии официально оформленными и согласованными с Заказчиком изменениями с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных Строительным подрядчиком. От имени Строительного подрядчика такие записи вносит представитель на основании документа, подтверждающего представительство.

Для подтверждения фактического исполнения проектных решений и требований нормативных документов к исполнительной документации прикладываются:

Общие и специальные журналы работ.

Исполнительные геодезические схемы.

Исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Акты испытания и опробования технических устройств, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.

Документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемого оборудования, строительных материалов, конструкций (изделий).

Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Требования к составлению и порядку ведения документов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, руководящими документами государственных надзорных органов, техническими регламентами, нормативно-техническими документами, действующими в сфере строительства, настоящим Порядком и другими ОРД Общества.

На каждом листе комплекта рабочих чертежей по факту выполнения по ним работ в натуре строительным подрядчиком делается надпись: «Выполнено по проекту». Подтверждающая запись о соответствии выполненных работ в натуре производится лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, назначенными соответствующим ОРД по организации Строительного подрядчика. Комплекты рабочих чертежей, оформленные установленным порядком, передаются Заказчику в соответствии с составом проекта, чертежи КМД передаются Заказчику в полном объеме.

Изменения, вносимые в проектную и рабочую документацию в процессе строительства, допускаются только по согласованию с Заказчиком и вносятся проектной организацией, в том числе в рамках авторского надзора, с отражением их в исполнительной документации, в соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Запись в общий и специальные журналы о выполненных работах делается производителем работ в тот же день. Исполнительная документация оформляется производителем работ строительного подрядчика не позднее следующего дня после выполнения работ. Задержка внесения записей в журналы и оформления исполнительной документации не допускается.

В общем журнале работ отражаются сведения о выполняемых работах в процессе строительства, в том числе сведения о начале и окончании работ, ходе их выполнения и выполненных объемах. Сведения о выполняемых работах должны приводиться применительно к конструктивным элементам здания, строения или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций, помещений, где работы выполнялись, с указанием номеров чертежей в рабочей документации. Также должны быть даны краткие сведения о технологической последовательности с указанием разделов (схем) в составе организационно-технологической документации (ППР, ППРк) и методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.). Здесь же фиксируются отступления от рабочей документации (с указанием причин) и факт их согласования с Заказчиком.

Освидетельствование и приемка результатов выполненных работ осуществляются комиссионно не позднее следующего дня после выполнения работ. Для освидетельствования и приемки результатов работ строительный подрядчик приглашает уполномоченных представителей участников строительства и заинтересованных организаций, определенных законодательными актами и нормативными документами, проектной и технической документацией на строительство, договором подряда и требованиями ОРД Заказчика/ Застройщика.

Задержка в представлении к освидетельствованию и приемке результатов выполненных работ не допускается.

В комиссию по освидетельствованию и приемке результатов работ включаются следующие ответственные представители участников строительства и заинтересованных сторонних организаций, полномочия которых установлены соответствующими документами:

Представитель Заказчика/ Застройщика, ответственный за строительство объекта.

Представители генерального подрядчика и субподрядных организаций, привлекаемых по согласованию с Заказчиком/ Застройщиком.

Представитель Исполнителя по строительному контролю.

Представитель организации, осуществляющей авторский надзор, имеющий право внесения изменений в проектную, рабочую документацию от имени лица, разработавшего проектную, рабочую документацию, в случае если таковые изменения были внесены.

Представитель пусконаладочной, шеф-монтажной организации.

Представитель эксплуатационной службы Заказчика строящегося, реконструируемого объекта.

Представитель эксплуатационной службы владельца сторонних инженерных коммуникаций, в охранной зоне которых выполнялись работы.

Представители организаций, выполняющих по договору с Заказчиком услуги (работы) по проведению геодезической съемки, измерений, испытаний, выполняемых при строительстве, а также представители экспертных, надзорных и прочих организаций, привлекаемых Заказчиком, и представляющие его интересы.

Представители государственных, ведомственных надзорных органов, привлекаемых для участия в приемке отдельных инженерных систем, комплекса смонтированного при строительстве оборудования и конструкций, если это оговаривается нормативно-правовыми актами РФ.

Представители других организаций, привлекаемых в том числе участниками строительства по согласованию с Заказчиком.

Освидетельствованию и приемке Заказчиком и участниками строительства, с оформлением соответствующих документов согласно требованиям законодательных и нормативно-правовых актов РФ, в обязательном порядке подлежат работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации.

До освидетельствования и приемки результата, получаемого Строительным подрядчиком в ходе выполнения работ, Строительным подрядчиком и Заказчиком, с привлечением участников строительства, должен проводиться контроль за выполнением таких работ, которые оказывают влияние на безопасность результата работ в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться их испытания.

Перечень работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, результат выполнения которых обязателен к освидетельствованию и приемке в ходе строительства, приведен в приказе Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

После завершения работ Строительный подрядчик обязан заблаговременно, с учетом фактических условий проезда к месту работ, информировать участников строительства и Заказчика/ Застройщика о необходимости прибытия для освидетельствования и приемки результатов выполненных им работ.

Ответственные представители Заказчика, Исполнителя по строительному контролю и других участников строительства, получившие сообщение от строительного подрядчика о готовности к освидетельствованию и приемке результата выполненных работ, обязаны прибыть к месту освидетельствования и приемки, указанному Строительным подрядчиком.

По прибытии в установленный срок представителей Заказчика/ Застройщика и участников строительства, Строительный подрядчик обязан предъявить им выполненные в натуре работы. Отказ от освидетельствования и приемки работ одной из сторон, как и отказ от участия одного из участников строительства без объяснения причин недопустимо. При отказе от подписания или несогласии с заключением по оценке результата работ комиссии одного из приглашенных участников строительства для освидетельствования и приемки результатов работ - в нем делается соответствующая запись, при этом документ подписывается остальными участниками строительства. Заказчик рассматривает доводы участников строительства, отказавшихся от подписи, и урегулирует возникшие споры в рамках заключенных договоров и законодательства РФ.

Если соответствие и качество результата выполненных работ Строительным подрядчиком невозможно подтвердить без вскрытия, разборки или повреждения других результатов работ, выполненных Строительным подрядчиком, то Строительный подрядчик должен предъявить данный результат работ к освидетельствованию и приемке до его фактического закрытия.

До начала освидетельствования и приемки работ Строительный подрядчик представляет уполномоченным представителям Заказчика и других участников строительства для ознакомления следующие документы и материалы по выполненным работам:

Листы рабочей документации, переданные в производство работ Заказчиком, с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными производителями работ Строительного подрядчика.

Общие и специальные журналы работ с записью о выполненных работах.

Исполнительную документацию по предыдущим этапам работ в бумажном виде, дающую право выполнения представляемых работ, в соответствии с утвержденным Заказчиком Перечнем исполнительной документации, оформленную по требованиям нормативно-технической документации.

Письменные согласования Заказчика по выполненным дополнительным объемам работ, представленных и не учтенных в проектной и рабочей документации.

Операционно-технологические карты на выполнение работ, в составе утвержденной и согласованной Заказчиком организационно-технологической документации.

Документы, подтверждающие соответствие примененных материалов, изделий, оборудования, конструкций, их количества (объемов) и качества требованиям проектной и рабочей документации.

Документы, подтверждающие соответствие квалификации персонала, осуществляющего операционный контроль, применяемых схем операционного контроля качества выполняемых работ, инструментов и приборов контроля.

Акты испытаний конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.) и достигнутых при этом показателей, применяемых при этом схем, инструкций и программ, инструментов, приборов, машин, механизмов, технологической оснастки.

Подтверждающие документы устранения замечаний, выданных представителями Заказчика, Исполнителя по строительному контролю, авторского надзора, государственных надзорных органов с подтверждением устранения замечаний, отраженных в актах-предписаниях, общих и специальных журналах работ.

Заказчик принимает к рассмотрению только те объемы строительства, представленные Строительным подрядчиком в исполнительной документации, которые проконтролированы и завизированы представителем Исполнителя по строительному контролю, а также другими участниками строительства, закрепленными за объектом (участком) строительства, контроль и визирование которыми предусмотрен в рамках заключенных с ними договоров.

Заказчик вправе признать недействительной представленную Строительным подрядчиком исполнительную документацию, отражающую соответствие результата работ, и отказаться от его приемки при отсутствии подтверждения в ней хотя бы одного из представителей участников строительства, присутствие которых требуется при освидетельствовании и приемке представленных Строительным подрядчиком результатов работ, на основании требований действующих законодательных и нормативно-правовых актов РФ, руководящих документов государственных надзорных органов,  технических регламентов, нормативно-технических документов, действующих в сфере строительства, и ОРД Заказчика.

Исполнительная документация, оформленная установленным порядком и соответствующая предъявляемым к ней требованиям, подтвержденная участниками строительства и принятая Заказчиком, является юридическим свидетельством факта выполнения работ Строительным подрядчиком.

Запрещается выполнение Строительным подрядчиком последующего этапа работ при отсутствии оформленной исполнительной документации по предшествующему этапу работ, Исполнитель по строительному контролю осуществляет контроль за соблюдением данного запрета.

Исполнитель по строительному контролю осуществляет постоянный (ежедневный) контроль своевременности внесения записей в общие и специальные журналы работ, оформления исполнительной документации и представления к освидетельствованию и приемке выполненных работ Заказчику и участникам строительства.

Все выявленные факты нарушения сроков и качества, объемов исполнительной документации Исполнителем по строительному контролю фиксируются:

В общих и специальных журналах по видам работ.

В актах-предписаниях Исполнителя по строительному контролю.

В общем журнале строительного контроля.

В других документах, определенных Заказчиком.

Строительный подрядчик в рамках своих обязанностей по ведению исполнительной документации несет ответственность:

За несвоевременное и ненадлежащее оформление и ведение исполнительной документации по факту выполненных работ.

За несвоевременное отражение факта выполненных работ, примененных материалов, объемов работ в общих и специальных журналах работ.

За недостоверность отражаемых в исполнительной документации сведений.

За сокрытие факта выполнения работ (в том числе исправления или устранения дефектов, или брака), применения материалов, конструкций.

За подлог и фальсификацию документов, прикладываемых в исполнительную документацию, с целью подтверждения соответствия, качества и объемов выполняемых работ, материалов, оборудования.

За сокрытие, утаивание информации по несоответствиям/недостаткам/дефектам, выявленным в ходе строительства производителем работ, представителями собственных служб контроля, Заказчика/Застройщика, Исполнителя по строительному контролю, авторского надзора, государственных надзорных органов.

За несвоевременное устранение замечаний, выявленных представителями Заказчика/ Застройщика, Исполнителя по строительному контролю, авторского надзора, государственных надзорных органов, касающихся сроков, качества, объемов и достоверности информации, отражаемой в исполнительной документации, и представляемых в ней результатов работ.

За выполнение Строительным подрядчиком последующего этапа работ при отсутствии требуемого подтверждения от Исполнителя по строительному контролю и других участников строительства в исполнительной документации по освидетельствованию и приемке предшествующих ему этапов работ.

Заказчик, в части установления требований по исполнительной документации и контроля за ее исполнением, несет ответственность:

За непредоставление, несвоевременное предоставление перечня исполнительной документации, необходимой к оформлению строительным подрядчиком по ходу строительства.

За приемку выполненных работ в исполнительной документации, не принятых или не подтвержденных Исполнителем по строительному контролю, либо за приемку исполнительной документации при наличии своевременно доведенных до Заказчика замечаний Исполнителя по строительному контролю, авторского надзора, указанных в актах-предписаниях, общих и специальных журналах работ.

За необоснованный отказ в приемке или подписании исполнительной документации и за неприбытие для приемки результатов работ Строительного подрядчика.

Исполнитель по строительному контролю по обязательствам в части контроля ведения и оформления исполнительной документации Строительным подрядчиком несет ответственность:

За ненадлежащий и несвоевременный контроль за сроками, объемом и качеством ведения исполнительной документации.

За несвоевременность выявления несоответствий по ведению, оформлению исполнительной документации и представлению Строительным подрядчиком работ к освидетельствованию и приемке.

За несвоевременное рассмотрение представленной Строительным подрядчиком исполнительной документации.

За подтверждение объемов и качества работ, материалов, конструкций, оборудования в исполнительной документации при их фактическом отсутствии или несоответствии предъявляемым требованиям.

За подтверждение качества и объемов, применяемых материалов, конструкций в исполнительной документации при наличии выявленных по ним и не устраненных замечаний, нарушений/несоответствий/дефектов/брака.

За недостоверность информации, отраженной в исполнительной документации, проконтролированной и завизированной Исполнителем по строительному контролю, в части объемов, качества работ, примененных материалов, оборудования, соответствия их проектной, рабочей документации.

За необоснованный отказ в контроле, подтверждении, освидетельствовании или подписании исполнительной документации, или неприбытие без уважительных на то обстоятельств для освидетельствования и приемки результатов работ Строительного подрядчика.

Требования к оформлению комплекта приемо-сдаточной документации

Приемо-сдаточная документация по завершенному строительством объекту формируется в тома, которые состоят из книг приемо-сдаточной документации. Книги приемо-сдаточной документации собираются в твердых папках формата А4, с обеспечением возможности свободного доступа к чтению без расшивки всех документов, включая чертежи (схемы), печатный и рукописный текст документа, даты, резолюции, подписи и т.п.

Объем книги не должен превышать 250 листов. Обложки папок для книг приемо-сдаточной документации должны быть либо одного цвета, либо разных цветов, различающихся по подобъектам.

Проектная и рабочая документация в составе приемо-сдаточной документации представляется в комплектации ее разработчика - проектной организации, переданной Заказчику/Застройщику в виде отдельных томов, с приложением всех дополнений и изменений к ней, включая письменные согласования Заказчика/ Застройщика, которые при необходимости сшиваются в отдельную книгу.

При подготовке книг документов к подшивке металлические булавки и скрепки из документов удаляются. При наличии нескольких разделов должны быть использованы соответствующие однотипные номерные разделители, применяемые ко всему комплекту приемо-сдаточной документации.

Каждому отдельному подобъекту (системе) в составе объекта, присваивается свой порядковый номер согласно его обозначению по позиции на генеральном плане.

Книга приемо-сдаточной документации делится на главы по видам работ и составу (журналы производства работ, заключения, акты рабочих комиссий и т.д.) с соответствующим порядковым номером.

Обложки и торцевые корешки папок для книг оформляются в едином стандартном формате и должны содержать следующую информацию:

Наименование и шифр проекта.

Заказчик (полное название организации, без сокращений).

Генподрядчик (полное название организации, без сокращений).

Тип строительства (например, «новое строительство», «реконструкция» и т. п.).

Наименование объекта строительства.

Год и месяц формирования папки (например, 2015 год, ноябрь).

Их оформление должно соответствовать следующим требованиям:

Шрифт для заполнения корешка и титульного листа книги приемо-сдаточной документации: Times New Roman.

Размер шрифта для заполнения корешка книги приемо-сдаточной документации: 10 пунктов.

Размер шрифта для заполнения титульного листа книги приемо-сдаточной документации: 12 пунктов.

Все листы документов в книге (акты, схемы, сертификаты и т.п.) должны иметь сквозную нумерацию до последнего листа в книге. Страницы подписываются арабскими цифрами в правом верхнем углу, не задевая текста документов, черным графитным карандашом, при этом должна быть обеспечена нормальная видимость и читаемость нумерации. Сквозная нумерация страниц в книге предусматривается в целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения документов, находящихся в папке.

Сложенный лист (формата А2, A3) разворачивается и нумеруется в правом верхнем углу как один лист.

Журналы работ, паспорта, инструкции и прочие документы, имеющие собственную нумерацию (прошитые, пронумерованные с указанием страниц), должны нумероваться в общем порядке.

Если в какую-либо книгу комплекта приемо-сдаточной документации необходимо вложение копий документов (акт, разрешение, схема и т. п.), оригиналы которых уже присутствуют в какой-либо другой книге комплекта приемо-сдаточной документации, то на копии и в форме реестра по данной копии документа к папке делается ссылка на место нахождения оригинала (например, см. № папки, № главы, № страницы).

Все подписи в документации должны быть с расшифровкой (Ф.И.О.) и датой подписания, а также соответствовать образцам подписей, приложенным в папках с разрешительной документацией.

Все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, утверждены, подписаны руководителем и заверены печатью предприятия (организации), выполнявшей работы.

Допускается вкладывать копии лишь тех документов, оригиналы которых не могут быть переданы Заказчику строительным подрядчиком в составе приемо-сдаточной документации (лицензии, свидетельства, квалификационные документы и т.д.). Вложение копий других документов должно быть согласовано с Заказчиком. При утере каких-либо документов обязательных к включению в состав приемо-сдаточной документации (паспорта, документы о качестве и т.п.), данные документы восполняются дубликатами документов у организаций, выдавших их ранее. При вложении копий документов в качестве подтверждающих к другим документам, уполномоченным лицом делается соответствующая запись согласно ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно - распорядительной документации. Требования к оформлению документов», с обязательным указанием местонахождения оригинала документа.

Генеральный подрядчик для комплектации приемо-сдаточной документации имеет право запросить документы, полученные Заказчиком/ Застройщиком. По официальному обращению Генерального подрядчика Заказчик/ Застройщик предоставляет заверенные им копии документов с соответствующими записями по ГОСТ Р 6.30-2003.

Все рукописные записи в документах должны быть оформлены синей пастой, не допускается применение гелевых и стирающихся паст, карандашных записей.

К каждой папке приемо-сдаточной документации прилагается опись ее содержимого по форме п. 14 (Приложение 2) к настоящему Порядку. Опись не следует вносить как отдельный документ в состав перечня документов в папке и присваивать номер сквозной нумерации. Опись формируется и вкладывается в папку после того, как она полностью скомплектована и в ней проставлена сквозная нумерация страниц.

Порядок передачи приемо-сдаточной документации

Приемо-сдаточная документация, касающаяся деятельности Строительного подрядчика, формируется Генеральным подрядчиком с соблюдением требований нормативной документации и настоящего Порядка в виде прошитых, пронумерованных и скрепленных печатью организации книг.

Ответственность за своевременное формирование, представление оформленной приемо-сдаточной документации и устранение выданных к ней замечаний, в том числе оформляемой привлекаемыми субподрядными организациями, несет Генеральный подрядчик.

Комплект приемо-сдаточной документации, оформленный Строительным подрядчиком по установленным требованиям, с реестром всех документов в составе комплекта приемо-сдаточной документации по форме п. 14 (Приложение 2) к настоящему Порядку, передается Генеральным подрядчиком на проверку Исполнителю по строительному контролю в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии.

До передачи на рассмотрение Исполнителю по строительному контролю Генеральный подрядчик обязан собственными силами проверить состав, объем, комплектность, качество, соответствие требованиям нормативной документации и ОРД Заказчика/ Застройщика, представляемой приемо-сдаточной документации привлеченными им субподрядными организациями.

Исполнитель по строительному контролю в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает представленный Генеральным подрядчиком комплект приемо-сдаточной документации и при отсутствии замечаний к составу, объему и качеству приемо-сдаточной документации выдает Генеральному подрядчику Справку об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации п. 15 (Приложение 3).

В ходе проверки приёмо-сдаточной документации Исполнитель по строительному контролю устанавливает: состав, объем, комплектность, качество, соответствие требованиям нормативной документации и ОРД Заказчика/ Застройщика; достоверность отражаемых сведений по результатам выполненного им контроля, в части объемов, качества выполненных работ, примененных материалов, оборудования, изделий, конструкций и оборудования требованиям проектной документации и технической документации завода-изготовителя.

С получением справки Исполнителя по строительному контролю об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии, Генеральный подрядчик передает приемо-сдаточную документацию на проверку Заказчику/ Застройщику.

Заказчик/ Застройщик, с привлечением участников строительства и производственно-эксплуатационных служб объекта, в течение 3 (трех) дней рассматривает представленную Генеральным подрядчиком приемо-сдаточную документацию. При наличии замечаний к представленному комплекту приемо-сдаточной документации Заказчик/ Застройщик направляет их строительному подрядчику и Исполнителю по строительному контролю. В течение 2 (двух) дней строительный подрядчик устраняет замечания и представляет Заказчику/ Застройщику письменное уведомление с подтверждением их устранения Исполнителем по строительному контролю. Представление комплекта приемо-сдаточной документации при наличии не устраненных замечаний от Заказчика/ Застройщика, Исполнителя по строительному контролю в Рабочую комиссию не допускается.

Рабочая комиссия, в рамках своих обязанностей, осуществляет проверку комплектности и полноты оформления приемо-сдаточной документации. При выявлении Рабочей комиссией замечаний Заказчик/ Застройщик организует их устранение с привлечением Генерального подрядчика, Исполнителя по строительному контролю и других участников строительства. Генеральный подрядчик устраняет замечания и представляет Заказчику/ Застройщику письменное уведомление с подтверждением их устранения Исполнителем по строительному контролю.

Заказчик/ Застройщик проверяет устранение выданных Рабочей комиссией замечаний и представляет на повторное рассмотрение. После снятия выданных Рабочей комиссией замечаний Заказчик/ Застройщик оформляет Справку об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации п. 15 (Приложение 4), которую вместе с комплектом приемо-сдаточной документации представляет Приемочной комиссии.

Приемочная комиссия, в рамках своих обязанностей, осуществляет проверку комплектности приемо-сдаточной документации. При выявлении замечаний Приемочной комиссией Заказчик/ Застройщик организует их устранение с привлечением Генерального подрядчика, Исполнителя по строительному контролю и других участников строительства. По устранению всех выявленных замечаний Заказчика/ Застройщика, со вновь оформленной справкой об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации п. 15 (Приложение 3) представляет исправленный комплект приемо-сдаточной документации в Приемочную комиссию.

Приемо-сдаточная документация по завершенному строительством объекту, с устраненными и снятыми замечаниями, принимается от Генерального подрядчика Заказчиком/ Застройщиком по Акту приема-передачи п.16 (Приложение 4), до подписания Акта приемки законченного строительством объекта членами приемочной комиссии.

По факту подписания Акта приемки законченного строительством членами приемочной комиссии приемо-сдаточная документация по завершенному строительством объекту принимается от Заказчика/ Застройщика назначенными ответственными лицам эксплуатационной службы объекта Филиала Общества по Акту приема-передачи п. 16 (Приложение 4).

Филиалом Общества, которому передается построенный объект, для приемки по Акту приема-передачи п. 16 (Приложение 4) приемочно-сдаточной документации, соответствующим ОРД назначаются лица, ответственные за приемку и хранение передаваемой от Заказчика/ Застройщика приемо-сдаточной документации по завершенному строительством объекту, а также определяются конкретные места и порядок ее хранения.

Приемо-сдаточная документация по законченному строительством объекту хранится в составе технической документации по объекту на протяжении всего срока его жизненного цикла, своевременно актуализируется и дополняется соответствующей документацией, получаемой при проведении технического перевооружения, расширения, реконструкции и капитального ремонта объекта в процессе эксплуатации.

Требования к формированию электронной копии приемо-сдаточной документации

После устранения и снятия с контроля всех замечаний, выданных по результатам проверок Исполнителем по строительному контролю, Заказчика, Рабочей комиссии Генеральный подрядчик формирует и комплектует электронную копию приемо-сдаточной документации.

В состав электронного комплекта приемо-сдаточной документации, помимо разрешительной и исполнительной документации, также вкладываются копии:

Реестра приемо-сдаточной документации п. 14 (Приложение 2) с подписями руководителей Генерального подрядчика;

Итоговой справки Исполнителя по строительному контролю об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации п. 15 (Приложение 3);

Акта передачи приемо-сдаточной документации по объекту, подписанный Генеральным подрядчиком и Заказчиком п. 16 (Приложение 3).

Оригиналы и заверенные копии документов в составе комплекта приемо-сдаточной документации в электронной копии документа должны быть представлены в виде черно-белых или цветных графических изображений в формате PDF в масштабе 100% от оригинала. Качество изображения должно обеспечить легкое и разборчивое чтение и не отличаться от оригинала документа (не допускаются такие дефекты сканирования, как нечеткость изображения, смазанность, различные затемнения, срезанные или загнутые углы), нумерация страниц всех отсканированных документов должна быть читаема.

Электронная копия комплекта приемо-сдаточной документации на электронном носителе должна быть систематизирована и структурирована, т.е. содержать те же самые разделы по главам книг комплекта приемо-сдаточной документации, составу и видам работ, как на бумажном носителе. Содержащиеся в ней документы должны быть представлены в полном соответствии книгам, томам и разделам бумажного оригинала, в той же последовательности, что и бумажный оригинал. Не должно быть расхождений в наименованиях объектов, разделов, нумерации и названия чертежей, схем и прочих документов.

Электронная копия комплекта приемо-сдаточной документации на электронном носителе (флэш-карта, CD, DVD либо другом, оговоренным в договоре), содержащем полную электронную версию, передается одновременно с бумажным оригиналом комплекта книг приемо-сдаточной документации в Общество по акту приема-передачи п. 16 (Приложение 4).

Изменения настоящего документа

Изменения настоящего документа осуществляются в соответствии с требованиями п.13.7 Стандарта управления.

Начальник Департамента капитального строительства обязан организовывать:

Анализ реализации требований настоящего документа согласно требованиям пункта 10.1 Стандарта управления.

Пересмотр настоящего документа по мере необходимости:

По результатам анализа, проведенного согласно требованиям пункта 12.2.1 настоящего документа.

При наличии изменений в документах внутреннего или внешнего происхождения, которые применяются в качестве входных данных при формировании настоящего документа.

Своевременное внесение необходимых изменений в настоящий документ в результате пересмотра, проведенного согласно требованиям пункта 12.2.2 настоящего документа.

Процедуру согласования и утверждения согласно требованиям пункта 13.3 Стандарта управления после каждого изменения настоящего документа согласно требованиям пункта 12.2.3 настоящего документа.

Приложение 1

к Порядку ведения исполнительной

и формирования приемо-сдаточной

документации

ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ

приемо-сдаточной документации законченного строительством объекта

ОРД выделенные «*» используются в рамках Соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ПАО «Россети» и его ДЗО (Единый реестр НТД).

| № п/п | Наименование документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основание требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма документа |  |  |  |  |  |  |  |  | Владелец документа |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект проектной документации, утвержденный Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 48 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 21.1101-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Положительное заключение экспертизы проектной документации, выданное ФАУ "Главгосэкспертиза" (Филиалом), либо положительное заключение Негосударственной экспертизы, в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 49 Приказ Росстроя от 02.07.2007 №188 |  |  |  |  |  |  | Основные требования к составу сводных экспертных заключений, утверждены Главгосэкспертизой России 02.06.2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 51 |  |  |  |  |  |  | Форма утверждена Пост. ПРФ от 24.11.05 г. №698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  | В случаях, установленных действующим законодательством |  |  |  |  |  |
|  | Правоустанавливающие документы на земельный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГрК РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ ст.51 ПТЭ ЭСС п.1.7.1 ж), СНиП 3.01.04-87 п. 4.17 |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора №212 от 07.04.08 |  |  |  |  |  |  | Приложение 7 приказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, выданное государственным строительным надзором. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1129 (РД-11-04-06) |  |  |  |  |  |  | Приложение №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  | В случае ведения государственного строительного надзора |  |  |  |  |  |
|  | Свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и иные документы, подтверждающие членство в СРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Градостроительный кодекс РФ Статья 52, п.2 |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой свидетельства органом надзора за саморегулируемыми организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицензия МЧС Российской Федерации на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с приложенным перечнем разрешенных видов деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 |  |  |  |  |  |  | По форме МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | При необходимости |  |  |  |  |  |
|  | Проект производства работ (ППР), в том числе генподрядный ППР и ППР субподрядчиков на отдельные виды общестроительных и специальных строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 48.13330.2011 п.5.7.1 |  |  |  |  |  |  | В соответствии с требованиями, предъявляемыми к разработке ППР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение строительного контроля на контролепригодность рабочего проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРД Общества |  |  |  |  |  |  | По установленной форме ОРД Общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение строительного контроля на контролепригодность проекта производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРД Общества |  |  |  |  |  |  | По установленной форме ОРД Общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение строительного контроля о готовности подрядчика к реализации целей проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРД Общества |  |  |  |  |  |  | По установленной форме ОРД Общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свидетельство об аккредитации лаборатории неразрушающего контроля. Копии паспортов и документов о поверке для приборов и средств контроля и измерения (испытания). При отсутствии собственной лаборатории, копия договора на привлечение сторонней аттестованной лаборатории. Копии удостоверений специалистов лаборатории неразрушающего контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение о готовности ЛНК строительного подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРД Общества |  |  |  |  |  |  | По установленной форме ОРД Общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свидетельство об аккредитации строительной (испытательной) лаборатории. Копии паспортов и документов о поверке для применяемых приборов и инструментов по методам контроля и измерения (испытания). При отсутствии собственной лабораторий, копия договора на привлечение сторонней аттестованной лаборатории. Копии удостоверений специалистов лаборатории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение о готовности строительной лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРД Общества |  |  |  |  |  |  | По установленной форме ОРД Общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свидетельство о регистрации (аккредитации) электротехнической лаборатории. Копии паспортов и документов о поверке для применяемых приборов и инструментов по методам контроля и измерения (испытания). При отсутствии собственной лабораторий, копия договора на привлечение сторонней аттестованной лаборатории. Копии удостоверений специалистов лаборатории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" Письмо Минэнерго России от 13.03.2001 № 32-01-04/55 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ-328-2013) п.39.1. |  |  |  |  |  |  | Согласно приложения к письму Минэнерго России от 13.03.2001 № 32-01-04/55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение о готовности электротехнической лаборатории подрядчика по строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРД Общества |  |  |  |  |  |  | По установленной форме ОРД Общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве" |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение на право производства работ в охранной зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минэнерго РФ от 27.06.2003 № 259 |  |  |  |  |  |  | Форма № 13Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 48.13330.2011 п.5.2 |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ИТР, ответственного за подготовительные работы и надзор за производством работ со стороны Общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 48.13330.2011 п.5.2 |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  | При необходимости |  |  |  |  |  |
|  | Проект водозабора и решение о согласовании проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 03.03.2010 № 118 |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицензия на недропользование с текстовыми, графическими и иными приложениями, определяющими основные условия пользования недрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МПР России от 29.11.2004 г. №710 |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пакет документов, на основании которых была выдана лицензия, включая паспорт водозаборной скважины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МПР России от 29.11.2004 г. №710 |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие документы исполнительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сводная ведомость рабочих чертежей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 21.1101-2009 |  |  |  |  |  | Приложение Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ведомость изменений листов рабочей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 21.1101-2009 |  |  |  |  |  | Приложение М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплекты рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ рабочим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД-11-02-20 06 п. 5.6 ГОСТ Р 21.1101-2009 |  |  |  |  |  | По требованиям ГОСТ 21.1101-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в производстве строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с указанием видов выполненных ими работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 2 ст. 52 ГрК РФ РД-11-05-2007 РД 34.20.401-83 п. 4.1 |  |  |  |  |  | Раздел 1 РД-11-05-2007 Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Паспорта (со всеми приложениями) и сертификаты на материалы и изделия (их заверенные копии), либо другие документы, удостоверяющие тип и качество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.1 ч. 2 ст. 54 ГрК РФ РД-11-04-2006, РД-11-02-2006 СНиП 3.01.04-87 |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документация должна быть переведена русский язык лицензированным бюро переводов |  |  |  |  |
|  |  |  | Подтверждение соответствия ввозимых в РФ материалов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЗ № 184 от 27.12.02 г. О техническом регулировании с изм. 2009г. Статья 29 |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сертификаты соответствия оборудования требованиям пожарной безопасности. Сертификаты с обязательным приложением протоколов испытаний с указанием значений показателей, к документам, подтверждающим соответствие веществ и материалов требованиям пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 145, 149 |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для оборудования и материалов, на которые требуется данный документ |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы обследования и проверок, проводимых в процессе работ инспектирующими организациями и органами государственного и другого надзора (предписания, акты и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.01.04-87 п.3.5 |  |  |  |  |  | По установленной форме органами надзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Копии протоколов аттестации и удостоверений сварщиков в соответствии со списком сварщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34 15.132-96 п.1.2.3. ПБ 03-273-99 |  |  |  |  |  | По форме, установленной в ПБ 03-273-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Копии протоколов аттестации и удостоверений специалистов сварочного производства (руководителей сварочных работ и контроллеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34 15.132-96 п.1.2.5, 1.2.6 ПБ 03-273-99 |  |  |  |  |  | По форме, установленной в ПБ 03-273-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сертификаты и паспорта на оборудование для сварки и резки, контрольно-измерительные приборы (амперметры, вольтметры и др.), поставляемые отдельно от оборудования, и сборочно-сварочная оснастка. Копии документов, подтверждающих проведение периодических проверок (испытаний). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34 15.132-96 п.4.1 |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал авторского надзора, приказы о назначении лиц для осуществления авторского надзора, график посещения объекта строительства в рамках авторского надзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 11-110-99, п.5 |  |  |  |  |  | Приложение А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектировщик (Авторский надзор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При наличии договора на авторский надзор |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал входного контроля качества материалов, изделий, конструкций и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 48.13330.2011 п. 7 |  |  |  |  |  | Р 50-601-40-93 Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий журнал работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 11-05-2007 |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал работ по монтажу строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП.70.13330.2012 |  |  |  |  |  | Приложение А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал геодезических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к СНиП 3.01.03-84 Раздел 7 |  |  |  |  |  | Распоряжение Росавтодора от 23.05. 02 № ИС-478-Р Форма Ф-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В журнале указать даты проведения геодезических съемок, соответствие выполненных работ ПСД, и сделать сноску на № исполнительной геодезической схемы. |  |  |  |  |
|  |  |  | Акты - предписания строительного контроля с уведомлениями об устранении нарушений по актам - предписаниям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРД Общества |  |  |  |  |  | По установленной форме в ОРД Общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель по строительному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнительные геодезические схемы с приложениями, выполненные Исполнителем по строительному контролю в ходе проводимого им геодезического контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРД Общества |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51872-2002 Приложение А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель по строительному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключения по актам контрольных лабораторных измерений и испытаний материалов, изделий и оборудования, результатов работ с приложениями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРД Общества |  |  |  |  |  | По установленным формам заключений по видам лабораторных измерений (испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель по строительному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акты и заключения по контрольным измерениям с приложениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРД Общества |  |  |  |  |  | По установленным формам заключений по видам контрольных измерений (испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель по строительному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт оценки соответствия объекта завершенного строительства, предъявляемого Заказчику для приемки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРД Общества |  |  |  |  |  | По установленной форме в ОРД Общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель по строительному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий журнал строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРД Общества |  |  |  |  |  | По установленной форме в ОРД Общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель по строительному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы капитального строительства с исполнительной схемой геодезической разбивочной основы для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД-11-02-2006 ГОСТ Р 51872-2002 |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности с исполнительной схемой разбивки осей объекта капитального строительства на местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 11-02-2006 ГОСТ Р 51872-2002 |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, требованиям безопасности труда и готовности объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минтруда РФ от 1 июня 2015 г. N 336н |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт проверки качества грунтов основания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 22.13330.2011 |  |  |  |  |  |  | Форма ИГАСН 8/99 по распоряжению № 323-РЗП от 19.04.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акты освидетельствования скрытых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 11-02-2006 |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечень скрываемых работ, участков инженерно - технических сетей, ответственных конструкций устанавливается проектной и рабочей документацией, а также требованиями настоящего Порядка |  |  |  |  |
|  |  |  | Акты освидетельствования ответственных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 11-02-2006 |  |  |  |  |  |  | Приложение №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД-11-02-2006 |  |  |  |  |  |  | Приложение №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнительные чертежи и схемы, геодезические схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51872-2002 |  |  |  |  |  |  | Приложение А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал бетонных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП.70.13330.2012 |  |  |  |  |  |  | Приложение Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал забивки свай, сводная ведомость забивки свай (при требовании проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.02.01-83 (Пособие к СНиП 3.02.01-83) |  |  |  |  |  |  | Распоряжение Росавтодора от 23 мая 2002 г. N ИС-478-р Форма Ф-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С приложением плана свайного поля. При наличии свайного фундамента |  |  |  |  |
|  |  |  | Документы о качестве бетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7473-94 п.4.15.2 |  |  |  |  |  |  | Приложение Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На каждую партию |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключения лаборатории о качестве бетонных смесей и растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.03.01-87 |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Документы о качестве на сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия от предприятия-изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 13015-2003 п.6.8 |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акты приемки защитного покрытия Ж/Б изделий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.04.03-85 п. 10.4 |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Протоколы и акты проверки огнезащитного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НПБ 232-96 Раздел 3, 4 |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С участием представителей Пожарных служб |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт испытания конструкций зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП.70.13330.2012 |  |  |  |  |  |  | Приложение И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При наличии указаний в рабочем проекте |  |  |  |  |
|  |  |  | Протоколы лабораторных испытаний степени уплотнения грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.02.01-87 Раздел 4 |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключения лаборатории о физико-механических свойствах применяемого грунта, его непучинистости и гранулометрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.02.01-87 Раздел 4 |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Протоколы лабораторных испытаний бетона на прочность, морозостойкость, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели, установленные проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.03.01-87 |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, испытательная лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  | По форме 6 И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Справка о ликвидации недоделок, отмеченных в акте готовности строительной части к производству электромонтажных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  | По форме 6а И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж и сварка металлоконструкций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Список сварщиков и термистов-операторов, с приложением приказов о закреплении клейм сварщика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  | Форма 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП.70.13330.2012 |  |  |  |  |  |  | Приложение Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При наличии указаний в проекте на монтаж с контролируемым натяжением |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал контрольной тарировки динамометрических ключей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП.70.13330.2012 |  |  |  |  |  |  | Приложение Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сертификаты документы о качестве завода - изготовителя на сварочные материалы (на электроды, проволоку, флюс и газы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34 15.132-96 п. 10.3 |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал сварочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП.70.13330.2012 |  |  |  |  |  |  | Приложение Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнительные схемы (сварочный формуляр) монтажных стыков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34 15.132-96 |  |  |  |  |  |  | Приложение 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акты на проверку внешним осмотром сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34 15.132-96 |  |  |  |  |  |  | Приложение 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключения по радиографическому контролю сварных соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34 15.132-96 |  |  |  |  |  |  | приложение 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журналы контроля сварных соединений неразрушающими методами (РК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  | Приложение 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключения по ультразвуковому контролю сварных соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34 15.132-96 |  |  |  |  |  |  | приложение 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журналы контроля сварных соединений неразрушающими методами (УЗК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  | Приложение 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП.70.13330.2012 |  |  |  |  |  |  | Приложение В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП.70.13330.2012 |  |  |  |  |  |  | Приложение Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнительные геодезические схемы сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34 15.132-96 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51872-2002 Приложение А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технологические трубопроводы и трубопроводное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал учета качества сварочных материалов и защитных газов для сварки технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт проверки установки оборудования на фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт испытания сосудов и аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт испытания машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт испытания трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал сварочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Список сварщиков и термистов-операторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Список дефектоскопистов по контролю качества сварных соединений трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал учета и проверки качества контрольных (пробных) сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал термической обработки сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт освидетельствования скрытых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 11-02-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт о приемке оборудования после индивидуального испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт освидетельствования ответственных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 11-02-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт приемки передача оборудования в монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт передачи рабочей документации для производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Протокол проверки внешним осмотром и измерением размеров сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение о результатах радиографического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал радиографического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение о проверке качества сварных соединений трубопроводов ультразвуковым методом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал ультразвукового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение по цветной дефектоскопии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал цветной дефектоскопии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП.70.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Протокол вырезки производственных сварных стыков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Протокол (справка) по результатам механических испытаний сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Протокол металлографических исследований образцов сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнительные чертежи участка в аксонометрическом изображении в границах присоединения к оборудованию или запорной арматуре с нумерацией элементов и сварных соединений с выделением монтажных швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51872-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Схемы трубопроводов с указанием условного прохода, исходной и отбраковочной толщины элементов трубопровода, мест установки арматуры, фланцев, заглушек и других деталей, мест спускных, продувочных и дренажных устройств, сварных стыков, контрольных засверловок (если они имеются) и их нумерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51872-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы и трубопроводное оборудование системы пожаротушения (в дополнение к разделу Технологические трубопроводы и трубопроводное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость смонтированных приборов и оборудования АУПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методические рекомендации ВНИИПО МВД России 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт о проведении индивидуальных испытаний АУПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методические рекомендации ВНИИПО МВД России 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемки установки в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методические рекомендации ВНИИПО МВД России 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт промывки системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2874-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт о снятии пломб с оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методические рекомендации ВНИИПО МВД России 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт испытания арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методические рекомендации ВНИИПО МВД России 1999 г. "Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт о выявленных дефектах оборудования АУПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт испытания оборудования (насосов, компрессоров) вхолостую или под нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт испытания баков-дозаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт об окончании монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт готовности фундаментов (оснований) к установке оборудования, насосов, компрессоров, емкостей, газовых батарей и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт проверки систем водоснабжения совмещенных с пожарными системами на водоотдачу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методические рекомендации государственной противопожарной службы МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, установленной госнадзорными органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт проверки артезианских скважин на дебит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методические рекомендации государственной противопожарной службы МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 352-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акты гидравлических испытаний колодцев, изготовленных в заводских условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 73.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода - изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельства о поверке приборов, паспорта на установленное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР 50.2.006-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 73.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложения Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт гидравлического испытания трубопроводов, емкостей на прочность и герметичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007- 33.040.10.118-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерения напряжения и тока контроля электрических пусковых цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007- 33.040.10.118-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт зарядки баллонов установки газового пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007- 33.040.10.118-2013* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт проведения индивидуальных испытаний автоматических установок пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007- 33.040.10.118-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт проведения комплексных испытаний автоматических установок пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007- 33.040.10.118-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемки установки в эксплуатацию автоматических установок пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007- 33.040.10.118-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы и Заключение о выполнении требований ЭМС для вторичного оборудования и систем связи по всем видам электромагнитных воздействий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СО 34.35.311.2004, СТО 56947007-29.240.044-2010* СТО 56947007-29.240.043-2010* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение А, Б СО 34.35.311.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт передачи комплекта ЗИП и оборудования в аварийный резерв в соответствии с утвержденной спецификацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемочной комиссии по приёмке оборудования после комплексного опробования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.01.04-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система связи, вычислительные сети, линейная телемеханика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Журнал прокладки кабелей в здании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №18 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №15 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол электрических измерений постоянным током распределительного участка абонентской кабельной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 3 КЛМС |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерения сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произвольной формы |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол проверки наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 45.190-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произвольной формы |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерений ID кабелей в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 45.190-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произвольной формы |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол входного контроля строительной длины ВОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 45.190-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произвольной формы |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерения затухания ОВ строительной длины кабеля после прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 45.190-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произвольной формы |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт заземляющего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 45.190-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произвольной формы |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарно-охранная сигнализация. Инженерно-технические средства охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнительные геодезические схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51872-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение А |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №16 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик, надзорные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С приложением план-схемы объекта и задания заказчика по технической укрепленности объекта |  |  |  |
|  |  | Акт приема-передачи оборудования в монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОС-15 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт готовности зданий, строений и сооружений к производству монтажных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт о проведении входного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт об окончании монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №5 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт испытания защитных труб с разделительными уплотнителями на герметичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №8 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При монтаже проводки во взрывоопасных зонах |  |  |  |
|  |  | Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №9 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №10 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт освидетельствования скрытых работ (канализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №11 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт освидетельствования скрытых работ (прокладка кабельных линий в земле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №12 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт об окончании пуско-наладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №14 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №17 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с приложениями |  |  |  |
|  |  | Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №14а |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Журнал прокладки кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №18 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной батарее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №9 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №15 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №16 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол испытания напряжением переменного тока частоты 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 1.8.40 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерения сопротивления заземления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 1.8.40 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовая форма ОС-16, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 №7 |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт о выполнении уплотнения (герметизации негорючими материалами) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через стены, в том числе подземную часть зданий, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 11-02-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт освидетельствования армирования комнаты для хранения оружия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ МВД РФ от 12.04.1999 №288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.17 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С участием представителя ЛРР МВД России |  |  |  |
| Системы автоматизации и телемеханизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справка о ликвидации недоделок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт технической готовности электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрешение на монтаж приборов и средств автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произвольной формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Журнал прокладки кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол прогрева кабелей на барабане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составляется при низких температурах |  |  |  |
|  |  | Протокол измерения сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт освидетельствования скрытых работ (канализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт освидетельствования скрытых работ (прокладка кабельных линий в земле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт осмотра канализации из труб перед закрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Документы по электропроводкам во взрывоопасных зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составляется для взрывоопасных зон |  |  |  |
|  |  | Документы по электропроводкам в пожароопасных зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составляется для пожароопасных зон |  |  |  |
|  |  | Акт о выполнении уплотнения (герметизации негорючими материалами) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через стены, в том числе подземную часть зданий, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 11-02-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовая форма ОС-16, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приема-передачи оборудования в монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОС-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельства о поверке приборов, паспорта на оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 (Актуализированная редакция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 2.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт проверки действия автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 1.8.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт проверки работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 1.8.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройства защитного отключения (УЗО), выключатели дифференциального тока (ВДТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 1.8.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно указаний завода-изготовителя |  |  |  |
|  |  | Протокол проверки релейной аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 1.8.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол проверки правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 1.8.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол проверки цепи фаза — нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 1.8.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 1.8.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерения напряжения прикосновения (в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 1.8.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной батарее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт смонтированных приборов и средств автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт проверки приборов и средств автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 (Актуализированная редакция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемки смонтированных систем автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 (Актуализированная редакция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт пневматических испытаний трубных проводок на плотность с определением падения давления за время испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСН 478-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 (Актуализированная редакция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость смонтированного электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Программы и протоколы испытаний систем автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 (Актуализированная редакция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорта и инструкции предприятий-изготовителей приборов и средств автоматизации, дополнительная техническая документация, полученная от заказчика в процессе пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 (Актуализированная редакция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 2.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акты индивидуальных опробований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 (Актуализированная редакция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перечень установок устройств, приборов и средств автоматизации и значений параметров настройки систем автоматического управления (регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 (Актуализированная редакция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принципиальные схемы автоматизации со всеми изменениями, внесенными и согласованными с заказчиком в процессе производства пусконаладочных работ (один экземпляр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.07-85 (Актуализированная редакция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерений оптических параметров смонтированного оптического кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол электрических измерений постоянным током распределительного участка абонентской кабельной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 3 КЛМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерений ID кабелей в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 45.190-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол входного контроля строительной длины ВОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 45.190-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерения затухания ОВ строительной длины кабеля после прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 45.190-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт заземляющего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 45.190-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол проверки наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 45.190-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт готовности траншей к укладке трубопроводов (кабелей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методические рекомендации ВНИИПО МВД России 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для АПТ |  |  |  |
|  |  | Протокол прогрева кабеля на барабанах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для АПТ |  |  |  |
|  |  | Акт об окончании пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для АПТ |  |  |  |
|  |  | Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для АПТ |  |  |  |
|  |  | Протокол испытания на герметичность разделительных уплотнений защитных трубопроводов для электропроводок во взрывоопасных зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для АПТ |  |  |  |
|  |  | Ведомость смонтированных приборов и оборудования АУПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методические рекомендации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №27 Приложение №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для АПТ |  |  |  |
|  |  | Протокол о пригодности оборудовании после пуско-наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Справочник по наладке электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт об окончании пуско-наладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пособие к РД 78.145-93 (РД 78.145-93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справка о ликвидации недоделок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №6а |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПТЭЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.1.8.2 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнительные чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств (с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПТЭЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.1.8.2 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабельные журналы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПТЭЭП; ГОСТ 21.613-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.1.8.2; Форма 7 НТД |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабельный журнал должен быть общим или отдельно для каждой системы |  |  |  |
|  |  | Акты (протоколы) приемо-сдаточных испытаний на заводах изготовителях электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ 7-е изд.; п.1 ч. 2 ст. 54 ГрК РФ РД-11-04-2006, РД-11-02-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.1.8.1 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Документация должна быть переведена русский язык лицензированным бюро переводов |  |  |  |
|  |  | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче - приемке электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №1 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт технической готовности электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №2 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость изменений и отступлений от проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №3 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | с приложениями согласований |  |  |  |
|  |  | Ведомость электромонтажных недоделок, с отметкой эксплуатирующей организации об устранении замечаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №4 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость смонтированного электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №5 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №6 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №6б |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | На каждое вводимое оборудование. В случае выполнения монтажных и пусконаладочных работ разными организациями. |  |  |  |
|  |  | Паспорт воздушной линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №22 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол испытания силового кабеля напряжением выше 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ 7-е изд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.1.8.37 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемки-передачи оборудования в монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовая форма ОС-15, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 №7 |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовая форма ОС-16, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 №7 |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт осмотра канализации из труб перед закрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №11 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №12 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | При наличии |  |  |  |
|  |  | Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №14а |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | С приложением |  |  |  |
|  |  | Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №17 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Журнал прокладки кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №18 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №19 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт готовности монолитного бетонного фундамента под опору ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №20 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | С приложением |  |  |  |
|  |  | Акт готовности сборных железобетонных фундаментов под установку опор ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №21 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | С приложением |  |  |  |
|  |  | Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №23 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной батарее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №9 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №15 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №16 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №10 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт заземляющего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма №24 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол о пригодности оборудовании после пусконаладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.01.04-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | На каждое вводимое оборудование |  |  |  |
|  |  | Акт приемки оборудования после комплексного опробования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.01.04-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | На каждое вводимое оборудование |  |  |  |
|  |  | Исполнительные геодезические схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51872-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение А |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемки устройств молниезащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.21.122-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.1.13 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорта на оборудования (со всеми приложениями), лицензии на поставляемое ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования на русском языке |  |  |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования на русском языке |  |  |  |
|  |  | Сертификаты безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой Сертификата |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования на русском языке |  |  |  |
|  |  | Акты (протоколы) заводских приемо-сдаточных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования на русском языке |  |  |  |
|  |  | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 п. 2.1е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № ОС-16 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  | На каждое вводимое оборудование (при наличии). |  |  |  |
|  |  | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме 4 НТД |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт заземляющего устройства подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.130.15.105-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение А |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол проверки состояния заземляющего устройства ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.130.15.105-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение Б |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт на молниезащиту подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СО-153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме электроизмерительной лаборатории |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акты испытаний устройств молниезащиты и защиты от вторичных проявлений молнии и заноса высоких потенциалов через наземные и подземные металлические коммуникации (данные о сопротивлении всех заземлителей, результаты осмотра и проверки работ по монтажу молниеприемников, токоотводов, заземлителей, элементов их крепления, надежности электрических соединений между токоведущими элементами и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СО-153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме электроизмерительной лаборатории |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акты выполненных работ по шеф-монтажу смонтированного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме предприятия, проводившего шеф-монтаж |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | На оборудование где требуется присутствие шеф-инженера |  |  |  |
|  |  | Протокол осмотра контактных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения 6 к настоящему Порядку |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-бытовые здания, производственно - промышленные здания (с учетом требований предыдущих разделов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений: - Исполнительная схема котлована. - Исполнительная схема свайного основания. - Исполнительная схема фундаментов. - Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий. - Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания. - Исполнительная схема лифтовой шахты. - Исполнительная схема кровли. - Исполнительная схема колонн каркасного здания. - Исполнительная схема благоустройства. - Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД-11-02-2006; ГОСТ Р 51872-2002; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51872-2002 Приложение А |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Дополняется перечнем определенным проектной документацией |  |  |  |
|  |  | Исполнительные чертежи систем инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения): - Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации. - Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции - Исполнительный чертеж сетей газоснабжения - Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения - Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации - Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации - Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД-11-02-2006; ГОСТ Р 51872-2002; СП 73.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51872-2002 Приложение А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Дополняется перечнем определенным проектной документацией |  |  |  |
|  |  | Исполнительные чертежи и профили участков наружных сетей инженерно-технического обеспечения: - Исполнительный чертеж и профили сетей водоснабжения. - Исполнительный чертеж и профили сетей бытовой канализации. - Исполнительный чертеж и профили тепловых сетей. - Исполнительный чертеж и профили сетей газоснабжения. - Исполнительный чертеж и профили сетей электроснабжения. - Исполнительный чертеж и профили телефонной канализации. - Исполнительный чертеж и профили сетей связи. - Исполнительный чертеж и профили по сооружениям защиты от электрокоррозии. - Исполнительный чертеж и профили сетей ливневой и промышленной канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД-11-02-2006; ГОСТ Р 51872-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51872-2002 Приложение А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Дополняется перечнем определенным проектной документацией |  |  |  |
|  |  | Акты освидетельствования работ: - Обратная засыпка выемок. - Погружение свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов. - Стыкование составных свай и свай-оболочек. - Бурение всех видов скважин. - Армирование буронабивных скважин. - Заполнение (инъецирование) буронабивных скважин. - Устройство искусственных оснований под фундаменты. - Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий - Монтаж и устройство конструкций фундаментов. - Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции. - Гидроизоляция фундаментов. - Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок. - Утепление наружных ограждающих конструкций. - Замоноличивание монтажных стыков и узлов. - Герметизация стыков стеновых панелей. - Монтаж металлоконструкций, сборных железобетонных конструкций. - Антикоррозийная защита металлоконструкций. - Антикоррозионная защита сварных соединений. - Мусоропроводы и помещения мусоросборников. - Ограждение балконов и лоджий, армирование. - Гидроизоляция ограждающих конструкций. - Гидроизоляция санитарных узлов и балконов. - Устройство звукоизоляции полов. - Антисептирование и огневая защита конструкций. - Устройство кровельных покрытий. - Устройство конструкций кровли, в т.ч. металлического ограждения крыши. - Устройство молниезащиты и заземления. - Акт замера сопротивления при устройстве молниезащиты и заземления. - Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. - Отделка фасада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД-11-02-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД-11-02-2006 Приложение 3 Форма ИГАСН № 8/99 Утверждена Распоряжением № 323-РЗП от 19.04.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Дополняется перечнем определенным проектной документацией |  |  |  |
|  |  | Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) Отопление и вентиляция - Акт гидростатического испытания котлов низкого давления. - Акт освидетельствования вентиляционных систем и дымовых каналов. - Акт освидетельствования внутренней системы отопления, в том числе теплового узла. - Акт допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок. - Акт освидетельствования естественной вентиляции. - Акт освидетельствования систем приточно-вытяжной вентиляции с приложением паспортов систем. - Акт освидетельствования системы кондиционирования воздуха с приложением паспортов системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 73.13330.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 73.13330.2011 Приложение Ж Форма ИГАСН 30/99; Форма ИГАСН № 30а/99; Форма ИГАСН 31/99 Распоряжения № 323-РЗП от 19.04.99 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Дополняется перечнем определенным проектной документацией |  |  |  |
|  |  | б) Водопровод и канализация: - Акт освидетельствования систем внутренней канализации и водостоков. - Акт освидетельствования системы и выпусков водостока здания. - Акт освидетельствования системы и выпусков внутренней канализации. - Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения. - Акт освидетельствования водомерного узла. - Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения. - Акт освидетельствования внутренних систем холодного и горячего водоснабжения (в том числе приборов учета). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 73.13330.2011; СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 73.13330.2011 Приложение Г Форма ИГАСН № 16/99 Распоряжение № 323-РЗП от 19.04.99 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Дополняется перечнем определенным проектной документацией |  |  |  |
|  |  | в) Газораспределение: - Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода. - Строительный паспорт внутреннего газового оборудования. - Акт освидетельствования законченного строительством объекта газораспределительной системы. - Акт освидетельствования внутренней и наружной сети газопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с приложениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Дополняется перечнем, определенным госнадзорными органами |  |  |  |
|  |  | г) Подъемно-транспортное или грузоподъемное оборудование: - Акт полного технического освидетельствования лифта или грузоподъемного оборудования; - Акты освидетельствования подъемно-транспортного или грузоподъемного оборудования (с участием Ростехнадзора); - Акт освидетельствования ОДС (диспетчеризация). - Паспорт подъемно-транспортного или грузоподъемного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22845-85 (1991); ПБ 10-558-03; ПБ 10-77-94; РД 36-62-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По установленным формам руководящих документов и правил безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Дополняется перечнем, определенным госнадзорными органами |  |  |  |
|  |  | д) Системы пожаротушения и пожарной сигнализации - Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения; - Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов; - Акт освидетельствования автоматических систем противопожарной защиты после комплексного опробования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методические рекомендации ВНИИПО МВД России 1999 г. "Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля"; СП 10.13130.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с формами, приведенными в данном приложении к Порядку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Дополняется перечнем, определенным госнадзорными органами |  |  |  |
|  |  | е) Электротехнические устройства здания: - Акт приемки оборудования в монтаж; - Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств; - Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения; - Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов; - Акт освидетельствования заземляющих устройств; - Паспорт заземляющего устройства; - Протокол измерений сопротивления изоляции; - Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль; - Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО; - Акт технической готовности электромонтажных работ; - Акт допуска электроустановки в эксплуатацию; - Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым токам (сигнализация, местная телефонная связь, видеонаблюдение). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85; СНиП 3.05.07-85; ПУЭ 7-е изд.; ПТЭЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с формами документов, приведенными в данном приложении к Порядку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ж) Наружные тепловые сети: - Акт освидетельствования внутриквартальных тепловых сетей. - Акты освидетельствования законченных строительством инженерных сооружений (ЦТП, бойлерной, насосной, и т.д.). - Наряд-допуск на присоединение системы отопления от Энергосбыта (внутренние системы отопления, индивидуальные тепловые пункты, бойлерные.) - Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность системы отопления. - Акт приемки отопления. - Акт допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок. (Акт об обеспечении объекта постоянным теплоснабжением). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с формами документов, приведенными в данном приложении к Порядку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | з) Наружные сети водоснабжения и канализации: - Акт освидетельствования внутриквартальных водостоков; - Акт освидетельствования пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки; - Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на герметичность; - Акт о проведении пневматического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. - Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность. - Акт промывки системы забора и очистки водоснабжения и положительного заключения бактериологической лаборатории (БАК анализ). - Акт проверки артезианских скважин на дебит. - Акт индивидуального испытания оборудования (запорной арматуры, колодцев заводского изготовления). - Акт технического освидетельствования наружных сетей водопровода, канализации и водомерного узла (Акт об обеспечении объекта постоянным водоснабжением). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2874-82 ВСН 352-75; СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с формами документов, приведенными в данном приложении к Порядку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и) Наружные сети электроснабжения - Акт допуска в эксплуатацию электроустановки. (Акт об обеспечении объекта постоянным электроснабжением). - Технический отчет по испытаниям и измерениям электрооборудования и электроустановок. - Акт освидетельствования сетей электроснабжения. - Акт освидетельствования работ по наружному освещению. - Акты освидетельствования законченных строительством инженерных сооружений (РТП, ТП). - Акты освидетельствования участков сетей телефонной канализации и каблирования. - Акты освидетельствования участков сетей радиофикации. - Акты освидетельствования участков сетей кабельного или других систем телевидения. - Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым токам (сигнализации, телефонной связи, видеонаблюдения и.т.д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 СНиП 3.05.07-85 ПУЭ изд. 7-е; ПТЭЭП; РД 11-02-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с формами, приведенными данном приложении к Порядку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | к) Акты, свидетельствующие соответствие объекта проектной документации и подтверждающие его безопасность: - Заключение по результатам радиационного обследования объекта и ПДК объекта. - Заключение по результатам радиационного обследования участка застройки. - Заключение по результатам физико-химического и бактериологического исследования воды. - Заключение по результатам измерений физических факторов (шум, микроклимат, освещение, химанализ воздуха, пробы грунта). - Акт освидетельствования тепловой защиты здания (теплотехнический паспорт). - Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций. - Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. - Справка о выполнении работ по благоустройству и озеленению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 НРБ-99; МУ 2.6.1.715-98; СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к формам заключений лабораторных обследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, требований законодательных и нормативно - правовых актов РФ, технических регламентов и требований государственных надзорных органов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнительная документация на воздушные линии электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Паспорт ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.504-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения 6 НТД |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполняется на каждый включаемый на индивидуальные испытания участок ВЛ и на построенную линию в целом. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гарантийный паспорт ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.521-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме НТД |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполняется перед комплексным опробованием построенной линии. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Трехлинейная схема установки соединителей (спиральных соединителей) на провод и трос с нанесением расцветки фаз, транспозиции проводов и номеров опор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.504-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме подрядной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | На каждый вводимый участок. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт на нанесение следующих постоянных знаков на опорах ВЛ: 1. порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение; 2. информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ; 3. расцветка фаз на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными и на первых опорах ответвлений от ВЛ; 4. предупреждающие плакаты; 5. плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до КЛ связи; 6. номерные знаки, видимые с вертолетов для ВЛ, обслуживаемых с вертолетов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд.7-е п.2.5.23 ПУЭ изд. 7-е п.2.5.260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме подрядной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. на всех опорах, для многоцепных опор еще обозначается соответствующая цепь; 2. расстояние между знаками не более 250 м для населенной местности и 500 м для ненаселенной местности; 4. на всех опорах в населенной местности; 5. на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи; 6. в верхней части каждой пятой опоры. На каждый вводимый участок. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акты приемки освидетельствованного участка просеки ВЛ с предоставлением исполнительной схемы заездов на трассу ВЛ, выполненной на карте в масштабе 1:100 000, справка лесхоза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7-е п.2.5.209, п.2.5.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме подрядной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | На каждый вводимый участок. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Заводские паспорта на оборудования (со всеми приложениями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.1 ч. 2 ст. 54 ГрК РФ РД-11-04-2006, РД-11-02-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Заводская инструкция по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.1 ч. 2 ст. 54 ГрК РФ РД-11-04-2006, РД-11-02-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификаты безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.1 ч. 2 ст. 54 ГрК РФ РД-11-04-2006, РД-11-02-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой Сертификата |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акты (протоколы) заводских приемо-сдаточных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.1 ч. 2 ст. 54 ГрК РФ РД-11-04-2006, РД-11-02-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт о приемке-передачи оборудования в монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 Пункт 2.1д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № ОС-15 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 п. 2.1е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № ОС-16 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  | На каждое вводимое оборудование |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт рабочей комиссии о приемке ВЛ после индивидуального испытания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.01.04-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения 1 НТД |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  | На каждое вводимое оборудование. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме 4 НТД |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ведомость смонтированного электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме 5 НТД |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протокол испытания заземляющего устройства опор, их оттяжек и тросов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7-е п.1.8.41 РД 34.45-51.300-97 гл.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | На каждый вводимый участок. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акты замеров габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта с приложением: а) геодезическая съёмка измерения габарита в пролете пересечения ВЛ. б) чертеж проектного решения пересечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7-е И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме 23 НТД |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Акты подписываются собственником пересекаемого объекта, либо лицом на это уполномоченным, согласно прилагаемого распорядительного документа. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протокол проверки соединений проводов и грозозащитных тросов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7-е п.1.8.41 РД 34.45-51.300-97 гл.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | На каждый вводимый участок |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт технической готовности электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме 2 НТД |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свидетельство о регистрации электролаборатории, производившей испытания (измерения) электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ-328-2013) п.39.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме Ростехнадзора |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт передачи комплекта ЗИП и оборудования в аварийный резерв в соответствии с утвержденной спецификацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.504-94 п.8.2.11 НР 34-70-002-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт приемочной комиссии по приёмке ВЛ после комплексного опробования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.01.04-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения 2 НТД |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнительная документация на кабельные линии электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Паспорт КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19 СТО 56947007-29.060.20.072-2011 Прил. А*; ПТЭ ЭСС п. 5.8.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения Б Стандарта (СТО …072) |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Оформляется эксплуатирующей организацией на основе переданных исполнительных |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Паспорта на кабели, муфты, арматуру, вводы, систему мониторинга, контроль ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Заводские паспорта на средства измерений, входящие в систему мониторинга (с отметкой о первичной поверке СИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8.326-89; ГОСТ Р 8.596-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свидетельства о первичной поверке средств измерений, входящих в систему мониторинга (в случае отсутствия отметки о поверке в паспорте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8.326-89; ГОСТ Р 8.596-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свидетельство (сертификат) об утверждении типа, описание типа и методика поверки на систему мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8.326-89; ГОСТ Р 8.596-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Свидетельство о поверке системы мониторинга (по ИК, относящимся к сфере ГР). Сертификаты и протоколы калибровки системы мониторинга (по ИК, вне сферы ГР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8.326-89; ГОСТ Р 8.596-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По установленной форме сертификата, свидетельства |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Аттестованные методики измерений (МИ) с использованием системы мониторинга с приложением свидетельства об аттестации МИ; (отдельным документом или в составе инструкции по эксплуатации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8.326-89; ГОСТ Р 8.596-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По установленной форме |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Заводские протоколы испытаний кабеля, муфт и оборудования, систем мониторинга и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.508 часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр.19 ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Заводские инструкции по прокладке и монтажу КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; СТО 56947007-29.060.20.072-2011 Прил. А* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  | Документация должна быть переведена русский язык лицензированным бюро переводов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Заводские инструкции по эксплуатации кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; СТО 56947007-29.060.20.072-2011 Прил. А* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  | Документация должна быть переведена русский язык лицензированным бюро переводов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Заводские паспорта на систему мониторинга и иное оборудование, установленное на КЛ (системы вентиляции, водоотлива, электроснабжения, охранную сигнализацию и т.д.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; СТО 56947007-29.060.20.072-2011 Прил. А* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификаты безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.1 ч. 2 ст. 54 ГсК РФ РД-11-04-2006, РД-11-02-2006 СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой Сертификата |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт о приемке-передачи оборудования в монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 Пункт 2.1д; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № ОС-15 |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*, И 1.13-07; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме 15 И 1.13-07 |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.508 часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*, И 1.13-07; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме 16 И 1.13-07 |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акты на прокладку кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Включая присыпку, укладку в траншее, установку бетонных плит, окончательную засыпку |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Справка из ОПС о принятии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт проверки системы мониторинга температурного режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТУ на присоединение кабеля эл. снабжения зданий и сооружений (касается ЗПП, коллекторов и т.д.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акты на монтаж муфт (соединительных и концевых муфт, элегазовых и трансформаторных вводов, коробок для транспозиции экранов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протокол контроля усилий тяжения в процессе прокладки (с диаграммами тяжения во время механизированной прокладки кабеля); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19 СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабельный журнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 21.613-88 РД 34.20.508 часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19 СТО 56947007-29.060.20.071-2011 * ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 7 ГОСТ 21.613-88 |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 п. 2.1е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № ОС-16 |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  | На каждое вводимое оборудование |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт рабочей комиссии о приемке КЛ после индивидуального испытания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.01.04-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения 1 НТД |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  | На каждое вводимое оборудование. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме 4 НТД |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ведомость смонтированного электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме 5 НТД |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.508 часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протоколы опробования всех вспомогательных устройств (освещения подземных сооружений, электронасосов, вентиляторов, систем мониторинга и т.д.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; СТО 56947007-29.060.20.072-2011 Прил. А* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт проверки работоспособности электронных маркеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протоколы измерения сопротивления изоляции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; СТО 56947007-29.060.20.071-2011*; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протоколы испытаний масел из всех элементов линий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Касается маслонаполненных КЛ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протоколы пропиточных испытаний и испытаний на свободное протекание масла на линиях низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; п. 7.13 ГОСТ 16441-78; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протоколы опробования и испытаний подпитывающих агрегатов на линиях высокого давления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протоколы измерений и испытаний изоляции кабельной линии повышенным напряжением после прокладки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протокол об испытаниях защитных покровов повышенным напряжением после прокладки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протокол проверки системы сигнализации давления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Касается маслонаполненных кабелей (либо жидкости в муфтах) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протокол испытания устройств автоматического подогрева муфт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протокол измерения тока по токопроводящим жилам и оболочкам (экранам) каждой фазы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протокол измерения рабочей емкости жил кабелей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протоколы измерения активного сопротивления изоляции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; ПТЭ ЭСС п. 5.8.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протокол измерения активного сопротивления жил кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протокол измерения сопротивления заземления колодцев и концевых муфт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт проверки и испытаний автоматических стационарных установок систем пожаротушения и пожарной сигнализации (при наличии проектных решений для кабельных сооружений); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.508 часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протокол контроля уровня частичных разрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протоколы проверки целостности жил кабелей и фазировки КЛ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт установки береговых знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Справка о выполнении благоустройства территории, занятой кабельными линиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт передачи комплекта ЗИП и оборудования в аварийный резерв в соответствии с утвержденной спецификацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.504-94 п.8.2.11 НР 34-70-002-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Инвентарная опись (ведомость) всех элементов КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.20.509 часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; РД 34.20.508 часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; СТО 56947007-29.060.20.071-2011 Прил. Г*; ПТЭ ЭСС п. 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт приемочной комиссии по приёмке КЛ после комплексного опробования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.01.04-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения 2 НТД |  |  |  |  |  | Подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнительная документация на электротехническое и оптическое оборудование (объем испытаний и измерений для электротехнического оборудования может быть изменен в соответствии с требованиями завода-изготовителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРАНСФОРМАТОР, (АВТО) РЕАКТОР СИЛОВОЙ ДО 750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт оценки состояния (авто) трансформаторного оборудования после транспортирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 16 363-87 ч. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт разгрузки (авто) трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 16 363-87 ч. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт консервации (хранения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 16 363-87 ч. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  | При необходимости постановки на длительное хранение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт перевозки трансформатора к месту монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 16 363-87 ч. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт о приемке в монтаж силового (авто) трансформатора, реактора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме 7 НТД |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт проверки расширительного бака силового трансформатора на герметичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 16 363-87 ч. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт проверки пленочной защиты трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 16 363-87 ч. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протокол испытания вводов и проходных изоляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 16 363-87 ч. 7 РД 34.45-51.300-97 ч. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СИЛОВОЙ (АВТО) ТРАНСФОРМАТОР, РЕАКТОР ДО 750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технический акт о монтаже и испытаниях трансформатора, подписанный представителями монтажной организации, эксплуатации, организации, производившей испытания, и шеф инженером предприятия-изготовителя (если предусмотрен шефмонтаж) в следующем объеме: измерение сопротивления изоляции обмоток; измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tgd) изоляции обмоток; испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц; измерение сопротивления обмоток постоянному току; проверка коэффициента трансформации на всех ступенях переключения; измерение потерь холостого хода; измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора; оценка состояния переключающих устройств; проверка устройств охлаждения; проверка предохранительных устройств; проверка и испытания газового реле, реле сброса давления и струйного реле; проверка средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха; испытание встроенных трансформаторов тока; испытание вводов; измерение сопротивления изоляции магнитной системы; измерение сопротивления активной части. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 16 363-87 ч. 7 РД 34.45-51.300-97 п. 6 ПУЭ 7 п. 1.8.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Физико-химический анализ масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 16 363-87 ч. 7 РД 34.45-51.300-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Хроматографический анализ газов, растворенных в масле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 п. 6.2 ПУЭ 7 п. 1.8.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка влажности твердой изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 п. 6.3 ПУЭ 7 п. 1.8.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол проверка плотности элегаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПТЭ ЭСС п.1.9.12, МЭК 62 271-303 п.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол установки фильтров-поглотителей в газоизолированные объемы ячеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЭК 62 271-303 п.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол вакуумирование объемов КРУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЭК 62 271-303 п.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол заполнение элегазом до избыточного давления в процессе монтажа КРУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЭК 62 271-303 п.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол окончательного заполнение элегазом до номинального давления по завершении монтажных работ на КРУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЭК 62 271-303 п.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол контроля влагосодержания и процентного содержания элегаза, находящегося в транспортной таре |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ п.1.8.21.9, МЭК 62271-203 п. 5.2, МЭК 62 271-303 п.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол контроля герметичности газовых объемов КРУЭ при номинальном давлении элегаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ п.1.8.21.8, «Объём и Нормы испытаний электрооборудования», пп.12.8, МЭК 62271-203 п. 10.2.101.4, МЭК 62 271-303 п.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол измерения сопротивления главной цепи постоянному току. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ п.1.8.21.3.1, «Объём и Нормы испытаний электрооборудования» пп.12.3.1,15.4, МЭК 62271-203 п. 10.2.101.3, МЭК 62271-100 п. 10.2.102.3.2, ПУЭ п.1.8.5, МЭК 62 271-303 п.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы проверки характеристик выключателей КРУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ п.1.8.21, «Объём и Нормы испытаний электрооборудования» п.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы проверки цепей управления выключателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЭК 62271-203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол проверки работы механической части КРУЭ, технологических блокировок монтажа электрической проводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ п.1.8.3, «Объём и Нормы испытаний электрооборудования», пп.1.7, МЭК 62271-203 п. 10.2.101.5, МЭК 62271-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы проверки трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ п.1.8.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы проверки трансформаторов напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУЭ п.1.8.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свидетельство о первичной поверке трансформатора тока (либо отметка о первичной поверке в паспорте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свидетельство о первичной поверке трансформатора напряжения (либо отметка о первичной поверке в паспорте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол проверки цепей вторичной коммутации КРУЭ в следующем объеме: протокол проверки цепей управления разъединителей и заземлителей; протокол проверки цепей местной сигнализации; протокол проверки цепей электромагнитной блокировки в пределах ячейки и между ячейками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 153-34.0-35.617-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы высоковольтных испытаний ячеек КРУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-99; МЭК 62271-203. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы проверки качества элегаза в оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 16.066-95 п.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол контроля уровня частичных разрядов (ЧР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-99; МЭК 62271-203. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. 2. Испытание изоляции: § Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц (на полностью собранном аппарате напряжением 35 кВ и ниже); § Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. 3. Измерение сопротивления постоянному току: § Измерение сопротивления главной цепи; § Измерение сопротивления обмоток электромагнитов управления и добавочных резисторов в их цепи. 4. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей 5. Испытания конденсаторов делителей напряжения (220–750 кВ). 6. Проверка характеристик выключателя 7. Испытание выключателей многократными опробованиями. 8. Контроль наличия утечки элегаза. 9. Проверка содержания влаги в элегазе . 10. Испытания встроенных трансформаторов тока (при наличии). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ч. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Свидетельство о первичной поверке трансформатора тока (либо отметка о первичной поверке в паспорте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАКУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. 2. Испытание изоляции повышенным напряжением час.50 Гц 3. Проверка минимального напряжения срабатывания электромагнитов управления выключателя. 4. Испытание выключателей многократными опробованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ч. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ЗАЗЕМЛИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции поводков и тяг. 2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц. 3. Измерение сопротивления постоянному току. 4. Измерение контактных давлений в разъемных контактах. 5. Проверка работы разъединителя, заземлителей. 6. Определение временных характеристик. 7. Проверка работы механической блокировки. 8. Одновременность включения фаз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ч. 14 ПУЭ-7 п. 18.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: Измерение сопротивления изоляции. 2. Измерение tgδ изоляции. 3. Испытание повышенным напряжением: § Испытание повышенным напряжением основной изоляции. § Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток. 4. Снятие характеристик намагничивания. 5. Измерение коэффициента трансформации . 6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 7. Испытания трансформаторного масла. 8. Испытания встроенных трансформаторов тока. § Испытания встроенных трансформаторов тока производятся по п. 7.1, 7.3.2, 7.4-7.6. (РД 34.45–51.300–97.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ч. 7 ПУЭ п.1.8.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Заводской паспорт (с отметкой о первичной поверке) или свидетельство о поверке (в случае отсутствия отметки о поверке в паспорте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Электромагнитные трансформаторы напряжения 1.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток 1.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц. 1.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току 1.4. Испытание трансформаторного масла 2. Емкостные трансформаторы напряжения 2.1. Испытания конденсаторов делителей напряжения. 2.2. Измерение сопротивления изоляции электромагнитного устройства. 2.3. Испытание электромагнитного устройства повышенным напряжением частоты 50 Гц. 2.4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 2.5. Измерение тока и потерь холостого хода. 2.6. Испытания трансформаторного масла из электромагнитного устройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ч. 8 ПУЭ п.1.8.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Заводской паспорт (с отметкой о первичной поверке) или свидетельство о поверке (в случае отсутствия отметки о поверке в паспорте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРУ (Н) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Объемы и нормы испытаний элементов КРУ (выключатели, силовые и измерительные трансформаторы, разрядники, разъединители, кабели и т.п.) приведены в соответствующих разделах РД 34.45-51.300-97. 2. Измерение сопротивления изоляции: 3. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц: - испытание изоляции первичных цепей ячеек; - испытание изоляции вторичных цепей. 4. Измерение сопротивления постоянному току. 5. Контроль контактных соединений сборных шин. 6. Механические испытания выдвижных элементов с проверкой соосности разъединяющих контактов главной цепи, работы шторочного механизма, блокировок, фиксаторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ч. 15 ПУЭ п.1.8.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОКОПРОВОДЫ (ШИНОПРОВОДЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. 2. Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений. 3. Проверка состояния изоляционных прокладок. 4. Осмотр и проверка устройства искусственного охлаждения токопровода (согласно инструкции завода изготовителя). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ПУЭ п.1.8.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СБОРНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов. 2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. 3. Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений. 4. Проверка качества выполнения отпрессованных контактных соединений. 5. Контроль сварных контактных соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ПУЭ п.1.8.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУХИЕ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции обмоток. 2. Испытание опорной изоляции реакторов повышенным напряжением промышленной частоты. 3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ПУЭ п.1.8.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОНДЕНСАТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции. 2. Измерение емкости. 3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. 4. Испытание повышенным напряжением. 5. Испытание батареи конденсаторов трехкратным включением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ПУЭ п.1.8.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВВОДЫ И ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции. 2. Измерение тангенса угла и емкости изоляции. 3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. 4. Проверка качества уплотнений вводов. 5. Испытание трансформаторного масла из маслонаполненных вводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ПУЭ п.1.8.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДВЕСНЫЕ И ОПОРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных изоляторов. 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. (35 кВ и ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ПУЭ п.1.8.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПН, РАЗРЯДНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления разрядников и ОПН. 2. Измерение тока проводимости разрядников при выпрямленном напряжении. 3. Измерение тока проводимости ОПН. 4. Проверка элементов, входящих в комплект приспособления для измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением. 5. Измерение пробивного напряжения разрядников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ч. 21 ПУЭ п.1.8.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДО 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции. 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. 3. Проверка действия автоматических выключателей. 4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока. 5. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока. 6. Снятие электрических характеристик автоматических выключателей, контакторов и электромеханических реле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ПУЭ п.1.8.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОПТ, ЩСН, АКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной батарее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме 9 НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме 10 НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы наладки ЩСН, СОПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 ч. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  | Наладка Шеф инженера |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы телевизионного контроля оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 п. 1.9, 6.19, 7.9(М), 8.9(М), 9.14(М), 12.11(М), 13.5(М), 14.8 (М), 17.4 (М), 20.7(М), 21.6(П,К,М), 31.1(М), Приложение 3; РД 153-34.0-20.363-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экспертное заключение ОАО «АТС» на ТРП (РД) и ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложении № 11.5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка «Требования к проведению испытаний с целью определения соответствия автоматизированных систем коммерческого учета техническим требованиям ОРЭ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме ОАО «АТС» |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость смонтированного оборудования АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения А НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  | Отчётные формы для заполнения Рабочими группами при вводе в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость изменений и отступлений от проекта АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения Б НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих сдаче в опытную эксплуатацию АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения В НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость дефектов АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения Г НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Справка о ликвидации недоделок АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения Д НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечень оборудования, приборов и ПО, используемых для проведения испытаний АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения Е НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол наладки узла учета АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения Ж НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол наладки оборудования АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения Ж1 НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт проверки работоспособности электросчетчиков и механической защиты от несанкционированного доступа |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения И НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей вводимого оборудования АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения К НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол проверки переходного сопротивления между заземляемым оборудованием и контуром защитного заземления АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения Л НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт о выполненных на подстанции работах, связанных с монтажом и пуско-наладкой оборудования АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения М НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акты установки (замены) приборов учета, УСПД, УССВ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011*, СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения М1 СТО 56947007…107-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт готовности к вводу в эксплуатацию АИИС КУЭ подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения Н НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечень замечаний, подлежащих устранению в период опытной эксплуатации АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения П НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол испытаний АИИС КУЭ установления соответствия техническим требованиям ОРЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения Р НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорта-протоколы измерительных комплексов по всем точкам измерений и/или Акты о проведении ревизии и маркировании всех средств учёта электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011 * Приложение № 11.5к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения Ч НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  | Отчётные формы для заполнения Генподрядчиком для целей установления соответствия техническим требованиям ОРЭМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа и методика испытаний (ПМИ) по установлению соответствия АИИС КУЭ Техническим требованиям ОРЭМ и присвоения класса АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложении № 11.5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии требованиями Приложения 1 НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол предварительных испытаний (проверок) по установлению соответствия АИИС КУЭ подстанции техническим требованиям ОРЭМ, проведенных в соответствии с ПМИ (оформляется на АИИС КУЭ подстанции) |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения С НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол достоверизации данных АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения Т НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Журнал опытной эксплуатации АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения У НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт готовности к вводу в эксплуатацию АИИС КУЭ подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-35.240.01.107-2011* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения Ф НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опросные листы, составленные в соответствии с «Методическими указаниями по предоставлению информации в ОАО «АТС» о состоянии автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (Опросные листы)» |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 11.4 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ (свидетельства об утверждении типа средств измерений ИИК, входящих в состав АИИС КУЭ) с приложением Описания типа средств измерений. Методика поверки измерительных каналов, относящихся к сфере Государственного регулирования; методика калибровки измерительных каналов, не относящихся к сфере Государственного регулирования. |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложении № 11.5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка ГОСТ Р 8.596-2002 СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденной формой свидетельства |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заводские паспорта на средства измерений (с отметкой о первичной поверке средства измерений), включая паспорта на измерительные трансформаторы тока и напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденной формой паспорта на средства измерения |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свидетельства о поверке (в случае отсутствия отметки о поверке в паспорте) подтверждающие действующий срок поверки средств измерений, применяемых в составе АИИС КУЭ (включая свидетельства о поверке АИИС КУЭ в целом). |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 11.5к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденной формой свидетельства о поверке |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свидетельство о поверке измерительных систем (по измерительным каналам, относящимся к сфере Государственного регулирования), протоколы калибровки измерительных каналов (по измерительным каналам, не относящимся к сфере Государственного регулирования). |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденной формой свидетельства о поверке |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Отчётные формы для заполнения Генподрядчиком для целей установления соответствия техническим требованиям ОРЭМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свидетельство о поверке измерительных систем (по измерительным каналам, относящимся к сфере Государственного регулирования), протоколы калибровки измерительных каналов (по измерительным каналам, не относящимся к сфере Государственного регулирования). |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденной формой свидетельства о поверке |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Отчётные формы для заполнения Генподрядчиком для целей установления соответствия техническим требованиям ОРЭМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аттестованная органами Росстандарта или уполномоченными им организациями Методика выполнения измерений (МВИ) с использованием АИИС КУЭ с приложением свидетельства об аттестации МВИ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложении № 11.5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка ГОСТ Р 8-563-2009, РД 153-34.0-11.209-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме Росстандарта |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт соответствия автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности. |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорректированные исполнительные схемы, в том числе функциональные схемы микропроцессорных терминалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.240.30.004-2008 (СО 34.35.302 2006)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  | На каждое устройство РЗА (с учетом необходимости предоставлять экземпляр в СОЕЭС) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы наладки устройств РЗА, оформленные в соответствии с действующими формами протоколов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.240.30.004-2008 (СО 34.35.302 2006)* п.2.7.3 СТО 56947007-33.040.20.141-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  | Допускается применение вместо протоколов наладки паспортов-протоколов, разработанных энергосистемами в соответствии с действующими формами протоколов. Если отсутствуют действующие формы протоколов на вводимое устройство, то временно, до разработки типовой формы протоколов, допускается применение протоколов, разработанных наладочной организацией. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы проверок взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами, проверки рабочим током и напряжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.240.30.004-2008 (СО 34.35.302 2006)* СТО 56947007-33.040.20.141-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект лицензированного программного обеспечения по обслуживанию УРЗА, РАС, ОМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  | С учетом необходимости предоставлять экземпляр в СО ЕЭС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Файлы конфигурирования, параметрирования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-33.040.20.141-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  | С учетом необходимости предоставлять экземпляр в СО ЕЭС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Карты уставок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.240.30.004-2008* (СО 34.35.302 2006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованная программа ПСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы ПСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорректированные исполнительные схемы, в том числе функциональные схемы микропроцессорных терминалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-29.240.30.004-2008* (СО 34.35.302 2006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  | С учетом необходимости предоставлять экземпляр в СО ЕЭС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы наладки устройств ПА, оформленные в соответствии с действующими формами протоколов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  | С учетом необходимости предоставлять экземпляр в СО ЕЭС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект лицензированного программного обеспечения по обслуживанию ПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  | С учетом необходимости предоставлять экземпляр в СО ЕЭС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Файлы конфигурирования, параметрирования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Карты уставок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приёмки оборудования системы из наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АСУ ТП (ССПИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Файлы конфигурирования, параметрирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы наладки шкафов АСУ ТП, АРМ, автономных подсистем, системы гарантированного питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-25.040.40.012-2008 * ГОСТ 34.603-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы автономных и комплексных испытаний подсистем и компонентов АСУТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-25.040.40.012-2008* ГОСТ 34.603-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приемки в опытную эксплуатацию, акты рабочих комиссий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 34.603-92, СНиП 3.01.04-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С использованием форм приложений СНиП 3.01.04-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие журналы опытной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 34.603-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В произвольной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приемки в постоянную эксплуатацию системы сбора и передачи информации с оформлением Формуляра протокола о совместимости МЭК-870-5-104 приема/передачи данных между объектом и соответствующим диспетчерским центром ОАО «СО ЕЭС», центром управления сетями АО «Тюменьэнерго». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-25.040.40.012-2008 * ГОСТ 34.603-92 МЭК-870-5-104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденная программа приемо-сдаточных испытаний АСУ ТП (ССПИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-25.040.40.012-2008 * ГОСТ 34.603-92, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме п. 8 СТО 56947007-25.040.40.012-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы комплексных приемо-сдаточных испытаний АСУ ТП (ССПИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-25.040.40.012-2008 * ГОСТ 34.603-92, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме п. 9 СТО 56947007-25.040.40.012-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акты замены СИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8.326-89; ГОСТ Р 8.596-2002; СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме, согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  | На каждое СИ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заводские паспорта на СИ (с отметкой о первичной поверке СИ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8.326-89; ГОСТР 8.596-02-2002; СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свидетельства о первичной поверке средств измерений входящих в АСУ ТП (в случае отсутствия отметки о поверке в паспорте); сертификаты о калибровке, протоколы калибровки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8.326-89; ГОСТ Р 8.596-2002 СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свидетельство (сертификат) об утверждении типа, описание типа и методика поверки на ИК, относящихся к сфере ГР; методика калибровки ИК, не относящихся к сфере ГР; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8.326-89; ГОСТ Р 8.596-2002 СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свидетельство о поверке измерительных систем (по ИК, относящимся к сфере ГР), сертификаты калибровки ИК (по ИК, относящимся к сфере ГР); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8.326-89; ГОСТ Р 8.596-2002 СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аттестованная МВИ с комплектом документов к нему; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8.326-89; ГОСТ Р 8.596-2002 СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорта-протоколы на измерительные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8.326-89; ГОСТ Р 8.596-2002 СТО 56947007-29.240.126-2012* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт рабочей комиссии о завершения опытной эксплуатации и готовности АСУ ТП для предъявления приемочной комиссии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТО 56947007-25.040.40.012-2008 * ГОСТ 34.603-92, СНиП 3.01.04-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С использованием приложений СНиП 3.01.04-87 |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТСБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол наладки системы технических средств безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 78.145-93 Пособие к РД 78.145-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденная программа приемо-сдаточных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приемки оборудования после комплексного опробования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 3.01.04-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме приложения 2 НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЛП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол обследования законченной строительством ВОЛС-ВЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 153-34.0-48.518-98 п. 3.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденная программа приемо-сдаточных испытаний ВОЛП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 45.190-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт трассы ВОЛП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 45.156-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт трассы электрический ВОЛП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 45.156-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорта на оборудование (станция, мультиплексор). Паспорта на тракты и каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по паспортизации ВОЛС с использованием ЦСП СЦИ, Москва 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложения в соответствии НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт на узел связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПТЭ первичных сетей ВСС РФ, Книга 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма ПС-8-1…8-18 НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт ЭПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПТЭ первичных сетей ВСС РФ, Книга 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение Г НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая документация ВОЛП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 45.156-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЧ связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы измерения параметров высокочастотных кабелей связи (между фильтрами присоединения и аппаратурой уплотнения, а также между опорной подстанцией и узлом связи диспетчерского пункта) постоянным током (сопротивление шлейфа, сопротивление изоляции, прочность изоляции) и переменным током (частотная характеристика затухания, уровень помех, входное сопротивление, переходное затухание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.48.404-96 от 01.02.1998г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт ВЧ системы связи (основные требования к линейному высокочастотному тракту (ЛВТ) приведены в приложении 2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.48.404-96 от 01.02.1998г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.48.404-96 от 01.02.1998г. Приложения 2, 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорта телефонных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.48.404-96 от 01.02.1998г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.48.404-96 от 01.02.1998г. Приложение 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорта каналов телемеханики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.48.404-96 от 01.02.1998г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.48.404-96 от 01.02.1998г. Приложение 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выписка из протокола измерения сопротивления заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.48.404-96 от 01.02.1998г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По форме подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт пробной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.48.404-96 от 01.02.1998г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.48.404-96 от 01.02.1998г. Приложение 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протокол приемо-сдаточных испытаний системы ВЧ связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.48.404-96 от 01.02.1998г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РД 34.48.404-96 от 01.02.1998г. Приложение 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт РРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПТЭ первичных сетей ВСС РФ, Книга 4, Часть 1 Правила технической эксплуатации РРЛ передачи прямой видимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение В НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрешения на использование радиочастот |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Минкомсвязи России от 20 декабря 2011 г. № 11-13-02 “Об утверждении Порядка проведения экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденной формой разрешения Минкомсвязи России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свидетельства о регистрации РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 12.10.2004 № 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденной формой свидетельства о регистрации РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Порядку ведения исполнительной

и формирования приемо-сдаточной

документации

| АО «Тюменьэнерго» | Строительство________________________ |
| --- | --- |
| Наименование Филиала ___________________________ | Объект_______________________________ |
| Наименование Генерального подрядчика ___________________________________ | Участок______________________________ |

РЕЕСТР
приемо-сдаточной документации

| № п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др. | Организация, составившая документ | Количество листов | Страница по списку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Сдал:

| Представитель Генподрядчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |

Принял:

| Представитель Заказчика/Застройщика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |

Приложение 1

к Реестру приемосдаточной документации

от «___» ________2015 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

томов и книг приемосдаточной документации по объекту:

_______________________________________________________________

| № п/п | № подобъекта (участка) | Наименование подобъектов (участков) строительства | Шифр проекта | Наименование организации строительного подрядчика (субподрядчика) | Виды работ | № тома | № книги | Количество книг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СДАЛ:                             	                                                                                 ПРИНЯЛ:

Представитель                                                                               		Представитель Заказчика

генерального подрядчика                                                          		АО «Тюменьэнерго «____________»

«_____________________»

_______________________                                                                 		 ______________________

М.П.                                                                                              			М.П

Приложение 3

к Порядку ведения исполнительной

и формирования приемо-сдаточной

документации

| АО «Тюменьэнерго» | Строительство ________________________ |
| --- | --- |
| Наименование Филиала ___________________________ | Объект _______________________________ |
| Наименование организации Подрядчика ___________________________________ | Участок_______________________________ |

Перечень

замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации

на "____" ___________ 20____ г.

| № п/п | Наименование замечания | Ссылка на НТД, ОРД Заказчика | Срок устранения | Исполнитель | Отметка об устранении |  | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Представитель лица, осуществляющего строительный контроль: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика-застройщика: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель эксплуатационной службы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к исполнению: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Генподрядной организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________________________________________________________________ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку ведения исполнительной

и формирования приемо-сдаточной

документации

| АО «Тюменьэнерго» | Строительство ________________________ |
| --- | --- |
| Наименование Филиала ___________________________ | Объект _______________________________ |
| Наименование организации Подрядчика ___________________________________ | Участок_______________________________ |

Для представления:

___________________________________

(Заказчику; Рабочей, Приемочной комиссии)

Представляется по факту:

___________________________________

(проведения первичной проверки; проверки устранения

замечаний Заказчика; Рабочей, Приемочной комиссии)

СПРАВКА

об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации

г._____________							"____"_____________ 20__ г.

Настоящей справкой подтверждается, что представленная приемо-сдаточная документация проверена в объёме приложения №1, замечания по приложению № 2 устранены.

Представленная документация соответствует Перечню приемо-сдаточной документации по объекту, утвержденному АО «Тюменьэнерго» от «___»______________201_ г. (Приложение № 3), предъявляемым требованиям нормативно - технических документов РФ и ОРД АО «Тюменьэнерго», замечания по комплектности, составу и качеству оформления документации отсутствуют и готова для предъявления ____________________ (Заказчику, Рабочей комиссии, Приемочной комиссии) для приемки законченного строительством указанного объекта.

Приложение:  1. Реестр приемо-сдаточной документации от «___» __________201_ г. на ___ листах.

2. Перечень замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации выданный представителем АО «Тюменьэнерго» от «___» ________201_ г. на ___листах.

3. Перечень приемо-сдаточной документации от «___» __________201_ г. на ___ листах.

| Представитель лица, осуществляющего строительный контроль |  |
| --- | --- |
| _____________________________________________________________________________ |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |
| Представитель Заказчика-застройщика: |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |

Приложение 5

к Порядку ведения исполнительной

и формирования приемо-сдаточной

документации

Фирменный бланк организации генерального подрядчика с указанием реквизитов

г._______________                                                                       		«___» _________201__ г.

АКТ

передачи приемо-сдаточной документации по объекту

_____________________________________________________________________________________

(наименование объекта строительства по титулу)

_____________________________________________________________________________________

1. Генеральным подрядчиком «________________», в лице________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

с одной стороны, передал, а в лице _______________________________________________,

(должность, организация, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

с другой стороны, принял приемо-сдаточную документацию по завершенному строительством вышеуказанному объекту, в количестве ______ книг, на _____ листах, в ____ экз., оформленные в соответствии с Перечнем приемо-сдаточной документации по объекту строительства, утвержденным АО «Тюменьэнерго» «____» _________201_ г. согласно Реестру приемо-сдаточной документации на ___ листах (Приложение).

Электронная копия Реестра и комплекта приемо-сдаточной документации по вышеуказанному объекту на _______, в ___экз. прилагается.

К Реестру и комплекту приемо - сдаточной документации также прилагаются:

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(Справка от лица, осуществляющего строительный контроль, эксплуатационных служб об отсутствии замечаний или устранении замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации и другие документы по требованиям Заказчика и усмотрению Строительного подрядчика).

СДАЛ:                                                                                                              ПРИНЯЛ:

Представитель                                                                              Представитель Заказчика

генерального подрядчика                                                            АО «Тюменьэнерго»

«_____________________»

_______________________                                                                  ______________________

М.П.                                                                                              М.П.

Приложение 6

к Порядку ведения исполнительной

и формирования приемо-сдаточной

документации

ПРОТОКОЛ

осмотра контактных соединений ошиновки

| №____________________ |  |  |  | «___»_______________20__г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование контактных соединений) |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительный |  |  |  |  |  |  |  |
| контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ______________________________________________________________________________ _ |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |
| произвели осмотр контактных соединений ошиновки, выполненных |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование лица, осуществляющего строительство, фактически выполнившего конструкции) |  |  |  |  |  |  |  |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |

1. К освидетельствованию предъявлены следующие контактные соединения

(перечень и краткая характеристика контактных соединений)

2. Контактные соединения выполнены по проектной документации

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении контактных соединений применены:

(наименование материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие контактных соединений предъявляемым к ним требованиям, в том числе результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

5. Проведены необходимые испытания и опробования

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

6. Даты: начала работ «____» ________________ 20___г.

окончания работ «____» ________________ 20___г.

Предъявленные контактные соединения выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

8. На основании изложенного:

а) разрешается использование контактных соединений по назначению ____________________________________________________________________;

б) разрешается производство последующих работ

(наименование работ)

Дополнительные сведения

Акт составлен в _______ экземплярах.

Приложения:

Представитель заказчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного

контроля

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего контактные соединения, подлежащие освидетельствованию

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

| Приложение № 23.1 к Договору ФОРМА от __.__.____ № ________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Складская квитанция на передачу на ответственное хранение № |  |

| Дата выдачи: |  |
| --- | --- |

| Выдана: |  |
| --- | --- |

Настоящая квитанция удостоверяет, что __________ по договору подряда от __________ были приняты на хранение следующие товары:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Прием на хранение

Передал товары на хранение:

| (должность, Ф. И. О.) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

Принял товары на хранение:

| (должность, Ф. И. О.) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

| Приложение № 23.2 к Договору подряда ФОРМА от __.__.____ № ________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Складская квитанция на возврат из ответственного хранения № |  |

| Дата выдачи: |  |
| --- | --- |

| Выдана: |  |
| --- | --- |

Настоящая квитанция удостоверяет, что __________ по договору подряда от __________ были выданы с ответственного хранения следующие товары:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Выдача товара со склада

Выдал товары:

| (должность, Ф. И. О.) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

Принял товары:

| (должность, Ф. И. О.) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» __________________(наименование должности) ________________/____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 24 
 к Договору подряда 
от __.__.____ № ________

Условие об обеспечении исполнения обязательств контрагента по договору.

(если контрагент выберет в обеспечение исполнения обязательств по договору обеспечительный платеж, условие об обеспечении включается в договор в следующей редакции)

1.1. Исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе:

- обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров;

- обязательств по возврату авансовых платежей;

- гарантийных обязательств;

- обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора;

- обязательств по возмещению Заказчику убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора);

- иных обязательств   Подрядчика , связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора обеспечивается внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика  (обеспечительный платеж) в размере ________ (_______) (НДС не облагается) (в размере аванса от цены договора с учетом НДС).

1.2. Подрядчик обязан внести обеспечительный платеж до заключения договора.

За непредоставление Подрядчиком обеспечительного платежа в сроки, установленные настоящим Договором, а также в случае внесения Подрядчиком обеспечительного платежа с просрочкой, за неисполнение Подрядчиком обязательства по довнесению обеспечительного платежа, а также в случае довнесения Подрядчиком обеспечительного платежа с просрочкой Заказчик вправе взыскать с (Поставщика, Подрядчика), а Подрядчик обязан уплатить пеню в размере:

- при цене Договора до 500000 рублей – 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 500001 до 1000000 рублей – 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 1000001 до 5000000 рублей – 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 5000001 до 10000000 рублей – 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 10000001 до 50000000 рублей – 0,02% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 50000001 – 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Заказчик  вправе снизить размер пени, предусмотренной настоящим Договором, но не ниже чем до 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Датой предоставления Заказчику обеспечительного платежа является дата внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика.

В случае увеличения цены Договора Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения, увеличивающего цену Договора, довнести обеспечительный платеж в размере, рассчитанном исходя из новой цены Договора (путем перечисления  Заказчику денежных средств в сумме, равной разнице между размером обеспечительного платежа, который был рассчитан исходя из цены Договора до ее увеличения, и размером обеспечительного платежа, который был рассчитан исходя из цены Договора после ее увеличения). При довнесении обеспечительного платежа в графе «Назначение платежа» Подрядчик должен указать: «Довнесение обеспечительного платежа (дополнительное соглашение №____от _____к договору №____от _____).

1.3. При прекращении (в т.ч. при прекращении исполнением), расторжении настоящего Договора по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик , при условии отсутствия фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком  по настоящему Договору, возвращает Подрядчику сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), за вычетом ранее выплаченной суммы обеспечительного платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет  Подрядчика в течение 30 рабочих дней с даты прекращения, расторжения Договора.

1.4. Заказчик  вправе возвратить Подрядчику обеспечительный платеж ранее срока выполнения всех обязательств по Договору (за исключением части обеспечительного платежа, обеспечивающей выполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по договору), в течение 30 дней после подписания Заказчиком товарных накладных/актов выполненных работ/оказанных услуг (этапа (части) выполненных работ/оказанных услуг), при условии отсутствия фактов неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком  по настоящему Договору.

Размер части обеспечительного платежа, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном соотношении к стоимости поставленных товаров/выполненных работ/оказанных услуг (этапа (части) выполненных работ/оказанных услуг). Если договором предусмотрены гарантийные обязательства Подрядчика, часть обеспечительного платежа в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС) не возвращается Подрядчику до полного исполнения гарантийных обязательств по договору.

(пункт не включается в договор, если размер обеспечения исполнения обязательств по договору равен размеру обеспечения исполнения гарантийных обязательств)

1.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе зачесть в счет исполнения обязательств Подрядчика всю сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), либо часть суммы обеспечительного платежа.

Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление о зачете суммы обеспечительного платежа (частично или в полном размере) в счет исполнения обязательств Подрядчика. Уведомление направляется по почте - с описью вложения и подтверждением вручения адресату.

(если контрагент выберет в обеспечение исполнения обязательств по договору банковскую гарантию, условие об обеспечении включается в договор в следующей редакции)

1.1. Исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе:

- обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров;

-  обязательств по возврату авансовых платежей;

- обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора;

- обязательств по возмещению Заказчику убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора);

- иных обязательств  Подрядчика , связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику  убытков, возникших в связи с  неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика  после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику  (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора), а также любых иных обязательств  Подрядчика , связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора) обеспечивается банковской гарантией на сумму ________ (_______) в размере аванса от цены договора с учетом НДС).

Подрядчик самостоятельно осуществляет выбор банка-гаранта, предоставляющего банковскую гарантию. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком  выбор банка-гаранта, предоставляющего банковскую гарантию, если:

- Заказчик в разумный срок направил Подрядчику письменное уведомление о необходимости согласования выбора банка-гаранта, предоставляющего банковскую гарантию;

- Подрядчик моменту получения вышеуказанного уведомления еще не получил банковскую гарантию.

1.2. Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии по форме, предусмотренной приложением № 7.1 к Договору. Если банк-гарант без письменного согласования с Заказчиком выдаст банковскую гарантию, не соответствующую условиям формы банковской гарантии, предусмотренной настоящим Договором, Заказчик вправе отказать в приеме такой банковской гарантии, если внесенные банком изменения противоречат установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям, и/или нарушают интересы Заказчика . Если указанные изменения не будут противоречить установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям и/или нарушать интересы Заказчика, Заказчик вправе принять такую банковскую гарантию (при приеме Заказчиком  такой банковской гарантии не требуется заключения дополнительного соглашения к Договору об изменении формы банковской гарантии). Если банк-гарант выдаст банковскую гарантию, предусматривающую обязанность Заказчика  (Бенефициара) предоставить банку-гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии нотариально удостоверенные документы или нотариально удостоверенные копии документов (доверенность, Устав, иные документы), Заказчик  вправе принять такую гарантию и потребовать от  Подрядчика   возмещения произведенных Заказчиком расходов по оплате нотариального тарифа за совершенное нотариальное действие для предоставления указанных документов банку-гаранту, а Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней после получения письменного требования Заказчика  возместить Заказчику произведенные последним расходы.

Исполнение гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также:

- возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора;

- обязательств по возмещению Заказчику убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора);

- иных обязательств Подрядчика, связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора обеспечивается банковской гарантией на сумму ________ (_______) (5 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС).

Подрядчик обязан за 10 рабочих дней до планируемой даты начала гарантийного срока по Договору предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии по форме, предусмотренной приложением №7.3 к Договору. Если банк-гарант без письменного согласования с Заказчиком выдаст банковскую гарантию, не соответствующую условиям формы банковской гарантии, предусмотренной  настоящим Договором, Заказчик  вправе отказать в приеме такой банковской гарантии, если внесенные банком изменения противоречат установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям, и/или нарушают интересы Заказчика . Если указанные изменения не будут противоречить установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям и/или нарушать интересы Заказчика, Заказчик вправе принять такую банковскую гарантию (при приеме Заказчиком такой банковской гарантии не требуется заключения дополнительного соглашения к Договору об изменении формы банковской гарантии). Если банк-гарант выдаст банковскую гарантию, предусматривающую обязанность Заказчика  (Бенефициара) предоставить банку-гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии нотариально удостоверенные документы или нотариально удостоверенные копии документов (доверенность, Устав, иные документы), Заказчик  вправе принять такую гарантию и потребовать от  Подрядчика   возмещения произведенных Заказчиком расходов по оплате нотариального тарифа за совершенное нотариальное действие для предоставления указанных документов банку-гаранту, а Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней после получения письменного требования Заказчика  возместить Заказчику произведенные последним расходы.

Оригинал банковской гарантии направляется Заказчику вместе с актом приема-передачи банковской гарантии (или с иным замещающим документом), содержащим следующие реквизиты:

- дата и номер банковской гарантии;

- наименование банка-гаранта;

- сумма банковской гарантии;

- Ф.И.О. и должности подписавших акт приема-передачи (иной замещающий документ) лиц;

- дата подписания акта приема-передачи (иного замещающего документа).

1.3. Заказчик  в течение 10 рабочих дней с момента получения оригинала банковской гарантии осуществляет проверку банковской гарантии на соответствие ее формы и содержания условиям Договора, проверку банка-гаранта на соответствие требованиям, предусмотренным в Договоре, проверку факта выдачи банковской гарантии.

Подрядчик вместе с оригиналом банковской гарантии обязан предоставить копию доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности), а также иные документы (по требованию Заказчика, необходимые для осуществления проверки банковской гарантии.

После прохождения проверки банковской гарантии Заказчик:

- подписывает Акт приема-передачи (иной документ, подтверждающий прием оригинала банковской гарантии) (в случае, если банковская гарантия соответствует условиям настоящего Договора) и направляет его Исполнителю (Поставщику, Подрядчику) .

- Направляет Подрядчику письмо с указанием выявленных в ходе проверки несоответствий банковской гарантии условиям Договора, банковскую гарантию и иные предоставленные Подрядчиком документы. Акт приема-передачи (иной документ, подтверждающий прием оригинала банковской гарантии) в данном случае Заказчиком не подписывается.

1.4. Выплата контрагенту аванса, возврат которого обеспечивается банковской гарантией, допускается только после получения Заказчиком оригинала банковской гарантии, соответствующей условиям настоящего Договора.

## 1.5. Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- Банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368-379 ГК РФ;

- Банковская гарантия должна быть безотзывной; изменения в банковскую гарантию могут вноситься банком-гарантом только с письменного согласия бенефициара (кроме изменений, касающихся продления срока действия гарантии и/или увеличения суммы гарантии).

- Срок действия банковской гарантии должен начинаться не позднее даты заключения Договора (срок действия банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств должен начинаться не позднее планируемой даты начала гарантийного срока по Договору), и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией. Планируемой датой исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в т.ч. обязательств по возврату авансовых платежей, считается дата полной поставки товара/полного выполнения работ/оказания услуг по Договору (в планируемую дату исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в т.ч. обязательств по возврату авансовых платежей, не входит гарантийный срок, предусмотренный для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору). Планируемой датой исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору считается дата окончания гарантийного срока, предусмотренного для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору). Срок действия банковской гарантии не должен быть ограничен сроком действия Договора/сроком оказания услуг/выполнения работ/поставки товара/сроком выполнения обязательств по возврату авансовых платежей/гарантийным сроком.

- В банковской гарантии должна быть предусмотрена безусловная обязанность банка-гаранта оплатить сумму банковской гарантии полностью или частично по письменному требованию бенефициара при любом нарушении Подрядчиком обязательств по Договору, исполнение по которым обеспечивается банковской гарантией;

- Банковская гарантия не должна предоставлять банку-гаранту возможность требовать от бенефициара для совершения платежа по банковской гарантии предоставления каких-либо документов за исключением:

- надлежащим образом оформленного требования бенефициара;

- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование от имени бенефициара;

- перечисленных в явном виде в тексте банковской гарантии информационных справок, для заверения которых достаточно подписи представителя бенефициара.

6) Обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией, должно быть сформулировано в банковской гарантии следующим образом: «Исполнение всех обязательств Подрядчика  (в банковской гарантии именуется как Принципал) по Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе:

- обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров;

- обязательств по возврату авансовых платежей;

- обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора;

- обязательств по возмещению Заказчику (в банковской гарантии именуется как Бенефициар) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику  (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора);

- иных обязательств  Подрядчика , связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику  убытков, возникших в связи с  неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика  после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику  (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора), а также любых иных обязательств  Подрядчика , связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора)».

Обязательство на исполнение гарантийных обязательств должно быть сформулировано в банковской гарантии следующим образом: «Исполнение гарантийных обязательств Подрядчика  (в банковской гарантии именуется как Принципал) по Договору, а также:

- возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора;

- обязательств по возмещению Заказчику (в банковской гарантии именуется как Бенефициар) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика  после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику  (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора);

- иных обязательств Подрядчика, связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора».

7) Банковская гарантия не должна содержать ошибки или разночтения:

- в датах и сроках;

- в денежных суммах;

- в реквизитах упоминаемых документов (номера, даты, названия договоров и доверенностей и т.п.);

- в наименованиях юридических лиц (должны соответствовать Уставу), фамилиях, именах, отчествах подписантов, адресах сторон, ИНН, ОГРН;

- в других случаях, если в результате допущенной технической ошибки изменяется смысловая нагрузка текста банковской гарантии.

8) Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим следующим требованиям:

- банк обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России;

- банк не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов банка не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве;

- банк входит в Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1 - 1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706 "Об утверждении требований (дополнительных требований) к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы и с которыми такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобретать такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Перечень размещен на сайте Центрального банка РФ);

- отсутствуют установленные в судебном порядке неправомерные отказы банка в платеже по банковской гарантии по требованию Общества в течение последних 24 месяцев до даты заключения договора.

- отсутствуют установленные в судебном порядке неправомерные действия банка в отношении Общества в течение последних 24 месяцев до даты заключения договора;

- отсутствует публичная информация о наличии существенных рисков утраты платёжеспособности банка;

- собственный капитал гаранта должен превышать либо быть равен 9 млрд. рублей и активы гаранта должны превышать либо быть равны 50 млрд. рублей.

9) Требования к банковской гарантии в зависимости от суммы выдаваемых банковских гарантий:

- сумма действующих банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств в рамках одного договора, не должна превышать 0,2% от активов гаранта на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления банковской гарантии;

## - общая сумма принятых Обществом действующих банковских гарантий, выданных одним гарантом, не должна превышать 1% активов гаранта на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления банковской гарантии.

1.6. После окончательного возврата авансовых платежей Подрядчик вправе заменить ранее предоставленную Заказчику банковскую гарантию на новую банковскую гарантию (или обеспечительный платеж) в размере _______(_______) ( 5% от начальной (максимальной)  цены договора (цены лота) (с НДС). При этом обязательство, исполнение по которому обеспечивается новой банковской гарантией, должно быть сформулировано в банковской гарантии следующим образом: «Исполнение всех обязательств Подрядчика  (в банковской гарантии именуется как Принципал) по Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе:

- обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров;

- обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора;

- обязательств по возмещению Заказчику (в банковской гарантии именуется как Бенефициар) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика  после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику  (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора);

- иных обязательств  Подрядчика , связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику  убытков, возникших в связи с  неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика  после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику  (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора), а также любых иных обязательств  Подрядчика , связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора)».

1.7. В случае истечения срока действия банковской гарантии до исполнения обязательств  Подрядчика   по настоящему Договору (в том числе в случае увеличения сроков исполнения обязательств  Подрядчика   по настоящему Договору, независимо от того, было согласовано Сторонами данное увеличение сроков путем заключения дополнительного соглашения либо путем направления соответствующих письменных уведомлений, или нет), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику  новую банковскую гарантию (либо внести изменения в действующую банковскую гарантию в части увеличения срока ее действия) за 10 рабочих дней до даты истечения срока действия ранее предоставленной банковской гарантии, если иные сроки письменно не согласованы с Заказчиком.  Срок действия новой банковской гарантии в указанном случае должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия ранее предоставленной банковской гарантии, и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией. Планируемая дата исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, определяется исходя из содержания заключенного Сторонами дополнительного соглашения или иного документа, устанавливающего новые сроки исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору; если дополнительное соглашение или иной документ отсутствует, а срок действия банковской гарантии истекает, Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком  срок окончания действия новой банковской гарантии.

В случае увеличения цены Договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую банковскую гарантию (либо внести изменения в действующую банковскую гарантию) в течение 10 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения, изменяющего условия о цене Договора, если иные сроки письменно не согласованы с Заказчиком.

В случае отзыва или приостановления лицензии банка-гаранта на банковскую деятельность, а также в случае, если банк-гарант перестал соответствовать иным указанным в настоящем Договоре требованиям Заказчика Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую банковскую гарантию:

- в течение 10 рабочих дней с даты отзыва или приостановления лицензии банка-гаранта;

## -  в течение 10 рабочих дней с даты получения информации от Заказчика либо из общедоступных публичных источников о том, что банк находится в процессе ликвидации или банкротства; банк не входит в Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1 - 1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706 "Об утверждении требований (дополнительных требований) к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы и с которыми такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобретать такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; полномочия исполнительных органов банка были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве; имеются установленные в судебном порядке неправомерные отказы банка-гаранта в платеже по банковской гарантии по требованию Заказчика  в течение последних 24 месяцев до даты заключения договора; имеются установленные в судебном порядке неправомерные действия банка-гаранта в отношении Заказчика  в течение последних 24 месяцев до даты заключения договора, имеется публичная информация о наличии существенных рисков утраты платежеспособности банка-гаранта.

Новая банковская гарантия (изменение в действующую банковскую гарантию) должна соответствовать всем требованиям настоящего Договора, предъявляемым к банковским гарантиям.

Внесение изменений в действующую банковскую гарантию осуществляется путем получения от Подрядчика   подписанного со стороны гаранта документа «Изменение банковской гарантии».

Замена банковской гарантии осуществляется путем приема от Подрядчика новой банковской гарантии и возврата Исполнителю (Поставщику, Подрядчику) ранее действовавшей банковской гарантии. Возврат оригинала ранее действовавшей банковской гарантии Подрядчику должен осуществляться не ранее приема оригинала новой банковской гарантии.

Замена банковской гарантии или изменение условий действующей банковской гарантии требуют прохождения стандартных процедур согласования и приема банковской гарантии Заказчиком , установленных настоящим разделом Договора.

1.8. Возврат оригинала банковской гарантии Подрядчику (либо банку-гаранту, если это указано в банковской гарантии) осуществляется Заказчиком  по письменному запросу  Подрядчика  (либо банка-гаранта) в следующих случаях:

1.Если Подрядчиком исполнены обязательства, исполнение которых покрывала банковская гарантия.

2.При замене банковской гарантии.

3.По истечении срока действия банковской гарантии.

4. Если обязательство по предоставлению банковской гарантии будет заменено с согласия Общества на обязательство по предоставлению обеспечительного платежа.

5.В иных случаях, предусмотренных Договором.

Возврат Подрядчику банковских гарантий, по которым Обществом предъявлены требования об оплате, не производится.

Оригинал банковской гарантии возвращается Подрядчику (либо банку-гаранту) заказным письмом с обратным уведомлением, либо выдается представителю Подрядчика   (либо банка-гаранта), полномочия которого подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью, либо действующему на основании учредительных документов. Возврат банковской гарантии оформляется актом приема-передачи (иным документом), требования к оформлению которого указаны в настоящем разделе Договора. Возврат банковской гарантии осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня получения письменного запроса Подрядчика (либо банка-гаранта).

1.9. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика   по Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком .

1.10. За непредоставление Подрядчиком  банковской гарантии в сроки, установленные настоящим Договором, Заказчик  вправе взыскать с  Подрядчика  , а Подрядчик обязан уплатить пеню в размере:

- при цене Договора до 500000 рублей – 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 500001 до 1000000 рублей – 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 1000001 до 5000000 рублей – 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 5000001 до 10000000 рублей – 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 10000001 до 50000000 рублей – 0,02% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 50000001 – 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Заказчик  вправе снизить размер пени, предусмотренной настоящим Договором, но не ниже чем до 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Банковская гарантия, не соответствующая условиям настоящего Договора, считается не предоставленной.

Датой предоставления Заказчику банковской гарантии является дата фактического получения Заказчиком оригинала банковской гарантии, соответствующей условиям настоящего Договора.

1.11. Подрядчик вправе при наличии письменного согласования Заказчика  предоставить банковскую гарантию на часть срока исполнения обязательств по Договору, если банковской гарантией не обеспечивается исполнение  обязательств   Подрядчика   по возврату авансовых платежей (если банковская гарантия обеспечивает возврат авансовых платежей, она должна быть предоставлена на весь срок исполнения обязательств). Банковская гарантия на часть срока исполнения обязательств по Договору предоставляется после заключения дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего порядок и сроки предоставления такой гарантии, порядок и сроки предоставления последующей банковской гарантии на оставшийся срок исполнения обязательств по Договору, а также иные условия, регулирующие предоставление такой банковской гарантии.

Подрядчик вправе при наличии письменного согласования Заказчика  заменить обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии на обеспечительный платеж. Замена обеспечения исполнения обязательств осуществляется после заключения дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего условия предоставления обеспечительного платежа.

2. Обеспечение исполнения обязательств по договору.

Включается в проект договора, если:

- необходимо предоставление обеспечения исполнения обязательств контрагента* по договору (в том числе гарантийных обязательств),

и

- в проекте договора НЕ предусмотрен авансовый порядок расчетов, либо если авансовый порядок расчетов предусмотрен, однако авансирование допускается без предоставления обеспечительных мер со стороны контрагента**, либо авансовый порядок расчетов предусмотрен, однако контрагент отказался от авансирования,

(если контрагент выберет в обеспечение исполнения обязательств по договору обеспечительный платеж, условие об обеспечении включается в договор в следующей редакции)

2.1. Исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе:

- обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров;

- гарантийных обязательств;

- обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора;

- обязательств по возмещению Заказчику убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика  после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику  (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора);

- иных обязательств  Подрядчика , связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора обеспечивается внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика  (обеспечительный платеж) в размере ________ (_______) (НДС не облагается) (5 % от начальной (максимальной)  цены договора (цены лота) (с НДС).

2.2. Подрядчик обязан внести обеспечительный платеж до заключения договора.

За непредоставление Подрядчиком  обеспечительного платежа в сроки, установленные настоящим Договором, а также в случае внесения Подрядчиком  обеспечительного платежа с просрочкой, за неисполнение  Подрядчиком  обязательства по довнесению обеспечительного платежа, а также в случае довнесения Подрядчиком  обеспечительного платежа с просрочкой  Заказчик вправе взыскать с  Подрядчика , а Подрядчик обязан уплатить пеню в размере:

- при цене Договора до 500000 рублей – 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 500001 до 1000000 рублей – 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 1000001 до 5000000 рублей – 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 5000001 до 10000000 рублей – 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 10000001 до 50000000 рублей – 0,02% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 50000001 – 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Заказчик  вправе снизить размер пени, предусмотренной настоящим Договором, но не ниже чем до 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Датой предоставления Заказчику  обеспечительного платежа является дата внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика.

В случае увеличения цены Договора Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения, увеличивающего цену Договора, довнести обеспечительный платеж в размере, рассчитанном исходя из новой цены Договора (путем перечисления  Заказчику денежных средств в сумме, равной разнице между размером обеспечительного платежа, который был рассчитан исходя из цены Договора до ее увеличения, и размером обеспечительного платежа, который был рассчитан исходя из цены Договора после ее увеличения). При довнесении обеспечительного платежа в графе «Назначение платежа» Подрядчикдолжен указать: «Довнесение обеспечительного платежа (дополнительное соглашение №____от _____к договору №____от _____).

2.3. При прекращении (в т.ч. при прекращении исполнением), расторжении настоящего Договора по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик , при условии отсутствия фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком  по настоящему Договору, возвращает Подрядчику сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), за вычетом ранее выплаченной суммы обеспечительного платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет  Подрядчика   в течение 30 рабочих дней с даты прекращения, расторжения Договора.

2.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств по Договору Заказчик  вправе зачесть в счет исполнения обязательств  Подрядчика   всю сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), либо часть суммы обеспечительного платежа.

Заказчик  обязан направить Подрядчику письменное уведомление о зачете суммы обеспечительного платежа (частично или в полном размере) в счет исполнения обязательств  Подрядчика . Уведомление направляется по почте - с описью вложения и подтверждением вручения адресату.

(если контрагент выберет в обеспечение исполнения обязательств по договору банковскую гарантию, условие об обеспечении включается в договор в следующей редакции)

2.1. Исполнение всех обязательств  Подрядчика   по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе:

- обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров;

- обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора;

- обязательств по возмещению Заказчику  убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика  после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику  (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора);

- иных обязательств  Подрядчика , связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику  убытков, возникших в связи с  неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика  после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику  (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора), а также любых иных обязательств  Подрядчика , связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора) обеспечивается банковской гарантией на сумму ________ (_______) (5% от начальной (максимальной)  цены договора (цены лота) (с НДС).

Подрядчик самостоятельно осуществляет выбор банка-гаранта, предоставляющего банковскую гарантию. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком  выбор банка-гаранта, предоставляющего банковскую гарантию, если:

- Заказчик  в разумный срок направил Исполнителю (Поставщику, Подрядчику) письменное уведомление о необходимости согласования выбора банка-гаранта, предоставляющего банковскую гарантию;

- Подрядчик моменту получения вышеуказанного уведомления еще не получил банковскую гарантию.

2.2. Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить Заказчику  оригинал банковской гарантии по форме, предусмотренной приложением №7.2 к Договору. Если банк-гарант без письменного согласования с Заказчиком  выдаст банковскую гарантию, не соответствующую условиям формы банковской гарантии, предусмотренной  настоящим Договором, Заказчик  вправе отказать в приеме такой банковской гарантии, если внесенные банком изменения противоречат установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям, и/или нарушают интересы Заказчика . Если указанные изменения не будут противоречить установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям и/или нарушать интересы Заказчика , Заказчик вправе принять такую банковскую гарантию (при приеме Заказчиком  такой банковской гарантии не требуется заключения дополнительного соглашения к Договору об изменении формы банковской гарантии). Если банк-гарант выдаст банковскую гарантию, предусматривающую обязанность Заказчика  (Бенефициара) предоставить банку-гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии нотариально удостоверенные документы или нотариально удостоверенные копии документов (доверенность, Устав, иные документы), Заказчик  вправе принять такую гарантию и потребовать от  Подрядчика   возмещения произведенных Заказчиком расходов по оплате нотариального тарифа за совершенное нотариальное действие для предоставления указанных документов банку-гаранту, а Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней после получения письменного требования Заказчика  возместить Заказчику произведенные последним расходы.

Исполнение гарантийных обязательств  Подрядчика   по настоящему Договору, а также:

- возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора;

- обязательств по возмещению Заказчику  убытков, возникших в связи с  неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика  после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику  (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора);

- иных обязательств  Подрядчика , связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора обеспечивается банковской гарантией на сумму ________ (_______) (5% от начальной (максимальной)  цены договора (цены лота) (с НДС).

Подрядчик обязан за 10 рабочих дней до планируемой даты начала гарантийного срока по Договору предоставить Заказчику  оригинал банковской гарантии по форме, предусмотренной приложением №7.3 к Договору. Если банк-гарант без письменного согласования с Заказчиком  выдаст банковскую гарантию, не соответствующую условиям формы банковской гарантии, предусмотренной  настоящим Договором, Заказчик  вправе отказать в приеме такой банковской гарантии, если внесенные банком изменения противоречат установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям, и/или нарушают интересы Заказчика . Если указанные изменения не будут противоречить установленным в настоящем договоре требованиям к банковским гарантиям и/или нарушать интересы Заказчика , Заказчик вправе принять такую банковскую гарантию (при приеме Заказчиком  такой банковской гарантии не требуется заключения дополнительного соглашения к Договору об изменении формы банковской гарантии). Если банк-гарант выдаст банковскую гарантию, предусматривающую обязанность Заказчика  (Бенефициара) предоставить банку-гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии нотариально удостоверенные документы или нотариально удостоверенные копии документов (доверенность, Устав, иные документы), Заказчик  вправе принять такую гарантию и потребовать от  Подрядчика   возмещения произведенных Заказчиком расходов по оплате нотариального тарифа за совершенное нотариальное действие для предоставления указанных документов банку-гаранту, а Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней после получения письменного требования Заказчика  возместить Заказчику произведенные последним расходы.

Оригинал банковской гарантии направляется Заказчику  вместе с актом приема-передачи банковской гарантии (или с иным замещающим документом), содержащим следующие реквизиты:

- дата и номер банковской гарантии;

- наименование банка-гаранта;

- сумма банковской гарантии;

- Ф.И.О. и должности подписавших акт приема-передачи (иной замещающий документ) лиц;

- дата подписания акта приема-передачи (иного замещающего документа).

2.3. Заказчик  в течение 10 рабочих дней с момента получения оригинала банковской гарантии осуществляет проверку банковской гарантии на соответствие ее формы и содержания условиям Договора, проверку банка-гаранта на соответствие требованиям, предусмотренным в Договоре, проверку факта выдачи банковской гарантии.

Подрядчик вместе с оригиналом банковской гарантии обязан предоставить копию доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности), а также иные документы (по требованию Заказчика , необходимые для осуществления проверки банковской гарантии.

После прохождения проверки банковской гарантии Заказчик :

- подписывает Акт приема-передачи (иной документ, подтверждающий прием оригинала банковской гарантии) (в случае, если банковская гарантия соответствует условиям настоящего Договора) и направляет его Исполнителю (Поставщику, Подрядчику) .

- направляет Подрядчику письмо с указанием выявленных в ходе проверки несоответствий банковской гарантии условиям Договора, банковскую гарантию и иные предоставленные Подрядчиком  документы. Акт приема-передачи (иной документ, подтверждающий прием оригинала банковской гарантии) в данном случае Заказчиком  не подписывается.

## 2.4. Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- Банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368-379 ГК РФ;

- Банковская гарантия должна быть безотзывной; изменения в банковскую гарантию могут вноситься банком-гарантом только с письменного согласия бенефициара (кроме изменений, касающихся продления срока действия гарантии и/или увеличения суммы гарантии);

- Срок действия банковской гарантии должен начинаться не позднее даты заключения Договора (срок действия банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств должен начинаться не позднее планируемой даты начала гарантийного срока по Договору), и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Подрядчиком  обязательств, обеспеченных банковской гарантией. Планируемой датой исполнения Подрядчиком  обязательств по Договору считается дата полной поставки товара/полного выполнения работ/оказания услуг по Договору (в планируемую дату исполнения Подрядчиком  обязательств по Договору не входит гарантийный срок, предусмотренный для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору). Планируемой датой исполнения Подрядчиком  гарантийных обязательств по Договору считается дата окончания гарантийного срока, предусмотренного для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору). Срок действия банковской гарантии не должен быть ограничен сроком действия Договора/сроком оказания услуг/выполнения работ/поставки товара/сроком выполнения обязательств по возврату авансовых платежей/гарантийным сроком.

- В банковской гарантии должна быть предусмотрена безусловная обязанность банка-гаранта оплатить сумму банковской гарантии полностью или частично по письменному требованию бенефициара при любом нарушении Подрядчиком  обязательств по Договору, исполнение по которым обеспечивается банковской гарантией;

- Банковская гарантия не должна предоставлять банку-гаранту возможность требовать от бенефициара для совершения платежа по банковской гарантии предоставления каких-либо документов за исключением:

- надлежащим образом оформленного требования бенефициара;

- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование от имени бенефициара;

- перечисленных в явном виде в тексте банковской гарантии информационных справок, для заверения которых достаточно подписи представителя бенефициара.

6) Обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией, должно быть сформулировано в банковской гарантии следующим образом: «Исполнение всех обязательств  Подрядчика  (в банковской гарантии именуется как Принципал) по Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе:

- обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров;

- обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора;

- обязательств по возмещению Заказчику (в банковской гарантии именуется как Бенефициар) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика  после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику  (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора);

- иных обязательств  Подрядчика , связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику  убытков, возникших в связи с  неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика  после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику  (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора), а также любых иных обязательств  Подрядчика , связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора)».

Обязательство на исполнение гарантийных обязательств должно быть сформулировано в банковской гарантии следующим образом: «Исполнение гарантийных обязательств  Подрядчика  (в банковской гарантии именуется как Принципал) по Договору, а также:

- возникших в период исполнения гарантийных обязательств всех обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора;

- обязательств по возмещению Заказчику (в банковской гарантии именуется как Бенефициар) убытков, возникших в связи с  неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора (в т.ч. убытков, возникших у Заказчика  после обращений/рекламаций/требований/предписаний/заявлений и т.п., предъявленных Заказчику  (в том числе в административном и/или судебном порядке) третьими лицами в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора);

- иных обязательств  Подрядчика , связанных с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора».

7) Банковская гарантия не должна содержать ошибки или разночтения:

- в датах и сроках;

- в денежных суммах;

- в реквизитах упоминаемых документов (номера, даты, названия договоров и доверенностей и т.п.);

- в наименованиях юридических лиц (должны соответствовать Уставу), фамилиях, именах, отчествах подписантов, адресах сторон, ИНН, ОГРН;

- в других случаях, если в результате допущенной технической ошибки изменяется смысловая нагрузка текста банковской гарантии.

8) Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим следующим требованиям:

- банк обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России;

- банк не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов банка не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве;

- банк входит в Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1 - 1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706 "Об утверждении требований (дополнительных требований) к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы и с которыми такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобретать такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Перечень размещен на сайте Центрального банка РФ);

- отсутствуют установленные в судебном порядке неправомерные отказы банка в платеже по банковской гарантии по требованию Общества в течение последних 24 месяцев до даты заключения договора.

- отсутствуют установленные в судебном порядке неправомерные действия банка в отношении Общества в течение последних 24 месяцев до даты заключения договора;

- отсутствует публичная информация о наличии существенных рисков утраты платёжеспособности банка;

- собственный капитал гаранта должен превышать либо быть равен 9 млрд. рублей и активы гаранта должны превышать либо быть равны 50 млрд. рублей.

9) Требования к банковской гарантии в зависимости от суммы выдаваемых банковских гарантий:

- сумма действующих банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств в рамках одного договора, не должна превышать 0,2% от активов гаранта на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления банковской гарантии;

## - общая сумма принятых Обществом действующих банковских гарантий, выданных одним гарантом, не должна превышать 1% активов гаранта на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления банковской гарантии.

2.5. В случае истечения срока действия банковской гарантии до исполнения обязательств  Подрядчика   по настоящему Договору (в том числе в случае увеличения сроков исполнения обязательств  Подрядчика   по настоящему Договору, независимо от того, было согласовано Сторонами данное увеличение сроков путем заключения дополнительного соглашения либо путем направления соответствующих письменных уведомлений, или нет), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику  новую банковскую гарантию (либо внести изменения в действующую банковскую гарантию в части увеличения срока ее действия) за 10 рабочих дней до даты истечения срока действия ранее предоставленной банковской гарантии, если иные сроки письменно не согласованы с Заказчиком.  Срок действия новой банковской гарантии в указанном случае должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия ранее предоставленной банковской гарантии, и заканчиваться не ранее чем через 60 дней после планируемой даты исполнения Подрядчиком  обязательств, обеспеченных банковской гарантией. Планируемая дата исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, определяется исходя из содержания заключенного Сторонами дополнительного соглашения или иного документа, устанавливающего новые сроки исполнения обязательств  Подрядчика  по настоящему Договору; если дополнительное соглашение или иной документ отсутствует, а срок действия банковской гарантии истекает, Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком  срок окончания действия новой банковской гарантии.

В случае увеличения цены Договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику  новую банковскую гарантию (либо внести изменения в действующую банковскую гарантию) в течение 10 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения, изменяющего условия о цене Договора, если иные сроки письменно не согласованы с Заказчиком.

В случае отзыва или приостановления лицензии банка-гаранта на банковскую деятельность, а также в случае, если банк-гарант перестал соответствовать иным указанным в настоящем Договоре требованиям Заказчика  Подрядчик обязуется предоставить Заказчику  новую банковскую гарантию:

- в течение 10 рабочих дней с даты отзыва или приостановления лицензии банка-гаранта;

## -  в течение 10 рабочих дней с даты получения информации от Заказчика либо из общедоступных публичных источников о том, что банк находится в процессе ликвидации или банкротства; банк не входит в Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1 - 1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706 "Об утверждении требований (дополнительных требований) к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы и с которыми такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобретать такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; полномочия исполнительных органов банка были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве; имеются установленные в судебном порядке неправомерные отказы банка-гаранта в платеже по банковской гарантии по требованию Заказчика  в течение последних 24 месяцев до даты заключения договора; имеются установленные в судебном порядке неправомерные действия банка-гаранта в отношении Заказчика  в течение последних 24 месяцев до даты заключения договора, имеется публичная информация о наличии существенных рисков утраты платежеспособности банка-гаранта.

Новая банковская гарантия (изменение в действующую банковскую гарантию) должна соответствовать всем требованиям настоящего Договора, предъявляемым к банковским гарантиям.

Внесение изменений в действующую банковскую гарантию осуществляется путем получения от Подрядчика подписанного со стороны гаранта документа «Изменение банковской гарантии».

Замена банковской гарантии осуществляется путем приема от  Подрядчика  новой банковской гарантии и возврата Исполнителю (Поставщику, Подрядчику) ранее действовавшей банковской гарантии. Возврат оригинала ранее действовавшей банковской гарантии Подрядчику должен осуществляться не ранее приема оригинала новой банковской гарантии.

Замена банковской гарантии или изменение условий действующей банковской гарантии требуют прохождения стандартных процедур согласования и приема банковской гарантии Заказчиком , установленных настоящим разделом Договора.

2.6. Возврат оригинала банковской гарантии Подрядчику(либо банку-гаранту, если это указано в банковской гарантии) осуществляется Заказчиком  по письменному запросу  Подрядчика  (либо банка-гаранта) в следующих случаях:

1.Если Подрядчик исполнены обязательства, исполнение которых покрывала банковская гарантия.

2.При замене банковской гарантии.

3.По истечении срока действия банковской гарантии.

4. Если обязательство по предоставлению банковской гарантии будет заменено с согласия Общества на обязательство по предоставлению обеспечительного платежа.

5.В иных случаях, предусмотренных Договором.

Возврат Подрядчику банковских гарантий, по которым Обществом предъявлены требования об оплате, не производится.

Оригинал банковской гарантии возвращается Подрядчику(либо банку-гаранту)заказным письмом с обратным уведомлением, либо выдается представителю  Подрядчика  (либо банка-гаранта), полномочия которого подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью, либо действующему на основании учредительных документов. Возврат банковской гарантии оформляется актом приема-передачи (иным документом), требования к оформлению которого указаны в настоящем разделе Договора. Возврат банковской гарантии осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня получения письменного запроса Подрядчика  (либо банка-гаранта).

2.7. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика   по Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.

2.8. За непредоставление Подрядчиком банковской гарантии в сроки, установленные настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать с  Подрядчика  , а Подрядчик обязан уплатить пеню в размере:

- при цене Договора до 500000 рублей – 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 500001 до 1000000 рублей – 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 1000001 до 5000000 рублей – 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 5000001 до 10000000 рублей – 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 10000001 до 50000000 рублей – 0,02% от цены Договора за каждый день просрочки;

- при цене Договора от 50000001 – 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Заказчик вправе снизить размер пени, предусмотренной настоящим Договором, но не ниже чем до 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

Банковская гарантия, не соответствующая условиям настоящего Договора, считается не предоставленной.

Датой предоставления Заказчику банковской гарантии является дата фактического получения Заказчиком оригинала банковской гарантии, соответствующей условиям настоящего Договора.

2.9. Подрядчик вправе при наличии письменного согласования Заказчика предоставить банковскую гарантию на часть срока исполнения обязательств по Договору. Банковская гарантия на часть срока исполнения обязательств по Договору предоставляется после заключения дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего порядок и сроки предоставления такой гарантии, порядок и сроки предоставления последующей банковской гарантии на оставшийся срок исполнения обязательств по Договору, а также иные условия, регулирующие предоставление такой банковской гарантии.

Подрядчик вправе при наличии письменного согласования Заказчика заменить обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии на обеспечительный платеж. Замена обеспечения исполнения обязательств осуществляется после заключения дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего условия предоставления обеспечительного платежа.

Заказчик:                                                                                               Подрядчик:

Страховая сумма на период гарантийных обязательств равна страховой сумме на период проведения строительно-монтажных работ (п.4.1. Договора)

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,5

В размере аванса от цены договора (с НДС)

В размере аванса от цены договора (с НДС)