## форма 4
Приложение № 6 к Закупочной документации
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту "Выполнение проектных работ по реконструкции ПС Песьяново и ПС Казанка Ишимского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"- "Тюменские распределительные сети" | [5 empty] | тыс.руб.
Показатель |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
Освоение (без НДС) |  |  |  |  | 7293.4247 | 7293.4247
Финансирование (с НДС) |  |  |  |  | 8606.2412 | 8606.2412
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту: Реконструкция ПС Песьяново (Замена трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА с РПН, замена ячеек -10кВ К-6У на К-59 - 17 шт.) | [5 empty] | тыс.руб.
Показатель |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
Освоение (без НДС) |  |  |  |  | 3322.7865 | 3322.7865
Финансирование (с НДС) |  |  |  |  | 3920.888 | 3920.888
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту: Реконструкция ПС Казанка (Замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые ВЭБ-110 кВ 5 шт., замена масляных выключателей 35 кВС-35М на вакуумные ВР35НТ-3 шт.) | [5 empty] | тыс.руб.
Показатель |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
Освоение (без НДС) |  |  |  |  | 3970.6383 | 3970.6383
Финансирование (с НДС) |  |  |  |  | 4685.3532 | 4685.3532
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение проектных работ по реконструкции ПС Песьяново и ПС Казанка Ишимского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"- "Тюменские распределительные сети"
Объект: Реконструкция ПС Песьяново (Замена трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА с РПН, замена ячеек -10кВ К-6У на К-59 - 17 шт.)
№ этапа работ | Наименование этапа работ |  | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Разработка проектной документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение 1 к договору) |  | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
1.1 | Разработка ОТР |  | чч.мм.гг | чч.мм.гг |  | ---
1.1 | Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") |  | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
2 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. |  | чч.мм.гг | чч.мм.гг | -- | ---
3 | Разработка рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование |  | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
4 | Получение положительного заключения достоверности определения сметной стоимости в негосударственной экспертной организации. |  | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
5 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. |  | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | 0
| Итого по объекту: |  |  |  | 0 | 0
Объект: Реконструкция ПС Казанка (Замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые ВЭБ-110 кВ 6 шт., замена масляных выключателей 35 кВС-35М на вакуумные ВР35НТ-5 шт.)
№ этапа работ | Наименование этапа работ |  | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Разработка проектной документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение 1 к договору) |  | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
1.1 | Разработка ОТР |  | чч.мм.гг | чч.мм.гг |  | ---
1.1 | Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") |  | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
2 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. |  | чч.мм.гг | чч.мм.гг | -- | ---
3 | Разработка рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование |  | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
4 | Получение положительного заключения достоверности определения сметной стоимости в негосударственной экспертной организации. |  | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
5 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. |  | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | 0
| Итого по объекту: |  |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ |  |  |  | 0 | 0
____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)