## Лист1
Информация об изменении объема, цены товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора при заключении и исполнении договора
№ закупки по PPS | Наименование предмета закупки | Реквизиты протокола, составленного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу, составленному по результатам закупки) |  |  |  |  | Реквизиты протокола преддоговорных переговоров |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу преддоговорных переговоров) |  |  |  |  | Реквизиты договора, заключенного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по договору) |  |  |  |  | Реквизиты дополнительного соглашения об изменении цены, объема, срока исполнения договора |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по доп. соглашению)
|  | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг)
2012.0020 | Выполнение работ по оформлению земельных участков и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | 2012.0020(29604)/3 | 2012-06-08 | 17005.689 | объект | 86 | 2012-06-18 | 2013-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | М/04-2012 | 2012-06-18 | 17005.689 | объект | 86 | 2012-06-18 | 2013-11-30 | 1 | 2013-10-07 | 17005.689 | объект | 86 | 2012-06-18 | 2014-09-30