Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по расширению просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:

Просим вас разъяснить как правильно оформить Техническое предложение (форма 2) и График производства работ (форма 4). Если можно сбросьте пример заполнения форм.

Ответ:

- Техническое предложение Участникам торговой процедуры, необходимо заполнить согласно форме 2 «Техническое предложение на выполнение работ» (смотрите пп.4.2.2 «Инструкция по заполнению»).

2. При заполнении Графика производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) (приложение №5 к проекту договора) необходимо руководствоваться следующим:

- Изменение формы Графика производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ), в том числе добавление/удаление любых видов работ, не указанных в графике, не допускается;

- Таблица «Показатели инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» по объекту на 2018 -2019гг» изменению со стороны участника не подлежит, вносить изменения при необходимости может только Заказчик;

- ГПР непосредственно связан со сводной таблицей стоимости работ (приложение №2 к проекту договора), а именно:

а) Столбец B («Наименование мероприятий и работ») дублируется из сводной таблицы стоимости работ;

б) Столбец I («Стоимость работ по договору в текущих ценах») указывается в рублях, формируется также из сводной таблицы стоимости работ (приложение №2 к проекту договора) поэтапно, сметная стоимость в базисных ценах*коэф.ВЗиС*Ксмр;

!!! Непредвиденные работы и затраты указываются отдельной строкой и отражаются в последнем месяце выполнения работ по Договору!!!

Строка Общий объем капитальных вложений в столбце I равна сумме всех мероприятий, в других столбцах – сумме мероприятий, запланированных в текущем месяце.

Строка Оплата за выполненные работы в столбце I также равна сумме всех мероприятий, в других столбцах – сумме мероприятий, выполненных в предыдущем месяце.

Строка ИТОГО финансирование в столбце I равна сумме всех мероприятий, т.е. сумме Договора, в других столбцах – оплате за выполненные работы в предыдущем месяце.