## актуальный
Приложение № 2
к техническому заданию
от"___"___________201_г.
График выполнения работ 2018
по техническому обслуживанию волоконно-оптических линий связи АО «Тюменьэнерго»
№ пп | Наименование ВЛ (либо номера опор от_ до) | Расстояние, км | Способ крепления | Марка кабеля | Емкость, ОВ | Год ввода в эксплуатацию | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети | [6 empty] | май: 209.285 | 209.285
1 | ВЛ 110 кВ "Кирилловская - Инга"-1 | 7.145 | к телу опоры, в двух метрах под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-96-10/125-0,36/0,22-3,5/18-25,0 | 96 | 2013 | май: 7.145
2 | Кирилловская- Уральская с отп. на ПС Апрельская, ПС Ягун | 22.06 | к телу опоры, под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-48-10/125-0,36/0,22-3,5/18-24,0 | 48 | 2016 | май: 22.06
3 | Опора №85 ВЛ 110 кВ Таврическая - КНС-5 с отпайками на ПС КНС 1, ПС Белая | 0.285 | к телу опоры, под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-48-10\125-0,36\0,22-3,5\18 | 48 | 2016 | май: 0.285
4 | Опора №47 ВЛ 110 кВ Таврическая - КНС-5 с отпайками на ПС КНС 1, ПС Белая | 1.13 | к телу опоры, под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-48-10\125-0,36\0,22-3,5\18 | 48 | 2016 | май: 1.13
5 | Узел связи ПП Таврическая ВЛ 110 кВ Таврическая - КНС 5 с отпайками на ПС КНС 1, ПС Белая | 46.105 | к телу опоры, под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-48-10\125-0,36\0,22-3,5\18 | 48 | 2016 | май: 46.105
6 | Опора №102 ВЛ 110 кВ Инга - Таврическая с отпайками на ПС Вать-Еган, ПС Айка | 10.31 | к телу опоры, под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-48-10\125-0,36\0,22-3,5\18 | 48 | 2016 | май: 10.31
7 | Узел связи ИЛК Инга, ВЛ 110 кВ Инга - Таврическая с отпайками на ПС Вать-Еган, ПС Айка | 79.24 | к телу опоры, под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-48-10\125-0,36\0,22-3,5\18 | 48 | 2016 | май: 79.24
8 | Опора № 106 ВЛ 110 кВ Инга - Таврическая с отпайками на ПС Вать-Еган, ПС Айка | 0.485 | к телу опоры, под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-48-10\125-0,36\0,22-3,5\18 | 48 | 2016 | май: 0.485
9 | Опора №7/21 ВЛ 110 кВ Инга-Таврическая с заходами на ПС Вать-Еган | 6.125 | к телу опоры, под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-48-10\125-0,36\0,22-3,5\18 | 48 | 2016 | май: 6.125
10 | Опора №7 ВЛ 110 кВ Таврическая - Повховская с отпайкой на ПС Луч | 0.158 | к телу опоры, под нижней траверсой | ОКЛЖ-01-6-8-10\125-0,36\0,22-3,5\18-25 | 8 | 2015 | май: 0.158
11 | Опора №1 ВЛ 110 кВ Таврическая - Повховская с отпайкой на ПС Луч | 2.358 | к телу опоры, под нижней траверсой | ОКЛЖ-01-6-8-10\125-0,36\0,22-3,5\18-25 | 8 | 2015 | май: 2.358
12 | Опора №18 ВЛ 110кВ Инга - Южная | 0.609 | к телу опоры, под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-48-10\125-0,36\0,22-3,5\18 | 48 | 2016 | май: 0.609
13 | Опора №68, ВЛ 110 кВ Слава - Южная | 33.275 | к телу опоры, под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-48-10\125-0,36\0,22-3,5\18 | 48 | 2016 | май: 33.275
Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.673 | 234.791 | 295.45 | 649.914
14 | от ПС 110кВ АБЗ до оп № 68 ВЛ 110 кВ Фоминская - Югра, отпайка АБЗ | 6.09 | Под средней траверсой | ОКМС -А - 6(2.4)СП-24(2) | 24 | 2012 | сентябрь: 6.09
15 | от оп № 68 до оп 64 ВЛ 110 кВ Югра - ПГЭС 3,4 (новый участок ВЛ); от оп № 64 до оп № 54 ВЛ 110 кВ Фоминская - Югра отпайка Авангард | 4.654 | Под средней траверсой | ОКМС -А - 6(2.4)СП-24(2) | 24 | 2012 | сентябрь: 4.654
16 | оп № 54 - оп № 46 ВЛ 110 кВ Югра - Фоминская отпайка Авангард | 5.21 | Под средней траверсой | ОКМС -А - 6(2.4)СП-24(2) | 24 | 2012 | сентябрь: 5.21
оп № 45 - оп № 37 ВЛ 110 кВ "Югра - ПГЭС 3,4 "(новй участок ВЛ)
17 | оп № 36 ВЛ 110 кВ Югра - ГИБДД - оп № 204 ВЛ 110 кВ Фоминская - Югра | 8.129 | Под средней траверсой | ОКМС -А - 6(2.4)СП-24(2) | 24 | 2012 | сентябрь: 8.129
оп № 204 ВЛ 110 кВ Фоминская - Югра - мачта связи - ХМРЭС
18 | оп № 204 ВЛ 110 кВ Фоминская - Югра - ПС Фоминская (ХМРЭС - ПС 110 кВ Фоминская ) | 68.02 | Под средней траверсой | ОКМС -А-4/2(2.8)СП-32(2) | 32/16 | 2012 | сентябрь: 68.02
19 | оп № 181 ВЛ 110 кВ Фоминская - Югра - ВЛ 110 кВ Югра - ГИБДД (ХМРЭС - ПС 110 кВ ГИБДД) | 10.07 | Под средней траверсой | ОКМС -А-4/2(2.4)СП-16(2) | 16 | 2012 | сентябрь: 10.07
20 | ВЛ 110 кВ Фоминская -Югра отпайка Пойма (ПС 110кВ Пойма - ПС220 кВ Югра) | 3.21 | Под средней траверсой | ДС - 21,5 -6z5 24 | 24 | 2011 | сентябрь: 3.21
21 | ВЛ 110 кВ Фоминская - Югра (ПС 220 кВ Югра - ХМ РЭС) | 1.28 | Под средней траверсой | ДС - 21,5 -6z5 32 | 32 | 2011 | сентябрь: 1.28
22 | ВЛ 110 кВ Росляковская - Хантос (ПП 110 кВ Хантос - ПС 220 кВ Росляковская) | 4.25 | Под средней траверсой | ОКЛЖ -01-06-12-15 | 12 | 2011 | сентябрь: 4.25
23 | В грунте (ПП 110 кВ Хантос - ПС 220 кВ Росляковская) | 5.11 | Вдоль оси ВЛ 110 кВ Росляковская - Хантос | ОКЛК-01-4-24-10/125-0.36/0.22-3.5/18-7.0 | 24 | 2011 | сентябрь: 5.11
24 | ВЛ 110 кВ Росляковская - Приобская ( ПС 220 кВ Росляковская - ПС 110 кВ Приобская) | 3.65 | Под средней траверсой | ОКЛЖ -01-06-12-15 | 12 | 2011 | сентябрь: 3.65
25 | ВЛ 110 кВ Средний Балык - Угутский (ПП 110кВ Средне - Угутская - ПП 110 кВ Угутский ) | 0.5 | Под средней траверсой | ДС - 21,5 - 6z - 5/8 | 8 | 2010 | ноябрь: 0.5
26 | ВЛ 110 кВ Средний Балык - Угутский ( ПП 110 кВ Угутский - ПС 110 кВ КНС - 20) | 60 | Под средней траверсой | ДС - 21,5 - 6z - 5/8 | 8 | 2010 | ноябрь: 60
27 | ВЛ 110 кВ Средний Балык - Угутский (ПС 110 кВ КНС 20 - ПС 220 кВ Средний Балык) | 24 | Под средней траверсой | ДС - 21,5 - 6z - 5/8 | 8 | 2010 | ноябрь: 24
28 | оп "Б" ВЛ 110 кВ Магистральная - Средний Балык - отпайка ПС 110 кВ Сибирь (Будет переустройство) | 5.1 | Под средней траверсой | ОПН -ДПТ - 05-032А08-27,5 | 4 | 2012 | ноябрь: 5.1
29 | оп № 9 ВЛ 110 кВ Ленинская - Широковская - ПС 110 кВ Островная | 0.35 | Под средней траверсой | ОПН -ДПТ - 05-032А08-17,5 | 8 | 2009 | ноябрь: 0.35
30 | ВЛ 110 кВ Магистральная - Средний Балык ,отпайка ВЛ 110 кВ Малобалыкская (ПС 500 кВ Магистральная - ПС 110 кВ Малобалыкская ) | 2.1 | Под нижней траверсой | ОКЛЖ -01-16-10/125-0,36/0,22-3,5/18 -20 | 16 | 2013 | ноябрь: 2.1
31 | Отпайка от М8 оп №21 ВЛ 110 кВ «КС6 – Эвихон», Вандрас- КС 6 (Отпайка на ПС 110 кВ КС 6) | 7.18 | Под средней траверсой | ОПН -ДПТ - 06-024А08-17,5 | 24 | 2011 | ноябрь: 7.18
32 | Отпайка от М10 оп №101 ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас, КС-6 – Вандрас, отпайка ЛПХ | 11 | Под средней траверсой | ОПН -ДПТ - 06-024А08-17,5 | 24 | 2011 | ноябрь: 11
33 | Отпайка от М5 оп №101 ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус ,отпайка Лиственная | 1.6 | Под средней траверсой | ОПН -ДПТ - 06-024А08-17,5 | 32 | 2009 | ноябрь: 1.6
34 | Отпайка от М9 оп № 148 ВЛ 110 кВ Магистральная - Средний Балык | 1.18 | Под средней траверсой | ОПН -ДПТ - 06-024А08-17,5 | 24 | 2009 | ноябрь: 1.18
35 | Отпайка от М3 оп №47 ВЛ 110 кВ Пыть- Ях – Лосинка, отпайка Очимкинская | 0.9 | Под средней траверсой | ОПН -ДПТ - 06-024А08-17,5 | 24 | 2011 | ноябрь: 0.9
36 | Отпайка от М4 оп №150 ВЛ 110 кВ Лосинка - Ленинская | 5.82 | Под средней траверсой | ОПН –ДПТ – 06-024А08-17,5 | 24 | 2011 | ноябрь: 5.82
37 | Отпайка от М1 Оп № 1 ВЛ 35 кВ Центральная 1,2 (Отпайка на ПС 110 кВ Нефтеюганская ) | 0.155 | Под средней траверсой | ОПН –ДПТ – 06-08А08-17,5 | 8 | 2009 | ноябрь: 0.155
38 | Отпайка от М5-15 Оп № 25 ВЛ 35 кВ Городская 1,2 (Отпайка на ПС 110 кВ Нефтеюганская ) | 2.07 | Под средней траверсой | ОКМС - А -1/5(2,4) Сп - 4(2) 15 кН | 4 | 2007 | ноябрь: 2.07
39 | Отпайка от М2 – 10 оп № 170а ВЛ 110 кВ Правдинская – Меркурий , ВЛ 110 кВ Отпайка Приразломная | 1.422 | Под средней траверсой | ОКМС - А -1/5(2,4) Сп - 4(2) 15 кН | 4 | 2007 | ноябрь: 1.422
40 | Отпайка от М2 - 17 оп № 64 ВЛ 110 кВ Правдинская – Меркурий ,Отпайка ВЛ 110 кВ Северный Салым | 1.715 | Под средней траверсой | ОКМС - А -1/5(2,4) Сп - 4(2) 15 кН | 4 | 2007 | ноябрь: 1.715
41 | ВЛ 110 кВ Петелинский (Сибирь)-Пойковская - оп № 47 ВЛ 110 кВ Магистральная-Ср.Балык ,ВЛ 110 кВ Святогор - Средний Балык ( ПС 110 кВ Сибирь - ПС 500 кВ Святогор) | 22.298 | Под средней траверсой | ОПН -ДПТ - 06-24А08-27,5 | 24 | 2015 | ноябрь: 22.298
42 | ВЛ 110 кВ Петелинский (Сибирь) - Святогор ( ПС 110 кВ Сибирь - ПС 500 кВ Святогор) | 22.428 | Под средней траверсой | ОПН -ДПТ - 06-24А08-27,5 | 24 | 2015 | ноябрь: 22.428
43 | ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская | 59 | ОКГТ | ОКГТ-с-1-32(G652)-14.8/102 | 32 | 2015 | ноябрь: 59
44 | ВЛ 110 кВ Соровская - Чупальская | 66.632 | ОКГТ | ОКГТ-с-1-32(G652)-14.8/102 | 32 | 2015 | ноябрь: 66.632
45 | ПС 110 кВ Правдинская - Оп № 82 ВЛ 110 кВ Магистральная - Пойковская | 42.985 | Под средней траверсой | ОПН-ДПТ -06-024А08-15кН | 24 | 2015 | октябрь: 42.985
46 | Оп № 82 ВЛ 110 кВ Магистральная - Пойковская - ПС 110 кВ Тепловская | 16.097 | Под средней траверсой | ОПН-ДПТ -06-024А08-15кН | 24 | 2015 | октябрь: 16.097
47 | Оп № 21 ВЛ 110 кВ Правдинская - Пойковская - ВЛ 110 кВ Отпайка Мушкино (Отпайка на ПС 110 кВ Мушкино ) | 1.4 | Под средней траверсой | ОПН-ДПТ -06-024А08-15кН | 24 | 2015 | октябрь: 1.4
48 | Оп № 38 ВЛ 110 кВ Правдинская - Пойковская - ПС 110 кВ Пойковская | 17.926 | Под средней траверсой | ОПН-ДПТ -06-024А08-15кН | 24 | 2015 | октябрь: 17.926
49 | ПС 110 кВ Пойковская - Правдинский РЭС ( по ВЛ 6кВ) | 0.6 | Под средней траверсой | ОПН-ДПТ -06-024А08-15кН | 24 | 2015 | октябрь: 0.6
50 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Восточно-Сургутская | 29.38 | Под средней траверсой | ДПТа-П-48У(6x8)-30кН | 48 | 2015 | октябрь: 29.38
51 | ВЛ 110 кВ Восточный - Восточно-Сургутская | 71.055 | Под средней траверсой | ДПТа-П-48У(6x8)-30кН | 48 | 2015 | октябрь: 71.055
52 | ВЛ 110 кВ Восточный - Восточно-Сургутская | 3.3 | Тросостойка | ОКГТ-с-1-48(G652)-14.8/102 | 48 | 2015 | октябрь: 3.3
53 | ВЛ 110 кВ Восточный - Восточно-Сургутская (рез.) | 3.3 | Тросостойка | ОКГТ-с-1-24(G652)-14.8/102 | 24 | 2015 | октябрь: 3.3
54 | ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская (ПС Восточно-Сургутская- ПС 110 кВ Асомкинская) | 0.82 | Под средней траверсой | ДПТа-П-48У(6x8)-30кН | 48 | 2015 | октябрь: 0.82
55 | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Восточный | 16.58 | Под средней траверсой | ДПТа-П-48У(6x8)-30кН | 48 | 2015 | октябрь: 16.58
56 | ВЛ 110 кВ отпайка КС-4 | 3.15 | Под средней траверсой | ДПТа-П-48У(6x8)-30кН | 48 | 2015 | октябрь: 3.15
57 | ВЛ 110 кВ отпайка Катесовская | 0.35 | Под средней траверсой | ДПТа-П-48У(6x8)-30кН | 48 | 2015 | октябрь: 0.35
58 | ВЛ 35 кВ Пыть -Ях - Звездная (ПС 500 кВ - Мамонтовская ПТБ) | 7.065 | Под нижней траверсой | ДПТа-П-48У(6x8)-20кН | 48 | 2015 | октябрь: 7.065
59 | ВЛ 110 кВ Вектор- Нефтеюганская | 7.997 | Под средней траверсой | ОКК-0,22-24 16 кН | 24 | 2015 | октябрь: 7.997
60 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Вектор | 12.786 | Под средней траверсой | ОКК-0,22-24 16 кН | 24 | 2015 | октябрь: 12.786
Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | [7 empty] | 432.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 432.322
61 | ВЛ-10кВ Обская-АБК-1 | 0.73 | под верхней траверсой, под нижней траверсой | ОКЛЖ-01-6-12-10\125-0,36\0,22-3,5\18-19,5 | 12 | 1997 | март: 0.73
62 | ВЛ-110кВ Мегион-Восток с отпайкой на ПС Обская | 3.59 | тросостойка средняя | ОКЛЖ-01-6-12-10\125-0,36\0,22-3,5\18-19,5 | 12 | 2003 | март: 3.59
63 | ВЛ-110кВ Кирьяновская-ГПП-7-2 с отпайкой на ПС Дельта -1 | 8.2 | тросостойка средняя | ОКЛЖ-01-6-16-10\125-0,36\0,22-3,5\18-19,5 | 16 | 2009 | март: 8.2
64 | АБК НВЭС - ПС 110 кВ Центральная | 4.47 | тросостойка нижняя и средняя | ОКЛЖ-01-6-16-10\125-0,36\0,22-3,5\18-19,5 | 16 | 2009 | март: 4.47
65 | ВЛ-110кВ Самотлор-Мирная-1,2 с отпайками на ПС КНС-4, ПС КНС-21 | 18.9 | тросостойка средняя | ОКЛЖ-01-6-12-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20 | 12 | 2009 | март: 18.9
66 | ВЛ-110кВ Мирная-Факел-2 с отпайками на ПС КНС-26, ПС Луч | 9.5 | тросостойка средняя | ОКЛЖ-01-6-12-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20 | 12 | 2009 | март: 9.5
67 | ВЛ-110кВ Кирьяновская-Ватинская, Васильев-Ватинская, Васильев-Сев.Покурская, Васильев-Мартовская | 15.28 | тросостойка средняя | ОКЛЖ-01-6-16-10\125-0,36\0,22-3,5\18-25 | 16 | 2010 | март: 15.28
68 | ВЛ-110кВ Мегион-Кирьяновская-2 с отпайкой на ПС Мега | 24.36 | ниже нижней траверсы на 2 метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ДПТа-Э-48-У(6х8)-25кН | 48 | 2014 | март: 24.36
69 | ВЛ-110кВ Самотлор-Космос-2 с отпайками на ПС КНС-2, КНС-28, Ясная | 19.56 | средняя | ОКЛЖ-01-6-16-10\125-0,36\0,22-3,5\18-25 | 16 | 2012 | март: 19.56
70 | ВЛ-110кВ Восток-Колмаковская | 7.67 | средняя | ОКЛЖ-01-6-16-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20 | 16 | 2012 | март: 7.67
71 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская- ГПП-7-1 с отпайкой на ПС Таежная | 2.1 | средняя | ОКЛЖ-Т-6-48-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20,0 | 48 | 2013 | март: 2.1
72 | ВЛ-110кВ Кирьяновская-Восточный ПП с отпайками на ПС Ермаковская, Заобъе, Кетовская, Новопокурская, Ореховская | 173.57 | ниже нижней траверсы на 2метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ОКЛЖ-Т-6-48-10\125-0,36\0,22-3,5\18-30,0 | 48 | 2013 | март: 173.57
73 | ВЛ 110 кВ Восточный ПП - Покамасовская -1 | 27.31 | ниже нижней траверсы на 2метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ОКЛЖ-Т-6-48-10\125-0,36\0,22-3,5\18-30,0 | 48 | 2013 | март: 27.31
74 | ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Лысенковская -1,2 с отп. на ПС Северо-Ватинская, ПС Южно-Аганская, ПС Январская | 62.3 | ниже нижней траверсы на 2метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ОКЛЖ-Т-6-48-10\125-0,36\0,22-3,5\18-30,0 | 48 | 2013 | март: 62.3
75 | ВЛ 110 кВ Комета - Лысенковская - 1,2 с отп. на ПС Аганская | 27.564 | ниже нижней траверсы на 2метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ОКЛЖ-Т-6-48-10\125-0,36\0,22-3,5\18-30,0 (оптический кабель самонесущий неметаллический) | 48 | 2013 | март: 27.564
76 | ВЛ 10 кВ Обская-Колмаковская | 1.065 | ниже нижней траверсы на 2метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ДПТа-П-16А-4(6)-20кН | 16 | 2013 | март: 1.065
77 | ВЛ 10 кВ Колмаковская-Южная | 5.953 | ниже нижней траверсы на 2метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ДПТа-П-16А-4(6)-20кН | 16 | 2013 | март: 5.953
78 | ВЛ 110 кВ Васильев-Мартовская | 3.9 | ниже нижней траверсы на 2метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ДПТа-Э-16А-2(6)-25кН (оптический кабель самонесущий неметаллический) | 16 | 2014 | март: 3.9
79 | ПС 110 кВ Центральная - ПТПП НВЭС с заходом на ПС 110 кВ Западная | 16.3 | ниже нижней траверсы на 2метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ДПТа-Э-48-У(6х8)-25кН | 48 | 2014 | март: 16.3
Филиал Ноябрьские Электрические Сети | [7 empty] | 295.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.992 | 0 | 0 | 0 | 343.418
80 | ВЛ110 кВ Муравленковская - Барсуковская1 с отп на ПС Новопурпейская, СП Барсуковский, с заходами на ПС Новопурпейская, СП Барсуковский | 63.98 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2009 | март: 63.98
81 | ВЛ110 кВ Тарко-Сале - ПП Комсомольский с отп на ПС УКПГ, ПС Комсомольская, с заходами на ПП Комсомольский, ПС Комсомольская, ПС УКПГ. | 24.27 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2009 | март: 24.27
82 | ВЛ110 кВ ПП Комсомольский - СП Барсуковский | 32.16 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2009 | март: 32.16
83 | ВЛ110 кВ НПГЭ – Летняя, с заходами на ПС Летняя, НПГЭ | 8.56 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2009 | август: 8.56
84 | ВЛ110 кв Тарко-Сале – Светлая, с заходами на ПС Сигнал, ПС Фортуна, ПС Светлая, РДП ПРЭС | 33.13 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2009 | март: 33.13
85 | ВЛ110 кВ ПП Северный – Светлая, с заходами на ПП Северный, ПС Тарасовская | 33.61 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2009 | март: 33.61
86 | ВЛ 10 кВ База1 "ПС Летняя - КНБ" | 2.365 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2007 | август: 2.365
87 | ВЛ 10 кВ База1 "КНБ - ПС Комплект" | 1.989 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2007 | август: 1.989
88 | ВЛ 10 кВ Ф-А24 "ПС Комплект - АК ЯН ПМЭС" | 2.139 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2007 | август: 2.139
89 | ВЛ 10 кВ Ф-А24 "ПС Комплект - ПС Адмиральская" | 3.553 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2007 | август: 3.553
90 | ВЛ 10 кВ Ф-А24 "ПС Комплект - АК НЭС" | 4.901 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2007 | август: 4.901
91 | ВЛ 10 кВ Ф-А15 "АК ЯН ПМЭС - АК НЭС" | 3.088 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2007 | август: 3.088
92 | ВЛ 10 кВ Ф-А15 "ПС Адмиральская - АК НЭС" | 2.112 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2007 | август: 2.112
93 | ВЛ 10 кВ Ф-А15 далее по КЛС Ростелком "АК НЭС - Уралсвязьинформ" | 0.535 | от муфты на опоре №29 ВЛ10кВ Ф-А15 проложена в кабельной канализации до АБК НЭС | ОКЛСт-01-6-24-1,0 |  | 2007 | август: 0.535
94 | ВЛ 110 кВ "Владимирская-ЯнгаЯха" | 8.9 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2010 | август: 8.9
95 | ВЛ 110 кВ "ПС Янгаяха - ПС Городская" | 7.94 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2010 | август: 7.94
96 | ВЛ 10 кВ База1 "ПС Городская - РПБ НЭС" | 1.91 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2010 | август: 1.91
97 | ВЛ110 кВ Пуль-Яха - Стрела с отп на ПС Ханупа, заход на ПС Стрела, ПС Ханупа, РДП МРЭС | 23.38 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2010 | март: 23.38
98 | ВЛ110 кВ Муравленковская - Стрела | 27.21 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2010 | март: 27.21
99 | ВЛ110 кВ Муравленковкая – Геращенко, с заходом на ПС Геращенко | 1.8 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36-022-3,5/18-25 |  | 2010 | март: 1.8
100 | ВЛ110 кВ Кирпичная-Геолог, с заходом на ПС Кирпичная, ПС Геолог | 9.7 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10\125-0.36\0.22-3.5\18-20.0 |  | 2013 | март: 9.7
101 | ВЛ110 кВ КНС-1 – Разряд, с заходом на ПС КНС-1, ПС Разряд | 13.76 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-8-10\125-0.36\0.22-3.5\18-35.0 |  | 2013 | март: 13.76
102 | ВЛ110 кВ Арсенал - Геолог, с заходом на ПС Кристалл | 32.426 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-16-10/125-0,36/0,22-3,5/18-20,0 | 16 | 2016 | март: 32.426
Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | [8 empty] | 581.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.017
103 | ВЛ 110 кВ Уренгой - Варенга-Яха (оп.5 - оп.13), далее по ВЛ 10 кВ ООО "Газпром добыча Ямбург" до ОАО "Ростелеком", УФ ТУ-6 | 3.72 | под нижней траверсой | СКО-ДПТ-024А | 24 | 2007 | апрель: 3.72
104 | ВЛ 110 кВ Уренгой - УГТЭС-72 | 2.034 | под нижней траверсой | ДС-14-6z-5/8 | 16 | 2008 | апрель: 2.034
105 | ВЛ 110 кВ Уренгой - Варенга-Яха отпайка на ПС Опорная | 1.7 | под нижней траверсой | ОКЛЖТ-Т01-6-16 | 16 | 2012 | апрель: 1.7
106 | ВЛ 110 кВ Уренгой - Варенга-Яха до ПС Варенга-Яха с заходом на ПС Новоуренгойская | 7.6 | под нижней траверсой | ОКЛЖТ-Т01-6-16 | 16 | 2012 | апрель: 7.6
107 | АБК Северных ЭС – АБК Уренгойского РЭС | 0.4 | По эстакадам, чердакам производственных помещений, кабель-ростам | ОКЛЖТ-Т01-6-16 | 16 | 2012 | апрель: 0.4
108 | ВЛ 110 кВ Ямбург - ЯГП-6 (до АБК ЯРЭС) | 0.6 | под нижней траверсой | ОКЛЖТ-Т01-6-16 | 16 | 2012 | апрель: 0.6
109 | ВЛ 110 кВ Уренгой - ПП 110 кВ Лимбя-Яха до пускорезервной ТЭЦ с заходами на ПС Фарафонтьевская, ПП Лимбя-Яха, ПС Головная, ПС Промплощадка | 82.121 | Грозотрос, под нижней траверсой, под средней траверсой | ОКГТ, ОКСН | 24 | 2013 | апрель: 82.121
110 | ВЛ 110 кВ Уренгой - УГП-5В - Буран с заходами на ПС УГП-2, ПС УГП-2В, ПС УГП-3, ПС УГП-4, ПС УГП-5, ПС УГП-5В. | 71.881 | под нижней траверсой | ДПТа-Э-48А ДПТа-Э-16А | 48 16 | 2013 | апрель: 71.881
111 | ВЛ 220 Надым - Салехард с заходами на регенерацтонный пункт 1 (РП-1) и регенерацтонный пункт 2 (РП-2) | 336.2 | Грозотрос | OPGW 75-A20SA\165MF | 24 | 2015 | апрель: 336.2
112 | ВЛ-110 кВ Надым - Багульник до АБК Надымского РЭС с заходом в ПАО "Ростелекмо" (г. Надым) и ПС 110кВ Морошка | 48.48 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24 | 24 | 2015 | апрель: 48.48
113 | ВЛ-110 кВ Салехард - Полярник 1,2 | 7.477 | Грозотрос | ОКГТ-ц-1-16(G652)-11,1/68 | 16 | 2016 | апрель: 7.477
114 | ВЛ 110 кВ Салехард - Северное сияние-1,2 | 17.604 | Грозотрос | ОКГТ-ц-1-16(G652)-11,1/68 | 16 | 2016 | апрель: 17.604
115 | РТП Крымская - ПС Новоуренгойская | 1.2 | в грунте | ДПМ-048-Т16-03-50,0/1,0 | 48 | 2016 | апрель: 1.2
Филиал АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | [7 empty] | 0 | 0 | 220.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.719
116 | оп.37 - оп. 42 Сургут - Победа | 0.75 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20 | 24 | 1997 | май: 0.75
117 | оп.1/106 - 6/100 Победа - Ч.Мыс 1,2 | 0.85 | троссостойка | OPGW 64-AL3\34-A20SA | 24 | 2009 | май: 0.85
118 | оп.1/106 - 18/88а Победа - Олимпийская | 3.53 | троссостойка | OPGW 64-AL3\34-A20SA | 24 | 2009 | май: 3.53
119 | оп.88 - оп.62 Барсово - Олимпийская | 7.05 | под средней траверсой | ОКМС-А-3\3(2,4)Сп-12(2)-19,5кН | 12 | 1997 | май: 7.05
120 | оп.1 - оп.62 Барсово - Олимпийская | 17.5 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-12-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20,0 | 12 | 2005 | май: 17.5
121 | оп.88 - оп.90 Победа - Олимпийская | 0.3 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-8-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20,0 | 8 | 2011 | май: 0.3
122 | оп.1 - оп.5 отпайка Зеленая | 1 | под средней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20 | 8 | 2009 | bar: май
123 | оп.57/6 - оп.57/7 Барсово - Северная | 0.24 | под средней траверсой | ОКМС-А-2\4(2,4)Сп-8(2)-8кН | 8 | 2006 | май: 0.24
124 | оп.1 - оп.14а Пимская - Транспортная | 2.4 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-8-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20,0 | 8 | 2005 | май: 2.4
125 | оп.1 - оп.2 отпайка Лянторская | 0.26 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-8-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20,0 | 8 | 2005 | май: 0.26
126 | оп.47 - оп.57 Сургут - Барсово-4 | 2.41 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-01-6-8-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20,0 | 8 | 2009 | май: 2.41
127 | оп.21/1 - оп.21/26 Пимская - Вынга | 6.4 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-01-6-12-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20,0 | 12 | 2011 | май: 6.4
128 | оп.14 - оп.21а Пимская-Контур-4 | 2.69 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-12-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20,0 | 12 | 2011 | май: 2.69
129 | оп.1 - оп.2 отпайка Лянторская | 0.26 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-12-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20,0 | 12 | 2011 | май: 0.26
130 | оп.60/1 - оп.60/22 Сургут - Береговая | 6 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10\125-0,36\0,22-3,5\18-18,0 | 24 | 2011 | май: 6
131 | оп.1 - оп.3 отпайка Водная | 0.45 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10\125-0,36\0,22-3,5\18-18,0 | 24 | 2011 | май: 0.45
132 | оп.1 - оп.8 отпайка Технолог | 1.18 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10\125-0,36\0,22-3,5\18-15,0 | 24 | 2011 | май: 1.18
133 | оп.82 - оп.68 Сургут - Полоцкая-2 | 3.3 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10\125-0,36\0,22-3,5\18-15,0 | 24 | 2011 | май: 3.3
134 | оп.1 - оп.8 отпайка Форпост | 1.4 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10\125-0,36\0,22-3,5\18-18,0 | 24 | 2011 | май: 1.4
135 | оп.113 - оп.123 Сургут - Конденсат | 2.3 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10\125-0,36\0,22-3,5\18-18,0 | 24 | 2011 | май: 2.3
136 | оп.1 - оп.7 отпайка Бензиновая | 1.08 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10\125-0,36\0,22-3,5\18-18,0 | 24 | 2011 | май: 1.08
137 | оп.1 - оп.17 отпайка Солкино | 3.83 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10\125-0,36\0,22-3,5\18-15,0 | 24 | 2011 | май: 3.83
138 | оп.1 - оп.37 отпайка Алмаз | 6.88 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10\125-0,36\0,22-3,5\18-15,0 | 24 | 2011 | май: 6.88
139 | оп.1 - оп.6 отпайка Агат | 1.08 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10\125-0,36\0,22-3,5\18-18,0 | 24 | 2011 | май: 1.08
140 | оп.63 - оп.108 отпайка Дальняя | 13.65 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-24-10\125-0,36\0,22-3,5\18-18,0 | 24 | 2011 | май: 13.65
141 | оп.1 - оп.155/47 Сургут - Югорская | 62.7 | под нижней траверсой | ОКМС-А-2\4(2,8)Сп-32(2)-25кН | 32 | 2011 | май: 62.7
142 | оп.153 - оп.1 отпайка Федоровская | 0.15 | под нижней траверсой | ОКМС-А-2\4(2,8)Сп-32(2)-25кН | 32 | 2011 | май: 0.15
143 | оп.1 - оп.22 отпайка Элегаз | 5.65 | под нижней траверсой | ОКМС-А-2\4(2,8)Сп-32(2)-25кН | 32 | 2011 | май: 5.65
144 | оп.169 - оп.153 Сургут-Имилор (Федоровская - КНС-1) | 4.609 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-Т-01-6-16-10/125-0,36/0,22-3,5/18-20 | 16 | 2014 | май: 4.609
145 | Барсово - Олимпийская отпайка на Геолог | 0.2 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-20,0 | 8 | 2009 | май: 0.2
146 | ВЛ 220кВ Сургут-ГРЭС-1/ГРЭС-1-Барсово оп.20,19/18-1 | 6.2 | под средней траверсой | ОКСНД-17П-8Е-0,4/0,25-15 | 8 | 1996 | май: 6.2
147 | ВЛ 220кВ ГРЭС-1-ГРЭС-2, цепь1 оп.1-20 | 4.9 | под средней траверсой | ОКСНД-17П-8Е-0,4/0,25-15 | 8 | 1996 | май: 4.9
148 | ВЛ 220кВ ГРЭС-1-ГРЭС-2,ц.2 оп.8 - 20 | 3.15 | под средней траверсой | A-DQ2Y (2N) 2Y3x4E 9\125-0,36\0,22 | 12 | 1997 | май: 3.15
149 | ВЛ 220кВ Сургут -СГРЭС-1/СГРЭС-1-Барсово оп. 20,19/19-54а | 13.8 | под средней траверсой | ОКЛЖтс-01-6-16-10/125-21 | 16 | 2002 | май: 13.8
150 | ВЛ 220кВ СГРЭС-1-Барсово оп. 54а-54/23 | 5.75 | под средней траверсой | ОКЛЖтс-01-6-16-10/125-21 | 8 | 2002 | май: 5.75
151 | ВЛ 220кВ Барсово-Полоцкая оп. 54а-74 | 5.8 | под средней траверсой | ОКМС-ПТА-2/4(2,4)Сп-8(2)-19,5кН | 8 | 2002 | май: 5.8
152 | ВЛ 220кВ Полоцкая-Сомкино-2 оп. 1-34 | 11.02 | под средней траверсой | ОКМС-ПТА-2/4(2,4)Сп-8(2)-19,5кН | 8 | 2002 | май: 11.02
153 | ВЛ 10кВ оп.7-12 (с оп.68 ВЛ 110кВ Барсово-Олимпийская до ИД Тюменьэнерго) | 0.78 | под средней траверсой | A-DQ2Y (2N) 2Y3x4E 9\125-0,36\0,22 | 12 | 1997 | май: 0.78
154 | ВЛ 110кВ ГорэнергоСургут-Северная оп. 57 -69 | 2.48 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-20,0 | 8 | 2009 | май: 2.48
155 | оп. 68 Барсово - Олимпийская -оп.13 ВЛ-10кВ | 1.44 | под средней траверсой | ОКМС-А-3/3(2,4)Сп-12(2)-19,5кН | 12 | 1997 | май: 1.44
156 | Оп. 5-оп.22 ВЛ-35кВ Куст 23-1 | 1.55 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-12-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20,0 | 12 | 2005 | май: 1.55
157 | оп. 59-оп.4/1 ВЛ-10кВ Ф-3 | 0.46 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-12-10\125-0,36\0,22-3,5\18-20,0 | 12 | 2005 | май: 0.46
158 | оп.3 - оп.7 ВЛ-35 кВ Промзона 1,2 (Югорская-ФРЭС) | 0.39 | под нижней траверсой | ОКМС-А-2\4(2,8)Сп-32(2)-25кН | 32 | 2011 | май: 0.39
159 | ВЛ-10 кВ Олимпийская - СЛиМТО, оп. 1 - оп. 22 | 2.9 | под средней траверсой | ОКСНД-17П-8Е-0,4/0,25-15 | 8 | 1996 | май: 2.9
Филиал АО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс" г. Нягань | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.022 | 138.518 | 0 | 0 | 186.54
160 | ВЛ 220 кВ НГРЭС -Вандмтор 1.2 | 22.222 | под средней траверсой в грозотрос | ОКГТс-1-24(G652)-15,6/75; ОКК-ПТ-0,22-24(20) | 24 | 2012 | август: 22.222
161 | ВЛ 110 кВ Белоярская - Октябрьская пролёт опор №379-596 | 61.09 | под нижней траверсой | ДСт-21,5-6z-5/8 | 8 | 2013 | февраль: 61.09
162 | ОТ 110 кВ Перегребное пролет опор № 1-74 | 19.1 | под нижней траверсой | ДСт-21,5-6z-5/9 | 8 | 2013 | февраль: 19.1
163 | ВЛ 110 кВ Белоярская - Шеркалы пролет опор № 497-553 | 17.8 | под средней траверсой | ДСт-21,5-6z-5/16 | 16 | 2013 | февраль: 17.8
164 | ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская | 88.6 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-01-6-12-10/125-0,36/0,22-3,5/18-30,0 | 12 | 2013 | февраль: 88.6
| пролет опор № 1 - 277 |  |  | ОКЛК-01-4-12-10/125-0,36/0,22-3,5/18-7,0
165 | ВЛ 110 кВ Вандмтор - Сергино 1 пролет опор № 1-47 | 16.4 | под средней траверсой | ОПН-ДПТ-06-024А08-35,0 | 24 | 2012 | август: 16.4
166 | ОТ 110 кВ Чара 1 пролет опор № 1-24 | 5.4 | под средней траверсой | ОПН-ДПТ-06-024А08-35,0 | 24 | 2012 | август: 5.4
167 | ОТ 110 кВ Заречная 1 | 4 | под средней траверсой | ОПН-ДПТ-06-024А08-35,0 | 24 | 2012 | август: 4
пролет опор № 1-12
168 | ВЛ 110 кВ Красноленинская - Вандмтор 1 пролет опор № 1М-310 | 93.46 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-48-10/125-0,36/0,22-3,5/18-34,0; | 48 | 2013-14 | сентябрь: 93.46
ОКЛК-01-4-12-10/125-0,36/0,22-3,5/18-7,1;
ОКЛЖ-01-6-24-10/125-0,36/0,22-3,5/18-25,0
169 | ВЛ 110 кВ Красноленинская - Вандмтор 1 пролет опор № 1-контейнер связи | 0.066 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-48-10/125-0,36/0,22-3,5/18-34,0; | 48 | 2013-14 | сентябрь: 0.066
170 | ОТ ВЛ 110 кВ Красноленинская - Вандмтор 1 пролет опор № 1-ОПУ на ПС Красноленинская | 0.162 | портал, лотки | ОКЛЖ-01-6-48-10/125-0,36/0,22-3,5/18-34,0; | 48 | 2013-14 | сентябрь: 0.162
171 | ОТ 110 кВ Хугор 1 пролет опор № 1-2 | 0.22 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-48-10/125-0,36/0,22-3,5/18-34,0; | 48 | 2013 | сентябрь: 0.22
172 | ВЛ 6 кВ Энергетик 2 Казымский РЭС | 1.41 | под нижней траверсой | ДПТ-05-024А08-6,0 | 24 | 2012 | сентябрь: 1.41
пролет опор № 1-28,1А
173 | ВЛ 6 кВ Казымский РЭС (ВЛ-3,Ячейка 14) пролет опор № 1-7 | 0.4 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-01-6-24-10/125-0,36/0,22-3,5/18-25,0 | 24 | 2013 | сентябрь: 0.4
174 | ВЛ 110кВ Яхлинская – Хора от оп.156до ПС Хора | 42.8 | под нижней траверсой | ДПТа-Э-48А-30,0 | 48 | 2013 | сентябрь: 42.8
Филиал Урайские электрические сети | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.22 | 0 | 0 | 0 | 164.22
175 | ВЛ-110кВ Новая-Картопья, Новая-Советская отп. на пс Даниловка (опоры 1-54) | 14.5 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-16-10/125-0,36/0,22-3,5/18-25,0 | 16 | 2012 | август: 14.5
176 | ВЛ-110кВ Урай-Новая 1,2 отп. на пс Мортымья (опоры 1-38) | 7.44 | под средней траверсой | ОКЛЖ-01-6-16-10/125-0,36/0,22-3,5/18-25,0 | 16 | 2012 | август: 7.44
177 | ВЛ-110кВ Урай-Новая 1,2 отп. на пс Зап. Толум (опоры 1-100) | 29.7 | под средней траверсой | ОПН-ДПТ-016А08-25,0 | 16 | 2013 | август: 29.7
178 | ВЛ-110кВ Новая-Лазаревская1,2 (опоры 1-145) | 45.9 | под нижней траверсой | ОПН-ДПТ-Р-048А08-30,0 | 48 | 2013 | август: 45.9
179 | ВЛ-110кВ Новая-Лазаревская1,2 отп. на пс Филиповская (опоры 1-4) | 0.86 | под нижней траверсой | ОПН-ДПТ-Р-016А08-30,0 | 16 | 2013 | август: 0.86
180 | ВЛ-110кВ Лазаревская-Яхлинская, Лазаревская-Хора (опоры 1-156) | 52 | под нижней траверсой | ОПН-ДПТ-Р-048А08-30,0 | 48 | 2013 | август: 52
181 | ВЛ-110кВ Лазаревская-Яхлинская, Лазаревская-Хора отп. на пс Ловинская (опоры 1-14) | 3.88 | под нижней траверсой | ОПН-ДПТ-Р-024А08-30,0 | 24 | 2013 | август: 3.88
182 | ВЛ-110кВ Шаим-Урай (1-18) | 1.84 | под нижней траверсой | ОПН-ДПТ-Р-048А08-30,0 | 48 | 2013 | август: 1.84
|  | 5.15 | под нижней траверсой | ОПН-ДПТ-Р-016А08-30,0 | 16 | 2013 | август: 5.15
183 | ВЛ-110кВ Евра-Урай (1-13) | 2.95 | под нижней траверсой | ОПН-ДПТ-Р-016А08-30,0 | 16 | 2013 | август: 2.95
Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.12
184 | Ишим - Сорокино 1 | 70.204 | под нижней траверсой | ОКМС-А-4/2(2.4)Сп-16(2) | 16 | 2011 | июнь: 70.204
185 | В том числе Отпайка ПС Прокутка опора 134 | 0.55 | под нижней траверсой | ОКМС-А-4/2(2.4)Сп-16(2) | 16 | 2011 | июнь: 0.55
186 | В том числе узел связи Сорокинский РЭС-Бухгалтерия Сорокинский РЭС | 0.196 | на опорах линии связи | ОКМС-А-4/2(2.4)Сп-16(2) | 16 | 2011 | июнь: 0.196
187 | АБК ИТПО-Ишимский РЭС | 4.5 | под землей в трубах | ОКПП-1-4Е/0,5 | 4 | 1998 | июнь: 4.5
188 | В том числе АБК Лабораторный корпус №1 - Лабораторный корпус №2 | 0.3 | по конструкции здания | CABLE X-599144-6 INT/EXT DISTRIBUTION ULSZH 4X50X124 | 4 | 2008 | июнь: 0.3
189 | В том числе Ишиский РЭС-Узел связи РПБ | 0.45 | в лотках по подстанции. | CABLE X-599144-6 INT/EXT DISTRIBUTION ULSZH 4X50X125 | 4 | 2007 | июнь: 0.45
190 | В том числе ПС Ишим - Ишимский РЭС | 0.46 | в лотках по подстанции. | ОПН-ДПТ-05-016А08-15.0 | 16 | 2011 | июнь: 0.46
191 | В том числе ПС Ишим - Ишимский РЭС | 0.46 | в лотках по подстанции. | ОКСН -4Е-0,5 | 4 | 1998 | июнь: 0.46
Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Тобольское ТПО | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 187.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.214
192 | ВЛ-110 кВ Тобольская-Знаменская с отп.на ПС Волгинскую (1-69, 29/38-ПС) | 11.785 | под нижней траверсой | ОКМС-А-4/2(2.4)Сп-16(2) | 16 | 2012 | июнь: 11.785
193 | ВЛ-110 кВ Тобольская-Татарка (272-206) с отп.на ПС Сумкино (272-1-7), шл. заход на ПС Маслово (206-ПС) | 17.571 | под нижней траверсой | ОКМС-А-4/2(2.4)Сп-16(2) | 16 | 2012 | июнь: 17.571
194 | ВЛ-110 кВ Иртыш-Тобольская | 7.807 | Грозотрос, над верхней траверсой | ОКГТ-48 | 48 | 2013 | июнь: 7.807
195 | ВЛ-110 кВ Тобольская-ТЭЦ | 14.354 | Грозотрос, над верхней траверсой | ОКГТ-48 | 48 | 2013 | июнь: 14.354
196 | Узел связи Тоболького ТПО - Узел связи РУС(Ростелеком) | 3.117 | В кабельной канализации | ОККП-1-8Е-0.4\0.25-14 | 8 | 1996 | июнь: 3.117
197 | ВЛ-35 кВ Бегишево-Супра | 37.18 | под нижней траверсой | ДПТа-Э-32У(4х8)-25кН | 32 | 2016 | июнь: 37.18
198 | ВЛ-35 кВ Дубровное-Аксурка | 55.2 | под нижней траверсой | ДПТа-Э-32У(4х8)-25кН | 32 | 2016 | июнь: 55.2
199 | ВЛ-35 кВ Ульяновская-Дубровное | 30.8 | под нижней траверсой | ДПТа-Э-32У(4х8)-25кН | 32 | 2016 | июнь: 30.8
200 | ВЛ-110 кВ Тобольская-Иртыш1(ПС-43-34) и ВЛ-110 кВ Иртыш-Сетово1 с отпайкой на ПС Затон(12-39-ПС) | 9.4 | под нижней траверсой | ДПТа-П-16У(2х8)-40кН | 16 | 2016 | июнь: 9.4
Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Тюменское ТПО | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 188.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.78
201 | ВЛ-110 Тюмень-ТТЭЦ1-1 (1-43) | 9.3 | под средней траверсой | ОКНС | 8 | 2004 | июнь: 9.3
202 | ВЛ-110 ТТЭЦ1-Центральная 2 (1-26) | 4.3 | под нижней траверсой | ОКНС-8Е/А | 8 | 1995 | июнь: 4.3
203 | ВЛ-110 ТТЭЦ2-Приозерная отп. на ПС Широтная (1-7) | 0.85 | под средней траверсой | ОКНС | 16 | 2007 | июнь: 0.85
204 | ВЛ-110 ТТЭЦ1-ТЭЦ2 ц.2 (16-56) | 7.45 | под средней траверсой | ОКМС | 16 | 2012 | июнь: 7.45
205 | ВЛ-110 ТТЭЦ1-ТЭЦ2 ц.2 опт. на ПС Боровое (1-24) | 4.13 | под нижней траверсой | ОКМС | 16 | 2012 | июнь: 4.13
206 | ВЛ-110 ТТЭЦ1-Монтажная ц.2 (1-16) | 3.3 | под средней траверсой | ОКМС | 16 | 2012 | июнь: 3.3
207 | ВЛ-110 Тарманы-Щербаковская | 0.3 | под нижней траверсой | ОКМС | 16 | 2012 | июнь: 0.3
208 | ВЛ-110 Тарманы-ПС Тюмень 500 РПБ-2 | 2.2 | под средней траверсой | ДС-16-6z-5/48 | 48 | 2013 | июнь: 2.2
209 | КЛ 110 ПС Комарово -ВЛ-110 Ожогино-Сибжилстрой оп.№35 | 0.8 | в канализации | ДС-2-6z-5/24 | 24 | 2014 | июнь: 0.8
210 | ВЛ-110 Ожогино-Сибжилстрой (35-38А) | 0.7 | под нижней траверсой | ОКЛЖ | 8 | 2014 | июнь: 0.7
211 | ПС Казарово –оп.№23 ВЛ-110 Сибжилстрой Казарово | 0.25 | под нижней траверсой | ДПМ-08 | 8 | 2013 | июнь: 0.25
212 | ПС Казарово –оп.№23 ВЛ-110 Сибжилстрой Казарово | 0.25 | под нижней траверсой | ДПМ-016 | 16 | 2013 | июнь: 0.25
213 | ВЛ-110 Тюмень-Березняки, Сибжилстрой – Казарово (23-30А) | 3.3 | Грозотрос, над верхней траверсой | ОКГТ | 16 | 2013 | июнь: 3.3
214 | ВЛ-110 Тюмень-Березняки оп. №30А отп. на ПС Березняки (1-13) | 1.9 | под нижней траверсой | ОПН-ДПТ-016 | 16 | 2013 | июнь: 1.9
215 | ВЛ-110 Тюмень-Березняки (32-30А) отп. на ПС Березняки (1-13) | 2.2 | под нижней траверсой | ОПН-ДПТ-016 | 16 | 2013 | июнь: 2.2
216 | КЛ -110 Камышенская Северная (основной) | 3.2 | под землей в трубах | ОКЛЖ | 12 | 2013 | июнь: 3.2
217 | КЛ -110 Камышенская Северная (резервный) | 3.2 | под землей в трубах | ОКЛЖ | 12 | 2013 | июнь: 3.2
218 | ВЛ-110 кВ ПС Боровое- ПС ЖБИ с отп. на ПС Пышминская, ПС Кыштырла | 35.8 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-01-5-16/10125-0,36/0,22-3,5/18-15,0 | 16 | 2015 | июнь: 35.8
219 | ВЛ-110 кВ ПС Боровое- ПС ЖБИ с отп. на ПС Винзили | 6.2 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-01-5-16/10125-0,36/0,22-3,5/18-15,0 | 16 | 2015 | июнь: 6.2
220 | ВЛ-110 кВ ПС ЖБИ- ПС Княжево | 12.1 | под нижней траверсой | ОКЛЖ-01-5-16/10125-0,36/0,22-3,5/18-15,0 | 16 | 2015 | июнь: 12.1
221 | ВЛ-110 кВ ПС Онохино- ПС Княжево | 30.8 | на средней траверсе | ОКЛЖ-01-5-16/10125-0,36/0,22-3,5/18-15,0 | 16 | 2015 | июнь: 30.8
222 | ВЛ-110 кВ ТТЭЦ-1-ТТЭЦ-2 отп. на ПС Чикча - ПС Чикча | 15 | под нижней траверсой | ОКМС-А-4/2(2,4)Сп-16(2) | 8 | 2015 | июнь: 15
223 | ВЛ-110кВ ТТЭЦ-2-ПС Ожогино | 1.6 | на средней траверсе | ОКЛЖ-Т-01-6-16(10/125-0,36/0,22-3,5/18) | 36 | 2014 | июнь: 1.6
224 | КЛ-110 ТТЭЦ-2-ПС Ожогино | 6 | под землей в трубах | ОКЛЖ-Т-01-6-16(10/125-0,36/0,22-3,5/18) | 36 | 2014 | июнь: 6
225 | ВЛ-110кВ Сибжилстрой - Молчаново | 33.4 | На участках двухцепных ВЛ ниже нижней траверсы, на участках одноцепных ВЛ на нижней траверсе | ДПТа-П-16у (2х8) | 16 | 2016 | июнь: 33.4
226 | ПС Мурманская - ПС Техническая | 0.25 | по территории ПС | ДОТс-П-08У | 8 | 2016 | июнь: 0.25
Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Южное ТПО | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4
227 | ВЛ-35 кВ Заводоуковск-Комсомольская с отпайкой на ПС Арболитовая | 12.82 | ОКСН, под нижней траверсой | ОКМС-А4/2(2,4)Сп-16(2) | 16 | 2012 | июнь: 12.82; сентябрь: 0
228 | ВЛ-35 кВ Заводоуковск-Упорово | 0.3 | ОКСН, под нижней траверсой | ОКМС-А4/2(2,4)Сп-16(2) | 16 | 2012 | июнь: 0.3; сентябрь: 0
229 | ВЛ-110 кВ Заводоуковск-Горюново с отпайкой на ПС Озерки | 7.28 | ОКСН, под нижней траверсой | ОКМС-А4/2(2,4)Сп-16(2) | 16 | 2012 | июнь: 7.28; сентябрь: 0
[7 empty] | 0 | 727.748 | 581.017 | 430.004 | 473.514 | 0 | 260.234 | 258.191 | 234.791 | 295.45 | 3260.949