Техническое задание

на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции РП 110 кВ Хора для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

1. Местоположение объекта:

1.1. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район.

2. Объем работ:

2.1. Разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с Заданием на проектирование ««Реконструкция РП 110 кВ Хора (замена ВМТ на ВГТ, УРЗА, кабелей, ТФЗМ-110)» (приложение № 1).

2.2. При выполнении работ руководствоваться «Регламентом осуществления проектирования строительства и реконструкции объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго».

2.3. Получить положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2.4. Получить положительное заключение достоверности определения сметной стоимости в негосударственной экспертной организации.

2.5. Предоставить проектную и рабочую документацию на ведомственную экспертизу в филиал АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс» для дальнейшего утверждения в производство работ.

3. Срок выполнения работ:

3.1. Разработка ПД – не позднее 20.05.2019 г.

3.2. Разработка РД – не позднее 20.09.2019 г.

3.3. Получение Подрядчиком положительных заключений негосударственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости – не позднее 20.10.2019 г.

3.4. Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы – не позднее 31.12.2019 г.

Приложение:

1. Задание на проектирование «Реконструкция РП 110 кВ Хора (замена ВМТ на

Начальник ОКС 										Н.А. Залогин