## форма Расчет удорожания МТР
Расчет удорожания материалов не покрываемого индексом изменения сметной стоимости, необходимость которого вызвана существенным возрастанием стоимости строительных ресурсов.
Справочно: в расчет включаются все номенклатурные позиции материалов по смете, по которым возможно как увеличение стоимости так и снижение фактической стоимости от сметной
наименование объекта на котором производятся работы (соответствует наименованию сметы)
(наименование объекта)
Заказчик: | реквизиты
Подрядчик | реквизиты
Договор | данные договора
Обоснование | На основании п.6 ст.709 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь подпунктом «а» пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 24.03.2023 N 471
|  | Уровень цен по утвержденной сметной документации, используемой при определении НМЦК | 2 кв. 2021 год
|  | Уровень цен выполнения Расчета | 2 кв. 2022 год
|  | Расчет удорожания материалов составлен по состоянию на | 2022-06-01
№ п/п | Обоснование | Вид работ/затрат | Сметная стоимость работ по утвержденной документации (ЛСР), используемой при определении НМЦК и подписании договора, тыс.руб. |  |  |  |  | Текущая стоимость материалов на дату выполнения Расчета |  |  |  |  | Пересчитанная сметная стоимость работ в уровне цен на дату выполнения Расчета, тыс.руб. (Цнов)
|  |  | в базисном уровне цен на 01.01.2012 |  |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен по утвержденному ЛСР (Цсмет) 2 кв. 2022
|  |  | Ед.изм. | Количество | Сметная стоимость единицы МТР в текущих ценах 2022 с учетом индекса, руб | Справочно: Индекс к МТР по состоянию на 01.01.2022 |  | Ед.изм. | Количество | Текущая стоимость ед., руб | Стоимость в текущих ценах, руб. | Обоснование стоимости
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  | Локальный сметный расчет № от
1.1 | ЕРро03.48.2012.86-03-287-1 | Устройство концевых заделок на кабелях напряжением 0,4-10 кВ (1 заделка) | 1 заделка | 3
1.1.1 | 101-1757 | Ветошь (кг) | кг | 0.12 | 215.8 | 1.52 | 25.9 | кг | 0.12 | 203.1 | 24.37 | счет №1 от 12.05.2022 в договору №245 от 01.01.2022 | -1.53
1.1.2 | 101-2370 | Салфетки хлопчатобумажные (м2) | м2 | 0.96 | 54.9 | 1.52 | 52.7 | м2 | 0.96 | 125.6 | 120.58 | счет №1 от 12.05.2022 в договору №245 от 01.01.2023 | 67.88
1.1.3 | 101-2497 | Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм (кг) | кг | 1.2 | 1093.9 | 1.52 | 1312.68 | кг | 1.2 | 2358.2 | 2829.84 | счет №1 от 12.05.2022 в договору №245 от 01.01.2024 | 1517.16
1.1.4 | 101-2500 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм (кг) | кг | 0.15 | 260.6 | 1.52 | 39.09 | кг | 0.15 | 196.5 | 29.48 | счет №1 от 12.05.2022 в договору №245 от 01.01.2025 | -9.61
1.1.5 | 101-2504 | Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм (кг) | кг | 0.054 | 228.8 | 1.52 | 12.36 | кг | 0.054 | 238.8 | 12.9 | счет №1 от 12.05.2022 в договору №245 от 01.01.2026 | 0.54
1.1.6 | 110-0111 | Проволока стальная оцинкованная диаметром 2 мм (т) | т | 0.0003 | 57474.3 | 1.52 | 17.24 | кг | 0.3 | 132.5 | 39.75 | счет №1 от 12.05.2022 в договору №245 от 01.01.2027 | 22.51
1.1.7 | 111-0085 | Бирки кабельные (100 шт.) | 100 шт. | 0.03 | 165.1 | 1.52 | 4.95 | 100 шт. | 0.03 | 165 | 4.95 | Торг-12 №21 от 18.04.2022 | 0
1.1.8 | 113-0298 | Компаунд эпоксидный (кг) | кг | 2.4 | 347.9 | 1.52 | 834.96 | кг | 2.4 | 256 | 614.4 | Торг-12 №21 от 18.04.2022 | -220.56
1.1.9 | 113-0361 | Отвердитель (кг) | кг | 0.12 | 245.6 | 1.52 | 29.47 | кг | 0.12 | 245 | 29.4 | Торг-12 №21 от 18.04.2022 | -0.07
1.1.10 | 113-0535 | Эмаль ГФ-92 ХС (кг) | кг | 0.45 | 138.7 | 1.52 | 62.42 | кг | 0.45 | 356 | 160.2 | Торг-12 №21 от 18.04.2022 | 97.78
1.1.11 | 113-9045 | Клей (кг) | кг | 0.15 | 79.2 | 1.52 | 11.88 | кг | 0.15 | 90 | 13.5 | Торг-12 №21 от 18.04.2022 | 1.62
1.1.12 | 502-0577 | Провод медный для заземления (кг) | кг | 0.9 | 884.7 | 1.52 | 796.23 | кг | 0.9 | 928 | 835.2 | Торг-12 №21 от 18.04.2022 | 38.97
1.1.13 | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 (кг) | кг | 0.15 | 508.6 | 1.52 | 76.29 | кг | 0.15 | 120 | 18 | Торг-12 №21 от 18.04.2022 | -58.29
1.1.14 | 509-0084 | Припой (кг) | кг | 0.3 | 1344.3 | 1.52 | 403.29 | кг | 0.3 | 1250 | 375 | Торг-12 №21 от 18.04.2022 | -28.29
1.1.15 | 509-0126 | Жир паяльный (кг) | кг | 0.15 | 355 | 1.52 | 53.25 | кг | 0.15 | 213.2 | 31.98 | Торг-12 №21 от 18.04.2022 | -21.27
1.1.17 | 509-9062 | Наконечники кабельные (шт) | шт | 9 | 11.7 | 1.52 | 105.3 | шт | 9 | 56 | 504 | Торг-12 №21 от 18.04.2022 | 398.7
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 3838.01 |  |  |  | 5643.55 |  | 1805.54
|  | ВСЕГО С НДС: |  |  |  |  | 4605.61 |  |  |  | 6772.26 |  | 2166.65
Обосновывающие документы прилагаются: (перечень с номерами и датами). К расчету прилагаются утвержденные ранее к договору ЛСР и пересчитанные с новой ценой ЛСР, если к работам еще не приступали. При закрытии работ, к расчету прилагается утвержденная смета (договорная) и КС-2 с новыми ценами МТР. В Расчет включаются ВСЕ материалы сметы. Кроме того обновляется Сводный сметный расчет по договору
Расчет составил:
Расчет проверил:
Подрядчик
Заказчик
Note on D14: Сухенко Марина Сергеевна: уровень цен в котором рассчитана смета
Note on F15: Сухенко Марина Сергеевна: здесь может стоять базовая цена, тогда в следующем столбце индекс дается не справочно, а участвует в расчете текущей цены
Note on M15: Сухенко Марина Сергеевна: Обоснованием стоимости являются выставленные счета по заключенному договору поставки, ТОРГ-12 УПД по закупленным материалам. ТКП и прайс листы не являются обоснованием резкого роста стоимости МТР
Note on C18: Сухенко Марина Сергеевна: Реквизиты ЛСР по которому рассчитывается удорожание МТР
Note on E20: Сухенко Марина Сергеевна: Объемы по смете
Note on J20: Сухенко Марина Сергеевна: Объемы фактически использованные, если работа выполнена, но не закрыта, или сметные ,если к работам не приступали

## ССР
Заказчик:
Наименование объекта:
Договор
Сводный сметный расчет с учетом удорожания МТР
Расчет составлен в в текущем уровне цен с учетом удорожания материалов по состоянию на | [5 empty] | 2022-06-01
№ п.п. | Номер сметного расчета | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость тыс. руб, в том числе: |  |  |  | НР | СП | ИТОГО по ЛСР руб.
|  |  | основ. з.п. | эксп. маш. | материалы | оборудование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ЛС 01-01-01 |  | по смете | по смете | 5643.55 |  | как в смете | как в смете | 5643.55
[8 empty] | НДС | 1128.71
[8 empty] | Всего с учетом НДС | 6772.26
Подрядчик
Заказчик
Note on A2: Титул::<подпись 230 значение>
Note on A3: Титул::<Наименование объекта>
Note on A5: Титул::<Локальный номер>
Note on A6: Титул::<Наименование сводки затрат>
Note on F11: Сухенко Марина Сергеевна: из расчета новая сумма по МТР