# Конкурс (тендер) № 30438 (вскрытие конвертов 16.07.2012 в 09:00)

Вопрос: [Исправить ответ]. 1. Каким образом будет производиться отключение ВЛ? Будут выдаваться окна по месяцу или два? (на указанные в ТЗ участки) Либо вся линия будет выведена в ремонт до конца 2014 года? 2. И еще один, пункт 5.8 ТЗ, выполнить отвод земель, это связано с тем что новые фундаменты будут устанавливаться в других местах (но в створе линии)?. Прочитать ответ:. 1.Для производства работ по реконструкции, ВЛ будет выводиться в ремонт участками согласно утвержденной программы работ, согласованной с потребителями. 2.Для производства работ по реконструкции осуществляется отвод полосы вдоль трассы ВЛ шириной 50-80 м., эта работа в основном выполнена Заказчиком, подрядчику предстоит выполнить по основному стволу ВЛ 110 кВ только: – проект планировки территории, проект межевания; - съемку ВЛ 110 кВ в электронном виде в программе (Credo). 3. Указанные работы по отводу пункт 5.8 ТЗ необходимо выполнить на участке отпайка - Солкино с 1 по 17 опору, и при необходимости отвода земельных участков по п.5 приложения к ТЗ «Требования к участнику»..

Вопрос: [Исправить ответ]. Прошу сообщить сроки прохождения Государственной экспертизы Проектной документации и сроки передачи Исполнителю Рабочей Документации.. Прочитать ответ:. Экспертиза проектной документации «Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская – 2 этап» запланирована на сентябрь - ноябрь 2012 г. Рабочая документация в наличии, согласно Договору подряда п.5.1. ПСД передается Подрядчику в согласованный сторонами срок.

Вопрос: [Исправить ответ]. Прошу Вас подтвердить наличие в составе работ по конкурсу землеустроительных работ, и указать объем землеустроительных работ, возлагаемых на подрядчика по Договору подряда.. Прочитать ответ:. Для производства работ по реконструкции осуществляется отвод полосы вдоль трассы ВЛ шириной 50-80 м., эта работа в основном выполнена Заказчиком, Подрядчику предстоит выполнить по основному стволу ВЛ 110 кВ только: – проект планировки территории, проект межевания; - съемку ВЛ 110 кВ в электронном виде в программе (Credo). Указанные работы по отводу в объеме пункта 5.8 ТЗ необходимо выполнить на участке отпайка - Солкино с 1 по 17 опору, и при необходимости отвода земельных участков по п.5 приложения к ТЗ «Требования к участнику»..