## Лист1
Информация об изменении объема, цены товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора при заключении и исполнении договора
№ закупки по PPS | Наименование предмета закупки | Реквизиты протокола, составленного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу, составленному по результатам закупки) |  |  |  |  | Реквизиты протокола преддоговорных переговоров |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по протоколу преддоговорных переговоров) |  |  |  |  | Реквизиты договора, заключенного по результатам закупки |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по договору) |  |  |  |  | Реквизиты дополнительного соглашения об изменении цены, объема, срока исполнения договора |  | Условие о цене, объеме, сроке исполнения договора (по доп. соглашению)
|  | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг) | номер | дата (чч.мм.гггг) | Цена, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Дата начала (чч.мм.гггг) | Дата окончания (чч.мм.гггг)
2012.0848 | Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений подстанций и производственных баз филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2013г. | 0848(32090)/3 | 2012-12-17 | 48060.58 | объект | 21 | 2013-03-01 | 2013-09-30 | [7 empty] | 803/02-13 | 24.12.2012г. | 48060.58 | объект | 21 | 2013-03-01 | 2013-09-30 | 1 | 2013-07-15 | 41937.07 | объект | 17 | 2013-03-01 | 2013-09-30