## граф
Приложение №2
к проекту договора №____ от "___" _______2017г.
ФОРМА
План - график выполнения работ
на объектах филиала Северные электрические сети АО "Тюменьэнерго"
№ п./п. | Наименование объекта | Диспетчерское наименование оборудования | Кол-во (единиц) | Ед. измерения | Кол-во (единиц) | Ед. измерения | Кол-во работ за год | 2018 год
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | разряд | тз
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм |  |  | 50 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм |  |  | 100 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | унитазы |  |  | 12 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | раковины со смесителями |  |  | 14 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | водонагреватель до 1000 л |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год июль
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм |  |  | 18 | м | 1 | bar: 2018 год август
|  | Прочистка внутренней канализационной сети |  |  | 48 | м | 1 | bar: 2018 год август
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 90 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 12 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 18 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 75 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм |  |  | 53 | м | 1 | bar: 2018 год июль
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год июль
Электрооборудование | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
ВРУ -0,4кВ | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
ПР | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
ЩО | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
ЩК | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Приборы освещения | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Тепловая завеса | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
2 | РММ 12-секционная инв. №00016 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год январь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | унитазы |  |  | 30 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | раковины со смесителями |  |  | 12 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 10 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 3 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 30 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 20 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 40 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 40 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 20 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 24 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июнь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 50 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
Электрооборудование
ЩО | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
ЩК | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Осветительные сети | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
Силовые сети | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Тепловая завеса | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
3 | Производственные помещения СДТУ (1,2) инв. №08610, №08621 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год февраль
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 23 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год август
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 100 | м | 1 | bar: 2018 год август
|  | унитазы |  |  | 100 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | раковины со смесителями |  |  | 8 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | водонагреватель до 1000 л |  |  | 15 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 50 | м | 1 | bar: 2018 год август
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год август
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 70 | м | 1 | bar: 2018 год август
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 20 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 40 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 10 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 70 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 20 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 40 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 40 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 40 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 50 | м | 1 | bar: 2018 год август
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год август
Электроборудование
ПР | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
ЩО | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Электропечи | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
4 | Служебный корпус МСРЗиА (банк), инв. №08601 | Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год июль
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год июль
|  | унитазы |  |  | 40 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | раковины со смесителями |  |  | 12 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год июль
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год июль
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год июль
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 10 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 70 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 12 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 40 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 40 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 40 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 8 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год июль
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 10 | м | 1 | bar: 2018 год июль
Электрооборудование
ПР | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
5 | Хим. лаборатория (прачечная), инв.№00056 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год март
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 5 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | унитазы |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | раковины со смесителями |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | водонагреватель до 1000 л |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 10 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 12 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 22 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 22 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 5 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 12 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
Электрооборудование
ПР | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
6 | АБК ПСПС, инв. №00028, №00053 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год март
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 8 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 10 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 50 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | унитазы |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | раковины со смесителями |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 25 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 55 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 8 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 18 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 50 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
Электрооборудование
ПР | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
7 | Адм. корпус СВЛ, инв. №00029 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год март
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 3 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год март
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год март
|  | унитазы |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | раковины со смесителями |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 10 | м | 1 | bar: 2018 год март
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 11 | м | 1 | bar: 2018 год март
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 21 | м | 1 | bar: 2018 год март
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 5 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 12 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 9 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 36 | м | 1 | bar: 2018 год март
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 10 | м | 1 | bar: 2018 год март
Электрооборудование
ВРУ-0.4кВ (ШР-14, ШР-6) | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
ЩО | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
ШР-0,4кВ | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Тепловые завесы | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
8 | Склад №7, инв. №00034 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год март
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 10 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 10 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 35 | м | 1 | bar: 2018 год март
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 52 | м | 1 | bar: 2018 год март
Электрооборудование
Рубильник ЯРВ-63 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
9 | Склад №7 инв. №08614 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 10 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 10 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 35 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 52 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
Электрооборудование
Рубильник ЯРВ-63 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
10 | Склад оборудования, инв. №00045 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год март
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 10 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 10 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 35 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 52 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
Электрооборудование
Рубильник ЯРВ-63 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
11 | Склад оборудования, инв. №00049 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год март
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 10 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 10 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 35 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 52 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
Электрооборудование
ЩК | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
12 | Теплая стоянка, инв. №00044 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 10 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 10 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 35 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 52 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
Электрооборудование
ЩК | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
13 | Теплая стоянка, инв. №00022 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 8 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 14 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 120 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
Электрооборудование
ВРУ-0.4кВ | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
ЩК | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
ЩО | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
Эл. машины | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Тепловая завеса | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
14 | Теплая стоянка, инв. №00023 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 10 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 10 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 35 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 52 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
Электрооборудование
ЩК | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
ЩО | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Приборы освещения | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Эл. машины | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Тепловая завеса | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
15 | Склад навес, инв. №00023 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | унитазы |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | раковины со смесителями |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 50 | м | 1 | bar: 2018 год май
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 8 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 10 | м | 1 | bar: 2018 год май
Электрооборудование
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Приборы освещения | bar: 2018 год февраль; 2018 год сентябрь
16 | Производственная мастерская, инв.№00033,00032 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | унитазы |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | раковины со смесителями |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 50 | м | 1 | bar: 2018 год май
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 8 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 10 | м | 1 | bar: 2018 год май
Электрооборудование
ЩО | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
17 | Производственный корпус ПС, инв. №00048 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 3 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 40 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 10 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | унитазы |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | раковины со смесителями |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 50 | м | 1 | bar: 2018 год май
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год август
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год август
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 10 | м | 1 | bar: 2018 год август
Электрооборудование
ШР-23 (ВРУ-0.4) | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
ЩО | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
ШР-0,4кВ | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Тепловые завесы | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год январь; 2018 год июль
18 | Склад ТМЦ (в РСУ) , инв. №00057 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 18 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 9 | шт | 2 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 70 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 90 | м | 1 | bar: 2018 год сентябрь
Электрооборудование
Рубильник ЯРВ-100 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
ЩО | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Приборы освещения | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
19 | РММ ПС-110кВ ЯМБУРГ, инв. №00046 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 27 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 40 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 70 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 120 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
|  | унитазы |  |  | 9 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | раковины со смесителями |  |  | 9 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 50 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 90 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 18 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 11 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 80 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 70 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
Электрооборудование
Рубильник ЯРВ-100 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
ЩО | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Тепловые завесы | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Приборы освещения | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь
20 | Помещение для размещения вахтового персонала , инв. №09064 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | водонагреватель до 1000 л |  |  | 15 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | унитазы |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | раковины со смесителями |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 50 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 110 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 8 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 5 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 5 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 12 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
Электрооборудование
ВРУ -0,4кВ | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Водонагреватели | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
21 | Здание для размещения вахтового персонала №2, инв. №09047 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | унитазы |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | раковины со смесителями |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | водонагреватель до 1000 л |  |  | 15 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 50 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 110 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 8 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 5 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 5 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 12 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год декабрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год декабрь
Электрооборудование
ВРУ- 0,4кВ | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Водонагреватели | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
22 | Административно-бытовой корпус ПС ПС, инв. №00014 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
|  | унитазы |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | раковины со смесителями |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 50 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 8 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
Электрооборудование
Рубильник ЯРВ-100 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Осветительные сети | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
Силовые сети | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
23 | КПП на въезде, инв. №00047 | Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 10 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
Электрооборудование
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Осветительные сети | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Силовые сети | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Шлагбаум автоматический | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
24 | КПП от заправки, инв. №00058 | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 10 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 6 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 12 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 3 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
Электрооборудование
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Приборы освещения | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
Шлагбаум автоматический | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
25 | КПП №3 | Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 32 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 6 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
26 | Бытовка ОМТС | Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 32 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 6 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
27 | Мастерская РЭУ | Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 32 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 6 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
Электрооборудование
ПР-3 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
ЩО | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Осветительные сети (м) | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Силовые сети 0,4кВ (м) | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Приборы освещения | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
28 | Сварочный пост | Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 32 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 6 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
29 | Колерная | Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 32 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 6 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
30 | Тепловая магистраль | Наружный водопровод из стальных труб с противокоррозионной окраской (проложенных в траншеях, проходных и непроходных каналах) диаметром 100 мм на 100 пог. М |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год июль to 2018 год август
|  | Наружные тепловые сети из стальных труб проложенные в непроходных каналах диаметром 100 мм на 100 пог. М |  |  | 15 | м | 1 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год июль to 2018 год август
|  | Наружные тепловые сети из стальных труб проложенные в непроходных каналах диаметром 150 мм на 100 пог. М |  |  | 25 | м | 1 | bar: 2018 год январь to 2018 год декабрь
|  | Наружняя канализация фекальная и производственная диаметром 150 мм на 100 пог. М |  |  | 12 | м | 1 | bar: 2018 год январь to 2018 год декабрь
|  | Прочистка наружних канализационных сетей, на 100 м трубопровода |  |  | 160 | м | 1 | bar: 2018 год январь to 2018 год декабрь
|  | Запорная арматура Ду=50 мм |  |  | 78 | шт | 2 | bar: 2018 год январь to 2018 год декабрь
|  | Запорная арматура Ду=80 мм |  |  | 24 | шт | 2 | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
|  | Запорная арматура Ду=100 мм |  |  | 7 | шт | 2 | bar: 2018 год июль
|  | Запорная арматура Ду=150 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год июль
31 | Наружные сети электроснабжения | Электрооборудование
КТПН №1 | bar: 2018 год январь to 2018 год декабрь
КТПН №2 | bar: 2018 год январь to 2018 год декабрь
КТПН №3 | bar: 2018 год январь to 2018 год декабрь
КЛ 04 кВ | bar: 2018 год январь to 2018 год декабрь
КЛ 10 ЗРУ 10кВ – КТПН 1, 2 , 3. | bar: 2018 год январь to 2018 год декабрь
Приборы освещения | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
Промышленная база на 8-м проезде в г.Надым, инв. №00077
32 | АБК НРЭС | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | вентиль запорный для воды Ду= 40 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год август
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год август
|  | унитазы |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | раковины со смесителями |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | водонагреватель до 1000 л |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год август
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 18 | м | 1 | bar: 2018 год август
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 38 | м | 1 | bar: 2018 год август
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год август
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 70 | м | 1 | bar: 2018 год август
Электрооборудование
Рубильник ЯРВ-100 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
ЩО | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
ВА-220 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
ВА-380 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Осветительные сети (скрытая проводка) | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
Силовые сети | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
33 | РММ | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | вентиль запорный для воды Ду= 40 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год февраль
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год февраль
|  | унитазы |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | раковины со смесителями |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | водонагреватель до 1000 л |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год февраль
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 18 | м | 1 | bar: 2018 год февраль
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 38 | м | 1 | bar: 2018 год февраль
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год февраль
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 70 | м | 1 | bar: 2018 год февраль
34 | Склад РММ | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год февраль; 2018 год июль
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год февраль
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 70 | м | 1 | bar: 2018 год февраль
35 | Склад | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
Электрооборудование
Энергоустановки и здания базы НРЭС | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Наружное освещение | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
Внутреннее освещение | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
РЭП-1 при ПС Ямбург инв. №00085
36 | АБК ЯРЭС | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 40 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | унитазы |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | раковины со смесителями |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | водонагреватель до 1000 л |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 18 | м | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 38 | м | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 8 | шт | 2 | bar: 2018 год май; 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год май
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 70 | м | 1 | bar: 2018 год май
37 | Теплая стоянка на 10 автомобилей ЯРЭС | Пож.водовод
|  | пожарный кран |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
|  | Внутренний пожарный водовод Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 60 | м | 1 | bar: 2018 год июнь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год июнь; 2018 год декабрь
Система водоснабжения и водоотведения
|  | кран шаровый водяной Ду= 15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 40 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=50 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
|  | Внутренний водопровод холодной и горячей воды Ду=до 25 мм на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
|  | унитазы |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | раковины со смесителями |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | водонагреватель до 1000 л |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 20 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
|  | Внутренняя канализация фекальная и производственная из чугунных труб Ду=100 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 18 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
|  | Прочистка внутренней канализационной сети, на 100 м трубопровода |  |  | 38 | м | 1 | bar: 2018 год октябрь
Теплоузел
|  | Фильтр-грязевик |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран треходовой Ду=25 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | задвижка для воды Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | клапан обратный Ду= 50 мм |  |  | 1 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | катушки Ду=50 мм |  |  | 4 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 8 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 70 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
38 | Насосная станция пожаротушения | Система внутреннего отопления
|  | вентиль водяной (дренажный, воздушный) Ду=15 мм |  |  | 6 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | кран шаровый водяной Ду= 25 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | вентиль запорный для воды Ду= 32 мм |  |  | 2 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | регистры отопления длиной 2 м |  |  | 3 | шт | 2 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду= до 25 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 40 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
|  | Внутренний трубопровод системы отопления без изоляции Ду=50 мм, на 100 пог. м трубопровода |  |  | 30 | м | 1 | bar: 2018 год апрель
Электрооборудование
Рубильник ЯРВ-100 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
ЩО | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
ВА-220 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
ВА-380 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Осветительные сети (скрытая проводка) | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Силовые сети | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
Энергоустановки и здания базы ЯРЭС | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
Наружное освещение | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
Внутреннее освещение | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
|  | Заказчик: | [5 empty] | 2018 год июль: Подрядчик:
|  | (подпись, М.П.) | [5 empty] | 2018 год август: (подпись, М.П.)
|  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) | [5 empty] | 2018 год июль: (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)