## Календарный план
Приложение № 2
к договору подряда
№________________
от _____________201_ г.
| Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту |  |  |  |  | тыс.руб.
| Показатель | I кв. 2016 | II кв. 2016 | III кв. 2016 | IV кв. 2016 | Итого
| Освоение (без НДС) | - | - | - | 5192.11 | 5192.11
| Финансирование (с НДС) | - | - | - | 6126.6898 | 6126.6898
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Старый Надым филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
№ этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Разработка проектной документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1 к настоящему договору), в том числе: | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
1.1. | Разработка ОТР | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | ---
1.2. | Комплексные инженерные изыскания | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
1.3. | Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
2. | Проведение Заказчиком ( в т.ч. филиалом АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ), ведомственной экспертизы проектной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектную документацию согласно требований Заказчика (в т.ч. филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ) | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | ---
3. | Получение Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
4. | Разработка рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему договору) на основании проектной документации, прошедшей ведомственную экспертизу, и согласование её с Заказчиком | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
5. | Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости реконструкции (на стадии рабочей документации) в органах государственной экспертизы | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
6. | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | 0
| Аванс по договору |  |  | --- | 0
| Всего по договору |  |  | 0 | 0
| Заказчик: |  |  | Подрядчик:
АО "Тюменьэнерго"

## Сводная смета
Приложение № 3
к договору подряда
№________________
от _____________201__г.
СВОДНАЯ СМЕТА
Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Старый Надым филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
№ п/п | Наименование работ и затрат | Номер сметы (расчета) | Стоимость в текущих ценах, рублей
1 | 2 | 3 | 4
1. | Разработка проектной документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1 к настоящему договору), в том числе: |  | 0
1.1. | Комплексные инженерные изыскания |  | 0
1.2. | Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") |  | 0
2. | Получение Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. |  | 0
3. | Разработка рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему договору) на основании проектной документации, прошедшей ведомственную экспертизу |  | 0
4. | Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости реконструкции (на стадии рабочей документации) в органах государственной экспертизы |  | 0
| Итого: |  | 0
| НДС 18% |  | 0
| Всего с НДС 18% |  | 0
| Заказчик: | Подрядчик:
АО "Тюменьэнерго"