## ГПР Лаз
Приложение № 2
к договору подряда №________________
[10 empty] | Заказчик: | [22 empty] | Подрядчик:
[10 empty] | Директор | [22 empty] | Директор | [8 empty] | от _________________201_ г.
тыс.руб.
[32 empty] | Показатель |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | Итого*
[37 empty] | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I - IV кв.
[32 empty] | Освоение (без НДС) |  | Освоение (без НДС) | [5 empty] | 19153.52 | 11940.44 |  | 31093.96
[32 empty] | Финансирование (с НДС) |  | Финансирование (с НДС) | [5 empty] | 22984.224 | 14328.528 |  | 37312.752
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по реконструкции РЗА ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА)
Окончание выполнения работ - не позднее 31.10.2020
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2019 год | [16 empty] | 2020 год | [17 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[15 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Освоение кап. вл. / финансир. за год руб. |  | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год руб.
[15 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. |  | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | январь | февраль | март | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 20 | 21 | 22 | 23 | 41 | 42 | N
| Заключение договора страхования | [8 empty] | х | чч.мм.гг. | чч.мм.гг.
1 | Реконструкция РЗА ПС 110/35/6 кВ Лазаревская
1.1. | Глава 1. Подготовка территории строительства. Демонтажные работы
1.2. | Глава 2. Основные объекты строительства
1.2.1. | Релейная защита и автоматика. | [13 empty] | заполнить | заполнить | заполнить | заполнить
1.2.2. | Поставка обрудования
1.3 | Глава 8. Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12%
1.4 | Глава 9. Прочие работы и затраты
1.4.1. | Производство работ в зимнее время 4,3*1,1=4,73%
1.4.2. | Пусконаладочные работы
1.5. | Непредвиденные затраты
Ввод объекта в эксплуатацию
1.6. | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС), в т.ч.
1.6.1. | Строительно-монтажные работы
1.6.2. | Оборудование
1.6.3. | Пусконаладочные работы
1.6.4. | Непредвиденные затраты
1.7. | Общий объем капитальных вложений руб.с НДС,
1.7.1. | Оплата за оборудование с НДС
1.7.2 | Оплата за выполненные работы (СМР и ПНР) с НДС
1.7.3. | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
1.7.6. | Резерв в размере 5% по оплате непредвиденных затрат с НДС*
1.8 | ИТОГО финансирование с НДС по месяцам ПС Лазаревская

## ГПР Яхл. Шаим
Продолжение
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физ-ие объемы по проекту |  | 2019 год | [16 empty] | 2020 год | [17 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[15 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Освоение кап. вл. / финансир. за год руб. |  | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год руб.
[15 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. |  | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | январь | февраль | март | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 20 | 21 | 22 | 23 | 41 | 42 | N
2 | Реконструкция РЗА ПС 110/35/6 кВ Яхлинская
2.1. | Глава 1. Подготовка территории стр-ва. Демонтажные работы
2.2. | Глава 2. Основные объекты строительства
2.2.1. | Релейная защита и автоматика.
2.2.2. | Поставка обрудования
2.3 | Глава 8. Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12%
2.4 | Глава 9. Прочие работы и затраты
2.4.1. | Производство работ в зимнее время 4,3*1,1=4,73%
2.4.2. | Пусконаладочные работы
2.5. | Непредвиденные затраты
Ввод объекта в эксплуатацию
2.6. | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС), в т.ч.
2.6.1. | Строительно-монтажные работы
2.6.2. | Оборудование
2.6.3. | Пусконаладочные работы
2.6.4. | Непредвиденные затраты
2.7. | Общий объем капитальных вложений руб.с НДС,
2.7.1. | Оплата за оборудование с НДС
2.7.2 | Оплата за выполненные работы (СМР и ПНР) с НДС
2.7.3. | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
2.7.6. | Резерв в размере 5% по оплате непредвиденных затрат с НДС*
2.8 | ИТОГО финансирование с НДС по месяцам ПС Яхлинская
3 | Реконструкция РЗА ПС 110/10 кВ Шаим
3.1. | Глава 1. Подготовка территории стр-ва. Демонтажные работы
3.2. | Глава 2. Основные объекты строительства
3.2.1. | Релейная защита и автоматика.
3.2.2. | Поставка обрудования
3.3 | Глава 8. Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12%
3.4 | Глава 9. Прочие работы и затраты
3.4.1. | Производство работ в зимнее время 4,3*1,1=4,73%
3.4.2. | Пусконаладочные работы
3.5. | Непредвиденные затраты
Ввод объекта в эксплуатацию
3.6. | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС), в т.ч.
3.6.1. | Строительно-монтажные работы
3.6.2. | Оборудование
3.6.3. | Пусконаладочные работы
3.6.4. | Непредвиденные затраты
3.7. | Общий объем капитальных вложений руб.с НДС,
3.7.1. | Оплата за оборудование с НДС
3.7.2 | Оплата за выполненные работы (СМР и ПНР) с НДС
3.7.3. | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
3.7.6. | Резерв в размере 5% по оплате непредвиденных затрат с НДС*
3.8 | ИТОГО финансирование с НДС по месяцам ПС Шаим

## ГПР Сов
Продолжение
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2019 год | [16 empty] | 2020 год | [17 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[15 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Освоение кап. вл. / финансир. за год руб. |  | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год руб.
[15 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. |  | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | январь | февраль | март | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вл. / финансир. за кв. руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 20 | 21 | 22 | 23 | 41 | 42 | N
4 | Реконструкция РЗА ПС 110/10кВ Советская
4.1. | Глава 1. Подготовка территории строительства. Демонтажные работы
4.2. | Глава 2. Основные объекты строительства
4.2.1. | Релейная защита и автоматика.
4.2.2. | Поставка обрудования
4.3 | Глава 8. Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12%
4.4 | Глава 9. Прочие работы и затраты
4.4.1. | Производство работ в зимнее время 4,3*1,1=4,73%
4.4.2. | Пусконаладочные работы
4.5. | Непредвиденные затраты
Ввод объекта в эксплуатацию
4.6. | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС), в т.ч.
4.6.1. | Строительно-монтажные работы
4.6.2. | Оборудование
4.6.3. | Пусконаладочные работы
4.6.4. | Непредвиденные затраты
4.7. | Общий объем капитальных вложений руб.с НДС,
4.7.1. | Оплата за оборудование с НДС
4.7.2 | Оплата за выполненные работы (СМР и ПНР) с НДС
4.7.3. | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
4.7.6. | Резерв в размере 5% по оплате непредвиденных затрат с НДС*
4.8 | ИТОГО финансирование с НДС по месяцам ПС Советская
5 | Реконструкция РЗА ПС Лазаревская, ПС Яхлинская, ПС Советская, ПС Шаим
5.1. | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС), в т.ч.
5.1.1. | Строительно-монтажные работы
5.1.2. | Оборудование
5.1.3. | Пусконаладочные работы
5.1.4. | Непредвиденные затраты
5.2. | Общий объем капитальных вложений руб.с НДС,
5.2.1. | Оплата за оборудование с НДС
5.2.2 | Оплата за выполненные работы (СМР и ПНР) с НДС
5.2.3. | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
5.2.6. | Резерв в размере 5% по оплате непредвиденных затрат с НДС*
5.3. | ИТОГО финансированиес НДС по месяцам по договору