Договор подряда № __________

на выполнение работ «Реконструкция РЗА ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС110/10 кВ Шаим

(замена защит на микропроцессорные устройства РЗА)

филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические cети»

г. Урай									«___»_______201__г.

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Белозерцева Олега Константиновича, действующего на основании доверенности №28537 от 08.09.2017г., с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, по результатам ___________(закупка осуществлялась только при участии субъектов малого и среднего предпринимательства, «Подрядчик» является/не является (указать нужное) субъектом малого и среднего предпринимательства), объявленного на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru (извещение №__________от _________), на корпоративном сайте www.te.ru (извещение №_________ от ________), проведенного в ____________ по адресу___________(№___________), на основании протокола ___________ от _______ №_____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт о приемке выполненных работ - первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ за отчетный период. Акт о приемке выполненных работ составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по форме № КС-2, утвержденной Порядком формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014.

Акт сверки взаимных расчетов (акт сверки) - документ, отражающий текущее состояние взаимных расчетов между Сторонами за определенный период времени.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - первичный учетный документ, используемый для осуществления расчета между Подрядчиком и Заказчиком. Справка о стоимости выполненных работ и затрат составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по форме №КС-3, утвержденной Порядком формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014.

Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования - документ, подтверждающий проведение индивидуальных (функциональных испытаний оборудования и отдельных систем) с привлечением персонала Заказчика по проектным схемам после окончания всех строительно –монтажных работ.

Акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией - документ, подписанный членами рабочей комиссии о завершении Подрядчиком строительно-монтажных работ в объеме, согласно проектной и рабочей документации и условиям Договора, составленный по форме №КС-11, утвержденный Порядком приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ОАО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-23.2-9-02-2015.

Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования - документ, подтверждающий проведение комплексного опробования оборудования, в том числе проверена совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой.

Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии - документ, позволяющий назначить приемочную комиссию для приемки законченного строительством, реконструкцией объекта (объектов) в эксплуатацию.

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией– документ, подписанный членами приемочной комиссии по приемке и вводу законченного строительством объекта (объектов) производственного и жилищно-гражданского назначения и зачисления его в состав основных средств всех форм собственности, составленный по форме №РС-14, утвержденный Порядком приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ОАО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-23.2-2-9-02-2015.

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству и реконструкции объекта - приложение 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ и оказания услуг.

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения работ надлежащем порядке.

Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации объекта (объектов).

Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.

Исходно - разрешительная документация - комплект документов, оформляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, который является основанием для начала выполнения реконструкции объекта (объектов).

Закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения.

Консервация Объекта - приостановление работ на объекте (объектах) на длительный срок с необходимостью выполнения Подрядчиком работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта (объектов) незавершенного строительства.

Комплексное опробование систем и оборудования - проверка, регулировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы систем и оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом систем и оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим.

Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника.

Объект (объекты) - ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, (свидетельство о государственной регистрации права 86-АА № 479434 от 20.02.2004), место нахождения Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, координаты: 61.042513; 64.897373;

- ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, (свидетельство о государственной регистрации права 86-АА № 479291 от 20.02.2004), место нахождения Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, координаты: 61.396228; 65.416211;

- ПС 110/10 кВ Советская, (свидетельство о государственной регистрации права 86-АА № 479432от 20.02.2004), место нахождения Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Советский, координаты: 61.354164; 63.613398;

- ПС 110/10 кВ Шаим, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай (свидетельство о государственной регистрации права 86-АА № 545348 от 11.02.2004), место нахождения Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, координаты: 60.082774; 64.698135.

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды.

Подрядчик - юридическое лицо, выполняющее подрядные работы по Договору подряда и принимающее на себя обязательства по реконструкции объекта (объектов) или совершению определенных строительных, монтажных, пусконаладочных работ, необходимых для выполнения реконструкции, и по сдаче объекта (объектов) по плану и в срок в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Поставка - осуществление Подрядчиком закупки и доставки на объект (объекты) оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

Проектная документация - совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения реконструируемого объекта (объектов), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки документации для строительства.

Предпусковые испытания - проводимые на объекте (объектах) индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования.

Пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте (объектах), во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой.

Поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору.

Приемка объекта в эксплуатацию - законченный реконструкцией объект (объекты), принятый приемочной комиссией с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта (объектов) приемочной комиссией и утверждением Акта приемки законченного строительством объекта (объектов) приемочной комиссией, назначенной приказом Заказчика.

Работы - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта (объектов) и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (объекты) (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект (объекты), обучения персонала, сдачи объекта (объектов) в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором.

Рабочая документация - документация, состоящая из документов в текстовой форме рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, разрабатываемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект (объекты) капитального строительства.

Сметная документация - составная часть проекта, определяющая общую стоимость строительства объекта (объектов), составленных с применением сметных нормативов, состоящая из сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных и локальных сметных расчетов (сметы), сметных расчетов на отдельные виды затрат.

Субподрядчик - специализированная подрядная организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения на реконструируемом объекте (объектах) отдельных комплексов монтажных и специальных строительных работ.

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше.

Строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок.

Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ.

Техническая документация - совокупность документов, определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения реконструкции объекта (объектов). Включает в себя чертежи, ведомости объемов строительно-монтажных работ, спецификации и ведомости на оборудование, основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства, а также пояснительные записки к проектным материалам, действующие сметные (в том числе ресурсные) нормативы и отпускные цены, отдельные, относящиеся к соответствующей стройке.

Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

- Предмет Договора

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить все работы по Реконструкции РЗА ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС110/10 кВ Шаим (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА) в объёме и сроки, предусмотренные Техническим заданием (приложение № 7 к настоящему Договору) в соответствии с утверждённой проектной и рабочей документацией и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

  - Состав работ:

Подрядчик должен выполнить, в том числе следующие работы:

- укомплектование и поставка оборудования, обеспечение выполнения работ по Договору материалами, изделиями на объект (объекты);

- осуществление ответственного хранения оборудования (в соответствии с оформленными в установленном порядке складскими квитанциями по формам приложений № 10.1 (передача на ответственное хранение), 10.2 (возврат с ответственного хранения)к настоящему Договору) до передачи Заказчиком оборудования в монтаж по акту формы № ОС-15;

- строительно-монтажные работы;

- пусконаладочные работы;

- сдача объекта (объектов) в эксплуатацию совместно с Заказчиком.

  - Подрядчик является членом ______________________ (указать: полное наименование саморегулируемой организации, адрес ее места нахождения, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)* (*данный пункт включается в текст договора, если подрядчик является членом саморегулируемой организации);

  - Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории РФ, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполненных работ по Договору является законченный реконструкцией объект (объекты), принятый приемочной комиссией с оформлением Акта приемки законченного реконструкцией объекта (объектов) приемочной комиссией и утверждением Акта приемки законченного реконструкцией объекта (объектов) приемочной комиссией приказом Заказчика.

  - Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору с привлечением субподрядных организаций, перечень которых предусмотрен приложением №8 к настоящему Договору *(данный пункт включается в текст Договора, в случае заключения Договора с Подрядчиком, в составе заявки которого были указаны субподрядные организации).

- Сроки выполнения работ

  - Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта (объектов) к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по реконструкции объекта (объектов) (приложение №2 к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по реконструкции объекта (объектов) должен соответствовать показателям инвестиционной программы по объекту (объектам).

  - Срок начала работ по Договору: «_____» ___________ _______г.

Срок завершения работ: «_____» ___________ _______г.

- Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

  - Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием (приложение № 7 к настоящему Договору) и Графиком производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по реконструкции объекта (объектов) (приложение № 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

  - До начала работ ознакомить свой персонал с правилами сбора и безопасного обращения с отходами в соответствии с требованиями стандарта организации АО «Тюменьэнерго» ПР –ИА-74.90.13.03-23-001-2009 «Правила обращения с отходами производства и потребления в АО «Тюменьэнерго» (размещен на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/поставщикам/взаимодействие с подрядными организациями).

  - Производить работы в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами; соблюдать требования стандарта организации АО «Тюменьэнерго» СТО 05770629.29.240.013-2008 «Организация производственно-технологических процессов. Общие положения», регламента организации строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства АО «Тюменьэнерго» - РЕ-ИА-74.20.60.000-7-9-17-2014.

  - При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Договора предоставить Заказчику, подписанный со своей Стороны полный перечень оборудования (по форме графика поставки оборудования, установленной приложением №5 к настоящему Договору). После подписания Заказчиком графика поставки оборудования, он является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поставить на объекты (ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, место нахождения Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, координаты: 61.042513; 64.897373; ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, место нахождения Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, координаты: 61.396228; 65.416211; ПС 110/10 кВ Советская, место нахождения Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Советский, координаты: 61.354164; 63.613398; ПС 110/10 кВ Шаим, место нахождения Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, координаты: 60.082774; 64.698135) материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 9 настоящего Договора. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.

  - Возвести на территории объекта (объектов) все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов, а также выполнения работ по настоящему Договору.

  - Согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками и поставщиками - организациями, выполняющими более 5% (пяти процентов) объема работ или осуществляющими более 5% (пяти процентов) поставок по Договору.

  - Согласовывать с Заказчиком места накопления всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ, осуществлять сбор и временное накопление отходов в целях их дальнейшей утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования. В десятидневный срок после окончания выполнения работ по Договору освободить места проведения работ от отходов, сдать все временно-хранящиеся отходы (за исключением вторичного сырья) специализированным предприятиям.

  - Право собственности на отходы, образующиеся при выполнении работ по настоящему Договору, за исключением вторичного сырья, принадлежит Подрядчику. При этом право собственности на вторичное сырье (в том числе, но, не ограничиваясь, лом цветных, черных металлов) принадлежит Заказчику. Подрядчик передает Заказчику после выполнения работ по Договору вторичное сырье на основании Акта «приема – передачи отходов (вторичного сырья)», форма которого предусмотрена Приложением № 4 к настоящему Договору и подписанного Сторонами.

  - В связи с внедрением в АО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в АО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов (размещена на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/поставщикам/взаимодействие с подрядными организациям/).

  - При выполнении работ обеспечить соблюдение требований законодательства

Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на территории объекта (объектов), так и за их пределами). Подрядчик обязан следить за тем, чтобы образования отходов не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и обращения с отходами, в том числе:

- обеспечить наличие всех необходимых лицензий на осуществление видов деятельности по обращению с отходами (в случае осуществления сбора, обработки, транспортирования, обезвреживания, утилизации, размещения отходов) и/или привлекать для осуществления указанных операций третьих лиц, имеющих соответствующую лицензию на обращение с отходами производства и потребления.

- соблюдать действующие экологические, санитарно–эпидемиологические и технологические нормы и правила;

- принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на объекте (объектах), так и за их пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ;

- в случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения;

- до начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку отходов строительства и сноса для размещения на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям;

- самостоятельно осуществлять расчет, оплачивать сборы и иные платежи за негативное воздействие на окружающую среду в федеральный и иные бюджеты;

- самостоятельно разрабатывать природоохранную документацию (проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проекты предельно-допустимых выбросов, проекты предельно-допустимых сбросов и пр.);

- получать разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сброс в поверхностные водоемы, документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение отходов;

- заключать Договоры на сбор, транспортирование, утилизацию, обезвреживание и размещение строительных отходов с организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности.

4.13. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.14. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.15. Обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

4.16. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к объекту (объектам) территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку территории объекта (объектов) и прилегающей к нему территории.

4.17. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта (объектов) приемочной комиссией за пределы объекта (объектов) свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

4.18. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания Акта приемки законченного реконструкцией объекта (объектов приемочной комиссией, охрану материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

4.19. Передать Заказчику вместе с результатом работы всю исполнительную документацию, в срок не позднее дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией в соответствии с требованиями Порядка ведения исполнительной и формирования приемо - сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015.

4.20. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, но в любом случае до фактического начала работ по реконструкции объекта (объектов), заключить за счет собственных средств в соответствии с разделом 14 настоящего Договора и предоставить Заказчику Договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков со всеми приложениями к нему(подписываемый Подрядчиком и Страховщиком в 3-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один - для Заказчика), а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования в полном объеме, и оригиналы либо нотариально удостоверенные копии доверенностей на право заключения Договора страхования от имени Подрядчика и страховщика соответственно в случае подписания Договора страхования лицом, не имеющим право действовать от имени соответствующего юридического лица без доверенности.

4.21. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

4.22. При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объектам, вреда жизни и здоровью находящихся на объектах лиц.

4.23. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с Графиком производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по реконструкции объекта (объектов) (приложение 2 к настоящему Договору).

4.24. Использовать при производстве работ на объектах такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят надлежащим и своевременным образом выполнить свои обязательства по настоящему Договору. При этом нести ответственность за прием на работу, перевозку, размещение, питание и соблюдение иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

4.25. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте (объектах) в представленной Заказчиком информации и конкурсной/закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то риск удорожания стоимости работ, выполняемых по настоящему Договору, лежит на Подрядчике.

4.26. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на объекте (объектах); принимать разумные меры по устранению помех на объекте (объектах) во избежание опасности для указанных лиц.

4.27. В случае если до завершения выполнения работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет.

4.28. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию: а) об изменении состава собственников Подрядчика (включая конечных бенефициаров), а также состава исполнительных органов Подрядчика; б) информацию об изменении состава собственников (включая конечных бенефициаров) привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей Подрядчика, а также состава исполнительных органов привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей. В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляются сканированные документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также оригинал согласия на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных по форме, утвержденной Заказчиком.

4.29. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.30. Предоставить Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения Договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

4.31. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора.

4.32. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора (абзац включается в текст Договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Подрядчика, поданной на участие в закупочной процедуре).

4.33. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному Подрядчиком с субподрядчиком (соисполнителем) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в целях исполнения настоящего Договора, должен составлять не более 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора).

4.34. Принять на хранение от Заказчика оборудование, указанное в складской квитанции, оформленной в установленном порядке по форме приложения №10.1 настоящего Договора.

4.35. Хранить переданное Заказчиком оборудование лично, до момента его востребования Заказчиком. Возврат оборудования Заказчику осуществлять складской квитанцией по форме приложения №10.2 к настоящему Договору.

4.36. Принять для сохранности переданного ему оборудования все необходимые (противопожарные, охранные, санитарные и др.) меры, в том числе предусмотренные действующим законодательством, для того, чтобы обеспечить сохранность переданного на хранение оборудования, а также принять для сохранности оборудования меры, соответствующие документации завода-изготовителя и свойствам переданного на хранение оборудования.

4.37. Без согласия Заказчика не использовать переданное на хранение оборудование, а равно не предоставлять возможность пользования им третьим лицам.

4.38. Незамедлительно уведомить Заказчика о необходимости изменения условий хранения оборудования. До получения ответа Заказчика Подрядчик не вправе в одностороннем порядке изменять условия хранения имущества.

Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения оборудования Подрядчик вправе изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа Заказчика.

4.39. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность оборудования в течение срока хранения до оформления складской квитанции на возврат из ответственного хранения по форме приложения №10.2 к настоящему Договору (до передачи оборудования в монтаж по форме № ОС-15).

Подрядчик вправе:

4.40. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы по Договору и сдать выполненные работы Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором без подписания дополнительного соглашения.

5. Права и обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

5.1. Представить Подрядчику проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция РЗА ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС110/10 кВ Шаим (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА» в согласованный Сторонами срок.

5.2. Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, пригодную для осуществления таких работ.

5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, по Договору в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11 настоящего Договора.

5.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору инженерно-техническим персоналом филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

Заказчик в целях осуществления надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе заключать Договоры по надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.6. Обеспечить Подрядчику допуск на действующие объекты электросетевого хозяйства для производства работ, проводимых по настоящему Договору. Обеспечить необходимые отключения действующих электроустановок на время производства работ в соответствии с согласованным сторонами графиком отключений.

Заказчик вправе:

5.7. Вносить изменения в техническую документацию в случае необходимости выполнения дополнительных работ, без увеличения общей стоимости работ по Договору, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов цены Договора, указанной в сводной таблице стоимости работ (приложение №1 к настоящему Договору) и не меняют характера предусмотренных в настоящем Договоре работ.

5.8. Приостановить финансирование по настоящему Договору при нарушении Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Возобновление финансирования осуществляется после устранения Подрядчиком нарушения обязательств, в том числе, уплаты, по требованию Заказчика, неустойки, предусмотренной Договором, возмещения убытков. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательства по финансированию.

5.9. Осуществлять контроль соблюдения требований охраны окружающей среды Подрядчиком в рамках производственного экологического контроля Заказчика.

5.10. Передать Подрядчику со склада (склад расположен гор. Урай, гор. Советсткий, или приобъектный склад) оборудование на ответственное хранение (до передачи оборудования в монтаж по форме № ОС-15).

6. Цена Договора

6.1. Цена Договора определяется на основании протокола о результатах конкурсной/закупочной процедуры и в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (приложение №1 к настоящему Договору) составляет …………. (………….) рублей ____копеек, кроме того НДС 20 % (двадцать процентов) составляет ……………. (…………………) рублей ___копеек

Всего с НДС 20 % (двадцать процентов) стоимость работ по Договору составляет ………………. (……………..) рублей ___копеек.

6.2. Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ, необходимых для ввода объектов в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит изменения, указанные в п.10.4 настоящего Договора. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

6.3. Сметная документация на выполняемые работы составляется в базисном уровне цен 2001 года по действующей сметно-нормативной базе на момент выдачи проектной и рабочей документации.

6.4. Пересчет стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых по настоящему Договору, в текущие цены производится по индексу пересчета. Индекс пересчета к базисным ценам 2001г. устанавливается по итогам конкурсных/закупочных процедур и не должен превышать индекса, рекомендованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на момент заключения Договора.

6.5. Прочие затраты Подрядчика (перебазировка строительных машин и механизмов, перевозка рабочих и другие затраты, входящие в сводный сметный расчет стоимости реконструкции) учитываются и возмещаются при их документальном подтверждении.

6.6. Возмещение затрат на строительство временных зданий и сооружений, по согласованию Заказчика, возможно в процентах (по нормативу) от стоимости СМР.

6.7. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предусматривается Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).

При производстве расчётов между Заказчиком и Подрядчиком за фактически выполненные объёмы работ в соответствии с ПСД, резерв средств на непредвиденные работы и затраты Подрядчику не передаётся. Их расход осуществляется на основании актов на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком, в которых устанавливается необходимость выполнения работ, отсутствующих в выданной Заказчиком сметной документации.

6.8. Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения работ материалов, с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны субподрядчиков, других контрагентов Подрядчика.

6.9. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены настоящего Договора, работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.

Разница между расходами, учтенными при определении стоимости работ по настоящему Договору, и фактическими расходами Подрядчика (экономия Подрядчика) принадлежит Заказчику и оформляется протоколом о корректировке окончательных сумм расчетов сторон Договора с указанием в нем размера отклонения, подписываемым полномочными представителями Подрядчика и Заказчика. Данный протокол оформляется Заказчиком непосредственно сразу после окончания проведения расчетов сумм экономии Подрядчика, представляется Подрядчику и должен содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;

- дата составления документа;

- наименование экономического субъекта, составившего документ;

- содержание факта хозяйственной жизни;

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

- подписи лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Подрядчик обязан подписать представленный Заказчиком протокол о корректировке окончательных сумм расчетов сторон Договора в течение 5(пяти) дней с даты его получения.

При этом не требуется заключение дополнительного соглашения о снижении стоимости работ по настоящему Договору.

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы оплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы №КС-2.

Одновременно с Актами о приемке выполненных работ формы №КС-2 Подрядчик предоставляет Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 и счета - фактуры.

7.2. Доставленное на объект оборудование оплачивается Заказчиком по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку. Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Одновременно с товарной накладной по форме ТОРГ-12 Подрядчик предоставляет Заказчику счета-фактуры, копию товарно-транспортной накладной по форме 1-Т, акты формы ОС-14.

7.3. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, в срок не позднее 5 календарных дней, считая со дня выполнения работ. В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет- фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

7.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо передачей ценных бумаг, либо иным способом по согласованию сторон.

7.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

7.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При оплате в иной форме, датой оплаты считается дата подписания акта приема – передачи векселей, либо дата подписания иных документов о расчетах (в том числе соглашения о зачете).

7.7. Заказчик имеет право оплатить работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в последний месяц квартала/года, не позднее 30 числа последнего месяца квартала/года при условии отсутствия нарушений Подрядчиком обязанностей, предусмотренных статьей 14 «Страхование» и статьей 19 «Обеспечение обязательств Подрядчика» настоящего Договора.

7.8. Стороны производят сверку взаимных расчётов. Заказчик ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, а также ежегодно, до 25 января года, следующего за отчётным годом, оформляет и направляет два экземпляра Акта сверки взаимных расчётов в адрес Подрядчика.

Подрядчик обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения Акта сверки подписать Акт, скрепить печатью, и один экземпляр направить в адрес Заказчика. При наличии замечаний к Акту сверки Подрядчик составляет протокол разногласий с указанием имеющихся замечаний к Акту, с указанием реквизитов первичных учетных документов, а также причин непринятия первичных учётных документов к учёту, и т.п., и направляет его вместе с подписанным Актом сверки в адрес Заказчика в срок, установленный настоящим пунктом.

В случае, если обязательства Подрядчика по выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара будут выполнены до окончания календарного квартала, стороны проводят сверку расчётов в порядке, установленном данным пунктом, вне зависимости от срока действия договора.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (объектов) (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объектов или нарушения технологических параметров их работы) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта (объектов) в эксплуатацию.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым консультированием не позднее 1 (одного) часа с момента обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 1 (одного) дня.

Устранение дефектов устройств релейной защиты должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объектов со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

9. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на объектах материалов и оборудования, необходимых для объекта (объектов) до сдачи объекта (объектов) по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы №РС-14.

9.2. Поставка материалов и оборудования производится на объекты (ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, место нахождения Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, координаты: 61.042513; 64.897373; ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, место нахождения Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, координаты: 61.396228; 65.416211; ПС 110/10 кВ Советская, место нахождения Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Советский, координаты: 61.354164; 63.613398; ПС 110/10 кВ Шаим, место нахождения Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, координаты: 60.082774; 64.698135). Датой поставки материалов считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12, датой поставки оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о поступлении оборудования по форме ОС-14. К товарной накладной ф.ТОРГ-12 и акту ф.ОС-14 прилагается копия товарно-транспортной накладной.

9.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется за счет Подрядчика.

9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

9.5. Поставляемые на объекты материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать требованиям, содержащимся в технической части конкурсной/закупочной документации.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на объекты (ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим), несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на объекты (ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим), несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.

9.7. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее, чем за 14 (четырнадцать) дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на объекты (ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим).

9.8. При поступлении поставляемых Подрядчиком (одной из Сторон) материалов и оборудования на объекты (ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим), присутствие представителя Заказчика обязательно.

9.9. В случае выявления какой-либо из Сторон недостатков (некомплектности) оборудования в процессе их приемки, хранения, использования при осуществлении работ (в процессе монтажа) или испытания, Сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность), незамедлительно обязана уведомить об этом другую Сторону.

При выявлении недостатков (некомплектности) оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

9.10. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на объект (объекты), даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке Оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.

Если качество Оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование не пригодно для использования в составе объекта (объектов) по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

- приобрести за свой счет новое Оборудование взамен непригодного;

- устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в Оборудовании;

9.11. Передача оборудования и МТР Заказчику для использования в качестве аварийного запаса осуществляется в соответствии с требованиями Порядка формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014, Регламента управления аварийным резервом АО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-40.13.11.130-2-27-03-2014.

10. Порядок осуществления работ

10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Форма журнала должна соответствовать РД-11-05-2007, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №7 от 12.12.2007 г., и согласовывается Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.3. Заказчик в 10 (десяти) дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, проектной и рабочей документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной и рабочей документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения реконструкции объекта.

10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

11. Приемка и выполнение работ

11.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик письменно не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

11.2. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3. После завершения всех работ на объекте (объектах) Подрядчик в течение 2 (двух) дней письменно извещает об этом Заказчика. Отсутствие уведомления в указанный срок свидетельствует о просрочке Подрядчика в окончании работ и влечет ответственность, указанную в п. 15.2.1 настоящего Договора (за окончание всех работ после установленного срока работ по Договору).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика утверждает состав Рабочей комиссии для проведения приемки выполненных работ.

Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании.

Рабочая комиссия проводит приемо-сдаточные испытания и измерения. По результатам испытаний Рабочая комиссия подписывает акты: Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний для комплексного опробования, Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования.

Если в результате комплексного опробования объекта (объектов) Заказчик обнаружит дефекты или недоработки, то составляется акт, фиксирующий все дефекты и недоработки, подписывается Сторонами, на основании, которого Подрядчик обязан устранить все дефекты и недоработки до ввода объекта (объектов) в эксплуатацию.

После подписания Акта о приемке оборудования после комплексного опробования и получения разрешения РТН на допуск энергоустановки на постоянную эксплуатацию, оформленного в соответствии с Порядком организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, Рабочей комиссией подписывается Акт рабочей комиссии о готовности объекта для предъявления приемочной комиссии.

После подписания Акта рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии Заказчик издает приказ о назначении приемочной комиссии.

Приёмочная комиссия осуществляет приёмку законченного реконструкцией объекта с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы №РС-14 в соответствии с требованиями Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-23.2-9-02-2015.

11.4. Оценка выполнения на предмет соответствия результатов работ по настоящему Договору объему, указанному в Графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по строительству /реконструкции Объекта (Приложение №2 к настоящему Договору), производится Рабочей комиссией и подтверждается подписанием Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией формы №КС-11 в соответствии с требованиями Порядка оценки соответствия законченных строительством объектов электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.2.-2.2-9-01-2016, Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-23.2-9-02-2015.

11.5. В случае если Заказчиком или надзорным органом при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности/невыполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Если Заказчик считает, что устранение недостатков увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта (объектов), то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате, за принятые работы на стоимость устранения выявленных недостатков.

11.6. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком выполненных строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ по настоящему Договору осуществляется помесячно в соответствии со сроками, указанными в Графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по реконструкции объекта (объектов) (Приложение № 2 к настоящему Договору) с оформлением актов о приемке выполненных работ по форме КС -2 (подписываемых Заказчиком и Подрядчиком), справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС -3 (подписываемых Заказчиком и Подрядчиком) с приложением исполнительной и технической документации (1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в формате pdf.) на сдаваемый объем работ до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца, в соответствии с требованиями Порядка формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014.

Справка формы КС -3 предоставляется Заказчику в трёх экземплярах. Заказчик обеспечивает рассмотрение и приемку актов о приемке выполненных работ формы КС -2, актов сдачи-приемки прочих работ и затрат, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС -3 в течение 5 дней с момента их представления, или возвращает с мотивированным отказом.

11.7. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком оборудования осуществляется по форме ОС-14 – Акт о приеме (поступлении) оборудования, который передается Заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца, в котором были выполнены поставки. Передача оборудования в монтаж оформляется Актом о приеме – передаче оборудования в монтаж по форме ОС -15.

По окончании монтажа оборудования к акту о приемке выполненных работ формы КС -2 прикладывается акт смонтированного оборудования по форме СМО-1.

11.8. Подрядчик ежемесячно, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акты на скрытые работы, Акты об испытании соответствующих систем и оборудования, Технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.9. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать Акт о приемке выполненных работ (КС -2) после проверки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.10. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки.

11.11. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генеральным подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и приемки каждой системы в отдельности.

11.12. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 15 настоящего Договора.

12. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания

12.1. Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной документации.

12.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

12.3. Приемо-сдаточные испытания включают:

-проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем по каждому объекту;

-проведение приемо-сдаточных испытаний всего комплекса оборудования, поставляемого по настоящему Договору на каждый объект (комплексное испытание по каждому объекту).

13. Право собственности

13.1. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части реконструируемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

13.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся, или построенный объект (объекты), или отдельную его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

13.3. Право собственности на результат выполненных работ переходит к Заказчику после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, при этом риск случайной гибели или повреждения объекта (объектов) реконструкции до приемки этого объекта (объектов) Заказчиком по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы №РС-14 несет Подрядчик.

13.4. Право собственности на оборудование, требующее монтажа, переходит к Заказчику на дату подписания Акта о приеме (поступлении) оборудования (по форме ОС-14).

14. Страхование

14.1. Подрядчик обязан за счет собственных средств заключить Договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков, связанных с исполнением настоящего Договора, (далее – Договор страхования) в полном соответствии с проектом Договора страхования, предусмотренным приложением №6 к настоящему Договору.

14.2. Договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков должен содержать две секции: Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков», Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц».

14.3. Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условиях «с ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованных объектов в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного Договором страхования.

14.4. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ. Также по Секции 2 должна быть застрахована перекрестная ответственность застрахованных лиц.

14.5. В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

14.6. Страховые суммы по Договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

14.6.1. Страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (Секция 1) устанавливается в размере итоговой стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта по настоящему Договору подряда, с учетом НДС.

14.6.2. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (Секция 2) устанавливается по усмотрению Подрядчика.

14.7. Период страхования устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода объекта (объектов) в эксплуатацию. Период страхования гарантийных обязательств (период ответственности за несоответствия) устанавливается равным гарантийному сроку с момента ввода объекта (объектов) в эксплуатацию, в соответствии с условиями настоящего Договора.

14.8. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода объекта в эксплуатацию и, соответственно, гарантийного срока, Подрядчик обязан переоформить Договор страхования на новый срок выполнения строительно-монтажных работ в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за два месяца до конца срока действия Договора страхования (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон).

Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента переоформления Договора страхования предоставить Заказчику один экземпляр Договора страхования со всеми приложениями к нему, а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты дополнительной страховой премии по Договору страхования в полном объеме, если по условиям переоформленного Договора страхования подлежит уплате дополнительная страховая премия, и оригиналы либо нотариально удостоверенные копии доверенностей на право заключения Договора страхования от имени Подрядчика и страховщика соответственно в случае подписания Договора страхования лицом, не имеющим право действовать от имени соответствующего юридического лица без доверенности.

14.9. Выгодоприобретателями по Секции 1 и застрахованными лицами по Секции 2 должны быть:

14.9.1. Заказчик.

14.9.2. Генеральный подрядчик.

14.9.3. Подрядчики и субподрядчики любого уровня, поставщики и/или субпоставщики любого уровня и/или торговые организации и/или организации, оказывающие услуги консультантов и/или инженеров и/или проектировщиков, выполняющие работы по проекту в рамках их деятельности на объекте (объектах).

14.10. Договор страхования должен предусматривать, что действие страховой защиты начинается не позднее даты начала проведения строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденным графиком.

14.11. Договор страхования должен быть заключен Подрядчиком со страховщиком, удовлетворяющим следующим требованиям:

14.11.1. Зарегистрирован на территории Российской Федерации.

14.11.2. Имеет действующую лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков.

14.11.3. Имеет действующую лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

14.11.4. Имеет опыт работы на страховом рынке не менее 10 (десяти) лет.

14.11.5. Имеет опыт участия в страховании электросетевых объектов.

14.11.6. Не находится в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на его имущество не наложен арест.

14.11.7. Не включен в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.11.8. Имеет положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период.

14.11.9. Размер его собственных средств составляет не менее 3 (трёх) млрд. рублей.

14.11.10. Имеет рейтинг надежности, присвоенный российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), на уровне не ниже «ruАА-» (или «А++» в отношении рейтинга, присвоенного до 25.04.2017).

14.11.11. Имеет международный рейтинг финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В»). При отсутствии рейтинга или несоответствия уровня рейтинга данным требованиям размер оплаченного уставного капитала страховщика должен составлять не менее 6 (шести) млрд. рублей.

14.11.12. Имеет облигаторную перестраховочную защиту огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 (двух) млрд. рублей, а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий Договора страхования.

14.12. Проект Договора страхования до его заключения должен быть предварительно согласован Подрядчиком с Заказчиком, включая размеры страховых сумм, сроки страхования, размеры лимитов, франшиз, перечень страховых рисков и исключений, а также соответствие кандидатуры страховщика требованиям, установленным в пункте 14.11 настоящего Договора.

14.13. С целью предварительного согласования проекта Договора страхования Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора предоставить в Заказчику на электронную почту по адресам: Grigorchenko-SN@te.ru, Novoselova-AV@te.ru, Udovichenko-FP@te.ruследующие документы:

а) проект Договора страхования, готовый к подписанию (включающий все условия страхования, в том числе страховые суммы, лимиты, сроки страхования и т.д.), со всеми приложениями к нему (в формате MSWord);

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о страховщике, полученную не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до момента её предоставления (в формате PDF);

в) действующую лицензию страховщика на право осуществления страхования строительно-монтажных рисков (в формате PDF);

г) действующую лицензию страховщика на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (в формате PDF);

д) лицензию страховщика на осуществление любого вида страхования, выданную не менее чем за 10 (десять) лет до момента её предоставления (в подтверждение опыта работы на страховом рынке не менее 10 (десяти) лет) (в формате PDF);

е) справку о наличии опыта участия страховщика в страховании электросетевых объектов, о не нахождении страховщика в процессе ликвидации или реорганизации, о том, что на его имущество не наложен арест и он не включен в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации, датированную не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до момента её предоставления, подписанную уполномоченным лицом страховщика, с приложением сканированных копий документов, подтверждающих соответствующее полномочие лица на подписание такого рода справки (в формате PDF);

ж) отчеты о финансовых результатах страховщика за последние два отчетных года и последний отчетный период (в формате PDF);

з) бухгалтерский баланс страховщика за последний отчетный период, подтверждающий размер собственных средств не менее 3 (трёх) млрд. рублей (в формате PDF);

и) свидетельство о присвоении страховщику российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) рейтинга надежности на уровне не ниже «ruАА-» (или «А++» в отношении рейтинга, присвоенного до 25.04.2017) (в формате PDF);

к) свидетельство о присвоении страховщику международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В») (в формате PDF). При отсутствии указанного рейтинга или несоответствия уровня рейтинга данным требованиям размер оплаченного уставного капитала страховщика должен составлять не менее 6 (шести) млрд. рублей;

л) справку о наличии у страховщика облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 (двух) млрд. рублей и возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий Договора страхования, датированной не ранее, чем за чем за 30 (тридцать) дней до момента её предоставления, подписанную уполномоченным лицом страховщика, с приложением сканированных копий подтверждающих такую защиту документов и документов, подтверждающих соответствующее полномочие лица на подписание такого рода справки (в формате PDF);

м) доверенность на заключение Договора страхования от имени страховщика, если Договор страхования будет подписываться лицом, не имеющим право действовать от имени страховщика без доверенности (в формате PDF);

н) доверенность на заключение Договора страхования от имени Подрядчика, если Договор страхования будет подписываться лицом, не имеющим право действовать от имени Подрядчика без доверенности (в формате PDF).

14.14. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения документов в соответствии с пунктом 14.13 настоящего Договора предоставляет Подрядчику по электронной почте по адресу, с которого Подрядчиком были направлены соответствующие документы, письменное согласование проекта Договора страхования либо мотивированный письменный отказ в согласовании проекта Договора страхования с указанием имеющихся к нему замечаний (в формате PDF).

14.15. При наличии замечаний Заказчика к предоставленному Подрядчиком проекту Договора страхования Подрядчик обязан устранить такие замечания и направить проект Договора страхования на повторное согласование в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком соответствующих замечаний по электронной почте.

Повторное рассмотрение проекта Договора страхования Заказчиком осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента устранения Подрядчиком замечаний к проекту Договора страхования и предоставления его Заказчику в соответствии с пунктом 14.13 настоящего Договора.

15. Имущественная ответственность

15.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

15.2.1. В случае нарушения сроков начала и/или окончания работ по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, видов работ, указанных в Графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по реконструкции объектов (Приложение № 2 к настоящему Договору), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости невыполненных в срок работ, за каждый день просрочки либо штраф в размере 5% (пять процентов) от стоимости невыполненных в срок работ, за каждый вид работ.

15.2.2. За несвоевременное освобождение территории объектов от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства;

15.2.3. За задержку в срок, предусмотренный соответствующим актом, устранения дефектов в работах и конструкциях - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента)от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки;

15.2.4. Подрядчик несет ответственность за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление и возмещение иных причиненных Заказчику убытков, включая упущенную выгоду.

15.2.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность выданных его персоналу пропусков для прохода на территорию Заказчика. В случае утери пропусков Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый утерянный пропуск;

15.2.6. За нарушение технологии выполнения работ, определенной нормативными актами в области проектирования и строительства, проектной и рабочей документацией - штраф в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения, но не более 10% (десять процентов) от стоимости некачественно выполненных работ, указанных в Сводной таблице стоимости работ (Приложение № 1 к Договору). Факт нарушения подтверждается Актом – предписанием, составленным уполномоченным представителем Заказчика с отражением факта нарушения в общих и специальных журналах, формы которых утверждены Порядком осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.2.6-9-08-2014.

15.2.7. За не предоставление или нарушение срока предоставления оригинала Договора страхования со всеми приложениями к нему, соответствующего требованиям раздела 14 настоящего Договора, заверенной Подрядчиком копии платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования в полном объеме, оригиналов либо нотариально удостоверенных копий доверенностей на право заключения Договора страхования от имени Подрядчика и страховщика соответственно в случае подписания Договора страхования лицом, не имеющим право действовать от имени соответствующего юридического лица без доверенности, за неисполнение или нарушение срока исполнения обязанности по переоформлению Договора страхования, предусмотренной п. 14.8 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от цены настоящего Договора (с НДС) за каждый день просрочки.

15.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) договорной цены за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренной настоящим Договором.

15.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

15.5. В случае несвоевременного выполнения своих обязательств по поставке оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) и/или при поставке некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) и/или недопоставки оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) - пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от указанной в графике поставки оборудования стоимости не поставленного в срок/недопоставленного или некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до момента поставки оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) либо до замены некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию).

15.6. Во время проведения работ на объекте (объектах) Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но, не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Подрядчика.

15.7. За размещение заказа и поставку оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию), не прошедшего соответствующую сертификацию и аттестацию, установленную нормативными актами в области проектирования и строительства, в том числе, нормативно-техническими документами и стандартами ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Российские сети», и/или не отвечающего требованиям указанных документов - штраф в размере 20% (двадцати процентов) от указанной в графике поставки оборудования стоимости вышеупомянутого оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию). Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязательств в части поставки оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию), прошедших соответствующую сертификацию и аттестацию.

15.8. В случае заключения Подрядчиком без согласования с Заказчиком Договоров с субподрядчиками, выполняющими более 5% (пяти процентов) объема работ, или с поставщиками, осуществляющими более 5% (пяти процентов) объема поставок по Договору, если только Подрядчиком впоследствии, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения таких Договоров, не получено письменное одобрение Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) общей стоимости оборудования, указанного в графике поставки оборудования / стоимости работ в графике производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ), выполненных такими поставщиками / субподрядчиками.

15.9. Неустойка уплачивается по требованию Заказчика в указанные им сроки. Заказчик вправе снизить размер неустойки, предусмотренный настоящим Договором, но не ниже чем до 0,05% (ноль целых пять сотых процента) - по пункту 15.2.3 Договора, не ниже чем до 0,1% (ноль целых одна десятая процента) - по пунктам 15.2.1, 15.2.2, 15.3, 15.5, 15.17 Договора.

15.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

15.11. Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождают его от обязанности возмещения в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

15.12. Совокупная ответственность Подрядчика перед Заказчиком не должна превышать цену Договора, а размер ответственности за конкретное нарушение не должен превышать стоимости невыполненного обязательства (в отношении обязательств, стоимость которых определена). Данное условие не применяется в случае возмещения Заказчику ущерба, связанного с нарушения Подрядчиком патентного права.

15.13. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный лесам, рыбным запасам и животному миру при выполнении работ по настоящему Договору.

15.14. Заказчик вправе удержать сумму неустойки, процентов за пользование денежными средствами из стоимости принятых и подлежащих оплате работ.

15.15. Факты нарушений Подрядчиком обязательств по настоящему Договору (предусмотренных п.п. 15.2.2, 15.2.5, 15.2.6, 15.5 (в части поставки некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию), 15.7, 15.8 настоящего Договора) фиксируются в Акте о неисполнении Подрядчиком обязательств (далее - Акт). Акт подписывается представителями Сторон.

О необходимости оформления Акта Заказчик уведомляет Подрядчика любым способом, в том числе, с использованием средств факсимильной и иной связи, фиксирующим сторону, от которой исходит уведомление, дату отправки уведомления, а также сторону - получателя, дату получения уведомления.

Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления Заказчика уведомить Заказчика (в письменной форме) о решении принять участие либо об отказе от участия в оформлении Акта. При неполучении Заказчиком в указанный в настоящем пункте срок уведомления от надлежащим образом извещенного Подрядчика о готовности принять участие в оформлении Акта, либо об отказе от участия в оформлении Акта Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке.

Представитель Подрядчика обязан явиться в течение срока, указанного в уведомлении Заказчика. В случае неявки Подрядчика (его представителя) в срок, установленный настоящим пунктом (в случае, когда Подрядчик уведомил Заказчика о готовности принять участие в оформлении Акта) Акт, оформленный Заказчиком в одностороннем порядке, является действительным.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

16.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

16.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

16.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

16.5. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

16.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленное оборудование, должны быть приняты и оплачены.

16.7. Страховые риски, подлежащие страхованию в соответствии с разделом 14 Договора, не являются обстоятельствами непреодолимой силы и в случае наступления таких событий не могут служить основанием для освобождения Подрядчика от полного исполнения им своих обязательств перед Заказчиком.

17. Разрешение споров между Сторонами

(если для осуществления договора контрагент обязан быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства) Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат, по выбору истца, разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (место нахождения - г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления, или в суде, определяемом в соответствии с действующим законодательством РФ.

Решения третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.

(если для осуществления договора контрагент не обязан быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, абзац включается в текст договора в следующей редакции:) Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде ХМАО-Югры в соответствии с действующим законодательством РФ.

Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.

(если Подрядчик является дочерним хозяйственным обществом ПАО «Россети» или обществом, являющимся дочерним по отношению к дочернему хозяйственному обществу ПАО «Россети») «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» (протокол № 24/15 от 29.12.2015).

При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (место нахождения – г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.».

18. Изменение, прекращение и расторжение Договора

18.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.

18.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 18.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора.

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

18.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.5. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено Заказчиком в случае, если им была установлена необходимость консервации объекта, путем направления уведомления Подрядчику за 10 (десять) дней до даты приостановления работ. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10 (десяти) дневный срок со дня их приостановления.

18.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Подрядчику в случаях:

18.6.1. При несоблюдении Подрядчиком сроков работ, задержки выполнения работ на срок более двух недель.

18.6.2. В случае отказа от дальнейшего исполнения Договора в любое время до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (объектов) (ст. 717 ГК РФ)

18.6.3. Если Подрядчик в течение 20 (двадцати) дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ)

18.6.4. Если во время выполнения работ, станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению недостатков (ст.715 ГК РФ)

18.6.5. Получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения)

18.6.6. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно - монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней.

18.6.7. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней.

18.6.8. Неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.28 настоящего Договора.

18.6.9. Непредставления Подрядчиком обеспечения своих обязательств в соответствии с разделом 19 Договора.

18.6.10. Нарушения Подрядчиком обязательства по предоставлению Заказчику оригинала Договора страхования со всеми приложениями к нему, соответствующего требованиям раздела 14 настоящего Договора, заверенной Подрядчиком копии платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования в полном объеме, оригиналов либо нотариально удостоверенных копий доверенностей на право заключения Договора страхования от имени Подрядчика и страховщика соответственно в случае подписания Договора страхования лицом, не имеющим право действовать от имени соответствующего юридического лица без доверенности, в том числе нарушения срока заключения Договора страхования и/или несоблюдения требований к страховой организации и/или несоблюдения требований к условиям страхования, предусмотренных разделом 14 настоящего Договора.

18.6.11. В случае приостановления / прекращения действия / аннулировании лицензии на подлежащую лицензированию деятельность, свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

18.6.12. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

18.6.13. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения договора, если иной, более поздний срок не указан в уведомлении. При этом требование Заказчика о приостановлении работ по Договору является обязательными для Подрядчика, а затраты Подрядчика, понесенные после получения им требования Заказчика о приостановлении работ возмещению, не подлежат. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, а также при неполучении Подрядчиком уведомления по иным причинам, не зависящим от Заказчика, настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.

Заказчик обязан оплатить Подрядчику только фактически понесенные последним и принятые Заказчиком затраты по исполнению настоящего Договора на дату расторжения настоящего Договора. При этом упущенная выгода, связанная с расторжением Договора, не возмещается.

19. Обеспечение обязательств Подрядчика

(условие, изложенное либо в пункте 19.1., либо в пункте 19.2.  зависит от того, что выберет контрагент в обеспечение исполнения обязательств по договору - либо обеспечительный платеж, либо банковскую гарантию)

19.1. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров, гарантийных обязательств, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора обеспечивается внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями документации о закупке (обеспечительный платеж) в размере ________ (_______) (5% от цены Договора) (НДС не облагается)

Подрядчик обязан внести обеспечительный платеж до заключения Договора.

При прекращении (в т.ч. при прекращении исполнением), расторжении настоящего Договора по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик при условии отсутствия фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, возвращает Подрядчику сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), за вычетом ранее выплаченной суммы обеспечительного платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты прекращения, расторжения Договора.

Заказчик вправе возвратить Подрядчику обеспечительный платеж ранее срока выполнения всех обязательств по Договору (за исключением части обеспечительного платежа, обеспечивающей выполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору), в течение 30 (тридцати) дней после подписания Заказчиком товарных накладных/актов выполненных работ/оказанных услуг (этапа (части) выполненных работ/оказанных услуг), при условии отсутствия фактов неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору.

Размер части обеспечительного платежа, подлежащей возврату Подрядчику определяется в процентном соотношении к стоимости поставленных товаров/выполненных работ/оказанных услуг (этапа (части) выполненных работ/оказанных услуг). Если Договором предусмотрены гарантийные обязательства Подрядчика, часть обеспечительного платежа в размере 5% (5% процентов) от цены Договора не возвращается Подрядчику до полного исполнения гарантийных обязательств по Договору.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе зачесть в счет исполнения обязательств Подрядчика всю сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), либо часть суммы обеспечительного платежа.

Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление о зачете суммы обеспечительного платежа (частично или в полном размере) в счет исполнения обязательств Подрядчика. Уведомление направляется по почте с описью вложения и подтверждением вручения адресату.

19.2. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора обеспечивается банковской гарантией на сумму ________ (_______) (в размере 5% от суммы Договора).

Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии по форме, предусмотренной приложением № 9.1 к Договору. Банк-гарант вправе дополнить форму банковской гарантии условиями, не противоречащими установленным в настоящем Договоре требованиям к банковским гарантиям.

Исполнение гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора обеспечивается банковской гарантией на сумму ________ (_______) (в размере 5% от суммы Договора).

Подрядчик обязан за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты начала гарантийного срока по Договору предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии по форме, предусмотренной приложением № 9.2 к Договору. Банк-гарант вправе дополнить форму банковской гарантии условиями, не противоречащими установленным в настоящем Договоре требованиям к банковским гарантиям.

Оригинал банковской гарантии направляется Заказчику вместе с актом приема-передачи банковской гарантии (или с иным замещающим документом), содержащим следующие реквизиты:

- дата и номер банковской гарантии;

- наименование банка-гаранта;

- сумма банковской гарантии;

- Ф.И.О. и должности подписавших акт приема-передачи (иной замещающий документ) лиц;

- дата подписания акта приема-передачи (иного замещающего документа).

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригинала банковской гарантии осуществляет проверку банковской гарантии на соответствие ее формы и содержания условиям Договора, проверку банка-гаранта на соответствие требованиям, предусмотренным в Договоре, проверку факта выдачи банковской гарантии.

Подрядчик вместе с оригиналом банковской гарантии обязан предоставить копию доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени банка-гаранта (в случае, если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности), а также иные документы, по требованию Заказчика, необходимые для осуществления проверки банковской гарантии.

После прохождения проверки банковской гарантии Заказчик:

1) подписывает Акт приема-передачи (иной документ, подтверждающий прием оригинала банковской гарантии) (в случае, если банковская гарантия соответствует условиям настоящего Договора) и направляет его Подрядчику.

2) направляет Подрядчику письмо с указанием выявленных в ходе проверки несоответствий банковской гарантии условиям Договора, банковскую гарантию и иные предоставленные Подрядчиком документы. Акт приема-передачи (иной документ, подтверждающий прием оригинала банковской гарантии) в данном случае Заказчиком не подписывается.

Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) Банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368-379 ГК РФ;

2) Банковская гарантия должна быть безотзывной; изменения в банковскую гарантию могут вноситься банком-гарантом только с письменного согласия бенефициара (кроме изменений, касающихся продления срока действия гарантии и/или увеличения суммы гарантии);

3) Срок действия банковской гарантии должен начинаться не позднее даты заключения Договора (срок действия банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств должен начинаться не позднее планируемой даты начала гарантийного срока по Договору), и заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после планируемой даты исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией. Планируемой датой исполнения Подрядчиком обязательств по Договору считается дата поставки товара/полного выполнения работ/оказания услуг по Договору (в планируемую дату исполнения Подрядчиком обязательств по Договору не входит гарантийный срок, предусмотренный для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору). Планируемой датой исполнения Подрядчиком обязательств по Договору считается дата окончания гарантийного срока, предусмотренного для товара/выполнения работ/оказания услуг по Договору. Срок действия банковской гарантии не должен быть ограничен сроком действия Договора/сроком оказания услуг/выполнения работ/поставки товара/гарантийным сроком;

4) В банковской гарантии должна быть предусмотрена безусловная обязанность банка-гаранта оплатить сумму банковской гарантии полностью или частично по письменному требованию бенефициара при любом нарушении Подрядчиком обязательств по Договору, исполнение по которым обеспечивается банковской гарантией;

5) Банковская гарантия не должна предоставлять банку-гаранту возможность требовать от бенефициара для совершения платежа по банковской гарантии предоставления каких-либо документов за исключением:

- надлежащим образом оформленного требования бенефициара;

- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование от имени бенефициара;

- перечисленных в явном виде в тексте банковской гарантии информационных справок, для заверения которых достаточно подписи представителя бенефициара;

6) Обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией, должно быть сформулировано в банковской гарантии следующим образом: «Исполнение обязательств Подрядчика по Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора (кроме гарантийных обязательств, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора)».

Обязательство на исполнение гарантийных обязательств должно быть сформулировано в банковской гарантии следующим образом: «Исполнение гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также возникших в период исполнения гарантийных обязательств, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Заказчику (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора»;

7) Банковская гарантия не должна содержать ошибки или разночтения:

- в датах и сроках;

- в денежных суммах;

- в реквизитах упоминаемых документов (номера, даты, названия Договоров и доверенностей и т.п.);

- в наименованиях юридических лиц (должны соответствовать Уставу), фамилиях, именах, отчествах подписантов, адресах сторон, ИНН, ОГРН;

- в других случаях, если в результате допущенной технической ошибки изменяется смысловая нагрузка текста банковской гарантии;

8) Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим следующим требованиям:

- банк обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России;

- банк не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов банка не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве;

- банк входит в перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ;

- отсутствуют установленные в судебном порядке неправомерные отказы банка в платеже по банковской гарантии по требованию Общества в течение последних 24 (двадцати четырёх) месяцев до даты заключения Договора;

- отсутствуют установленные в судебном порядке неправомерные действия банка в отношении Общества;

- отсутствует публичная информация о наличии существенных рисков утраты платёжеспособности банка;

- собственный капитал гаранта должен превышать либо быть равен 9(девяти) млрд. рублей и активы гаранта должны превышать, либо быть равны 50 (пятидесяти) млрд. рублей;

9) Требования к банковской гарантии в зависимости от суммы выдаваемых банковских гарантий:

- сумма действующих банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств в рамках одного Договора, не должна превышать 0,2% (ноль целых две десятых процента) от активов гаранта на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления банковской гарантии;

- общая сумма принятых Обществом действующих банковских гарантий, выданных одним гарантом, не должна превышать 1% (один процент) активов гаранта на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления банковской гарантии.

В случае истечения срока действия банковской гарантии до исполнения обязательств Подрядчика) по настоящему Договору (в том числе в случае увеличения сроков исполнения обязательств Подрядчика) по настоящему Договору, независимо от того, изменялись сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую банковскую гарантию (либо внести изменения в действующую банковскую гарантию в части увеличения срока ее действия) за 10 (десять) рабочих дней до даты истечения срока действия ранее предоставленной банковской гарантии, если иные сроки письменно не согласованы с Заказчиком. Срок действия новой банковской гарантии в указанном случае должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия ранее предоставленной банковской гарантии, и заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после планируемой даты исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией. Планируемая дата исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, определяется исходя из содержания заключенного Сторонами дополнительного соглашения или иного документа, устанавливающего новые сроки исполнения обязательств Подрядчика) по настоящему Договору; если дополнительное соглашение или иной документ отсутствует, а срок действия банковской гарантии истекает, Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком срок окончания действия новой банковской гарантии.

В случае увеличения цены Договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую банковскую гарантию (либо внести изменения в действующую банковскую гарантию) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения, изменяющего условия о цене Договора, если иные сроки письменно не согласованы с Заказчиком.

В случае отзыва или приостановления лицензии банка-гаранта на банковскую деятельность, а также в случае, если банк-гарант перестал соответствовать иным указанным в настоящем Договоре требованиям Заказчика Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую банковскую гарантию:

- в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отзыва или приостановления лицензии банка-гаранта;

- в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения информации от Заказчика либо из общедоступных публичных источников о том, что банк находится в процессе ликвидации или банкротства; полномочия исполнительных органов банка были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве; имеются установленные в судебном порядке неправомерные отказы банка-гаранта в платеже по банковской гарантии по требованию Заказчика в течение последних 24 (двадцати четырёх) месяцев; имеются установленные в судебном порядке неправомерные действия банка-гаранта в отношении, имеется публичная информация о наличии существенных рисков утраты платежеспособности банка-гаранта.

Новая банковская гарантия (изменение в действующую банковскую гарантию) должна соответствовать всем требованиям настоящего Договора, предъявляемым к банковским гарантиям.

Внесение изменений в действующую банковскую гарантию осуществляется путем получения от Подрядчика подписанного со стороны гаранта документа «Изменение банковской гарантии».

Замена банковской гарантии осуществляется путем приема от Подрядчика новой банковской гарантии и возврата Подрядчику ранее действовавшей банковской гарантии. Возврат оригинала ранее действовавшей банковской гарантии Подрядчику должен осуществляться не ранее приема оригинала новой банковской гарантии.

Замена банковской гарантии или изменение условий действующей банковской гарантии требуют прохождения стандартных процедур согласования и приема банковской гарантии Заказчиком, установленных настоящим разделом Договора.

Возврат оригинала банковской гарантии Подрядчику (либо банку-гаранту, если это указано в банковской гарантии) осуществляется Заказчиком по письменному запросу Подрядчика (либо банка-гаранта) в следующих случаях:

1) Если Подрядчик исполнил обязательства, исполнение которых покрывала банковская гарантия;

2) При замене банковской гарантии;

3) По истечении срока действия банковской гарантии;

4) Если обязательство по предоставлению банковской гарантии будет заменено, с согласия Заказчика, на обязательство по предоставлению обеспечительного платежа;

5) В иных случаях, предусмотренных Договором.

Возврат Подрядчику банковских гарантий, по которым Заказчиком предъявлены требования об оплате, не производится.

Оригинал банковской гарантии возвращается Подрядчику (либо банку-гаранту) заказным письмом с обратным уведомлением, либо выдается представителю Подрядчика) (либо банка-гаранта), полномочия которого подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью, либо действующему на основании учредительных документов. Возврат банковской гарантии оформляется актом приема-передачи (иным документом), требования к оформлению, которого указаны в настоящем разделе Договора. Возврат банковской гарантии осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения письменного запроса Подрядчика (либо банка-гаранта).

Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.

За непредоставление Подрядчиком банковской гарантии в сроки, установленные настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить пеню в размере:

- 0,02% (ноль целых две сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки;

Заказчик вправе снизить размер пени, предусмотренной настоящим Договором, но не ниже чем до 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

Банковская гарантия, не соответствующая условиям настоящего Договора, считается не предоставленной.

Датой предоставления Заказчику банковской гарантии является дата фактического получения Заказчиком оригинала банковской гарантии, соответствующей условиям настоящего Договора.

Подрядчик вправе при наличии письменного согласования Заказчика предоставить банковскую гарантию на часть срока исполнения обязательств по Договору. Банковская гарантия на часть срока исполнения обязательств по Договору предоставляется после заключения дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего порядок и сроки предоставления такой гарантии, порядок и сроки предоставления последующей банковской гарантии на оставшийся срок исполнения обязательств по Договору, а также иные условия, регулирующие предоставление такой банковской гарантии.

20. Конфиденциальность

20.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация)*. Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

20.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

20.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными: угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

20.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

* За исключением информации, являющейся общедоступной; информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством РФ не может быть установлен режим коммерческой тайны; информации подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.

21. Антикоррупционная политика

21.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

21.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте Заказчика по адресу: http://www.te.ru/about/antikorruptsionnaya_politika/, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

21.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

21.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 21.1 - 21.3 настоящего раздела Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 21.1, 21.2 настоящего раздела Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

21.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 21.1, 21.2 настоящего раздела Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 21.3 настоящего раздела Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

22. Толкование

22.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

22.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

22.3. При реализации условий Договора (при противоречиях, не включении в Договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:

- настоящий Договор;

- протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении Победителя закупки);

- протокол о результатах закупки;

- извещение о проведении закупочных процедур и закупочная документация со

всеми дополнениями и разъяснениями;

- предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями.

23. Особые условия. Заключительные положения

23.1. Переход возникших из настоящего Договора прав требований к Заказчику, зачет взаимных требований без письменного согласия Заказчика не допускается. Уступка прав требований к Заказчику оформляется трехсторонним Договором.

если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 25.1 включать в договор в следующей редакции:

«Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик направляет Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и Фактором.

Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Заказчиком должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Заказчиком с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.»

23.2. Подрядчик обязан:

1) соблюдать требования Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго», Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-42.22.22-6-9-02-2015, Порядка ведения исполнительной и формирования приёмо - сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015, Порядка проверки готовности строительных подрядных организаций к выполнению договоров строительного подряда на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-74.20.60.000-6-9-07-2014, Порядка формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014.

2) обеспечить соблюдение персоналом подрядных и субподрядных организаций:

- правил внутреннего трудового распорядка, установленных Заказчиком;

- нормативных требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

23.3. В случае невыполнения Графика производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по реконструкции объектов по причине нарушения требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов, регламентов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации со стороны Подрядчика (субподрядчика) скорректировать график выполнения работ, компенсировать издержки или убытки, понесенные Заказчиком.

1) Заказчик обязан:

- ознакомить Подрядчика с указанными в п.п. «1» п.23.2 настоящего раздела Договора локальными актами, а также иными локальными актами Заказчика, указанными в тексте настоящего Договора, либо разместить данные документы для ознакомления на официальном сайте Заказчика в открытом доступе;

- контролировать соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации персоналом Подрядчика (субподрядчика) и принимать действенные меры к нарушителям вплоть до отстранения бригады от работы.

2) Заказчик вправе:

- при нарушении работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Договору, требований действующих нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации отказаться от их дальнейшего допуска на объекты Заказчика.

3) Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение на объектах Заказчика работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Договору, Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации. В случае выявления факта нарушения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50000 (пятьдесят) тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения подтверждается протоколом, согласно Положению АО «Тюменьэнерго» о проведении проверок по соблюдению правил охраны труда на рабочих местах, составленным и подписанным представителями Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

23.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

23.5. Все письма, уведомления, претензии, иные документы, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим Договором, считаются направленными надлежащим образом, если они:

1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

2) доставлены курьером с распиской в получении;

3) высланы факсимильным сообщением (с подтверждением отправления) на факс ____________ (Заказчик) ______________(Подрядчик) либо переданы посредством электронной почты на электронный адрес ____________ (Заказчик) ______________ (Подрядчик) в формате файла *.pdf (либо в ином формате, в котором возможно сканирование оригинала документа), с последующей отправкой оригинала документа одним из указанных выше способов.

23.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

23.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

23.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

23.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

23.10. Все условия настоящего Договора являются для Заказчика существенными.

23.11. Подрядчик гарантирует, что поставка товара/оборудования/материалов в соответствии с настоящим Договором не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, товар/оборудование/материалы не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами (в т.ч., но не ограничиваясь, на товар/оборудование/материалы не обращено взыскание третьих лиц в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства, или в отношении указанного товара/оборудования/материалов предъявлены иные требования третьих лиц), товар/оборудование/материалы не находится под залогом и арестом, а также поставка товара/оборудования/материалов не нарушает чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой его части в стране Покупателя.

Подрядчик, на дату поставки товара/оборудования/материалов Заказчику, предоставляет Заказчику копии товарно-транспортной накладной (при необходимости указать по форме №____), копии счетов-фактур, копии актов (при необходимости указать по форме №____), подтверждающих полную оплату товара/оборудования/материалов на момент его установки, а также оригинал письма Производителя/Поставщика товара/оборудования/материалов (на официальном бланке с подписью руководителя) об отсутствии задолженности Подрядчика за поставленный по Договору с Заказчиком товар/оборудование/материалы, с приложением копий подтверждающих документов.

В случае нарушения Подрядчиком абзацев 1,2 настоящего пункта Договора, Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязуется устранить эти нарушения и препятствия для свободного владения и распоряжения товаром, его использования Заказчиком.

Заказчик вправе удержать стоимость товара/оборудования/материалов (обремененного обязательствами перед третьими лицами или поставка которого нарушает права и законные интересы третьих лиц и/или нарушает чьи-либо права на объекты интеллектуальной собственности) из стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору/отдельному этапу Договора, в порядке, предусмотренном п.п. 19.1.5, 19.1.6.

23.12. В соответствии со ст.431.2 ГК РФ Подрядчик) заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения настоящего Договора:

- Подрядчик надлежащим образом учрежден, действует и отвечает всем требованиям законодательства РФ;

- Лицо, подписывающее (заключающее) Договор, дополнительные и иные соглашения к Договору, первичные учетные документы от имени и по поручению Подрядчика) на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия;

- Подрядчик имеет все необходимые разрешения/одобрения компетентного органа, Подрядчика на заключение и/или исполнение Договора, полученные с соблюдением всех корпоративных и иных процедур, требований действующего законодательства РФ и учредительных документов Подрядчика;

-Подрядчик имеет право осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Договором, Подрядчиком получены все необходимые разрешения, сертификаты, лицензии и прочие документы, Подрядчик является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства или иной организации, членство в которой необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Договором, своевременно вносящим все предусмотренные взносы и платежи в указанные организации);

- Поставка товара/оборудования/материалов либо оказание услуг/выполнение работ по Договору с применением товара/оборудования/материалов не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, товар/оборудование/материалы не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами (в т.ч., но не ограничиваясь, на товар/оборудование/материалы не обращено взыскание третьих лиц в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства, или в отношении указанного товара/оборудования/материалов предъявлены иные требования третьих лиц), товар/оборудование/материалы не находится под залогом и арестом, а также поставка товара/оборудования/материалов не нарушает чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой его части в стране Заказчика/Покупателя.

На основании ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика возместить в полном объеме все имущественные потери (упущенную выгоду и реальный ущерб) Заказчика возникшие вследствие недостоверности вышеуказанных заверений, в том числе имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением к Заказчику претензий, санкций и прочих требований третьих лиц, возникновением возможных споров (в т.ч. судебных), как влекущих за собой расторжение Договора либо признание его недействительным, так и не влекущих расторжение/признание недействительным Договора.

Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется вместо возмещения Заказчику вышеуказанных имущественных потерь оплатить неустойку в размере 10% (десять процентов) от цены Договора за каждый случай недостоверности вышеуказанных заверений.

24. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. | Приложение №1 Сводная таблица стоимости работ. |
| 2. | Приложение №2 График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по реконструкции объекта (объектов). |
| 3. | Приложение №3 Копия Протокола о результатах отрытого конкурса/протокола по выбору Победителя № _________________. |
| 4. | Приложение №4 Акт приема - передачи отходов (вторичного сырья). |
| 5. | Приложение №5 График поставки оборудования. |
| 6. | Приложение №6 Договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков. |
| 7. | Приложение №7 Техническое задание. |
| 8. | Приложение №8 Перечень субподрядных организаций. |
| 9. | Приложение № 9.1 Банковская гарантия на исполнение обязательств по договору (кроме гарантийных обязательств и обязательств, возникших в период гарантийного срока). |
| 10. | Приложение № 9.2 Банковская гарантия на исполнение гарантийных обязательств по договору и обязательств по договору, возникших в период гарантийного срока. |
| 11. | Приложение №10.1 Складская квитанция на передачу на ответственное хранение. |
| 12. | Приложение №10.2 Складская квитанция на возврат из ответственного хранения. |

25. Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: «__________________» Телефон:________ Факс:_________ ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП | Подрядчик: «__________________» Телефон:________ Факс:_________ ______________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) МП |  |
| --- | --- | --- |