# Конкурс (тендер) № 44156 (вскрытие конвертов 06.03.2015 в 09:00)

Запрос успешно отправлен

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 4 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Иванов Александр Перфильевич (ООО "ЕвроСтройРеставрация") 26.02.2015 15:14. Выгружено 02.03.2015 14:56 1. Пункт, раздел конкурсной документации, положение которого следует разъяснить: ЛСР №02-01-02 п.26 ; ЛСР №02-01-05 п.21; ЛСР №02-01-07 п.26-29 В перечисленных пунктах ЛСР стоимость материалов взята по сборникам ФССЦ (ФЕР-2001 в ред. 2009 с Изм. 1-8), тогда как ЛСР составлены по Территориальным единичным расценкам (ТЕР-2001 в ред. 2009 с Изм. 1). В данном случае, на основании п. 5.9 МДС81-36.2004 расценки из федеральной базы можно применять только в случае отсутствия аналогов в ТЕР (МДС81-36.2004, п.5.9). Например, в ЛСР 02-01-05 (п.21) применительно взята расценка ФССЦ-302-0618 «Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый», хотя в территориальном сборнике есть такая же расценка (ТСЦ-302-0618). Чем вызвана необходимость брать стоимость материалов по ФССЦ, если позиции взяты применительно расценок, которые есть в ТСЦ? Кроме того, в ЛСР 02-01-07 (п.26-29) в расценках, взятым по сборникам ФССЦ, отсутствует привязка к местным условиям строительства, чем опять-таки нарушен пункт 5.9 МДС81-36.2004. 2. Пункт, раздел конкурсной документации, положение которого следует разъяснить: ЛСР №02-01-02 п.2, 4, 9, 11, 13, 14 ЛСР №02-01-04 п.41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53,54,56,58 ЛСР №02-01-05 п.25, 26 ЛСР №02-01-06 п.16 ЛСР №02-01-07 п.2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22 В перечисленных пунктах ЛСР стоимость оборудования рассчитана на основании прайсов 2012 года, вследствие чего цена является заниженной. Уважаемый Заказчик при заключении договора будут ли пересчитаны цены на 2015 год, возможно ли увеличение цены выполненных работ во время выполнения подрядных работ? 3. Пункт, раздел конкурсной документации, положение которого следует разъяснить: ЛСР №02-01-04 п.41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53,54,56,58 ЛСР №02-01-06 п.16 ЛСР №02-01-07 п.2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22 В перечисленных пунктах ЛСР стоимость оборудования пересчитана с использованием устаревшего курса валют. Например, сметная стоимость ИБП 8кВА с 2 аккумуляторными батареями 7Ач,12В в комплекте Eaton Powerware 9355 (ЛСР №02-01-06 п.16) в ценах 2012 г. составляет 298368,72 с НДС (при курсе доллара – 30,48 руб.). На сегодняшний день это оборудование стоит 587 535 руб. с НДС (при курсе доллара – 65 руб.). Уважаемый Заказчик при заключении договора будут ли пересчитаны цены на 2015 год, возможно ли увеличение цены выполненных работ во время выполнения подрядных работ? Каким образом будет оплачиваться оборудование, если фактическая стоимость на 2015 год данного оборудования больше в полтора два раза? 4. Пункт, раздел конкурсной документации, положение которого следует разъяснить: ЛСР №02-01-01 – 02-01-07 ЛСР №06-01-01 – 06-01-02 Просим пояснить на основании каких нормативных документов не применены понижающие коэффициенты к нормам НР и СП? В ЛСР №02-01-01 – 02-01-07 для применения 0.9*0.85 к НР и 0.85*0.8 к СП необходимо использовать в программе «справочник №7 2011 Ремонт жилой основной» (приложение №3.4 МДС 81-35.2004, письмо Госстроя №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) В ЛСР №06-01-01 – 06-01-02 для применения 0.85 к НР и 0.85*0.8 к СП необходимо использовать в программе справочник «В 2011 Ремонт основной нежилой» (приложение №3.4 МДС 81-35.2004, письмо Госстроя №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) НР и СП при использовании всех понижающих коэффициентов необходимо округлять до целых чисел. (Письмо Госстроя №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) 5.Просим разъяснить расхождения проектной документации с локальными сметными расчетами: 1.Проект АС л.6 вид работ - противомоскитная сетка - отсутствует в локальных сметных расчетах. 2.Проект АС л.6 вид работ - обшивка внутренних оконных откосов гипсокартоном - отсутствует в локальных сметных расчетах. 3.Проект АС л.7 вид работ - обрамление проема - отсутствует в локальных сметных расчетах. 4.Проект АС л.10 вид работ - пленка ЮТАФОЛ - отсутствует в локальных сметных расчетах. 5.Проект АС л.16 вид работ - в санузлах гидроизоляцию полов заводить на стены на 400 мм.- данный объем не учтен 6.Проект АС л. 3,5 вид работ - вновь возводимые перегородки - отсутствует в локальных сметных расчетах. 7.Проект АС л.18,19 (0,283 т.) вид работ – пожарная лестница С1 - объем в ЛСР 02-01-01 п. 92 объем 0,272 т. Будут ли Подрядчиком выполнятся предусмотренные Проектной документацией, но не учтенные в локальных сметных расчетах указанные выше виды работ? В случае выполнения работ Подрядчиком, указанных только в Проектной документации, будут ли они приниматься Заказчиком и оплачиваться? 6.Просим пояснить расхождения проектной документации с локальными сметными расчетами: 1.Проект АС л.16 вид работ - полы тип 1,2 (керамогранит) - ЛСР 02-01-01 п. 28,38 –гранит 2.Проект АС л.16 вид работ - полы тип 4 (мозаично-бетонные) - ЛСР 02-01-01 п. 49 –бетон По указанным позициям какие материалы и виды работ будут использоваться Подрядчиком если имеются разночтения между Проектной документации и ЛСР?. Прочитать ответ:; Ширабокова Маргарита Владимировна 02.03.2015 14:56. По позициям по которым стоимость оборудования рассчитана на основании прайсов, выполнен перевод в базовые цены 2001г. В пересчёте в текущие цены при определении планируемой стоимости лота применены дефляторы для перевода стоимости от базовой цены к текущей в 2015г. Увеличение цены не предусматривается. При использовании зарубежного оборудования, стоимость которого зависит от курса доллара, можете направить письмо с согласованием замены данного оборудования на отечественное с аналогичными параметрами. Увеличение цены не предусматривается. Работы выполняемые Подрядчиком будут оплачиваться по фактическому выполненному объёму. Отклонения от проектных объёмов, учтённых в локальных сметах могут подвергнуться уточнениям (корректировке) с учётом фактических объёмов. Данная корректировка возможна без увеличения стоимости заключенного договора. Понижающие коэф. к нормам НР и СП не применены в связи с тем что они включены при расчёте территориального индекса удорожания к ТЭР по Тюменской области. ____________________________ С уважением, Страшевский Иван Владимирович Нач.ОКС Тобольского ТПО.