## Календарн план с эксперт Заказч
Приложение № 1
к договору подряда
№________________
от _____________20_ г.
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту (на каждый ИП, заполняются филиалом на стадии КД и остаются в договоре) тыс.руб.
| Показатель | 2019 год |  |  | Итого
|  | I кв. | II кв. | III кв.
| Освоение (без НДС) |  |  | 45042.6441 | 45042.6441
| Финансирование (с НДС) |  |  | 53150.32 | 53150.32
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
Календарный график выполнения Работ и стоимости
на выполнение проектно-изыскательских работ
для строительства объекта "ПС 110/35/10 кВ Чапровская с ВЛ 110 кВ"
для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети
(наименование указывать в соответствии с предметом договора)
№ этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Разработка ОТР и проектной документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение № 4 к настоящему договору), в том числе: | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | 0
1.1. | Выбор и согласование площадки ПС и трассы заходов ЛЭП 110 кВ. Комплекс мероприятий по отводу земельного участка под объект строительства (в том числе межевание, оформление кадастровых и градостроительных планов) с заключением договора аренды земельного участка | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0
1.2. | Разработка ОТР | чч.мм.гг | чч.мм.гг | ---
1.3. | Комплексные инженерные изыскания/Инженерные изыскания | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0
1.4. | Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0
2. | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектную документацию по замечаниям Заказчика. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | ---
3. | Получение Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. | --- | --- | ---
4. | Разработка рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение № 4 к настоящему договору). | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | 0
5. | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы рабочей документации. Внесение Подрядчиком изменений в рабочую документацию по замечаниям Заказчика. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | ---
6. | Получение Заказчиком положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости в органах государственной экспертизы. | --- | --- | ---
| Всего по договору |  |  | 0 | 0
* заполняется на каждый ИП с указанием итоговой суммы по договору.
| Заказчик: |  | Подрядчик:
АО "Тюменьэнерго"