## График освоения кап вл и фин
Приложение №6 к Конкурсной документации
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________
[7 empty] | Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту на 2019-2020 гг. | [10 empty] | тыс.руб.
[7 empty] | Показатель |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | Итого
[12 empty] | III | IV | I | II | III | IV
[7 empty] | Освоение (без НДС) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 3247.7717 | 3247.7717
[7 empty] | Финансирование (с НДС 20%) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 3897.326 | 3897.326
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
выполнение работ по реконструкции ПС 35/10 кВ Антипино, ПС 110/35/10 кВ Велижаны, ПС 110/10 кВ Домостроительная, ПС 110/10 кВ Ивлево, ПС 110/10 кВ Каскара, ПС 110/35/10 кВ Мичурино, ПС 35/10 кВ Мияссы, ПС 110/35/10 кВ Н.Тавда, Новоалександровский участок РПБ, ПС 110/10 кВ Утяшево, ПС 110/35/10 кВ Червишево (монтаж системы охранной сигнализации) филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
№ | Наименование мероприятий и работ | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2019 | [7 empty] | 2020 | [16 empty] | Примечание
[7 empty] | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб.
[7 empty] | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб.
|  |  | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Глава 2. Основные объекты строительства
1.1 | Охранная сигнализация объекта № 7
1.2 | Охранная сигнализация объекта № 10
1.3 | Охранная сигнализация объекта № 9
1.4 | Охранная сигнализация объекта № 2
1.5 | Охранная сигнализация объекта № 4
1.6 | Охранная сигнализация объекта № 3
1.7 | Охранная сигнализация объекта № 1
1.8 | Охранная сигнализация объекта № 5
1.9 | Охранная сигнализация объекта № 6
1.10 | Охранная сигнализация объекта № 8
1.11 | Охранная сигнализация объекта № 11
2 | Глава 8. Временные здания и сооружения
2.1 | Временные здания и сооружения, трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства - 3,9%*0,8=3,12%
3 | Глава 9. Прочие работы и затраты
3.1 | Охранная сигнализация объекта № 7 Пусконаладочные работы
3.2 | Охранная сигнализация объекта № 10 Пусконаладочные работы
3.3 | Охранная сигнализация объекта № 9 Пусконаладочные работы
3.4 | Охранная сигнализация объекта № 2 Пусконаладочные работы
3.5 | Охранная сигнализация объекта № 4 Пусконаладочные работы
3.6 | Охранная сигнализация объекта № 3 Пусконаладочные работы
3.7 | Охранная сигнализация объекта № 1 Пусконаладочные работы
3.8 | Охранная сигнализация объекта № 5 Пусконаладочные работы
3.9 | Охранная сигнализация объекта № 6 Пусконаладочные работы
3.10 | Охранная сигнализация объекта № 8 Пусконаладочные работы
3.11 | Охранная сигнализация объекта № 11 Пусконаладочные работы
3.12 | Производство работ в зимнее время - 4,3%
3.13 | Снегоборьба - 0,4%
3.14 | Затраты за ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учета) - по итогу глав 1-8 графы 7 и 8 - 0,12%
4 | Непредвиденные затраты
4.1 | Непредвиденные затраты - 1,5%
5. | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС)
в том числе:
5.1 | Строительно-монтажные работы
5.2 | Пуско-наладочные работы
5.3 | Оборудование
5.4 | Прочие
5.5 | Непредвиденные затраты
6. | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС)
7. | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС)
8. | Оплата прочих затрат (с НДС)
9. | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
10. | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы