ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по Расширению просек ВЛ 110кВ до требований ПУЭ филиала Урайские электрические сети площадью 78,1га

Месторасположение объектов:

Воздушные линии электропередач находятся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Тюменской области.

- ВЛ-110 кВ Атымья-Картопья 1, Советский район, общая протяженность ВЛ 89 км, ближайшие населенные пункты до 1км., г.Советский, г. Югорск, пос. Пионерский;

- ВЛ-110 кВ Атымья-Картопья 2, Советский район, общая протяженность ВЛ 70 км, ближайшие населенные пункты до 1км., г.Советский, г. Югорск, пос. Пионерский;

- ВЛ-110 кВ Новая-Картопья, Новая-Советская, Советский и Кондинский районы, общая протяженность ВЛ 105,6 км, ближайший населенный пункт до 1 км, г.Советский;

- ВЛ-110 кВ Картопья-Новокомсомольская, Советский район, общая протяженность ВЛ 25,5 км, ближайшие населенный пункт до 1 км, г.Советский;

- ВЛ-110 кВ Картопья-Агириш, Советский район, общая протяженность ВЛ 69,6 км, ближайшие населенные пункты до 1 км, г.Советский, пос. Агириш;

- ВЛ-110 кВ Лазаревская-Яхлинская, Лазаревская-Хора, Советский район, общая протяженность ВЛ 53,94 км, ближайший населенный пункт до 120км., г.Советский;

- ВЛ-110 кВ Сотник-Шаим, Кондинский район, общая протяженность ВЛ 90 км, ближайшие населенные пункты до 3 км, г.Урай, пгт. Междуреченский;

- ВЛ-110 кВ Шаим-Урай, Кондинский район, общая протяженность ВЛ 4,9 км, ближайший населенный пункт до 1км, г.Урай;

- ВЛ-110 кВ Урай-Новая 1,2, Кондинский район, общая протяженность ВЛ 120 км, ближайший населенный пункт до 1км, г.Урай;

- ВЛ-110 кВ Ягодная-Березовая 1,2, Кондинский район, общая протяженность ВЛ 71 км, ближайший населенный пункт до 15 км пос. Ягодный;

1. Характер работ

Комплекс работ по расширению просек ВЛ до требований ПУЭ включает в себя:

  - Работы по сплошной рубке лесных насаждений в охранной зоне ВЛ-110кВ, в общем объеме 78,1га, согласно нормируемой ширине просеки:

- ВЛ-110 кВ Атымья-Картопья 1 на площади – 14,5 га;

- ВЛ-110 кВ Атымья-Картопья 2  на площади – 12,4 га;

- ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Новая-Картопья, Новая-Советская на площади – 8,1 га;

- ВЛ-110 кВ Картопья-Новокомсомольская на площади – 6,0га;

- ВЛ-110 кВ Картопья- Агириш на площади – 7,4га;

- ВЛ-110 кВ Лазаревская-Яхлинская, Лазаревская-Хора на площади 8,6га;

- ВЛ-110 кВ Сотник-Шаим на площади – 4,0га;

- ВЛ-110 кВ Шаим-Урай на площади – 3,0га;

- ВЛ-110 кВ Урай-Новая 1,2 – на площади – 4,6 га;

- ВЛ-110 кВ Ягодная-Березовая 1,2 на площади – 9,5 га.

1.2 Работы по увеличению ширины просеки ВЛ до требований ПУЭ в пределах охранной зоны ВЛ, включают в себя уборку (утилизацию) порубочных остатков, вывоз неликвидной древесины с трассы ВЛ или утилизацию ее не месте, проведение необходимых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной и санитарной безопасности в лесах.

1.3 Выполнение комплекса работ по технической рекультивации нарушенных земель, подлежащих вырубке;

2. Общие требования.

2.1 Выполнение работ по расширению существующих просек ВЛ до требований ПУЭ производятся в охранной зоне действующих ВЛ находящихся под напряжением. Работы производятся на основании Технического решения филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

2.2 Работы по расширению просек выполняются с учетом требований:

- Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. Утвержденных Приказом Рослесхоза от 10.06.2011 года № 223;

- требований других нормативно-правовых документов РФ, действующих на момент выполнения работ по расширению просек ВЛ.

2.3 Исходными данными является Техническое решение филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

2.4 Работы по расширению просеки выполнить по технологическим картам или проекту производства работ разработанным согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 и согласованным с Заказчиком.

  - Подрядчик обязуется:

- определить (во взаимодействии с местными органами лесного хозяйства, др. органами) объема, породного и качественного состава вырубаемой древесины;

- представлять интересы АО «Тюменьэнерго» в части направления не позднее 15 дней до завершения рубки в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, а в случае если лесной участок расположен на землях лесного фонда, в отношении которых осуществление полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, не передано органам государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, - в территориальный орган Федерального агентства лесного хозяйства соответствующих уведомлений;

- при наличии на вырубаемом участке деловой древесины, представлять интересы АО «Тюменьэнерго», в части выкупа образуемых объемов деловой древесины, при активном нежелании территориальных органов Федерального агентства лесного хозяйства (органов государственной власти субъекта Российской) заниматься вопросами реализации деловой древесины, с последующим зачетом стоимости образовавшейся деловой древесины за выполненные работы.

2.6 Перед началом работ подрядчик обязан получить все разрешения и согласования, в том числе со сторонними организациями для производства работ по расширению просек ВЛ, в том числе и разрешение на проезд автотранспорта и допуск персонала на территорию месторождений.

2.7 Подрядчик обязуется произвести работы по расширению просек качественно и в сроки, предусмотренные договором.

3. Сроки начала и окончания работ

Начало работ – с 10.01.2018г.

Окончание работ - не позднее 31.12.2018 г.

4. Основной перечень работ

4.1 Комплекс работ по расширению просек ВЛ – на общей площади 78,1 га, который включает в себя:

- Расчистку кустарника;

-  Валку деревьев с корня;

-  Трелевку и разделку древесины;

-  Измельчение порубочных остатков;

-  Корчевку пней (при необходимости);

-  Утилизацию неликвидной древесины.

5. Требования к выполнению работ

5.1 Требования к работам по расширению просек:

5.1.1 Работы по расширению просек ВЛ выполнить согласно Технического решения филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

5.1.2 Производство работ по расширению просек в охранной зоне действующих ВЛ осуществляется Подрядчиком после получения разрешения на допуск к выполнению работ от уполномоченного представителя со стороны Заказчика.

5.1.3 При невозможности выполнения безопасного производства работ связанного с возможным падением вырубаемых деревьев на токоведущие части ВЛ, работы по расширению производить после отключения ВЛ в ремонт.

5.1.4 Не допускается заужение расширяемых просек ВЛ, по отношению к нормируемой ширине.

6. Требования к материально-техническому обеспечению

6.1 Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, автотранспортом, спецтехникой, инструментом, приспособлениями и спецодеждой.

6.2 Поставку МТР и ГСМ обеспечивает Подрядчик.

7. Требования к расчету стоимости работ

7.1 Стоимость работ, представленная в сводном сметном расчете, определяется локальными сметными расчетами на каждый объект.

7.2 Расчеты производятся в действующей нормативной базе ФЕР-2001 (Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016) с применением коэффициентов перевода в текущие цены не выше установленного Минстрой России на момент заключения договора). На работы, не включенные в состав нормативной базы для расчета стоимости работ,  составляются калькуляции.

8. Требования к персоналу Подрядчика

Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других специальных правил, имеющий право выдачи нарядов и быть руководителем работ, производителем работ, членом бригады и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

9. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

Работы по расширению просек ВЛ должны выполняться в соответствии:

- Правилами пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» (ВППБ 27-14, СТО 34.01-27.1-001-2014);

- Правилами по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производстве и при проведении лесохозяйственных работ (ПОТ РМ 001 – 97), утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 21.03.1997 № 15;

-  Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО «Тюменьэнерго» № РЕ-ИА-74.14.11.009-3-24-20-2014;

- Правилами пожарной безопасности в лесах Утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417;

- другой нормативной документацией действующей на территории РФ.

Начальник СЭиРВЛ                                                                                           С.В. Никифоров

И.о. заместителя директора - Главного инженера                                                  Э.М. Мусин