## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда №________________
от _________________201_ г.
| Подрядчик: | [23 empty] | Заказчик:
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту ПС-110 кВ ЯГП-1 на 2019 год
тыс.руб.
[11 empty] | Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого*
[11 empty] | Освоение (без НДС) |  |  | - |  | - |  | 8379.16 |  | - |  | 8379.16
[11 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  | - |  | - |  | 6476 |  | 3578.99 |  | 10054.99
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту ПС 110кВ «ЯГП-3» на 2019 год
тыс.руб.
[11 empty] | Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого*
[11 empty] | Освоение (без НДС) |  |  | - |  | 7757.32 |  | 2187.96 |  | - |  | 9945.28
[11 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  | - |  | - |  | 9308.79 |  | 2625.55 |  | 11934.34
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объектам на 2019 год
тыс.руб.
[11 empty] | Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого*
[11 empty] | Освоение (без НДС) |  |  | - |  | 7757.32 |  | 10567.12 |  | - |  | 18324.44
[11 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  | - |  | - |  | 15784.79 |  | 6204.54 |  | 21989.33
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по модернизации ПС 110 кВ Ямбургского РЭС филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2019 год | [11 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[15 empty] | II кв. |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб.
[15 empty] | май | июнь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N
Организационные мероприятия: в том числе,
| Заключение договора страхования | [9 empty] | х | х
1. | ПС-110 кВ ЯГП-1
1.1 | Глава 1. Подготовка территории строительства | [9 empty] | Х | Х
1.1.1 | Демонтажные работы | [9 empty] | Х | Х
1.2 | Глава 2. Основные объекты строительства | [9 empty] | Х | Х
1.2.1. | Приобретение и монтаж электротехнического оборудования
1.3 | Глава 9. Прочие работы и затраты
1.3.1. | Пуско-наладочные работы
1.4 | Непредвиденные затраты - 1,5%,
1.5 | Ввод объекта в эксплуатацию
1.6 | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС),
в том числе:
1.6.1 | Строительно-монтажные работы
1.6.2 | Оборудование
1.6.3 | Пусконаладочные работы
1.7 | Непредвиденные затраты 1,5%
1.8 | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС)
1.9 | Аванс в размере не менее 30% от цены Договора (с НДС)
1.10 | Погашение аванса ПС-110 кВ ЯГП-1 (справочно, с НДС)
1.11 | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС)
1.12 | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
1.13 | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС) ПС-110 кВ ЯГП-1
2. | ПС-110 кВ ЯГП-3
2.1 | Глава 1. Подготовка территории строительства
2.1.1 | Демонтажные работы
2.2 | Глава 2. Основные объекты строительства
2.2.1 | Приобретение и монтаж электротехнического оборудования
2.3 | Глава 9. Прочие работы и затраты
2.3.1 | Пуско-наладочные работы
2.4 | Непредвиденные затраты - 1,5%,
2.5 | Ввод объекта в эксплуатацию
2.6 | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС),
в том числе:
2.6.1 | Строительно-монтажные работы
2.6.2 | Оборудование
2.6.3 | Пусконаладочные работы
2.7 | Непредвиденные затраты 1,5%
2.8 | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС), в том числе:
2.9 | Аванс в размере не менее 30% от цены Договора (с НДС)
2.10 | Погашение аванса ПС-110 кВ ЯГП-3 (справочно, с НДС)
2.11 | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС)
2.12 | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
2.13 | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС) ПС-110 кВ ЯГП-3
3. | Модернизации ПС 110 кВ Ямбургского РЭС, в том числе:
ПС-110 кВ ЯГП-1
ПС-110 кВ ЯГП-3
3.1 | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС), в том числе:
3.1.1 | Строительно-монтажные работы
3.1.2 | Оборудование
3.1.3 | Пусконаладочные работы
3.1.4 | Непредвиденные затраты 1,5%
3.2 | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС),
3.3 | Аванс в размере не менее 30% от цены Договора (с НДС)
3.3.1 | Погашение аванса (справочно, с НДС)
3.4 | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС)
3.5 | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
3.6 | ИТОГО финансирование по месяцам по Договору (с НДС)