## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда №________________
от _________________2019 г.
| Заказчик: | [33 empty] | Подрядчик:
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту на 2019 год
тыс.руб.
[10 empty] | Показатель |  |  |  |  | I кв. 2019 г. |  | II кв. 2019 г. |  | III кв. 2019 г. |  | IV кв. 2019 г. |  | ИТОГО
[10 empty] | Освоение (без НДС) |  |  |  |  | 0 |  | 15388.97 |  | 0 |  | 10836.26 |  | 26225.23
[10 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 18466.77 |  | 13003.51 |  | 31470.28
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту на 2020 год
тыс.руб.
[10 empty] | Показатель |  |  |  |  | I кв. 2019 г. |  | II кв. 2019 г. |  | III кв. 2019 г. |  | IV кв. 2019 г. |  | ИТОГО
[10 empty] | Освоение (без НДС) |  |  |  |  | 4182.2154 |  | 1672.8862 |  | 2509.3292 |  | - |  | 8364.4308
[10 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  |  |  | 4014.9268 |  | 3011.1951 |  | 2408.9561 |  | 602.239 |  | 10037.3169
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по реконструкции ВЛ 110 кВ "Буран-Табь-Яха" ответвление на ПС "Ужгородская", ВЛ 110 кВ "Оленья-УГП-13-1,2 цепь" с ответвлением на ПС "УГП-12" (замена грозотроса, провода) филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети
№ | Наименование мероприятий и работ | СМР | ПНР | Проч |  | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту | [10 empty] | 2020 год | [15 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[11 empty] | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб.
[11 empty] | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб.
[7 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | N
Организационные мероприятия: в том числе,
| Заключение договора страхования | [5 empty] | Х | Х
1. | Глава 1. Подготовка территории строительства | [5 empty] | Х | Х
1.1. | Демонтажные работы ВЛ 110 кВ "Буран-Табь-Яха" ответвление на ПС "Ужгородская" | [5 empty] | Х | Х
1.2. | Демонтажные работы ВЛ 110 кВ Оленья-УГП-13-1 цепь | [5 empty] | Х | Х
1.3. | Демонтажные работы ВЛ 110 кВ Оленья-УГП-13-2 цепь | [5 empty] | Х | Х
1.4. | Демонтажные работы ВЛ 110 кВ Оленья-УГП-13-1 цепь ответление на ПС УГП-12 | [5 empty] | Х | Х
1.5. | Демонтажные работы ВЛ 110 кВ Оленья-УГП-13-2 цепь ответление на ПС УГП-12 | [5 empty] | Х | Х
2. | Глава 2. Основные объекты строительства | [5 empty] | Х | Х
2.1. | Подвеска провода и троса ВЛ 110 кВ «Буран-Табь-Яха» ответвление на ПС «Ужгородская» | [5 empty] | Х | Х
2.2. | Подвеска провода и троса ВЛ 110 кВ Оленья-УГП-13-1 цепь | [5 empty] | Х | Х
2.3. | Подвеска провода и троса ВЛ 110 кВ Оленья-УГП-13-2 цепь | [5 empty] | Х | Х
2.4. | Подвеска провода и троса ВЛ 110 кВ Оленья-УГП-13-1 цепь ответление на ПС УГП-12 | [5 empty] | Х | Х
2.5. | Подвеска провода и троса Оленья-УГП-13-2 цепь ответление на ПС УГП-12 | [5 empty] | Х | Х
3. | Глава 9. Прочие работы и затраты
3.1. | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учета) | [5 empty] | Х | Х
4. | Непредвиденные затраты - 1,5%
5. | Ввод объекта в эксплуатацию
6. | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС),
в том числе:
6.1. | Строительно-монтажные работы
6.3. | Прочие затраты
6.4. | Непредвиденные затраты
7. | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС),
8. | Оплата за выполненные работы (с НДС)
9. | Оплата прочих работ и затрат (с НДС)
10. | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
11. | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)