## Календарный план
Приложение № 2
к договору подряда
№________________
от _____________201_г.
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту на текущий год (заполняются филиалом на стадии КД) |  |  |  | тыс.руб.
| Показатель | III кв. | IV кв. | Итого
| Освоение (без НДС) | 1030.648 | - | 1030.648
| Финансирование (с НДС) | - | 1216.1646 | 1216.1646
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения проектных и изыскательских работ
по объекту «Реконструкция ВЛ 6 кВ Энергетик 1,2 от ПС 110/35/6 кВ Заречная. Замена неизолированных проводов ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный или СИП. Замена КТБН 630/6/0,4 кВ №1, КТБН 630кВа 6/0,4 кВ №4, КТБН-630 6/0,4 кВ №5, КТПH 400/6 /0.4 кВ №8, КТПH 400 6/0.4 кВ №17, КТПH 400 6/0.4 кВ №68».
№ этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Выбор трассы с оформлением акта выбора трассы и утверждением его в соответствующих органах власти; Выбор земельного участка площадки под КТП с оформлением проекта межевания и проекта планировки территории с утверждением его в соответствующих органах власти. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | -
2 | Изыскательские работы в объеме необходимом для разработки проектной документации с выносом и закреплением на местности трассы ВЛИ и закреплением на местности временных реперов под КТП. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | -
|  | с даты заключения договора |  |  | -
3 | Разработка проектной документации | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | -
| в том числе: |  |  |  | -
3.1 | Раздел 1 "Пояснительная записка" |  |  |  | -
3.2 | Раздел 2 "Проект полосы отвода" |  |  |  | -
3.3 | Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" |  |  |  | -
3.4 | Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" |  |  |  | -
3.5 | Раздел 5 "Проект организации строительства" |  |  |  | -
3.6 | Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта" |  |  |  | -
3.7 | Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" |  |  |  | -
3.8 | Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" |  |  |  | -
3.9 | Раздел 9 "Смета на строительство" |  |  |  | -
4 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | - | -
5 | Получение Подрядчиком положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | -
6 | Разработка рабочей документации | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | -
7 | Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | -
8 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | 0
| Аванс по договору | 25.06.2016г | 30.06.2016г | --- | 0
| Всего по договору |  |  | 0 | 0
| Заказчик: |  | Подрядчик:

## Сводная смета
Приложение № 3
к договору подряда
№________________
от _____________201__г.
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные и изыскательские работы по объекту
"______________________________"
№ п/п | Наименование работ и затрат | Номер сметы (расчета) | Стоимость в текущих ценах, рублей
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отвод земельного участка на период строительства | Смета №1 | 0
2 | Изыскательские работы | Смета №2 | 0
3 | Проектные работы | Смета №3 | 0
4 | Экспертиза ПД | Смета №4 | 0
5 | Рабочая документация | Смета №5 | 0
6 | Экспертиза сметной стоимости | Смета №6 | 0
| Итого: |  | 0
| НДС 18% |  | 0
| Всего с НДС 18% |  | 0
| Заказчик: | Подрядчик:
| АО «Тюменьэнерго» | « »
Директор филиала АО "Тюменьэнерго"
Энергокомплекс
| ____________________ А.А. Брагин | ______________
| м.п. | м.п.