## Календарный план
Приложение № 2
к договору подряда
№________________
от _____________2017 г.
| Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту «Реконструкция административно-производственного корпуса СВЛ филиала Энергокомплекс» на 2018г. |  |  |  |  | тыс.руб.
| Показатель | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
| Освоение (без НДС) |  | 15212.36 |  |  | 15212.36
| Финансирование (с НДС) |  | 17950.59 |  |  | 17950.59
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение проектных и изыскательских работ «Реконструкция административно-производственного корпуса СВЛ филиала Энергокомплекс»
№ этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Разработка проектной документации в соответствии с заданием на проектирование. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
1.1. | Выбор и согласование площадки под реконструкцию. Комплекс мероприятий по отводу земельного участка под объект реконструкции (в том числе межевание, оформление кадастровых и градостроительных планов) с заключением договора аренды земельного участка. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
1.2. | Разработка ОТР | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | ---
1.3. | Комплексные инженерные изыскания | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
1.4. | Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
2. | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | ---
3. | Получение Подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | чч.мм.гг | 10.12.17 | 0 | ---
4. | Разработка рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
5. | Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости реконструкции (на стадии рабочей документации) в органах государственной экспертизы. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
6. | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | 0
| Аванс по договору |  |  | --- | 0
| Всего по договору |  |  | 0 | 0
| Заказчик: |  | Подрядчик:

## Сводная смета
Приложение № 3
к договору подряда
№________________
от _____________2017г.
СВОДНАЯ СМЕТА
на выполнение проектных и изыскательских работ «Реконструкция административно-производственного корпуса СВЛ филиала Энергокомплекс»
№ п/п | Наименование работ и затрат | Номер сметы (расчета) | Стоимость в текущих ценах, рублей
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отвод земельного участка на период строительства |  | 0
1 | Комплексные инженерные изыскания |  | 0
2 | Разработка проектной документации |  | 0
3 | Получение Подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | 0
4 | Разработка рабочей документации |  | 0
5 | Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости реконструкции (на стадии рабочей документации) в органах государственной экспертизы. |  | 0
| Итого: |  | 0
| НДС 18% |  | 0
| Всего с НДС 18% |  | 0
| Заказчик: | Подрядчик:
АО "Тюменьэнерго"