## Иш ТПО
Приложение № 11
к Техническому заданию
1. | Тюменские распределительные сети
Ишимское ТПО
1.1. | Виды и сроки выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта |  |  | Виды работ |  |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Комплексное обследование (КО) | Техническое освидетельствование (ТО) | Определение осадок фундаментов (ГС) | Составление технических паспортов на объект (ТП) | Срок начала работ на объектах |  | Срок окончания работ на объектах |  | Сроки предоставления отчетов для предварительной проверки в электронном виде |  | Сроки предоставления отчетов на бумажном носителе
1 | ПС Аромашево | ПС Аромашево | ПС Аромашево | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
2 | ПС Аптула | ПС Аптула | ПС Аптула | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
3 | ПС Н Березовка | ПС Н Березовка | ПС Н Березовка | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
4 | ПС Кротово | ПС Кротово | ПС Кротово | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
5 | ПС Бердюжье | ПС Бердюжье | ПС Бердюжье | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
6 | ПС Тундрово | ПС Тундрово | ПС Тундрово | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
7 | ПС Ильинка | ПС Ильинка | ПС Ильинка | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
8 | ПС Копотилово | ПС Копотилово | ПС Копотилово | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
9 | ПС Ченчерь | ПС Ченчерь | ПС Ченчерь | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
10 | ПС Челюскинцы | ПС Челюскинцы | ПС Челюскинцы | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
11 | ПС Дубынка | ПС Дубынка | ПС Дубынка | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
12 | ПС Яровское | ПС Яровское | ПС Яровское | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
13 | ПС Сорокино | ПС Сорокино | ПС Сорокино | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
14 | Здание щита управления связь/ПС Казанка |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
15 | Гараж РПБ Сладково |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
16 | Административное здание РПБ Сладково |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
17 | Здание мастерской по ремонту ПС Ишимский РЭС |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
18 | Гараж пст Голышманово |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
1.2. | Объемы работ, коэффициенты для выполнения расчетов, краткая характеристика объектов.
1.2.1. Сооружения (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от ТРС объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОРУ-110, 35 |  |  | Маслоприемники, маслосборники |  |  | Порталы, ШМ6кВ |  |  | Радиомачты, молниеотводы
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС Аромашево | 1988 | 270 | 800 | 5.4 | 4320 | 1262.4 | 4.74 | 5983.776 | 5.625 | 8.5 | 47.8125 | 120 | 55.28 | 6633.6
2 | ПС Аптула | 1975 | 300 | 90 | 7.14 | 642.6 | 71.28 | 7.78 | 554.5584 | 0 |  | 0 | 22 | 102 | 2244
3 | ПС Н Березовка | 1989 | 350 | 90 | 7.14 | 642.6 | 55.488 | 8.31 | 461.1053 | 0 |  | 0 | 5.5 | 102 | 561
4 | ПС Кротово | 1971 | 310 | 500 | 6 | 3000 | 199.232 | 6.6 | 1314.9312 | 0 |  | 0 | 88 | 67.04 | 5899.52
5 | ПС Бердюжье | 1975 | 290 | 2156 | 3.84 | 8279.04 | 44.8 | 8.5 | 380.8 | 1300 | 4.7 | 6110 | 22 | 102 | 2244
6 | ПС Тундрово | 1967 | 330 | 82.01 | 7.41 | 607.6941 | 23.76 | 8.5 | 201.96 | 12 | 8.5 | 102 | 16 | 102 | 1632
7 | ПС Ильинка 1Т | 1974 | 380 | 266 | 6.47 | 1721.02 | 22.5 | 8.5 | 191.25 | 32 | 8.5 | 272 | 3.04 | 102 | 310.08
| ПС Ильинка 2Т | 1974 | 380 | 0 |  | 0 | 23.01 | 8.5 | 195.585 | 0 |  | 0 | 3.04 | 102 | 310.08
8 | ПС Копотилово 1Т | 7977 | 380 | 56.25 | 8.29 | 466.3125 | 6.72 | 8.5 | 57.12 | 0 |  | 0 | 3.04 | 102 | 310.08
| ПС Копотилово 2Т | 7977 | 380 | 0 |  | 0 | 6.72 | 8.5 | 57.12 | 0 |  | 0 | 3.04 | 102 | 310.08
9 | ПС Ченчерь | 1989 | 340 | 456 | 6.09 | 2777.04 | 22.1 | 8.5 | 187.85 | 0 |  | 0 | 3.04 | 102 | 310.08
10 | ПС Челюскинцы | 1984 | 360 | 371.25 | 6.26 | 2324.025 | 25.65 | 8.5 | 218.025 | 32 | 8.5 | 272 | 3.04 | 102 | 310.08
11 | ПС Дубынка | 1985 | 380 | 225 | 6.55 | 1473.75 | 16.226 | 8.5 | 137.921 | 0 |  | 0 | 3.04 | 102 | 310.08
12 | ПС Яровское | 1987 | 360 | 525 | 5.95 | 3123.75 | 17.472 | 8.5 | 148.512 | 32 | 8.5 | 272 | 3.04 | 102 | 310.08
13 | ПС Сорокино | 1973 | 360 | 2500 | 3.5 | 8750 | 12.8 | 8.5 | 108.8 | 400 | 6.2 | 2480 | 22 | 102 | 2244
ИТОГО |  |  |  | 8117.51 |  | 38127.8316 | 1810.158 |  | 10199.3139 | 1813.625 |  | 9555.8125 | 319.82 |  | 23938.76
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от ТРС объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОПУ, ЗРУ (УТБ) |  |  | КРУН |  |  | Наружное ограждение |  |  | Проезды, площадки
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС Аромашево | 1988 | 270 | 259.2 | 5.78 | 1498.176 | 107.73 | 6.08 | 654.9984 | 46.375 | 8.5 | 394.1875 | 189 | 6.62 | 1251.18
2 | ПС Аптула | 1975 | 300 | 97.2 | 6.1 | 592.92 | 56.7 | 6.1 | 345.87 | 17.196 | 8.5 | 146.166 | 5.6 | 8.5 | 47.6
3 | ПС Н Березовка | 1989 | 350 | 113.4 | 6.07 | 688.338 | 34.02 | 6.1 | 207.522 | 17.17 | 8.5 | 145.945 | 19.04 | 8.5 | 161.84
4 | ПС Кротово | 1971 | 310 | 259.2 | 5.78 | 1498.176 | 85.05 | 6.1 | 518.805 | 27.23 | 8.5 | 231.455 | 56 | 8.3 | 464.8
5 | ПС Бердюжье | 1975 | 290 | 2112.5 | 3.35 | 7076.875 | 199.8 | 5.9 | 1178.82 | 39 | 8.5 | 331.5 | 123.2 | 6.75 | 831.6
6 | ПС Тундрово | 1967 | 330 | 0 |  | 0 | 65.286 | 6.1 | 398.2446 | 7.956 | 8.5 | 67.626 | 0 |  | 0
7 | ПС Ильинка | 1974 | 380 | 0 |  | 0 | 78.705 | 6.1 | 480.1005 | 9.9 | 8.5 | 84.15 | 0 |  | 0
8 | ПС Копотилово | 7977 | 380 | 0 |  | 0 | 46.2 | 6.1 | 281.82 | 5.1 | 8.5 | 43.35 | 0 |  | 0
9 | ПС Ченчерь | 1989 | 340 | 96.6 | 6.1 | 589.26 | 31.482 | 6.1 | 192.0402 | 15.48 | 8.5 | 131.58 | 0 |  | 0
10 | ПС Челюскинцы | 1984 | 360 | 0 |  | 0 | 31.482 | 6.1 | 192.0402 | 13.26 | 8.5 | 112.71 | 0 |  | 0
11 | ПС Дубынка | 1985 | 380 | 0 |  | 0 | 41.976 | 6.1 | 256.0536 | 10.2 | 8.5 | 86.7 | 0 |  | 0
12 | ПС Яровское | 1987 | 360 | 0 |  | 0 | 31.482 | 6.1 | 192.0402 | 18.4 | 8.5 | 156.4 | 0 |  | 0
13 | ПС Сорокино | 1973 | 360 | 983.32 | 4.33 | 4257.7756 | 394.625 | 5.51 | 2174.3837 | 32.5 | 8.5 | 276.25 | 70 | 7.82 | 547.4
ИТОГО |  |  |  | 3921.42 |  | 16201.5206 | 1204.538 |  | 7072.7385 | 259.767 |  | 2208.0195 | 462.84 |  | 3304.42
1.2.2. Здания (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, базы, здания | Год ввода в экспл. |  | Расстояние от ТРС объекта, км | Площадь застройки (м2) | Высота здания (м) | Строительный объём |  |  | Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[7 empty] | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | Здание щита управления связь/ПС Казанка | 1966 |  | 350 | 102.5 | 4.4 | 451.06 | 5.4 | 2435.724 | Здание 1-но эт., шлако-бетон, кирпич; кровля шифер, размеры по наружному обмеру -102,5 м2
1.2.3. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения - энергообъекты)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усиление строительных конструкций
1 | ОРУ-110, 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.12; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
2 | Маслоприемники, маслосборники | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
3 | Порталы, ШМ 6кВ | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | В: 0.72; Ку: 1.4; Кд: 1.2; Кс: 0.9
4 | Радиомачты, молниеотводы | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 0.72 | 1.4 | 1.2 |  | 1.35 | 0.9 | 1.2
5 | ОПУ, ЗРУ (УТБ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
6 | КРУН | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
7 | Наружное ограждение | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 1; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
8 | Проезды, площадки | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 1; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.8
9 | Здания (энергообъекты) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | В: 0.34; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.8
1.2.4. Здания и сооружения производственных баз (не относящиеся к энергообъектам)
№ | Наименование зданий, место расположения |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Расстояние от г. Тюмени до объекта, км | Площадь застройки (м2) | В: Высота здания (м); Ку: Строительный объём; Кп: Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[8 empty] | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | Гараж РПБ Сладково |  |  | 1994 | 400 | 415.769 | В: 7; Ку: 2910.383; Кд: 2.31; Кз: 6722.9847; Кп: Здание 2-х эт., керамзито-бетон. стен. панели; кровля мембранная, размеры по наружному обмеру - 31,45*13,22 м
1.1. | Пристрой |  |  | 1994 | 400 | 45 | В: 3; Ку: 135; Кд: 6.03; Кз: 814.05; Кп: Здание 1-но эт., керамзито-бетон. стен. панели; кровля шифер, размеры по наружному обмеру - 6,53*6,85м
2 | Административное здание РПБ Сладково |  |  | 1994 | 400 | 320.0322 | В: 3; Ку: 960.0966; Кд: 4.38; Кз: 4205.2231; Кп: Здание 1-но эт., керамзито-бетон. стен. панели; кровля металлочерепица, размеры по наружному обмеру - 25,14*12,73м
3 | Здание мастерской по ремонту ПС Ишимский РЭС |  |  | 1994 | 300 | 337.9 | В: 9; Ку: 3041.1; Кд: 2.18; Кз: 6629.598; Кп: Здание 2-х эт., кирпичные стен.; кровля рулонная, размеры по наружному обмеру - 18,1*18,5+3,0 м
3.1. | Подвал |  |  | 1994 | 300 | 128.6 | В: 2; Ку: 257.2; Кд: 5.79; Кз: 1489.188; Кп: Здание 1-но эт., бетон, стен. панели; размеры по наружному обмеру - 19,2*6,7 м
3.2. | Вход в подвал |  |  | 1994 | 300 | 12.7 | В: 2; Ку: 25.4; Кд: 6.1; Кз: 154.94; Кп: Размеры по наружному обмеру - 6,5*1,95 м
4 | Гараж пст Голышманово |  |  | 1994 | 230 | 303.75 | В: 5; Ку: 1518.75; Кд: 3.88; Кз: 5892.75; Кп: Здание 1-но эт., шлакобетон, стен. панели; кровля шифер, размеры по наружному обмеру - 24,3*12,5м
ИТОГО | [6 empty] | Ку: 8847.9296; Кз: 25908.7338
1.2.5. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения, не относящиеся к энергообъектам)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усиление строительных конструкций
1 | Здания 1 этажные | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | В: 0.64; Ку: 1.5; Кд: 1.2; Кс: 0.8
2 | Здания 2 этажные | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | В: 0.64; Ку: 1.5; Кд: 1.2; Кс: 0.8
Note on G91: Иванова Людмила Юрьевна: размеры по ПЛАНУ

## Ког ЭС
Приложение № 3
к Техническому заданию
1. | Когалымские ЭС
1.1. | Виды и сроки выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта |  |  | Виды работ |  |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Комплексное обследование (КО) | Техническое освидетельствование (ТО) | Определение осадок фундаментов (ГС) | Составление технических паспортов на объект (ТП) | Срок начала работ на объектах |  | Срок окончания работ на объектах |  | Сроки предоставления отчетов для предварительной проверки в электронном виде |  | Сроки предоставления отчетов на бумажном носителе
1 | ПС 110/35/10 Инга, Когалымский РЭС |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
2 | ПС 110/6 Орт-Ягун, Когалымский РЭС |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
3 | ПС 110/35/6 Слава, Когалымский РЭС |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
4 | ПП 110 Восточный, Урьевский РЭС |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
5 | ПС 110/6 Катесовская, Урьевский РЭС |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
6 | ПС 110/35/6 Ладья, Урьевский РЭС |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
7 | ПС 110/35/6 Нефтяник, Урьевский РЭС |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
8 | ПС 11/35/6 Покачевская, Урьевский РЭС |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
9 | Здание ОПУ ПС Инга, инв. №228 (блок-1); №525 (блок-2) |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
10 | Здание ЗРУ-10 ПС Инга, инв. №317 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
11 | Здание ОПУ ПС Орт-Ягун, инв. №241 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
12 | Здание ОПУ-1 ПС Слава, инв. №236 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
13 | Здание ОПУ-2 ПС Слава, инв. №300 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
14 | Аккумуляторная ПС Слава, инв. №300 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
15 | ОПУ ПП Восточный, инв. №3000 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
16 | Здание КРУН-10 ПС Катесовская, инв. №3131 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
17 | Здание ОПУ ПС Ладья, инв. №3048 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
18 | Здание КРУН-6 ПС Ладья, инв. №7687 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
19 | Здание ОПУ ПС Нефтяник, инв. №3167 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
20 | Здание ОПУ связи ПС Нефтяник, инв. №3174 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
21 | Здание ОПУ ПС Покачевская, инв. №3208 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
22 | Здание КРУН-1 ПС Покачевская, инв. №3393 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
23 | Здание КРУН-2 ПС Покачевская, инв. №3393 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
24 | ПБ Кирилловская, Гараж на 10 автомобилей, инв. №567, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/16 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
25 | ПБ Кирилловская, здание подготовки и очистки воды, инв. №1097, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/13 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
26 | ПБ Кирилловская, котельная, инв. №852, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/14 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
27 | ПБ Кирилловская, ремонтно-эксплуатационный пункт, инв. №7883, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/24 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
28 | ПБ УРЭС, инженерно-лабораторный корпус РЗиЭА, инв. №7186, г.Лангепас, ул. Солнечная 37 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
29 | ПБ УРЭС, ДК 1-2 Мастерская телемеханики, мастерская СДТУ, инв. №3257, г.Лангепас, ул. Солнечная 37 |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
30 | ПБ Кирилловская, котельная, инв. №852, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/14 (Дымовая труба) |  |  | КО | - | - | - | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-09-15
1.2. | Объемы работ, коэффициенты для выполнения расчетов, краткая характеристика объектов.
1.2.1. Сооружения (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г.Когалыма до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОРУ-110 |  |  | ОРУ-35 |  |  | Порталы, ШМ-6 кВ |  |  | Радиомачты, молниеотводы
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС 110/35/10 Инга | 1981 | 7 | 4658.8 | 5.6165 | 26166.2434 | 1197 | 21.136 | 25299.792 | 8 | 8.5 | 68 | 1693.1 | 15.1828 | 25705.9987 | Инга портал 110 - двутавр №30 S=0,04кв.м, h=7м, кол-во стоек = 30, V=0,04*7*30=8,4куб.м
2 | ПС 110/6 Орт-Ягун | 1985 | 23 | 959 | 24.9806 | 23956.3528 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8.5 | 255 | 175.96 | 53.257 | 9371.1017 | 110 беспортальный заход
3 | ПС 110/35/6 Слава | 1988 | 25 | 1339.6 | 19.4248 | 26021.4621 | 1254 | 20.452 | 25646.808 | 80 | 7.48 | 598.4 | 1341.18 | 19.4058 | 26026.7245 | 110 беспортальный заход
4 | ПП 110 Восточный | 1978 | 95 | 9936 | 2.9256 | 29068.7616 | 0 | 0 | 0 | 128 | 6.744 | 863.232 | 1055.76 | 22.8309 | 24103.9299
5 | ПС 110/6 Катесовская | 1978 | 95 | 924 | 26.2444 | 24249.8667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.5 | 204 | 175.96 | 53.257 | 9371.1017 | 110 беспортальный заход
6 | ПС 110/35/6 Ладья | 1987 | 18 | 1900 | 12.7 | 24130 | 1256 | 20.428 | 25657.568 | 14 | 8.5 | 119 | 1341.18 | 19.4058 | 26026.7245
7 | ПС 110/35/6 Нефтяник (после реконструкции, КО ШМ-6) | 1978 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 25.5 | 0 | 6.3 | 0 | 110 беспортальный заход
8 | ПС 11/35/6 Покачевская | 1985 | 86 | 1258 | 20.404 | 25668.232 | 1428 | 18.364 | 26223.792 | 19 | 8.5 | 161.5 | 0 | 6.3 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 179260.9185 |  |  | 102827.96 |  |  | 2294.632 |  |  | 120605.581
1.2.2. Здания (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, базы, здания | Год ввода в эксплуатацию * |  | Расстояние от г.Когалыма до объекта, км | Площадь застройки * (м2) | Высота здания * (м) | Строительный объём |  |  | Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[7 empty] | V ** (м3) | Kv *** | V*Kv (м3)
1 | Здание ОПУ ПС Инга, инв. №228 (блок-1); №525 (блок-2) | 1981 |  | 7 | 425.1 | 4.25 | 1806.675 | 3.6547 | 6602.7829 | Одноэтажное, нежилое, стены - железобетонные панели, фундамент - ж/б сваи, ростверк бетонный, перекрытия - железобетонные плиты, крыша совмещенная покрыта рулонным рубероидом, залита мастикой.
2 | Здание ЗРУ-10 ПС Инга, инв. №317 | 1981 |  | 7 | 109.1 | 3.45 | 376.395 | 5.5472 | 2087.9421 | Железобетонные сваи, металлический блок-бокс.
3 | Здание ОПУ ПС Орт-Ягун, инв. №241 | 1985 |  | 23 | 52.2 | 3.2 | 167.04 | 5.9659 | 996.5473 | Одноэтажное, нежилое, стены - металлический каркас, утепленные металлические панели типа "сэндвич", фундамент - железобетонные сваи, крыша - рулонная, перекрытия - металлические утепленные.
4 | Здание ОПУ-1 ПС Слава, инв. №236 | 1988 |  | 25 | 69.2 | 2.75 | 190.3 | 5.9194 | 1126.4618 | Одноэтажное, нежилое, стены - утепленные металлические панели типа "сэндвич" по металлическому каркасу, фундамент - железобетонные сваи, перекрытия - металлические утепленные панели, крыша - профнастил.
5 | Здание ОПУ-2 ПС Слава, | 1988 |  | 25 | 41.4 | 2.75 | 113.85 | 6.0723 | 691.3314 | Одноэтажное, нежилое, стены - утепленные металлические панели типа "сэндвич" по металлическому каркасу, фундамент - железобетонные сваи, перекрытия - металлические утепленные панели, крыша - профнастил.
6 | Аккумуляторная ПС Слава, | 1988 |  | 25 | 69.4 | 2.85 | 197.79 | 5.9044 | 1167.8352 | Одноэтажное, нежилое, стены - утепленные металлические панели типа "сэндвич" по металлическому каркасу, фундамент - железобетонные сваи, перекрытия - металлические утепленные панели, крыша - профнастил.
7 | ОПУ ПП Восточный, | 1978 |  | 295 | 447.7 | 4.4 | 1969.88 | 3.5241 | 6942.0462 | Одноэтажное, нежилое, стены - железобетонные панели, фундамент - железобетонные сваи, крыша - мягкая рулонная, перекрытия - железобетонные панели.
8 | Здание КРУН-10 ПС Катесовская, инв. №3131 | 1978 |  | 295 | 135 | 3.5 | 472.5 | 5.355 | 2530.2375 | Железобетонные сваи, металлический блок-бокс.
9 | Здание ОПУ ПС Ладья, | 1987 |  | 218 | 33 | 2.9 | 95.7 | 6.1 | 583.77 | Одноэтажное, нежилое, стены - металлические панели "сэндвич", фундамент - железобетонные сваи, крыша - панели "сэндвич, перекрытия - металлические.
10 | Здание КРУН-6 ПС Ладья, инв. №7687 | 2015 |  | 218 | 20 | 2.45 | 49 | 6.222 | 304.878 | Железобетонные сваи, металлический блок-бокс.
11 | Здание ОПУ ПС Нефтяник, инв. №3167 | 1986 |  | 320 | 38.5 | 2.7 | 103.95 | 6.0921 | 633.2738 | Одноэтажное, нежилое, стены - металлические панели "сэндвич", фундамент - металлические трубы, крыша - металлическая, перекрытия - металлические панели "сэндвич".
12 | Здание ОПУ связи ПС Нефтяник, инв. №3174 | 1986 |  | 320 | 19.5 | 2.75 | 53.625 | 6.1 | 327.1125 | Одноэтажное, нежилое, стены - металлические панели "сэндвич", фундамент - металлические трубы, крыша - металлическая, перекрытия - металлические панели "сэндвич".
13 | Здание ОПУ ПС Покачевская, | 1985 |  | 99 | 35.6 | 2.65 | 94.34 | 6.1 | 575.474 | Одноэтажное, нежилое, стены - панели типа "сэндвич", фундамент - железобетонные сваи, крыша - металлическая, перекрытие - панели типа "сэндвич".
14 | Здание КРУН-1 ПС Покачевская, инв. №3393 | 1985 |  | 286 | 25.1 | 2.75 | 69.025 | 6.1 | 421.0525 | Одноэтажное, нежилое, стены - металлические, фундамент - железобетонные сваи, крыша - металлическая, перекрытие - металлическое.
15 | Здание КРУН-2 ПС Покачевская, инв. №3393 | 1985 |  | 286 | 15.5 | 2.75 | 42.625 | 6.9997 | 298.3643 | Одноэтажное, нежилое, стены - металлические, фундамент - железобетонные сваи, крыша - металлическая, перекрытие - металлическое.
| ИТОГО | [5 empty] | 5802.695 |  | 25289.1095
1.2.3. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения - энергообъекты)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рекомндаций на устранение дефектов (повреждений)
1 | ОРУ-110, 35 | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 0.33 | 1,4 | 1,2 | - | - | 0,9 | - | - | -
2 | Порталы, ШМ 6кВ | 1 | 2 | 1 |  | 15 | 0.72 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | -
3 | Радиомачты, молниеотводы | 2 | 2 | 1 |  | 20 | 0.72 | 1,4 | - | - | 1,35 | 1 | 1,25 | - | -
4 | Здания: ОПУ, ЗРУ, КРУН | 2 | 2 | 1 |  | 5 | 0.48 | 1,4 | - | - | - | 1 | - | - | -
1.2.4. Здания и сооружения производственных баз (не относящиеся к энергообъектам)
№ | Наименование зданий, место расположения |  |  | Год ввода в эксплуатацию * | Расстояние от г.Когалыма до объекта, км | Площадь застройки * (м2) | В: Высота здания * (м); Ку: Строительный объём; Кп: Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[8 empty] | V ** (м3) | Kv *** | V*Kv (м3)
1 | ПБ Кирилловская, Гараж на 10 автомобилей, инв. №567, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/16 |  |  | 1989 | 7 | 780.1 | В: 6; Ку: 4680.6; Кд: 1.4597; Кз: 6832.2718; Кп: Одноэтажное, нежилое, фундамент - железобетонные сваи, стены - железобетонные панели, кирпич, покрытие - железобетонные плиты, кровля - совмещенная залита мастикой, шиферная, скатная.
2 | ПБ Кирилловская, здание подготовки и очистки воды, инв. №1097, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/13 |  |  | 2000 | 7 | 405.33 | В: 3.6; Ку: 1459.188; Кд: 3.9326; Кз: 5738.4751; Кп: Одноэтажное, нежилое, фундамент - железобетонные сваи, стены - кирпичные, крыша - двухскатная, шиферная.
3 | ПБ Кирилловская, котельная, инв. №852, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/14 |  |  | 1991 | 7 | 174.7 | В: 5.45; Ку: 952.115; Кд: 4.3958; Кз: 4185.2786; Кп: Одноэтажное, производственное, фундамент - железобетонные сваи, стены - кирпичные, металлоконструкции, крыша - односкатная, профнастил.
4 | ПБ Кирилловская, ремонтно-эксплуатационный пункт, инв. №7883, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/24 |  |  | 2017 | 7 | 412.9 | В: 6.4; Ку: 2642.56; Кд: 2.6647; Кз: 7041.5556; Кп: Двухэтажное, производственное, фундамент - железобетонные сваи, стены - трехслойные стеновые панели, крыша - скатная, металлический профлист по деревянной обрешетке
5 | ПБ УРЭС, инженерно-лабораторный корпус РЗиЭА, инв. №7186, г.Лангепас, ул. Солнечная 37 |  |  | 2010 | 200 | 180.2 | В: 5.8; Ку: 1045.16; Кд: 5.0639; Кз: 5292.5565; Кп: Двухэтажное, нежилое, фундамент - железобетонные сваи, железобетонный ростверк; стены - деревянные сборно-щитовые; крыша - двухскатная, металлический профлист по деревянной обрешетке.
6 | ПБ УРЭС, ДК 1-2 Мастерская телемеханики, мастерская СДТУ, инв. №3257, г.Лангепас, ул. Солнечная 37 |  |  | 1988 | 200 | 179.3 | В: 2.6; Ку: 466.18; Кд: 4.26; Кз: 1985.9268; Кп: Одноэтажное, нежилое, фундамент - железобетонные сваи, стены - сборно-щитовые панели по металлическому каркасу, крыша - асбоцементные листы по обрешетке и стропилам.
7 | ПБ Кирилловская, котельная, инв. №852, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/14 (Дымовая труба) |  |  | 1997 | 7 | 0.229 | В: 23.5; Ку: 5.4; Кд: 144; Кз: 777.6; Кп: Промышленная труба, металлическая для отвода дымовых газов котельной установки
| ИТОГО | [5 empty] | Кз: 31853.6644
1.2.5. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения, не относящиеся к энергообъектам)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рекомндаций на устранение дефектов (повреждений)
1 | ПБ Кирилловская, Гараж на 10 автомобилей, инв. №567, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.34 | 1,4 | - | - | - | 1 | - | - | -
2 | ПБ Кирилловская, здание подготовки и очистки воды, инв. №1097, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.22 | 1,4 | - | - | - | 0,8 | - | - | -
3 | ПБ Кирилловская, котельная, инв. №852, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.37 | 1.4 | - | - | - | 0,8 | 1,05 | - | -
4 | ПБ Кирилловская, ремонтно-эксплуатационный пункт, инв. №7883, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.51 | 1,4 | - | - | - | 1 | - | - | -
5 | ПБ УРЭС, инженерно-лабораторный корпус РЗиЭА, инв. №7186, г.Лангепас, ул. Солнечная 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.36 | 1,4 | - | - | - | 0,8 | - | - | -
6 | ПБ УРЭС, ДК 1-2 Мастерская телемеханики, мастерская СДТУ, инв. №3257, г.Лангепас, ул. Солнечная 37 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | 0.64 | 1,4 | - | - | - | 0,8 | - | - | -
7 | ПБ Кирилловская, котельная, инв. №852, г.Когалым, ул. Ноябрьская 17/14 (Дымовая труба) | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 0.16 | 1,95 | - | - | - | 1 | 1,26 | - | 1,7

## НвЭС
Приложение № 4
к Техническому заданию
1. | Нижневартовские ЭС
1.1. | Виды и сроки выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта |  |  | Виды работ |  |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Комплексное обследование (КО) | Техническое освидетельствование (ТО) | Определение осадок фундаментов (ГС) | Составление технических паспортов на объект (ТП) | Срок начала работ на объектах |  | Срок окончания работ на объектах |  | Сроки предоставления отчетов для предварительной проверки в электронном виде |  | Сроки предоставления отчетов на бумажном носителе
1 | ПС 110/35/6кВ Ватинская | ПС 110/35/6 "Ватинская" | ПС 110/35/6 "Ватинская" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
2 | ПС 110/35/6кВ Савкинская | ПС 110/35/6 "Савкинская" | ПС 110/35/6 "Савкинская" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
3 | ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская | ПС 110/35/6 "Северо-Ватинская" | ПС 110/35/6 "Северо-Ватинская" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
4 | ПС 110/35/6кВ Январская | ПС 110/35/6 "Январская" | ПС 110/35/6 "Январская" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
5 | ПС 110/10/10кВ Южная | ПС 110/10/10 "Южная" | ПС 110/10/10 "Южная" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
6 | ПС 110/10кВ ГПП-5 | ПС 110/10/10 "ГПП-5" | ПС 110/10/10 "ГПП-5" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
7 | ПС 110/6кВ КНС-2 | ПС 110/6 "КНС-2" | ПС 110/6 "КНС-2" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
8 | ПС 110/6кВ КНС-4 | ПС 110/6 "КНС-4" | ПС 110/6 "КНС-4" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
9 | ПС 110/35/6кВ КНС-13 | ПС 110/35/6 "КНС-13" | ПС 110/35/6 "КНС-13" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
10 | ПС 110/35/6кВ КНС-14 | ПС 110/35/6 "КНС-14" | ПС 110/35/6 "КНС-14" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
11 | ПС 110/35/6кВ КНС-23 | ПС 110/35/6 "КНС-23" | ПС 110/35/6 "КНС-23" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
12 | ПС 110/10кВ Пламя | ПС 110/10 "Пламя" | ПС 110/10 "Пламя" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
13 | ПС 110/35/6кВ Молодежная | ПС 110/35/6 "Молодежная" | ПС 110/35/6 "Молодежная" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
14 | ПС 110/10/10кВ Гранит | ПС 110/10/10 "Гранит" | ПС 110/10/10 "Гранит" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
15 | ПС 110/35/6кВ Малочерногорская | ПС 110/35/6 "Малочерногорская" | ПС 110/35/6 "Малочерногорская" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
16 | ПС 110/35/6кВ Озерная | ПС 110/35/6 "Озерная" | ПС 110/35/6 "Озерная" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
17 | ПС 110/10/10кВ КСП-3Б | ПС 110/10/10 "КСП-3Б" | ПС 110/10/10 "КСП-3Б" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
18 | ПС 110/35/6кВ КНС-25 | ПС 110/35/6 "КНС-25" | ПС 110/35/6 "КНС-25" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
19 | ПС 110/6кВ КНС-3 | ПС 110/6 "КНС-3" | ПС 110/6 "КНС-3" | КО | - | ГС | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-30
20 | Здание ОПУ ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская (Мегионского РЭС) |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
21 | Здание ОПУ ПС 110/35/6кВ Январская инв.№10136 (Мегионского РЭС) |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
22 | Здание ОПУ БМЗ ПС 110/10/10кВ Южная инв.№10021 (Мегионского РЭС) |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
23 | Здание ЗРУ БМЗ ПС 110/10/10кВ Южная инв.№10045 (Мегионского РЭС) |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
24 | Здание ОПУ ПС 110/10кВ ГПП-5 инв.№10134 (Мегионского РЭС) |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
25 | Здание ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ ГПП-5 инв.№ 10135 (Мегионского РЭС) |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
26 | Здание ОПУ ПС 110/10/10кВ КСП-3Б инв.№ 411167 (Вахского РЭС) |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
27 | КТПН - 10/04 №2 КНБ инв.№ 41202 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
28 | КТПН - 10/04 №4 КНБ инв.№ 41222 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
29 | КТПН - 10/04 №5 КНБ инв.№ 41203 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
30 | КТПН - 10/04 №6 КНБ инв.№ 41244 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
31 | КТПН - 10/04 №7 КНБ инв.№ 41346 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
32 | КТПН - 10/04 №8 КНБ инв.№ 411192 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
33 | КТПН - 10/04 №13 КНБ инв.№ 41251 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
34 | КТПН - 10/04 №14 КНБ инв.№ 41347 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
35 | КТПН - 10/04 №15 КНБ инв.№ 41347 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
36 | КТПН - 10/04 №16 КНБ инв.№ 41268 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
37 | КТПН - 10/04 №17 КНБ инв.№ 41268 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
38 | Трансформаторная ПС ЗПУ (2 тр-ра по 630 кВА) инв.№ 41256 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
39 | Трансформаторная ПС ЗПУ-2 инв.№ 413301 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
40 | КТПН - 630-10/0,4 кВ №6 ПТПП инв.№ 413304 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
41 | КТПН - 6/0,4 кВ №7 ПТПП инв.№ 41205 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
42 | Трансформаторная ПС с 2-мя ТП по 630кВа (Пермская, 22) инв.№ 41245 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
43 | КТПН Вахский РЭС инв.№ 411234 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
44 | КТПН - 10/04 №18 КНБ инв.№ 41341 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
45 | КТПН - 10/04 №19 КНБ инв.№ 41342 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
46 | КТПН - 10/04 №20 КНБ инв.№ 41343 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
47 | КТПН - 10/04 №21 КНБ инв.№ 41344 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
48 | КТПН - 10/04 №22 КНБ инв.№ 41345 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
49 | КТПН - 6/0,4кВ ЦРО-1РБ гр.РС (в составе объекта Здание синхронных компенсаторов инв.№ 10010) |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
50 | КТПН - 6/0,4кВ ЦРО-2РБ гр.РС (в составе объекта "Здание синхронных компенсаторов" инв.№ 10010) |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
51 | КТПН - 6/0,4кВ АБК-3 (в составе объекта "Трансформаторная ПС с 2-мя ТП по 630кВа (Пермская, 22) инв.№ 41245 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
52 | КТПН 400-10/0,4кВ (№1 в составе объекта "наружные сети электроснабжения ремонтно-эксплуатационной базы Самотлорского РЭС" ) инв.№ 30054 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
53 | КТПН 400-10/0,4кВ (№2 в составе объекта "наружные сети электроснабжения ремонтно-эксплуатационной базы Самотлорского РЭС" ) инв.№ 30054 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
54 | Тр-р СН КТПН-6/0,4 кВ (ПС 110кВ Узловая) инв.№ 411270 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
55 | Тр-р СН КТПН-6/0,4 кВ (ПС 110кВ Узловая ) инв.№ 411271 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
56 | КТПН - 2*630-6/0,4кВ №1 (Варьеганский РЭС) инв.№ 415127 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
57 | КТПН-2*400-6/0,4кВ №7 (Варьеганский РЭС) инв.№ 415180 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
58 | Служебно-производственный дом, ПС 110/35/6кВ Аганская (Мегионский РЭС), ХМАО - Югра, Нижневартовский район инв.№ 10555 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
59 | Блок-модуль ПС 110/35/6кВ Аганская (Мегионский РЭС), ХМАО - Югра, Нижневартовский район инв.№ 10109 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
60 | Гараж для машины S=30,9м2 ПС 110/35/6кВ Аганская (Мегионский РЭС),ХМАО - Югра, Нижневартовский район,инв.№ 20214 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
61 | Административное здание (Главный корпус), База Вахского РЭС, РФ, ХМАО, Нижневартовский район, район подстанции 220/110/10 кВ "Космос" инв.№10540 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
62 | Гараж на 10 автомашин (База Вахского РЭС), ХМАО-Югра, Нижневартовский район, район подстанции 220/110/10 кВ "Космос" инв.№10539 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
63 | Склад (Склад-навес). (База Вахского РЭС), РФ, ХМАО, Нижневартовский район, район подстанции 220/110/10 кВ "Космос"инв.№10538 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
64 | Склад (Лит.Д, Д1, Д2), (База Вахского РЭС), ХМАО-Югра, Нижневартовский район,район ПС 220/110/10 кВ Космос, инв.№101310 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
65 | Проходная (Лит.Е, Е1). База Вахского РЭС, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, район ПС 220/110/10 кВ Космос, инв.№101311 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
66 | Служебно-производственное здание (панели сэндвич), База Вахского РЭС, ХМАО-Югра, Нижневартовский район,район ПС 220/110/10 кВ Космос ,инв.№10541 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
67 | Служебно-производственное здание (вагон 3х9,5), База Вахского РЭС, ХМАО-Югра, Нижневартовский район,район ПС 220/110/10 кВ Космос , инв.№10511 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
68 | ОПУ-7 ,База Вахского РЭС, ХМАО-Югра, Нижневартовский район,район ПС 220/110/10 кВ Космос, инв.№10537 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
69 | Автопроезды, подъездные а/дороги, База Вахского РЭС, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, район подстанции 220/110/10 кВ "Космос",инв.№202532, 202557 (S=8684,9м2) |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
70 | Внутреннее ограждение, База Вахского РЭС, РФ, ХМАО, Нижневартовский район, район подстанции 220/110/10 кВ "Космос",инв.№202524 (S=1017м2) |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
71 | Выгреб, База Вахского РЭС, РФ, ХМАО, Нижневартовский район, район подстанции 220/110/10 кВ "Космос",инв.№20621 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
72 | Антенная опора АО-40 , База Вахского РЭС,ХМАО-Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти и газа (производственная база Вахского РЭС в районе ПС 220/110/10 кВ Космос),инв.№452179 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
73 | Служебно-производственное здание БК ,ПС 110/10кВ Меридиан Вахского РЭС , ХМАО- Югра, Нижневартовский район, инв.№10535 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
74 | Теплая стоянка на 2 а/машины, ПС 110/10кВ Меридиан Вахского РЭС, ХМАО- Югра, Нижневартовский район, инв.№101305 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
75 | Нежилое здание - командный пункт, РФ, Тюменская область, ХМАО, г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, 11 км Самотлорской дороги (ЗПУ) , инв.№10602 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
76 | Склад запасного пунка управления, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 11 км Самотлорской дороги (ЗПУ), инв.№10610 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
77 | Пункт приема пищи, РФ, Тюменская область, ХМАО, г. Нижневартовск, 11 километр Самотлорской дороги (ЗПУ), инв.№101984 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
78 | Насосная запасного пункта управления, Электрокотельная ЗПУ, РФ, Тюменская область, ХМАО, г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, 11 км Самотлорской дороги (ЗПУ) инв.№201863, инв.№ 413552 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
79 | Блок-бокс УТБ (ОПУ-811-2) S=256,2м2 ,г.Нижневартовск, Северный промышленный узел, 11 км Самотлорской дороги (ЗПУ), инв.№101820 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
80 | Резервуар Р-50, г.Нижневартовск, Северный промышленный узел, 11 км Самотлорской дороги (ЗПУ),инв.№202801 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
81 | Гараж-мыльница S=21,6м2 , г.Нижневартовск, Северный промышленный узел, 11 км Самотлорской дороги (ЗПУ), инв.№202804 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
82 | Гараж-мыльница S=21,6м2, г.Нижневартовск, Северный промышленный узел, 11 км Самотлорской дороги (ЗПУ), инв.№202805 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
83 | Проезды и площадки S=4461м2 ,г.Нижневартовск, Северный промышленный узел, 11 км Самотлорской дороги (ЗПУ), инв.№201864 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
84 | Ограждение территории L=583,2м S=1149,22м2, г.Нижневартовск, Северный промышленный узел, 11 км Самотлорской дороги (ЗПУ), инв.№201827 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
85 | Радиомачта (Н=29м) База Мегионского РЭС Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневар- товск, район подстанции «Мегион», инв.№201622 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
86 | Радиомачта (Н=45м) База Мегионского РЭС Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневар- товск, район подстанции «Мегион», инв.№201621 |  |  | КО | - | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
87 | Радиомачта МС-32,5 ПС 110/35/10 Восток Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, г.Нижневартовск, инв.№20230 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
88 | Радиомачта ПС 110/35/6 Северо-Ватинская Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, район застройки Подстанция 110/35/6 кВ " Северо-Ватинская", инв.№20215 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
89 | Радиомачта АО-40 ПС 110/35/6 Северо-Хохряковская Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Радужный, Нижневартовский район, Варьеганское м-р, Тагринское м-р, Северо-Хохряковское м-р, Хохряковское м-р. инв.№202914 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
89 | Радиомачта ПС 110/35/6 Бахиловская Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Радужный, Нижневартовский район, Варьеганское м-р, Тагринское м-р, Северо-Хохряковское м-р, Хохряковское м-р. инв.№202907 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
87 | Радиорелейная мачта АО-80 ул. Пермская, д.22, Коммунальная зона II очереди застройки, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия, инв.№201552 |  |  | - | ТО | - | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-08-31 |  | 2019-10-05 |  | 2019-10-31
На радиомачты, которые обследуются в составе подстанций, необходимо составить технические паспорта отдельно!
1.2. | Объемы работ, коэффициенты для выполнения расчетов, краткая характеристика объектов.
1.2.1. Сооружения (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г. Нижневартовска до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОРУ-110, 35 |  |  | Маслоприемники, маслосборники |  |  | Порталы, ШМ6кВ |  |  | Радиомачты, молниеотводы
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
Комплексное обследование
1 | ПС 110/35/6кВ Ватинская | 1972 | 53 | 3438 | 2.562 | 8808.156 | - | - | - | 72 | 7.752 | 558.144 | 405 | 45.02 | 18233.1
2 | ПС 110/35/6кВ Савкинская | 1980 | 23 | 2100 | 3.9 | 8190 | - | - | - | - | - | - |  | - | -
3 | ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская | 1984 | 63 | 2798 | 3.202 | 8959.196 | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 102 | 530.4
4 | ПС 110/35/6кВ Январская | 1985 | 113 | 2396 | 3.604 | 8635.184 | - | - | - | 6.3 | 8.5 | 53.55 | 1.4 | 102 | 142.8
5 | ПС 110/10/10кВ Южная | 1985 | 8.7 | 2938 | 3.062 | 8996.156 | - | - | - | 145.4 | 6.709 | 975.4886 | 172 | 53.408 | 9186.176
6 | ПС 110/10кВ ГПП-5 | 2001 | 2.7 | 1218 | 4.782 | 5824.476 | - | - | - | - | - | - | 197 | 52.508 | 10344.076
7 | ПС 110/6кВ КНС-2 | 1978 | 16 | 1002 | 4.998 | 5007.996 | - | - | - | 4.2 | 8.5 | 35.7 |  |  | -
8 | ПС 110/6кВ КНС-4 | 1972 | 36 | 1006 | 4.994 | 5023.964 | - | - | - | 4.2 | 8.5 | 35.7 |  |  | -
9 | ПС 110/35/6кВ КНС-13 | 1977 | 53 | 2302 | 3.698 | 8512.796 | - | - | - | 19.6 | 8.5 | 166.6 |  |  | -
10 | ПС 110/35/6кВ КНС-14 | 1976 | 67 | 2028 | 3.972 | 8055.216 | - | - | - | 27.9 | 8.5 | 237.15 | 47 | 102 | 4794
11 | ПС 110/35/6кВ КНС-23 | 1983 | 65.5 | 1932 | 4.068 | 7859.376 | - | - | - | - | - | - | 47 | 102 | 4794
12 | ПС 110/10кВ Пламя | 1984 | 64 | 1304 | 4.696 | 6123.584 | - | - | - | 20.64 | 8.5 | 175.44 |  |  | 0
13 | ПС 110/35/6кВ Молодежная | 1980 | 138 | 1788 | 4.212 | 7531.056 | - | - | - | 6.2 | 8.5 | 52.7 |  |  | 0
14 | ПС 110/10/10кВ Гранит | 1982 | 32 | 1030 | 4.98 | 5129.4 | - | - | - | 12.62 | 8.5 | 107.27 | 18.13 | 102 | 1849.26
15 | ПС 110/35/6кВ Малочерногорская | 1984 | 83 | 5630 | 1.437 | 8090.31 | - | - | - | 141.6 | 6.717 | 951.1272 | 157.39 | 53.934 | 8488.6723
16 | ПС 110/35/6кВ Озерная | 1984 | 30 | 2298 | 3.702 | 8507.196 | - | - | - | 8.3 | 8.5 | 70.55 | 36.26 | 102 | 3698.52
17 | ПС 110/10/10кВ КСП-3Б | 1984 | 32 | 1298 | 4.702 | 6103.196 | - | - | - | 17.33 | 8.5 | 147.305 | 22.63 | 102 | 2308.26
18 | ПС 110/35/6кВ КНС-25 | 1985 | 46 | 2468 | 3.532 | 8716.976 | - | - | - | 21.33 | 8.5 | 181.305 | 107 | 55.748 | 5965.036
19 | ПС 110/6кВ КНС-3 | 1972 | 30 | 1196 | 4.804 | 5745.584 | - | - | - | 16.8 | 8.5 | 142.8 | 3.3 | 102 | 336.6
ИТОГО по КО | [5 empty] | 139819.818 |  |  | 0 |  |  | 3890.8298 |  |  | 70670.9003
Техническое освидетельствование
1 | Радиомачта МС-32,5 ПС 110/35/10 Восток | 2013 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 | 45.272 | 18018.256
2 | Радиомачта (Н=60м) ПС 110/35/6 Северо-Ватинская | 2011 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4335 | 6.2965 | 27295.3275
3 | Радиомачта АО-40 ПС 110/35/6 Северо-Хохряковская | 2010 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1081 | 22.528 | 24352.768
4 | Радиомачта (Н-50м) ПС 110/35/6 Бахиловская | 2010 | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 13.9 | 25020
ИТОГО по ТО | [14 empty] | 94686.3515
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г. Нижневартовска до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОПУ, ЗРУ (УТБ) |  |  | КРУН |  |  | Наружное ограждение |  |  | Проезды, площадки
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
Комплексное обследование
1 | ПС 110/35/6кВ Ватинская | 1972 | 53 | 258.66 | 5.784 | 1496.0894 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ПС 110/35/6кВ Савкинская | 1980 | 23 | - | - | - | 87 | 6.1 | 530.7 | - | - | - | - | - | -
3 | ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская | 1984 | 63 | 85 | 6.1 | 518.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | ПС 110/35/6кВ Январская | 1985 | 113 | 221 | 5.858 | 1294.618 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | ПС 110/10/10кВ Южная | 1985 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | ПС 110/10кВ ГПП-5 | 2001 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ПС 110/6кВ КНС-2 | 1978 | 16 | - | - | - | 194 | 5.912 | 1146.928 | - | - | - | - | - | -
8 | ПС 110/6кВ КНС-4 | 1972 | 36 | - | - | - | 193 | 5.914 | 1141.402 | - | - | - | - | - | -
9 | ПС 110/35/6кВ КНС-13 | 1977 | 53 | - | - | - | 110 | 6.08 | 668.8 | - | - | - | - | - | -
10 | ПС 110/35/6кВ КНС-14 | 1976 | 67 | - | - | - | 93 | 6.1 | 567.3 | - | - | - | - | - | -
11 | ПС 110/35/6кВ КНС-23 | 1983 | 65.5 | 166 | 5.968 | 990.688 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | ПС 110/10кВ Пламя | 1984 | 64 | 318 | 5.664 | 1801.152 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ПС 110/35/6кВ Молодежная | 1980 | 138 | - | - | - | 90.8 | 6.1 | 553.88 | - | - | - | - | - | -
14 | ПС 110/10/10кВ Гранит | 1982 | 32 | 165 | 5.97 | 985.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | ПС 110/35/6кВ Малочерногорская | 1984 | 83 | 453 | 5.394 | 2443.482 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | ПС 110/35/6кВ Озерная | 1984 | 30 | - | - | - | 103 | 6.094 | 627.682 | - | - | - | - | - | -
17 | ПС 110/10/10кВ КСП-3Б | 1984 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | ПС 110/35/6кВ КНС-25 | 1985 | 46 | 225 | 5.85 | 1316.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | ПС 110/6кВ КНС-3 | 1972 | 30 | - | - | - | 168 | 5.964 | 1001.952 | - | - | - | - | - | -
ИТОГО по КО | [5 empty] | 10845.8294 |  |  | 6238.644 |  |  | 0 |  |  | 0
Техническое освидетельствование
1 | КТПН - 10/04 №18 КНБ | 1998 | 11 | 49.2 | 6.1 | 300.12
2 | КТПН - 10/04 №19 КНБ | 1998 | 11 | 49.2 | 6.1 | 300.12
3 | КТПН - 10/04 №20 КНБ | 1998 | 11 | 49.2 | 6.1 | 300.12
4 | КТПН - 10/04 №21 КНБ | 1998 | 11 | 49.2 | 6.1 | 300.12
5 | КТПН - 10/04 №22 КНБ | 1998 | 11 | 49.2 | 6.1 | 300.12
6 | КТПН - 6/0,4кВ ЦРО-1РБ гр.РС (в составе объекта "Здание синхронных компенсаторов" инв.№ 10010) | 2005 | 0 | 49.2 | 6.1 | 300.12
7 | КТПН - 6/0,4кВ ЦРО-2РБ гр.РС (в составе объекта "Здание синхронных компенсаторов" инв.№ 10010) | 2005 | 0 | 49.2 | 6.1 | 300.12
8 | КТПН - 6/0,4кВ АБК-3 (в составе объекта "Трансформаторная ПС с 2-мя ТП по 630кВа (Пермская, 22, инв.№ 41245) | 2004 | 0 | 49.2 | 6.1 | 300.12
9 | КТПН 400-10/0,4кВ (№1 в составе объекта "наружные сети электроснабжения ремонтно-эксплуатационной базы Самотлорского РЭС" ) инв.№ 30054 | 2003 | 48 | 49.2 | 6.1 | 300.12
10 | КТПН 400-10/0,4кВ (№2 в составе объекта "наружные сети электроснабжения ремонтно-эксплуатационной базы Самотлорского РЭС" ) инв.№ 30054 | 2003 | 48 | 49.2 | 6.1 | 300.12
11 | Тр-р СН КТПН-6/0,4 кВ (ПС 110кВ Узловая), инв.№ 411270 | 1999 | 23 | 49.2 | 6.1 | 300.12
12 | Тр-р СН КТПН-6/0,4 кВ (ПС 110кВ Узловая ), инв.№ 411271 | 1999 | 23 | 49.2 | 6.1 | 300.12
13 | КТПН - 2*630-6/0,4кВ №1 (Варьеганский РЭС), инв.№415127 | 1987 | 164 | 49.2 | 6.1 | 300.12
14 | КТПН-2*400-6/0,4кВ №7 (Варьеганский РЭС), инв.№415180 | 1987 | 164 | 49.2 | 6.1 | 300.12
ИТОГО по ТО | [5 empty] | 4201.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.2. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения - энергообъекты)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усилеие строительных конструкций
Комплексное обследование
1 | ОРУ-110, 35 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | В: 0.27; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0,9
2 | Порталы, ШМ 6кВ | 2 | 2 | 1 |  | 8 | В: 0.72; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 1
3 | Радиомачты, молниеотво-ды (среднее значение) | 2 | 2 | 1 |  | 30 | 0.72 | 1,4 | 1,2 |  | 1,35 | 1 | 1,26
4 | ОПУ, ЗРУ (УТБ) | 1 | 2 | 1 |  | 5 | В: 0.32; Ку: 1,4; Кд: 1.2; Кс: 1
5 | КРУН | 1 | 2 | 1 |  | 5 | В: 0.24; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0,9
Паспортизация объектов
1 | ОРУ-110, 35 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | В: 0.27; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0,9
2 | Порталы, ШМ 6кВ | 2 | 1 |  | 1 | 8 | В: 0.72; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 1
3 | Радиомачты, молниеотво-ды (среднее значение) | 2 | 1 |  | 1 | 30 | 0.72 | 1,4 | 1,2 |  | 1,35 | 1 | 1,26
4 | КРУН | 1 | 1 |  | 1 | 5 | 0.32 | 1,4 | 1.2 |  |  | 1 |  | - | -
5 | ОПУ, ЗРУ (УТБ) | 1 | 2 |  | 1 | 5 | В: 0.24; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0,9
1.2.3. Здания (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, базы, здания | Год ввода в экспл. |  | Расстояние от г. Нижневартовска до объекта, км | Площадь застройки (м2) | Высота здания (м) | В: Строительный объём, V (м3); Кз: Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[7 empty] | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
Комплексное обследование
1 | Здание ОПУ ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская (Мегионского РЭС) | 1984 |  | 63 | 232.8 | 4.6 | В: 1073; Ку: 4.242; Кд: 4551.666; Кз: (сэндвич) одноэтажное, с металлическим каркасом
2 | Здание ОПУ ПС 110/35/6кВ Январская, инв.№10136 (Мегионского РЭС) | 2013 | 2013 | 113 | 158.5 | 5.5 | В: 872; Ку: 4.556; Кд: 3972.832; Кз: (сэндвич) одноэтажное, с металлическим каркасом
3 | Здание ОПУ БМЗ ПС 110/10/10кВ Южная инв.№10021 (Мегионского РЭС) | 1988 | 1988 | 8.7 | 225.5 | 5.7 | В: 1285; Ку: 4.072; Кд: 5232.52; Кз: одноэтажное бескаркасное здание из ж/б панелей БМЗ
4 | Здание ЗРУ БМЗ ПС 110/10/10кВ Южная инв.№10045 (Мегионского РЭС) | 1985 | 1985 | 8.7 | 249.9 | 6.1 | В: 1524; Ку: 3.881; Кд: 5914.644; Кз: одноэтажное бескаркасное здание из ж/б панелей БМЗ с цокольным полуэтажом
5 | Здание ОПУ ПС 110/10кВ ,ГПП-5, инв.№10134 (Мегионского РЭС) | 2001 | 2001 | 2.7 | 285 | 4.5 | В: 1283; Ку: 4.074; Кд: 5226.942; Кз: одноэтажное бескаркасное здание из ж/б панелей БМЗ
6 | Здание ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ ГПП-5 ,инв.№ 10135 (Мегионского РЭС) | 2001 | 2001 | 2.7 | 248.9 | 6.95 | В: 1729.9; Ку: 3.716; Кд: 6428.3084; Кз: одноэтажное бескаркасное здание из ж/б панелей БМЗ с цокольным полуэтажом
7 | Здание ОПУ ПС 110/10/10кВ КСП-3Б инв.№ 411167 (Вахского РЭС) | 1984 | 1984 | 32 | 228.2 | 4.5 | В: 1027; Ку: 4.278; Кд: 4393.506; Кз: (сэндвич) одноэтажное, каркасного типа
8 | КТПН - 10/04 №2 КНБ | 1987 | 1987 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
9 | КТПН - 10/04 №4 КНБ | 1988 | 1988 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
10 | КТПН - 10/04 №5 КНБ | 1987 | 1987 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
11 | КТПН - 10/04 №6 КНБ | 1995 | 1995 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
12 | КТПН - 10/04 №7 КНБ | 1995 | 1995 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
13 | КТПН - 10/04 №8 КНБ | 1986 | 1986 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
14 | КТПН - 10/04 №13 КНБ | 1995 | 1995 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
15 | КТПН - 10/04 №14 КНБ | 1995 | 1995 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
16 | КТПН - 10/04 №15 КНБ | 1995 | 1995 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
17 | КТПН - 10/04 №16 КНБ | 1998 | 1998 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
18 | КТПН - 10/04 №17 КНБ | 1998 | 1998 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
19 | Трансформаторная ПС ЗПУ (2 тр-ра по 630 кВА) | 1995 | 1995 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
20 | Трансформаторная ПС ЗПУ-2 | 1984 | 1984 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
21 | КТПН - 630-10/0,4 кВ №6 ПТПП | 1984 | 1984 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
22 | КТПН - 6/0,4 кВ №7 ПТПП | 1987 | 1987 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
23 | Трансформаторная ПС с 2-мя ТП по 630кВа (Пермская, 22) | 1993 | 1993 | 0 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
24 | КТПН Вахский РЭС | 1989 | 1989 | 23 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
| ИТОГО по КО | [5 empty] | Кд: 40822.4584
Техническое освидетельствование
1 | КТПН - 10/04 №18 КНБ | 1998 | 1998 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
2 | КТПН - 10/04 №19 КНБ | 1998 | 1998 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
3 | КТПН - 10/04 №20 КНБ | 1998 | 1998 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
4 | КТПН - 10/04 №21 КНБ | 1998 | 1998 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
5 | КТПН - 10/04 №22 КНБ | 1998 | 1998 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
6 | КТПН - 6/0,4кВ ЦРО-1РБ гр.РС (в составе объекта Здание синхронных компенсаторов инв.№ 10010) | 2005 | 2005 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
7 | КТПН - 6/0,4кВ ЦРО-2РБ гр.РС (в составе объекта "Здание синхронных компенсаторов" инв.№ 10010) | 2005 | 2005 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
8 | КТПН - 6/0,4кВ АБК-3 (в составе объекта "Трансформаторная ПС с 2-мя ТП по 630кВа (Пермская, 22) | 2004 | 2004 | 11 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
9 | КТПН 400-10/0,4кВ (№1 в составе объекта "наружные сети электроснабжения ремонтно-эксплуатационной базы Самотлорского РЭС" ) | 2003 | 2003 | 48 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
10 | КТПН 400-10/0,4кВ (№2 в составе объекта "наружные сети электроснабжения ремонтно-эксплуатационной базы Самотлорского РЭС" ) | 2003 | 2003 | 48 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
11 | Тр-р СН КТПН-6/0,4 кВ (ПС 110кВ Узловая) | 1999 | 1999 | 23 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
12 | Тр-р СН КТПН-6/0,4 кВ (ПС 110кВ Узловая ) | 1999 | 1999 | 23 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
13 | КТПН - 2*630-6/0,4кВ №1 (Варьеганский РЭС) | 1987 | 1987 | 164 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
14 | КТПН-2*400-6/0,4кВ №7 (Варьеганский РЭС) | 1987 | 1987 | 164 | 22.8 | 2.1 | В: 49.2; Ку: 6.1; Кд: 300.12; Кз: Металлический контейнер (3х2) на металлической площадке, установленной по свайному основанию
| ИТОГО по ТО | [5 empty] | Кд: 4201.68
1.2.4. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания - энергообъекты)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усилеие строительных конструкций
Комплексное обследование
1 | Здание ОПУ ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская (Мегионского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 5 | В: 0.76; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 1
2 | Здание ОПУ ПС 110/35/6кВ Январская ,инв.№10136 (Мегионского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 6 | В: 0.76; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 1
3 | Здание ОПУ БМЗ ПС 110/10/10кВ Южная инв.№10021 (Мегионского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 6 | В: 0.46; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0,8
4 | Здание ЗРУ БМЗ ПС 110/10/10кВ Южная инв.№10045 (Мегионского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 6 | В: 0.46; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0,8
5 | Здание ОПУ ПС 110/10кВ,ГПП-5, инв.№10134 (Мегионского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 5 | В: 0.46; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0,8
6 | Здание ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ ГПП-5, нв.№ 10135 (Мегионского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 7 | В: 0.46; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0,8
7 | Здание ОПУ ПС 110/10/10кВ КСП-3Б, инв.№ 411167 (Вахского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 5 | В: 0.76; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 1
8 | КТПН | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0.32; Ку: 1,25; Кд: 1,2; Кс: 1
Техническое освидетельствование
1 | КТПН | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0.32; Ку: 1,25; Кд: 1,2; Кс: 1
Паспортизация объектов
1 | Здание ОПУ ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская (Мегионского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 5 | В: 0.76; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 1
2 | Здание ОПУ ПС 110/35/6кВ Январская, инв.№10136 (Мегионского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 6 | В: 0.76; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 1
3 | Здание ОПУ БМЗ ПС 110/10/10кВ Южная инв.№10021 (Мегионского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 6 | В: 0.46; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0,8
4 | Здание ЗРУ БМЗ ПС 110/10/10кВ Южная инв.№10045 (Мегионского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 6 | В: 0.46; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0,8
5 | Здание ОПУ ПС 110/10кВ, ГПП-5, инв.№10134 (Мегионского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 5 | В: 0.46; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0,8
6 | Здание ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ ГПП-5,инв.№ 10135 (Мегионского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 7 | В: 0.46; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0,8
7 | Здание ОПУ ПС 110/10/10кВ КСП-3Б, инв.№ 411167 (Вахского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 5 | В: 0.76; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 1
8 | КТПН | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0.32; Ку: 1,25; Кд: 1,2; Кс: 1
1.2.5. Здания и сооружения производственных баз (не относящиеся к энергообъектам)
№ | Наименование зданий, место расположения |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Расстояние от г. Нижневартовска до объекта, км | Площадь застройки (м2) | В: Высота здания (м); Ку: Строительный объём; Кп: Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[8 empty] | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | Служебно-производственный дом, ПС 110/35/6кВ Аганская (Мегионский РЭС),инв.№ 10555 |  |  | 1987 | 103 | 27 | В: 2.5; Ку: 68; Кд: 6.1; Кз: 414.8; Кп: вагон, 9х3м
2 | Блок-модуль, ПС 110/35/6кВ Аганская (Мегионский РЭС),инв.№ 10109 |  |  | 2004 | 103 | 32 | В: 2.5; Ку: 80; Кд: 6.1; Кз: 488; Кп: вагон, 9х3м
3 | Гараж для машины S=30,9м2, ПС 110/35/6кВ Аганская (Мегионский РЭС), инв.№ 20214 |  |  | 2006 | 103 | 30.9 | В: 4.5; Ку: 139.5; Кд: 6.021; Кз: 839.9295; Кп: здание каркасного типа с ограждающими панелями типа "сэндвич", 9х3м
4 | Административное здание (Главный корпус). База Вахского РЭС, инв.№10540 |  |  | 1989 | 23 | 553.7 | В: 6.7; Ку: 3817; Кд: 1.873; Кз: 7149.241; Кп: Двухэтажное здание каркасного типа: ж/б колонны с ограждающими панелями ПСЛ, 40х13м
5 | Гараж на 10 автомашин. База Вахского РЭС,инв.№10539 |  |  | 1989 | 23 | 727 | В: 6.6; Ку: 4809; Кд: 1.396; Кз: 6713.364; Кп: Здание каркасного типа: ж/б сваи-колонны, с ограждающими панелями ПСЛ, с двухэтажной пристройкой, плиты перекрытия ПГ, 55х13м
6 | Склад (Склад-навес). (База Вахского РЭС),инв.№10538 |  |  | 1989 | 23 | 308.7 | В: 5.9; Ку: 1837; Кд: 3.63; Кз: 6668.31; Кп: здание каркасного типа с ограждающими панелями типа "сэндвич", перекрытия - ж/б плиты, 24х12м
7 | Склад (Лит.Д, Д1, Д2). База Вахского РЭС, инв.№101310 |  |  | 1998 | 23 | 295.1 | В: 5; Ку: 1488; Кд: 3.91; Кз: 5818.08; Кп: 1этаж - ж/б панели ПСЛ по металлическому каркасу, 2 этаж - панели типа "сэндвич" по металлическому каркасу 22х11м
8 | Проходная (Лит.Е, Е1). База Вахского РЭС, инв.№101311 |  |  | 1998 | 23 | 46.5 | В: 3.2; Ку: 151; Кд: 5.998; Кз: 905.698; Кп: Бескаркасное здание (6х6м), кирпичные стены, перекрытие - ж/б плиты, фундамент из ж/б свай, деревянная стропильная крыши с покрытием из профлиста, 6х6м
9 | Служебно-производственное здание (панели сэндвич), База Вахского РЭС, инв.№10541 |  |  | 1985 | 23 | 33.2 | В: 2.4; Ку: 80; Кд: 6.1; Кз: 488; Кп: здание каркасного типа с ограждающими панелями типа "сэндвич", 6х3м
10 | Служебно-производственное здание (вагон 3х9,5), База Вахского РЭС, инв.№10511 |  |  | 1988 | 23 | 33.6 | В: 2.4; Ку: 81; Кд: 6.1; Кз: 494.1; Кп: здание каркасного типа с ограждающими панелями типа "сэндвич", 6х3м
11 | ОПУ-7 , База Вахского РЭС, инв.№10537 |  |  | 1988 | 23 | 18 | В: 2.5; Ку: 45; Кд: 6.1; Кз: 274.5; Кп: здание каркасного типа с ограждающими панелями типа "сэндвич", 6х3м
12 | Автопроезды, подъездные а/дороги, База Вахского РЭС, инв.№202532, 202557 (S=8684,9м2) |  |  | 1984, 1989 | 23 | 8684.9 | В: 0.15; Ку: 1302.74; Кд: 4.697; Кз: 6118.9698; Кп: асфальтобетонное покрытие, щебеночное покрытие
13 | Внутреннее ограждение, База Вахского РЭС, инв.№202524 (S=1017м2) |  |  | 1988 | 23 | 1017 | Кп: Секции с заполнением арматурными стержнями по металлическим сваям-стойкам
14 | Выгреб, База Вахского РЭС, инв.№20621 |  |  | 1989 | 23 | 50 | В: 20; Ку: 50; Кд: 29; Кз: 1450; Кп: Заглубленная емкость V=20м3
15 | Антенная опора АО-40, База Вахского РЭС, инв.№452179 |  |  | 1996 | 23 | 3.2 | В: 40; Ку: 128; Кд: 54.992; Кз: 7038.976; Кп: Пространственн-решетчатая металлическая конструкция, фундамент - ж/б сваи
16 | Служебно-производственное здание БК , ПС 110/10кВ Меридиан Вахского РЭС , инв.№10535 |  |  | 1989 | 130 | 18.9 | В: 2.75; Ку: 52; Кд: 6.1; Кз: 317.2; Кп: Здание каркасного типа с ограждающими панелями типа "сэндвич", 6х3м
17 | Теплая стоянка на 2 а/машины, ПС 110/10кВ Меридиан Вахского РЭС , инв.№101305 |  |  | 1993 | 130 | 162.7 | В: 4; Ку: 651; Кд: 4.998; Кз: 3253.698; Кп: Здание каркасного типа, ограждающие конструкции - железобетонные панели, ж/б сваи-стойки, ж/б балки, ж/б панели перекрытия, крыша - металлическая стропильная система с покрытием из профлиста , 12х12м
18 | Нежилое здание - командный пункт (ЗПУ) инв.№10602 |  |  | 1988 | 11 | 474.7 | В: 2.6; Ку: 1234; Кд: 4.113; Кз: 5075.442; Кп: Металлический каркас с ограждающими панелями типа "сэндвич", крыша - деревянная стропильная система с покрытием из профлиста, ("Бранденбург"), 39х12м
19 | Склад запасного пунка управления (ЗПУ) инв.№10610 |  |  | 1995 | 11 | 525.9 | В: 7.7; Ку: 4056; Кд: 1.772; Кз: 7187.232; Кп: Здание каркасного типа, металлические балки, колонны, ограждающие конструкции - железобетонные панели, фундамент - ж/б сваи, ж/б ростверк, перекрытие - ж/б ребристые плиты, 36х12м
20 | Пункт приема пищи (ЗПУ) инв.№101984 |  |  | 2002 | 11 | 648.5 | В: 5.2; Ку: 3351; Кд: 2.06; Кз: 6903.06; Кп: Здание каркасного типа, с цокольным этажом, металлические балки, колонны, ограждающие конструкции - железобетонные панели, фундамент - ж/б сваи, ж/б ростверк, ж/б плиты перекрытия, деревянная стропильная крыша с покрытием из профлиста, 37х13м
21 | Насосная запасного пункта управления, Электрокотельная ЗПУ,инв.№201863, инв. 413552 |  |  | 1995 | 11 | 160.1 | В: 5.3; Ку: 849; Кд: 4.602; Кз: 3907.098; Кп: Ж/б панели ПСЛ по металлическому каркасу, металлическая стропильная крыша с покрытием из профлиста, 12х12м
22 | Блок-бокс УТБ (ОПУ-811-2) S=256,2м2 ,(ЗПУ) , инв.№101820 |  |  | 2010 | 11 | 256.2 | В: 2.7; Ку: 691.74; Кд: 4.917; Кз: 3401.2856; Кп: Металлический каркас с обшивой с наружной стороны металлическими листами, с внутренней стороны - листами ДСП с утепением
23 | Резервуар Р-50, ЗПУ,инв.№202801 |  |  | 1988 | 11 |  | В: 50; Ку: 70; Кд: 7.82; Кз: 547.4; Кп: Металлическая емкость V=50м3
24 | Гараж-мыльница, S=21,6м2, ЗПУ, инв.№202804 |  |  | 1997 | 11 | 21.6 | В: 22; Ку: 47.52; Кд: 6.1; Кз: 289.872; Кп: Объемный ж/б блок
25 | Гараж-мыльница, S=21,6м2, ЗПУ, инв.№202805 |  |  | 1997 | 11 | 21.6 | В: 2.2; Ку: 47.52; Кд: 6.1; Кз: 289.872; Кп: Объемный ж/б блок
26 | Проезды и площадки, S=4461м2, ЗПУ, инв.№201864 |  |  | 1995 | 11 | 4461 | В: 0.15; Ку: 669.15; Кд: 5.662; Кз: 3788.7273; Кп: асфальтобетонное покрытие, щебеночное покрытие, ж/б плиты
27 | Ограждение территории, L=583,2м S=1149,22м2, ЗПУ, инв.№201827 |  |  | 2010 | 11 | 1732.42 | Кп: Ж/б плиты по металлическим стойкам; металлические секции с заполнением из сетки-рабицы по металлическим стойкам
28 | Радиомачта, База Мегионского РЭС, инв.№201622 |  |  | 1988 | 11 | 7.8 | В: 29; Ку: 226.2; Кд: 51.4568; Кз: 11639.5282; Кп: Пространственн-решетчатая металлическая конструкция, фундамент - ж/б сваи
29 | Радиомачта, База Мегионского РЭС, инв.№201621 |  |  | 1987 | 11 | 23 | В: 45; Ку: 1035; Кд: 23.08; Кз: 23887.8; Кп: Пространственн-решетчатая металлическая конструкция, фундамент - ж/б сваи
30 | Радиорелейная мачта АО-80, ул.Пермская, 22, инв.№201552 |  |  | 2003 | 0 | 72 | В: 80; Ку: 5760; Кд: 4.596; Кз: 26472.96; Кп: Пространственн-решетчатая металлическая конструкция, фундамент - ж/б сваи
1.2.6. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения, не относящиеся к энергообъектам)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усилеие строительных конструкций
Комплексное обследование
1 | Служебно-производственный дом ПС 110/35/6кВ Аганская (Мегионский РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
2 | Блок-модуль ПС 110/35/6кВ Аганская (Мегионский РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
3 | Гараж для машины S=30,9м2 ПС 110/35/6кВ Аганская (Мегионский РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 5 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
4 | Административное здание (Главный корпус). (База Вахского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 7 | В: 0,55; Кд: 1,2; Кс: 0,85
5 | Гараж на 10 автомашин. (База Вахского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 7 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 0,8
6 | Склад (Склад-навес). (База Вахского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 6 | В: 0,46; Кд: 1,2; Кс: 0,8
7 | Склад (Лит.Д, Д1, Д2). (База Вахского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 5 | В: 0,46; Кд: 1,2; Кс: 0,85
8 | Проходная (Лит.Е, Е1). (База Вахского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 0,9
9 | Служебно-производственное здание (панели сэндвич), База Вахского РЭС | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
10 | Служебно-производственное здание (вагон 3х9,5), База Вахского РЭС | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
11 | ОПУ-7 (База Вахского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
12 | Автопроезды, подъездные а/дороги (База Вахского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,2; Кд: 1,2; Кс: 0,8
13 | Внутреннее ограждение (База Вахского РЭС) | [5 empty] | Кд: 1,2
14 | Выгреб (База Вахского РЭС) | 2 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,9; Кд: 1,2; Кс: 1
15 | Антенная опора АО-40 (База Вахского РЭС) | 2 | 2 | 1 |  | 40 | В: 0,76; Кд: 1,2; Кп: 1,35; Кс: 0,9; Кв: 1,323
16 | Служебно-производственное здание БК ПС 110/10кВ Меридиан (Вахского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 0,9
17 | Теплая стоянка на 2 а/машины ПС 110/10кВ Меридиан (Вахского РЭС) | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,46; Кд: 1,2; Кс: 0,85
18 | Нежилое здание - командный пункт (ЗПУ) | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
19 | Склад запасного пунка управления (ЗПУ) | 1 | 2 | 1 |  | 8 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
20 | Пункт приема пищи (ЗПУ) | 1 | 2 | 1 |  | 5 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
21 | Насосная запасного пункта управления, Электрокотельная ЗПУ | 1 | 2 | 1 |  | 6 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
22 | Блок-бокс УТБ (ОПУ-811-2) S=256,2м2 (ЗПУ) | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,28; Кд: 1,2; Кс: 1
23 | Резервуар Р-50 ЗПУ | 2 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,9; Кд: 1,2; Кс: 1
24 | Гараж-мыльница S=21,6м2 (ЗПУ) | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,28; Кд: 1,2; Кс: 1
25 | Гараж-мыльница S=21,6м2 (ЗПУ) | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,28; Кд: 1,2; Кс: 1
26 | Проезды и площадки S=4461м2 (ЗПУ) | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0,2; Кд: 1,2; Кс: 0,8
27 | Ограждение территории L=583,2м S=1149,22м2 (ЗПУ) | [5 empty] | Кд: 1,2
28 | Радиомачта, База Мегионского РЭС, инв.№201622 | 2 | 2 | 1 |  | 29 | В: 0,76; Кд: 1,2; Кп: 1,35; Кс: 0,9; Кв: 1,2
29 | Радиомачта, База Мегионского РЭС, инв.№201621 | 2 | 2 | 1 |  | 45 | В: 0,76; Кд: 1,2; Кп: 1,35; Кс: 0,9; Кв: 1,323
30 | Радиорелейная мачта АО-80, ул.Пермская, 22, инв.№201552 | 2 | 2 | 1 |  | 80 | В: 0,76; Кд: 1,2; Кп: 1,35; Кс: 0,9; Кв: 1,608
Паспортизация объектов
1 | Служебно-производственный дом ПС 110/35/6кВ Аганская (Мегионский РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
2 | Блок-модуль ПС 110/35/6кВ Аганская (Мегионский РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
3 | Гараж для машины S=30,9м2 ПС 110/35/6кВ Аганская (Мегионский РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 5 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
4 | Административное здание (Главный корпус). (База Вахского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 7 | В: 0,55; Кд: 1,2; Кс: 0,85
5 | Гараж на 10 автомашин. (База Вахского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 7 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 0,8
6 | Склад (Склад-навес). (База Вахского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 6 | В: 0,46; Кд: 1,2; Кс: 0,8
7 | Склад (Лит.Д, Д1, Д2). (База Вахского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 5 | В: 0,46; Кд: 1,2; Кс: 0,85
8 | Проходная (Лит.Е, Е1). (База Вахского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 0,9
9 | Служебно-производственное здание (панели сэндвич) (База Вахского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
10 | Служебно-производственное здание (вагон 3х9,5) (База Вахского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
11 | ОПУ-7 (База Вахского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
12 | Автопроезды, подъездные а/дороги (База Вахского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,2; Кд: 1,2; Кс: 0,8
13 | Внутреннее ограждение (База Вахского РЭС) | [5 empty] | Кд: 1,2
14 | Выгреб (База Вахского РЭС) | 2 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,9; Кд: 1,2; Кс: 1
15 | Антенная опора АО-40 (База Вахского РЭС) | 2 | 2 |  | 1 | 40 | В: 0,76; Кд: 1,2; Кп: 1,35; Кс: 0,9; Кв: 1,323
16 | Служебно-производственное здание БК ПС 110/10кВ Меридиан (Вахского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 0,9
17 | Теплая стоянка на 2 а/машины ПС 110/10кВ Меридиан (Вахского РЭС) | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,46; Кд: 1,2; Кс: 0,85
18 | Нежилое здание - командный пункт (ЗПУ) | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
19 | Склад запасного пунка управления (ЗПУ) | 1 | 2 |  | 1 | 8 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
20 | Пункт приема пищи (ЗПУ) | 1 | 2 |  | 1 | 5 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
21 | Насосная запасного пункта управления, Электрокотельная ЗПУ | 1 | 2 |  | 1 | 6 | В: 0,32; Кд: 1,2; Кс: 1
22 | Блок-бокс УТБ (ОПУ-811-2) S=256,2м2 (ЗПУ) | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,28; Кд: 1,2; Кс: 1
23 | Резервуар Р-50 ЗПУ | 2 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,9; Кд: 1,2; Кс: 1
24 | Гараж-мыльница S=21,6м2 (ЗПУ) | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,28; Кд: 1,2; Кс: 1
25 | Гараж-мыльница S=21,6м2 (ЗПУ) | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,28; Кд: 1,2; Кс: 1
26 | Проезды и площадки S=4461м2 (ЗПУ) | 1 | 2 |  | 1 | 4 | В: 0,2; Кд: 1,2; Кс: 0,8
27 | Ограждение территории L=583,2м S=1149,22м2 (ЗПУ) | [5 empty] | Кд: 1,2
28 | Радиомачта, База Мегионского РЭС, инв.№201622 | 2 | 2 |  | 1 | 29 | В: 0,76; Кд: 1,2; Кп: 1,35; Кс: 0,9; Кв: 1,323
29 | Радиомачта, База Мегионского РЭС, инв.№201621 | 2 | 2 |  | 1 | 45 | В: 0,76; Кд: 1,2; Кп: 1,35; Кс: 0,9; Кв: 1,323
30 | Радиорелейная мачта АО-80, ул.Пермская, 22, инв.№201552 | 2 | 2 |  | 1 | 80 | В: 0,76; Кд: 1,2; Кп: 1,35; Кс: 0,9; Кв: 1,323
1.3. Определение осадок фундаментов и проведение геодезической съемки
№ п/п | Наименование подстанции |  | Площадь подстанции, м2 |  | Коэффициенты
[5 empty] | При проведении работ на производственной площади менее 5 тыс. м2 |  | Ку: п.15 Общая часть. Работа в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением наряда-допуска; Кп: п.12 Общая часть. Стажевая надбавка; Ксм: п.11 Общая часть. Районный коэффициент
1 | ПС 110/35/6кВ Ватинская | ПС 110/35/10 "Восток" | 1719 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
2 | ПС 110/35/6кВ Савкинская |  | 1050 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
3 | ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская |  | 1399 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
4 | ПС 110/35/6кВ Январская |  | 1198 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
5 | ПС 110/10/10кВ Южная |  | 1469 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
6 | ПС 110/10кВ ГПП-5 |  | 609 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
7 | ПС 110/6кВ КНС-2 |  | 501 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
8 | ПС 110/6кВ КНС-4 |  | 503 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
9 | ПС 110/35/6кВ КНС-13 |  | 1151 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
10 | ПС 110/35/6кВ КНС-14 |  | 1014 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
11 | ПС 110/35/6кВ КНС-23 |  | 966 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
12 | ПС 110/10кВ Пламя |  | 652 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
13 | ПС 110/35/6кВ Молодежная |  | 894 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
14 | ПС 110/10/10кВ Гранит |  | 515 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
15 | ПС 110/35/6кВ Малочерногорская |  | 2815 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
16 | ПС 110/35/6кВ Озерная |  | 1149 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
17 | ПС 110/10/10кВ КСП-3Б |  | 649 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
18 | ПС 110/35/6кВ КНС-25 |  | 1234 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25
19 | ПС 110/6кВ КНС-3 |  | 598 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1.08; Ксм: 1.25

## НоЭС
Приложение № 5
к Техническому заданию
1. | Ноябрьские ЭС
1.1. | Виды и сроки выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта |  |  | Виды работ |  |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Комплексное обследование (КО) | Техническое освидетельствование (ТО) | Определение осадок фундаментов (ГС) | Составление технических паспортов на объект (ТП) | Срок начала работ на объектах |  | Срок окончания работ на объектах |  | Сроки предоставления отчетов для предварительной проверки в электронном виде |  | Сроки предоставления отчетов на бумажном носителе
1 | ПС "Комсомольская" |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-31
2 | ПС "Майская" |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-31
3 | ПС "Победа" |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-31
4 | ПС "Таланга" |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-31
5 | ПС "Харампурская" |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-31
6 | ПС "Кедр" |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-31
7 | ПС "Маяк" |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-31
8 | ПС "Геращенко" |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-31
9 | ПС "КНС-9" |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-31
10 | АБК КНБ. г. Ноябрьск |  |  | КО |  |  |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-31
11 | Теплая стоянка СВЛ. КНБ г. Ноябрьск |  |  | КО |  |  |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-31
12 | Склад №1. КНБ г. Ноябрьск |  |  | КО |  |  |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-31
13 | Склад РСУ-1. КНБ г. Ноябрьск |  |  | КО |  |  |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-31
14 | здание диспетчерской МРЭС г. Муравленко |  |  | КО |  |  |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-31
15 | РММ г. Губкинский |  |  | КО |  |  |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-31
16 | Мастерские г. Губкинский |  |  | КО |  |  |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-31
1.2. | Объемы работ, коэффициенты для выполнения расчетов, краткая характеристика объектов.
1.2.1. Сооружения (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г. Ноябрьска до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОРУ-110, 35 |  |  | Маслоприемники, маслосборники |  |  | Порталы, ШМ6кВ |  |  | Радиомачты, молниеотводы
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС "Комсомольская" | 1990 | 230 |  |  | 8778 |  |  | 1049 |  |  | 306 |  |  | 4386
2 | ПС "Майская" | 1990 | 354 |  |  | 7814 |  |  | 1049 |  |  | 306 |  |  | 4386
3 | ПС "Победа" | 1990 | 275 |  |  | 10202 |  |  | 1049 |  |  | 306 |  |  | 4386
4 | ПС "Таланга" | 1990 | 332 |  |  | 8000 |  |  | 1049 |  |  | 306 |  |  | 4386
5 | ПС "Харампурская" | 1990 | 431 |  |  | 8448 |  |  | 1049 |  |  | 306 |  |  | 4386
6 | ПС "Кедр" | 1995 | 255 |  |  | 11294 |  |  | 1049 |  |  | 306 |  |  | 4386
7 | ПС "Маяк" | 1991 | 153 |  |  | 8944 |  |  | 1049 |  |  | 306 |  |  | 4386
8 | ПС "Геращенко" | 1985 | 165 |  |  | 34560 |  |  | 1049 |  |  | 306 |  |  | 7388
9 | ПС "КНС-9" | 1985 | 100 |  |  | 11294 |  |  | 1049 |  |  | 306 |  |  | 4386
ИТОГО | [5 empty] | 109334 |  |  | 9441 |  |  | 2754 |  |  | 42476
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г. Ноябрьска до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОПУ, ЗРУ (УТБ) |  |  | КРУН |  |  | Наружное ограждение |  |  | Проезды, площадки
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС "Комсомольская" | 1990 | 230 |  |  | 1119 | [5 empty] | 111 |  |  | 315
2 | ПС "Майская" | 1990 | 354 |  |  | 746 | [5 empty] | 102 |  |  | 315
3 | ПС "Победа" | 1990 | 275 |  |  | 1492 |  |  | 81 |  |  | 128 |  |  | 315
4 | ПС "Таланга" | 1995 | 332 |  |  | 1119 | [5 empty] | 102 |  |  | 315
5 | ПС "Харампурская" | 1990 | 431 |  |  | 1119 | [5 empty] | 111 |  |  | 315
6 | ПС "Кедр" | 1995 | 255 |  |  | 1492 |  |  | 252 |  |  | 128 |  |  | 315
7 | ПС "Маяк" | 1991 | 153 |  |  | 1492 | [5 empty] | 128 |  |  | 315
8 | ПС "Геращенко" | 1985 | 165 |  |  | 14406 |  |  | 90 |  |  | 215 |  |  | 2490
9 | ПС "КНС-9" | 1985 | 100 |  |  | 8410 | [5 empty] | 128 |  |  | 340
ИТОГО | [5 empty] | 31395 |  |  | 423 |  |  | 1153 |  |  | 5035
1.2.2. Здания (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, базы, здания | Год ввода в экспл. |  | Расстояние от г. Ноябрьска до объекта, км | Площадь застройки (м2) | Высота здания (м) | Строительный объём |  |  | Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[7 empty] | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС Новогодняя БКС-1 | 2008 |  | 155 | 113 | 6 | 678 | 4.558 | 3090.324 | Одноэтажное, каркасного типа - мелалл. каркас, ограждающие конструкции - металл. панели "сендвич" (18х6)
2 | ПС Новогодняя БКС-2 | 2008 |  | 155 | 113 | 6 | 678 | 4.558 | 3090.324 | Одноэтажное, каркасного типа - мелалл. каркас, ограждающие конструкции - металл. панели "сендвич" (18х6)
3 | ПС Песчаная ЗРУ-110 | 1981 |  | 72 | 576 | 8 | 4608 | 1.496 | 6893.568 | Одноэтажное, каркасного типа - мелалл. каркас, ограждающие конструкции - металл. панели "сендвич" (24*24)
1.2.2. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения - энергообъекты)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усиление строи.конструкций
1 | ОРУ-110, 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0,22; Ку: 1,25; Кд: 1,2; Кс: 0,9
2 | Маслоприемники, маслосборники | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0,46; Ку: 1,25; Кд: 1,2; Кс: 0,9
3 | Порталы, ШМ 6кВ | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | В: 0,72; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0,9
4 | Радиомачты, молниеотводы | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0,72 | 1,4 | 1,2 |  | 1,35 | 0,9 | 1,2
5 | ОПУ, ЗРУ (УТБ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0,46; Ку: 1,25; Кд: 1,2; Кс: 0,9
6 | КРУН | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0,46; Ку: 1,25; Кд: 1,2; Кс: 0,9
7 | Наружное ограждение | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 1; Ку: 1,25; Кд: 1,2; Кс: 0,9
8 | Проезды, площадки | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 1; Ку: 1,25; Кд: 1,2; Кс: 0,8
1.2.3. Здания и сооружения производственных баз (не относящиеся к энергообъектам)
№ | Наименование зданий, место расположения |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Расстояние от г. Ноябрьска до объекта, км | Площадь застройки (м2) | В: Высота здания (м); Ку: Строительный объём; Кп: Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[8 empty] | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | АБК КНБ. г. Ноябрьск |  |  | 1992 | 0 | 450 | В: 10; Ку: 4500; Кд: 1.464; Кз: 6588; Кп: габариты в плане 30,8м*15,8м, h-10м, 3-х этажное, каркасно-панельное здание. Колонны, балки прогоны-металл. Ограждающие конструкций - ж/б панели ПСЛ. Перекрытие ж/б плиты ПК. Кровля двухскатная стропильная деревянная конструкция покрытие проф.лист. Фасад, вентилируемая система профлистом
2 | Теплая стоянка КНБ. г. Ноябрьск |  |  | 1992 | 0 | 1440 | В: 7; Ку: 10080; Кд: 5.884; Кз: 59310.72; Кп: габариты в плане 60,8м*24,8м, h-7м, 2-х этажное, комплекс основное здание стоянка 48*24м + бытовой блок 24*12м, каркасно-панельное здание. Колонны, балки прогоны-металл. Ограждающие конструкций - ж/б панели ПСЛ. Перекрытие ж/б плиты ПК. Кровля двухскатная стропильная деревянная конструкция покрытие проф.лист. Фасад, вентилируемая система профлистом
3 | Склад №1. КНБ. г. Ноябрьск |  |  | 1990 | 0 | 225 | В: 5; Ку: 1125; Кд: 2.106; Кз: 2369.25; Кп: Одноэтажное, каркасно-панельное здание. Колонны, балки-металл. Ограждающие, конструкции-комбинированные панели типа "СЭНДВИЧ". Кровля, скатная (габариты в плане 18*12*h4,5м)
4 | Склад РСУ-1. КНБ. г. Ноябрьск |  |  | 1990 | 0 | 84 | В: 3; Ку: 252; Кд: 2.746; Кз: 691.992; Кп: Одноэтажное, каркасно-панельное здание. Колонны, балки-металл. Ограждающие, конструкции-комбинированные панели типа "СЭНДВИЧ". Кровля, скатная (габариты в плане 12*6,5*h3м)
5 | здание Диспетчерской. База МРЭС. г. Муравленко |  |  | 1994 | 130 | 288 | В: 4; Ку: 1152; Кд: 5.884; Кз: 6778.368; Кп: габариты в плане 24*12м, h-4м, 1-o этажное, каркасно-панельное здание. Колонны, балки прогоны-металл. Ограждающие конструкций - ж/б панели ПСЛ. Перекрытие ж/б плиты ПК. Кровля двухскатная стропильная деревянная конструкция покрытие проф.лист. Фасад, вентилируемая система профлистом
6 | РММ. База ПРЭС. г. Губкинский |  |  | 1994 | 250 | 1008 | В: 5; Ку: 5040; Кд: 5.884; Кз: 29655.36; Кп: габариты в плане 42*24м, h-4,8м, 1-o этажное, каркасно-панельное здание. Колонны, балки прогоны-металл. Ограждающие конструкций - ж/б панели ПСЛ. Перекрытие ж/б плиты ПК. Кровля двухскатная стропильная деревянная конструкция покрытие проф.лист. Фасад, вентилируемая система профлистом
7 | Мастерские. База ПРЭС. г. Губкинский |  |  | 1990 | 250 | 216 | В: 4; Ку: 864; Кд: 5.884; Кз: 5083.776; Кп: габариты в плане 18*12м, h-4м, 1-o этажное, каркасно-панельное здание. Колонны, балки прогоны-металл. Ограждающие конструкций - панели типа "СЭНДВИЧ". Перекрытие плиты типа "СЭНДВИЧ.
1.2.4. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения, не относящиеся к энергообъектам)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усилеие строительных конструкций
1 | АБК КНБ. г. Ноябрьск | 1Б | 2 | 1 | 1 | 10 | В: 0,78; Ку: 1,4; Кд: 1; Кс: 0.85
2 | Теплая стоянка КНБ. г. Ноябрьск | 1Б | 2 | 1 | 1 | 7 | В: 0,78; Ку: 1,4; Кд: 1; Кс: 0.85
3 | Склад №1. КНБ. г. Ноябрьск | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | В: 0,78; Ку: 1,4; Кд: 1; Кс: 1
4 | Склад РСУ-1. КНБ. г. Ноябрьск | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | В: 0,78; Ку: 1,4; Кд: 1; Кс: 1
5 | здание Диспетчерской. База МРЭС. г. Муравленко | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0,78; Ку: 1,4; Кд: 1; Кс: 0.8
6 | РММ. База ПРЭС. г. Губкинский | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | В: 0,78; Ку: 1,4; Кд: 1; Кс: 0.8
7 | Мастерские. База ПРЭС. г. Губкинский | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0,78; Ку: 1,4; Кд: 1; Кс: 1

## НюЭС
Приложение № 2
к Техническому заданию
1. | Нефтеюганские ЭС
1.1. | Виды и сроки выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта |  |  | Виды работ |  |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Комплексное обследование (КО) | Техническое освидетельствование (ТО) | Определение осадок фундаментов (ГС) | Составление технических паспортов на объект (ТП) | Срок начала работ на объектах |  | Срок окончания работ на объектах |  | Сроки предоставления отчетов для предварительной проверки в электронном виде |  | Сроки предоставления отчетов на бумажном носителе
1 | ПС 110/35/10 Компрессорная |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 31.06.2019 |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-31
2 | ПС 110/10 Ханты-Мансийская |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 31.06.2019 |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-31
3 | ПС 110/10 Сатарино |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 31.06.2019 |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-31
4 | ПС 110/35/6 кВ Восточно-Сургутская |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 31.06.2019 |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-31
5 | ПС 110/35/6 Асомкинская |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 31.06.2019 |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-31
6 | ПС 110/35/6 Речная |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 31.06.2019 |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-31
7 | ПС 110/35/6 Водозабор |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 31.06.2019 |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-31
1.2. | Объемы работ, коэффициенты для выполнения расчетов, краткая характеристика объектов.
1.2.1. Сооружения (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г.Нефтеюганска до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОРУ-110, 35 |  |  | Маслоприемники, маслосборники |  |  | Порталы, ШМ6кВ |  |  | Радиомачты, молниеотводы
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС 110/35/10 Компрессорная | 1985 | 65 | 9118.8 | 1.294 | 11799.7272 | - | - | - | 336 | 6.328 | 2126.208 | 240 | 50.944 | 12226.56
2 | ПС 110/10 Ханты-Мансийская | 1983 | 250 | 5145.4 | 1.493 | 7682.0822 | - | - | - | - | - | - | 560 | 39.389 | 22057.84
3 | ПС 110/10 Сатарино | 1987 | 65 | 664.2 | 5.672 | 3767.3424 | - | - | - | 54.5 | 8.34 | 454.53 | - | - | -
4 | ПС 110/35/6 кВ Восточно-Сургутская | 2014 | 60 | 5002.4 | 1.5 | 7503.6 | - | - | - | 343.2 | 6.36 | 2182.752 | 64.5918 | 88.577 | 5721.3479
5 | ПС 110/35/6 Асомкинская | 1986 | 90 | 4085.4 | 1.958 | 7999.2132 | - | - | - | 264 | 6.472 | 1708.608 | 60 | 92.8 | 5568
6 | ПС 110/35/6 Речная | 1989 | 80 | 4460.2 | 1.77 | 7894.554 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | 84.244 | 5838.1092
7 | ПС 110/35/6 Водозабор | 1994 | 90 | 2760 | 3.24 | 8942.4 | - | - | - | 134.25 | 6.732 | 903.771 | 12.6 | 102 | 1285.2
[6 empty] | 55588.919 |  |  | 0 |  |  | 7375.869 |  |  | 52697.0571
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г.Нефтеюганска до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОПУ, ЗРУ (УТБ) |  |  | КРУН |  |  | Наружное ограждение |  |  | Проезды, площадки
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС 110/35/10 Компрессорная | 1985 | 65 | 766 | 4.768 | 3652.288 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ПС 110/10 Ханты-Мансийская | 1983 | 250 | 897 | 4.506 | 4041.882 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ПС 110/10 Сатарино | 1987 | 65 | 115 | 6.07 | 698.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | ПС 110/35/6 кВ Восточно-Сургутская | 2014 | 60 | 278 | 5.744 | 1596.832 | 56 | 6.1 | 341.6 | - | - | - | - | - | -
5 | ПС 110/35/6 Асомкинская | 1986 | 90 | 261 | 5.788 | 1510.668 | 52 | 6.1 | 317.2 | - | - | - | - | - | -
6 | ПС 110/35/6 Речная | 1989 | 80 | 150 | 6 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ПС 110/35/6 Водозабор | 1994 | 90 | 141 | 6.018 | 848.538 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 13248.258 |  |  | 658.8 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.2. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов по комплексному обследованию ЗиС
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усилеие строительных конструкций
1 | ОРУ-110, 35 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 0.27 | 1,4 | 1,2 | - | - | 0,9 | - | - | -
2 | Маслоприемники, маслосборники | - | - | - | - | - | bar: В to Крк
3 | Порталы, ШМ 6кВ | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 0.72 | 1,4 | 1,2 | - | - | 1 | - | - | -
4 | Радиомачты, молниеотводы | 2Б | 2 | 1 | - | 25 | 0.72 | 1,4 | 1,2 | - | 1,35 | 1 | 1,27 | - | -
5 | ОПУ, ЗРУ (УТБ) | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 0.32 | 1,4 | 1.2 | - | - | 1 | - | - | -
6 | КРУН | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 0.24 | 1,4 | 1,2 | - | - | 0,9 | - | - | -
7 | Наружное ограждение | - | - | - | - | - | bar: В to Крк
8 | Проезды, площадки | - | - | - | - | - | bar: В to Крк

## СевЭС
Приложение № 7
к Техническому заданию
1. | Северные ЭС
1.1. | Виды и сроки выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта |  |  | Виды работ |  |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Комплексное обследование (КО) | Техническое освидетельствование (ТО) | Определение осадок фундаментов (ГС) | Составление технических паспортов на объект (ТП) | Срок начала работ на объектах |  | Срок окончания работ на объектах |  | Сроки предоставления отчетов для предварительной проверки в электронном виде |  | Сроки предоставления отчетов на бумажном носителе
1 | ПС-110кВ Уренгойская ГТЭС (инв.№00816) |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-30
2 | ПС-110кВ УКПГ-9 (инв.№00803) |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-30
3 | ПС-110кВ Лонг-Юган (инв.№00810) |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-30
4 | ПС-110кВ Старый Надым (инв.№008220 |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-30
5 | ПС-110кВ УКПГ-7 (инв.№00824) |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-30
6 | ПС-110кВ УКПГ-8 (инв.№00826) |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-30
7 | ПС-110кВ УКПГ-3 (инв.№00827) |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-30
8 | ПС-110кВ Холод (СОГ) (инв.№00832) |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-30
9 | ПС-110кВ Взлётная (инв.№00868) |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-30
10 | ПС-110кВ ЯГП-6 (инв.№00870) |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-10 |  | 2019-08-30
1.2. | Объемы работ, коэффициенты для выполнения расчетов, краткая характеристика объектов.
1.2.1. Сооружения (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г. Н. Уренгой до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОРУ-110, 35 |  |  | Маслоприемники, маслосборники |  |  | Порталы, ШМ6кВ |  |  | Радиомачты, молниеотводы
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | МПУ | Ограж | дорога
1 | ПС-110кВ Уренгойская ГТЭС (инв.№00816) | 1984 | 2.8 | 3420 | 2.032 | 6949.44 | 120 | 6.76 | 811.2 | 177 | 6.646 | 1176.342 | 150 | 26.29 | 3943.5 | 0
2 | ПС-110кВ УКПГ-9 (инв.№00803) | 1982 | 83 | 1920 | 3.533 | 6783.36 | 54 | 6.1 | 329.4 | 12.5 | 8.5 | 106.25 | 8.3 | 102 | 846.6 | 0
3 | ПС-110кВ Лонг-Юган (инв.№00810) | 1982 | 527 | 3840 | 1.864 | 7157.76 | 80 | 7.48 | 598.4 | 187.54 | 6.624 | 1242.265 | 13 | 102 | 1326 | 0
4 | ПС-110кВ Старый Надым (инв.№008220 | 1981 | 287 | 1820 | 3.575 | 6506.5 | 80 | 7.48 | 598.4 | 15.9 | 8.5 | 135.15 | 16.5 | 102 | 1683 | 0
5 | ПС-110кВ УКПГ-7 (инв.№00824) | 1981 | 59 | 1056 | 3.879 | 4096.224 | 40 | 8.5 | 340 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 102 | 431.46 | 0
6 | ПС-110кВ УКПГ-8 (инв.№00826) | 1982 | 69 | 1664 | 3.641 | 6058.624 | 54 | 8.364 | 451.656 | 11.5 | 8.5 | 97.75 | 37 | 102 | 3774 | 0
7 | ПС-110кВ УКПГ-3 (инв.№00827) | 1981 | 25 | 1056 | 3.879 | 4096.224 | 48 | 6.1 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС-110кВ Холод (СОГ) (инв.№00832) | 1982 | 7.4 | 675 | 4.95 | 3341.25 | 48 | 6.1 | 292.8 | 119.5 | 6.671 | 797.1845 | 111 | 26.84 | 2979.24
9 | ПС-110кВ Взлётная (инв.№00868) | 1988 | 297 | 1404 | 3.75 | 5265 | 80 | 7.48 | 598.4 | 166.5 | 6.667 | 1110.0555 | 0 | 0 | 0
10 | ПС-110кВ ЯГП-6 (инв.№00870) | 1988 | 296 | 1296 | 3.796 | 4919.616 | 80 | 7.48 | 598.4 | 204.5 | 6.591 | 1347.8595 | 2.75 | 102 | 280.5
ИТОГО по подстанциям | [5 empty] | 55173.998 |  |  | 4911.456 |  |  | 6012.8565 |  |  | 15264.3
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г. Н. Уренгой до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОПУ, ЗРУ (УТБ) |  |  | КРУН |  |  | Наружное ограждение |  |  | Проезды, площадки
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС-110кВ Уренгойская ГТЭС (инв.№00816) | 1982 | 40 | 169.632 | 5.96 | 1011.0067 |  |  |  | 120.8718 | 6.758 | 816.8516 | 33.6 | 6.1 | 204.96
2 | ПС-110кВ УКПГ-9 (инв.№00803) | 1985 | 120 | 224.2065 | 5.851 | 1311.8322 |  |  |  | 55.3797 | 6.1 | 337.8162 | 0 | 0 | 0
3 | ПС-110кВ Лонг-Юган (инв.№00810) | 1986 | 130 | 504.691 | 5.29 | 2669.8154 | 77.44 | 1 | 77.44 | 101.76 | 6.794 | 691.3574 | 92.4 | 6.815 | 629.706
4 | ПС-110кВ Старый Надым (инв.№008220 | 1979 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 86.496 | 7.259 | 627.8745 | 21 | 6.1 | 128.1
5 | ПС-110кВ УКПГ-7 (инв.№00824) | 1986 | 12 | 250.614 | 5.798 | 1453.06 |  |  |  | 42 | 6.1 | 256.2 | 0 | 0 | 0
6 | ПС-110кВ УКПГ-8 (инв.№00826) | 1983 | 70 | 231.0495 | 5.838 | 1348.867 |  |  |  | 45.951 | 6.1 | 280.3011 | 62.72 | 6.875 | 431.2
7 | ПС-110кВ УКПГ-3 (инв.№00827) | 1980 | 240 | 184.2588 | 5.93 | 1092.6547 |  |  |  | 47.7 | 6.1 | 290.97 | 0 | 0 | 0
8 | ПС-110кВ Холод (СОГ) (инв.№00832) | 1986 | 200 | 281.5404 | 5.74 | 1616.0418 |  |  |  | 104.463 | 6.791 | 709.4082 | 35.84 | 6.1 | 218.624
9 | ПС-110кВ Взлётная (инв.№00868) | 1988 | 297 |  |  |  | 121.77 | 6.056 | 737.4391 | 55.1412 | 6.1 | 336.3613 | 56 | 8.296 | 464.576
10 | ПС-110кВ ЯГП-6 (инв.№00870) | 1988 | 296 | [6 empty] | 73.458 | 7.701 | 565.7001 | 87.36 | 6.825 | 596.232
ИТОГО по подстанциям | [5 empty] | 10503.2778 |  |  | 814.8791 |  |  | 4912.8404 |  |  | 2673.398
1.2.2. Здания (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, базы, здания | Год ввода в экспл. |  | Расстояние от г. Н. Уренгой до объекта, км | Площадь застройки (м2) | Высота здания (м) | Строительный объём |  |  | Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[7 empty] | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС-110кВ Лонг-Юган Здание аккумуляторной батареи | 1986 |  | 130 | 76.714 | 4.5 | 345.213 | 5.61 | 1936.6449 | Одноэтажное здание каркасного типа с ограждающими конструкциями по типу сэндвич-панелей. Каркас стальной. Фундаменты свайные - металлические трубы. Кровля двускатная из профилированного листа.
2 | ПС-110кВ Старый Надым Здание ЗРУ-6кВ совмещенное с ОПУ | 1978 |  | 15 | 83.2 | 4.5 | 374.4 | 5.55 | 2077.92 | Одноэтажное здание каркасного типа с ограждающими конструкциями по типу сэндвич-панелей. Каркас стальной. Фундаменты свайные - металлические трубы. Кровля двускатная из профилированного листа.
3 | ПС-110кВ Старый Надым Здание мастерской | 1987 |  | 15 | 125.235 | 4.4 | 551.034 | 5.19 | 2859.8665 | Одноэтажное здание каркасного типа с ограждающими конструкциями по типу сэндвич-панелей. Каркас стальной. Фундаменты свайные - металлические трубы. Кровля двускатная из профилированного листа.
4 | ПС-110кВ Холод (СОГ) Здание ЗРУ-110 кВ | 1986 |  | 200 | 324 | 9.6 | 3110.4 | 2.17 | 6749.568 | Одноэтажное здание каркасного типа с ограждающими конструкциями по типу сэндвич-панелей. Каркас стальной. Фундаменты свайные - металлические трубы. Кровля двускатная из профилированного листа.
5 | ПС-110кВ Взлётная Здание ЗРУ-110 кВ совмещенное с ОПУ | 1988 |  | 297 | 462.5 | 12.3 | 5688.75 | 1.26 | 7167.825 | Двухэтаэное здание каркасного типа с ограждающими конструкциями по типу сэндвич-панелей. Каркас стальной. Фундаменты свайные - металлические трубы. Кровля мягкая двускатная.
6 | ПС-110кВ ЯГП-6 Здание ЗРУ-110 кВ совмещенное с ОПУ | 1988 |  | 296 | 540 | 13.2 | 7128 | 1.17 | 8339.76 | Двухэтаэное здание каркасного типа с ограждающими конструкциями по типу сэндвич-панелей. Каркас стальной. Фундаменты свайные - металлические трубы. Кровля двускатная из профилированного листа.
| ИТОГО | [7 empty] | 29131.5844
1.2.3. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения - энергообъекты)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усилеие строительных конструкций
1 | ОРУ-110, 35 | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0.27; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
2 | Маслоприемники, маслосборники | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
3 | Порталы, ШМ 6кВ | 2 | 2 | 1 |  | 15 | В: 0.72; Ку: 1.4; Кд: 1.2; Кс: 0.9
4 | Радиомачты, молниеотводы | 2 | 2 | 1 |  | 40 | 0.72 | 1.4 | 1.2 |  | 1.35 | 0.9 | 1.2
5 | ОПУ, ЗРУ (УТБ) | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
6 | КРУН | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
7 | Наружное ограждение | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 1; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
8 | Проезды, площадки | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 1; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.8
9 | Здания (энергообъекты) | 1 | 2 | 1 |  | табл. 1.2.2. | В: 1; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 1

## СурЭС
Приложение № 1
к Техническому заданию
1. | Сургутские ЭС
1.1. | Виды и сроки выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта |  |  | Виды работ |  |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Комплексное обследование (КО) | Техническое освидетельствование (ТО) | Определение осадок фундаментов (ГС) | Составление технических паспортов на объект (ТП) | Срок начала работ на объектах |  | Срок окончания работ на объектах |  | Сроки предоставления отчетов для предварительной проверки в электронном виде |  | Сроки предоставления отчетов на бумажном носителе
1 | ПС 110/10кВ Cеверная |  |  | КО |  | ГС |  | 2018-06-01 |  | 2018-08-31 |  | 2018-09-01 |  | 2018-09-30
2 | ПС 110/35/6 кВ Трансгаз |  |  | КО |  | ГС |  | 2018-06-01 |  | 2018-08-31 |  | 2018-09-01 |  | 2018-09-30
3 | ПС 110/35/6 кВ Береговая |  |  | КО |  | ГС |  | 2018-06-01 |  | 2018-08-31 |  | 2018-09-01 |  | 2018-09-30
4 | ПС 110/35/6 кВ Дальняя |  |  | КО |  | ГС |  | 2018-06-01 |  | 2018-08-31 |  | 2018-09-01 |  | 2018-09-30
5 | ПС 110/10/10кВ Геолог |  |  |  | ТО |  |  | 2018-06-01 |  | 2018-08-31 |  | 2018-09-01 |  | 2018-09-30
6 | ПС 110/10/10кВ Западная |  |  |  | ТО |  |  | 2018-06-01 |  | 2018-08-31 |  | 2018-09-01 |  | 2018-09-30
7 | ПП 110 кВ Победа |  |  |  | ТО |  |  | 2018-06-01 |  | 2018-08-31 |  | 2018-09-01 |  | 2018-09-30
8 | СП Импульс |  |  |  | ТО |  |  | 2018-06-01 |  | 2018-08-31 |  | 2018-09-01 |  | 2018-09-30
9 | ПС 110/10кВ Сытомино |  |  |  | ТО |  |  | 2018-06-01 |  | 2018-08-31 |  | 2018-09-01 |  | 2018-09-30
10 | ПС 110/35/6кВ КНС-3 |  |  |  | ТО |  |  | 2018-06-01 |  | 2018-08-31 |  | 2018-09-01 |  | 2018-09-30
1.2. | Объемы работ, коэффициенты для выполнения расчетов, краткая характеристика объектов.
1.2.1. Здания, сооружения (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г. Сургута до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОРУ-110, 35 |  |  | Маслоприемники, маслосборники |  |  | Порталы, ШМ6кВ |  |  | Радиомачты, молниеотводы
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
Комплексное обследование
1 | ПС 110/10кВ Cеверная | 1989 | - | 2589 | 3.411 | 8831.079 | - | - | - | - | - | - | 900 | 51.49 | 46341
2 | ПС 110/35/6 кВ Трансгаз | 1989 | - | 1794 | 4.206 | 7545.564 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ПС 110/35/6 кВ Береговая | 1989 | - | 1213 | 4.788 | 5807.844 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | ПС 110/35/6 кВ Дальняя | 1989 | 146 | 1548 | 4.452 | 6891.696 | - | - | - | - | - | - | 297 | 48.886 | 14519.142
| Итого по КО |  |  |  |  | 29076.183 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 60860.142
Техническое освидетельствование
1 | ПС 110/10/10кВ Геолог | 2009 | - | 2460 | 3.54 | 8708.4 | - | - | - | - | - | - | 648 | 51.811 | 33573.528
2 | ПС 110/10/10кВ Западная | 2009 | - | 2132 | 3.868 | 8246.576 | - | - | - | - | - | - | 648 | 51.811 | 33573.528
3 | ПП 110 кВ Победа | 2010 | - | 32494 | 1 | 32494 | - | - | - | - | - | - | 1440 | 49.2111 | 70863.984
4 | СП Импульс | 2001 | - | 1356 | 4.288 | 5814.528 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | ПС 110/10кВ Сытомино | 1985 | 180 | 669.8 | 5.66 | 3791.068 | - | - | - | - | - | - | 292.6 | 49.0677 | 14357.209
6 | ПС 110/35/6кВ КНС-3 | 1986 | 110 | 1390.8 | 4.609 | 6410.1972 | - | - | - | - | - | - | 270 | 49.861 | 13462.47
| Итого по ТО |  |  |  |  | 65464.7692 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 165830.719
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г. Сургута до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОПУ, ЗРУ (УТБ) |  |  | КРУН |  |  | Наружное ограждение |  |  | Проезды, площадки
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС 110/10кВ Cеверная | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ПС 110/35/6 кВ Трансгаз | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ПС 110/35/6 кВ Береговая | 1989 | - | 194.2 | 5.804 | 1127.1368 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | ПС 110/35/6 кВ Дальняя | 1989 | 146 | 163 | 4.541 | 740.183 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ИТОГО по КО: |  |  |  |  | 1867.3198 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Техническое освидетельствование
1 | ПС 110/10/10кВ Геолог | 2009 | - | 1272.2 | 4.866 | 6190.5252 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ПС 110/10/10кВ Западная | 2009 | - | 1279.5 | 4.848 | 6203.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ПП 110 кВ Победа | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | СП Импульс | 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | ПС 110/10кВ Сытомино | 1985 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | ПС 110/35/6кВ КНС-3 | 1986 | 110 | 146.28 | 3.062 | 447.9094 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого по ТО |  |  |  |  | 12841.4506 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.2. Здания, сооружения
№ п/п | Наименование подстанции, базы, здания | Год ввода в экспл. |  | Расстояние от г. Сургута до объекта, км | Площадь застройки (м2) | Высота здания (м) | Строительный объём |  |  | Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[7 empty] | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
Комплексное обследование
1 | Здание ЗРУ-10кВПС Трансгаз инв.№49221 | 1989 |  | - | 243 | 5 | 1227 | 4.1184 | 5053.2768 | одноэтажное,фундамент-ж/б сваи,стены ж/б панели, перекрытия-ж/б плиты, (24,80х9,8)
2 | Здание ОПУ ПС 110кВ Северная инв.№49219 | 1989 |  | - | 303.7 | 4.5 | 1343.2 | 4.0254 | 5406.9173 | одноэтажное,фундамент-ж/б сваи,стены ж/б панели, обшиты сайдингом,перегородки-ж/б плитв, перекрытия-ж/б плиты, (24,6х12,0)
3 | Здание ЗРУ 10кВ ПС 110кВ Северная инв.№24781 | 1989 |  | - | 281.8 | 7 | 1822.8 | 3.6418 | 6638.273 | одноэтажное,фундамент-ж/б сваи,стены ж/б панели, обшиты сайдингом,перегородки-ж/б плитв, перекрытия-ж/б плиты, (21,70х12,0)
| ИТОГО по КО: | [7 empty] | 17098.4671
Техническое освидетельствование
1 | Здание ОПУ с уборной ПП 110кВ Победа инв.33046 | 1989 |  | - | 519.6 | 4.8 | 2395.68 | 2.9856 | 7152.5422 | одноэтажное,фундамент-ж/б сваи,стены-ж/б панели обшитые сайдингом,перегородки-ж/б панели, (42,4х11,7)
2 | Здание объедененное ОПУ с ЗРУ ПС 110/10кВ Сытомино инв.№ 2824 | 1989 |  | 180 | 318.7 | 4.7 | 1114.84 | 4.2081 | 4691.3582 | одноэтажное,фундамент-ж/б сваи,стены-ж/б панели обшитые сайдингом,перегородки-ж/б панели, (31,46х7,54)
| ИТОГО по ТО: | [7 empty] | 11843.9004
1.2.3. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов по комплексному обследованию ЗиС
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усилеие строительных конструкций
1 | ОРУ-110, 35 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | В: 0.33; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0,9
2 | Радиомачты, молниеотводы | 2 | 2 | 1 | - | 30 | 0.72 | 1,4 | 1,2 | - | 1,35 | 1 | 1.253 | - | -
3 | ОПУ, ЗРУ (УТБ) | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 0.32 | 1,4 | 1.2 | - |  | 1 | - | - | -
4 | Здания (энергообъекты):
| Здание ЗРУ-10кВПС Трансгаз инв.№49221 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 0.46 | 1,4 | 1,2 | - | - | 0,8 | - | - | -
| Здание ОПУ ПС 110кВ Северная инв.№49219 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 0.46 | 1,4 | 1,2 | - | - | 0,8 | - | - | -
| Здание ЗРУ 10кВ ПС 110кВ Северная инв.№24781 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 0.46 | 1,4 | 1,2 | - | - | 0,8 | - | - | -
1.2.4. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов по техническому освидетельствованию ЗиС
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усилеие строительных конструкций
1 | ОРУ-110, 35 | 1 | 2 |  |  | 2 | В: 0.27; Ку: 1,4; Кд: 1,0; Кс: 0,9
2 | Радиомачты, молниеотводы | 2 | 2 |  | - | 27 | 0.68 | 1,4 | 1,0 | - | 1,35 | 1 | 1,307 | - | -
3 | ОПУ, ЗРУ (УТБ) | 1 | 2 |  | - | 4 | 0.32 | 1,4 | 1,0 | - | - | - | - | - | -
4 | Здания (энергообъекты):
| Здание ОПУ с уборной ПП 110кВ Победа инв.33046 | 1 | 1 |  |  | 5 | В: 0.46; Ку: 1,4; Кд: 1,0; Кс: 0.8
| Здание объедененное ОПУ с ЗРУ ПС 110/10кВ Сытомино инв.№ 2824 | 1 | 1 |  |  | 5 | В: 0.46; Ку: 1,4; Кд: 1,0; Кс: 0.8
1.3. Определение осадок фундаментов и проведение геодезической съемки
№ п/п | Наименование подстанции |  | Площадь подстанции, м2 |  | Коэффициенты
[5 empty] | При проведении работ на производственной площади менее 5 тыс. м2 |  | Ку: п.15 Общая часть. Работа в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением наряда-допуска; Кп: п.12 Общая часть. Стажевая надбавка; Ксм: п.11 Общая часть. Районный коэффициент
1 | ПС 110/10кВ Cеверная | ПС 110/35/10 "Восток" | 2131.4 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1; Ксм: 1.25
2 | ПС 110/35/6 кВ Трансгаз |  | 1877.4 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1; Ксм: 1.25
3 | ПС 110/35/6 кВ Береговая |  | 863.4 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1; Ксм: 1.25
4 | ПС 110/35/6 кВ Дальняя |  | 1622.1 |  | 0.6 |  | Ку: 1.3; Кп: 1; Ксм: 1.25

## ТобТПО
Приложение 10
к Техническому заданию на 2019г.
1. | Тюменские распределительные сети
Тобольское ТПО
1.1. | Виды и сроки выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта |  |  | Виды работ |  |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Комплексное обследование (КО) | Техническое освидетельствование (ТО) | Разработка рекомендаций (РР) | Составление технических паспортов на объект (ТП) | Срок начала работ на объектах |  | Срок окончания работ на объектах |  | Сроки предоставления отчетов для предварительной проверки в электронном виде |  | Сроки предоставления отчетов на бумажном носителе
1 | ПС Кирсарай 110/10 кВ |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-25
2 | Здание котельной ВВРЭС |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-25
3 | ПС Ушаково 35/10 кВ |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-25
4 | ПС Супра 35/10 кВ |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-25
5 | ПС Чернаковская 110/10 кВ |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-25
6 | ПС Дубровное 35/10 кВ |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-25
7 | ПС Совхозная 6/10кВ |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-25
8 | КТП №2034 МО-87 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-25
9 | КТП №2037 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-25
10 | КТП №1851 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-25
1.2. | Объемы работ, коэффициенты для выполнения расчетов, краткая характеристика объектов.
1.2.1. Сооружения (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г. Тобольска до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОРУ-110, 35 |  |  | Маслоприемники, маслосборники |  |  | Порталы, ШМ6кВ |  |  | Радиомачты, молниеотводы
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
Высоковольтный РЭС
1 | ПС Кирсарай 110/10 Кв | 1994 | 115 | 1300 | 4.7 | 6110 | 86.62 | 7.25 | 627.995 |  |  |  | 82.81 | 71.81 | 5946.5861
| ИТОГО |  |  |  |  | 6110 |  |  | 627.995 | [5 empty] | 5946.5861
Вагайский РЭС
2 | ПС Ушаково 35/10 Кв | 1967 | 180 | 644 | 5.71 | 3677.24 | 17.5 | 8.5 | 148.75 | 8.64 | 8.5 | 73.44 | 9.72 | 102 | 991.44
3 | ПС Супра 35/10 кВ | 1971 | 140 | 420 | 6.16 | 2587.2 | 57 | 8.26 | 470.82 | 17.26 | 8.5 | 146.71 | 6.48 | 102 | 660.96
4 | ПС Чернаковская 110/10 кВ | 1972 | 140 | 601 | 5.8 | 3485.8 | 22.5 | 8.5 | 191.25 | 32.5 | 8.5 | 276.25 | 54 | 98.32 | 5309.28
5 | ПС Дубровное 35/10 кВ | 1972 | 120 | 668 | 5.66 | 3780.88 | 29.4 | 8.5 | 249.9 | 33 | 8.5 | 280.5 | 31.5 | 102 | 3213
6 | ПС Совхозная 6/10кВ | 1973 | 170 |  |  |  | 19.45 | 8.5 | 165.325
| ИТОГО |  |  |  |  | 13531.12 |  |  | 1226.045 |  |  | 776.9 |  |  | 9183.24
ВСЕГО по ТобТПО | [5 empty] | 19641.12 |  |  | 1854.04 |  |  | 776.9 |  |  | 15129.8261
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г. Тобольск до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОПУ, ЗРУ (УТБ) |  |  | КРУН |  |  | Наружное ограждение |  |  | Проезды, площадки
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
Высоковольтный РЭС
1 | ПС Кирсарай 110/10 Кв | 1994 | 115 | 183.86 | 5.93 | 1090.2898 | 102.9 | 6.09 | 626.661 | 83.5 | 7.36 | 614.56 | 23.64 | 8.5 | 200.94
| ИТОГО |  |  |  |  | 1090.2898 |  |  | 626.661 |  |  | 614.56 |  |  | 200.94
Вагайский РЭС
2 | ПС Ушаково 35/10 Кв | 1967 | 180 | 18 | 6.1 | 109.8 | 49.92 | 6.1 | 304.512 | 46 | 8.5 | 391
3 | ПС Супра 35/10 кВ | 1971 | 140 | 93.75 | 6.1 | 571.875 | 111.2 | 6.08 | 676.096 | 48 | 8.5 | 408
4 | ПС Чернаковская 110/10 кВ | 1972 | 140 |  |  |  | 162 | 5.98 | 968.76 | 55 | 8.33 | 458.15
5 | ПС Дубровное 35/10 кВ | 1972 | 120 |  |  |  | 45 | 6.1 | 274.5 | 36 | 8.5 | 306
6 | ПС Совхозная 6/10кВ | 1973 | 170 |  |  |  | 42.82 | 6.1 | 261.202 | 21.4 | 8.5 | 181.9
| ИТОГО |  |  |  |  | 681.675 |  |  | 2485.07 |  |  | 1745.05 |  |  | 0
ВСЕГО по ТобТПО | [5 empty] | 1771.9648 |  |  | 3111.731 |  |  | 2359.61 |  |  | 200.94
1.2.2. Здания (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, базы, здания | Год ввода в экспл. |  | Расстояние от г.Тобольск до объекта, км | Площадь застройки (м2) | Высота здания (м) | Строительный объём |  |  | Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[7 empty] | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
Высоковольтный РЭС
1 | Здание котельной ВВРЭС | 1976 |  | 200 | 50 | 4.8 | 240.02 | 5.82 | 1396.9164 | Здание 1-но эт., ж/б панели, кровля профлист, размеры по наружному обмеру -50 м2
| ИТОГО | [5 empty] | 240.02 |  | 1396.9164
Тобольский РЭС
2 | КТП №2034 МО-87 | 1988 |  | 26 | 33.78 | 3.4 | 114.86 | 6.07 | 697.2002 | Здание 1-но эт., шлако-блоки; кровля профлист, размеры по наружному обмеру -33,78 м2
3 | КТП №2037 | 1986 |  | 31 | 30.86 | 7.75 | 239.14 | 5.82 | 1391.7948 | Здание 2-х эт., кирпич; кровля профлист, размеры по наружному обмеру -30,86 м2
4 | КТП №1851 | 1985 |  | 78 | 31.8 | 3.85 | 122.44 | 6.06 | 741.9864 | Здание 1-но эт., кирпич; кровля профлист, размеры по наружному обмеру -31,80 м2
| ИТОГО | [7 empty] | 2830.9814
ВСЕГО по ТобТПО | [8 empty] | 4227.8978
1.2.3. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения - энергообъекты)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усиление строительных конструкций
1 | ОРУ-110, 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.12; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
2 | Маслоприемники, маслосборники | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
3 | Порталы, ШМ 6кВ | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | В: 0.72; Ку: 1.4; Кд: 1.2; Кс: 0.9
4 | Радиомачты, молниеотводы | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 0.72 | 1.4 | 1.2 |  | 1.35 | 0.9 | 1.2
5 | ОПУ, ЗРУ (УТБ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
6 | КРУН | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
7 | Наружное ограждение | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 1; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
8 | Проезды, площадки | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 1; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.8
9 | Здания (энергообъекты) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | В: 0.34; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.8

## ЭК
Приложение № 6
к Техническому заданию
1. Энергокомплекс
1.1. Виды и сроки выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта |  |  | Виды работ |  |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Комплексное обследование (КО) | Техническое освидетельствование (ТО) | Определение осадок фундамента | Составление технических паспортов (ТП) | Срок начала работ на объектах |  | Срок окончания работ на объектах |  | Срок предоставления отчетов для предварительной проверке в электронном виде |  | Сроки предоставления отчетов на бумажном носителе
1 | ПС 110/35/6 Ендырская |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-07 |  | 2019-07-15
2 | РП-110 Хора |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-07 |  | 2019-07-15
3 | Надстройка Хора |  |  |  | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-07 |  | 2019-07-15
4 | ПС 110/10 Кварц |  |  |  | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-07 |  | 2019-07-15
5 | ПС 110/35/6 КНС-27 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-07 |  | 2019-07-15
6 | ПС 110/35/6 Игрим |  |  |  | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-07 |  | 2019-07-15
7 | ПС 110/35/6 Рогожниковская |  |  |  | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-07 |  | 2019-07-15
8 | ПС 110/35/6 Перегребное |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-07 |  | 2019-07-15
9 | ПС 110/6 Белоярская |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-07 |  | 2019-07-15
1.2. Объемы работ, коэффициенты для выполнения расчетов, краткая характеристика объектов.
1.2.1. Сооружения (объекты)
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г. Нягань до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОРУ-110, 35 |  |  | Маслоприемники, маслосборники |  |  | Порталы, ШМ6кВ |  |  | Радиомачты, молниеотводы
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС 110/35/6 Ендырская | 1985 | 212 | 1275 | 4.08 | 5202 | 105.1 | 6.09 | 640.059 | 6 | 8.5 | 51 | 71.4 | 82.312 | 5877.0768
2 | РП-110 Хора | 1993 | 117 | 2115.2 | 3.35 | 7085.92 | нет |  |  | 61.1 | 8.12 | 496.132 | 520.5 | 40.8153 | 21244.3636
3 | Надстройка Хора | 2007 | 117 | 2650 | 2.655 | 7035.75 | 268 | 5.74 | 1538.32 | 97.7 | 6.878 | 671.9806 | 176.5 | 53.2375 | 9396.4187
4 | ПС 110/10 Кварц | 2004 | 19 | 840 | 2.62 | 2200.8 | 65 | 6.1 | 396.5 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 76.056 | 5947.5792
5 | ПС 110/35/6 КНС-27 | 1991 | 132 | 3540 | 1.984 | 7023.36 | 94 | 6.112 | 574.528 | 9 | 8.5 | 76.5 | 121.5 | 55.2236 | 6709.6674
6 | ПС 110/35/6 Игрим | 2010 | 220 | 3434.7 | 2.036 | 6993.0492 | 106.2 | 6.088 | 646.5456 | 109.7 | 6.781 | 743.8757 | 675 | 35.2361 | 23784.3675
7 | ПС 110/35/6 Рогожниковская | 2005 | 150 | 4328 | 1.636 | 7080.608 | 117 | 6.066 | 709.722 | 176.5 | 6.647 | 1173.1955 | 441.4 | 43.6717 | 19276.6884
8 | ПС 110/35/6 Перегребное | 1987 | 102 | 1400 | 5.099 | 7138.6 | 150.8 | 5.998 | 904.4984 | 150.8 | 5.998 | 904.4984 | 163.2 | 53.7178 | 8766.745
9 | ПС 110/6 Белоярская | 1984 | 320 | 3120 | 2.156 | 6726.72 | 147.6 | 6.005 | 886.338 | 147.6 | 6.005 | 886.338 | 344.3 | 47.1781 | 16243.4198
ИТОГО по подстанциям | [5 empty] | 56486.8072 |  |  | 6296.511 |  |  | 5003.5202 |  |  | 117246.3265
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г.Нягань до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОПУ, ЗРУ (УТБ) |  |  | КРУН |  |  | Наружное ограждение |  |  | Проезды, площадки
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС 110/35/6 Ендырская | 1985 | 212 | 212 | 5.876 | 1245.712 | нет |  |  | 40.42 | 1 | 40.42 | 59 | 6.1 | 359.9
2 | РП-110 Хора | 1993 | 117 | 2499 | 2.8513 | 7125.3987 | нет |  |  | 130 | 6.04 | 785.2 | 625 | 5.05 | 3156.25
3 | Надстройка 220 кВ Хора | 2007 | 117 | нет |  |  | 41.4 | 1 | 41.4 | 216.2 | 5.8676 | 1268.5751 | 358.3 | 5.5834 | 2000.5322
4 | ПС 110/10 Кварц | 2004 | 19 | 104 | 6.092 | 633.568 | 103 | 6.094 | 627.682 | 72.7 | 6.1 | 443.47 | 70.6 | 6.1 | 430.66
5 | ПС 110/35/6 КНС-27 | 1991 | 132 | 99 | 6.1 | 603.9 | нет |  |  | 91.2 | 6.1 | 556.32 | 55.4 | 6.1 | 337.94
6 | ПС 110/35/6 Игрим | 2010 | 220 | 972.7 | 4.3546 | 4235.7194 | нет |  |  | 346.8 | 5.6064 | 1944.2995 | 462 | 5.376 | 2483.712
7 | ПС 110/35/6 Рогожниковская | 2005 | 150 | 237 | 5.826 | 1380.762 | нет |  |  | 161.4 | 5.977 | 964.6878 | 478.3 | 5.3434 | 2555.7482
8 | ПС 110/35/6 Перегребное | 1981 | 102 | 242 | 5.816 | 1407.472 | 34 | 1 | 34 | 49.2 | 1 | 49.2 | 150.4 | 5.9992 | 902.2797
9 | ПС 110/6 Белоярская | 1984 | 320 | 3872 | 1.8512 | 7167.8464 | нет |  |  | 204.5 | 5.891 | 1204.7095 | 478.7 | 5.3426 | 2557.5026
ИТОГО по подстанциям | [5 empty] | 23800.3785 |  |  | 703.082 |  |  | 7256.8819 |  |  | 14784.5247
1.2.2. Здания (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, базы, здания |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Расстояние от г.Нягань до объекта, км | Площадь застройки, (м2) | Высота здания (м) | Строительный объем V (м3) |  |  | Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[8 empty] | V(м3) | Кv | V*Кv (м3)
1 | Служебно-жилой дом ДЭМ ПС 110/35/6 Ендырская |  |  | 1985 | 212 | 101.2 | 2.8 | 283.36 | 5.73 | 1623.6528 | Здание одноэтажное, фундаменты - ж/б сваи и ростверк, наружние стены из арбоблоков, перекрытия щитовое, кровля двухскатная стропильная, покрыта шифером
2 | Служебно-жилой дом ДЭМ ПС 110/35/6 КНС-27 |  |  | 1991 | 132 | 61.1 | 2.7 | 164.97 | 5.97 | 984.8709 | Здание одноэтажное, фундаменты - ж/б сваи и металлический ростверк, наружние стены из ж/б панелей, перекрытия деревянные, ковля двухскатная стропильная, покрыта шифером
3 | Служебно-бытовой вагон-дом ПС 110/35/6 Рогожниковская |  |  | 2005 | 150 | 30.07 | 2.59 | 78 | 1 | 78 | Здание одноэтажное, фундаменты - сборный ж/б, наружние стены и перекрытия щитовые, кровля металлическая
1.2.3. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения - энергообъекты)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Характер сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | К см | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усиление строительных конструкций
Комплексное обследование
1 | ОРУ 35-110 кВ | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0.12; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
2 | Маслоприемники, маслосборник | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0.33; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
3 | Порталы, ШМ - 6 кВ | 2 | 2 | 1 |  | 15 | В: 0.34; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
4 | Радиомачты, молниеотводы | 2 | 2 | 1 |  | 20 | 0.72 | 1.25 | 1.2 |  | 1.35 | 0.9 | 1.2
5 | ОПУ, ЗРУ (УТБ) | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0.32; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
6 | КРУН | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0.24; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
7 | Наружное ограждение | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0.24; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
8 | Проезды, площади | 1 | 2 | 1 |  | 4 | В: 0.24; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
9 | Здания (энергообъекты) | 1 | 2 | 1 |  | Табл. 1.2.2 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
Техническое освидетельствование
1 | ОРУ 35-110 кВ | 1 | 2 |  |  | 4 | В: 0.12; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
2 | Маслоприемники, маслосборник | 1 | 2 |  |  | 4 | В: 0.33; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
3 | Порталы, ШМ - 6 кВ | 2 | 2 |  |  | 15 | В: 0.34; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
4 | Радиомачты, молниеотводы | 2 | 2 |  |  | 20 | 0.72 | 1.25 | 1.2 |  | 1.35 | 0.9 | 1.2
5 | ОПУ, ЗРУ (УТБ) | 1 | 2 |  |  | 4 | В: 0.32; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
6 | КРУН | 1 | 2 |  |  | 4 | В: 0.24; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
7 | Наружное ограждение | 1 | 2 |  |  | 4 | В: 0.24; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
8 | Проезды, площади | 1 | 2 |  |  | 4 | В: 0.24; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
9 | Здания (энергообъекты) | 1 | 2 |  |  | Табл. 1.2.2 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
Паспортизация объектов
1 | ОРУ 35-110 кВ | 1 | 1 |  |  | 4 | В: 0.12; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
2 | Маслоприемники, маслосборник | 1 | 1 |  |  | 4 | В: 0.33; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
3 | Порталы, ШМ - 6 кВ | 2 | 1 |  |  | 15 | В: 0.34; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
4 | Радиомачты, молниеотводы | 2 | 1 |  |  | 20 | 0.72 | 1.25 | 1.2 |  | 1.35 | 0.9 | 1.2
5 | ОПУ, ЗРУ (УТБ) | 1 | 1 |  |  | 4 | В: 0.32; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
6 | КРУН | 1 | 1 |  |  | 4 | В: 0.24; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
7 | Наружное ограждение | 1 | 1 |  |  | 4 | В: 0.24; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
8 | Проезды, площади | 1 | 1 |  |  | 4 | В: 0.24; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
9 | Здания (энергообъекты) | 1 | 1 |  |  | Табл. 1.2.2 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9

## ЮжТПО
Приложение № 12
к Техническому заданию
1. | Тюменские распределительные сети
Южное ТПО
1.1. | Виды и сроки выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта |  |  | Виды работ |  |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Комплексное обследование (КО) | Техническое освидетельствование (ТО) | Определение осадок фундаментов (ГС) | Составление технических паспортов на объект (ТП) | Срок начала работ на объектах |  | Срок окончания работ на объектах |  | Сроки предоставления отчетов для предварительной проверки в электронном виде |  | Сроки предоставления отчетов на бумажном носителе
1 | ПС Н-Заимка 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
2 | ПС Боровинка 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
3 | ПС Дроново 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
4 | ПС Озерки 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
5 | ПС Колесниково 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
6 | ПС Лыбаево 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
7 | ПС Тумашево 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
8 | ПС Комсомольская 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
9 | ПС Арболитовая 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
10 | ПС Колос 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
11 | ПС КС - 11 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
12 | ПС Киево 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
13 | ПС Петелино 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
14 | ПС Ст.Кавдык 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
15 | ПС Красный Яр 110/35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
16 | ПС Стеклозавод 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
17 | ПС Томилово 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
18 | ПС Атьялово 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
19 | ПС Нефтяник 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
20 | ПС Юрга 110/35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
21 | ПС Орлово 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
22 | ПС Иваново 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-31
23 | Турнаевская 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
24 | В.Бешкиль 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
25 | Солобоево 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
26 | Ярково 110/35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
27 | Сл.Бешкиль 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
28 | Минино 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
29 | Бобылево 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
30 | Красново 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
31 | Бархатово 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
32 | Чугунаево 110/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
33 | Черепаново 35/10 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
34 | ТП № 422 |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
35 | ТП № 517 Дубровное 630К |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
36 | КТП № 226 Гилево Правда |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
37 | ТП № 209 Суерка МТМ |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
38 | ТП № 313 Упорово котельная |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
39 | КТП № 369 Суерка школа |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
40 | КТП № 515 Упорово кирзавод |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
41 | КТПП № 553 Упорово ЦРБ |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
42 | ТП № 554 с.Липиха школа |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
43 | КТП № 558 Емуртла школа |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
44 | ТП № 173 с.Денисово |  |  | КО | ТО |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
1.2. | Объемы работ, коэффициенты для выполнения расчетов, краткая характеристика объектов.
1.2.1. Сооружения (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г.Тюмени до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОРУ-110, 10, ОРУ-35 |  |  | Маслоприемники, маслосборники |  |  | Порталы, ШМ6кВ |  |  | Радиомачты, молниеотводы
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС Н-Заимка 110/10 | 1966 | 135 | 144.2 | 6.71 | 967.582 | 42 | 8,5 | 357 | 3.2 | 8.5 | 27.2 | 2.9 | 102 | 295.8
2 | ПС Боровинка 110/10 | 1977 | 165 | 125.1 | 6.75 | 844.425 | 22 | 8,5 | 187 | 1.3 | 8.5 | 11.05 | 2.9 | 102 | 295.8
3 | ПС Дроново 110/10 | 1976 | 130 | 836.5 | 5.33 | 4458.545 | 32 | 8,5 | 272 | 1.9 | 8.5 | 16.15 | 3 | 102 | 306
4 | ПС Озерки 110/10 | 1978 | 114 | 208.1 | 6.58 | 1369.298 | 17 | 8,5 | 144.5 | 1.3 | 8.5 | 11.05 | 4.4 | 102 | 448.8
5 | ПС Колесниково 110/10 | 1975 | 155 | 223 | 6.55 | 1460.65 | 31 | 8,5 | 263.5 | 30.6 | 8.5 | 260.1 | 2.9 | 102 | 295.8
6 | ПС Лыбаево 35/10 | 1977 | 116 | 87 | 7.24 | 629.88 | 22 | 8,5 | 187 | 17 | 8.5 | 144.5 | 8.8 | 102 | 897.6
7 | ПС Тумашево 35/10 | 1980 | 129 | 28.3 | 8.5 | 240.55 | 11 | 8,5 | 93.5 |  |  |  | 48.2 | 102 | 4916.4
8 | ПС Комсомольская 35/10 | 1980 | 118 | 685.8 | 5.63 | 3861.054 | 26 | 8,5 | 221 | 2.1 | 8.5 | 17.85 | 2 | 102 | 204
9 | ПС Арболитовая 35/10 | 1986 | 111 | 25.2 | 8.5 | 214.2 |  |  |  | 2 | 8.5 | 17 | 2.9 | 102 | 295.8
10 | ПС Колос 35/10 | 1963 | 63 | 570.5 | 5.86 | 3343.13 |  |  |  | 1.3 | 8.5 | 11.05 | 2.9 | 102 | 295.8
11 | ПС КС - 11 110/10 | 1980 | 60 | 2945 | 3.06 | 9011.7 |  |  |  | 130.6 | 6.74 | 880.244
12 | ПС Киево 110/10 | 1974 | 45 | 70 | 7.82 | 547.4 | [6 empty] | 1.5 | 102 | 153
13 | ПС Петелино 110/10 | 1978 | 42 | 128.6 | 6.74 | 866.764 | 20 | 8,5 | 170 |  |  |  | 1.5 | 102 | 153
14 | ПС Ст.Кавдык 110/10 | 1980 | 39 | 669.5 | 5.66 | 3789.37 | 24 | 8,5 | 204 | [5 empty] | 0
15 | ПС Красный Яр 110/35/10 | 1976 | 60 | 245.95 | 6.51 | 1601.1345 | 36 | 8,5 | 306 |  |  |  | 2.9 | 102 | 295.8
16 | ПС Стеклозавод 35/10 | 1971 | 60 | 1098.6 | 4.9 | 5383.14
17 | ПС Томилово 110/10 | 1989 | 28 | 41.9 | 8.5 | 356.15 | 29 | 8,5 | 246.5 | 12 | 8.5 | 102
18 | ПС Атьялово 110/10 | 1990 | 90 | 35.2 | 8.5 | 299.2 | 18 | 8,5 | 153 | 18 | 8.5 | 153 | 1.8 | 102 | 183.6
19 | ПС Нефтяник 35/10 | 1984 | 60 | 110.3 | 6.78 | 747.834 |  |  |  | 6 | 8.5 | 51
20 | ПС Юрга 110/35/10 | 1979 | 86 | 302.8 | 6.39 | 1934.892 | 70 | 7,82 | 547.4
21 | ПС Орлово 110/10 | 1978 | 169 | 820.6 | 5.36 | 4398.416 | 24 | 8,5 | 204 | 3.2 | 8.5 | 27.2 | 2 | 102 | 204
22 | ПС Иваново 35/10 | 1980 | 130 | 108.8 | 6.78 | 737.664 | [6 empty] | 1.5 | 102 | 153
23 | Турнаевская 35/10 | 1997 | 125 | 315 | 6.37 | 2006.55 |  |  |  | 21 | 8.5 | 178.5 | 8 | 102 | 816
24 | В.Бешкиль 35/10 | 1993 | 91 | 45.1 | 8.5 | 383.35
25 | Солобоево 110/10 | 1993 | 88 | 2772 | 3.23 | 8953.56 |  |  |  | 52.5 | 8.42 | 442.05 | 22 | 102 | 2244
26 | Ярково 110/35/10 | 1967 | 105 | 49.1 | 8.5 | 417.35 | [6 empty] | 22 | 102 | 2244
27 | Сл.Бешкиль 110/10 | 1978 | 132 | 1980 | 4.02 | 7959.6 |  |  |  | 31.5 | 8.5 | 267.75 | 15 | 102 | 1530
28 | Минино 35/10 | 1976 | 114 | 1386 | 4.61 | 6389.46 |  |  |  | 42 | 8.5 | 357 | 2.6 | 102 | 265.2
29 | Бобылево 35/10 | 1979 | 104 | 1620 | 4.38 | 7095.6 |  |  |  | 55 | 8.33 | 458.15 | 5.1 | 102 | 520.2
30 | Красново 35/10 | 1976 | 104 | 1224 | 4.78 | 5850.72 |  |  |  | 42 | 8.5 | 357 | 7.7 | 102 | 785.4
31 | Бархатово 35/10 | 1991 | 89 | 1680 | 4.32 | 7257.6 |  |  |  | 42 | 8.5 | 357 | 16 | 102 | 1632
32 | Чугунаево 110/10 | 1989 | 165 | 81 | 7.45 | 603.45 |  |  |  | 6.3 | 8.5 | 53.55
33 | Черепаново 35/10 | 1978 | 172 | 314.5 | 6.37 | 2003.365
| ИТОГО |  |  |  |  | 95983.5835 |  |  | 3556.4 |  |  | 4200.394 |  |  | 19431
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г.Тюмени до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОПУ, ЗРУ (УТБ) |  |  | КРУН |  |  | Наружное ограждение |  |  | Проезды, площадки
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС Н-Заимка 110/10 | 1966 | 135 |  |  |  | 103 | 6.09 | 627.27 | 190.5 | 6.62 | 1261.11
2 | ПС Боровинка 110/10 | 1977 | 165 | 183 | 5.93 | 1085.19 | 122 | 6.06 | 739.32 | 192 | 6.62 | 1271.04
3 | ПС Дроново 110/10 | 1976 | 130 |  |  |  | 150 | 6 | 900 | 127.5 | 6.75 | 860.625
4 | ПС Озерки 110/10 | 1978 | 114 |  |  |  | 46 | 6.1 | 280.6 | 143.8 | 6.71 | 964.898
5 | ПС Колесниково 110/10 | 1975 | 155 |  |  |  | 128 | 6.04 | 773.12 | 141.6 | 6.72 | 951.552
6 | ПС Лыбаево 35/10 | 1977 | 116 |  |  |  | 136 | 6.03 | 820.08 | 171.3 | 6.66 | 1140.858
7 | ПС Тумашево 35/10 | 1980 | 129 |  |  |  | 8 | 6.1 | 48.8 | 76.7 | 7.59 | 582.153
8 | ПС Комсомольская 35/10 | 1980 | 118 |  |  |  | 56 | 6.1 | 341.6 | 120.9 | 6.76 | 817.284
9 | ПС Арболитовая 35/10 | 1986 | 111 |  |  |  | 28 | 6.1 | 170.8 | 109.3 | 6.78 | 741.054
10 | ПС Колос 35/10 | 1963 | 63 |  |  |  | 9 | 6.1 | 54.9 | 92 | 7.07 | 650.44
11 | ПС КС - 11 110/10 | 1980 | 60 | 345 | 5.61 | 1935.45
12 | ПС Киево 110/10 | 1974 | 45 |  |  |  | 77 | 6.1 | 469.7
13 | ПС Петелино 110/10 | 1978 | 42 |  |  |  | 47 | 6.1 | 286.7 | 130 | 6.74 | 876.2
14 | ПС Ст.Кавдык 110/10 | 1980 | 39 |  |  |  | 51 | 6.1 | 311.1 | 92.8 | 7.04 | 653.312
15 | ПС Красный Яр 110/35/10 | 1976 | 60 | 91 | 6.1 | 555.1 | 99 | 6.1 | 603.9 | 225 | 6.55 | 1473.75
16 | ПС Стеклозавод 35/10 | 1971 | 60 |  |  |  | 74 | 6.1 | 451.4
17 | ПС Томилово 110/10 | 1989 | 28 | 96.81 | 6.1 | 590.541 | 74 | 6.1 | 451.4 | 196.4 | 6.61 | 1298.204
18 | ПС Атьялово 110/10 | 1990 | 90 |  |  |  | 36 | 6.1 | 219.6 | 278 | 6.44 | 1790.32
19 | ПС Нефтяник 35/10 | 1984 | 60 |  |  |  | 70 | 6.1 | 427 | 153.3 | 6.69 | 1025.577
20 | ПС Юрга 110/35/10 | 1979 | 86 | 97.23 | 6.1 | 593.103 | 42 | 6.1 | 256.2 | 195 | 6.61 | 1288.95
21 | ПС Орлово 110/10 | 1978 | 169 |  |  |  | 83 | 6.1 | 506.3 | 262.3 | 6.48 | 1699.704
22 | ПС Иваново 35/10 | 1980 | 130 |  |  |  | 23 | 6.1 | 140.3 | 231.2 | 6.54 | 1512.048
23 | Турнаевская 35/10 | 1997 | 125 | 5.6 | 6.1 | 34.16 | 42 | 6.1 | 256.2 | 153 | 6.69 | 1023.57
24 | В.Бешкиль 35/10 | 1993 | 91 | 9.96 | 6.1 | 60.756 | 16 | 6.1 | 97.6 | 183.6 | 6.63 | 1217.268
25 | Солобоево 110/10 | 1993 | 88 | 18 | 6.1 | 109.8 | 105 | 6.09 | 639.45 | 309.9 | 6.38 | 1977.162
26 | Ярково 110/35/10 | 1967 | 105 | 320 | 5.66 | 1811.2 |  |  | 0 | 346.6 | 6.31 | 2187.046
27 | Сл.Бешкиль 110/10 | 1978 | 132 | 23.1 | 6.1 | 140.91 | 288 | 5.72 | 1647.36 | 128 | 6.74 | 862.72
28 | Минино 35/10 | 1976 | 114 | 22.5 | 6.1 | 137.25 | 95 | 6.1 | 579.5 | 130 | 6.74 | 876.2
29 | Бобылево 35/10 | 1979 | 104 | 18 | 6.1 | 109.8 | 161 | 5.98 | 962.78 | 130 | 6.74 | 876.2
30 | Красново 35/10 | 1976 | 104 | [6 empty] | 110.6 | 6.78 | 749.868
31 | Бархатово 35/10 | 1991 | 89 | 18 | 6.1 | 109.8 | 165 | 5.97 | 985.05 | 186.3 | 6.63 | 1235.169
32 | Чугунаево 110/10 | 1989 | 165 | 109 | 6.08 | 662.72 | 95 | 6.1 | 579.5 | 302.8 | 6.39 | 1934.892
33 | Черепаново 35/10 | 1978 | 172 | 8.22 | 6.1 | 50.142 | 17 | 6.1 | 103.7 | 149.8 | 6.7 | 1003.66
| ИТОГО |  |  |  |  | 7985.922 |  |  | 14731.23 |  |  | 34802.834
1.2.2. Здания (энергообъекты)
№ | Наименование зданий, место расположения |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Расстояние от г. Тюмень до объекта, км | Площадь застройки (м2) | Высота здания (м) | Строительный объём |  |  | Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[8 empty] | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ТП № 422 |  |  | 1989 | 97 | 16 | 5 | 80 | 6.1 | 488 | 2-х этажное в плане 4,00*4,00 Н=5,0 стены несущие силикатный кирпич, кровля мягкая по плитам покрытия, фундамент ленточный
2 | ТП № 517 Дубровное 630К |  |  | 1969 | 40 | 26.8 | 4.2 | 112.56 | 6.07 | 683.2392 | 1-о этажное в плане 5,36*5,00 Н=4,2 стены несущие силикатный кирпич, кровля мягкая по плитам покрытия, фундамент ленточный
3 | КТП № 226 Гилево Правда |  |  | 1993 | 110 | 28.2 | 2.5 | 70.5 | 6.1 | 430.05 | 1-о этажное в плане 5,10*5,52 Н=2,5 стены несущие силикатный кирпич, кровля мягкая по плитам покрытия, фундамент ленточный
4 | ТП № 209 Суерка МТМ |  |  | 1969 | 19 | 36 | 5 | 294 | 5.71 | 1678.74 | 2-х этажное в плане 6,00*6,00 Н=5,0 стены несущие силикатный кирпич, кровля мягкая по плитам покрытия, фундамент ленточный
5 | ТП № 313 Упорово котельная |  |  | 1968 | 1 | 36 | 7 | 294 | 5.71 | 1678.74 | 2-х этажное в плане 6,00*6,00 Н=5,0 стены несущие силикатный кирпич, кровля мягкая по плитам покрытия, фундамент ленточный
6 | КТП № 369 Суерка школа |  |  | 1980 | 19 | 17.1 | 2.5 | 42.75 | 6.1 | 260.775 | 1-о этажное в плане 3,79*4,51 Н=2,5 стены несущие силикатный кирпич, кровля мягкая по плитам покрытия, фундамент ленточный
7 | КТП № 515 Упорово кирзавод |  |  | 1980 | 1 | 36 | 5 | 294 | 5.71 | 1678.74 | 2-х этажное в плане 6,00*6,00 Н=5,0 стены несущие силикатный кирпич, кровля мягкая по плитам покрытия, фундамент ленточный
8 | КТПП № 553 Упорово ЦРБ |  |  | 1986 | 1 | 36 | 5 | 294 | 5.71 | 1678.74 | 2-х этажное в плане 6,00*6,00 Н=5,0 стены несущие силикатный кирпич, кровля мягкая по плитам покрытия, фундамент ленточный
9 | ТП № 554 с.Липиха школа |  |  | 1988 | 50 | 36 | 5 | 294 | 5.71 | 1678.74 | 2-х этажное в плане 6,00*6,00 Н=5,0 стены несущие силикатный кирпич, кровля мягкая по плитам покрытия, фундамент ленточный
10 | КТП № 558 Емуртла школа |  |  | 1980 | 24 | 36 | 5 | 294 | 5.71 | 1678.74 | 2-х этажное в плане 6,00*6,00 Н=5,0 стены несущие силикатный кирпич, кровля мягкая по плитам покрытия, фундамент ленточный
11 | ТП № 173 с.Денисово |  |  | 1992 | 40 | 36 | 5 | 294 | 5.71 | 1678.74 | 2-х этажное в плане 6,00*6,00 Н=5,0 стены несущие силикатный кирпич, кровля мягкая по плитам покрытия, фундамент ленточный
ИТОГО | [9 empty] | 13613.2442
1.2.3. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения - энергообъекты)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усиление строительных конструкций
1 | ОРУ-110, 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.12; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
2 | Маслоприемники, маслосборники | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
3 | Порталы, ШМ 6кВ | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | В: 0.72; Ку: 1.4; Кд: 1.2; Кс: 0.9
4 | Радиомачты, молниеотводы | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 0.72 | 1.4 | 1.2 |  | 1.35 | 0.9 | 1.2
5 | ОПУ, ЗРУ (УТБ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
6 | КРУН | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
7 | Наружное ограждение | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 1; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
8 | Проезды, площадки | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 1; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.8
9 | Здания (энергообъекты) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | В: 0.34; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.8

## УрЭС
Приложение № 8
к Техническому заданию
1. | Урайские ЭС
1.1. | Виды и сроки выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта |  |  | Виды работ |  |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Комплексное обследование (КО) | Техническое освидетельствование (ТО) | Определение осадок фундаментов (ГС) | Составление технических паспортов на объект (ТП) | Срок начала работ на объектах |  | Срок окончания работ на объектах |  | Сроки предоставления отчетов для предварительной проверки в электронном виде |  | Сроки предоставления отчетов на бумажном носителе
1 | 110/35/6 "Лазаревская" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
2 | 110/35/6 "Ловинская" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
3 | 110/35/6 "Филипповская" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
4 | 110/6 "Убинская" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
5 | 110/10 "Мортка" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
6 | 110/10 "Березовская" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
7 | 110/10 "Клин" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
8 | 110/10 "Леуши" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
9 | 110/10 "Геологическая" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
10 | 110/35/6 "Комаровская" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
11 | 110/10 "Омега" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
12 | 110/10 "Алябьево" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
13 | 110/10 "Зеленоборская" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
14 | 110/35/6 "Лема" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
15 | 110/10 "Хвойная" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
16 | 110/35/6 "Даниловская" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
17 | 110/10 "Таежная" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
18 | 110/10 "Мансийская" |  |  | КО |  |  | ТП | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
19 | Здание ЗРУ-6кВ 110/35/6 "Сухой бор" |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
20 | Здание КРУН 6кВ110/35/6 "Мортымья" |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
21 | Инженерно-лаборатоый корпус (АБК) |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
22 | Здание УРЭС (рембаза) |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
23 | Служебно производственное здание |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
24 | Склад теплотехники (тракторный бокс) |  |  | КО |  |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-20 |  | 2019-07-20 |  | 2019-08-15
1.2. | Объемы работ, коэффициенты для выполнения расчетов, краткая характеристика объектов.
1.2.1. Сооружения (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от г. Урай до объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОРУ-110, 35 |  |  | Маслоприемники, маслосборники |  |  | Порталы, ШМ6кВ |  |  | Радиомачты, молниеотводы
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | 110/35/6 "Лазаревская" | 1988 | 170 | 27000 | 1 | 27000 | [6 empty] | 135 | 54.7 | 7384.5
2 | 110/35/6 "Ловинская" | 1986 | 190 | 9756 | 1.015 | 9902.34 | [6 empty] | 370.3 | 46.2 | 17107.86
3 | 110/35/6 "Филипповская" | 1986 | 140 | 10600 | 1 | 10600 | [6 empty] | 217.2 | 51.8 | 11250.96
4 | 110/6 "Убинская" | 1975 | 108 | 3040 | 2.184 | 6639.36 | [6 empty] | 32.7 | 102 | 32.7
5 | 110/10 "Мортка" | 1972 | 160 | 23615 | 1 | 23615 | [6 empty] | 22.5 | 102 | 22.5
6 | 110/10 "Березовская" | 1981 | 158 | 5308 | 1.282 | 6804.856
7 | 110/10 "Клин" | 1988 | 158 | 5308 | 1.282 | 6804.856
8 | 110/10 "Леуши" | 1982 | 80 | 3722 | 1.911 | 7112.742 | [6 empty] | 24.6 | 102 | 24.6
9 | 110/10 "Геологическая" | 1976 | 275 | 2502 | 2.847 | 7123.194
10 | 110/35/6 "Комаровская" | 1980 | 190 | 8613 | 1.083 | 9327.879 | [6 empty] | 28.8 | 102 | 28.8
11 | 110/10 "Омега" | 1983 | 290 | 9854 | 1.009 | 9942.686 | [6 empty] | 20.5 | 102 | 20.5
12 | 110/10 "Алябьево" | 1974 | 320 | 9692 | 1.019 | 9876.148 | [6 empty] | 42.4 | 102 | 42.4
13 | 110/10 "Зеленоборская" | 1977 | 300 | 3600 | 1.96 | 7056
14 | 110/35/6 "Лема" | 1986 | 215 | 3606 | 1.958 | 7060.548 | [6 empty] | 34.6 | 102 | 34.6
15 | 110/10 "Хвойная" | 1985 | 275 | 8560 | 1.086 | 9296.16 | [6 empty] | 34.6 | 102 | 34.6
16 | 110/35/6 "Даниловская" | 1986 | 150 | 15532 | 1 | 15532
17 | 110/10 "Таежная" | 1971 | 350 | 5450 | 1.273 | 6937.85
18 | 110/10 "Мансийская" | 1977 | 285 | 8010 | 1.119 | 8963.19
ИТОГО по подстанциям | [5 empty] | 189594.809 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35984.02
1.2.2. Здания (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, базы, здания | Год ввода в экспл. |  | Расстояние от г. Н. Урай до объекта, км | Площадь застройки (м2) | Высота здания (м) | Строительный объём |  |  | Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[7 empty] | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | Здание ЗРУ-6кВ 110/35/6 "Сухой бор" | 1970 |  | 17 | 192.8 | 5 | 964 | 4.372 | 4214.608 | Фундамент-бетонный ленточный, стены-металлическая арматура, плиты ПСЛ, с наружной отделкой профлистом, перегородки кирпичные, перекрытия плиты ПСЛ, кровля -профлист
2 | Здание КРУН 6кВ110/35/6 "Мортымья" | 1969 |  | 54 | 44 | 5 | 220 | 6 | 1320 | Фундамент-свайный ж/б, стены-металлический лист, кровля -металлический лист.
3 | Здание ОПУ ПС "Лазаревская" | 1988 |  | 170 | 155.2 | 5 | 776 | 4.748 | 3684.448 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель, профлист.
4 | Помещение аккумуляторных батарей ПС "Лазаревская" | 1988 |  | 170 | 18.8 | 5 | 94 | 5.88 | 552.72 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель, профлист.
5 | Здание ОПУ-7,8 ПС "Ловенская" | 1986 |  | 190 | 46 | 5 | 230 | 5.84 | 1343.2 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель, профлист.
6 | Здание ОПУ-7 ПС "Филипповская" | 1986 |  | 140 | 20.8 | 5 | 104 | 6.092 | 633.568 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель, профлист.
7 | Здание ОПУ ПС "Убинская" | 1975 |  | 108 | 18.8 | 5 | 94 |  | 94 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель, профлист.
8 | Здание КРУН 6кВ110/6 "Убинская" | 1975 |  | 108 | 16.2 | 5 | 81 |  | 81 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель, профлист.
9 | Здание КРУН 10кВ110/10 "Мортка" | 1972 |  | 160 | 45 | 5 | 225 | 5.85 | 1316.25 | Фундамент-свайный ж/б, стены-металлический лист, кровля -металлический лист.
10 | Здание УТБ 6кВ110/10 "Мортка" | 1972 |  | 160 | 20.6 | 5 | 103 | 6.094 | 627.682 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель, профлист.
11 | Здание КРУН -1,2 10кВ110/10 "Березовая" | 1981 |  | 158* | 41.6 | 5 | 208 | 5.88 | 1223.04 | Фундамент-свайный ж/б, стены-металлический лист, кровля -металлический лист.
12 | Здание ОПУ (ОРУ 10) ПС "Клин" | 1988 |  | 158* | 22.6 | 5 | 113 | 6.074 | 686.362 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель, профлист.
13 | Здание УТБ ПС "Леуши" | 1982 |  | 80 | 28.4 | 5 | 142 | 6.016 | 854.272 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель, профлист.
14 | Здание КРУН 110/10 "Геологическая" | 1976 |  | 275 | 27 | 5 | 135 | 6.27 | 846.45 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель.
15 | ЗданиеОПУ 110/10 "Геологическая" | 1976 |  | 275 | 10.4 | 5 | 52 |  | 52 | Фундамент-лежневый ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель.
16 | Здание КРУН 6кВ "Комаровская" | 1980 |  | 190 | 40.8 | 5 | 204 | 5.89 | 1201.56 | Фундамент-свайный ж/б, стены-металлический лист, кровля -металлический лист.
17 | ЗданиеОПУ 110/10 "Омега" | 1983 |  | 290 | 195.6 | 5 | 978 | 4.344 | 4248.432 | Фундамент-сваи металлические, стены-сендвич панель, профлист, кровля - профлист.
18 | ЗданиеОПУ 110/10 "Алябьево" | 1974 |  | 320 | 173.6 | 5 | 868 | 4.564 | 3961.552 | Фундамент-сваи ж/б, стены-кирпичные, профлист, плиты перекрытия ж/б, кровля - профлист.
19 | Здание КРУН 10кВ110/10 "Зеленоборская" | 1977 |  | 300 | 29.6 | 5 | 148 | 6 | 888 | Фундамент-свайный ж/б, стены-металлический лист, кровля -металлический лист.
20 | ЗданиеОПУ-8 110/35/6 "Лема" | 1986 |  | 215 | 20 | 5 | 100 | 6.1 | 610 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель.
21 | ЗданиеОПУ 110/10 "Хвойная" | 1985 |  | 275 | 94 | 5 | 470 | 5.36 | 2519.2 | Фундамент-металлические трубы, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель.
22 | Здание ЗРУ 110/10 "Хвойная" | 1985 |  | 275 | 182.8 | 5 | 914 | 4.472 | 4087.408 | Фундамент-металлические трубы, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель.
23 | ЗданиеОПУ-7 110/35/6 "Даниловская" | 1986 |  | 150 | 9 | 5 | 45 |  | 45 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель.
24 | ЗданиеОПУ-8 110/35/6 "Даниловская" | 1986 |  | 150 | 18 | 5 | 90 |  | 90 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель.
25 | ЗданиеОПУ 110/10 "Таежная" | 1971 |  | 350 | 9.6 | 5 | 48 |  | 48 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель.
26 | Здание КРУН 110/10 "Таежная" | 1971 |  | 350 | 31.8 | 5 | 159 | 5.98 | 950.82 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель.
27 | Здание КРУН 110/10 "Мансийская" | 1977 |  | 285 | 33.2 | 5 | 166 | 6.3 | 1045.8 | Фундамент-свайный ж/б, стены-сендвич панель, кровля -сендвич панель.
| ИТОГО | [7 empty] | 37225.372
1.2.3. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения - энергообъекты)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усилеие строительных конструкций
1 | ОРУ-110, 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | В: 0.27; Ку: 1.4; Кд: 1.2; Кс: 0.9
2 | Радиомачты, молниеотводы | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 0.72 | 1.4 | 1.2 |  | 1.35 | 1 | 1
3 | Здания (энергообъекты) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | В: 0.76; Ку: 1.4; Кд: 1.2; Кс: 1
1.2.4. Здания и сооружения производственных баз (не относящиеся к энергообъектам)
№ | Наименование зданий, место расположения |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Расстояние от г. Урай до объекта, км | Площадь застройки (м2) | В: Высота здания (м); Ку: Строительный объём; Кп: Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[8 empty] | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | Инженерно-лаборатоый корпус (здание АБК) |  |  | 1987 | 0 | 590.75 | В: 12; Ку: 7089; Кд: 1.17; Кз: 8294.13; Кп: Здание размерами (12,85х44,98)м, 3 этажа Фундамент-ж/б сваи, стены-керамзитобетонные блоки 439серии , толщиной 500мм, плиты перекрытия ПК, кровля двухскатная -профлист
2 | Здание УРЭС (рембаза) |  |  | 1971 | 0 | 554.1538 | В: 6.5; Ку: 3602; Кд: 3.172; Кз: 11425.544; Кп: Здание размерами(13,05х36,82)м, двухэтажное; фундаменты-сваи ж/б;стены-сборные керамзитобетонные панели, серии СТ-02-03, перегородки-кирпичные,;перекрытия-ж/б ПК-01-06; кровля двухскатная из металлочерепицы
3 | Служебно производственное здание |  |  | 1988 | 0 | 96.7797 | В: 5.9; Ку: 571; Кд: 5.158; Кз: 2945.218; Кп: Здание размерами:(11,8х8,2)м, двухэтажное. Фундаменты-ж/б сваи, стены-керамзитобетонные 500мм, плиты перекрытия-ж/б многопумтотные 220мм. Кровля двухскатная из профлиста
4 | Склад теплотехники (тракторный бокс) |  |  | 1986 | 0 | 899.8529 | В: 6.8; Ку: 6119; Кд: 1.228; Кз: 7514.132; Кп: Здание размерами:(12,9х73,7)м, одноэтажное.Фундамент:ж/б сваиС6-30. Стены и перекрытие-сэндвич-панели 100мм. Ворота 3шт автоматические Алютех.
1.2.5. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения, не относящиеся к энергообъектам)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усилеие строительных конструкций
1 | Инженерно-лаборатоый корпус (здание АБК) | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | В: 0,76; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0.8
2 | Здание УРЭС (рембаза) | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.5 | В: 0,76; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0.8
3 | Служебно производственное здание | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.9 | В: 0,76; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0.8
4 | Склад теплотехники (тракторный бокс) | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.8 | В: 0,98; Ку: 1,4; Кд: 1,2; Кс: 0.8

## У ТРС
Приложение № 9
к Техническому заданию
1. | Тюменские распределительные сети
УТРС
1.1. | Виды и сроки выполнения работ
№ п/п | Наименование объекта |  |  | Виды работ |  |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Комплексное обследование (КО) | Техническое освидетельствование (ТО) | Определение осадок фундаментов (ГС) | Составление технических паспортов на объект (ТП) | Срок начала работ на объектах |  | Срок окончания работ на объектах |  | Сроки предоставления отчетов для предварительной проверки в электронном виде |  | Сроки предоставления отчетов на бумажном носителе
1 | ПС Боровое | ПС Аромашево | ПС Аромашево | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
2 | ПС Онохино | ПС Аптула | ПС Аптула | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
3 | ПС Сибжилстрой | ПС Н Березовка | ПС Н Березовка | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
4 | ТП-190 | ПС Кротово | ПС Кротово | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
5 | ТП-450 | ПС Тундрово | ПС Тундрово | КО | ТО |  | ТП | 2019-07-01 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-15 |  | 2019-08-31
1.2. | Объемы работ, коэффициенты для выполнения расчетов, краткая характеристика объектов.
1.2.1. Сооружения (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от ТРС объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОРУ-110, 35 |  |  | Маслоприемники, маслосборники |  |  | Порталы, ШМ6кВ |  |  | Радиомачты, молниеотводы
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС Боровое | 1975 | 21 | 800 | 5.4 | 4320 | 46.46 | 8.5 | 394.91 | 112 | 6.78 | 759.36 | 12 | 102 | 1224
2 | ПС Онохино | 1972 | 40 | 984 | 5.03 | 4949.52 | 13.02 | 8.5 | 110.67 | 128 | 6.74 | 862.72 | 12 | 102 | 1224
3 | ПС Сибжилстрой | 1994 | 7 | 3650 | 2.35 | 8577.5 | 72 | 7.75 | 558 | 224 | 6.55 | 1467.2 | 48 | 102 | 4896
ИТОГО |  |  |  | 5434 |  | 17847.02 | 131.48 |  | 1063.58 | 464 |  | 3089.28 | 72 |  | 7344
№ п/п | Наименование подстанции, РЭС | Год ввода в экспл. | Расстояние от ТРС объекта, км | Строительный объём, V (м3)
|  |  |  | ОПУ, ЗРУ (УТБ) |  |  | КРУН |  |  | Наружное ограждение |  |  | Проезды, площадки
|  |  |  | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3) | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ПС Боровое | 1975 | 21 | 436.36 | 5.43 | 2369.4348 |  |  | 0 | 91.25 | 7.1 | 647.875 | 3.83 | 8.5 | 32.555 | 8.5
2 | ПС Онохино | 1972 | 40 | 234.12 | 5.83 | 1364.9196 | 74.4 | 6.1 | 453.84 | 91 | 7.11 | 647.01 | 2.53 | 8.5 | 21.505 | 8.5
3 | ПС Сибжилстрой | 1994 | 7 | 2270.59 | 3.15 | 7152.3585 |  |  | 0 | 305 | 6.39 | 1948.95 | 325 | 6.35 | 2063.75 | 6.35
ИТОГО |  |  |  | 2941.07 |  | 10886.7129 | 74.4 |  | 453.84 | 487.25 |  | 3243.835 | 331.36 |  | 2117.81
1.2.2. Здания (энергообъекты)
№ п/п | Наименование подстанции, базы, здания | Год ввода в экспл. |  | Расстояние от ТРС объекта, км | Площадь застройки (м2) | Высота здания (м) | Строительный объём |  |  | Краткая характеристика, размеры в осях (м)
[7 empty] | V (м3) | Kv | V*Kv (м3)
1 | ТП-190 | 1994 |  | 9 | 30.19 | 4.71 | 142 | 6.02 | 854.84 | 2-х этажное в плане 5,25*5,75 Н=4,71 стены несущие силикатный кирпич, кровля мягкая по плитам покрытия, фундамент ленточный. | [5 empty] | все, что красным цветом, заполнить
2 | ТП-450 | 1994 |  | 20 | 28 | 2.86 | 80.08 | 6.1 | 488.488 | 1 этажное в плане 4,00*7,00 Н-2,86 стены несущие керамичиский кирпич, кровля мягкая по плитам покрытия, фундамент ленточный.
| ВСЕГО: | [7 empty] | 1343.328
1.2.3. Рекомендуемые коэффициенты для выполнения расчетов (здания и сооружения - энергообъекты)
№ п/п | Наименование здания, сооружения | Категория сложности сооружения | Категория сложности выполнения работ |  |  | Высота сооружений до, м | В | Ку | Кд | Кз | Кп | Кс | Кв | Ксм | Крк
|  |  | Обследование строительных конструкций | Оценка технического состояния | Разработка рабочей документации на ремонт, восстановление, усиление строительных конструкций
1 | ОРУ-110, 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.12; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
2 | Маслоприемники, маслосборники | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
3 | Порталы, ШМ 6кВ | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | В: 0.72; Ку: 1.4; Кд: 1.2; Кс: 0.9
4 | Радиомачты, молниеотводы | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 0.72 | 1.4 | 1.2 |  | 1.35 | 0.9 | 1.2
5 | ОПУ, ЗРУ (УТБ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
6 | КРУН | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 0.46; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
7 | Наружное ограждение | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 1; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.9
8 | Проезды, площадки | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | В: 1; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.8
9 | Здания (энергообъекты) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | В: 0.34; Ку: 1.25; Кд: 1.2; Кс: 0.8