## ПРС
Приложение №1
к договору подряда №__________
от "___" ______________201_ г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ
Выполнение работ по строительству ВЛ 110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети для технологического присоединения объектов потребителя "Ямалгазинвест"
(наименование стройки)
Сроки выполнения работ: начало 2016г, окончание 2017г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Демонтажные работы. ПП 110 кВ Лимбя-Яха | 357 | 4422 |  |  | 4779
2 | 01-02-01 | Вырубка просеки 1 цепь | 44758 |  |  |  | 44758
3 | 01-02-02 | Вырубка просеки 2 цепь | 49772 |  |  |  | 49772
4 | 01-03-01 | Разбивка центров опор ВЛ 1-ая цепь |  |  |  | 53072 | 53072
5 | 01-03-02 | Разбивка центров опор ВЛ 2-ая цепь |  |  |  | 61346 | 61346
6 | 01-04-01 | Рекультивация нарушенных участков земель лесного фонда 1 цепь | 265659 |  |  |  | 265659
7 | 01-04-02 | Рекультивация нарушенных участков земель лесного фонда 2 цепь | 308414 |  |  |  | 308414
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" в том числе: |  | 668960 | 4422 |  | 114418 | 787800
|  | ВЛ 1 цепь | 310417 | 0 |  | 53072 | 363489
|  | ВЛ 2 цепь | 358186 |  |  | 61346 | 419532
|  | ПП Лимбя-Яха | 357 | 4422 |  | 0 | 4779
Глава 2. Основные объекты строительства
8 | 02-01-01 | Устройство фундаментов ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха 1 цепь | 6792953 | 73723 |  |  | 6866676
9 | 02-01-02 | Установка опор. ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха 1 цепь | 611107 | 2711565 |  |  | 3322672
10 | 02-01-03 | Подвеска провода, троса ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха 1 цепь | 300828 | 1329079 |  |  | 1629907
11 | 02-01-04 | Устройство заземления. ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха 1 цепь | 151087 | 553360 |  |  | 704447
12 | 02-01-05 | Геотехнический мониторинг 1 цепь | 34053 | 12668 |  |  | 46721
13 | 02-02-01 | Устройство фундаментов. ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха 2 цепь | 7219470 | 84203 |  |  | 7303673
14 | 02-02-02 | Установка опор. ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха 2 цепь | 605301 | 2718744 |  |  | 3324045
15 | 02-02-03 | Обваловка фундаментов двух опор. ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха 2 цепь | 1229245 |  |  |  | 1229245
16 | 02-02-04 | Подвеска провода, троса ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха 2 цепь | 330018 | 1504953 |  |  | 1834971
17 | 02-02-05 | Устройство заземления. ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха 2 цепь | 170793 | 1871 |  |  | 172664
18 | 02-02-06 | Геотехнический мониторинг 2 цепь | 11878 | 18999 |  |  | 30877
19 | 02-03-01 | Электротехнические решения. ПП 110 кВ Лимбя-Яха | 15 | 89464 | 906574 |  | 996053
20 | 02-04-01 | Релейная защита. ПП 110 кВ Лимбя-Яха |  | 10397 | 247503 |  | 257900
21 | 02-05-01 | Кабельное хозяйство. ПП 110 кВ Лимбя-Яха | 18 | 83943 |  |  | 83961
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" в том числе: |  | 17456766 | 9192969 | 1154077 |  | 27803812
|  | ВЛ 1 цепь | 7890028 | 4680395 | 0 |  | 12570423
|  | ВЛ 2 цепь | 9566705 | 4328770 |  |  | 13895475
|  | ПП Лимбя-Яха | 33 | 183804 | 1154077 |  | 1337914
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
22 | 05-01-01 | Устройство съездов с автомобильных дорог | 158971 |  |  |  | 158971
23 | 05-01-02 | Переезд через газопровод ООО "Газпром добыча Уренгой" (2 шт.) | 255586 |  |  |  | 255586
24 | 05-01-03 | Переезд через действующий метанолопровод "Газпром добыча Ямбург" (2 шт.) | 484345 |  |  |  | 484345
25 | 05-01-04 | Переезд через подземный газопровод "Газпром газораспределение" (1 шт.) | 49308 |  |  |  | 49308
26 | 05-01-05 | Переезд через подземный газопровод "Трансгаз Сургут" (5 шт.) | 246491 |  |  |  | 246491
27 | 05-01-06 | Железнодорожный переезд | 431518 |  |  |  | 431518
28 | 05-01-07 | Устройство защиты газопровода | 72968 | 2616 | 284235 |  | 359819
29 | 05-02-01 | ВОЛС ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха-1 | 1990 | 431995 |  |  | 433985
30 | 05-02-02 | ВОЛС ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха-2 | 2093 | 488359 |  |  | 490452
31 | 05-03-01 | Сети связи. ПП 110 кВ Лимбя-Яха | 1610 | 284570 | 774562 |  | 1060742
32 | 05-03-02 | Сети связи. Оборудование ТМ |  | 2490 | 18836 |  | 21326
33 | 05-03-03 | Сети связи. Оборудование связи на АБК филиала Северные ЭС |  | 5349 | 371831 |  | 377180
34 | 05-03-04 | Сети связи. Оборудование связи на Пуско-резервную ТЭЦ |  | 98 | 19329 |  | 19427
35 | 05-03-05 | Сети связи. ПС 220 кВ Исконная | 1610 | 284749 | 834178 |  | 1120537
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи", в том числе: |  | 1706490 | 1500226 | 2302971 |  | 5509687
|  | ВЛ 1 цепь | 786383.7436 | 1210.6848 | 131543.958 |  | 919138.3864
|  | ВЛ 2 цепь | 912803.2564 | 1405.3152 | 152691.042 |  | 1066899.6136
|  | ПП Лимбя-Яха | 1610 | 287060 | 793398 |  | 1082068
|  | ВОЛС 1 цепь | 1990 | 431995 | 0 |  | 433985
|  | ВОЛС 2 цепь | 2093 | 488359 |  |  | 490452
|  | АБК филиала СЭС | 0 | 5349 | 371831 |  | 377180
|  | Пуско-резервная ТЭЦ | 0 | 98 | 19329 |  | 19427
|  | ПС Исконная | 1610 | 284749 | 834178 |  | 1120537
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7, в том числе: |  | 19832216 | 10697617 | 3457048 | 114418 | 34101299
|  | ВЛ 1 цепь | 8986828.7436 | 4681605.6848 | 131543.958 | 53072 | 13853050.3864
|  | ВЛ 2 цепь | 10837694.2564 | 4330175.3152 | 152691.042 | 61346 | 15381906.6136
|  | ПП Лимбя-Яха | 2000 | 475286 | 1947475 | 0 | 2424761
|  | ВОЛС 1 цепь | 1990 | 431995 | 0 | 0 | 433985
|  | ВОЛС 2 цепь | 2093 | 488359 |  |  | 490452
|  | АБК филиала СЭС | 0 | 5349 | 371831 | 0 | 377180
|  | Пуско-резервная ТЭЦ | 0 | 98 | 19329 | 0 | 19427
|  | ПС Исконная | 1610 | 284749 | 834178 | 0 | 1120537
Глава 8. Временные здания и сооружения
36 | 08-01-01 | Устройство технологического проезда вдоль ВЛ | 174140 |  |  |  | 174140
37 | ГСН-81-05-01-2001, п.2.5 | Временные здания и сооружения ВЛ 3,3 % | 654209.26 | 297388.77 |  |  | 951598.03
38 | ГСН-81-05-01-2001, п.2.6 | Временные здания и сооружения ПС 3,9 %*0,8=3,12% | 112.63 | 23883.04 |  |  | 23995.67
39 | ГСН-81-05-01-2001, п.5.3.3 | Временные здания и сооружения ВОЛС 2,4 % | 97.99 | 22088.5 |  |  | 22186.49
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения", в том числе: |  |  | 828559.88 | 343360.31 |  |  | 1171920.19
|  | ВЛ 1 цепь | 377157.34 | 154493 |  |  | 531650.34
|  | ВЛ 2 цепь | 451191.92 | 142895.79 |  |  | 594087.71
|  | ПП Лимбя-Яха | 62.4 | 14828.9 |  |  | 14891.3
|  | ВОЛС 1 цепь | 47.76 | 10367.88 |  |  | 10415.64
|  | ВОЛС 2 цепь | 50.23 | 11720.62 |  |  | 11770.85
|  | АБК филиала СЭС | 0 | 166.89 |  |  | 166.89
|  | Пуско-резервная ТЭЦ | 0 | 3.06 |  |  | 3.06
|  | ПС Исконная | 50.23 | 8884.17 |  |  | 8934.4
Итого по Главам 1-8, в том числе: |  |  | 20660775.88 | 11040977.31 | 3457048 | 114418 | 35273219.19
|  | ВЛ 1 цепь | 9363986.0836 | 4836098.6848 | 131543.958 | 53072 | 14384700.7264
|  | ВЛ 2 цепь | 11288886.1764 | 4473071.1052 | 152691.042 | 61346 | 15975994.3236
|  | ПП Лимбя-Яха | 2062.4 | 490114.9 | 1947475 |  | 2439652.3
|  | ВОЛС 1 цепь | 2037.76 | 442362.88 |  |  | 444400.64
|  | ВОЛС 2 цепь | 2143.23 | 500079.62 |  |  | 502222.85
|  | АБК филиала СЭС |  | 5515.89 | 371831 |  | 377346.89
|  | Пуско-резервная ТЭЦ |  | 101.06 | 19329 |  | 19430.06
|  | ПС Исконная | 1660.23 | 293633.17 | 834178 |  | 1129471.4
Глава 9. Прочие работы и затраты
40 | 09-01-01 | Аварийный запас. ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха 1 цепь |  |  |  | 379519 | 379519
41 | 09-01-02 | Аварийный запас. ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха 2 цепь |  |  |  | 403057 | 403057
42 | 09-02-01 | Аварийный запас ВОЛС ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха-1 |  |  |  | 96279 | 96279
43 | 09-02-02 | Аварийный запас ВОЛС ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха-2 |  |  |  | 104120 | 104120
44 | 09-03-01 | Пусконаладочные работы. ПП 110 кВ Лимбя - Яха |  |  |  | 43189 | 43189
45 | Расчет №3 | Затраты на перевозку работников |  |  |  | 20308 | 20308
46 | ТКП №30/42-309 от 01.03.2016 г. | Определение технического состояния магистральных газопроводов "Заполярное-Уренгой" (7099017,00/8,42) |  |  |  | 843113.66 | 843113.66
47 | КП ООО "Альфа ЭМС" №5716 от 11.03.2016 г. | Услуги по обследованию электромагнитной обстановки (180000,0/8,42) |  |  |  | 21377.67 | 21377.67
48 | ГСН-81-05-02-2007, Табл. 4, п.2.4; прил.1, п.84б; общ. полож.- п.9 | Производство работ в зимнее время на ПС 4,3%х1,1х1,05=4,97% | 185.01 | 39231.44 |  |  | 39416.45
49 | ГСН-81-05-02-2007, Табл. 4, п.2.7; прил.1, п.84б; общ. полож.- п.9 | Производство работ в зимнее время на ВЛ 1,7%х1,1х1,05=1,96% | 401383.15 | 182459.73 |  |  | 583842.88
50 | ГСН-81-05-02-2007, Табл. 4, п.8; прил.1, п.84б; общ. полож.- п.9 | Производство работ в зимнее время на ВОЛС 3,3%х1,1х1,05=3,81% | 159.3 | 35907.06 |  |  | 36066.36
51 | ГСН-81-05-02-2007, табл. 2 | Снегоборьба - 0,4% | 82643.1 | 44163.91 |  |  | 126807.01
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты", в том числе: |  | 484370.56 | 301762.14 |  | 1910963.33 | 2697096.03
|  | ВЛ | #REF! | 603524.28 |  | #REF! | #REF!
|  | ПС |  | 1207048.56 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Объекты ООО РН-Юганскнефтегаз |  | 2414097.12 |  | #REF! | #REF!
|  | ВОЛС |  | 4828194.24 | 0 | #REF! | #REF!
|  | ВЛ 1 цепь | 223216.06 | 103786.76 |  | 789004.13 | 1116006.95
|  | ВЛ 2 цепь | 260778.57 | 115909.65 |  | 878371.2 | 1255059.42
|  | ПП Лимбя-Яха | 110.75 | 26319.17 |  | 43189 | 69618.92
|  | ВОЛС 1 цепь | 81.88 | 18387.24 |  | 96279 | 114748.12
|  | ВОЛС 2 цепь | 94.15 | 21289.59 |  | 104120 | 125503.74
|  | АБК филиала СЭС |  | 296.2 |  | 0 | 296.2
|  | Пуско-резервная ТЭЦ |  | 5.43 |  | 0 | 5.43
|  | ПС Исконная | 89.15 | 15768.1 |  | 0 | 15857.25
| Итого по Главам 1-9, в том числе: |  | 21145146.44 | 11342739.45 | 3457048 | 2025381.33 | 37970315.22
|  | ВЛ 1 цепь | 9587202.1436 | 4939885.4448 | 131543.958 | 842076.13 | 15500707.6764
|  | ВЛ 2 цепь | 11549664.7464 | 4588980.7552 | 152691.042 | 939717.2 | 17231053.7436
|  | ПП Лимбя-Яха | 2173.15 | 516434.07 | 1947475 | 43189 | 2509271.22
|  | ВОЛС 1 цепь | 2119.64 | 460750.12 |  | 96279 | 559148.76
|  | ВОЛС 2 цепь | 2237.38 | 521369.21 |  | 104120 | 627726.59
|  | АБК филиала СЭС |  | 5812.09 | 371831 | 0 | 377643.09
|  | Пуско-резервная ТЭЦ |  | 106.49 | 19329 | 0 | 19435.49
|  | ПС Исконная | 1749.38 | 309401.27 | 834178 | 0 | 1145328.65
Непредвиденные затраты
51 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты -1,5% | 317177.2 | 170141.09 | 51855.72 | 30380.72 | 569554.73
| Итого "Непредвиденные затраты", в том числе: |  | 317177.2 | 170141.09 | 51855.72 | 30380.72 | 569554.73
|  | ВЛ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Объекты ООО РН-Юганскнефтегаз | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ВОЛС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ВЛ 1 цепь | 143808.03 | 74098.28 | 1973.14 | 12631.13 | 232510.58
|  | ВЛ 2 цепь | 173244.97 | 68834.71 | 2290.37 | 14095.76 | 258465.81
|  | ПП Лимбя-Яха | 32.6 | 7746.51 | 29212.13 | 647.84 | 37639.08
|  | ВОЛС 1 цепь | 31.8 | 6911.25 | 0 | 1444.19 | 8387.24
|  | ВОЛС 2 цепь | 33.56 | 7820.54 | 0 | 1561.8 | 9415.9
|  | АБК филиала СЭС | 0 | 87.18 | 5577.47 | 0 | 5664.65
|  | Пуско-резервная ТЭЦ | 0 | 1.6 | 289.94 | 0 | 291.54
|  | ПС Исконная | 26.24 | 4641.02 | 12512.67 | 0 | 17179.93
52 | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" в ценах 2001 года (по состоянию на 01.01.2000), в том числе: |  | 21462323.64 | 11512880.54 | 3508903.72 | 2055762.05 | 38539869.95
|  | ВЛ 1 цепь | 9731010.1736 | 5013983.7248 | 133517.098 | 854707.26 | 15733218.2564 | 14744993.8984
|  | ВЛ 2 цепь | 11722909.7164 | 4657815.4652 | 154981.412 | 953812.96 | 17489519.5536 | 16380725.1816
|  | ПП Лимбя-Яха | 2205.75 | 524180.58 | 1976687.13 | 43836.84 | 2546910.3 | 526386.33
|  | ВОЛС 1 цепь | 2151.44 | 467661.37 | 0 | 97723.19 | 567536 | 469812.81
|  | ВОЛС 2 цепь | 2270.94 | 529189.75 | 0 | 105681.8 | 637142.49 | 531460.69
|  | В том числе АБК филиала СЭС | 0 | 5899.27 | 377408.47 | 0 | 383307.74 | 5899.27
|  | В том числе Пуско-резервная ТЭЦ | 0 | 108.09 | 19618.94 | 0 | 19727.03 | 108.09
|  | В том числе ПС Исконная | 1775.62 | 314042.29 | 846690.67 | 0 | 1162508.58 | 315817.91
Пересчет в текущие цены
53 |  | Итого в текущих ценах Ксмр… ; К обор….; К пнр….; Кпр…; К изыск…; в том числе: | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | #VALUE! | #VALUE!
|  | ВЛ 1 цепь | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
|  | ВЛ 2 цепь | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
|  | ПП Лимбя-Яха | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
|  | ВОЛС 1 цепь | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
|  | ВОЛС 2 цепь | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
|  | АБК филиала СЭС | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
|  | Пуско-резервная ТЭЦ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
|  | ПС Исконная | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
Налоги и обязательные платежи
| МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
|  | Итого Налоги | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
55 |  | Всего по сводному расчету | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ
| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
* Для п.40-43 (затраты на Аварийный запас) применить индекс пересчета в текущие цены на СМР

## 30% снижение (20.05.2016) Р3
Расчет планируемой предельной цены лота
(с учетом 30-ти % снижения затрат)
по закупке:
Выполнение работ по строительству ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2
6 | 18
№п/п | Наименование | Формула | СМР ВЛ ЯНАО | Оборудование | ПНР ЯНАО | ИР | Прочие | Прочие | ИТОГО
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Сметная стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000г. | Автоматически из 10% расчета | 32975204.18 | 3508903.72 | 43836.84 | 116134.27 | 997719.62 | 898071.32 | 38539869.95
2 | Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г. | Автоматически из 10% расчета | 6.83 | 3.82 | 19.5 | 3.59 | 6.83 | 7.53
3 | Сметная стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г. | Автоматически из 10% расчета | 225220644.55 | 13404012.21 | 854818.38 | 416922.03 | 6814425 | 6762477.04 | 253473299.21
4 | Год окончания работ |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
5 | Индексы-дефляторы Минэкономразвития
5.1 | в2013 г. | Автоматически из РД по соответсвующему году | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
5.2 | в2014 г. | Автоматически из РД по соответсвующему году | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049
5.3 | в2015 г. | Автоматически из РД по соответсвующему году | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 1.143
5.4 | в2016 г. | Автоматически из РД по соответсвующему году | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
5.5 | в2017 г. | Автоматически из РД по соответсвующему году | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
6 | Сметная стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г. и прогнозных индексов-дефляторов для освоения, в том числе: | равно 3*4.1*4.2*4.3 | 318589123.6 | 18960839.54 | 1209195.72 | 589763.09 | 9639443.55 | 9565959.81 | 358554325.31
7 | Коэффициент снижения затрат, соответствующий году ввода объекта в эксплуатацию (2017г.) | Автоматически из РД по соответсвующему году | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
8 | Планируемая предельная стоимость строительства (реконструкции) с учетом 30% снижения | =6*7 | 223012386.52 | 13272587.68 | 846437 | 412834.16 | 6747610.49 | 6696171.87 | 250988027.72
9 | Планируемая предельная стоимость строительства (реконструкции) с учетом 30% снижения и с учетом НДС 18% | =8*1.18 | 263154616.09 | 15661653.46 | 998795.66 | 487144.31 | 7962180.38 | 7901482.81 | 296165872.71
18
| Составил: инженер ОКС | [5 empty] | Т.В.Маухетдинова
| Проверил: начальник ОКС | [5 empty] | А.В. Верещагин