## График производства работ
Приложение № 2
к договору подряда №________________
от _________________201_ г.
[10 empty] | Подрядчик: | [37 empty] | Заказчик: |  | АО "Тюменьэнерго"
Директор филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс
А.В. Соловьёв
[10 empty] | М.П. | [37 empty] | М.П.
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту
тыс.руб.
[24 empty] | Показатель |  |  | 2018 год | [9 empty] | 2019 год | [9 empty] | 2020 год | [9 empty] | Итого*
[27 empty] | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого по году |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого по году |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого по году
[24 empty] | Освоение (без НДС) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14326.3591 |  | 14326.3591 |  | 14692.5725 |  | 14692.5725 |  | 0 |  | 29385.1423 |  | 58770.2873 |  | 22419.1071 |  | 22419.1071 |  | 0 |  | 29350.2751 |  | 74188.4892 |  | 147285.1357
[24 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16905.1038 |  | 16905.1038 |  | 17337.2349 |  | 17337.2349 |  | 0 |  | 34674.4693 |  | 69348.9391 |  | 26454.5464 |  | 26454.5464 |  | 0 |  | 34633.3246 |  | 87542.4173 |  | 173796.4601
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) на
Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Сорум - Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2018 год | [10 empty] | 2019 год | [16 empty] | 2020 год | [16 empty] | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования по договору руб. | Примечание
[15 empty] | II кв. |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб. | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год руб.
[15 empty] | июнь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. |  | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
Организационные мероприятия: в том числе,
| Получение разрешения на строительство | [9 empty] | х | х
| Заключение договора страхования | [9 empty] | х | х
1. | Глава 1. Подготовка территории строительства | [9 empty] | Х | Х
1.1 | Демонтажные работы. ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум | [9 empty] | Х | Х
1.2 | Демонтажные работы. ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская | [9 empty] | Х | Х
1.3 | Демонтажные работы. ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская | [9 empty] | Х | Х
1.4 | Демонтажные работы. ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская | [9 empty] | Х | Х
1.5 | Демонтажные работы. ВЛ 110 кВ Верхнеказымская – Белоярская | [9 empty] | Х | Х
2. | Глава 2. Основные объекты строительства | [9 empty] | Х | Х
2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум
2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская
2.3 | Реконструкция ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская
2.4 | Реконструкция ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская | [9 empty] | Х | Х | Х | Х
2.5 | Реконструкция ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Верхнеказымская – Белоярская
2.5 | Реконструкция ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Верхнеказымская – Белоярская
5. | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5.1 | Временный вынос ВОЛС. ВЛ 110 кВ Верхнеказымская – Белоярская
8. | Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | Временный переезд через газопровод. ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум
8.2 | Временный переезд через газопровод. ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская
8.3 | Временный переезд через газопровод. ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская
8.4 | Временный переезд через газопровод. ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская
8.5 | Временный переезд через газопровод. ВЛ 110 кВ Верхнеказымская – Белоярская
8.6 | Ледовая переправа. ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская
8.7 | Ледовая переправа. ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская
8.8 | Ледовая переправа. ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская
8.9 | Ледовая переправа. ВЛ 110 кВ Верхнеказымская – Белоярская
9 | Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | Пусконаладочные работы. ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум
9.2 | Пусконаладочные работы. ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская
9.3 | Пусконаладочные работы. ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская
9.4 | Пусконаладочные работы. ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская
9.5 | Пусконаладочные работы. ВЛ 110 кВ Верхнеказымская – Белоярская
9.6 | Перебазировка строительной техники. ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум
9.7 | Перебазировка строительной техники. ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская
9.8 | Перебазировка строительной техники. ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская
9.9 | Перебазировка строительной техники. ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская
9.10 | Перебазировка строительной техники. ВЛ 110 кВ Верхнеказымская – Белоярская
9.11 | Транспортировка рабочих. ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум
9.12 | Транспортировка рабочих. ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская
9.13 | Транспортировка рабочих. ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская
9.14 | Транспортировка рабочих. ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская
9.15 | Транспортировка рабочих. ВЛ 110 кВ Верхнеказымская – Белоярская
9.16 | Вывоз и захоронение строительных отходов
9.17 | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учета)
9.18 | Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационные выплаты (плата за выбросы в атмосферный воздух, плата за размещение отходов производства и потребления) | [10 empty] | х
10 | Общий объем капитальных вложений руб. (без НДС),
в том числе:
10.1 | Строительно-монтажные работы
10.2 | Пусконаладочные работы
10.3 | Прочие затраты
10.4 | Непредвиденные затраты
11 | Общий объем капитальных вложений руб. (с НДС),
12 | Авасовые платежи
12.1 | Аванс в размере не менее 30% от цены Договора
13 | Оплата за выполненные работы (с НДС)
14 | Оплата прочих работ и затрат (с НДС)
15 | Оплата непредвиденных затрат (с НДС)
16 | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)
Руководитель ….. ……………………
Подпись и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму:
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)