## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
"Подстанция 110/35/6 кВ "Арго" с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07-03
(локальная смета)
|  | на | Подвеска провода. Переустройство ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Арго" Среднебалыкского месторождения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 4056-П-038.022.000-Э1-КР-03
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2303,593 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1105,449 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1198,144 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________76,376 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6165,87 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Подвеска провода
ВЛ 10 кВ инв.№00509872 переустройство №1
1 | ФЕР33-01-027-19 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) (Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (материалы - кроме защиты) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85) НР (2845 руб.): 113% от ФОТ СП (1511 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 1 | 11770.78 | 1882.5 | 8238.99 | 635.07 | 11771 | 1883 | 8239 | 635 | 207.552 | 207.55 | 51.171 | 51.17
ВЛ 10 кВ инв.№00509872 переустройство №2
2 | ФЕР33-01-027-19 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) (Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (материалы - кроме защиты) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85) НР (11379 руб.): 113% от ФОТ СП (6042 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 4 | 11770.78 | 1882.5 | 8238.99 | 635.07 | 47083 | 7530 | 32956 | 2540 | 207.552 | 830.21 | 51.171 | 204.68
ВЛ 10 кВ инв.№00509872 переустройство №3
3 | ФЕР33-01-027-19 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) (Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (материалы - кроме защиты) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85) НР (5690 руб.): 113% от ФОТ СП (3021 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 2 | 11770.78 | 1882.5 | 8238.99 | 635.07 | 23542 | 3765 | 16478 | 1270 | 207.552 | 415.1 | 51.171 | 102.34
ВЛ 35 кВ КНС-2-Малый Балык переустройство №1
4 | ФЕР33-01-027-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) НР (7655 руб.): 113% от ФОТ СП (4064 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 4 | 7706.47 | 1270.34 | 5461.02 | 423.27 | 30826 | 5081 | 21844 | 1693 | 140.06 | 560.24 | 34.24 | 136.96
ВЛ 35 кВ КНС-2-Малый Балык переустройство №2
5 | ФЕР33-01-027-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) НР (9569 руб.): 113% от ФОТ СП (5081 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 5 | 7706.47 | 1270.34 | 5461.02 | 423.27 | 38532 | 6352 | 27305 | 2116 | 140.06 | 700.3 | 34.24 | 171.2
ВЛ 35 кВ Дожимная переустройство №1
6 | ФЕР33-01-027-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) НР (7655 руб.): 113% от ФОТ СП (4064 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 4 | 7706.47 | 1270.34 | 5461.02 | 423.27 | 30826 | 5081 | 21844 | 1693 | 140.06 | 560.24 | 34.24 | 136.96
ВЛ 35 кВ Дожимная переустройство №2
7 | ФЕР33-01-027-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) НР (9569 руб.): 113% от ФОТ СП (5081 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 5 | 7706.47 | 1270.34 | 5461.02 | 423.27 | 38532 | 6352 | 27305 | 2116 | 140.06 | 700.3 | 34.24 | 171.2
ВЛ 35 кВ Дожимная переустройство №3
8 | ФЕР33-01-027-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) НР (9569 руб.): 113% от ФОТ СП (5081 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 5 | 7706.47 | 1270.34 | 5461.02 | 423.27 | 38532 | 6352 | 27305 | 2116 | 140.06 | 700.3 | 34.24 | 171.2
ВЛ 6 кВ ф. 325-18 переустройство №1
9 | ФЕР33-01-028-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) НР (7190 руб.): 113% от ФОТ СП (3818 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 6 | 5617.78 | 723.33 | 4519.28 | 337.2 | 33707 | 4340 | 27116 | 2023 | 79.75 | 478.5 | 26.78 | 160.68
ВЛ 6 кВ ф. 325-18 переустройство №2
10 | ФЕР33-01-028-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) НР (7190 руб.): 113% от ФОТ СП (3818 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 6 | 5617.78 | 723.33 | 4519.28 | 337.2 | 33707 | 4340 | 27116 | 2023 | 79.75 | 478.5 | 26.78 | 160.68
Подвеска грозотроса
ВЛ 10 кВ инв.№00509872 переустройство №1
11 | ФЕР33-01-029-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий: препятствий автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ НР (155 руб.): 113% от ФОТ СП (82 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 1 | 673.77 | 94.45 | 579.32 | 43.4 | 674 | 94 | 580 | 43 | 10.53 | 10.53 | 3.5 | 3.5
ВЛ 10 кВ инв.№00509872 переустройство №2
12 | ФЕР33-01-029-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий: препятствий автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ НР (624 руб.): 113% от ФОТ СП (331 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 4 | 673.77 | 94.45 | 579.32 | 43.4 | 2695 | 378 | 2317 | 174 | 10.53 | 42.12 | 3.5 | 14
ВЛ 10 кВ инв.№00509872 переустройство №3
13 | ФЕР33-01-029-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий: препятствий автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ НР (312 руб.): 113% от ФОТ СП (166 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 2 | 673.77 | 94.45 | 579.32 | 43.4 | 1348 | 189 | 1159 | 87 | 10.53 | 21.06 | 3.5 | 7
ВЛ 35 кВ КНС-2-Малый Балык переустройство №1
14 | ФЕР33-01-029-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: ВЛ 35-220 кВ НР (866 руб.): 113% от ФОТ СП (460 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 4 | 1042.32 | 122.71 | 919.61 | 68.85 | 4169 | 491 | 3678 | 275 | 13.68 | 54.72 | 5.56 | 22.24
ВЛ 35 кВ КНС-2-Малый Балык переустройство №2
15 | ФЕР33-01-029-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: ВЛ 35-220 кВ НР (1083 руб.): 113% от ФОТ СП (575 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 5 | 1042.32 | 122.71 | 919.61 | 68.85 | 5212 | 614 | 4598 | 344 | 13.68 | 68.4 | 5.56 | 27.8
ВЛ 35 кВ Дожимная переустройство №1
16 | ФЕР33-01-029-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: ВЛ 35-220 кВ НР (866 руб.): 113% от ФОТ СП (460 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 4 | 1042.32 | 122.71 | 919.61 | 68.85 | 4169 | 491 | 3678 | 275 | 13.68 | 54.72 | 5.56 | 22.24
ВЛ 35 кВ Дожимная переустройство №2
17 | ФЕР33-01-029-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: ВЛ 35-220 кВ НР (1083 руб.): 113% от ФОТ СП (575 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 5 | 1042.32 | 122.71 | 919.61 | 68.85 | 5212 | 614 | 4598 | 344 | 13.68 | 68.4 | 5.56 | 27.8
ВЛ 35 кВ Дожимная переустройство №3
18 | ФЕР33-01-029-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: ВЛ 35-220 кВ НР (1083 руб.): 113% от ФОТ СП (575 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 5 | 1042.32 | 122.71 | 919.61 | 68.85 | 5212 | 614 | 4598 | 344 | 13.68 | 68.4 | 5.56 | 27.8
ВЛ 6 кВ ф. 325-18 переустройство №1
19 | ФЕР33-01-029-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: железных дорог необщего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ НР (963 руб.): 113% от ФОТ СП (511 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 6 | 540.17 | 109.34 | 430.83 | 32.62 | 3241 | 656 | 2585 | 196 | 12.19 | 73.14 | 2.58 | 15.48
ВЛ 6 кВ ф. 325-18 переустройство №2
20 | ФЕР33-01-029-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: железных дорог необщего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ НР (963 руб.): 113% от ФОТ СП (511 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 6 | 540.17 | 109.34 | 430.83 | 32.62 | 3241 | 656 | 2585 | 196 | 12.19 | 73.14 | 2.58 | 15.48
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 362231 | 55873 | 267884 | 20503 |  | 6165.87 |  | 1650.41
Накладные расходы | [8 empty] | 86305
В том числе, справочно:
113% ФОТ (от 76376) (Поз. 1-20) | [8 empty] | 86305
Сметная прибыль | [8 empty] | 45826
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 76376) (Поз. 1-20) | [8 empty] | 45826
Итого по разделу 1 Подвеска провода | [8 empty] | 494362 |  |  |  |  | 6165.87 |  | 1650.41
Раздел 2. Материалы
21 | ФССЦ-20.1.02.21-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Узел крепления: КГ-12-1 | шт | 343 | 120.86 |  |  |  | 41455
22 | ФССЦ-20.1.02.21-0047 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Узел крепления: КГП-12-1 | шт | 343 | 89.98 |  |  |  | 30863
23 | ФССЦ-20.5.04.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 | шт | 73 | 89.44 |  |  |  | 6529
24 | ФССЦ-20.5.04.04-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим натяжной: спиральный НС-15,2-02 | шт | 343 | 484.94 |  |  |  | 166334
25 | ФССЦ-20.1.01.12-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим поддерживающий ПГ-30/12-20 | шт | 343 | 38.32 |  |  |  | 13144
26 | ФССЦ-22.2.02.04-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: прямое ПР-12-6 | шт | 343 | 42.05 |  |  |  | 14423
27 | ФССЦ-22.2.02.04-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: прямое ПР-7-6 | шт | 73 | 27.04 |  |  |  | 1974
28 | ФССЦ-22.2.02.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-12-1 | шт | 343 | 46.56 |  |  |  | 15970
29 | ФССЦ-22.2.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-7-1 | шт | 73 | 31.44 |  |  |  | 2295
30 | ФССЦ-22.2.02.04-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: регулируемое ПРР-12-1 | шт | 343 | 193.24 |  |  |  | 66281
31 | ФССЦ-22.2.02.04-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-12/7-2 | шт | 343 | 42.24 |  |  |  | 14488
32 | ФССЦ-22.2.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,03 | Изолятор ПС120В | шт | 1384 | 202.55 |  |  |  | 280329
33 | ФССЦ-22.2.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,03 | Изолятор ПС70И | шт | 1187 | 169.25 |  |  |  | 200900
34 | ФССЦ-22.2.02.04-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-3 | шт | 343 | 103.63 |  |  |  | 35545
35 | ФССЦ-22.2.02.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-2 | шт | 343 | 25.36 |  |  |  | 8698
36 | ТКП № 473-У от 14.08.2017г АО "АИЗ" Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-3 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 453,2/8,17-453,2; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт. | 73 | 59.98 |  |  |  | 4379
37 | ФССЦ-01.7.15.10-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Скоба: СК-7-1А | шт | 73 | 28.07 |  |  |  | 2049
38 | ФССЦ-20.1.02.14-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Серьга СР-12-16 | шт | 343 | 13.29 |  |  |  | 4558
39 | ТКП № 473-У от 14.08.2017г АО "АИЗ" Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Серьга СР-7-16 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 100/8,17-100; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт. | 416 | 13.23 |  |  |  | 5504
40 | ФССЦ-20.1.02.22-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Ушко: однолапчатое укороченное У1К-7-16 | шт | 343 | 35.75 |  |  |  | 12262
41 | ФССЦ-20.1.02.22-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Ушко: двухлапчатое У2-12-16 | шт | 343 | 194.37 |  |  |  | 66669
42 | ФССЦ-20.1.02.22-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Ушко: двухлапчатое У2-7-16 | шт | 73 | 62.08 |  |  |  | 4532
43 | ФССЦ-22.2.01.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,03 | Изолятор ШСТ-10ЕД | шт | 20 | 31.96 |  |  |  | 639
44 | ФССЦ-20.5.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим соединительный: шлейфовый спиральный ШС-15,2-01 | шт | 208 | 170.62 |  |  |  | 35489
45 | ФССЦ-20.5.04.07-0030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим соединительный: спиральный СС-15,2-11 | шт | 122 | 375.39 |  |  |  | 45798
46 | ФССЦ-20.5.04.07-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим соединительный: спиральный СС-15,2-31 | шт | 122 | 342 |  |  |  | 41724
47 | ФССЦ-20.5.04.07-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим соединительный СС-9,2-01 | шт | 20 | 343.49 |  |  |  | 6870
48 | ФССЦ-22.2.02.01-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Гаситель вибрации ГВ-4544-02М | шт | 465 | 141.47 |  |  |  | 65784
49 | ФССЦ-22.2.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Гаситель вибрации ГВ-4432-02М | шт | 78 | 160.79 |  |  |  | 12542
Провода, трос
50 | ФССЦ-20.1.02.19-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.10 к=1,03 | Трос грозозащитный | т | 2,624 5.2*1,03*490/1000 | 10821.28 |  |  |  | 28395
51 | ФССЦ-21.2.01.02-0089 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.10 к=1,03 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 120/19 мм2 | т | 17,804 36,7*1,03*471/1000 | 32007.25 |  |  |  | 569857
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1806279
Итого по разделу 2 Материалы | [8 empty] | 1806279
Раздел 3. Доставка материалов
Прочие материалы
52 | ФССЦпг-03-02-01-163 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 163 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 21,157 2,624+17,804+0,729 | 115.33 |  | 115.33 |  | 2440 |  | 2440
53 | ФССЦпг-03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | -21.157 | 34.17 |  | 34.17 |  | -723 |  | -723
Линейная арматура
54 | ФССЦпг-03-02-02-163 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 163 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 3.078 | 135.68 |  | 135.68 |  | 418 |  | 418
55 | ФССЦпг-03-02-02-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | -3.078 | 40.2 |  | 40.2 |  | -124 |  | -124
56 | ФССЦпг-03-02-03-163 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 163 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 7.013 | 190.62 |  | 190.62 |  | 1337 |  | 1337
57 | ФССЦпг-03-02-03-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | -7.013 | 56.48 |  | 56.48 |  | -396 |  | -396
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2952 |  | 2952
Итого по разделу 3 Доставка материалов | [8 empty] | 2952
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2171462 | 55873 | 270836 | 20503 |  | 6165.87 |  | 1650.41
Накладные расходы | [8 empty] | 86305
В том числе, справочно:
113% ФОТ (от 76376) (Поз. 1-20) | [8 empty] | 86305
Сметная прибыль | [8 empty] | 45826
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 76376) (Поз. 1-20) | [8 empty] | 45826
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1105449 |  |  |  |  | 6165.87 |  | 1650.41
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1198144
Итого | [8 empty] | 2303593 |  |  |  |  | 6165.87 |  | 1650.41
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1844753
Машины и механизмы | [8 empty] | 270836
ФОТ | [8 empty] | 76376
Накладные расходы | [8 empty] | 86305
Сметная прибыль | [8 empty] | 45826
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2303593 |  |  |  |  | 6165.87 |  | 1650.41
Составил: ___________________________И.С. Гущина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.А. Приймак
(должность, подпись, расшифровка)