## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "____" ______________2014 г.
ПС 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Встречного месторождения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-03
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы. АСУТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ТЗ на проектирование
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________437.928 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________210.542 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________14227.19 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ФЕРп02-01-002-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 1280 (Коэффициент сложности ПЗ=0.9908 (ОЗП=0.9908; ЭМ=0.9908 к расх.; ЗПМ=0.9908; МАТ=0.9908 к расх.; ТЗ=0.9908; ТЗМ=0.9908)) | система | 1 | 121840.04 | 121840.04 |  |  | 121840 | 121840 |  |  | 8233.548 | 8233.55
2 | ФЕРп02-01-002-18 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 1280 до 2559 добавлять к расценке 02-01-002-17 (Коэффициент сложности ПЗ=0.9908 (ОЗП=0.9908; ЭМ=0.9908 к расх.; ЗПМ=0.9908; МАТ=0.9908 к расх.; ТЗ=0.9908; ТЗМ=0.9908)) | канал | 807 | 67.16 | 67.16 |  |  | 54198 | 54198 |  |  | 4.5379 | 3662.09
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 176038 | 176038 |  |  |  | 11895.64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 210542 | 210542 |  |  |  | 14227.19
Накладные расходы | [8 empty] | 143169
Сметная прибыль | [8 empty] | 84217
Итоги по разделу 1 :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 1-2 | [8 empty] | 176038 | 176038 |  |  |  | 11895.64
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.15; ТЗ=1.15" | [8 empty] | 202444 | 202444 |  |  |  | 13679.99
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.3; ТЗ=1.3" | [8 empty] | 263177 | 263177 |  |  |  | 17783.99
Всего с учетом "вхолостую ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 210542 | 210542 |  |  |  | 14227.19
Накладные расходы 68% ФОТ (от 210 542) | [8 empty] | 143169
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 210 542) | [8 empty] | 84217
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 437928 |  |  |  |  | 14227.19
Итого | [8 empty] | 437928 |  |  |  |  | 14227.19
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 210542
Накладные расходы | [8 empty] | 143169
Сметная прибыль | [8 empty] | 84217
Итого по разделу 1 | [8 empty] | 437928 |  |  |  |  | 14227.19
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 176038 | 176038 |  |  |  | 11895.64
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 210542 | 210542 |  |  |  | 14227.19
Накладные расходы | [8 empty] | 143169
Сметная прибыль | [8 empty] | 84217
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 1-2 | [8 empty] | 176038 | 176038 |  |  |  | 11895.64
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.15; ТЗ=1.15" | [8 empty] | 202444 | 202444 |  |  |  | 13679.99
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.3; ТЗ=1.3" | [8 empty] | 263177 | 263177 |  |  |  | 17783.99
Всего с учетом "вхолостую ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 210542 | 210542 |  |  |  | 14227.19
Накладные расходы 68% ФОТ (от 210 542) | [8 empty] | 143169
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 210 542) | [8 empty] | 84217
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 437928 |  |  |  |  | 14227.19
Итого | [8 empty] | 437928 |  |  |  |  | 14227.19
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 210542
Накладные расходы | [8 empty] | 143169
Сметная прибыль | [8 empty] | 84217
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 437928 |  |  |  |  | 14227.19
Составил: ___________________________И. В. Огулева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В. А. Приймак
(должность, подпись, расшифровка)