## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "____" ______________2014 г.
"Подстанция 110/35/6 кВ "АРГО" с питающей ВЛ 110 кВ Встречного месторождения"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02-01
(локальная смета)
|  | на | Перебазировка техники ПС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 3910-П-030.000.000-Э1-ПОС-01
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________179.396 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________17.092 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Перебазировка техники г. Сургут - ПС Встречная 170 км
Завоз-вывоз техники на трале: бульдозер (12 шт.), экскаватор (6 шт.), трамбующая машина, каток (2 шт.), сваебой (2 шт.), трактор(8+2+3 шт), бур/установка (3 шт), кран тракторный (3 шт), тяговая машина, тормозная машина, ДЭС - всего 45 (12+6+1+2+2+8+2+3+3+3+1+1+1) рейсов
1 | ФСЭМ-91.14.04-003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 30 т | маш.-ч | 749.4 (170/35*45+170/49*45)*2 | 120.31 |  | 120.31 | 13.5 | 90160 |  | 90160 | 10117
2 | ФСЭМ-91.14.05-002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т | маш.-ч | 749.4 | 28.65 |  | 28.65 |  | 21470 |  | 21470
Перебазировка своим ходом (самосвалы 42 (20+22) шт., автокраны 10 (1+6+1+5) шт., автогрейдер, автомобиль бортовой 7 (4+3) шт. АГП 3 шт., Автоцистерны 3 шт., Лаборатория, Бригадная машина, автомастерская 2 шт.)
3 | ФСЭМ-91.14.03-003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 15 т | маш.-ч | 291.4 170/49*42*2 | 113.44 |  | 113.44 | 13.5 | 33056 |  | 33056 | 3934
4 | ФСЭМ-91.05.05-016 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 6.9 170/49*1*2 | 476.43 |  | 476.43 | 17.84 | 3287 |  | 3287 | 123
5 | ФСЭМ-91.05.05-015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 41.6 170/49*6*2 | 115.4 |  | 115.4 | 13.5 | 4801 |  | 4801 | 562
6 | ФСЭМ-91.05.05-014 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 34.7 170/49*5*2 | 111.99 |  | 111.99 | 13.5 | 3886 |  | 3886 | 468
7 | ФСЭМ-91.04.01-031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 6.9 170/49*1*2 | 138.54 |  | 138.54 | 11.6 | 956 |  | 956 | 80
8 | ФСЭМ-91.01.02-004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 6.9 170/49*2 | 123 |  | 123 | 13.5 | 849 |  | 849 | 93
9 | ФСЭМ-91.14.02-003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 27.8 170/49*4*2 | 80.44 |  | 80.44 | 13.5 | 2236 |  | 2236 | 375
10 | ФСЭМ-91.14.02-002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 20.8 170/49*3*2 | 85.84 |  | 85.84 | 11.6 | 1785 |  | 1785 | 241
11 | ФСЭМ-91.06.06-015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 20.8 170/49*3*2 | 477.54 |  | 477.54 | 14.4 | 9933 |  | 9933 | 300
12 | ФСЭМ-91.13.03-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Автоцистерна для доставки воды | маш.-ч | 6.9 170/49*2 | 100.72 |  | 100.72 | 11.6 | 695 |  | 695 | 80
13 | ФСЭМ-91.13.03-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Автоцистерна- топливозаправщик | маш.-ч | 6.9 170/49*2 | 100.72 |  | 100.72 | 11.6 | 695 |  | 695 | 80
14 | ФСЭМ-91.13.03-081 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Мастерская аварийная на базе автомобиля | маш.-ч | 13.9 170/49*2*2 | 111.42 |  | 111.42 | 7.51 | 1549 |  | 1549 | 104
15 | ФСЭМ-91.13.03-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Автоцистерна (Ассенизаторская машина) | маш.-ч | 6.9 170/49*2 | 100.72 |  | 100.72 | 11.6 | 695 |  | 695 | 80
16 | ФСЭМ-91.11.02-031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная | маш.-ч | 6.9 170/49*2 | 160.41 |  | 160.41 | 11.6 | 1107 |  | 1107 | 80
17 | ФСЭМ-91.14.02-003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т (бригадная машина) | маш.-ч | 27.8 170/49*4*2 | 80.44 |  | 80.44 | 13.5 | 2236 |  | 2236 | 375
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 179396 |  | 179396 | 17092
Итоги по разделу 1 Перебазировка техники г. Сургут - ПС Встречная 170 км :
Машины:
Итого Поз. 1-17 | [8 empty] | 179396 |  | 179396 | 17092
Итого | [8 empty] | 179396
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 179396
ФОТ | [8 empty] | 17092
Итого по разделу 1 Перебазировка техники г. Сургут - ПС Встречная 170 км | [8 empty] | 179396
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 179396 |  | 179396 | 17092
Итоги по смете:
Машины:
Итого Поз. 1-17 | [8 empty] | 179396 |  | 179396 | 17092
Итого | [8 empty] | 179396
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 179396
ФОТ | [8 empty] | 17092
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 179396
Составил: ___________________________И.В.Огулева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.А. Приймак
(должность, подпись, расшифровка)