## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
ПС 110/35/6 кВ "Среднеугутская-2"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-07-01
(локальная смета)
|  | на | Подъездная автодорога. Объекты транспортного хозяйства и связи
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 3326/079-П-022.029.000-Э1-ПЗУ-02
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1361,940 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24,409 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________779,12 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительные работы
1 | ФЕР01-01-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.485 | 910.4 |  | 910.4 | 130.68 | 441.54 |  | 441.54 | 63.38 |  |  | 9.68 | 4.69
2 | ФЕР01-01-031-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 | 1000 м3 | 0.485 | 765.57 |  | 765.57 | 109.89 | 371.3 |  | 371.3 | 53.3 |  |  | 8.14 | 3.95
3 | ФЕР01-01-012-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1 (Прил.1.12 п.3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 1000 м3 | 7.7 | 2119.56 | 42.47 | 2073.84 | 359.67 | 16320.61 | 327.02 | 15968.57 | 2769.46 | 5.445 | 41.93 | 26.642 | 205.14
4 | ФЕР01-01-012-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 12,147 округл(12,027*1.01;3) | 1927.17 | 38.61 | 1885.31 | 326.97 | 23409.33 | 469 | 22900.86 | 3971.7 | 4.95 | 60.13 | 24.22 | 294.2
5 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 12147 | 55.26 |  |  |  | 671243.22
6 | ФЕР01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 | 11.945 | 1277.37 |  | 1277.37 | 209.01 | 15258.18 |  | 15258.18 | 2496.62 |  |  | 15.39 | 183.83
7 | ФЕР01-02-001-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 (За каждый последующий проход ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)) | 1000 м3 | 11.945 | 2374.4 |  | 2374.4 | 278.18 | 28362.21 |  | 28362.21 | 3322.86 |  |  | 19.32 | 230.78
8 | ФЕР01-02-027-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 1.29 | 517.25 | 218.72 | 298.53 | 34.98 | 667.25 | 282.15 | 385.1 | 45.12 | 26.1 | 33.67 | 2.59 | 3.34
9 | ФЕР01-02-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Контрольное бурение насыпей на болотах, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 12.027 | 1299.32 | 183.89 | 1115.43 | 0.46 | 15626.92 | 2211.65 | 13415.27 | 5.53 | 21.04 | 253.05 | 0.04 | 0.48
10 | ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.46 | 592.23 |  | 592.23 | 101.12 | 272.43 |  | 272.43 | 46.52 |  |  | 7.49 | 3.45
11 | ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 1.352 | 27012.91 | 304.66 | 5218.05 | 656.2 | 36521.45 | 411.9 | 7054.8 | 887.18 | 37.29 | 50.42 | 49.92 | 67.49
12 | ФССЦпг-03-01-01-102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 102 км | 1 т груза | 441,248 (20,28+255,5)*1,6 | 37.97 |  | 37.97 |  | 16754.19 |  | 16754.19
13 | ФССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км | 1 т груза | -441,248 -(20,28+255,5)*1,6 | 18.16 |  | 18.16 |  | -8013.06 |  | -8013.06
14 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,6205 1241*0,05/100 | 2281.99 | 126.07 | 2143.72 | 177.59 | 1415.97 | 78.23 | 1330.18 | 110.19 | 15.72 | 9.75 | 13.88 | 8.61
15 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 60,665 округл(62,05*1,01*1,1*0,88;3) | 55.26 |  |  |  | 3352.35
16 | ФЕР01-01-012-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,061 округл(60,665/1000;3) | 1927.17 | 38.61 | 1885.31 | 326.97 | 117.56 | 2.36 | 115 | 19.95 | 4.95 | 0.3 | 24.22 | 1.48
17 | ФЕР27-06-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Распределение порошкообразных добавок: фрезами | 100 т | 0,09 округл(1241*0,05*0,12*1,1*1,1/100;3) | 27610.77 | 270.13 | 27340.64 | 1421.46 | 2484.97 | 24.31 | 2460.66 | 127.93 | 35.45 | 3.19 | 102.05 | 9.18
18 | ФССЦ-03.2.02.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки: 400 | т | 9.27 | 360 |  |  |  | 3337.2
19 | ФССЦпг-03-01-01-200 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 200 км | 1 т груза | 9 0,09*100 | 64.94 |  | 64.94 |  | 584.46 |  | 584.46
20 | ФССЦпг-03-01-01-201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (Добавить до 207 км ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) | 1 т груза | 9 0,09*100 | 1.82 |  | 1.82 |  | 16.38 |  | 16.38
21 | ФССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км | 1 т груза | -9 -0,09*100 | 18.16 |  | 18.16 |  | -163.44 |  | -163.44
22 | ФЕР27-12-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 | 1.613 | 5091.23 | 1169.18 | 3856.84 | 463.99 | 8212.15 | 1885.89 | 6221.08 | 748.42 | 139.52 | 225.05 | 34.39 | 55.47
23 | ФССЦ-05.1.08.06-0063 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плиты дорожные: ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 выпуск 1) | шт | 96 | 3087.73 |  |  |  | 296422.08
24 | ФССЦпг-03-01-01-200 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 200 км | 1 т груза | 403,2 4,2*96 | 64.94 |  | 64.94 |  | 26183.81 |  | 26183.81
25 | ФССЦпг-03-01-01-201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (Добавить до 207 км ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) | 1 т груза | 403,2 4,2*96 | 1.82 |  | 1.82 |  | 733.82 |  | 733.82
26 | ФССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км | 1 т груза | -403,2 -4,2*96 | 18.16 |  | 18.16 |  | -7322.11 |  | -7322.11
27 | ФЕР27-06-002-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,089 89/1000 | 12767.67 | 2912.61 | 4007.22 | 593.39 | 1136.32 | 259.22 | 356.64 | 52.81 | 344.28 | 30.64 | 51.35 | 4.57
28 | ФССЦ-04.1.02.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В30 (М400) | м3 | 18.16 | 916.14 |  |  |  | 16637.1
29 | ФЕР27-06-002-18 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (К ПОЗИЦИИ: Изиенение толщины (20-18=2) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1000 м2 | -0,089 -89/1000 | 276.84 | 103.04 | 83.8 | 31.76 | -24.64 | -9.17 | -7.46 | -2.83 | 12.18 | -1.08 | 2.72 | -0.24
30 | ФЕР27-06-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,089 89/1000 | 126.49 | 112.74 | 13.75 | 1.99 | 11.26 | 10.04 | 1.22 | 0.18 | 12.43 | 1.11 | 0.16 | 0.01
31 | ФССЦ-08.4.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 10 мм | т | 0.26 | 7200 |  |  |  | 1872
32 | ФССЦпг-03-01-01-200 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 200 км | 1 т груза | 0.26 | 64.94 |  | 64.94 |  | 16.88 |  | 16.88
33 | ФССЦпг-03-01-01-201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (Добавить до 207 км ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) | 1 т груза | 0.26 | 1.82 |  | 1.82 |  | 0.47 |  | 0.47
34 | ФССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км | 1 т груза | -0.26 | 18.16 |  | 18.16 |  | -4.72 |  | -4.72
35 | ФЕР01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 1 (К=18 (9км:0,5) ПЗ=18 (ОЗП=18; ЭМ=18 к расх.; ЗПМ=18; МАТ=18 к расх.; ТЗ=18; ТЗМ=18)) | 1000 м3 | 12,208 округл((60,655+12147)/1000;3) | 2386.98 |  | 2191.86 | 240.66 | 29140.25 |  | 26758.23 | 2937.98 |  |  | 17.82 | 217.55
Устройство водопропускной трубы
36 | ФЕР30-07-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла | м3 | 12 | 171.83 | 15.57 | 78.86 | 8.83 | 2061.96 | 186.84 | 946.32 | 105.96 | 1.84 | 22.08 | 0.71 | 8.52
37 | ФЕР30-07-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром: 1 м | м | 40 2*20 | 248.24 | 10.97 | 31 | 1.48 | 9929.6 | 438.8 | 1240 | 59.2 | 1.21 | 48.4 | 0.09 | 3.6
38 | ФССЦ-14.2.03.07-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Материал антикоррозийный и гидроизоляционный "ГЕРМОКРОН-ГИДРО" (ТУ 2513-001-20504464-2003) | кг | -175,2 | 46.01 |  |  |  | -8060.95
39 | ФССЦ-12.1.02.03-0196 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Техноэласт: ЭПП термо | м2 | -3,88 | 23.89 |  |  |  | -92.69
40 | ФССЦ-23.3.07.04-0061 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба гофрированная спиральновитая из стали марки DX51D с бандажом (покрытия цинковое Z800 и двухстороннее полимерное W-protect 800) диаметром: 500 мм, толщиной 2 мм | м | 40 2*20 | 2885.41 |  |  |  | 115416.4
Устройство щебеночной подготовки под крайние участки трубы для защиты подушки от размыва
41 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,02 2 / 100 | 3551.63 | 195.7 | 3338.85 | 278.65 | 71.03 | 3.91 | 66.78 | 5.57 | 24.19 | 0.48 | 20.6 | 0.41
42 | ФССЦ-02.2.05.04-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2 | 108.4 |  |  |  | 216.8
Доставка щебня (ж/д тупик "Арбат" г. Пыть-Ях)
43 | ФССЦпг-03-21-01-102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 102 км | 1 т груза | 3,2 1,6*2 | 47.63 |  | 47.63 |  | 152.42 |  | 152.42
44 | ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км | 1 т груза | -3,2 -1,6*2 | 19.29 |  | 19.29 |  | -61.73 |  | -61.73
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1321028.53 | 6582.15 | 172796.28 | 17827.03 |  | 779.12 |  | 1306.51
Накладные расходы | [8 empty] | 26529.8
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 2544,45) (Поз. 8-9) | [8 empty] | 2137.34
100% ФОТ (от 16480,15) (Поз. 1-4, 6-7, 10, 16, 35) | [8 empty] | 16480.15
135% ФОТ (от 790,8) (Поз. 36-40) | [8 empty] | 1067.58
149% ФОТ (от 4593,78) (Поз. 11, 14, 17-18, 22, 27-30, 41-42) | [8 empty] | 6844.73
Сметная прибыль | [8 empty] | 14381.81
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 2544,45) (Поз. 8-9) | [8 empty] | 1145
50% ФОТ (от 16480,15) (Поз. 1-4, 6-7, 10, 16, 35) | [8 empty] | 8240.08
80% ФОТ (от 790,8) (Поз. 36-40) | [8 empty] | 632.64
95% ФОТ (от 4593,78) (Поз. 11, 14, 17-18, 22, 27-30, 41-42) | [8 empty] | 4364.09
Итоги по разделу 1 Строительные работы :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1-4, 6-7, 10, 16, 35 | [8 empty] | 113693.41 | 798.38 | 110448.32 | 15681.77 |  | 102.36 |  | 1145.07
Накладные расходы 100% ФОТ (от 16 480,15) | [8 empty] | 16480.15
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 16 480,15) | [8 empty] | 8240.08
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 138413.64 |  |  |  |  | 102.36 |  | 1145.07
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 5, 15, 23, 31 | [8 empty] | 972889.65
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 8-9 | [8 empty] | 16294.17 | 2493.8 | 13800.37 | 50.65 |  | 286.72 |  | 3.82
Накладные расходы 84% ФОТ (от 2 544,45) | [8 empty] | 2137.34
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2 544,45) | [8 empty] | 1145
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 19576.51 |  |  |  |  | 286.72 |  | 3.82
Автомобильные дороги:
Итого Поз. 11, 14, 17-18, 22, 27-30, 41-42 | [8 empty] | 70019.61 | 2664.33 | 17483.9 | 1929.45 |  | 319.56 |  | 145.5
Накладные расходы 149% ФОТ (от 4 593,78) | [8 empty] | 6844.73
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 4 593,78) | [8 empty] | 4364.09
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 81228.43 |  |  |  |  | 319.56 |  | 145.5
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 12-13, 19-21, 24-26, 32-34, 43-44 | [8 empty] | 28877.37 |  | 28877.37
Мосты и трубы:
Итого Поз. 36-40 | [8 empty] | 119254.32 | 625.64 | 2186.32 | 165.16 |  | 70.48 |  | 12.12
Накладные расходы 135% ФОТ (от 790,80) | [8 empty] | 1067.58
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 790,80) | [8 empty] | 632.64
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 120954.54 |  |  |  |  | 70.48 |  | 12.12
Итого | [8 empty] | 1361940.14 |  |  |  |  | 779.12 |  | 1306.51
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1141650.1
Машины и механизмы | [8 empty] | 172796.28
ФОТ | [8 empty] | 24409.18
Накладные расходы | [8 empty] | 26529.8
Сметная прибыль | [8 empty] | 14381.81
Итого по разделу 1 Строительные работы | [8 empty] | 1361940.14 |  |  |  |  | 779.12 |  | 1306.51
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1321028.53 | 6582.15 | 172796.28 | 17827.03 |  | 779.12 |  | 1306.51
Накладные расходы | [8 empty] | 26529.8
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 2544,45) (Поз. 8-9) | [8 empty] | 2137.34
100% ФОТ (от 16480,15) (Поз. 1-4, 6-7, 10, 16, 35) | [8 empty] | 16480.15
135% ФОТ (от 790,8) (Поз. 36-40) | [8 empty] | 1067.58
149% ФОТ (от 4593,78) (Поз. 11, 14, 17-18, 22, 27-30, 41-42) | [8 empty] | 6844.73
Сметная прибыль | [8 empty] | 14381.81
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 2544,45) (Поз. 8-9) | [8 empty] | 1145
50% ФОТ (от 16480,15) (Поз. 1-4, 6-7, 10, 16, 35) | [8 empty] | 8240.08
80% ФОТ (от 790,8) (Поз. 36-40) | [8 empty] | 632.64
95% ФОТ (от 4593,78) (Поз. 11, 14, 17-18, 22, 27-30, 41-42) | [8 empty] | 4364.09
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1-4, 6-7, 10, 16, 35 | [8 empty] | 113693.41 | 798.38 | 110448.32 | 15681.77 |  | 102.36 |  | 1145.07
Накладные расходы 100% ФОТ (от 16 480,15) | [8 empty] | 16480.15
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 16 480,15) | [8 empty] | 8240.08
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 138413.64 |  |  |  |  | 102.36 |  | 1145.07
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 5, 15, 23, 31 | [8 empty] | 972889.65
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 8-9 | [8 empty] | 16294.17 | 2493.8 | 13800.37 | 50.65 |  | 286.72 |  | 3.82
Накладные расходы 84% ФОТ (от 2 544,45) | [8 empty] | 2137.34
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2 544,45) | [8 empty] | 1145
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 19576.51 |  |  |  |  | 286.72 |  | 3.82
Автомобильные дороги:
Итого Поз. 11, 14, 17-18, 22, 27-30, 41-42 | [8 empty] | 70019.61 | 2664.33 | 17483.9 | 1929.45 |  | 319.56 |  | 145.5
Накладные расходы 149% ФОТ (от 4 593,78) | [8 empty] | 6844.73
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 4 593,78) | [8 empty] | 4364.09
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 81228.43 |  |  |  |  | 319.56 |  | 145.5
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 12-13, 19-21, 24-26, 32-34, 43-44 | [8 empty] | 28877.37 |  | 28877.37
Мосты и трубы:
Итого Поз. 36-40 | [8 empty] | 119254.32 | 625.64 | 2186.32 | 165.16 |  | 70.48 |  | 12.12
Накладные расходы 135% ФОТ (от 790,80) | [8 empty] | 1067.58
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 790,80) | [8 empty] | 632.64
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 120954.54 |  |  |  |  | 70.48 |  | 12.12
Итого | [8 empty] | 1361940.14 |  |  |  |  | 779.12 |  | 1306.51
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1141650.1
Машины и механизмы | [8 empty] | 172796.28
ФОТ | [8 empty] | 24409.18
Накладные расходы | [8 empty] | 26529.8
Сметная прибыль | [8 empty] | 14381.81
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1361940.14 |  |  |  |  | 779.12 |  | 1306.51
Составил: ___________________________Губская А.С.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Приймак В.А.
(должность, подпись, расшифровка)