## Календарный план
| ОБРАЗЕЦ |  |  |  | Приложение № 2
к договору подряда
№________________
от _____________201_ г.
| Показатели по объекту (на каждый Объект, заполняются филиалом на стадии КД и остаются в договоре) на 2018 год |  |  |  |  | тыс.руб.
| Показатель | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
| Освоение (без НДС) |  |  |  | 1802.35 | 1802.35
| Финансирование (с НДС) |  |  |  | 2126.773 | 2126.773
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН*
Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции сети 0,4 кВ Буйнакской ГЭС в филиале ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» в рамках проведения учений по отработке взаимодействий ДЗО ПАО «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(наименование указывать в соответствии с предметом договора)
№ этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Разработка проектной документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1 к настоящему договору) | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
1.1. | Выбор и согласование площадки ПС и трассы заходов ЛЭП 110 кВ. Комплекс мероприятий по отводу земельного участка под объект строительства/реконструкции (в том числе межевание, оформление кадастровых и градостроительных планов) с заключением договора аренды земельного участка (данный пункт указывается в соответствии с заданием на проектирование) | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
1.2. | Разработка ОТР (данный пункт указывается в соответствии с заданием на проектирование) | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | ---
1.3. | Комплексные инженерные изыскания (данный пункт указывается в соответствии с заданием на проектирование) | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
1.4. | Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
2. | Проведение Подрядчиком ведомственной экспертизы проектной документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | ---
3. | Получение Субподрядчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (данный пункт указывается в соответствии с заданием на проектирование) | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
4. | Разработка рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему договору) | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
5. | Получение Субподрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости реконструкции (на стадии рабочей документации) в органах государственной экспертизы (данный пункт указывается в соответствии с заданием на проектирование) | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | ---
6. | Проведение Подрядчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Субподрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | --- | 0
| Аванс по договору |  |  | --- | 0
| Всего по договору |  |  | 0 | 0
* заполняется на каждый Объект с указанием итоговой суммы по договору.
| Подрядчик: |  | Субподрядчик: