## График производства работ
Приложение № 2
к Договору подряда №______
от _________________201_ г.
| Подрядчик: | [16 empty] | Заказчик:
|  |  |  | Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту ПС-110 кВ УКПГ-2 на 2017 год | [10 empty] | тыс. руб.
|  |  |  | Показатель |  | I кв. 2017 |  | II кв. 2017 |  | III кв. 2017 |  | IV кв. 2017 |  | Итого
|  |  |  | Освоение (без НДС) |  | - |  | - |  | 14774.819 |  | - |  | 14774.819
|  |  |  | Финансирование (с НДС) |  | - |  | 4698.448 |  | 12706.088 |  | - |  | 17404.536
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту ПС-110/6 кВ Звезда (ГКС) на 2017 год
|  |  |  | Показатель |  | I кв. 2017 |  | II кв. 2017 |  | III кв. 2017 |  | IV кв. 2017 |  | Итого
|  |  |  | Освоение (без НДС) |  | - |  | - |  | 6594.07 |  | - |  | 6594.07
|  |  |  | Финансирование (с НДС) |  | - |  | 2142.919 |  | 5663.807 |  | - |  | 7806.726
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту ПС-110 кВ УКПГ-15 на 2017 год
|  |  |  | Показатель |  | I кв. 2017 |  | II кв. 2017 |  | III кв. 2017 |  | IV кв. 2017 |  | Итого
|  |  |  | Освоение (без НДС) |  | - |  | 14490.79 |  | - |  | - |  | 14490.79
|  |  |  | Финансирование (с НДС) |  | - |  | 4637.71 |  | 12440.917 |  | - |  | 17078.627
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту ПС-110 кВ Хасырейская на 2017 год
|  |  |  | Показатель |  | I кв. 2017 |  | II кв. 2017 |  | III кв. 2017 |  | IV кв. 2017 |  | Итого
|  |  |  | Освоение (без НДС) |  | - |  | 7720.76 |  | - |  | - |  | 7720.76
|  |  |  | Финансирование (с НДС) |  | - |  | - |  | 9135.027 |  | - |  | 9135.027
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объектам на 2017 год
|  |  |  | Показатель |  | I кв. 2017 |  | II кв. 2017 |  | III кв. 2017 |  | IV кв. 2017 |  | Итого
|  |  |  | Освоение (без НДС) |  | - |  | 22211.55 |  | 21368.889 |  | - |  | 43580.439
|  |  |  | Финансирование (с НДС) |  | - |  | 11479.077 |  | 39945.839 |  | - |  | 51424.916
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
по модернизации ПС 110 кВ филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
№ | Наименование мероприятий и работ |  | Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2017
[8 empty] | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирование за год тыс.руб. | Примечание
[8 empty] | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений /финансирование за квартал тыс.руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб.
|  |  |  | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N
Организационные мероприятия: в том числе,
| Заключение договора страхования |  |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
1. | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
1.1. | Демонтажные работы ПС 110 кВ УКПГ-2 |  |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
1.2. | Демонтажные работы ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС) |  |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
1.3. | Демонтажные работы ПС 110 кВ УКПГ-15 |  |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
1.4. | Демонтажные работы ПС 110 кВ Хасырейская |  |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2. | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.1. | Приобретение и монтаж электротехнического оборудования ПС 110 кВ УКПГ-2 |  |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.2. | Приобретение и монтаж электротехнического оборудования ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС) |  |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.3. | Приобретение и монтаж электротехнического оборудования ПС 110 кВ УКПГ-15 |  |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
2.4. | Приобретение и монтаж электротехнического оборудования ПС 110 кВ Хасырейская |  |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
3. | Глава 8. Временные здания и сооружения
| Временные здания и сооружения, в том числе: |  |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
4. | Глава 9. Прочие работы и затраты
| Пуско-наладочные работы, в том числе: |  |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
5. | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС),
в том числе:
Строительно-монтажные работы, в том числе:
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
Оборудование, в том числе:
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
Прочие, в том числе:
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
Непредвиденные затраты 1,5%
6. | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),
в том числе:
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
7. | Авасовые платежи
7.1 | Авансовый платёж в размере 15% от стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (с НДС),
в том числе:
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
7.2 | Погашение аванса на СМР и ПНР (справочно, с НДС),
в том числе:
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
7.3 | Авансовый платёж в размере 30% от стоимости оборудования (с НДС),
в том числе:
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
7.4 | Погашение аванса на оборудование (справочно, с НДС),
в том числе:
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
8. | Оплата за выполненные работы и оборудование (с НДС),
в том числе:
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
9. | Оплата прочих затрат (с НДС),
в том числе:
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
10. | Резерв в размере 5% по оплате выполненных СМР и ПНР (с НДС),
в том числе:
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
11. | Резерв в размере 5% по оплате оборудования (с НДС),
в том числе:
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
12. | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)
в том числе:
ПС 110 кВ УКПГ-2
ПС 110/6 кВ Звезда (ГКС)
ПС 110 кВ УКПГ-15
ПС 110 кВ Хасырейская
**В случае отсутствия в договоре условий об авансировании пункты 12.1-12.4 из графика исключаются.