## Лист1
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 4
от "_____" _____________ 2012 года
к договору № 12 / 1 от 01.07.2010 года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работы
Разработка мероприятий по перспективному развитию и
повышению надёжности работы распределительной сети ОАО "Тюменьэнерго"
№ п/п | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ
I этап
1 | Создание электронной интерактивной карты Тюменской энергосистемы с нанесенными существующими электросетевыми и электрогенерирующими объектами. | 02.08.2010 г. | 03.12.2010 г.
2 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы электронной интерактивной карты Тюменской энергосистемы с нанесенными существующими электросетевыми и электрогенерирующими объектами. | 06.12.2010 г. | 13.12.2010 г.
II этап
1 | Полное выполнение работы согласно Техническому заданию и дополнениям к техническому заданию. | 06.12.2010 г. | 28.06.2013 г.
2 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы выполненной документации. Устранение Подрядчиком замечаний Заказчика по результатам ведомственной экспертизы. | 01.07.2013 г. | 31.07.2013 г.
III этап
1 | Опытная эксплуатация электронной интерактивной карты и базы данных, в том числе размещенной на корпоративном сайте ОАО «Тюменьэнерго», доработка подрядной организацией выявленных в ходе опытной эксплуатации недостатков. | 01.08.2013 г. | 16.12.2013 г.
Заказчик: |  | Подрядчик:
ОАО "Тюменьэнерго" |  | ФГБОУ ВПО "СПбГПУ"
Заместитель генерального директора |  | Проректор по научной работе
по развитию и реализации услуг
_______________ Д.О. Пядухов |  | _______________ Д.Ю. Райчук