## Календарный план
Приложение № 2
к договору подряда
№________________
от _____________201_ г.
| Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту: Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит) |  |  |  |  | тыс.руб.
| Показатель | 2018 год |  |  |  | Итого
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
| Освоение (без НДС) |  |  |  | 5064.87 | 5064.87 | 6.27
| Финансирование (с НДС) |  |  |  | 5976.55 | 5976.55
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110/6 кВ Перегребное (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит) филиала АО Тюменьэнерго Энергокомплекс.
№ этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Разработка проектной документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1 к настоящему договору) | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0
1.1. | Комплексные инженерные изыскания | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0
1.2. | Разработка проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0
2. | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | ---
3. | Получение Подрядчиком положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0
4. | Разработка рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему договору) | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0
5. | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | чч.мм.гг | чч.мм.гг | ---
6. | Получение Подрядчиком положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости реконструкции (на стадии рабочей документации) в негосударственной экспертной организации | чч.мм.гг | чч.мм.гг | 0 | 0
| Всего по договору |  |  | 0 | 0
| Заказчик: |  | Подрядчик: