## Лист1
Приложение № 2
к договору подряда №________________
от _________________2017 г.
[10 empty] | Подрядчик: | [14 empty] | Заказчик:
Показатели инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" по объекту
тыс.руб.
[18 empty] | Показатель |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого*
[18 empty] | Освоение (без НДС) |  |  |  |  | 2996.761 |  | 7544.358 |  |  |  | 10541.119
[18 empty] | Финансирование (с НДС) |  |  |  |  | 2563.224 |  | 6333.642 |  | 3541.655 |  | 12438.521
* итоговая сумма должна быть равна предельной стоимости закупки
График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)
на выполнение строительно-монтажных работ по Реконструкции ПС 110/10 кВ Альфа, ПС 110/35/6 кВ Скважина 800, ПС 110/35/6 кВ ЦПС-Южный (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс.
№ | Наименование мероприятий и работ | [8 empty] | Стоимость работ по договору в текущих ценах тыс. руб. (без НДС) | Сроки производства работ |  | Физические объемы по проекту |  | 2018 год | [16 empty] | … | Примечание
[15 empty] | I кв. |  |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  | Общий объем освоения кап. вложений и финансирования за год тыс.руб.
[15 empty] | январь | февраль | март | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | апрель | май | июнь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал тыс.руб. | июль | август | сентябрь | Освоение кап. вложений / финансирование за квартал тыс.руб. | октябрь | ноябрь | декабрь | Освоение кап. вложений и финансирование за квартал тыс.руб.
[11 empty] | начало | окончание | ед. изм. | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | … | N
Организационные мероприятия: в том числе,
1. | Заключение договора страхования | [9 empty] | Х | Х
2. | Глава 2. Основные объекты строительства | [9 empty] | Х | Х
Строительные работы
2.1 | Реконструкция ограждения | [9 empty] | Х | Х
8. | Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1. | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8=3,12% | [9 empty] | Х | Х
9. | Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | Производство работ в зимнее время - 4,3*1,1=4,73% | [9 empty] | Х | Х
10. | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (без НДС),
в том числе:
10.1 | Строительно-монтажные работы
10.2 | Непредвиденные затраты
11. | Общий объем капитальных вложений тыс.руб. (с НДС),
12. | Авасовые платежи
12.1 | Авансовый платёж в размере 15% от стоимости строительно-монтажных работ (с НДС)
12.2 | Погашение аванса на СМР (справочно, с НДС)
12. | Оплата за выполненные работы (с НДС)
13. | Оплата прочих затрат (с НДС)
14. | ИТОГО финансирование по месяцам (с НДС)
* заполняется на каждый ИП с указанием итоговой суммы по договору.
**В случае отсутствия в договоре условий об авансировании пункты 12.1-12.4 из графика исключаются.
Руководитель ….. ……………………
Подпись и контактная информация ответственного лица, заполнявшего данную форму:
(Ф.И.О., тел., факс, эл. почта)